## СВОД (hidden)
только НЗС и КЗ |  |  |  | прочие | льготник | льготник-передача | ставочник-передача | индив-передача | [60 empty] | Вина подрядчика | Не выделение денежных средств | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования | [26 empty] | Позднее проведение ТЗП в связи с отсутствием участников | [12 empty] | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом | Смещение сроков завершения ТЗП. Реализация объекта смещена на 2018 г. | Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов | В связи с произошедшими изменениями в учетной политике, в части отнесения основных средств, затраты перенесены из ремонтной программы | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком |  |  | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта | [11 empty] | Поздние ТЗП, в связи с несостояшимися торгами | [12 empty] | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | Досрочный ввод объекта | Увеличение стоимости в связи с отнесенение капитализированных процентов |  |  |  | Уточнение стоимости порезультатам разработки ПСД | [343 empty] | Прочие |  | до 15 | [11 empty] | НМА | [179 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 |  | н.д. | ставочник | индив | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | до 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ |  |  |  |  | 202.1109 | 547.461 | 0 | 1949.5174 | 31.904 | 138.6045 | 18869 | 59420 | 0 | [6 empty] | ИТ-0 | 0 | [14 empty] | 3214.2128 | 13916.7568 |  | 19622.3898 | 0 | 14357.1801 | 0 | 14158.0016 | 8482.0576 | 5265.2097 |  |  | 2105.4966 | 616.0117 | 1436.4255 | 402.5667 | 616.0117 | 1436.4255 | 199.1784 | 168.2089 | 19.5254 | 199.1784 | 447.8028 | 182.039 | 0 | 820.4138 | 125.7201 | 0 | 669.0711 | 75.2823 | 0 | 30.9695 | 1.1841 |  |  | 933.2402 | 1.4644 | 993.0578 | 4.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723.9092 | 12905.7208 | 0 | 11159.1228 | 0 | 10924.5561 | 0 | 5146.1106 | 46.9383 | 1626.2499 | 241.2323 | 627.6599 | 382.0607 | 241.2323 | 627.6599 | 234.6509 | 64.1572 | 4.939 | 234.6509 | 177.0751 | 154.6953 | 0 | 386.4276 | 116.504 | 0 | 998.59 | 105.9225 | 0 | 170.4936 | 3.6574 |  | 2175.961 | 2233.9677 | 0 | 0 | 0 | 2692.3797 |  |  |  |  | 2232.9191 | 424.5094 | 824.279 | 472.4737 | 424.5094 | 824.279 | 182.218 | 57.1194 | 4.4059 | 182.218 | 367.39 | 143.987 | 0 | 399.7696 | 72.4955 | 0 | 1408.6401 | 251.5853 | 0 | 125.0986 | 3.1901 |  |  |  |  | 96.5898 | 125.038 | 0 | 324.594 | 5.61 | 12.657 | 945 | 9395 | 0 | 82.5282 | 88.74 | 0 | 75.199 | 0 | 4.11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 510 | 97 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 4 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 508 | 97 | 0 | 0.1488 | 2.76 | 0 | 40.1461 | 0 | 1.288 | 9 | 800 | 0 | 0.5208 | 0.56 | 0 | 15.048 | 0 | 0.175 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 3.426 | 0 | 39.6484 | 0 | 0.84 | 62 | 1197 | 0 | 1.5066 | 1.62 | 0 | 5.544 | 0 | 3.935 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.069 | 118.08 | 0 | 222.7195 | 5.61 | 9.855 | 870 | 5715 | 0 | 80.5008 | 86.56 | 0 | 53.278 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.596 | 13.4301 | 74.1643 | 4.2594 |  |  |  |  | 168.2089 | 1.2786 | 140.5019 | 19.9572 | 6.4713 | 199.1784 | 4.8872 | 126.19 | 11.6683 | 56.4329 | 30.9695 | 3.6087 | -14.3119 | -8.2889 | 49.9616 | 64.1572 | 0.58499 | 48.6751 | 6.4517 | 8.4454 | 234.6509 | 12.473 | 80.9152 | 64.6675 | 76.5952 | 170.4936 | 11.888 | 32.2401 | 58.2158 | 68.1498 | 1684.9899 | 7173.3244 |  | 12677.6016 | 7537.8891 | 10996.3244 | 5432.0332 | 7462.4026 | 1603.0206 |  |  |  |  | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 12.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41.735 | 0 | 39.12 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2105.4966 | 199.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.108 | 143.4348 | 367.7942 | 737.1026 | 587.7764 | 168.6174 | 168.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2061 | 2.3222 | 9.5961 | 11.5551 | 32.7327 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 213.1825 | 22.4519 | 70.4124 | 71.7561 | 48.562 | 28.3585 | 28.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4864.0515 | 43.1713 | 52.0829 | 28.6074 |  |  | 77199781.5645 | 394418.43 | FALSE | 17.7747 |  |  |  |  | 342.861 | 22.754 | 41.4341 | 40.4884 | 238.1845 | 96.9183 | 96.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1073.6399 | 0 | 746.0479 | 9081.7587 | 13870.2288 |  |  |  | 125.038 | 0 | 341.692 | 96.5898 | 945 | 9395 | 0 | 0.772 | 0 | 22.754 | 0 | 4 | 1683 | 0 | 2.76 | 0 | 40.2651 | 0.1488 | 9 | 800 | 0 | 3.426 | 0 | 40.4884 | 0.372 | 62 | 1197 | 0 | 118.08 | 0 | 238.1845 | 96.069 | 870 | 5715 | 0 | 10.368 | 0 | 96.9183 | 0 | 508 | 97 | 0 | 10.368 | 0 | 96.9183 | 0 | 508 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.438 | 0 | 327.0809 | 5.61 | 12.6576 | 97.2009 | 945 | 9395 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 0 | 4 | 1683 | 0 | 2.76 | 0 | 40.147 | 0 | 1.2886 | 0.1488 | 9 | 800 | 0 | 3.426 | 0 | 40.8224 | 0 | 0.84 | 0.372 | 62 | 1197 | 0 | 117.48 | 0 | 224.0315 | 5.61 | 9.855 | 96.6801 | 870 | 5715 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 0 | 508 | 97 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 0 | 508 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
плановые | Отслеживаемые проекты | Круп |  | ЗАМЕНИТЬ на "Г" | [13 empty] | по строкам Г - должно стоять НД | [26 empty] | 0 | [23 empty] | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  | Иное - платежи приостановлены, ведется претензионно-исковая работа с контрагентами | [18 empty] | не может быть н,д, | [20 empty] | Не состоявшиеся ТЗП по причине не выхода подрядчиков на торги | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. | Реализация объекта смещена при корректировке ИПР |  |  |  | Позднее заключение договора, в виду повторного проведения ТЗП | [5 empty] | Экономия по результатам переутверждения ПСД | [5 empty] | Экономия от ТЗП | [12 empty] | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом | Смещение сроков заверешения ТЗП в связи с невыходом подрябчиков на торги | Ввод объекта, перешедшего с 2016 года | [142 empty] | Изменение технических характеристик проекта в связи с корректировкой и переутверждением ПСД. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | не должно быть НД | [85 empty] | 0 | -2e-09 |  | 3.5527e-14 | [81 empty] | для РЕГЛАМЕНТА!!!!!!!!! |  | больше 670 |  | -6.0396e-14 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КПЭ | [10 empty] | -287.7728 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | [73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | [37 empty] | ПРОВЕРКА
№раздела | Отслеживаемые проекты | филиал(…Э) | ТП ДА/НЕТ/Льготник для форматов МЭ | Идентификатор инвестиционного проекта | Технологическое присоединение, прочая деятельность | Целевые направления (1-8) см.последние строки отчета | Отчет о техническом состоянии объекта (представляетсяежеквартально),Приложение 9 - новые форматы | [14 empty] | Формирование отчетов в форматах Минэнерго | Перевод иерархии Регламента в МинЭнерго | Группировка объектов согласно форматам Минэнерго (проставить номер соответствующего подраздела-1.1;1.2;1.3…..) | [10 empty] | ТПиР,НС плюс ТПиР для всех табличек | ТПиР,НС,ОС для БП | Диспетчерское наименование | Приложение 5 Минэнерго - новые форматы РАЗДЕЛ 1 | [7 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2018 г., млн рублей (с НДС) | плановые да/нет | Льгота по ТП до 150 кВт (0% - до 01.10.2015 г., 50% - с 01.10.2015 по 30.09.2017, 100% - с 01.10.2017) | Объем финансирования с НДС | [18 empty] | Отклонение*** |  | Причины отклонений по финансированию | Код отклонений | Кредиторская задолженность на 01.01.2018,с С | Дебиторская задолженность на 01.01.2018, с С | Кредиторская задолженность на 01.04.2018,с С | Дебиторская задолженность на 01.04.2018, с С | Кредиторская задолженность на 01.07.2018,с С | Дебиторская задолженность на 01.07.2018, с С | Кредиторская задолженность на 01.10.2018,с С | Дебиторская задолженность на 01.10.2018, с С | Кредиторская задолженность на 01.01.2019,с С | Дебиторская задолженность на 01.01.2019, с С | Приложение 5 Минэнерго - новые форматы - РАЗДЕЛ 2 | [5 empty] | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.18 года, млн рублей (без НДС) |  | ХОЗспособ, млн.руб. освоение КВ без НДС | Объем кап.вложений | [18 empty] | Отклонение*** |  | Причины отклонений по освоению | Незавершенное строительство на 01.01.2018 | Незавершенное строительство на 31.03.2018 | Незавершенное строительство на 30.06.2018 | Незавершенное строительство на 30.09.2018 | Незавершенное строительство на 31.12.2018 | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Формирование отчета Минэнерго по новой структуре (вкладка) | ВЛ, КЛ. ПС, тр-т, прочие | проверка объектов, которые в МЭ НЕ НУЖНЫ | [26 empty] | Ввод мощностей (принятие ОС и НМА к бухучету) | [138 empty] | Причины отклонения ввода ОФ, км и МВА |  |  |  | Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы | [29 empty] | Данные плановые, из утвержденной ИПР, для Приложений 20-23 | [6 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, в прогнозных ценах с НДС | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | [77 empty] | Итого, источники по финансированию, с НДС |  | За счет федерального бюджета | [9 empty] | за счет бюджетов субъектов РФ | [9 empty] | Амортизация | [9 empty] | Водврат НДС | [9 empty] | за счет заемных средств | [9 empty] | Плата за технологическое присоединени | [9 empty] | за счет иных источников | [12 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства (с учетом применения методики снижения ст-ти(-30%)) | Факт по Фонду оплаты труда (ФОТ и страховые взносы) |  | Капитализированные проценты по кредитам, 08 счет без НДС | Реквизиты договора ТП |  |  |  | ТП да/нет (для приложения !) ЭСА/ЗЕМ/СООРУЖ | Факт КЗ по ФОТу на конец отчетного квартала, млн. руб. | Структура (Приоритетные проекты/Программы/Технологическое присоединение/Распределительная сеть/Автоматизация технологического управления/Средства учета, контроля Э/Э/ Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов/прочее) | Уровень напряжения (0,4-10кВ /35кВ/110кВ/220кВ/330кВ/500кВ) | ПРИЗНАК - не удалять!!!!! | Стадия реализации проекта С/П | Итоги км | [9 empty] | Ввод НИОКР и НМА |  |  |  |  | ОКС,СОБСТВ | ИТ | ПЕРСП,ТРАНС | Наименование субъекта РФ | Год окончания финасирования | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации/ЕЭС России | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный заключенным договором на ТП | КЗ план на 31.12.2018 г. | ДЗ план на 31.12.2018 г. | НЗС план на 31.12.2018 г. | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей |  | Критерии включения объектов в ИПР | Приоритеты включения объектов в ИПР | Реализация мероприятий в части вторичных систем и систем безопасности** | Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение | [69 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [90 empty] | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | проверка | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | проверка | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [5 empty] | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [23 empty] | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | проверка | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | проверка | Остаток освоения капитальных вложений, | проверка | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | проверка | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [11 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [7 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [9 empty] | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [47 empty] | Вывод мощностей из эксплуатации
[7 empty] | Планируемые технические характеристики | [8 empty] | Сроки реализации проекта (прогнозные (фактические) на дату заполнения отчета) |  | Наличие исходно-разрешительной документации (заполняется по состоянию на отчетную дату | [5 empty] | ТПиР | [5 empty] | НС |  |  | Объекты Чемпионата мира |  | ТПиР, НС, ОС ( протянуть формулу W19, на всем работает, кроме ОС, ОС надо смотреть и ставить вручную) | ТПиР, НС, ОС ( протянуть формулу W19, на всем работает, кроме ОС, ОС надо смотреть и ставить вручную) |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта, млн.руб. с НДС | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018, млн.руб. с НДС |  | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода, млн.руб. с НДС | [38 empty] | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией,млн.руб. (без НДС) |  | Остаток освоения КВ на 01.01.2018 года, млн.руб. (без НДС) |  | Остаток освоения КВ на отчетного периода, млн.руб. (без НДС) | [36 empty] | Ввод ОФ в млн. руб. без НДС | [18 empty] | Отклонение*** |  | Причины отклонений по вводу | [176 empty] | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Полная стоимость (без НДС) из утв. ИПР (Оценка полн.ст-ти) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [6 empty] | Вывод мощностей | [72 empty] | ВСЕГО план 2018 | ВСЕГО факт 2018 | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | план | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | факт | Iкв. | IIкв. | IIIкв. | IVкв. | [17 empty] | План км |  |  |  |  | Факт км |  |  |  |  | Факт НМА | [236 empty] | 2018 год
[7 empty] | МВт (МВт=0,93 МВА) | МВхА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Утвержденная проектная документация (+;-) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-) | Разрешение на строительство(+;-) |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Создание систем противо-аварийной и режимной автоматики | Создание систем телемеханики и связи | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Прочие объекты электроэнергетики | ТП по ТПиР | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Прочее новое строительство | ТП по НС | ТПиР по ЧМ | НС по ЧМ | [15 empty] | ВСЕГО 2018 | [6 empty] | 1кв |  |  | 2кв |  |  | 3кв |  |  | 4кв | [25 empty] | ВСЕГО 2018 | [6 empty] | 1кв |  |  | 2кв |  |  | 3кв |  |  | 4кв | [15 empty] | Всего 2018 год | [6 empty] | 1кв |  |  | 2кв |  |  | 3кв |  |  | 4кв | [8 empty] | ВСЕГО ПЛАН 2018 | [17 empty] | ВСЕГО ФАКТ 2018 | [8 empty] | 1 кв | [26 empty] | 2 кв | [26 empty] | 3 кв | [26 empty] | 4 кв | [26 empty] | Отклонение***(накопительно) | [7 empty] | Плановый объем финансирования, млн.руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано,млн.руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн.руб. |  |  |  |  | Плановый объем кап.вложений млн.руб.* |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ),млн.руб. |  |  |  |  | Отклонение фактического кап.вложений от планового кап.вложений, млн.руб. | [17 empty] | план* | [34 empty] | факт | [116 empty] | Номер | Дата | Сумма, без НДС | Присоединяемая мощность | [36 empty] | ПЛАН 2018 | [34 empty] | ФАКТ 2018 | [34 empty] | ПЛАН 2018 | [44 empty] | ФАКТ 2018 | [101 empty] | Утвержденный план | [43 empty] | 2018 год | [13 empty] | План | [47 empty] | План
[50 empty] | Утвержденный план в субъектах** |  |  | Скорректированный план ИПР** |  |  | факт*** | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | млн.рублей | % | [21 empty] | Утвержденный план в субъектах** |  |  | Скорректированный план ИПР** |  |  | факт*** | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | млн.руб. | % | [11 empty] | Утвержденный план в субъектах** |  |  | Скорректированный план ИПР** |  |  | факт*** | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | Утвержденный план в субъектах | Скорректированный план ИПР | факт | млн.руб. | % |  |  |  |  | Утвержденный план в субъектах** | [8 empty] | Скорректированный план ИПР** | [8 empty] | Факт*** | [8 empty] | Утвержденный план в субъектах** | [8 empty] | Скорректированный план ИПР** | [8 empty] | Факт*** | [8 empty] | Утвержденный план в субъектах** | [8 empty] | Скорректированный план ИПР** | [8 empty] | Факт*** | [8 empty] | Утвержденный план в субъектах** | [8 empty] | Скорректированный план ИПР** | [8 empty] | Факт*** | [8 empty] | Утвержденный план в субъектах** | [8 empty] | Скорректированный план ИПР** | [8 empty] | Факт*** | [8 empty] | МВА | % | км | % | [34 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | [10 empty] | 1 кв. | [6 empty] | 2 кв. | [6 empty] | 3 кв. | [6 empty] | 4 кв. | [6 empty] | ВСЕГО ПЛАН 2018 | [6 empty] | 1 кв. | [6 empty] | 2 кв. | [6 empty] | 3 кв. | [6 empty] | 4 кв. | [6 empty] | ВСЕГО ФАКТ 2018 | [98 empty] | План 2018 г | в том числе |  |  |  | Факт 2018 г | в том числе |  |  |  | Факт 2018 г | в том числе | [18 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал | [8 empty] | Всего | [8 empty] | 1 квартал | [8 empty] | 2 квартал | [8 empty] | 3 квартал | [8 empty] | 4 квартал | [9 empty] | План | [9 empty] | Утвержденный план 2018 года | [5 empty] | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал | [9 empty] | План на 01.01.2018г. |  | 2018 год |  | План 1 квартала | Проверка | План 2 квартала | Проверка | План 3 квартала | Проверка | План 4 квартала | Проверка | основные средства | [11 empty] | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Утвержденный план 2018 год | [9 empty] | План | [13 empty] | Утвержденный план | [13 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал | [13 empty] | Всего | [5 empty] | 1 квартал |  | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.3 | 9.7 |  |  |  | в базисном уровне цен, млн.руб. с С | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн.руб. с С | месяц и год составления сметной документации | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн.руб. с С | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн.руб. с С | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  |  |  | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | [17 empty] | На начало 2017 года |  | На конец 1 квартала 2017 г. |  | На конец 2 квартала 2017 г. |  | На конец 3 квартала 2017 г. |  | На конец 2017 года |  | в базисном уровне цен, млн.руб. с НДС | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн.руб. с НДС | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн.руб. с НДС | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн.руб. с НДС | в прогнозных ценах соответствующих лет |  | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | [26 empty] | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | План 2018 года | План 6 месяцев | План 9 месяцев | [19 empty] | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт | Точки учета | ГА | [8 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | [13 empty] | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | МВт | МВхА | Мвар | км | шт | Точки учета | ГА | [79 empty] | Освоение (08 счет) млн. руб. без НДС | Финансирование млн. руб. с НДС | [12 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | [10 empty] | План на 31.12.2018 | Факт на конец отч.периода |  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт | Точки учета | ГА |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | Проверка | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | Проверка | месяц и год составления сметной документации | Проверка |  |  | План на 01.01.2018г. |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | Проверка | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Проверка | иных источников финансирования | Проверка | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | Проверка | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | Проверка | иных источников финансирования | Проверка | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | Проверка | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | Проверка | иных источников финансирования | Проверка | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | Проверка | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | Проверка | иных источников финансирования | Проверка | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | Проверка | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | Проверка | иных источников финансирования | Проверка | [16 empty] | млн рублей (без НДС) | Проверка | МВ×А | Проверка | км ЛЭП | Проверка | МВт | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | млн. руб. | Проверка | млн. руб. | Проверка | млн. руб. | Проверка | млн. руб. | Проверка | МВ×А | Проверка | км ЛЭП | Проверка | МВт | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км ВЛ 2-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | МВт | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км ВЛ 2-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | МВт | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВт | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВт | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВт | Проверка | МВ×А | Проверка | км ВЛ 1-цеп | Проверка | км ВЛ 2-цеп | Проверка | км КЛ | Проверка | шт | Проверка | Точки учета | Проверка | МВ×А | Проверка | км ЛЭП | Проверка | шт | Проверка | МВ×А | Проверка | МВ×А | Проверка | км ЛЭП | Проверка | шт | Проверка | км ЛЭП | Проверка | шт | Проверка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 |  | 0 | -323 | 0 | -324 |  | ошибка | 0 | -326 | 0 | -327 | 0 | -51 | 0 | -882 | 0 | -932 | 0 | -58 | 0 | -884 | 0 | -934 | 0 | -61 | 0 | -886 | 0 | -936 | 0 | -64 | 0 | -888 | 0 | -938 | 0 | -67 | 0 | -890 | 0 | -940 | 0 | -331 | 0 | -328 | 0 | -329 | 0 | -93 | 0 | -100 | 0 | -103 | 0 | -106 | 0 | -109 | 0 | -125 | 0 | -151 | 0 | -462 | 0 | -150 | 0 | -156 | 0 | -157 | 0 | -132 | 0 | -135 | 0 | -138 | 0 | -141 | 0 | -528 | 0 | -530 | 0 | -531 | 0 | -532 | 0 | -533 | 0 | -9 | 0 | -11 | 0 | -12 | 0 | -13 | 0 | -8 | 0 | -14 | 0 | -15 | 0 | -598 | 0 | -600 | 0 | -601 | 0 | -602 | 0 | -603 | 0 | -604 | 0 | -605 | 0 | -607 | 0 | -609 | 0 | -611 | 0 | -613 | 0 | -614 | 0 | -621 | 0 | -616 | 0 | -618 | 0 | -620 | 0 | -622 | 0 | -623 | 0 | -630 | 0 | -625 | 0 | -627 | 0 | -629 | 0 | -631 | 0 | -632 | 0 | -639 | 0 | -634 | 0 | -636 | 0 | -637 | 0 | -638 | 0 | -640 | 0 | -641 | 0 | -365 | 0 | -367 | 0 | -368 | 0 | -337 | 0 | -351 | 0 | -353 | 0 | -354 | 0 | -360 | 0 | -361
[35 empty] | НС | НС | [6 empty] | ОШИБКА |  | ОШИБКА |  |  | нет | [58 empty] | 7.1.-14. | [14 empty] | удалить из МЭ | [400 empty] | ОШИБКА | [164 empty] | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  | 104
| ВСЕГО по МРСК Юга | ИТ |  |  |  |  | 202.1109 | 547.461 | 0 | 1949.5174 | 31.904 | 138.6045 | 18869 | 59420 | 0 | [6 empty] | ИТ-0 | 0 | [14 empty] | 3214.2128 | 13916.7568 |  | 19622.3898 | 0 | 14357.1801 | 0 | 14158.0016 | 8482.0576 | 5265.2097 |  |  | 2105.4966 | 616.0117 | 1436.4255 | 402.5667 | 616.0117 | 1436.4255 | 199.1784 | 168.2089 | 19.5254 | 199.1784 | 447.8028 | 182.039 | 0 | 820.4138 | 125.7201 | 0 | 669.0711 | 75.2823 | 0 | 30.9695 | 118.4% |  |  | 933.2402 | 1.4644 | 993.0578 | 4.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723.9092 | 12905.7208 | 0 | 11159.1228 | 0 | 10924.5561 | 0 | 5146.1106 | 46.9383 | 1626.2499 | 241.2323 | 627.6599 | 382.0607 | 241.2323 | 627.6599 | 234.6509 | 64.1572 | 4.939 | 234.6509 | 177.0751 | 154.6953 | 0 | 386.4276 | 116.504 | 0 | 998.59 | 105.9225 | 0 | 170.4936 | 365.7% |  | 2175.961 | 2233.9677 | 0 | 0 | 0 | 2692.3797 |  |  |  |  | 2232.9191 | 424.5094 | 824.279 | 472.4737 | 424.5094 | 824.279 | 182.218 | 57.1194 | 4.4059 | 182.218 | 367.39 | 143.987 | 0 | 399.7696 | 72.4955 | 0 | 1408.6401 | 251.5853 | 0 | 125.0986 | 319% |  |  |  |  | 96.5898 | 125.038 | 0 | 324.594 | 5.61 | 12.657 | 945 | 9395 | 0 | 82.5282 | 88.74 | 0 | 75.199 | 0 | 4.11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 510 | 97 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 4 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 508 | 97 | 0 | 0.1488 | 2.76 | 0 | 40.1461 | 0 | 1.288 | 9 | 800 | 0 | 0.5208 | 0.56 | 0 | 15.048 | 0 | 0.175 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 3.426 | 0 | 39.6484 | 0 | 0.84 | 62 | 1197 | 0 | 1.5066 | 1.62 | 0 | 5.544 | 0 | 3.935 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.069 | 118.08 | 0 | 222.7195 | 5.61 | 9.855 | 870 | 5715 | 0 | 80.5008 | 86.56 | 0 | 53.278 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.596 | 1343% | 74.1643 | 425.9% |  |  |  |  | 168.2089 | 1.2786 | 140.5019 | 19.9572 | 6.4713 | 199.1784 | 4.8872 | 126.19 | 11.6683 | 56.4329 | 30.9695 | 3.6087 | -14.3119 | -8.2889 | 49.9616 | 64.1572 | 0.58499 | 48.6751 | 6.4517 | 8.4454 | 234.6509 | 12.473 | 80.9152 | 64.6675 | 76.5952 | 170.4936 | 11.888 | 32.2401 | 58.2158 | 68.1498 | 1684.9899 | 7173.3244 |  | 12677.6016 | 7537.8891 | 10996.3244 | 5432.0332 | 7462.4026 | 1603.0206 |  |  |  |  | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 12.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 41.735 | 0 | 39.12 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2105.4966 | 199.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836.108 | 143.4348 | 367.7942 | 737.1026 | 587.7764 | 168.6174 | 168.6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2061 | 2.3222 | 9.5961 | 11.5551 | 32.7327 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 213.1825 | 22.4519 | 70.4124 | 71.7561 | 48.562 | 28.3585 | 28.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4864.0515 | 43.1713 | 52.0829 | 28.6074 |  |  | 77199781.5645 | 394418.43 | FALSE | 17.7747 |  |  |  |  | 342.861 | 22.754 | 41.4341 | 40.4884 | 238.1845 | 96.9183 | 96.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1073.6399 | 0 | 746.0479 | 9081.7587 | 13870.2288 |  |  |  | 125.038 | 0 | 341.692 | 96.5898 | 945 | 9395 | 0 | 0.772 | 0 | 22.754 | 0 | 4 | 1683 | 0 | 2.76 | 0 | 40.2651 | 0.1488 | 9 | 800 | 0 | 3.426 | 0 | 40.4884 | 0.372 | 62 | 1197 | 0 | 118.08 | 0 | 238.1845 | 96.069 | 870 | 5715 | 0 | 10.368 | 0 | 96.9183 | 0 | 508 | 97 | 0 | 10.368 | 0 | 96.9183 | 0 | 508 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.438 | 0 | 327.0809 | 5.61 | 12.6576 | 97.2009 | 945 | 9395 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 0 | 4 | 1683 | 0 | 2.76 | 0 | 40.147 | 0 | 1.2886 | 0.1488 | 9 | 800 | 0 | 3.426 | 0 | 40.8224 | 0 | 0.84 | 0.372 | 62 | 1197 | 0 | 117.48 | 0 | 224.0315 | 5.61 | 9.855 | 96.6801 | 870 | 5715 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 0 | 508 | 97 | 0 | 10.368 | 0 | 91.5083 | 0 | 5.41 | 0 | 508 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | АСТРАХАНЬЭНЕРГО | АЭ | 3 | 1 |  |  | 0 | 243.278 | 0 | 490.6205 | 5.938 | 50.0999 | 158 | 5504 | 0 | [22 empty] | 334.7685 | 1756.9453 |  | 4396.0112 | 0 | 3590.515 | 0 | 3572.8914 | 2124.2572 | 805.4963 |  |  | 428.19 | 147.7183 | 317.8601 | 0 | 147.7183 | 317.8601 | 17.6235 | 11.1001 | 0 | 17.6235 | 136.6182 | 0 | 0 | 170.1418 | 0 | 0 | 110.3299 | 0 | 0 | 6.5235 | 158.8% |  |  | 170.8165 | 0 | 250.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7021 | 2593.7469 | 0 | 2920.5712 | 0 | 2841.3748 | 0 | 799.9265 | 0 | 340.7899 | 120.4914 | 208.0923 | 0 | 120.4914 | 208.0923 | 79.1964 | 40.9474 | 0 | 79.1964 | 79.544 | 0 | 0 | 87.6009 | 0 | 0 | 132.6975 | 0 | 0 | 38.249 | 193.4% |  | 228.9159 | 233.9506 | 0 | 0 | 0 | 283.7021 |  | ПС |  |  | 311.5998 | 70.9645 | 204.3799 | 0 | 70.9645 | 204.3799 | 76.6352 | 28.6682 | 0 | 76.6352 | 42.2963 | 0 | 0 | 133.4154 | 0 | 0 | 107.2199 | 0 | 0 | 47.9669 | 267.3% |  |  |  |  | 0 | 7.878 | 0 | 44.48 | 0 | 9.262 | 70 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 65.4473 | 0 | 3.215 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 8.14 | 0 | 0.674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 65.4473 | 0 | 3.215 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.53 | 0 | 1.112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 14.75 | 0 | 0.55 | 46 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 12.06 | 0 | 6.926 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 419.1% | 59.8483 | 779% |  |  |  |  | 11.1001 | 0.15868 | 3.035 | 3.4249 | 4.4815 | 17.6235 | 0.77311 | 1.8077 | 0 | 15.0427 | 6.5235 | 0.61444 | -1.2273 | -3.4249 | 10.5612 | 40.9474 | 0.46331 | 26.2182 | 5.9125 | 8.3534 | 79.1964 | 3.2596 | 35.4214 | 30.8546 | 9.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4827 | 1301.4266 |  | 2924.5215 | 2296.0712 | 2479.8963 | 1783.1222 | 2140.5808 | 215.6633 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 428.19 | 17.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.54 | 3.6517 | 83.5226 | 124.1948 | 98.1709 | 15.1334 | 15.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.65 | 7.4484 | 53.0956 | 45.947 | 12.159 | 2.1389 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2924.5215 | 12.2737 | 15.0372 | 1.7697 |  |  | 290395.9392 | 109647.69 | ЭСА | 5.4155 |  | 110 кВ | до 15 | С | 53.742 | 8.814 | 10.642 | 15.3 | 18.986 | 68.6623 | 68.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ | ПЕРСП |  |  |  |  | 266.9436 | 0 | 123.4562 | 1867.8811 | 3583.8423 |  |  |  | 7.878 | 0 | 53.742 | 0 | 70 | 97 | 0 | 0.512 | 0 | 8.814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 10.642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 15.3 | 0 | 46 | 97 | 0 | 4.6 | 0 | 18.986 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 68.6623 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2.146 | 0 | 68.6623 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.878 | 0 | 44.48 | 0 | 9.262 | 0 | 70 | 97 | 0 | 0.512 | 0 | 8.14 | 0 | 0.674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 9.53 | 0 | 1.112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 14.75 | 0 | 0.55 | 0 | 46 | 97 | 0 | 4.6 | 0 | 12.06 | 0 | 6.926 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 65.4473 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2.146 | 0 | 65.4473 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | ВОЛГОГРАДЭНЕРГО | ВЭ | 5 | 2 |  |  | 132.1254 | 142.069 | 0 | 295.8129 | 12.833 | 4.7716 | 312 | 8178 | 0 | [22 empty] | 509.8862 | 2072.442 |  | 3740.8758 | 0 | 3251.2812 | 0 | 3229.8213 | 1707.4622 | 489.5946 |  |  | 385.5044 | 87.1092 | 231.2274 | 402.5667 | 87.1092 | 231.2274 | 21.4599 | 19.5254 | 19.5254 | 21.4599 | 67.5837 | 182.039 | 0 | 144.1182 | 125.7201 | 0 | 154.2771 | 75.2823 | 0 | 1.9345 | 109.9% |  |  | 75.1307 | 0.06393 | 83.6335 | 1.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.107 | 1756.3068 | 0 | 2288.8959 | 0 | 2262.2161 | 0 | 539.5701 | 15.8127 | 397.6091 | 38.2834 | 147.0722 | 382.0607 | 38.2834 | 147.0722 | 26.6798 | 4.3641 | 4.939 | 26.6798 | 33.9193 | 154.6953 | 0 | 108.7889 | 116.504 | 0 | 250.5369 | 105.9225 | 0 | 22.3157 | 611.4% |  | 624.4801 | 641.0174 | 0 | 0 | 0 | 432.107 |  | ВЛ |  |  | 571.405 | 22.8024 | 104.3716 | 472.4737 | 22.8024 | 104.3716 | 8.8099 | 0 | 4.4059 | 8.8099 | 22.8024 | 143.987 | 0 | 81.5692 | 72.4955 | 0 | 467.0334 | 251.5853 | 0 | 8.8099 | >100 % |  |  |  |  | 96.5898 | 103.86 | 0 | 75.189 | 5.61 | 3.221 | 67 | 0 | 0 | 82.5282 | 88.74 | 0 | 75.199 | 0 | 4.11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 13.4471 | 0 | 0.176 | 1 | 0 | 0 | 0.5208 | 0.56 | 0 | 15.048 | 0 | 0.175 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 14.7294 | 0 | 0.29 | 15 | 0 | 0 | 1.5066 | 1.62 | 0 | 5.544 | 0 | 3.935 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.069 | 103.3 | 0 | 47.0125 | 5.61 | 2.755 | 51 | 0 | 0 | 80.5008 | 86.56 | 0 | 53.278 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | >100 % | 2.57 | >100 % |  |  |  |  | 19.5254 | 0 | 17.9844 | 1.5411 | 0 | 21.4599 | 3.3185 | 2.3065 | 0.0294 | 15.8055 | 1.9345 | 3.3185 | -15.6779 | -1.5117 | 15.8055 | 4.3641 | 0.12168 | 4.1281 | 0.022252 | 0.092036 | 26.6798 | 2.6209 | 8.6553 | 1.4021 | 14.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9238 | 899.2494 |  | 2069.4087 | 1215.5603 | 1988.8768 | 978.9003 | 1507.9827 | 382.9188 |  |  |  |  | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.16 | 0 | 12.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.735 | 0 | 39.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 385.5044 | 21.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.06 | 19.1577 | 65.1705 | 135.9819 | 126.7499 | 19.7822 | 19.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4444 | 0.36774 | 2.4133 | 8.1362 | 27.5272 | 1.6776 | 1.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1690.8033 | 12.4885 | 14.5023 | 3.8075 |  |  | 76908639.8669 | 83679.55 | ЗЕМ | 4.2034 |  | 35 кВ | до 150 | П | 84.02 | 0 | 13.6231 | 15.0194 | 55.3775 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТРАНС |  |  |  |  | 109.6027 | 0 | 184.3995 | 806.9108 | 2921.9656 |  |  |  | 103.86 | 0 | 84.02 | 96.5898 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 13.6231 | 0.1488 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 15.0194 | 0.372 | 15 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 55.3775 | 96.069 | 51 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.86 | 0 | 75.1899 | 5.61 | 3.2216 | 96.5898 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 13.448 | 0 | 0.17656 | 0.1488 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 14.7294 | 0 | 0.29 | 0.372 | 15 | 0 | 0 | 103.3 | 0 | 47.0125 | 5.61 | 2.755 | 96.069 | 51 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | КАЛМЭНЕРГО | КЭ | 7 | 3 |  |  | 0 | 3.321 | 0 | 37.312 | 9 | 0 | 113 | 0 | 0 | [22 empty] | 87.5542 | 462.8233 |  | 468.7558 | 0 | 389.5589 | 0 | 386.444 | 256.384 | 79.1969 |  |  | 69.0222 | 16.9183 | 29.9494 | 0 | 16.9183 | 29.9494 | 3.1149 | 2.3222 | 0 | 3.1149 | 14.5961 | 0 | 0 | 13.0311 | 0 | 0 | 39.0728 | 0 | 0 | 0.7927 | 134.1% |  |  | 38.277 | 0 | 38.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1985 | 399.272 | 0 | 289.794 | 0 | 285.5774 | 0 | 102.478 | 4.1713 | 58.493 | 1 | 12.933 | 0 | 1 | 12.933 | 4.2166 | 0.5 | 0 | 4.2166 | 0.5 | 0 | 0 | 11.933 | 0 | 0 | 45.56 | 0 | 0 | 3.7166 | 843.3% |  | 18.117 | 20.5884 | 0 | 0 | 0 | 74.1985 |  | КЛ |  |  | 22.995 | 0.6 | 2.6 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.4784 | 0.3 | 0 | 2.4784 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 2.1784 | 826.1% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | >100 % | 2.131 | >100 % |  |  |  |  | 2.3222 | 0.43 | 0.2418 | 0.7 | 0.9504 | 3.1149 | 0.42964 | 0.2703 | 0 | 2.415 | 0.7927 | -0.00036461 | 0.028502 | -0.7 | 1.4646 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 0.75266 | 1.2768 | 2.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7313 | 213.8066 |  | 291.306 | 200.566 | 247.6532 | 149.819 | 227.259 | 35.3813 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.0222 | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.476 | 0 | 5 | 1.476 | 5 | 2.0379 | 2.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2061 | 2.3222 | 9.5961 | 11.5551 | 32.7327 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0.12663 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 248.7266 | 2.6483 | 2.6853 | 0 |  |  | 2.814 | 3300 | СООРУЖ | 0.88343 |  | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 2.131 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 38.2765 | 0 | 52.8698 | 320.5367 | 388.1776 |  |  |  | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | РОСТОВЭНЕРГО | РЭ | 9 | 4 |  |  | 69.9855 | 158.793 | 0 | 1125.772 | 4.133 | 83.733 | 18286 | 45738 | 0 | [22 empty] | 2282.0039 | 9624.5462 |  | 10978.5193 | 0 | 7105.6293 | 0 | 6949.5454 | 4393.9542 | 3872.89 |  |  | 1222.7799 | 364.266 | 857.3887 | 0 | 364.266 | 857.3887 | 156.0839 | 135.2612 | 0 | 156.0839 | 229.0048 | 0 | 0 | 493.1227 | 0 | 0 | 365.3913 | 0 | 0 | 20.8227 | 115.4% |  |  | 648.7103 | 1.4005 | 619.624 | 2.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.9016 | 8156.3951 | 0 | 5641.2626 | 0 | 5524.5503 | 0 | 3687.0236 | 26.9543 | 829.3579 | 81.4576 | 259.5624 | 0 | 81.4576 | 259.5624 | 116.7964 | 18.3457 | 0 | 116.7964 | 63.1118 | 0 | 0 | 178.1048 | 0 | 0 | 569.7956 | 0 | 0 | 98.4507 | 636.6% |  | 1287.6411 | 1313.8428 | 0 | 0 | 0 | 1902.3721 |  | Прочие |  |  | 1326.9193 | 330.1425 | 512.9275 | 0 | 330.1425 | 512.9275 | 94.2946 | 28.1512 | 0 | 94.2946 | 301.9913 | 0 | 0 | 182.785 | 0 | 0 | 813.9918 | 0 | 0 | 66.1434 | 335% |  |  |  |  | 0 | 13.3 | 0 | 200.695 | 0 | 0.174 | 800 | 9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 21.36 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 21.36 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 17.169 | 0 | 0 | 6 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 10.169 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 159.417 | 0 | 0.174 | 794 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 2328% | 9.615 | 169% |  |  |  |  | 135.2612 | 0.68988 | 119.2407 | 14.2912 | 1.0394 | 156.0839 | 0.366 | 121.8055 | 11.6389 | 22.2736 | 20.8227 | -0.32388 | 2.5647 | -2.6523 | 21.2342 | 18.3457 | 0 | 17.8288 | 0.51697 | 0 | 116.7964 | 6.5925 | 36.0859 | 31.134 | 42.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.8522 | 4758.8418 |  | 7392.3653 | 3825.6916 | 6279.898 | 2520.1916 | 3586.5801 | 969.0572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1222.7799 | 156.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.0319 | 120.6254 | 214.1012 | 475.4498 | 357.8555 | 131.6639 | 131.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.748 | 14.6358 | 14.9036 | 17.6729 | 7.5357 | 24.4153 | 24.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 | 0.004821 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15.7607 | 19.8581 | 23.0302 |  |  | 742.9443 | 197791.19 | да | 7.2723 |  |  | больше 670 | И | 200.869 | 13.94 | 17.169 | 10.169 | 159.591 | 23.555 | 23.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 658.8171 | 0 | 385.3225 | 6086.4302 | 6956.9438 |  |  |  | 13.3 | 0 | 199.7 | 0 | 800 | 9298 | 0 | 0.26 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0.7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 800 | 0 | 2.16 | 0 | 10.169 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 10.18 | 0 | 159.591 | 0 | 794 | 5715 | 0 | 6.052 | 0 | 23.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 23.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 203.181 | 0 | 0.174 | 0.6111 | 800 | 9298 | 0 | 0.26 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0.7 | 0 | 17.169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 800 | 0 | 2.16 | 0 | 11.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9.58 | 0 | 160.729 | 0 | 0.174 | 0.6111 | 794 | 5715 | 0 | 6.052 | 0 | 21.36 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.052 | 0 | 21.36 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | ИА | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 36.494 | 0 | 18.462 | 0 | 18.462 | 0 | 18.032 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1712 | 0 | 10 | 0 | 16.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | >100 % |  | 16.8068 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Тр-рт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ит | КУБАНЬЭНЕРГО | КУЭ | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 1.7337 | 0 | 1.7337 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | >100 % |  |  | 0.3057 | 0 | 0.41875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0.8375 | 0 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | >100 % |  | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Важнейшие проекты | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программы особой важности | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 218.632 | 1018.5754 |  | 782.0446 | 0 | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 757.1768 | 760.6645 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | 863.1995 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 661.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 1018.5753 | 0 | 863.1994 | 0 | 757.1768 | 185.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.9444 | 13966.3 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.3801 | 21.3801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 218.632 | 1018.5754 |  | 782.0446 | 0 | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 757.1768 | 760.6645 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | 863.1995 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 661.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 1018.5753 | 0 | 863.1994 | 0 | 757.1768 | 185.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.9444 | 13966.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.3801 | 21.3801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 218.632 | 1018.5754 |  | 782.0446 | 0 | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 757.1768 | 760.6645 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 21.3801 | 0 | 21.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | 863.1995 | 0 | 1.3972 | 0 | 1.3972 | 0 | 661.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2814 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 1018.5753 | 0 | 863.1994 | 0 | 757.1768 | 185.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.9444 | 13966.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.3801 | 21.3801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | РЭ | нет | F_4010200004 | ставочник-передача | 1 | [9 empty] | 2014 | НД | + | + | + | + | РЭ-9,7 | 9.7 | [10 empty] | 9.7 | НС | НС | ПС 110/10 кВ "Спортивная" | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 782.0446 |  | 21.3801 |  | 21.3801 | 757.1768 | 760.6645 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 21.3801 |  | 21.3801 | [7 empty] | 185.2814 | 863.1995 |  | 1.3972 |  | 1.3972 |  | 661.3525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 185.2814 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.632 | 1018.5754 | 2016-02-29 | 1018.5753 | 0 | 863.1994 | 0 | 757.1768 | 185.2814 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00197327 | 2015-07-09 | 19.9444 | 13966.3 | нет |  | Приоритетные проекты | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 | 2017 | 09.07.2017г. |  |  |  | 21.3801 | 21.3801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Программы | 1 | 1 |  |  |  | 156.928 | 355 | 0 | 154.045 | 31.904 | 8.361 | 253 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 1448.4824 | 6205.8033 |  | 7138.5688 | 0 | 5849.9102 | 0 | 5744.4863 | 5621.4644 | 1288.6587 |  |  | 831.4294 | 159.9266 | 601.7732 | 112.6629 | 159.9266 | 601.7732 | 105.4239 | 118.4223 | 5.7699 | 105.4239 | 41.5043 | 29.6295 | 0 | 441.8465 | 44.6128 | 0 | 229.6562 | 32.6508 | 0 | -12.9984 | 89.02% |  |  | 357.4439 | 0.88269 | 281.1412 | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227.5275 | 5252.4733 | 0 | 4448.7355 | 0 | 4412.6177 | 0 | 1559.4804 | 0.027645 | 548.1371 | 71.9057 | 192.296 | 96.1396 | 71.9057 | 192.296 | 36.202 | 7.0427 | 0.48413 | 36.202 | 64.863 | 20.3616 | 0 | 120.3904 | 24.3401 | 0 | 355.8411 | 50.9538 | 0 | 29.1593 | 514% |  | 871.5374 | 901.4237 | 0 | 0 | 0 | 1227.5275 | ЯЯ-111 |  |  |  | 908.3584 | 274.9913 | 357.1966 | 183.885 | 274.9913 | 357.1966 | 6.3156 | 0 | 0.48413 | 6.3156 | 274.9913 | 8.4913 | 0 | 82.2053 | 15.1824 | 0 | 551.1617 | 159.7272 | 0 | 6.3156 | >100 % |  |  |  |  | 89.28 | 96 | 0 | 55.12 | 5.61 | 0 | 105 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.28 | 96 | 0 | 53.951 | 5.61 | 0 | 45 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 118.4223 | 0.93588 | 108.8256 | 7.7842 | 0.87666 | 105.4239 | 0.73772 | 98.9686 | 0 | 5.7175 | -12.9984 | -0.19816 | -9.857 | -7.7842 | 4.8409 | 7.0427 | 0 | 3.0209 | 4.0218 | 0 | 36.202 | 0.17356 | 19.3208 | 1.2448 | 15.4628 | 29.1593 | 0.17356 | 16.3 | -2.7771 | 15.4628 | 437.3098 | 2196.9632 | 1731683 | 3112.861 | 2287.8902 | 2874.232 | 1572.8883 | 4623.0855 | 501.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 831.4294 | 105.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.1226 | 118.1763 | 37.6853 | 437.9241 | 208.3368 | 105.4239 | 105.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3068 | 0.246 | 3.819 | 3.9224 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.4688 | 1.7018 | 5.3617 | 13.0877 |  |  | 9566178.9652 | 138870.1 |  | 1.2272 |  |  | 1 |  | 60.73 | 0 | 1.169 | 0 | 59.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 244.3643 | 0 | 215.3539 | 3232.1244 | 5744.4863 |  |  |  | 96 | 0 | 59.561 | 89.28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 96 | 0 | 59.561 | 89.28 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 55.12 | 5.61 | 0 | 89.28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 96 | 0 | 53.951 | 5.61 | 0 | 89.28 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 127.168 | 323 | 0 | 152.571 | 27.771 | 8.361 | 252 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 889.6844 | 4359.7751 |  | 4623.4792 | 0 | 3950.2549 | 0 | 3843.8402 | 4384.9316 | 673.2243 |  |  | 672.4045 | 138.5394 | 494.3558 | 101.5868 | 138.5394 | 494.3558 | 106.4147 | 118.4223 | 5.7699 | 106.4147 | 20.1171 | 29.6295 | 0 | 355.8164 | 34.0359 | 0 | 178.0487 | 32.1517 | 0 | -12.0076 | 89.86% |  |  | 357.4439 | 0.88269 | 281.1412 | 0.88269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9699 | 3688.0426 | 0 | 2880.243 | 0 | 2843.333 | 0 | 855.2368 | 0.027645 | 392.8585 | 71.9057 | 191.873 | 86.753 | 71.9057 | 191.873 | 36.9942 | 7.0427 | 0.48413 | 36.9942 | 64.863 | 11.3981 | 0 | 119.9673 | 24.3401 | 0 | 200.9855 | 50.5308 | 0 | 29.9515 | 525.3% |  | 600.5699 | 630.1448 | 0 | 0 | 0 | 753.9699 | ЯЯ-111 |  |  |  | 680.3172 | 274.9913 | 357.1966 | 183.885 | 274.9913 | 357.1966 | 7.4193 | 0 | 0.48413 | 7.4193 | 274.9913 | 8.4913 | 0 | 82.2053 | 15.1824 | 0 | 323.1205 | 159.7272 | 0 | 7.4193 | >100 % |  |  |  |  | 74.4 | 80 | 0 | 55.12 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 53.951 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 118.4223 | 0.93588 | 108.8256 | 7.7842 | 0.87666 | 106.4147 | 0.73772 | 100.271 | 0 | 5.406 | -12.0076 | -0.19816 | -8.5546 | -7.7842 | 4.5294 | 7.0427 | 0 | 3.0209 | 4.0218 | 0 | 36.9942 | 0.17356 | 19.3208 | 1.2448 | 16.255 | 29.9515 | 0.17356 | 16.3 | -2.7771 | 16.255 | 437.3098 | 2196.9632 | 1731683 | 2740.2811 | 2015.8596 | 2558.4864 | 1342.3539 | 4190.6507 | 501.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27.1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 672.4045 | 106.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0977 | 118.1763 | 16.2981 | 351.894 | 156.7293 | 106.4147 | 106.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3068 | 0.246 | 3.819 | 3.9224 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1215.889 | 1.7018 | 5.3617 | 13.0161 |  |  | 9566178.9652 | 138870.1 |  | 1.2272 |  |  | 1 |  | 55.12 | 0 | 1.169 | 0 | 53.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 220.1603 | 0 | 202.9052 | 2317.8717 | 3843.8402 |  |  |  | 80 | 0 | 53.951 | 74.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53.951 | 74.4 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 55.12 | 0 | 0 | 74.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 80 | 0 | 53.951 | 0 | 0 | 74.4 | 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 133.175 | 24.771 | 1.169 | 72 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 328.8455 | 1782.3476 |  | 2047.1802 | 0 | 1851.9322 | 0 | 1749.5084 | 2182.085 | 195.2481 |  |  | 400.5954 | 109.5569 | 332.3425 | 57.8704 | 109.5569 | 332.3425 | 102.4237 | 100.246 | 2.829 | 102.4237 | 9.3109 | 23.3606 | 0 | 222.7856 | 14.9124 | 0 | 68.2529 | 16.7685 | 0 | 2.1777 | 102.2% |  |  | 286.7946 | 0.38269 | 195.6568 | 0.38269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6826 | 1504.3691 | 0 | 1177.173 | 0 | 1157.2587 | 0 | 403.7653 | 0.027645 | 220.5489 | 20.313 | 83.7079 | 53.52 | 20.313 | 83.7079 | 19.9985 | 0.31697 | 0 | 19.9985 | 19.996 | 8.4913 | 0 | 63.395 | 12.7365 | 0 | 136.8409 | 32.2922 | 0 | 19.6816 | 6309% |  | 404.2755 | 424.274 | 0 | 0 | 0 | 278.6826 | ЯЯ-111 |  |  |  | 486.9825 | 252.0339 | 260.5252 | 143.0045 | 252.0339 | 260.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0339 | 8.4913 | 0 | 8.4913 | 12.4534 | 0 | 226.4573 | 122.0598 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.996 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.827 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 100.246 | 0.246 | 100 | 0 | 0 | 102.4237 | 0.73772 | 100 | 0 | 1.686 | 2.1777 | 0.49172 | 0 | 0 | 1.686 | 0.31697 | 0 | 0 | 0.31697 | 0 | 19.9985 | 0 | 8.1544 | 0 | 11.8442 | 19.6816 | 0 | 8.1544 | -0.31697 | 11.8442 | 125.8656 | 748.2911 | 207620 | 1295.5599 | 942.6912 | 1097.9412 | 534.1627 | 2208.5276 | 106.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400.5954 | 102.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.6486 | 100 | 5.4919 | 221.2232 | 46.9335 | 102.4237 | 102.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9468 | 0.246 | 3.819 | 1.5624 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 599.7563 | 0.015775 | 1.6417 | 11.6104 |  |  | 1801540 | 20500 |  | 0 |  |  |  |  | 49.996 | 0 | 1.169 | 0 | 48.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 158.9804 | 0 | 122.5307 | 903.0131 | 1749.5084 |  |  |  | 0 | 0 | 48.827 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.827 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.996 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.827 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | КЭ | нет | F_3010100014 | Нет | 5 |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 2017 | 2022 | + | + | + | - | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 кВ Элиста Западная - Элиста Восточная | 29.7419 | 209.5645 | 2017-12-01 | 201.9525 |  | 199.3674 |  | 199.1202 | 204.486 | 2.5852 | да |  | 30.8282 | 4.065 | 5.6274 | 0 | 4.065 | 5.6274 | 0.24714 | 0.246 |  | 0.24714 | 3.819 |  |  | 1.5624 |  |  | 25.2008 |  |  | 0.0011375 | 100.5% |  |  | 4.065 |  | 3.8289 | [7 empty] | 25.205 | 171.502 |  | 164.6089 |  | 164.597 |  | 6.8931 |  | 42.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011902 |  |  | 0.011902 | [6 empty] | 42.062 |  |  | 0.011902 | >100 % | Отнесение затрат по аренде земельных участков, выделенных на период строительства | 6.8931 | 6.905 |  |  |  | 25.205 | 3.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 1.5 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.246 | 0.246 |  |  |  | 0.24714 | 0.24584 |  |  | 0.0012945 | 0.0011375 | -0.00015704 | 0 | 0 | 0.0012945 | 0 |  |  |  |  | 0.011902 | 0 | 0.0021317 | 0 | 0.0097707 | 0.011902 | 0 | 0.0021317 | 0 | 0.0097707 | НД | НД | НД | 89.9538 | 72.4594 | 76.232 | 57.191 | 209.497 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.8282 | 0.24714 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8814 |  |  |  | 3.8814 | 0.24714 | 0.24714 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 26.9468 | 0.246 | 3.819 | 1.5624 | 21.3194 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 89.9538 | 0.0012945 | 0.0012945 | [5 empty] | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2024 |  |  | 22.87 |  | 40.9551 | 168.5392 | 199.1202 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | РЭ | нет | F_4010100292 | нет | 1 |  |  |  | 20.227 | [5 empty] | 2013 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-110кВ "ВДТЭЦ-2 Зимовники" | 36.696 | 225.4485 | 2017-08-21 | 99.0543 |  | 74.0607 |  | 74.0607 | 270.446 | 24.9936 | да |  | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | [6 empty] | 1.18 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.71125 | [7 empty] | 31.0983 | 191.058 |  | 64.7629 |  | 63.8729 |  | 19.1813 |  | 62.7633 | 20.313 | 62.7633 | 0 | 20.313 | 62.7633 | 0.88999 | 0.31697 |  | 0.88999 | 19.996 |  |  | 42.4503 | [5 empty] | 0.57302 | 280.8% | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в части демонтажных работ. Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов. | 19.1813 | 20.0713 |  |  |  | 31.0983 | 4.2.2.2 | ВЛ | не удалять |  | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 83.9443 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 20.227 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31697 |  |  | 0.31697 | 0 | 0.88999 |  | 0.60275 |  | 0.28724 | 0.57302 | 0 | 0.60275 | -0.31697 | 0.28724 | 36.696 | 266.0292 | 2017-08-21 | 99.0543 | 77.4302 | 83.9443 | 62.7633 | 288.486 | 31.0983 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.28724 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2020 |  |  | 75.2407 |  | 0.000346 | 72.8807 | 74.0607 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ110кВ "Каргинская-В.Свечниковская" для нужд ОАО "Ростовэнеого" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 30.978 км) | РЭ | нет | G_4010005334 | нет | 2 |  |  |  | 29.845 | 1.133 |  |  |  |  | 2011 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ110кВ "Каргинская-В.Свечниковская" | 19.2665 | 95.2884 | 2011-12-13 | 113.1034 |  | 113.1034 |  | 113.1034 | 412.0255 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 16.3276 | 80.7529 |  | 95.8504 |  | 95.8504 |  |  |  | 11.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11.026 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 16.3276 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2665 | 95.2884 | 2011-12-13 | 119.0185 | 119.0185 | 100.8631 | 100.8631 | 436.6983 | 16.3276 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 |  |  | 13.0107 |  | 11.026 | 113.1034 | 113.1034 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | РЭ | нет | H_4010006081 | нет | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 22.066 |  | 22.066 |  | 22.066 |  | 0 | да |  | 22.066 | 0 | 22.066 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | [6 empty] | 22.066 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 18.7 |  | 18.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 22.066 | 22.066 | 18.7 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.066 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 22.066 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 18.7 | 0 | 22.066 | 3.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | РЭ | нет | G_4010005415 | нет | 1 | [5 empty] | 1.169 |  |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 62.632 | 321.8135 | 2017-10-30 | 297.4 |  | 265.8622 |  | 165.8178 | 335.4169 | 31.5378 | да |  | 281.9696 | 100 | 281.9696 | 0 | 100 | 281.9696 | 100.0444 | 100 |  | 100.0444 |  |  |  | 181.9696 | [5 empty] | 0.04436 | 100% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 3 кв. 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 258.1961 | 0.38269 | 167.1845 | 0.38269 | [6 empty] | 53.078 | 272.7233 |  | 7.0064 |  | -11.9783 |  | 245.0275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9848 |  |  | 18.9848 | [9 empty] | 18.9848 | >100 % | Смещение сроков приемки фактически выполненных в 2017 году работ, обусловленное наличием нарушений, выявленных ГСН (акт предписание №01.002.2390-1 от 19.12.2017). Нарушения устранены только в марте 2018 года (извещение об устранении №1-2018ЦЭС от 02.03.2018). | 245.5377 | 264.5224 |  |  |  | 53.078 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 252.0339 | 252.0339 | 252.0339 | 0 | 252.0339 | 252.0339 | 0 |  |  |  | 252.0339 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | 1.169 | [77 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 | 100.0444 |  | 100 |  | 0.04436 | 0.04436 | 0 | 0 | 0 | 0.04436 | 0 |  |  |  | 0 | 18.9848 |  | 7.5495 |  | 11.4353 | 18.9848 | 0 | 7.5495 | 0 | 11.4353 | НД | НД | НД | 297.4 | 281.9696 | 252.0339 | 0 | 305.389 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 281.9696 | 100.0444 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 281.9696 | 100 | 0 | 181.9696 | 0 | 100.0444 | 100.0444 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 11.3231 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 1.169 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 165.8178 | 3.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | РЭ | нет | H_4010006532 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | + | + | + | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово |  |  |  | 9.2888 |  | 7.8719 |  | 7.8719 |  | 1.4169 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 7.8719 |  | 9.2888 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.8719 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 7.8719 | 7.8719 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 7.8719 | 7.8719 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | РЭ | нет | H_4010005571 | прочие | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие | ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская" |  |  |  | 1.1927 |  |  |  | 0 |  | 1.1927 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.099395 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084233 |  |  | 0.084233 | [9 empty] | 0.084233 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. | 1.0108 | 1.095 |  |  |  | 0 | 4.6 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.084233 |  |  |  | 0.084233 | 0.084233 | 0 | 0 | 0 | 0.084233 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | РЭ | нет | F_4010100117 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | 17.7732 | 81.36 | 2007-12-01 | 81.36 |  | 81.36 |  | 81.36 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 15.062 | 68.9492 |  | 65.6695 |  | 65.6695 |  | 3.2797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.2797 | 3.2797 |  |  |  | 15.062 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 81.36 | 81.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | РЭ | нет | F_4010101235 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" | 29.015 | 153.839 | 2009-12-01 | 153.839 |  | 153.839 |  | 153.839 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 24.589 | 130.372 |  | 126.1226 |  | 126.1226 |  | 4.2494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.2494 | 4.2494 |  |  |  | 24.589 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 153.839 | 153.839 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | РЭ | нет | F_4010101171 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 кВ Т11-Т25 |  |  |  | 0.41041 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41041 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34781 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.34781 | 0.34781 |  |  |  | 0 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | РЭ | нет | F_4010101279 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | Не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.22314 |  | 0.22314 |  | 0.22314 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1891 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1891 | 0.1891 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.22314 | 0.22314 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | АЭ | нет | F_1010100001 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | + | + | - | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) | 23.0675 | 138.0149 | 2017-10-26 | 127.7881 | 0 | 122.838 |  | 122.838 | 375.6652 | 4.9501 | да |  | 22.4244 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 10.988 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10.988 |  |  | 11.4365 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 19.5488 | 116.9618 | 0 | 104.0688 | 0 | 104.0688 |  | 4.2262 | 0 | 50.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50.3948 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 4.2262 | 4.2262 |  |  |  | 19.5488 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 185.5129 | 180.5628 | 157.2234 | 153.0193 | 381.7686 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4244 | 0 | 0 | 10.988 | 11.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.5129 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2019 |  |  | 25.9091 | 0 | 45.1868 | 158.1384 | 122.838 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 19.03 км) | АЭ | нет | F_1010100024 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.893 | 3.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | + | + | - | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) | 15.469 | 87.387 | 2014-07-10 | 99.3356 | 0 | 96.1776 |  | 96.1776 | 296.2426 | 3.158 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 13.1093 | 74.0568 | 0 | 81.5064 | 0 | 81.5064 |  | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 2.6763 | 2.6763 |  |  |  | 13.1093 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.469 | 87.387 | 2013-09-01 | 99.3356 | 96.1776 | 84.1827 | 81.5064 | 296.3752 | 13.1093 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 99.3356 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2022 |  |  | 0 | 0 | 2.6763 | 96.1776 | 96.1776 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | ВЭ | нет | F_2010100002 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2019 | + | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 169.7741 | НД | 111.774 | НД | 111.2677 | 287.8027 | 58.0001 | да |  | 16.1834 | 0.49187 | 0.49187 | 16.7685 | 0.49187 | 0.49187 | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0.49187 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.6915 | 16.7685 |  | 0.50635 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.49187 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.8365 | 136.8847 | НД | 32.2922 | НД | 32.2645 |  | 89.7677 | 0.027645 | 32.2175 | 0 | 0 | 32.2922 | 0 | 0 | 0.027645 | 0 | 0 | 0.027645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32.2175 | 32.2922 |  | 0.027645 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 89.7677 | 89.7953 |  |  |  | 24.8365 | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 122.0597 | 0 | 0 | 122.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 122.0597 | 122.0598 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.50635 | 0.49187 | 0 | 0 | 0.01448 | 0.50635 | 0.49187 | 0 | 0 | 0.01448 | 0 |  |  |  |  | 0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0.027645 | 0.027645 | 0 | 0 | 0 | 0.027645 | 29.3071 | 161.524 | 2012-08-01 | 169.7741 | 38.0167 | 143.8764 | 32.2175 | 290.3134 | 24.8365 | [28 empty] | 27.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.1834 | 0.50635 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.1834 | 0 | 0.49187 | 0 | 15.6915 | 0.50635 | 0.50635 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 169.7741 | 0.01448 | 0.01448 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2019 | 2018 | НД | 21.8333 |  |  | 21.8333 | 111.2677 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | ВЭ | нет | F_2010100004 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | - | - | + | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110 (№3), ВЛ 110 Волг.ГРЭС–Дар-Гора110(Развилка-2) | НД | НД | НД | 15.3666 | НД | 15.1772 | НД | 15.1772 | НД | 0.18948 | да |  | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.0118 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 12.862 | НД | 12.862 |  | 0.16197 | 0 | 0.85746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.85746 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.16197 | 0.16197 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 15.3666 | 15.1772 | 13.0226 | 12.862 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0118 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.0118 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.3666 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2020 | 2021 | НД |  |  | 1.0187 | 14.1654 | 15.1772 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2» с установкой релейной защиты. (5 шт.) | ВЭ | нет | H_2020101932 | ставочник-передача | [7 empty] | 5 |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | Волгоградская ТЭЦ-2 | НД | НД | НД | 10.0197 | НД | 10.0197 | НД | 10.0197 | НД | 0 | да |  | 10.0197 | 5 | 10.0197 | 10.0197 | 5 | 10.0197 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 10.0197 |  | 5.0197 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 8.4913 | НД | 8.4913 |  |  |  | 8.4913 | 0 | 8.4913 | 8.4913 | 0 | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4913 |  | 8.4913 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | не удалять |  | 8.4913 | 0 | 8.4913 | 8.4913 | 0 | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4913 |  | 8.4913 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.0197 | 10.0197 | 8.4913 | 8.4913 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.0197 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.0197 |  | 5 | 5.0197 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.0197 | 0 | 0 | 0 | 21304-13-00135955-5 | 2013-10-22 | 1801540 | 20500 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2018-06-30 |  |  |  | -3.7303e-14 | 10.0197 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | нет | F_2010100047 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Серафимович – Калининская (№503) | НД | НД | НД | 0.84539 | НД | 0.84539 | НД | 0.84539 | НД | 0 | да |  | 0.1087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1087 |  | 0.1087 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.71643 | НД | 0.71643 |  |  |  | 0.14158 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14158 |  | 0.14158 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.84539 | 0.84539 | 0.71643 | 0.71643 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1087 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1087 |  |  |  | 0.1087 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.84539 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2019 | НД |  | 0.058361 |  | 0.14158 | 0.73669 | 0.84539 | 1.2. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть Хоперская-Серафимович (ВЛ 110 кВ № 540) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | нет | F_2010100048 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Серафимович–Усть-Хоперская(№540) | НД | НД | НД | 0.84539 | НД | 0.84539 | НД | 0.84539 | НД | 0 | да |  | 0.1087 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1087 |  | 0.1087 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.71643 | НД | 0.71643 |  |  |  | 0.14158 | 0 | 0 | 0.14158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.14158 |  | 0.14158 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.84539 | 0.84539 | 0.71643 | 0.71643 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1087 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1087 |  |  |  | 0.1087 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.84539 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2019 | НД |  | 0.058361 |  | 0.14158 | 0.73669 | 0.84539 | 1.2. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №13,14, ВЛ-110 кВ №65, ВЛ-110 кВ №91, ВЛ 110 кВ Караичевская-1,2, ВЛ-110 кВ № 11, 12, ВЛ-35 кВ Жутово, ВЛ-35 кВ Аксай, ВЛ-35 Алешники-Макаровская, ВЛ-35 кВ №8 В. Добринка – Иловлинская, ВЛ-35 кВ №8 Антиповская – Пионер, ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220/110/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 Платовская, ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110/10 М.Ольховка, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Аэропорт, ВЛ-110 кВ № 51 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52, ВЛ-110 кВ № 51, ВЛ-110 кВ № 301, ВЛ-110 кВ № 302, ВЛ-35 кВ Новая, ВЛ-110 кВ № 668, ВЛ-110 кВ № 612, ВЛ-110 кВ № 540, ВЛ-110 кВ № 503, ВЛ-110 кВ № 541, ВЛ-110 кВ № 590 - №516, ВЛ-110 кВ № 524-№590, ВЛ-110 кВ № 507, ВЛ-110 кВ № 521, ВЛ-35 кВ № 32, ВЛ-35 кВ № 42, ВЛ-110 кВ № 557, ВЛ-110 кВ ГКС-II, ВЛ-110 кВ №256, ВЛ-110 кВ №287, ВЛ-110 кВ №291, ВЛ-35 кВ Катричево, ВЛ-35 кВ Насосные станции, ВЛ-35 кВ Прудентово, ВЛ-35 кВ Борьба с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (44 штуки) | ВЭ | нет | F_2010101080 | нет | [7 empty] | 44 |  |  | 2018 | 2019 | + | + | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Колышкино–Старая Полтавка(№256); ВЛ 110 Серафимович–Усть-Хоперская(№540); ВЛ 110 Распопинская – Серафимович (№541; ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557); ВЛ 110 Астаховская – Сергиевская (№590); ВЛ 110 Серафимович – Калининская (№503); ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507); ВЛ 110 кВ Астаховская – Труд (№516); ВЛ 110 Гумрак – ТДН №1 (№11); ВЛ 110 Гумрак – ТДН №2 (№12); ВЛ 110 Алюминиевая – Дубовка №1 (№13); ВЛ 110 Алюминиевая – Дубовка №2 (№14); ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2); ВЛ 110 Себряковская–Цементная-2№1(№527); ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297); ВЛ 110 Суворовская – Тормосино (№65); ВЛ 110 Котельниково–Караичевская(Кар1); ВЛ 110 Котельниково– Караичевская(Кар2); ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91); ВЛ 110 Гумрак – Котлубань (№51); ВЛ 110 Гумрак – Опытная (№52); ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286); ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287); ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668); ВЛ 35 Золотари – Прудентово (Прудентово); ВЛ 35 Ст. Разина – Катричево(Катричево); ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32); ВЛ 35 Клетская – Набатово (№42); ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай); ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (Новая); ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба); ВЛ 35 Палласовка – НС-1 (НС); ВЛ 110 Роднички – Нехаевская (№612); ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №1 (№302); ВЛ 110 Волг. ТЭЦ-3 – Тингута №2 (№301; ВЛ 35 кВ Антиповка – Пионер (Пионер); ВЛ 35 Верхняя Добринка–Иловлинская (№8); ВЛ 35 Октябрьская – Аксай (Жутово); ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524); ВЛ 35 Алешники-Макаровская (Макаровская); ЛЭП №40-10 кВ пс Красный Яр; ЛЭП№7-10 кВ ПС Платовская; ЛЭП№10-10 кВ ПС М. Ольховка | 5.0052 | 25.5213 | 2018-02-22 | 28.1028 | НД | 28.1028 | НД | 28.1028 | НД | 0 | да |  | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14.695 |  | 14.695 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.2417 | 21.6282 | НД | 23.8159 | НД | 23.8159 |  |  |  | 12.4534 | 0 | 12.4534 | 12.4534 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.4534 | 12.4534 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.2417 | 2.2.4.1 | ВЛ | не удалять |  | 12.4534 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.4534 |  | 12.4534 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 28.1028 | 28.1028 | 23.8159 | 23.8159 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.695 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.695 |  |  |  | 14.695 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 28.1028 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2019 | НД |  |  |  |  | 13.4078 | 28.1028 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | ВЭ | нет | F_2010100001 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | + | + | + | + | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8) | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | 145.3432 | НД | 99.0678 | НД | 99.0678 | НД | 46.2754 | да |  | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 |  | 2.829 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 2.829 | 0 | 2.829 | [7 empty] | 21.294 | 117.0022 | НД | 0.5 | НД | 0.5 |  | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 2.5469 | 2.5469 |  |  |  | 21.294 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1269 | 138.0626 | 2012-08-01 | 145.3432 | 0 | 123.1722 | 0 | НД | 21.294 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2017 | 2018 | НД |  |  | 2.6843 |  | 99.0678 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | ВЭ | нет | H_2010100022 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 24.3257 | 126.6671 | 2012-02-14 | 158.748 | НД | 153.2949 | НД | 153.2949 | НД | 5.4531 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 20.615 | 107.345 | НД | 129.911 | НД | 129.911 |  | 4.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 4.6212 | 4.6212 |  |  |  | 20.615 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 153.2949 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | нет | H_2010100024 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 7.963 | НД | 2009-10-01 | 46.7269 | НД | 43.6565 | НД | 43.6565 | НД | 3.0704 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.7483 | НД | НД | 36.9971 | НД | 36.9971 |  | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 2.602 | 2.602 |  |  |  | 6.7483 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 43.6565 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | ВЭ | нет | H_2010100093 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 77.264 | НД | 75.7698 | НД | 75.7698 | НД | 1.4942 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 64.2117 | НД | 64.2117 |  | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.2662 | 1.2662 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 75.7698 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | ВЭ | нет | H_2010100124 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 31.839 | НД | 30.1322 | НД | 30.1322 | НД | 1.7068 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 25.5358 | НД | 25.5358 |  | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.4464 | 1.4464 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 30.1322 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | ВЭ | нет | H_2010100125 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 8.16 | НД | 6.657 | НД | 6.657 | НД | 1.503 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 5.6415 | НД | 5.6415 |  | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.2738 | 1.2738 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 6.657 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | ВЭ | нет | H_2010100128 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 78.206 | НД | 74.1436 | НД | 74.1436 | НД | 4.0624 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 62.8335 | НД | 62.8335 |  | 3.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 3.4427 | 3.4427 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 74.1436 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | ВЭ | нет | H_2010100437 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 54.322 | НД | 52.3357 | НД | 52.3357 | НД | 1.9863 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 44.3522 | НД | 44.3522 |  | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.6833 | 1.6833 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 52.3357 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | ВЭ | нет | F_2010100089 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | + | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 Таловка – Антиповка (№462); ВЛ 110 Гумрак – Центральная (№4); ВЛ 110 Гумрак – Пионерская (№6); ВЛ 110 Гумрак – Советская №1 (№7); ВЛ 110 Гумрак – Юбилейная (№8); ВЛ 110 Гумрак – Молзавод (№9); ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466); ВЛ 110 кВ Ягодная – Октябрьская (№467); ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471); ВЛ 110 Кудиновская – Зензеватка (№558); ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424); ВЛ 110 кВ Умет – Терновка (№433); ВЛ 110 Терновка – Бутковка(№434); ВЛ 110 кВ Мирошники – Красный Яр (№444); ВЛ 110 Обливская ПТФ – Чернышково (№62); ВЛ110 Суровикино-220–Суровикино-110(№60); ВЛ 110 Суровикино-220–Обливская ПТФ(№61); ВЛ 110 Суровикино-220– Суворовская(№64); ВЛ 110 Гумрак – Котлубань (№51); ВЛ220 Песковатака–Суровикино-220(Сур-но); ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №1 (ВДСК-1); ВЛ 110 Кировская – НС-31 №2 (ВДСК-2); ВЛ 110 Красный Яр – Новомлиново (№401) | 3.4563 | 17.8569 | 2017-12-01 | 14.603 | НД | 13.3409 | НД | 11.715 | НД | 1.2621 | да |  | 0 | 0 | 0 | 13.3409 | 0 | 0 | 1.6259 |  | 0 | 1.6259 |  | 13.3409 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.6259 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 13.3409 | 0 | 11.715 | [7 empty] | 2.9291 | 15.133 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.9291 | 2.2.4.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 12.9217 | 0 | 10.9506 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.6259 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6259 | 1.6259 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 1.6259 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | [5 empty] | 11.715 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3754
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 47.3137 | 240.8527 |  | 101.1616 | 0 | 81.4282 | 0 | 81.4282 | 124.2499 | 19.7334 |  |  | 40.9323 | 0.86892 | 0.86892 | 0 | 0.86892 | 0.86892 | 0 | 0.86892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0634 | 0 | 0 | -0.86892 | 0% |  |  | 3.3258 | 0 | 3.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0963 | 204.1125 | 0 | 57.8092 | 0 | 56.9116 | 0 | 27.9209 | 0 | 47.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 0 | 0 | 0.89767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8161 | 0 | 0 | 0.89767 | >100 % |  | 54.0684 | 54.966 | 0 | 0 | 0 | 40.0963 | ЯЯ-111 |  |  |  | 61.9098 | 0 | 11.9989 | 0 | 0 | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9989 | 0 | 0 | 49.911 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0.86892 | 0 | 0 | 0 | 0.86892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86892 | 0 | 0 | 0 | -0.86892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 0.89767 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 14.0476 | 74.9644 | 2243-12-24 | 77.1836 | 60.3967 | 65.4098 | 47.8161 | 124.8419 | 11.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9323 | 0.86892 | 0 | 0 | 40.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.89767 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 19.4644 | 0 | 27.7947 | 34.6454 | 81.4282 |  |  |  | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | РЭ | нет | G_4010200228 | нет | 1 |  |  |  | 4.977 | [5 empty] | 2014 | 2018 | + | + | + | + | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35 кВ «Сулин-Волошино» | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-30 | 14.1587 |  | 9.8243 |  | 9.8243 | 46.8351 | 4.3344 | да |  | 3.9738 | 0.86892 | 0.86892 | 0 | 0.86892 | 0.86892 | 0 | 0.86892 | [8 empty] | 3.1048 |  |  | -0.86892 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0.86892 |  | 0.86892 | [7 empty] | 1.8361 | 10.8597 |  | 0 |  | -0.89767 |  | 11.9989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 |  |  | 0.89767 | [9 empty] | 0.89767 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 19.6595 | 20.5571 |  |  |  | 1.8361 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 11.9989 | 0 | 11.9989 | 0 | 0 | 11.9989 | 0 | [6 empty] | 11.9989 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.86892 |  |  |  | 0.86892 | 0 |  |  |  | 0 | -0.86892 | 0 | 0 | 0 | -0.86892 | 0 |  |  |  | 0 | 0.89767 |  |  |  | 0.89767 | 0.89767 | 0 | 0 | 0 | 0.89767 | 2.1666 | 12.8144 | 2014-12-30 | 14.1587 | 3.9738 | 11.9989 | 0 | 50.1297 | 1.8361 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.9738 | 0.86892 | 0 | 0 | 3.1048 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.89767 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 5.6137 | 0 | 9.8243 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-35 кВ №204 ШТЭЦ-Ш" I , II ц в г.Шахты. (ориентировочная протяженность - 4,974 км.) | РЭ | нет | F_4010101154 | нет | 1 |  |  |  | 4.974 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | - | - | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-35 кВ № 204 ШТЭЦ-Ш4 | 10.5058 | 54.9451 | 2012-10-23 | 57.423 |  | 56.423 |  | 56.423 | 72.886 | 1 | да |  | 36.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 36.9586 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 8.9032 | 46.5636 |  | 47.819 |  | 47.819 |  | 0.84456 |  | 47.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 47.8161 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.84456 | 0.84456 |  |  |  | 8.9032 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 48.6635 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 4.974 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5058 | 54.9451 | 2012-10-23 | 57.423 | 56.423 | 48.6635 | 47.8161 | 70.1834 | 8.9032 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.9586 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36.9586 | 0 | 0 | 0 | 36.9586 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | П | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 19.4644 |  |  | 19.4644 | 56.423 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | РЭ | нет | G_4010100221 | нет | 1 |  |  |  | 0.378 | [5 empty] | 2016 | 2016 | + | + | + | + | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35 кВБТ2-БТ4-Р39 | 1.3752 | 7.2049 | 2016-02-29 | 4.7671 |  | 0 |  | 0 | 4.5288 | 4.7671 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.1654 | 6.1059 |  | 0 |  | 0 |  | 4.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.04 | 4.04 |  |  |  | 1.1654 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 7.2049 | 2016-02-29 | 4.13 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5288 | 1.1654 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  |  |  | 3.9232 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | нет | H_4010006590 | прочие | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 2.8991 |  | 2.4569 |  | 2.4569 |  | 0.44224 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 2.4569 |  | 2.8991 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4569 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.4569 | 2.4569 |  |  |  | 0 | 4.6 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 2.4569 | 2.4569 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | РЭ | нет | G_4010101099 | нет | 1 |  |  |  | 7.717 | [5 empty] | 2016 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» |  |  |  | 1.472 |  | 0.93556 |  | 0.93556 |  | 0.53639 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 19.7342 | 19.7342 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2474 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.472 | 0 | 1.2474 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  |  |  | 18.2578 | 0.93556 | 0.93556 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | РЭ | нет | F_4010100648 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | - | - | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская | 11.345 | 65.224 | 2012-12-01 | 3.9336 |  | 0 |  | 0 |  | 3.9336 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 9.6144 | 55.2746 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.3336 | 3.3336 |  |  |  | 9.6144 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | РЭ | нет | F_4010101200 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | - | + | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | 2.3801 | 12.0643 | 2011-09-24 | 12.0643 |  | 11.7885 |  | 11.7885 |  | 0.27581 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.017 | 10.224 |  | 9.9903 |  | 9.9903 |  | 0.23374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23374 | 0.23374 |  |  |  | 2.017 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 11.7885 | 11.7885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | РЭ | нет | F_4010101252 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | + | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 |  |  |  | 0.53477 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53477 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45319 | 0.45319 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | РЭ | нет | F_4010100119 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | - | + | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | 14.632 | 67.557 | 2010-12-01 | 2.1353 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1353 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 12.4 | 57.2517 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.8096 | 1.8096 |  |  |  | 12.4 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | РЭ | нет | F_4010100120 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | - | + | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | 4.909 | 21.043 | 2009-07-01 | 1.3983 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3983 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.1602 | 17.8331 |  | 0 |  | 0 |  | 1.185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.185 | 1.185 |  |  |  | 4.1602 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | ВЭ | нет | H_2010100443 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.37543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37543 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.31816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.31816 | 0.31816 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.67653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.57333 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | РЭ | нет | F_4010101255 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" |  |  |  | 0.67653 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67653 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.57333 | 0.57333 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 127.168 | 278.4 | 0 | 1.35 | 3 | 7.192 | 178 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 497.8239 | 2269.4583 |  | 2292.3042 | 0 | 1866.2527 | 0 | 1862.2617 | 1912.9141 | 426.0516 |  |  | 214.8004 | 26.7961 | 159.8268 | 43.7164 | 26.7961 | 159.8268 | 3.991 | 15.9898 | 2.9409 | 3.991 | 10.8063 | 6.2689 | 0 | 133.0308 | 19.1235 | 0 | 54.9736 | 15.3832 | 0 | -11.9989 | 24.96% |  |  | 65.54 | 0.5 | 79.9329 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.8846 | 1922.6826 | 0 | 1505.2244 | 0 | 1489.1264 | 0 | 392.1326 | 0 | 124.1046 | 51.5927 | 108.165 | 33.2331 | 51.5927 | 108.165 | 16.098 | 6.7257 | 0.48413 | 16.098 | 44.867 | 2.9068 | 0 | 56.5723 | 11.6035 | 0 | 15.9396 | 18.2386 | 0 | 9.3723 | 239.3% |  | 130.1908 | 141.9608 | 0 | 0 | 0 | 421.8846 | ЯЯ-111 |  |  |  | 131.0028 | 22.9574 | 84.6726 | 40.8805 | 22.9574 | 84.6726 | 4.3281 | 0 | 0.48413 | 4.3281 | 22.9574 | 0 | 0 | 61.7151 | 2.7291 | 0 | 46.3303 | 37.6674 | 0 | 4.3281 | >100 % |  |  |  |  | 74.4 | 80 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 15.9898 | 0.62215 | 7.5757 | 7.7842 | 0.0077443 | 3.991 | 0 | 0.27096 | 0 | 3.72 | -11.9989 | -0.62215 | -7.3048 | -7.7842 | 3.7123 | 6.7257 | 0 | 3.0209 | 3.7049 | 0 | 16.098 | 0.17356 | 11.1665 | 1.2448 | 3.5132 | 9.3723 | 0.17356 | 8.1456 | -2.4601 | 3.5132 | 286.0162 | 1323.0122 | 1313802 | 1262.0382 | 920.4122 | 1305.7291 | 695.3396 | 1690.9635 | 374.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 214.8004 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4404 | 15.9898 | 10.8063 | 130.6708 | 54.9736 | 3.991 | 3.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 536.9903 | 1.686 | 3.72 | 0.50804 |  |  | 7764635.203 | 117721.5 |  | 1.2272 |  |  |  |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 41.7154 | 0 | 50.5786 | 1231.3465 | 1862.2617 |  |  |  | 80 | 0 | 0.15 | 74.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.15 | 74.4 | 22 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 74.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 74.4 | 22 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | КЭ | нет | H_3010100001 | Нет | 5 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" | 2.17 | 4.5064 | 2009-04-03 | 4.5064 |  | 4.2474 |  | 4.2474 |  | 0.259 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 1.839 | 3.819 |  | 3.5981 |  | 3.5981 |  | 0.22087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.22087 | 0.22087 |  |  |  | 1.839 | 3.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия |  |  |  | 0 |  | 0.22087 | 4.2474 | 4.2474 | 2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» в части ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» - 5 единиц | КЭ | нет | I_3010000684 | Нет | 5 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» | 1.4322 | 7.6524 | 2017-12-31 | 7.4635 |  | 7.4635 |  | 7.4635 | 51.898 | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 1.2137 | 6.325 |  | 6.325 |  | 6.325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.8294 | 3.8294 |  |  |  | 1.2137 | 3.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2020 |  |  | 0 |  | 3.8294 | 7.4635 | 7.4635 | 2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем. | КЭ | нет | F_3010100006 | Нет | 5 | [6 empty] | 8 |  |  | 2011 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ «Ергенинская»; ПС 110/35/10 кВ «Садовое-1»; ПС 35/10 кВ «Обильное»; ПС 35/10 кВ «Кануковская»; ПС 35/10 кВ «Плодовитое»; ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное"; ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская"; ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта" | 1.2496 | 6.4499 | 2017-12-25 | 6.2481 |  | 6.1384 |  | 6.1384 | НД | 0.10974 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 1.059 | 5.295 |  | 5.2023 |  | 5.2023 |  | 0.092662 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.092662 | 0.092662 |  |  |  | 1.059 | 3.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 5.5206 | 2017-05-01 | 5.4811 | 5.3714 | 4.645 | 4.552 | НД | 0.998 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.4811 | [7 empty] | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2020 |  |  | 0 |  | 0.092662 | 6.1384 | 6.1384 | 2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Артезиан-2" в части замены аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом | КЭ | нет | F_3010100019 | Нет | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Артезиан-2" | 0.58174 | 2.8816 | 2017-12-17 | 2.5795 |  | 2.5795 |  | 2.5795 | НД | 0 | да |  | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | [6 empty] | 2.36 | [5 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 0.493 | 2.186 |  | 2.186 |  | 2.186 |  | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | 0.493 | 3.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [60 empty] | 1 | [47 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 2.586 | 2017-11-01 | 2.36 | 2.36 | 2 | 2 | НД | 0.468 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.36 |  |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.36 | [7 empty] | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | 0.21948 | 2.5795 | 2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | РЭ | нет | F_4010100214 | ставочник-передача | 1 | 0.388 | 0.4 |  |  |  | 7.192 | 6 |  |  | 2014 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ «Т-13» | 29.42 | 171.881 | 2017-12-21 | 135.69 |  | 29.9137 |  | 29.7938 | 170.617 | 105.7762 | да |  | 35.636 | 0 | 35.636 | 0 | 0 | 35.636 | 0.11999 |  |  | 0.11999 |  |  |  | 35.636 | [5 empty] | 0.11999 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 29.9137 |  | 29.7938 | [7 empty] | 24.9322 | 145.6619 |  | 0 |  | 0 |  | 114.9915 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 24.9322 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.11999 |  |  |  | 0.11999 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6037 | 174.5974 | 2016-10-26 | 161.4386 | 35.636 | 136.8124 | 0 | 196.2948 | 24.178 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.636 | 0.11999 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35.636 | 0 | 0 | 35.636 | 0 | 0.11999 | 0.11999 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.11999 | 0 | 67482/25/08/ | 2008-10-13 | 2.9606 | 186 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2016г. | 9.0605 |  |  | 0 | 29.7938 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/30/10 кВ "Чалтырь" с заменой трансформаторов (2-й пусковой комплекс) ( трансформаторная мощность - 40 МВА) | РЭ | нет | F_4010100215 | нет | 1 | 38.8 | 40 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2018 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/30/10 кВ "Чалтырь" |  |  |  | 85.7317 |  | 85.7317 |  | 85.7317 | 95.474 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 72.654 |  | 72.654 |  |  |  | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.5922 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 85.7317 | 85.7317 | 72.654 | 72.654 | 95.474 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.8788 |  | 1.5922 | 85.7317 | 85.7317 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина - ул. Ларина - ул. Герасименко в г. Ростове-на-Дону и для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | РЭ | нет | F_4010102490 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ Р-7 |  |  |  | 3.6462 |  | 3.6462 |  | 3.6462 | 5.301 | 0 | да |  | 3.6462 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 3.6462 | 0 | [6 empty] | 3.6462 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.09 |  | 3.09 |  | 0 |  | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 |  |  |  | 3.09 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 |  |  |  | 3.09 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 2 | [74 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.6462 | 3.6462 | 3.09 | 3.09 | 5.117 | НД | [29 empty] | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6462 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6462 | 0 | 0 | 3.6462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-14-00188611 | 2015-01-22 | 1.1901 | 1193 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 3.6462 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Т-13 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | G_4010005220 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ Т-13 | 1.4782 | 6.9445 | 2017-07-07 | 6.2638 |  | 6.2638 |  | 6.2638 |  |  | да |  | 6.2638 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | [6 empty] | 6.2638 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.31896 | [7 empty] | 1.2527 | 5.8851 |  | 5.3083 |  | 4.9608 |  |  |  | 5.3083 | 5.3083 | 5.3083 | 0 | 5.3083 | 5.3083 | 0.34744 |  |  | 0.34744 | 5.3083 | [8 empty] | 0.34744 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества |  | 0.34744 |  |  |  | 1.2527 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 5.3083 | 5.3083 | 5.3083 | 0 | 5.3083 | 5.3083 | 0 |  |  |  | 5.3083 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.34744 |  |  |  | 0.34744 | 0.34744 | 0 | 0 | 0 | 0.34744 | 1.4782 | 6.9445 | 2017-07-07 | 6.2638 | 6.2638 | 5.3083 | 5.3083 | НД | НД | [29 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.2638 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.2638 | 0 | 0 | 6.2638 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.31896 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0.31896 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.91e-07 |  |  | 0 | 6.2638 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Т-25 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | G_4010004614 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ Т-25 | 1.3823 | 6.4961 | 2017-07-07 | 5.8594 |  | 5.8594 |  | 5.8594 |  |  | да |  | 5.8594 | 0 | 5.8594 | 0 | 0 | 5.8594 | 0 | [6 empty] | 5.8594 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.29598 | [7 empty] | 1.1715 | 5.5051 |  | 4.9656 |  | 4.6432 |  |  |  | 4.9656 | 4.9656 | 4.9656 | 0 | 4.9656 | 4.9656 | 0.32241 |  |  | 0.32241 | 4.9656 | [8 empty] | 0.32241 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества |  | 0.32241 |  |  |  | 1.1715 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 4.9656 | 4.9656 | 4.9656 | 0 | 4.9656 | 4.9656 | 0 |  |  |  | 4.9656 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.32241 |  |  |  | 0.32241 | 0.32241 | 0 | 0 | 0 | 0.32241 | 1.3823 | 6.4961 | 2017-07-07 | 5.8594 | 5.8594 | 4.9656 | 4.9656 | НД | НД | [29 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8594 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8594 | 0 | 0 | 5.8594 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.29598 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0.29598 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 5.8594 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Самбек с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | G_4010005221 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Самбек | 1.38 | 6.4813 | 2017-07-07 | 5.8446 |  | 5.8446 |  | 5.8446 |  |  | да |  | 5.8446 | 0 | 5.8446 | 0 | 0 | 5.8446 | 0 | [6 empty] | 5.8446 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.29603 | [7 empty] | 1.1694 | 5.4927 |  | 4.9531 |  | 4.6306 |  |  |  | 4.9531 | 4.9531 | 4.9531 | 0 | 4.9531 | 4.9531 | 0.32246 |  |  | 0.32246 | 4.9531 | [8 empty] | 0.32246 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества |  | 0.32246 |  |  |  | 1.1694 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 4.9531 | 4.9531 | 4.9531 | 0 | 4.9531 | 4.9531 | 0 |  |  |  | 4.9531 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.32246 |  |  |  | 0.32246 | 0.32246 | 0 | 0 | 0 | 0.32246 | 1.38 | 6.4813 | 2017-07-07 | 5.8446 | 5.8446 | 4.9531 | 4.9531 | НД | НД | [29 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.8446 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8446 | 0 | 0 | 5.8446 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.29603 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0.29603 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 5.8446 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Сохрановская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | РЭ | нет | G_4010100010 | нет | 1 | [6 empty] | 7 |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Сохрановская" | 2.0754 | 9.797 | 2017-11-02 | 9.1484 |  | 9.1484 |  | 9.1484 |  |  | да |  | 9.1502 | 0 | 9.1502 | 0 | 0 | 9.1502 | 0 | [6 empty] | 9.1502 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.7588 | 8.3026 |  | 7.7529 |  | 7.7529 |  |  |  | 7.7544 | 0 | 7.7544 | 0 | 0 | 7.7544 | 0 | [6 empty] | 7.7544 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.7588 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.7544 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 7 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 6.9285 | 2016-06-10 | 9.1502 | 9.1502 | 7.7544 | 7.7544 | НД | 1.2015 | [29 empty] | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.1502 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.1502 | 0 | 0 | 9.1502 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 9.1484 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | РЭ | нет | F_4010102469 | нет | 1 | 13.58 | 14 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2014 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/6 кВ Романовская | 5.4916 | 29.6626 | 2017-03-01 | 3.2463 |  | 0 |  | 0 | 41.7043 | 3.2463 | да |  | 2.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.7049 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.6539 | 25.1378 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.6539 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 28.0809 | 2.7049 | 23.7974 | 0 | 34.6298 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7049 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.7049 | 0 | 0 | 0 | 2.7049 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.00032531 |  |  | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | РЭ | нет | F_4010100270 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6кВ Екатериновская | 0.807 | 3.993 | 2017-01-12 | 3.5117 |  | 0 |  | 0 | 4.971 | 3.5117 | да |  | 1.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.7268 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.6839 | 3.3839 |  | 0 |  | 0 |  | 2.976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.6839 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 3.993 | 2017-01-12 | 3.5117 | 1.7268 | 2.976 | 0 | 5.0911 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7268 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7268 | 0 | 0 | 0 | 1.7268 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22700-13-00149999-1 | 2014-03-04 | 2.9452 | 4479 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 30.11.2017г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-5 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ | РЭ | нет | F_4010100029 | ставочник-передача | 1 |  |  |  | 0.15 |  |  | 2 |  |  | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС110/10/6 кВ Р-5 | 3.4792 | 14.2648 | 2012-11-16 | 6.5565 |  | 6.5565 |  | 6.5565 | 7.8939 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.9485 | 12.0888 |  | 5.0695 |  | 5.0695 |  | 0.48687 |  | 5.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.0694 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.48687 | 0.48687 |  |  |  | 2.9485 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.5562 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 0.15 |  |  | 2 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4792 | 14.2648 | 2012-11-16 | 6.5565 | 5.9819 | 5.5564 | 5.0694 | 7.8901 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 64588/25/08/ | 2008-02-12 | 26.6305 | 5120 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2017г. | 5.9819 |  |  | 6.5565 | 6.5565 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | РЭ | нет | F_4010100030 | нет | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2013 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Н-16 | 3.879 | 19.785 | 2017-12-25 | 17.7105 |  | 7.3762 |  | 6.2959 | 35.432 | 10.3343 | да |  | 17.7105 | 0 | 17.7105 | 0 | 0 | 17.7105 | 1.0803 |  |  | 1.0803 |  |  |  | 17.7105 | [5 empty] | 1.0803 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 7.3762 |  | 6.2959 | [7 empty] | 3.2873 | 16.7669 |  | 0 |  | 0 |  | 15.0089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.2873 | 4.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.0803 |  |  |  | 1.0803 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9649 | 82.912 | 2014-03-18 | 17.7105 | 17.7105 | 15.0089 | 0 | 36.4222 | 16.0712 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.7105 | 1.0803 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.7105 | 0 | 0 | 17.7105 | 0 | 1.0803 | 1.0803 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 1.0803 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 6.2959 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | РЭ | нет | G_4020105040 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 Ш-9 | 0.435 | 2.1216 | 2017-03-16 | 1.6318 |  | 0 |  | 0 | 4.971 | 1.6318 | да |  | 0.97653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.97653 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.36864 | 1.798 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3829 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.36864 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34763 | 1.7335 | 2016-02-18 | 1.6318 | 0.97653 | 1.3829 | 0 | 5.117 | 0.2946 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.97653 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.97653 | 0 | 0 | 0 | 0.97653 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-14-00187783 | 2015-07-24 | 3.1602 | 6450 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 24.07.2017г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | РЭ | нет | F_4020004969 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 11/10 кВ АС-15 | 0.75922 | 3.5254 | 2017-06-29 | 3.191 |  | 3.0154 |  | 3.0154 | 5.2803 | 0.17562 | да |  | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2323 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.64341 | 2.9876 |  | 2.5554 |  | 2.5554 |  | 0.14883 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14883 | 0.14883 |  |  |  | 0.64341 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75922 | 3.5254 | 2017-06-29 | 3.191 | 1.2323 | 2.7043 | 0 | 5.065 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2323 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-14-00181605 | 2015-03-13 | 0.29248 | 318.7 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.7832 | 3.0154 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | РЭ | нет | G_4020202911 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/6 кВ "АС-3" | 0.2549 | 1.338 | 2017-12-21 | 1.0006 |  | 0.98705 |  | 0.98705 | 2.605 | 0.013555 | да |  | 0.78521 | 0.78521 | 0.78521 | 0 | 0.78521 | 0.78521 | 0 | 0.78521 | [11 empty] | -0.78521 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0.98705 |  | 0.98705 | [7 empty] | 0.21602 | 1.1339 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84797 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.21602 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0.78521 | 0.12483 | 0.66038 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.78521 | -0.12483 | -0.66038 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.3648 | 0.78521 | 1.1566 | 0 | 2.5557 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.78521 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.78521 | 0.78521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.20184 | 0.98705 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | РЭ | нет | G_4020105041 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/10 кВ АС-15 | 0.42 | 1.9156 | 2017-04-06 | 1.5149 |  | 1.4943 |  | 1.4943 | 2.6056 | 0.020522 | да |  | 1.2273 | 1.2273 | 1.2273 | 0 | 1.2273 | 1.2273 | 0 |  |  |  | 1.2273 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 1.4943 |  | 1.4943 | [7 empty] | 0.35593 | 1.6234 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.35593 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.1332 | 1.2273 | 1.8078 | 0 | 2.5557 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2273 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-14-00159843-1 | 2014-06-18 | 0.13766 | 150 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 18.12.2014г. |  |  |  | 0.26706 | 1.4943 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | РЭ | нет | G_4020105044 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 Т-1 | 0.50852 | 2.3018 | 2017-03-09 | 2.0429 |  | 0 |  | 0 | 2.473 | 2.0429 | да |  | 1.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.2524 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.0039367 | [7 empty] | 0.43095 | 1.9507 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.43095 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50852 | 2.3018 | 2017-03-01 | 2.0432 | 1.2524 | 1.7315 | 0 | 2.5603 | 0.43095 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2524 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2524 | 0 | 0 | 0 | 1.2524 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00189819 | 2015-06-29 | 3.093 | 254.1 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 29.06.2016г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | РЭ | нет | G_4020004846 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 0.77245 | 3.963 | 2017-12-25 | 3.2309 |  | 2.9694 |  | 2.7463 | 5.1949 | 0.26144 | да |  | 2.4146 | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 2.4146 | 2.4146 | 0.22314 | 2.4146 |  | 0.22314 | [9 empty] | -2.1914 | 9.242% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 2.9694 |  | 2.7463 | [7 empty] | 0.65462 | 3.3585 |  | 0 |  | 0 |  | 2.738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.65462 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 2.4146 |  |  | 2.4146 | 0 | 0.22314 |  |  |  | 0.22314 | -2.1914 | 0 | 0 | -2.4146 | 0.22314 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.1968 | 2.4146 | 3.5566 | 0 | 5.1114 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4146 | 0.22314 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0.22314 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.22314 | 0 | 61-1-15-00197417 | 2015-10-28 | 49.1327 | 12000 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 28.10.2017г. |  |  |  | 0.55489 | 2.7463 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | РЭ | нет | G_4020202851 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | 0.2445 | 1.2831 | 2017-12-21 | 0.98716 |  | 0.90726 |  | 0.83906 |  | 0.0799 | да |  | 0.78521 | 0.78521 | 0.78521 | 0 | 0.78521 | 0.78521 | 0.068198 | 0.78521 |  | 0.068198 | [9 empty] | -0.71701 | 8.685% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0.90726 |  | 0.83906 | [7 empty] | 0.2072 | 1.0874 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.2072 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0.78521 | 0.10411 | 0.67336 |  | 0.0077443 | 0.068198 |  |  |  | 0.068198 | -0.71701 | -0.10411 | -0.67336 | 0 | 0.060454 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.3648 | 0.78521 | 1.1566 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.78521 | 0.068198 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.78521 | 0.78521 | 0 | 0 | 0 | 0.068198 | 0.068198 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.068198 | 0 | 61-1-14-00184373 | 2014-12-15 | 1.5961 | 2164 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 15.12.2016г. |  |  |  | 0.12205 | 0.83906 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | РЭ | нет | G_4020004937 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» | 0.942 | 4.5927 | 2017-12-21 | 3.9829 |  | 3.8108 |  | 3.6896 | 5.2041 | 0.17212 | да |  | 2.4146 | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 2.4146 | 2.4146 | 0.12114 | 2.4146 |  | 0.12114 | [9 empty] | -2.2934 | 5.017% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 3.8108 |  | 3.6896 | [7 empty] | 0.79831 | 3.8922 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3753 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.79831 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 2.4146 |  |  | 2.4146 | 0 | 0.12114 |  |  |  | 0.12114 | -2.2934 | 0 | 0 | -2.4146 | 0.12114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.1968 | 2.4146 | 3.5566 | 0 | 5.1114 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4146 | 0.12114 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.12114 | 0.12114 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.12114 | 0 | 61-1-15-00205531 | 2015-07-15 | 0.48961 | 500 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 15.07.2017г. |  |  |  | 1.3962 | 3.6896 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента»)» | РЭ | нет | G_4020105039 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ «Т-25» | 0.768 | 3.7569 | 2017-12-21 | 2.9609 |  | 2.8054 |  | 2.6871 | 5.2018 | 0.1555 | да |  | 2.4146 | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 2.4146 | 2.4146 | 0.11829 | 2.4146 |  | 0.11829 | [9 empty] | -2.2963 | 4.899% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 2.8054 |  | 2.6871 | [7 empty] | 0.65085 | 3.1838 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.65085 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 2.4146 | 0.39321 | 2.0213 |  | 0 | 0.11829 |  |  |  | 0.11829 | -2.2963 | -0.39321 | -2.0213 | 0 | 0.11829 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.1968 | 2.4146 | 3.5566 | 0 | 5.1114 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4146 | 0.11829 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4146 | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.11829 | 0.11829 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.11829 | 0 | 61-1-16-00248481 | 2016-02-26 | 1.325 | 1450 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 26.02.2018г. |  |  |  | 0.39084 | 2.6871 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | РЭ | нет | G_4020105037 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 кВ Р-17 | 0.275 | 1.4268 | 2017-12-21 | 1.0686 |  | 0.97972 |  | 0.90341 | 2.5972 | 0.08891 | да |  | 1.3269 | 1.3269 | 1.3269 | 0 | 1.3269 | 1.3269 | 0.076303 |  |  | 0.076303 | 1.3269 | [8 empty] | 0.076303 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.97972 |  | 0.90341 | [7 empty] | 0.23305 | 1.2092 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.23305 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.076303 |  |  |  | 0.076303 | 0.076303 | 0 | 0 | 0 | 0.076303 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.3063 | 1.3269 | 1.9545 | 0 | 2.5557 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3269 | 0.076303 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3269 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0.076303 | 0.076303 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.076303 | 0 | 61-1-15-00243713 | 2016-02-16 | 1.4901 | 1400 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 16.02.2018г. |  |  |  | 0 | 0.90341 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | РЭ | нет | G_4020105042 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ "Т-1" | 0.91094 | 4.797 | 2017-12-21 | 4.291 |  | 4.291 |  | 4.0837 | 5.328 |  | да |  | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20726 |  |  | 0.20726 | [6 empty] | 2.4146 |  |  | 0.20726 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  |  |  | 3.235 | [7 empty] | 0.77198 | 4.0653 |  | 3.6364 |  | 0.10433 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 |  |  | 3.5321 | [9 empty] | 3.5321 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП |  | 0 |  |  |  | 0.77198 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 |  |  | 3.5321 | [9 empty] | 3.5321 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.20726 |  |  |  | 0.20726 | 0.20726 | 0 | 0 | 0 | 0.20726 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5321 | 0.17356 | 2.1352 | 0.42938 | 0.79396 | 3.5321 | 0.17356 | 2.1352 | 0.42938 | 0.79396 | НД | НД | НД | 4.1968 | 2.4146 | 3.5566 | 0 | 5.1114 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4146 | 0.20726 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4146 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | 0.20726 | 0.20726 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.39196 | 0.20726 | 0.049415 | 61-1-15-00229219 | 2015-11-10 | 0.39169 | 400 | нет | 0.1847 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2017г. |  |  |  | 1.8764 | 4.0837 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | РЭ | нет | G_4010005328 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 4 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 кВ Р-31 | 2.2689 | 10.485 | 2017-05-01 | 9.4756 |  | 0 |  | 0 | 9.9172 | 9.4756 | да |  | 6.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.0903 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.9228 | 8.8856 |  | 0.13165 |  | 0.13165 |  | 7.8985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.9228 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2689 | 10.485 | 2017-05-01 | 9.4756 | 6.0903 | 8.0302 | 0 | 10.2556 | 1.9228 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.0903 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.0903 | 0 | 0 | 0 | 6.0903 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00258845 | 2016-06-29 | 10.5082 | 11500 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 29.06.2018г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | РЭ | нет | F_4010300064 | нет | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2018 | 2021 | - | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110кВ Б-3 |  |  |  | 54.7181 |  | 54.239 |  | 54.239 |  | 0.47908 | да |  | 0.47908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.47908 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 46.3712 |  | 46.3712 |  | 0 |  | 6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.285 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.691 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 54.7181 | 54.7181 | 46.3712 | 45.9652 | НД | 4.5736 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.47908 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.47908 | 0 | 0 | 0 | 0.47908 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2021 |  |  | 7.4163 |  |  | 53.7599 | 54.239 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | РЭ | нет | F_4010300078 | нет | 1 | [6 empty] | 14 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 Р-23 | 3.8192 | 18.1411 | 2017-08-29 | 6.348 |  | 5.4394 |  | 5.3463 |  | 0.9086 | да |  | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09312 |  |  | 0.09312 | [6 empty] | 4.326 |  |  | 0.09312 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества | [11 empty] | 3.2366 | 15.3738 |  | 2.3387 |  | 2.2274 |  | 3.041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11126 |  |  | 0.11126 | [9 empty] | 0.11126 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества | 0.77 | 0.88126 |  |  |  | 3.2366 | 4.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.09312 |  |  |  | 0.09312 | 0.09312 | 0 | 0 | 0 | 0.09312 | 0 |  |  |  | 0 | 0.11126 |  |  |  | 0.11126 | 0.11126 | 0 | 0 | 0 | 0.11126 | 3.8192 | 18.1411 | 2017-08-29 | 6.348 | 4.326 | 5.3797 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.326 | 0.09312 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0.09312 | 0.09312 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.09312 | 0.09312 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.1134 | 5.3463 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | РЭ | нет | F_4010102468 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС Ш-14 110/35/27,5/10 кВ | 1.7395 | 8.3297 | 2016-04-08 | 5.4351 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4351 | да |  | 0.67085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.67085 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.4742 | 7.059 |  | 0 |  | 0 |  | 4.606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.4742 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7395 | 8.3297 | 2016-04-08 | 5.4351 | 0.67085 | 4.606 | 0 | НД | 1.4742 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.67085 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.67085 | 0 | 0 | 0 | 0.67085 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | F_4010102949 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 Б-11 | 1.4278 | 6.5343 | 2017-09-25 | 3.7322 |  | 3.5283 |  | 3.3711 |  | 0.20391 | да |  | 2.9551 | 2.9551 | 2.9551 | 0 | 2.9551 | 2.9551 | 0.15721 | 2.9551 |  | 0.15721 | [9 empty] | -2.7979 | 5.32% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 3.5283 |  | 3.3711 | [7 empty] | 1.21 | 5.5375 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1629 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.21 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 2.9551 |  |  | 2.9551 | 0 | 0.15721 |  |  |  | 0.15721 | -2.7979 | 0 | 0 | -2.9551 | 0.15721 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3649 | 6.6287 | 2016-10-06 | 5.8629 | 2.9551 | 4.9686 | 0 | НД | 1.1567 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9551 | 0.15721 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9551 | 2.9551 | 0 | 0 | 0 | 0.15721 | 0.15721 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.15721 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.57323 | 3.3711 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | F_4010102950 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6/6 К-3 | 1.0372 | 4.8531 | 2017-04-12 | 4.3766 |  | 4.3766 |  | 4.3766 |  | 0 | да |  | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.026 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.87895 | 4.1128 |  | 3.709 |  | 3.709 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.87895 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 4.8531 | 2017-04-12 | 4.3766 | 2.026 | 3.709 | 0 | НД | 0.87895 | [29 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.026 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 2.3506 | 4.3766 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Т-27 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | РЭ | нет | G_4010004615 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Т-27 | 1.2931 | 6.0724 | 2017-07-07 | 5.4758 |  | 5.4758 |  | 5.3281 |  |  | да |  | 5.4758 | 0 | 5.4758 | 0 | 0 | 5.4758 | 0.14763 |  |  | 0.14763 |  |  |  | 5.4758 | [5 empty] | 0.14763 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  |  |  | 0.13156 | [7 empty] | 1.0958 | 5.1461 |  | 4.6405 |  | 4.3307 |  |  |  | 4.6405 | 4.6405 | 4.6405 | 0 | 4.6405 | 4.6405 | 0.30984 |  |  | 0.30984 | 4.6405 | [8 empty] | 0.30984 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества |  | 0.30984 |  |  |  | 1.0958 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 4.6405 | 4.6405 | 4.6405 | 0 | 4.6405 | 4.6405 | 0 |  |  |  | 4.6405 | [8 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 | [74 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.14763 |  |  |  | 0.14763 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 |  |  |  | 0 | 0.30984 |  |  |  | 0.30984 | 0.30984 | 0 | 0 | 0 | 0.30984 | 1.2931 | 6.0724 | 2017-07-07 | 5.4758 | 5.4758 | 4.6405 | 4.6405 | НД | НД | [29 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.4758 | 0.14763 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.4758 | 0 | 0 | 5.4758 | 0 | 0.14763 | 0.14763 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.2792 | 0.14763 | 0 |  |  |  |  | нет | 0.13156 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 2e-08 |  |  | 0 | 5.3281 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | РЭ | нет | G_4010100260 | нет | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 2014 | 2018 | + | - | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10кВ А-26 | 2.8849 | 12.4888 | 2015-07-10 | 11.4231 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4231 | да |  | 0.81625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.81625 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.4449 | 10.5837 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6806 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 2.4449 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8849 | 12.4888 | 2015-07-10 | 11.4236 | 0.81625 | 9.681 | 0 | НД | 2.4449 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.81625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.81625 | 0 | 0 | 0 | 0.81625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с установкой двух ячеек 10кВ | РЭ | нет | F_4010100005 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2015 | НД | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС110/10/6 кВ Р-31 | 3.1587 | 16.0673 | 2015-05-05 | 4.7757 |  | 4.3592 |  | 4.3592 | 5.1082 | 0.41648 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.6769 | 13.6163 |  | 3.6307 |  | 3.6307 |  | 0.41648 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.41648 | 0.41648 |  |  |  | 2.6769 | 4.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1587 | 16.0673 | 2015-05-05 | 4.7757 | 0 | 4.0472 | 0 | 5.1082 | 2.677 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-12-00087853-1 | 2012-07-04 | 3.5436 | 2000 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 02.07.2017г. |  |  | 0.41648 | 4.3592 | 4.3592 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид» | РЭ | нет | G_4020105038 | льготник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | НД | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ БТ-2 | 0.279 | 1.447 | 2017-12-12 | 1.1006 |  | 1.1006 |  | 1.023 | 2.5557 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077545 |  |  | 0.077545 | [9 empty] | 0.077545 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 1.0249 |  | 0.9474 | [7 empty] | 0.23644 | 1.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.23644 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.077545 |  |  |  | 0.077545 | 0.077545 | 0 | 0 | 0 | 0.077545 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.3648 | 0 | 1.1566 | 0 | 2.5557 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.077545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077545 | 0.077545 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.077545 | 0 | 61-1-15-00195011 | 2015-03-26 | 0.00047 | 15 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 01.12.2017г. |  |  |  | 1.1006 | 1.023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Т-1 в г. Таганроге (ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ) | РЭ | нет | F_4010006428 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ Т-1 |  |  |  | 1.534 |  | 0 |  | 0 |  | 1.534 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | РЭ | нет | H_4010006458 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/6 кВ Р-8 | 0.8641 | 5.1308 | 2017-12-01 | 4.4277 |  | 1.0058 |  | 0 |  | 3.422 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 |  |  | 1.0058 | [9 empty] | 1.0058 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 1.0058 | [9 empty] | 0.73229 | 4.3481 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.73229 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.0058 |  |  |  | 1.0058 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.0058 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 1.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 1.0058 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.0058 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | нет | H_4010005930 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ С-5 | 0.023423 | 0.11319 | 2017-04-25 | 0.17405 |  | 0.15956 |  | 0.11772 |  | 0.014492 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041839 |  |  | 0.041839 | [9 empty] | 0.041839 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.041839 | [9 empty] | 0.01985 | 0.09592 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.01985 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.041839 |  |  |  | 0.041839 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.041839 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041839 | 0.041839 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.041839 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.15956 | 0.11772 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | РЭ | нет | H_4010004617 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 Ш-49 |  |  |  | 0.079534 |  | 0.012132 |  | 0.012132 |  | 0.067402 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.067402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.067402 | 0.067402 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.012132 | 0.012132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | РЭ | нет | H_4010006503 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» | 0.074104 | 0.33971 | 2017-07-26 | 0.3095 |  | 0.3095 |  | 0.28999 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019515 |  |  | 0.019515 | [9 empty] | 0.019515 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.019515 | [9 empty] | 0.0628 | 0.28789 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.26229 | 0 |  |  |  | 0.0628 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 |  |  | 0.26229 | [9 empty] | 0.26229 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации (работы выполненны в 2017 году). |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.019515 |  |  |  | 0.019515 | 0.019515 | 0 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.019515 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019515 | 0.019515 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.019515 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.3095 | 0.28999 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | РЭ | нет | H_4010006504 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10кВ «Комаровская» | 0.10827 | 0.51276 | 2017-04-25 | 0.51276 |  | 0.51276 |  | 0.47692 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035846 |  |  | 0.035846 | [9 empty] | 0.035846 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.035846 | [9 empty] | 0.091751 | 0.43455 |  | 0.029926 |  | 0.029926 |  | 0.40462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.40462 | 0 |  |  |  | 0.091751 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 |  |  | 0.40462 | [9 empty] | 0.40462 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации (работы выполненны в 2017 году). |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.035846 |  |  |  | 0.035846 | 0.035846 | 0 | 0 | 0 | 0.035846 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.035846 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035846 | 0.035846 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.035846 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.51276 | 0.47692 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | нет | H_4010006464 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 | 0.092323 | 0.4332 | 2017-12-01 | 0.16204 |  | 0.16204 |  | 0.12318 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038856 |  |  | 0.038856 | [9 empty] | 0.038856 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.0281 | [9 empty] | 0.07824 | 0.36712 |  | 0.12899 |  | 0.0082709 |  | 0.0083286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12072 |  |  | 0.12072 | [9 empty] | 0.12072 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. | 0.0083286 | 0 |  |  |  | 0.07824 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 |  |  | 0.12905 | [9 empty] | 0.12905 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.1 | [88 empty] | 0.1 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.038856 |  |  |  | 0.038856 | 0.038856 | 0 | 0 | 0 | 0.038856 | 0 |  |  |  | 0 | 0.12072 |  |  | 0.10878 | 0.011936 | 0.12072 | 0 | 0 | 0.10878 | 0.011936 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.038856 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038856 | 0.038856 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.010756 | 0.038856 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.16204 | 0.12318 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | РЭ | нет | F_4010100017 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110кВ АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | 16.1392 | 0 | 2014-12-29 | 17.5002 |  | 0 |  | 0 |  | 17.5002 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 13.6773 | 0 |  | 0 |  | 0.84436 |  | 14.8307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84436 |  |  | -0.84436 | [9 empty] | -0.84436 | >100 % | Возврат на склад несмонтированных приборов учета | 0.84436 | -1.1102e-16 |  |  |  | 13.6773 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -0.84436 |  |  | -0.84436 | 0 | -0.84436 | 0 | 0 | -0.84436 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | РЭ | нет | H_4010005931 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ С-6 | 0.044993 | 0.21682 | 2017-07-05 | 0.30904 |  | 0.26864 |  | 0.18057 |  | 0.040402 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088064 |  |  | 0.088064 | [9 empty] | 0.088064 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.088064 | [9 empty] | 0.03813 | 0.18375 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2619 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.03813 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.088064 |  |  |  | 0.088064 | 0.088064 | 0 | 0 | 0 | 0.088064 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.088064 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088064 | 0.088064 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.088064 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.26864 | 0.18057 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | нет | F_4010100033 | индив-передача | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС Ш-47 110/10 кВ ПС Ш-14 110/35/27,5/10 кВ | 79.8081 | 389.7776 | 2013-09-15 | 389.7776 |  | 380.8127 |  | 380.8127 |  | 8.9649 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 67.634 | 330.32 |  | 322.7226 |  | 322.7226 |  | 7.5974 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 7.5974 | 7.5974 |  |  |  | 67.634 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22600-12-00093297-4 | 2012-08-07 | 40.4125 | 18000 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2016 |  | 07.08.2014г. |  |  |  | 380.8127 | 380.8127 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | РЭ | нет | F_4010100014 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ “Самбек” |  |  |  | 2.073 |  | 0 |  | 0 |  | 2.073 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.7568 | 1.7568 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование по титулу "реконструкции ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкции участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы" | РЭ | нет | F_4010100035 | нет | 1 |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 2014 | 2016 | + | не требуется | + | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие | ПС 110/35/10кВ Черкассы | 47.5858 | 246.7409 | 2014-12-29 | 6.9212 |  | 0 |  | 0 |  | 6.9212 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [6 empty] | 40.327 | 209.1025 |  | 0 |  | 0 |  | 5.8654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 5.8654 | 5.8654 |  |  |  | 40.327 | 4.6 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5858 | 246.7409 | 2014-12-29 | 6.9212 | 0 | 5.8654 | 0 | НД | 40.327 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  |  |  | 5.8654 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | РЭ | нет | F_4010100140 | нет | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2014 | 2023 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие | ПС110/6/6 кВ Р-3 |  |  |  | 63.6244 |  | 57.1252 |  | 57.1252 |  | 6.4992 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 1.1 |  | 1.1 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 47.4808 |  | 47.4808 |  | 6.4381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 6.4381 | 6.4381 |  |  |  | 0 | 4.6 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 63.6244 | 54.9252 | 53.9189 | 47.4789 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  |  |  | 6.4381 | 57.1252 | 57.1252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | РЭ | нет | F_4010100133 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | 2.493 | 9.83 | 2011-06-01 | 7.0794 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0794 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.1127 | 8.3305 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 5.9995 | 5.9995 |  |  |  | 2.1127 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | РЭ | нет | F_4010200666 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/10 кВ Р-19 |  |  |  | 3.3086 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3086 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.8039 | 2.8039 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | РЭ | нет | F_4010100277 | ставочник-передача | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС110/35/10 кВ АС-1 | 63.8625 | 310.8359 | 2014-12-29 | 8.9164 |  | 0 |  | 0 |  | 8.9164 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 54.1208 | 263.4203 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5563 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 7.5563 | 7.5563 |  |  |  | 54.1208 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 32301-13-00150959-4 | 2014-03-13 | 0.05347 | 3470 | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 |  | 13.03.2016г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | нет | F_4010100031 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС С-2 110/6 кВ | 12.3056 | 71.1222 | 2014-12-29 | 71.1221 |  | 70.9795 |  | 70.9795 |  | 0.14267 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 10.4285 | 60.2731 |  | 58.847 |  | 58.847 |  | 1.426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.426 | 1.426 |  |  |  | 10.4285 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 70.9795 | 70.9795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 в части схемы плавки гололёда | РЭ | нет | F_4010005311 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ "Промзона" и ПС 110/35/10 кВ "ГОК" | 0.92368 | 4.5532 | 2014-12-29 | 4.5536 |  | 4.5536 |  | 4.5536 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.78278 | 3.8587 |  | 3.4692 |  | 3.4692 |  | 0.38983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.38983 | 0.38983 |  |  |  | 0.78278 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 4.5536 | 4.5536 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | РЭ | нет | F_4010100136 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС "Комаровская" |  |  |  | 1.8331 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8331 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.5535 | 1.5535 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | РЭ | нет | F_4010100651 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" |  |  |  | 0.50843 |  | 0 |  | 0 |  | 0.50843 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.43087 | 0.43087 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | РЭ | нет | F_4010101270 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/6 кВ Р-33 |  |  |  | 2.4533 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4533 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.079 | 2.079 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | РЭ | нет | F_4010100008 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ "Т-13" |  |  |  | 0.1003 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1003 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | РЭ | нет | F_4010100013 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ “Синявская” |  |  |  | 2.3854 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3854 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0215 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.0215 | 2.0215 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА | РЭ | нет | F_4010100036 | нет | 1 |  | 32 | [7 empty] | 2021 | 2022 | - | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС110/10 кВ АС-12 |  |  |  | 59.9873 |  | 59.9873 |  | 59.9873 | 84.6905 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 50.8163 |  | 50.8163 |  | 0.020321 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.020321 | 0.020321 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 59.9873 | 59.9873 | 50.8367 | 50.8367 | 85.0137 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 59.9873 | 59.9873 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | РЭ | нет | F_4010100649 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35 кВ "Ш-47" |  |  |  | 0.71154 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71154 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.0003226 |  | 0.0003226 |  | 0.60268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.60268 | 0.60268 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» (1 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3 км) | РЭ | нет | F_4010100210 | нет | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2008 | 2020 | + | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ ГТП | 10.3072 | НД | 2008-01-21 | 73.9458 |  | 56.9925 |  | 56.9925 | 79.3529 | 16.9533 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 8.7349 | 0 |  | 49.6095 |  | 49.6095 |  | 13.0565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 13.0565 | 13.0565 |  |  |  | 8.7349 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3072 | НД | 2008-01-25 | 73.9458 | 58.5358 | 62.666 | 49.6066 | 77.3398 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  |  |  |  | 13.0565 | 56.9925 | 56.9925 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | РЭ | нет | F_4010100135 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая |  |  |  | 4.4315 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4315 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.0855 | 3.0855 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | РЭ | нет | F_4010100015 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ Ш-9 | 0.61168 | 3.1307 | 2014-06-01 | 3.1305 |  | 3.1305 |  | 3.1305 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.51837 | 2.6531 |  | 2.4378 |  | 2.4378 |  | 0.21522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.21522 | 0.21522 |  |  |  | 0.51837 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 3.1305 | 3.1305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101273 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" |  |  |  | 0.35592 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35592 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.30162 | 0.30162 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | РЭ | нет | F_4010101266 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ "Т - 13" |  |  |  | 3.894 |  | 0 |  | 0 |  | 3.894 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | РЭ | нет | F_4010101268 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ "Т-11" |  |  |  | 1.0642 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0642 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.90183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.90183 | 0.90183 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | РЭ | нет | F_4010101277 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 3.0444 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0444 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.58 | 2.58 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | РЭ | нет | F_4010101271 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" | 13.4785 | 57.3492 | 2013-05-23 | 57.3492 |  | 57.3492 |  | 57.3492 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 11.4225 | 48.601 |  | 48.0905 |  | 48.0905 |  | 0.51053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.51053 | 0.51053 |  |  |  | 11.4225 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 57.3492 | 57.3492 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | РЭ | нет | F_4010101348 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/10 кВ"Р-6" |  |  |  | 2.3199 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3199 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00026728 |  | 0.00026728 |  | 1.9657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.9657 | 1.9657 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | РЭ | нет | F_4010101203 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ Р-32 |  |  |  | 0.0846 |  | 0.0846 |  | 0.0846 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.071695 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.071695 | 0.071695 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.0846 | 0.0846 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | РЭ | нет | F_4010100131 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ "Б-3" |  |  |  | 1.0781 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0781 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.91365 | 0.91365 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 4 выключателя | АЭ | нет | F_1010100004 | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ Восточная | 11.0786 | 93.1251 | 2016-08-11 | 77.8785 | 0 | 0 |  | 0 | 109.84 | 77.8785 | да |  | 4.1646 | 4.1646 | 4.1646 | 0 | 4.1646 | 4.1646 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1646 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 9.3887 | 78.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3887 | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 93.1251 | 2016-05-01 | 77.8785 | 4.1646 | 67.0633 | 0 | 110.2878 | 9.3887 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 77.8785 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Камызяк, ПС 110/35/10 кВ Зензели, ПС 110/10 кВ Енотаевка, ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей (4 шт.) | АЭ | нет | F_1010100027 | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Камызяк, ПС 110/35/10 кВ Зензели, ПС 110/10 кВ Енотаевка, ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая | 6.4879 | 29.1716 | 2017-08-09 | 26.8107 | 0 | 26.8107 |  | 26.8107 | НД | 0 | да |  | 26.8107 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  | 6.8107 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5.4982 | 24.7217 | 0 | 22.7209 | 0 | 22.7209 |  | 0 | 0 | 22.7209 | 10.7 | 22.7209 | 0 | 10.7 | 22.7209 | 0 | 0 |  | 0 | 10.7 |  |  | 12.0209 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.4982 | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 22.7209 | 0 | 22.7209 | 0 | 0 | 22.7209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22.7209 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4879 | 29.1716 | 2017-03-01 | 26.8107 | 26.8107 | 22.7209 | 22.7209 | НД | 5.4982 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8107 | 0 | 0 | 20 | 6.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.8107 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8107 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | АЭ | нет | F_1010100187 | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ Судостроительная, ПС 110/6 кВ Южная, ПС 110/10 кВ Икряное, и 92 ПС филиала | 11.3851 | 70.2788 | 2016-09-09 | 32.1686 | 0 | 30.1727 |  | 30.1727 | НД | 1.9959 | да |  | 13.1036 | 0 | 3.669 | 0 | 0 | 3.669 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3.669 |  |  | 9.4346 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 13.4726 | [7 empty] | 9.6484 | 59.5583 | 0 | 25.5701 | 0 | 13.9623 |  | 1.6915 | 0 | 22.4191 | 17.9353 | 22.4191 | 0 | 17.9353 | 22.4191 | 11.6078 | 6.7257 |  | 11.6078 | 11.2095 |  |  | 4.4838 |  |  | 0 |  |  | 4.8821 | 172.6% | Досрочное начало выполнения работ подрядной организацией. | 1.6915 | 13.2993 |  |  |  | 9.6484 | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 27.2615 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 27.2615 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7257 | 0 | 3.0209 | 3.7049 | 0 | 11.6078 | 0 | 9.0312 | 1.551 | 1.0256 | 4.8821 | 0 | 6.0104 | -2.1539 | 1.0256 | 11.3851 | 70.2788 | 2016-06-01 | 32.1686 | 30.1727 | 27.2615 | 22.4191 | НД | 9.6484 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1036 | 0 | 0 | 3.669 | 9.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.1686 | 0 | 0 | 0.19033 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2019 |  |  | 17.0691 | 0 | 0 | 17.0691 | 30.1727 | 1 | 1.3. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80 МВА) | АЭ | нет | F_1010100002 | нет | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 58.9884 | 273.7549 | 2017-09-06 | 265.6301 | 0 | 260.7236 |  | 260.7236 | 284.9156 | 4.9064 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 49.9902 | 231.9957 | 0 | 220.9522 | 0 | 220.9522 |  | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 4.158 | 4.158 |  |  |  | 49.9902 | 1.3.2 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8425 | 189.3313 | 2013-11-01 | 205.5397 | 200.6333 | 174.1862 | 170.0282 | 286.9125 | 38.8496 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 205.5397 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2021 | 2020 |  | 0 | 0 | 4.158 | 200.6333 | 260.7236 | 3 | 3.1. | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 1 МВА до 32 МВА) | АЭ | нет | F_1010100025 | нет | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/6 кВ Восточная | НД | НД | НД | 127.2878 | 0 | 84.0137 |  | 84.0137 | 171.7863 | 43.2741 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 107.871 | 0 | 107.871 |  | 3.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 3.1247 | 3.1247 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 127.2878 | 127.2878 | 107.871 | 107.871 | 162.0507 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 127.2878 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 3.1247 | 127.2878 | 84.0137 | 3 | 3.1. | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | ВЭ | нет | F_2020100585 | индив-передача |  | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | + | + | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Цементная | 5.7488 | 31.3739 | 2017-06-07 | 28.4194 | НД | 25.8482 | НД | 25.8482 | 105.1389 | 2.5712 | да |  | 24.5322 | 4.2207 | 16.9663 | 25.8482 | 4.2207 | 16.9663 | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | 0 | 4.2207 |  | 12.7456 | 7.6222 |  | 7.5659 | 14.0053 |  | -4.2207 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 4.2207 | 0 | 4.3917 | [7 empty] | 4.8719 | 26.588 | НД | 17.0709 | НД | 16.8026 |  | 7.0133 | 0 | 20.79 | 0 | 20.79 | 17.0709 | 0 | 20.79 | 0.2683 | 0 | 0 | 0.2683 | 0 | 0 |  | 20.79 | 0 |  | 0 | 17.0709 |  | 0.2683 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 7.0133 | 7.2816 |  |  |  | 4.8719 | 2.1.4.2 | тр-тр | не удалять |  | 24.0842 | 0 | 0 | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 24.0842 | 24.0842 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 4.2207 |  | 4.2207 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.2207 | 0 | -4.2207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 5.7488 | 31.3739 | 2017-06-07 | 28.4194 | 24.5322 | 24.0842 | 20.79 | 106.1701 | 4.8719 | [19 empty] | 40 | [12 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.5322 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 24.5322 | 4.2207 | 0 | 12.7456 | 7.5659 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 28.4194 | 0 | 0 | 0.2683 | 21704-11-00074653-4 | 2012-08-17 | 459830 | 23316 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2018 | 2018 | 2019-12-31 |  |  |  | 0 | 25.8482 | 2.2. | 2. |  | 80 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Советская с заменой масляного выключателя 110 кВ Т-1. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | ВЭ | нет | F_2010100135 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6кВ Советская | НД | НД | НД | 13.2792 | НД | 13.2792 | НД | 13.2792 | 31.5685 | 0 | да |  | 0.57478 | 0 | 0 | 0.57478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.57478 |  | 0.57478 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 11.2535 | НД | 11.2535 |  |  |  | 0.74863 | 0 | 0 | 0.74863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74863 |  | 0.74863 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 13.2792 | 13.2792 | 11.2535 | 11.2535 | 32.2838 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.57478 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.57478 |  |  |  | 0.57478 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.2792 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2019 | НД |  | 0.3086 |  | 0.74863 | 12.7044 | 13.2792 | 1.2. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | нет | G_2020701632 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Аэропорт | НД | НД | НД | 1.9789 | НД | 0.070039 | НД | 0.070039 | 5.0213 | 1.9089 | да |  | 0.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.7431 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.6323 | 0.7431 | 3.0782 | 0 | 5.0213 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7431 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7431 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.6323 | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00241017 | 2016-02-01 | 2851990 | 170 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2017-10-03 | 4.885e-15 |  |  | 0 | 0.070039 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6771
| Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | ВЭ | нет | H_2020100638 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Сарепта-1 | 0.45724 | 2.5106 | 2017-11-27 | 1.8961 | НД | 1.8961 | НД | 1.8961 | 2.5507 | 0 | да |  | 1.855 | 0 | 1.855 | 1.8961 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.855 | 1.8961 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.38749 | 2.1276 | НД | 1.6068 | НД | 1.6068 |  | 0 |  | 1.572 | 0 | 1.572 | 1.6068 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.572 | 1.6068 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.38749 | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 1.6068 | 0 | 1.6068 | 1.6068 | 0 | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6068 | 1.6068 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.8961 | 1.855 | 1.6068 | 1.572 | 2.6076 | НД | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.855 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.855 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 21304-14-00160705-2 | 2014-06-20 | 1268990 | 3200 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2018-06-20 |  |  |  | 0 | 1.8961 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | ВЭ | нет | H_2020701383 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Паньшино; ПС 220 кВ Песковатка | НД | НД | НД | 9.5885 | НД | 9.5885 | НД | 9.5885 | 10.3838 | 0 | да |  | 9.3825 | 4.0875 | 6.9022 | 5.7531 | 4.0875 | 6.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 0 |  | 2.8147 | 5.7531 |  | 2.4803 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 8.1258 | НД | 8.1258 |  | 0 |  | 7.9512 | 0 | 7.9512 | 8.1258 | 0 | 7.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9512 | 8.1258 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 8.1258 | 0 | 8.1258 | 8.1258 | 0 | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.1258 | 0 |  | 0 | 8.1258 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 9.5885 | 9.3825 | 8.1258 | 7.9512 | 10.4187 | НД | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3825 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.3825 | 0 | 4.0875 | 2.8147 | 2.4803 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9.5885 | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00230951 | 2015-10-23 | 1298760 | 2780 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2017-10-23 |  |  |  | 0 | 9.5885 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 Красная Слобода, ПС 110/10 Рассвет, ПС 110/10 Рулевая, ПС 110/10 Ольховка, ПС 110/10 Сергиевская, ПС 110/6 Заводская, ПС 110/35/6 ЛПК, ПС 110/35/6 ГПЗ, 110/35/6 Городская-1 с заменой устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на устройства, имеющие блокировку при выбеге электродвигателей филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (13 шт.) | ВЭ | нет | H_2010102056 | нет | [7 empty] | 13 |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Рассвет; ПС 110 кВ Рулевая; ПС 110 кВ Ольховка; ПС 110 кВ Сергиевская; ПС 110 кВ Заводская; ПС 110 кВ ЛПК; ПС 110 кВ ГПЗ; ПС 110 кВ Городская-1 | НД | НД | НД | 2.6484 | НД | 2.6484 | НД | 2.6484 | НД | 0 | да |  | 2.6484 | 0 | 0 | 2.6484 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.3242 |  | 2.6484 | 1.3242 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.2444 | НД | 2.2444 |  |  |  | 2.2444 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1222 |  | 2.2444 | 1.1222 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 2.2444 | 0 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1222 |  | 2.2444 | 1.1222 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.6484 | 2.6484 | 2.2444 | 2.2444 | НД | НД | [29 empty] | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.6484 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6484 |  |  |  | 2.6484 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.6484 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД |  |  |  |  | 0 | 2.6484 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | ВЭ | нет | F_2010100008 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2017 | 2023 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ "Городская-2" | НД | НД | НД | 3.43 | НД | 3.43 | НД | 3.43 | 33.2116 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1.4769 |  |  | 1.9531 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.9068 | НД | 2.9068 |  | 7.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.9068 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 7.5774 | 7.5774 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 26.5751 | 23.1451 | 22.5213 | 19.6145 | 33.5331 | 149.5096 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 21607-12-00092875-1 | 2012-07-31 | 167410 | 5305 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2023 | НД | 2018-07-31 |  |  | 2.9068 |  | 3.43 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | ВЭ | нет | G_2010100039 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Заводская | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 5.1154 | НД | 0.053672 | НД | 0.053672 | 5.5906 | 5.0617 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.053672 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.053672 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.92236 | 4.1559 | НД | 0.045485 | НД | 0.045485 |  | 4.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045485 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.045485 |  | 0 | >100 % |  | 4.2896 | 4.2896 |  |  |  | 0.92236 | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 4.3351 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.3351 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 4.904 | 2014-05-21 | 5.1154 | 0 | 4.3351 | 0 | 5.6353 | 0.92236 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 3470110430 | 2011-09-05 | 87500 | 1200 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2018-10-01 |  |  |  |  | 0.053672 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (с уменьшением трансформаторной мощности на 8 МВА до 50 МВА) - 1 этап | ВЭ | нет | G_2010100009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | НД | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Ельшанская | 66.2214 | 251.9275 | 2012-05-02 | 345.8041 | НД | 336.2121 | НД | 336.2121 | 511.5249 | 9.5919 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 56.1198 | 213.4979 | НД | 235.1406 | НД | 235.1406 |  | 8.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 8.1288 | 8.1288 |  |  |  | 56.1198 | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2214 | 251.9275 | 2012-05-02 | 9.5919 | 0 | 243.2694 | 0 | 329.0683 | 56.1198 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | НД | НД |  |  |  | 8.1288 |  | 336.2121 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | ВЭ | нет | H_2010100130 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 16.944 | НД | 15.5903 | НД | 15.5903 | НД | 1.3537 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 13.2121 | НД | 13.2121 |  | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1472 | 1.1472 |  |  |  |  | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 15.5903 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | ВЭ | нет | H_2010100438 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 64.293 | НД | 64.19 | НД | 64.19 | НД | 0.10298 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 54.3983 | НД | 54.3983 |  | 0.087268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.087268 | 0.087268 |  |  |  |  | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 64.19 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | ВЭ | нет | H_2010100444 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 3.5383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5383 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 2.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 2.9985 | 2.9985 |  |  |  |  | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | ВЭ | нет | H_2010100549 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 7.6384 | НД | 2007-11-01 | 20.454 | НД | 11.646 | НД | 11.646 | НД | 8.808 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.4733 | НД | НД | 9.8695 | НД | 9.8695 |  | 7.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 7.4644 | 7.4644 |  |  |  | 6.4733 | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 11.646 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | ВЭ | нет | G_2020101272 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПC 110 кВ Советская | 0.9818 | 6.0897 | 2017-12-21 | 3.8204 | НД | 3.0901 | НД | 3.0901 | 5.0054 | 0.73026 | да |  | 0 | 0 | 0 | 2.9321 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9321 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 2.9321 | 0 | 2.9321 | [7 empty] | 0.83204 | 5.1607 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.83204 | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86429 | 4.8083 | 2016-05-29 | 4.351 | 0 | 3.6873 | 0 | 4.9272 | 0.73245 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 21304-13-00132145-1 | 2013-08-22 | 1627370 | 6049.7 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2017-12-30 |  |  |  |  | 3.0901 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2376
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | ВЭ | нет | G_2020201446 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | - | - | - | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» | НД | НД | НД | 0.57127 | НД | 0.26218 | НД | 0 | НД | 0.30909 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.57127 | 0 | 0 | 0.26218 |  | 0 | 0.26218 |  | 0.57127 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.26218 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.26218 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.48413 | 0 | 0.48413 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48413 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48413 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.26218 | 0 | 0.26218 | 0 | 0 | 0.26218 | 0 | 0.26218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.57127 | 0 | 0.48413 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.26218 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.26218 | 0.26218 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 34-1-15-00229501 | 2015-09-30 | 470 | 15 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | нет | H_2020101799 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 2.4962 | НД | 2.355 | НД | 2.355 | НД | 0.1412 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | НД | 0 |  | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.12957 | 0.12957 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00247281 | 2016-01-27 | 2165.85 | 4636 | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-01-27 |  |  |  |  | 2.355 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | нет | H_2010101890 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Городская-2 | НД | НД | НД | 0.41869 | НД | 0.37802 | НД | 0.36925 | НД | 0.040667 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0.0087776 |  | 0.0087776 | 0.0087776 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.0087776 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.0087776 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0087776 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.49176 | 0 | 0.41675 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0087776 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0087776 | 0.0087776 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | [5 empty] | 0.36925 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35482
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 15.7014 | 67.1165 |  | 182.1566 | 0 | 150.6419 | 0 | 150.6419 | 165.6826 | 31.5147 |  |  | 16.0764 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7588 | 0 | 0 | -1.3176 | 0% |  |  | 1.7834 | 0 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3063 | 56.8784 | 0 | 140.0363 | 0 | 140.0363 | 0 | 30.8446 | 0 | 0.38886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38886 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 11.4619 | 8.3706 | 0 | 0 | 0 | 13.3063 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42198 | 0 | 0 | 3.0913 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | 0.067731 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3176 | -0.067731 | -1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3804 | 50.6955 | 2131-09-09 | 105.4994 | 92.3594 | 89.4063 | 65.0355 | 166.3177 | 8.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0764 | 1.3176 | 0 | 0 | 14.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 79.1424 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7621 | 648.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.0011 | 148.8667 | 150.6419 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | РЭ | нет | F_4010100275 | ставочник-передача | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2016 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС35/6кВ А-4 | 0.50823 | 2.341 | 2016-08-25 | 1.936 |  | 1.7834 |  | 1.7834 | 2.592 | 0.15258 | да |  | 1.3176 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 1.3176 | [11 empty] | -1.3176 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 1.7834 |  | 1.7834 | [7 empty] | 0.4307 | 1.9839 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.4307 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.3176 | 0.067731 | 1.2498 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1.3176 | -0.067731 | -1.2498 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50823 | 2.341 | 2016-08-01 | 2.1231 | 1.3176 | 1.7992 | 0 | 2.5612 | 0.4307 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3176 | 1.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 23001-14-00158303-1 | 2014-04-23 | 2.6544 | 450 | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 30.04.2016г. |  |  |  | 0.46587 | 1.7834 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) (12,6 МВА) | РЭ | нет | F_4010100041 | ставочник-передача | 1 |  | 12.6 | [7 empty] | 2014 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/10кВ Б-Салы | 10.8722 | 48.3545 | 2015-02-06 | 24.234 |  | 0 |  | 0 | 38.4764 | 24.234 | да |  | 14.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14.2999 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 9.2137 | 40.9784 |  | 16.5109 |  | 16.5109 |  | 20.5373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.0913 | 0 |  |  |  | 9.2137 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 |  |  | 3.0913 | [9 empty] | 3.0913 | >100 % | Выполнение работ по ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8722 | 48.3545 | 2015-02-06 | 24.234 | 14.2999 | 20.5373 | 0 | 39.1423 | 7.8139 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.2999 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.2999 | 0 | 0 | 0 | 14.2999 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 59661/13/08/960/13-4-1-22657 | 2008-02-19 | 1.1077 | 198.6 | нет |  | Программы | 35 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2010г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | РЭ | нет | F_4010100144 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/10кВ "Юловская" | 3.549 | 13.377 | 2011-12-01 | 13.377 |  | 12.0545 |  | 12.0545 |  | 1.3225 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 3.0076 | 11.3364 |  | 10.2157 |  | 10.2157 |  | 1.1207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.82472 | 0.82472 |  |  |  | 3.0076 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 12.0545 | 12.0545 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | РЭ | нет | F_4010101254 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | - | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35кВ Н-2 | 0.772 | 3.044 | 2011-12-26 | 60.0632 |  | 60.0632 |  | 60.0632 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.65424 | 2.5797 |  | 48.241 |  | 48.241 |  | 2.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.66 | 2.66 |  |  |  | 0.65424 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 60.0632 | 60.0632 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | РЭ | нет | F_4010101150 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/6 кВ Т-27 |  |  |  | 0.1062 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1062 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | РЭ | нет | F_4010101149 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/6кВ АС-3 |  |  |  | 0.03939 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03939 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.033381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.033381 | 0.033381 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6кВ БТ4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*10 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 | РЭ | нет | F_4010101276 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | - | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/6кВ БТ4 |  |  |  | 3.024 |  | 0 |  | 0 |  | 3.024 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.5627 | 2.5627 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | РЭ | нет | F_4010101351 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/10 кВ Чалтырь |  |  |  | 0.23447 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23447 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1987 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1987 | 0.1987 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 18,2 МВА до 32 МВА) | АЭ | нет | F_1010100028 | нет | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 35/6 кВ Началово | НД | НД | НД | 78.6444 | 0 | 76.2831 |  | 76.2831 | 124.6142 | 2.3613 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 64.6467 | 0 | 64.6467 |  | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 2.0011 | 2.0011 |  |  |  | НД | 1.3.2 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 78.6444 | 76.2831 | 66.6478 | 64.6467 | 124.6142 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 78.6444 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2021 | 2020 |  | 0 | 0 | 2.0011 | 76.2831 | 76.2831 | 3 | 3.1. | РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | нет | H_2010301957 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 35 кВ Чайка | НД | НД | НД | 0.49794 | НД | 0.45765 | НД | 0.45765 | НД | 0.040292 | да |  | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.45885 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.42198 | НД | 0.42198 |  | 0 |  | 0.38886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.38886 |  |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.42198 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.49794 | 0.45885 | 0.42198 | 0.38886 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.45885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0.45885 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.49794 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 35 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД |  |  |  |  | 0 | 0.45765 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 29.76 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 558.798 | 1846.0282 |  | 2515.0897 | 0 | 1899.6553 | 0 | 1900.6461 | 1236.5327 | 615.4344 |  |  | 159.0248 | 21.3872 | 107.4173 | 11.0761 | 21.3872 | 107.4173 | -0.99085 | 0 | 0 | -0.99085 | 21.3872 | 0 | 0 | 86.0301 | 10.5769 | 0 | 51.6075 | 0.49919 | 0 | -0.99085 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5576 | 1564.4307 | 0 | 1568.4925 | 0 | 1569.2846 | 0 | 704.2436 | 0 | 155.2787 | 0 | 0.42304 | 9.3865 | 0 | 0.42304 | -0.79219 | 0 | 0 | -0.79219 | 0 | 8.9635 | 0 | 0.42304 | 0 | 0 | 154.8556 | 0.42304 | 0 | -0.79219 | >100 % |  | 270.9674 | 271.2789 | 0 | 0 | 0 | 473.5576 | ЯЯ-111 |  |  |  | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | -1.1037 | >100 % |  |  |  |  | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99085 | 0 | -1.3024 | 0 | 0.3115 | -0.99085 | 0 | -1.3024 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79219 | 0 | 0 | 0 | -0.79219 | -0.79219 | 0 | 0 | 0 | -0.79219 | 0 | 0 | 0 | 372.5799 | 272.0306 | 315.7457 | 230.5344 | 432.4347 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159.0248 | -0.99085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0248 | 0 | 21.3872 | 86.0301 | 51.6075 | -0.99085 | -0.99085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 372.5799 | 0 | 0 | 0.071651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.204 | 0 | 12.4487 | 914.2527 | 1900.6461 |  |  |  | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 100.8789 | 493.5396 |  | 542.9854 | 0 | 22.5699 | 0 | 23.8723 | 0 | 520.4155 |  |  | 0.49919 | 0 | 0 | 0.49919 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | 0.49919 | 0 | -1.3024 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4906 | 418.2539 | 0 | 3.827 | 0 | 4.9306 | 0 | 521.2875 | 0 | 0.42304 | 0 | 0.42304 | 0.42304 | 0 | 0.42304 | -1.1037 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0.42304 | 0 | -1.1037 | >100 % |  | 88.9694 | 88.9694 | 0 | 0 | 0 | 85.4906 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | 0.49919 | 0.42304 | 0.42304 | 0 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.49919 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | -1.3024 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.49919 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.42304 | 22.0707 | 23.8723 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | РЭ | нет | F_4010200005 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 | 15.8899 | 83.6856 | 2014-01-31 | 83.6856 |  | 22.0707 |  | 22.0707 |  | 61.6149 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 13.466 | 70.92 |  | 3.404 |  | 3.404 |  | 67.516 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 10.1061 | 10.1061 |  |  |  | 13.466 | 4.4 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 22.0707 | 22.0707 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | РЭ | нет | F_4010101192 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка |  |  |  | 5.4055 |  | 0 |  | 0 |  | 5.4055 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.581 | 4.581 |  |  |  | 0 | 4.4 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010200669 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод |  |  |  | 6.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6836 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.6641 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 5.6641 | 5.6641 |  |  |  | 0 | 4.4 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | РЭ | нет | F_4010200230 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» | 84.989 | 409.854 | 2015-08-01 | 346.244 |  | 0 |  | 1.3024 |  | 346.244 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3024 |  |  | -1.3024 | [9 empty] | -1.3024 | >100 % | Внесены изменений в первичную документацию (КС-2, КС-3 )в марте 2018 года на основании обращения ЗАО "Сетьстрой" о корректировке от 07.03.2018 г. № 165, уменьшение стоимости выполненных работ составило 1 103 689 руб. (без НДС). От ЗАО "Сетьстрой" 16.03.2018 г. была возвращена сумма 1 302 353,02 руб. (с НДС) на расчетный счет ПАО «МРСК Юга». В соответствии с корректировкой первичных документов внесены изменения в акт КС-14 и акты ОС-1. | [11 empty] | 72.0246 | 347.3339 |  | 0 |  | 1.1036 |  | 293.4272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 |  |  | -1.1037 | [9 empty] | -1.1037 | >100 % | Внесены изменений в первичную документацию (КС-2, КС-3 )в марте 2018 года на основании обращения ЗАО "Сетьстрой" о корректировке от 07.03.2018 г. № 165, уменьшение стоимости выполненных работ составило 1 103 689 руб. (без НДС). От ЗАО "Сетьстрой" 16.03.2018 г. была возвращена сумма 1 302 353,02 руб. (с НДС) на расчетный счет ПАО «МРСК Юга». В соответствии с корректировкой первичных документов внесены изменения в акт КС-14 и акты ОС-1. |  | 0 |  |  |  | 72.0246 | 4.4 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 |  |  | -1.1037 | [9 empty] | -1.1037 | >100 % | Внесены изменений в первичную документацию (КС-2, КС-3 )в марте 2018 года на основании обращения ЗАО "Сетьстрой" о корректировке от 07.03.2018 г. № 165, уменьшение стоимости выполненных работ составило 1 103 689 руб. (без НДС). От ЗАО "Сетьстрой" 16.03.2018 г. была возвращена сумма 1 302 353,02 руб. (с НДС) на расчетный счет ПАО «МРСК Юга». В соответствии с корректировкой первичных документов внесены изменения в акт КС-14 и акты ОС-1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -1.3024 |  | -1.3024 |  | 0 | -1.3024 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1.1037 |  |  |  | -1.1037 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1.3024 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3024 | -1.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 | [5 empty] | 0 | 1.3024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | РЭ | нет | F_4010200006 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 |  |  |  | 100.4675 |  | 0 |  | 0 |  | 100.4675 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85.1419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.6609 | 3.6609 |  |  |  | 0 | 4.4 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование в части выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | нет | F_2010200002 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НС | Прочие | Заходы ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" | НД | НД | НД | 0.49919 | НД | 0.49919 | НД | 0.49919 | НД | 0 | да |  | 0.49919 | 0 | 0 | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.49919 | 0.49919 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.42304 | НД | 0.42304 |  | 64.9573 | 0 | 0.42304 | 0 | 0.42304 | 0.42304 | 0 | 0.42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42304 | 0 |  | 0 | 0.42304 |  | 0 | >100 % |  | 64.9573 | 64.9573 |  |  |  |  | 2.6 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.49919 | 0.49919 | 0.42304 | 0.42304 | НД | 0.42304 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.49919 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.49919 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2018 | 2018 | НД |  |  | 0.42304 | 0 | 0.49919 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 29.76 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 457.9191 | 1352.4886 |  | 1972.1043 | 0 | 1877.0854 | 0 | 1876.7739 | 1236.5327 | 95.0189 |  |  | 158.5256 | 21.3872 | 107.4173 | 10.5769 | 21.3872 | 107.4173 | 0.3115 | 0 | 0 | 0.3115 | 21.3872 | 0 | 0 | 86.0301 | 10.5769 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 0.3115 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.0671 | 1146.1768 | 0 | 1564.6655 | 0 | 1564.354 | 0 | 182.9562 | 0 | 154.8556 | 0 | 0 | 8.9635 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 8.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8556 | 0 | 0 | 0.3115 | >100 % |  | 181.9981 | 182.3096 | 0 | 0 | 0 | 388.0671 | ЯЯ-111 |  |  |  | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 372.0807 | 271.5314 | 315.3226 | 230.1114 | 432.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.5256 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5256 | 0 | 21.3872 | 86.0301 | 51.1083 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 372.0807 | 0 | 0 | 0.071651 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.204 | 0 | 12.0257 | 892.182 | 1876.7739 |  |  |  | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | РЭ | нет | F_4010200229 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110/10/6 кВ "Р-27" | 213.9765 | 828.7387 | 2009-07-31 | 6.325 |  | 6.325 |  | 6.325 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 181.336 | 702.321 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.4021 | 4.4021 |  |  |  | 181.336 | 4.4 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.071651 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 6.325 | 6.325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | РЭ | нет | F_4010200003 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110кВ КС-3 | 101.9447 | 523.7498 | 2014-10-16 | 16.8119 |  | 0 |  | 0 |  | 16.8119 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 86.3939 | 443.8558 |  | 0 |  | 0 |  | 14.2474 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 14.2474 | 14.2474 |  |  |  | 86.3939 | 4.4 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | РЭ | нет | F_4010101178 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | - | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110/10 кВ Р-44 |  |  |  | 0.0061858 |  | 0.0061858 |  | 0.0061858 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0052422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.0052422 | 0.0052422 |  |  |  | 0 | 4.4 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.0061858 | 0.0061858 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | РЭ | нет | F_4010200002 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» | 141.9979 | 0 | 2011-12-27 | 803.9533 |  | 772.304 |  | 772.0118 | 804.098 | 31.6492 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 |  |  | 0.29226 | [9 empty] | 0.29226 | >100 % | Иное - финансирование по договорам аренды земли | [11 empty] | 120.3372 | 0 |  | 630.6313 |  | 630.339 |  | 50.6851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 |  |  | 0.29226 | [9 empty] | 0.29226 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. | 50.6851 | 50.9773 |  |  |  | 120.3372 | 4.4 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.29226 |  |  |  | 0.29226 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29226 |  |  |  | 0.29226 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29226 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29226 | 0.29226 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 772.304 | 772.0118 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | РЭ | нет | F_4010005033 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | - | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ПС 110/35/10 кВ А27 |  |  |  | 0.541 |  | 0.541 |  | 0.541 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.45847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45847 | 0.45847 |  |  |  | 0 | 4.4 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Программы | 110 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0.541 | 0.541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10кВ Аэропортовская с ЛЭП 110кВ | АЭ | нет | F_1010200009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 1133.89 | 0 | 1087.3322 |  | 1087.3267 | НД | 46.5578 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 |  | 0.0055114 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0055114 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 925.0707 | 0 | 925.0652 |  | 35.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 |  | 0.0055114 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0055114 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. | 35.8806 | 35.8861 |  |  |  | НД | 1.4 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0055114 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.3267 | 4 | 4.6. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | ВЭ | нет | F_2010200066 | нет |  | 29.76 | 32 | 0 | 1.474 | 4.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2020 | - | - | - | - | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НС | НС | ПС 110/10 кВ Городская-4 | НД | НД | НД | 10.5769 | НД | 10.5769 | НД | 10.5632 | 432.4347 | 0 | да |  | 158.5256 | 21.3872 | 107.4173 | 10.5769 | 21.3872 | 107.4173 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 21.3872 | 0 |  | 86.0301 | 10.5769 |  | 51.1083 | 0 |  | 0.013731 | >100 % | Иное -Аренда земельного участка под строительство объекта |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 8.9635 | НД | 8.9498 |  | 76.3193 | 0 | 154.8556 | 0 | 0 | 8.9635 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 8.9635 |  | 0 | 0 |  | 154.8556 | 0 |  | 0.013731 | >100 % | Иное -Аренда земельного участка под строительство объекта | 76.3193 | 76.333 |  |  |  |  | 2.3.2 | ПС | не удалять |  | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 228.0412 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 14.88 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 |  |  |  |  | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | НД | НД | НД | 372.0807 | 271.5314 | 315.3226 | 230.1114 | 432.4347 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 158.5256 | 0.013731 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 158.5256 | 0 | 21.3872 | 86.0301 | 51.1083 | 0.013731 | 0.013731 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 372.0807 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы | 110 кВ |  | С | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | ПЕРСП | Волгоградская область | 2020 | 2019 | НД | 24.204 |  | 12.0257 | 113.0058 | 10.5632 | 3.1. | 3. |  | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5.61 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение | 1 | 1 |  |  |  | 24.3744 | 137.615 | 0 | 1209.7394 | 0 | 88.5756 | 91 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 224.1947 | 1450.713 |  | 4647.7242 | 0 | 3252.2965 | 0 | 3181.2981 | 1082.0087 | 1395.4277 |  |  | 504.5642 | 159.1724 | 290.1366 | 71.5753 | 159.1724 | 290.1366 | 70.9985 | 38.0546 | 5.9684 | 70.9985 | 121.1178 | 17.7952 | 0 | 130.9642 | 22.5202 | 0 | 214.4276 | 25.2915 | 0 | 32.9439 | 186.6% |  |  | 206.3148 | 0.08593 | 282.6517 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9955 | 2425.9868 | 0 | 2535.1467 | 0 | 2418.6268 | 0 | 1279.9714 | 41.1069 | 313.5709 | 113.4579 | 202.729 | 71.125 | 113.4579 | 202.729 | 116.5199 | 47.5345 | 4.0243 | 116.5199 | 65.9233 | 18.1611 | 0 | 89.2712 | 28.0499 | 0 | 110.8418 | 20.8897 | 0 | 68.9854 | 245.1% |  | 232.9371 | 255.3564 | 0 | 0 | 0 | 189.9955 | ЯЯ-111 |  |  |  | 368.901 | 122.5096 | 190.5945 | 71.3867 | 122.5096 | 190.5945 | 94.8338 | 44.1357 | 3.9218 | 94.8338 | 78.374 | 21.8716 | 0 | 68.0849 | 24.6172 | 0 | 178.3064 | 20.9761 | 0 | 50.6981 | 214.9% |  |  |  |  | 3.72 | 14.418 | 0 | 136.679 | 0 | 6.577 | 10 | 0 | 0 | 4.5384 | 4.88 | 0 | 30.929 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 46.1133 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 46.1133 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 1.5 | 0 | 38.9771 | 0 | 1.188 | 2 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 13.298 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 3.016 | 0 | 25.0924 | 0 | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 1.0416 | 1.12 | 0 | 3.834 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 9.13 | 0 | 50.5295 | 0 | 3.875 | 2 | 0 | 0 | 3.348 | 3.6 | 0 | 12.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.416 | 542.5% | 26.8903 | 218.2% |  | 0 | 0 | 0 | 38.0546 | 0.15868 | 29.9895 | 3.4249 | 4.4815 | 70.9985 | 2.0662 | 26.3172 | 5.8367 | 36.7783 | 32.9439 | 1.9075 | -3.6723 | 2.4118 | 32.2969 | 47.5345 | 0.58499 | 39.0742 | 2.2299 | 5.6454 | 116.5199 | 11.9828 | 49.8898 | 17.0397 | 37.6076 | 68.9854 | 11.3978 | 10.8156 | 14.8098 | 31.9622 | 152.8067 | 1049.4931 | 936688 | 3834.3546 | 2367.6983 | 3249.8791 | 1755.654 | 1065.2137 | 107.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 504.5642 | 70.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1407 | 15.6027 | 50.7054 | 59.2081 | 165.6246 | 42.64 | 42.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1825 | 22.4519 | 70.4124 | 71.7561 | 48.562 | 28.3585 | 28.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1860.154 | 35.2477 | 35.7095 | 6.8354 |  |  | 67200001.7822 | 237471.58 |  | 13.0493 |  |  | 1 |  | 143.256 | 22.754 | 40.1651 | 25.9324 | 54.4045 | 49.6443 | 49.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 201.4981 | 0 | 91.409 | 2464.1045 | 3181.2981 |  |  |  | 14.418 | 0 | 143.256 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 22.754 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 40.1651 | 0.1488 | 2 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 25.9324 | 0.2232 | 2 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 54.4045 | 3.348 | 2 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 49.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 49.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.418 | 0 | 136.6799 | 0 | 6.5776 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 22.08 | 0 | 0.674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 38.978 | 0 | 1.1886 | 0.1488 | 2 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 25.0924 | 0 | 0.84 | 0.2232 | 2 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 50.5295 | 0 | 3.875 | 3.348 | 2 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 46.1133 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.188 | 0 | 46.1133 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 750 кВт. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 17.576 | 0 | 74.186 | 84 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 206.8357 | 1352.9715 |  | 889.9882 | 0 | 185.1694 | 0 | 162.244 | 972.7033 | 704.8188 |  |  | 107.4861 | 44.8347 | 92.7435 | 0.19135 | 44.8347 | 92.7435 | 22.9254 | 19.2336 | 0 | 22.9254 | 25.6011 | 0.19135 | 0 | 47.9088 | 0 | 0 | 14.7425 | 0 | 0 | 3.6917 | 119.2% |  |  | 80.885 | 0.022 | 65.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2845 | 1145.4684 | 0 | 82.0708 | 0 | 73.8827 | 0 | 676.898 | 0 | 13.2456 | 4.2774 | 4.2774 | 0.16216 | 4.2774 | 4.2774 | 8.1881 | 4.2774 | 0 | 8.1881 | 0 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9682 | 0 | 0 | 3.9107 | 191.4% |  | 39.1989 | 39.2797 | 0 | 0 | 0 | 175.2845 | ЯЯ-111 |  |  |  | 15.0415 | 4.3924 | 4.3924 | 0.17705 | 4.3924 | 4.3924 | 8.1073 | 4.3924 | 0 | 8.1073 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6491 | 0 | 0 | 3.7149 | 184.6% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.734 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 1.714 | 336.7% |  | 0 | 0 | 0 | 19.2336 | 0.15868 | 15.6809 | 2.8708 | 0.5233 | 22.9254 | 0 | 22.0515 | 0 | 0.8739 | 3.6917 | -0.15868 | 6.3706 | -2.8708 | 0.35061 | 4.2774 | 0.025923 | 2.271 | 1.2537 | 0.72666 | 8.1881 | 0.19554 | 6.3133 | 0.70128 | 0.97796 | 3.9107 | 0.16962 | 4.0423 | -0.55245 | 0.2513 | 145.3758 | 1008.0967 | 468759 | 690.5624 | 107.4861 | 585.6209 | 13.2456 | 958.0011 | 101.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 107.4861 | 22.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4458 | 0 | 4.1355 | 25.3608 | 13.9495 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9193 | 19.2336 | 21.4656 | 22.548 | 0.672 | 22.5646 | 22.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 78.6411 | 0.32847 | 0.82424 | 0.36309 |  |  | 10365241.2638 | 218255.4 | 1 | 0.47476 |  |  |  |  | 3.634 | 0.724 | 0 | 0 | 2.91 | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 22.5943 | 0 | 1.9439 | 120.4324 | 162.244 |  |  |  | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.734 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 17 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 42.6932 | 215.8159 |  | 157.2761 | 0 | 30.4968 | 0 | 29.7666 | 82.9581 | 126.7793 |  |  | 49.3753 | 28.1626 | 35.4257 | 0 | 28.1626 | 35.4257 | 0.7302 | 4.5978 | 0 | 0.7302 | 23.5648 | 0 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 13.9495 | 0 | 0 | -3.8676 | 15.88% |  |  | 22.3117 | 0 | 21.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1807 | 181.4905 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 136.6342 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 13.0508 | 13.0508 | 0 | 0 | 0 | 36.1807 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0.15868 | 1.045 | 2.8708 | 0.5233 | 0.7302 | 0 | 0 | 0 | 0.7302 | -3.8676 | -0.15868 | -1.045 | -2.8708 | 0.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9309 | 34.7769 | 2366-12-04 | 54.4449 | 49.3753 | 46.2399 | 6.6875 | 86.9576 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49.3753 | 0.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8408 | 0 | 4.1355 | 3.7558 | 13.9495 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5345 | 4.5978 | 19.4293 | 3.5073 | 0 | 0.36937 | 0.36937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 38.5826 | 0 | 0.7302 | 0 |  |  | 226667.9244 | 108016 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.4149 | 0 | 0 | 9.3921 | 29.7666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 32.021 | 160.5245 |  | 104.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1364 | 136.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 7.1577 | 7.1577 | 0 | 0 | 0 | 27.1364 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110088.27 | 44000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | АЭ | да | F_1010200412 | индив |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | + | + | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ-Советская, ВЛ 110 кВ ГТУ-ТЭЦ-Капустин Яр | 32.021 | 160.5245 | 2012-09-28 | 104.4419 | 0 | 0 |  | 0 | НД | 104.4419 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 27.1364 | 136.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | 7.1577 | 7.1577 |  |  |  | 27.1364 | 1.1.4.2 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ГК/2-ТП | 2009-08-21 | 110088.27 | 44000 | да | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2015 |  | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 17 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 10.6722 | 55.2914 |  | 52.8342 | 0 | 30.4968 | 0 | 29.7666 | 82.9581 | 22.3374 |  |  | 49.3753 | 28.1626 | 35.4257 | 0 | 28.1626 | 35.4257 | 0.7302 | 4.5978 | 0 | 0.7302 | 23.5648 | 0 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 13.9495 | 0 | 0 | -3.8676 | 15.88% |  |  | 22.3117 | 0 | 21.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0442 | 45.4528 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 44.2765 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 5.8931 | 5.8931 | 0 | 0 | 0 | 9.0442 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0.15868 | 1.045 | 2.8708 | 0.5233 | 0.7302 | 0 | 0 | 0 | 0.7302 | -3.8676 | -0.15868 | -1.045 | -2.8708 | 0.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9309 | 34.7769 | 2366-12-04 | 54.4449 | 49.3753 | 46.2399 | 6.6875 | 86.9576 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49.3753 | 0.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8408 | 0 | 4.1355 | 3.7558 | 13.9495 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5345 | 4.5978 | 19.4293 | 3.5073 | 0 | 0.36937 | 0.36937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 38.5826 | 0 | 0.7302 | 0 |  |  | 116579.6544 | 64016 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.4149 | 0 | 0 | 9.3921 | 29.7666 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | РЭ | нет | F_4010200665 | ставочник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/6 кВ Р25 |  |  |  | 6.9539 |  | 6.9539 |  | 6.9539 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.8931 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 5.8931 | 5.8931 |  |  |  | 0 | 4.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 51898/25/07/960/9-1-1-986 | 2007-06-06 | 65.4841 | 4500 | нет |  | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 06.06.2009г. |  |  |  | 6.9539 | 6.9539 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | РЭ | нет | H_4020202520 | ставочник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10/10 АС-15 |  |  |  | 2.4382 |  | 2.4382 |  | 2.4382 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 2.4382 |  | 2.4382 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-13-00127417-1 | 2015-01-22 | 8.0136 | 750 | нет |  | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 21.07.2018г. |  |  |  | 2.4382 | 2.4382 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | РЭ | нет | F_4020102442 | ставочник-передача | [6 empty] | 1.476 |  |  |  | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Р-26 | 3.8626 | 19.5633 | 2015-06-30 | 15.5195 |  | 0 |  | 0 | 44.2563 | 15.5195 | да |  | 13.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13.9495 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 3.2734 | 16.579 |  | 0 |  | 0 |  | 13.1521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.2734 | 4.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8626 | 19.5633 | 2015-06-30 | 15.8624 | 13.9495 | 13.4427 | 0 | 46.1693 | 3.2703 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9495 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9495 | 0 | 0 | 0 | 13.9495 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 142110/25/11/960/2513-4-1-5322 | 2011-12-28 | 21.3096 | 2500 | нет |  | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 28.12.2013г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Советская с установкой дугогасящих реакторов - 10 кВ | АЭ | нет | G_1020102572 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ Советская | 1.7632 | 8.9603 | 2017-02-17 | 7.1566 | 0 | 7.0587 |  | 6.6979 | НД | 0.097822 | да |  | 7.8912 | 4.1355 | 7.8912 | 0 | 4.1355 | 7.8912 | 0.36083 | 0 |  | 0.36083 | 4.1355 |  |  | 3.7558 |  |  | 0 |  |  | 0.36083 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. Объект досрочно завершен строительством в 2017 г. |  | 7.0587 |  | 6.6979 | [7 empty] | 1.4942 | 6.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1891 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.6875 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4942 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.7704 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 8.9603 | 2017-02-01 | 7.989 | 7.8912 | 6.7704 | 6.6875 | НД | 1.4942 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.8912 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8912 | 0 | 4.1355 | 3.7558 | 0 | 0.36083 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.989 | 0 | 0.36083 | 0 | 30-1-14-00183505 | 2014-12-22 | 84096.7611 | 1400 | нет | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6979 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | АЭ | да | H_1020202651 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 0.65401 | 3.1324 | 2017-06-20 | 2.4154 | 0 | 2.4154 |  | 2.4154 | 5.2146 | 0 | да |  | 2.4154 | 2.4154 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | 2.4154 | 0 | 2.4154 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.4154 | 0% | Отсутствие финансовых средств в связи с неплатежами энергосбытовых компаний. |  | 2.4154 |  | 2.4154 | [7 empty] | 0.55425 | 2.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.55425 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 2.4154 | 0.096065 | 0.20365 | 1.9392 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4154 | -0.096065 | -0.20365 | -1.9392 | -0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65401 | 3.1324 | 2017-03-01 | 2.4154 | 2.4154 | 2.0469 | 0 | 5.2146 | 0.55425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 30-1-15-00240845 | 2016-03-23 | 2145.05 | 980 | да | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | АЭ | да | H_1020202584 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10-6 кВ Южная | 0.27361 | 1.3347 | 2017-10-27 | 1.2312 | 0 | 1.2312 |  | 1.2312 | 2.7247 | 0 | да |  | 2.1824 | 2.1824 | 2.1824 | 0 | 2.1824 | 2.1824 | 0 | 2.1824 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -2.1824 | 0% | Нарушение подрядной организацией условий договора подряда. Работы не выполнены. Отсутствие необходимости финансирования (ведется претензионно - исковая работа). |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.23187 | 1.1311 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.23187 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 2.1824 | 0.062611 | 0.84139 | 0.93163 | 0.34682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1824 | -0.062611 | -0.84139 | -0.93163 | -0.34682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.1824 | 2.1824 | 1.8495 | 0 | 2.6071 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 2.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1824 | 0 | 0 | 0 | 30-1-15-00225955 | 2015-12-28 | 3728.0721 | 3500 | да | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2019 |  | 2017-12-28 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 1.2312 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | АЭ | да | H_1020302876 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 0.65114 | 3.1209 | 2017-06-20 | 2.7917 | 0 | 0 |  | 0 | 4.9716 | 2.7917 | да |  | 2.7132 | 2.7132 | 2.7132 | 0 | 2.7132 | 2.7132 | 0 | 0 |  | 0 | 2.7132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.55181 | 2.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.55181 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65114 | 3.1209 | 2017-03-01 | 2.7917 | 2.7132 | 2.4659 | 0 | 5.2078 | 0.55181 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 30-1-16-00280081 | 2016-10-17 | 3532.31 | 1086 | да | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2017 |  | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Володаровка и ПС 110/10-6 кВ Резиновая с установкой четырех линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечных электростанций "Заводская" и «Володаровка» | АЭ | нет | H_1020202150 | индив-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ Володаровка ПС 110/10-6 кВ Резиновая | 1.5153 | 8.5521 | 2017-12-25 | 6.7881 | 0 | 2.8597 |  | 2.8597 | 10.1471 | 3.9284 | да |  | 8.7298 | 5.2225 | 8.7298 | 0 | 5.2225 | 8.7298 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2225 |  |  | 3.5073 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 2.8597 |  | 2.8597 | [7 empty] | 1.2842 | 7.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2842 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 8.7298 | 8.7298 | 7.3981 | 0 | 10.4283 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7298 | 0 | 5.2225 | 3.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.7298 | 0 | 0 | 0 | 23105-14-00161013-5 | 2014-06-03 | 4338.65 | 15000 | нет | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 | 2017 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8597 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Енотаевка с установкой двух линейных ячеек 10 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | АЭ | нет | H_1020202937 | индив-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Енотаевка | 0.82125 | 4.5631 | 2017-12-25 | 3.0101 | 0 | 3.0101 |  | 2.8608 | 5.2146 | 0 | да |  | 6.5677 | 6.5677 | 6.5677 | 0 | 6.5677 | 6.5677 | 0.14928 | 0 |  | 0.14928 | 6.5677 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14928 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 3.0101 |  | 2.8608 | [7 empty] | 0.69597 | 3.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.69597 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.5677 | 6.5677 | 5.5659 | 0 | 7.1444 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5677 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5677 | 0 | 6.5677 | 0 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5677 | 0 | 0.14928 | 0 | 30-1-16-00282081 | 2016-11-15 | 4673.87 | 15000 | нет | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 | 2017 | 2018-11-15 | 3.1836 | 0 | 0 | 0 | 2.8608 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Промстройматериалы с установкой двух линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» | АЭ | нет | H_1020202936 | индив-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Промстройматериалы | 0.77244 | 4.3703 | 2017-12-25 | 3.0586 | 0 | 3.0586 |  | 2.9093 | 5.2146 | 0 | да |  | 4.9259 | 4.9259 | 4.9259 | 0 | 4.9259 | 4.9259 | 0.14928 | 0 |  | 0.14928 | 4.9259 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.14928 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 3.0586 |  | 2.9093 | [7 empty] | 0.65461 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.65461 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.9259 | 4.9259 | 4.1745 | 0 | 5.2146 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9259 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9259 | 0 | 4.9259 | 0 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9259 | 0 | 0.14928 | 0 | 30-1-16-00279269 | 2016-11-15 | 4877.41 | 15000 | нет | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 | 2017 | 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9093 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | АЭ | да | F_1020202151 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10-6 кВ Южная | 0.35869 | 1.6944 | 2017-12-14 | 1.4711 | 0 | 1.4711 |  | 1.4003 | 5.2146 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 |  |  | 0.070802 | [9 empty] | 0.070802 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 1.4711 |  | 1.4003 | [7 empty] | 0.30397 | 1.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.30397 | 1.1.4.2 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 | 0.070802 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.9805 | 0 | 2.5259 | 0 | 4.9716 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.070802 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.070802 | 0.070802 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.9805 | 0 | 0.070802 | 0 | 30-1-15-00233085 | 2016-04-22 | 9092.7239 | 4300 | да | 0 | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 17.576 | 0 | 72.43 | 67 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 164.1425 | 1137.1556 |  | 732.7121 | 0 | 154.6727 | 0 | 132.4775 | 889.7452 | 578.0394 |  |  | 58.1108 | 16.6721 | 57.3178 | 0.19135 | 16.6721 | 57.3178 | 22.1952 | 14.6358 | 0 | 22.1952 | 2.0363 | 0.19135 | 0 | 40.6457 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 7.5594 | 151.6% |  |  | 58.5733 | 0.022 | 43.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1038 | 963.9779 | 0 | 81.0273 | 0 | 72.8392 | 0 | 540.2638 | 0 | 6.5581 | 4.2774 | 4.2774 | 0.16216 | 4.2774 | 4.2774 | 8.1881 | 4.2774 | 0 | 8.1881 | 0 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0 | 3.9107 | 191.4% |  | 26.1481 | 26.2289 | 0 | 0 | 0 | 139.1038 | ЯЯ-111 |  |  |  | 8.2711 | 4.3924 | 4.3924 | 0.17705 | 4.3924 | 4.3924 | 8.1073 | 4.3924 | 0 | 8.1073 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8788 | 0 | 0 | 3.7149 | 184.6% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.734 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 1.714 | 336.7% |  | 0 | 0 | 0 | 14.6358 | 0 | 14.6358 | 0 | 0 | 22.1952 | 0 | 22.0515 | 0 | 0.1437 | 7.5594 | 0 | 7.4157 | 0 | 0.1437 | 4.2774 | 0.025923 | 2.271 | 1.2537 | 0.72666 | 8.1881 | 0.19554 | 6.3133 | 0.70128 | 0.97796 | 3.9107 | 0.16962 | 4.0423 | -0.55245 | 0.2513 | 138.4449 | 973.3199 | 298217 | 636.1174 | 58.1108 | 539.381 | 6.5581 | 871.0435 | 95.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.1108 | 22.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3848 | 14.6358 | 2.0363 | 19.0407 | 0.672 | 22.1952 | 22.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.0585 | 0.32847 | 0.09404 | 0.36309 |  |  | 10138573.3394 | 110239.4 |  | 0.47476 |  |  |  |  | 3.634 | 0.724 | 0 | 0 | 2.91 | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18.1794 | 0 | 1.9439 | 111.0403 | 132.4775 |  |  |  | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.734 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 6.8971 | 45.2624 |  | 49.4797 | 0 | 43.7346 | 0 | 43.6979 | 0 | 5.7451 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | >100 % |  |  | 0.008181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 38.358 | 0 | 37.0305 | 0 | 37.002 | 0 | 4.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 0 | 0 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | >100 % |  | 4.9015 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.9664 | 19390 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.7346 | 43.6979 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | РЭ | да | G_4020201655 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | + | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 | 6.8971 | 45.2624 | 2016-11-18 | 45.2624 |  | 43.7346 |  | 43.6979 |  | 1.5278 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 |  |  | 0.036667 | [9 empty] | 0.036667 | >100 % | Иное - финансирование по договорам аренды земли |  | 0.008181 | [9 empty] | 5.845 | 38.358 |  | 37.0304 |  | 37.0019 |  | 1.3276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 |  |  | 0.028486 | [9 empty] | 0.028486 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. | 1.3276 | 1.3561 |  |  |  | 5.845 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.036667 |  |  |  | 0.036667 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 |  |  |  | 0 | 0.028486 |  |  |  | 0.028486 | 0.028486 | 0 | 0 | 0 | 0.028486 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.036667 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.036667 | 0.036667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22600-12-00093297-4 | 2012-08-07 | 40.4125 | 18000 | да |  | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 07.08.2014г. |  |  |  | 43.7346 | 43.6979 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | РЭ | да | F_4020004815 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | - | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж |  |  |  | 4.2173 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2173 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00012825 |  | 0.00012825 |  | 3.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.5739 | 3.5739 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 700-4/3005 | 2010-12-23 | 9.5539 | 1390 | да |  | Технологическое присоединение | 110 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 23.10.2011г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.33336 | 0 | 0.33336 | 0 | 0.33336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | >100 % |  |  | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28251 | 0 | 0.28251 | 0 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.18e-06 | 2.18e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.8924 | 25000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33336 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | РЭ | да | G_4020005105 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС «А-12» |  |  |  | 0.33336 |  | 0.33336 |  | 0.33336 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 |  |  | 7.8e-07 | [9 empty] | 7.8e-07 | >100 % | 0 |  | 7.8e-07 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0.28251 |  | 0.28251 |  | 4.8e-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.18e-06 | 2.18e-06 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8e-07 |  |  |  | 7.8e-07 | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7.8e-07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8e-07 | 7.8e-07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 33000-13-00140139-4 | 2013-11-08 | 2.8924 | 25000 | да |  | Технологическое присоединение | 35 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2018 |  | 08.11.2017г. |  |  |  | 0 | 0.33336 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 5.4884 | 30.5807 |  | 32.9264 | 0 | 21.7985 | 0 | 21.7045 | 3.7533 | 11.1279 |  |  | 2.0363 | 2.0363 | 2.0363 | 0.19135 | 2.0363 | 2.0363 | 0.09404 | 0 | 0 | 0.09404 | 2.0363 | 0.19135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09404 | >100 % |  |  | 4.3335 | 0 | 4.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | 25.4433 | 0 | 14.9237 | 0 | 14.822 | 0 | 13.1922 | 0 | 1.7257 | 0.11693 | 0.11693 | 0.16216 | 0.11693 | 0.11693 | 0.10177 | 0.11693 | 0 | 0.10177 | 0 | 0.16216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -0.01516 | 87.03% |  | 8.2084 | 8.1989 | 0 | 0 | 0 | 4.6512 | ЯЯ-111 |  |  |  | 1.7257 | 0.11693 | 0.11693 | 0.17705 | 0.11693 | 0.11693 | 0.11122 | 0.11693 | 0 | 0.11122 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | -0.0057113 | 95.12% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09404 | 0 | 0 | 0 | 0.09404 | 0.09404 | 0 | 0 | 0 | 0.09404 | 0.11693 | 0.025923 | 0.044372 | 0.0020823 | 0.044551 | 0.10177 | 0 | 0.064564 | 0 | 0.037204 | -0.01516 | -0.025923 | 0.020192 | -0.0020823 | -0.0073472 | 0 | 0 | 0 | 2.2452 | 2.0363 | 1.9027 | 1.7257 | 3.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0363 | 0.09404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0363 | 0 | 2.0363 | 0 | 0 | 0.09404 | 0.09404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0363 | 0.019332 | 0.09404 | 0.037204 |  |  | 6519225.1636 | 9807.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.05 | 0 | 0 | 1.25 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.507 | 21.7045 |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | РЭ | да | F_4010200585 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» | 0.57413 | 3.1353 | 2013-09-11 | 0.47692 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47692 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.48655 | 2.6571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40417 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.40417 | 0.40417 |  |  |  | 0.48655 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 153849/25/12 | 2012-05-29 | 9.3235 | 1000 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 29.03.2015г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | РЭ | да | H_4020005485 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 2.84 | 17.527 | 2017-11-30 | 17.527 |  | 17.0298 |  | 17.0298 |  | 0.49724 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.55966 |  | 0.55966 | [7 empty] | 2.4068 | 14.8534 |  | 13.9096 |  | 13.8746 |  | 0.94378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034968 |  |  | 0.034968 | [9 empty] | 0.034968 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.94378 | 0.97875 |  |  |  | 2.4068 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.034968 |  |  |  | 0.034968 | 0.034968 | 0 | 0 | 0 | 0.034968 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.034968 | 61-1-16-00261409 | 2016-09-23 | 24.8903 | 807.01 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 23.09.2018г. |  |  |  | 17.0298 | 17.0298 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | РЭ | да | F_4020201010 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ 10 кВ №806 | 0.98067 | 4.3317 | 2014-03-01 | 0.25869 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25869 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.83108 | 3.6709 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21923 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.21923 | 0.21923 |  |  |  | 0.83108 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-13-00127417-1 | 2015-01-22 | 8.0136 | 750 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 31.12.2016г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | РЭ | да | F_4010200497 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» | 0.559 | 2.8289 | 2017-10-20 | 3.9335 |  | 2.4773 |  | 2.4773 |  | 1.4563 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 2.4773 |  | 2.4773 | [7 empty] | 0.47373 | 2.3973 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.47373 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 68770/25/08/960/2513-2-1-7904 | 2008-12-08 | 0.32627 | 2280 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 09.12.2013г. |  |  |  | 2.4773 | 2.4773 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | АЭ | да | H_1020202648 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово | 0.05306 | 0.25286 | 2017-11-13 | 0.11936 | 0 | 0.065985 |  | 0.049972 | 0.13319 | 0.053374 | да |  | 0.13798 | 0.13798 | 0.13798 | 0 | 0.13798 | 0.13798 | 0.016013 | 0 |  | 0.016013 | 0.13798 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.016013 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.045097 |  | 0.045097 | [7 empty] | 0.044966 | 0.21429 | 0 | 0.06612 | 0 | 1.3878e-17 |  | 0.045097 | хс | 0.11693 | 0.11693 | 0.11693 | 0 | 0.11693 | 0.11693 | 0.06612 | 0.11693 |  | 0.06612 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.050808 | 56.55% | Снижение стоимости в связи с выполнением работ собственными силами (хозяйственным способом) | 0.045097 | 0 |  |  |  | 0.044966 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 0.11693 | 0.11693 | 0.11693 | 0 | 0.11693 | 0.11693 | 0.11122 | 0.11693 |  | 0.11122 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -0.0057113 | 95.12% | Снижение стоимости в связи с выполнением работ собственными силами (хозяйственным способом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0.11693 | 0.025923 | 0.044372 | 0.0020823 | 0.044551 | 0.06612 | 0 | 0.064564 | 0 | 0.001556 | -0.050808 | -0.025923 | 0.020192 | -0.0020823 | -0.042995 | НД | НД | НД | 0.13798 | 0.13798 | 0.11693 | 0.11693 | 0.15085 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13798 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0 | 0.13798 | 0 | 0 | 0.016013 | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13798 | 0.019332 | 0.016013 | 0.001556 | 30-1-15-00245083 | 2016-02-17 | 96.91 | 820 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | З | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049972 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | АЭ | да | H_1020202583 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Джелга | 0.48154 | 2.505 | 2017-10-27 | 1.7089 | 0 | 1.2514 |  | 1.1734 | 3.6201 | 0.45743 | да |  | 1.8983 | 1.8983 | 1.8983 | 0 | 1.8983 | 1.8983 | 0.078027 | 0 |  | 0.078027 | 1.8983 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.078027 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. Объект досрочно завершен строительством в 2017 г. |  | 1.2514 |  | 1.1734 | [7 empty] | 0.40808 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6503 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6088 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.40808 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6088 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0.078027 | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0.078027 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.8983 | 1.8983 | 1.6088 | 1.6088 | 3.7715 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8983 | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 1.8983 | 0 | 0 | 0.078027 | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8983 | 0 | 0.078027 | 0 | 30-1-15-00236023 | 2016-01-25 | 2535.7 | 1320 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | З | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1734 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | ВЭ | да | H_2010200180 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 8.6778 | НД | 0.92728 | НД | 0.92728 | НД | 7.7506 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.78583 | НД | 0.78583 |  | 6.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 6.5683 | 6.5683 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 327-08/ТП | 2008-06-05 | 4239000 | 1390 кВт (в т.ч. 390 кВт ранее присоединенная в соответствии ТУ №02/120д-2005 от 06.06.2005 г.) | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | НД |  |  |  |  | 0.92728 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | ВЭ | да | H_2020201582 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.015277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015277 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.012946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.012946 | 0.012946 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-15-00202985 | 2016-01-28 | 446460 | 930 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-01-28 |  |  |  |  | 0 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | ВЭ | да | G_2020201539 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» | НД | НД | НД | 0.20891 | НД | 0.046772 | НД | 0.046772 | НД | 0.16214 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.19135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.19135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.16216 | НД | 0.16148 |  | 0.014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16216 | 0 | 0 | 0.00067971 |  | 0 | 0.00067971 |  | 0.16216 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.00067971 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.014885 | 0.015565 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0.17705 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.17705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00067971 | 0 | 0 | 0 | 0.00067971 | 0.00067971 | 0 | 0 | 0 | 0.00067971 | НД | НД | НД | 0.20891 | 0 | 0.17705 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0.00067971 | 34-2-15-00224399 | 2016-02-03 | 1831090 | 1900 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2018-02-03 |  |  |  |  | 0.046772 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 64 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 105.0383 | 765.1123 |  | 537.7453 | 0 | 67.1547 | 0 | 45.0903 | 662.8001 | 470.5906 |  |  | 19.6808 | 14.6358 | 19.6808 | 0 | 14.6358 | 19.6808 | 22.0645 | 14.6358 | 0 | 22.0645 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4287 | 150.8% |  |  | 32.5802 | 0.022 | 17.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0155 | 648.4002 | 0 | 28.1307 | 0 | 20.3631 | 0 | 427.4057 | 0 | 4.1604 | 4.1604 | 4.1604 | 0 | 4.1604 | 4.1604 | 7.7676 | 4.1604 | 0 | 7.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6071 | 186.7% |  | 3.8666 | 3.6381 | 0 | 0 | 0 | 89.0155 | ЯЯ-111 |  |  |  | 4.2754 | 4.2754 | 4.2754 | 0 | 4.2754 | 4.2754 | 7.996 | 4.2754 | 0 | 7.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7206 | 187% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 1.714 | 354.3% |  | 0 | 0 | 0 | 14.6358 | 0 | 14.6358 | 0 | 0 | 22.0645 | 0 | 22.0515 | 0 | 0.012997 | 7.4287 | 0 | 7.4157 | 0 | 0.012997 | 4.1604 | 0 | 2.2267 | 1.2517 | 0.68211 | 7.7676 | 0.19554 | 6.2487 | 0.70128 | 0.62202 | 3.6071 | 0.19554 | 4.0221 | -0.55037 | -0.060091 | 93.8589 | 688.6906 | 2134-04-28 | 528.2351 | 19.6808 | 447.6569 | 4.1604 | 669.5354 | 81.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.6808 | 22.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6808 | 14.6358 | 0 | 5.045 | 0 | 22.0645 | 22.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.045 | 0.30914 | 0 | 0.035629 |  |  | 3596886.738 | 44659.39 |  | 0.47476 |  |  |  |  | 0.674 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.0966 | 0 | 0 | 47.7282 | 45.0903 |  |  |  | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Бол Пэкиджинг Европа Ростов (ООО «АТП») | РЭ | да | I_4020201677 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | Л-10кВ от резервной ячейки 10 кВ на ПС 110/10кВ А-26 д | 0.66519 | 3.9353 | 2015-07-22 | 3.9353 |  | 3.9353 |  | 3.9353 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.23074 | [7 empty] | 0.56372 | 3.335 |  | 3.335 |  | 3.1395 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 |  |  | 0.19554 | [9 empty] | 0.19554 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП (Выполнение ПИР по объекту ТП) |  | 0.19554 |  |  |  | 0.56372 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.19554 | 0.19554 |  |  | 0 | 0.19554 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 64467/25/08/960/2512-2-1-7793 | 2008-07-16 | 45.3154 | 5500 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2018г. |  |  |  | 3.9353 | 3.9353 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | РЭ | да | G_4020005211 | ставочник | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 4.3363 | 30.0787 | 2017-11-27 | 23.0559 |  | 22.0645 |  | 0 | 27.2884 | 0.99144 | да |  | 14.6358 | 14.6358 | 14.6358 | 0 | 14.6358 | 14.6358 | 22.0645 | 14.6358 |  | 22.0645 | [9 empty] | 7.4287 | 150.8% | Досрочное погашение КЗ, запланированной 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 22.0645 | [9 empty] | 3.6749 | 25.4905 |  | 0 |  | 0 |  | 19.3589 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.6749 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 14.6358 |  | 14.6358 |  | 0 | 22.0645 |  | 22.0515 |  | 0.012997 | 7.4287 | 0 | 7.4157 | 0 | 0.012997 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 23.0559 | 14.6358 | 19.5389 | 0 | 34.0083 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.6358 | 22.0645 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.6358 | 14.6358 | 0 | 0 | 0 | 22.0645 | 22.0645 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00197327 | 2015-07-09 | 19.9444 | 13966.3 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ПЕРСП | Ростовская область | 2019 |  | 09.07.2017г. | 2.0966 |  |  | 7.4287 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | РЭ | да | G_4020204586 | ставочник | [6 empty] | 56.09 | 62 |  |  | 2016 | 2017 | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/10 кВ АС-10 | 92.6024 | 683.1114 | 2016-12-26 | 465.2611 |  | 0.31542 |  | 0.31542 | 623.4907 | 464.9456 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.31542 | 0.022 | 0.31542 | [7 empty] | 78.4767 | 578.908 |  | 0 |  | 0 |  | 394.289 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 78.4767 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6024 | 683.1114 | 2016-12-26 | 500.1341 | 0 | 423.8425 | 0 | 623.4907 | 80.6523 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61200-14-00168847-1;61-1-15-00206401/0373100090915000042 | 04.08.2015; 04.08.2014 | 42.65229; 98.65924 | 42652.29; 16000 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 04.08.2017г. |  |  |  | 0.31542 | 0.31542 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | РЭ | да | F_4020201305 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | КЛ6 кВ от ПС 110 кВР-12 | 1.3428 | 9.1478 | 2016-01-20 | 7.6944 |  | 6.7155 |  | 6.7155 |  | 0.97888 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 6.7155 |  | 6.7155 | [7 empty] | 1.138 | 7.7524 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.138 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 57497/25/07/960/2509-1-1-044 | 2007-12-06 | 32.7879 | 1995.89 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 25.05.2012г. |  |  |  | 6.7155 | 6.7155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | РЭ | да | H_4020202786 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/10/10 кВ АС-10 | 0.97141 | 6.7103 | 2017-05-30 | 3.9772 |  | 3.6379 |  | 3.6379 |  | 0.3393 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 3.4848 |  | 3.4848 | [7 empty] | 0.82323 | 5.6867 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.82323 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00206401/0373100090915000042 | 2015-08-04 | 42.6523 | 4622.1 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 04.08.2017г. |  |  |  | 3.6379 | 3.6379 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | РЭ | да | G_4020201079 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/35/6/10кВ НС-3 | 2.8606 | 18.8342 | 2017-06-14 | 18.8342 |  | 17.2716 |  | 17.2716 |  | 1.5626 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.4242 | 15.9612 |  | 14.2625 |  | 14.2625 |  | 1.6986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.6986 | 1.6986 |  |  |  | 2.4242 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 23000-12-00102511-1 | 2012-12-05 | 20.9554 | 2200 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 30.12.2016г. |  |  |  | 17.2716 | 17.2716 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | РЭ | да | H_4020201676 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС А-26 | 1.1717 | 8.003 | 2017-05-25 | 8.003 |  | 7.694 |  | 7.694 |  | 0.309 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 6.0447 | [7 empty] | 0.99295 | 6.7822 |  | 6.4732 |  | 1.2758 |  | 0.309 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1974 |  |  | 5.1974 | [9 empty] | 5.1974 | >100 % | Выполнение работ по ТП | 0.309 | 0 |  |  |  | 0.99295 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 |  |  | 5.5064 | [9 empty] | 5.5064 | >100 % | Выполнение работ по ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.714 | [84 empty] | 0 | >100 % | 1.714 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.1974 |  | 4.8358 |  | 0.36164 | 5.1974 | 0 | 4.8358 | 0 | 0.36164 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.30914 | 0 | 0 | 65366/25/08/960/2512-2-1-7668961 | 2008-08-07 | 74.1525 | 9000 | да | 0.30914 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 27.08.2012г. |  |  |  | 7.694 | 7.694 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | РЭ | да | F_4010200877 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | КЛ-6кВ от ПС 110/6/6 кВ Р-12 |  |  |  | 0.41118 |  | 0.41118 |  | 0.41118 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.34845 | 0.34845 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1880 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.41118 | 0.41118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | РЭ | да | F_4020201184 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 |  |  |  | 0.3186 |  | 0.3186 |  | 0.3186 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1880 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0.3186 | 0.3186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | АЭ | да | H_1020202649 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 1.0879 | 5.2914 | 2017-08-30 | 4.9265 | 0 | 4.7908 |  | 4.7908 | 12.0209 | 0.13572 | да |  | 5.045 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5.045 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 1.1858 | [7 empty] | 0.92194 | 4.4843 | 0 | 4.06 | 0 | 1.6853 |  | 0.11501 | 0 | 4.1604 | 4.1604 | 4.1604 | 0 | 4.1604 | 4.1604 | 2.3746 | 4.1604 |  | 2.3746 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1.7858 | 57.08% | Снижение стоимости за счет экономии, полученной при торгово - закупочных процедурах. | 0.11501 | 0 |  |  |  | 0.92194 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 4.2754 | 4.2754 | 4.2754 | 0 | 4.2754 | 4.2754 | 2.4896 | 4.2754 |  | 2.4896 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1.7858 | 58.23% | Снижение стоимости за счет экономии, полученной при торгово - закупочных процедурах. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1604 | 0 | 2.2267 | 1.2517 | 0.68211 | 2.3746 | 0 | 1.413 | 0.70128 | 0.26038 | -1.7858 | 0 | -0.81371 | -0.55037 | -0.42173 | 1.2565 | 5.5792 | 2017-05-01 | 5.045 | 5.045 | 4.2754 | 4.1604 | 12.0364 | 1.0648 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.045 | 0 | 0 | 0.035629 | 30-1-15-00233043 | 2016-03-30 | 5220.93 | 1170 | да | 0.16563 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | З | 0.674 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7908 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция с заменой участков двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4270 до РУ-6 кВ ТП-4275 с присоединением от двух ячеек 6 кВ СВН РУ-6 кВ ТП-4270 для электроснабжения жилой застройки ООО «Юпитер», расположенной по ул. 8-й Воздушной армии 14 в Дзержинском районе г. Волгограда, Городской РЭС» (340-08/ТП) | ВЭ | да | H_2010200181 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 1.3281 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3281 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1255 | 1.1255 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 340-08/тп | 2009-03-31 | 3591430 | 2445.1 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2016-12-31 |  |  |  |  | 0 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.856 | 0 | 0.74915 | 0 | 0.74915 | 0 | 0.10685 |  |  | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.74911 | 0 | 0.74911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75938 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0.75938 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 7e-08 | >100 % |  | 0.75938 | 0.75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 1.687 | 0.793 | 1.446 | 0.672 | 17.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.814 | 3300 |  | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.74907 | 0 | -0.014622 | -0.04385 | 0.74915 |  |  |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | КЭ | да | F_3020200016 | ставочник |  |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 2016 | 2018 | - | - | + | + | КЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | НД | НД | НД | НД | 0.856 |  | 0.74915 |  | 0.74915 | НД | 0.10685 | да |  | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.793 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0.74911 |  | 0.74911 | [7 empty] | НД | 0.75938 |  | 7e-08 |  | 0 |  | 0.75938 |  | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 |  |  | 7e-08 | [6 empty] | 0.672 |  |  | 7e-08 | >100 % |  | 0.75938 | 0.75938 |  |  |  | НД | 3.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.446 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 1.6 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | НД | НД | НД | 1.687 | 0.793 | 1.446 | 0.672 | 17.762 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.121 |  |  |  | 0.121 | 0 |  |  |  |  | 0.672 |  |  |  | 0.672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.687 |  |  |  | 80-1-14-00187511 | 2015-04-07 | 2.814 | 3300 | да |  | Технологическое присоединение | 35кВ | больше 670 | С | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2024 |  |  | 0.74907 |  | -0.014622 | -0.04385 | 0.74915 | 8 | 8.1 |  | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 1.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 14.626 | 0 | 14.51 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 46.7188 | 296.2002 |  | 111.3713 | 0 | 20.9023 | 0 | 20.9023 | 223.1918 | 90.4689 |  |  | 35.6007 | 0 | 35.6007 | 0 | 0 | 35.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 20.9023 | 0 | 20.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5922 | 251.0171 | 0 | 0.65987 | 0 | 0.36962 | 0 | 94.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | >100 % |  | 8.4122 | 8.7025 | 0 | 0 | 0 | 39.5922 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | 44.586 | 284.6293 | 212631 | 103.9501 | 35.6007 | 88.3754 | 0 | 179.8238 | 13.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9956 | 0 | 0 | 13.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.2902 | 0 | 0 | 0.29025 |  |  | 22405.7649 | 8083 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.3337 | 0 | 1.9586 | 0.11435 | 20.9023 |  |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | РЭ | да | F_4010200703 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 2.1328 | 11.5709 | 2017-10-30 | 7.501 |  | 0 |  | 0 |  | 7.501 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.8075 | 9.8058 |  | 0 |  | -0.29025 |  | 6.3567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 |  |  | 0.29025 | [9 empty] | 0.29025 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 6.3567 | 6.647 |  |  |  | 1.8075 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29025 |  |  |  | 0.29025 | 0.29025 | 0 | 0 | 0 | 0.29025 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.29025 | 72373/09 | 2009-05-08 | 8.381 | 885 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 25.04.2011г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | РЭ | да | G_4010005223 | ставочник | [6 empty] | 7.5 |  |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 50.5958 |  | 0 |  | 0 | 124.5361 | 50.5958 | да |  | 21.6051 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | [6 empty] | 21.6051 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 12.0416 | 90.3983 |  | 0 |  | 0 |  | 42.8778 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 12.0416 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 50.5958 | 21.6051 | 42.8778 | 0 | 83.5248 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.6051 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.6051 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-12-00104061-1 | 2012-12-06 | 18.666 | 1408 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 25.12.2016г. | 0.18385 |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | РЭ | да | G_4020005224 | ставочник |  |  | 2.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 21.0913 |  | 0 |  | 0 | 22.1679 | 21.0913 | да |  | 13.9956 | 0 | 13.9956 | 0 | 0 | 13.9956 | 0 | [6 empty] | 13.9956 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 12.0416 | 90.3983 |  | 0 |  | 0 |  | 17.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 12.0416 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2091 | 106.67 | 2017-08-07 | 21.0913 | 13.9956 | 17.874 | 0 | 22.5099 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9956 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9956 | 0 | 0 | 13.9956 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-12-00104061-1 | 2012-12-06 | 18.666 | 1408 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 25.12.2016г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | РЭ | да | G_4020202159 | ставочник | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | 2014 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 35/6кВ "БГ-5" | 1.2461 | 5.4036 | 2015-09-11 | 0.89301 |  | 0.11435 |  | 0.11435 | 2.3495 | 0.77865 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.11435 |  | 0.11435 | [7 empty] | 1.056 | 4.5793 |  | 0.65987 |  | 0.65987 |  | 0.096911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.096911 | 0.096911 |  |  |  | 1.056 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.824 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | 0.06 | [21 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 5.4036 | 2015-09-11 | 0.97277 | 0 | 0.824 | 0 | 2.3481 | 1.056 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-12-00112913-1 | 2013-05-16 | 1.4232 | 1489 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 16.05.2016г. |  |  |  | 0.11435 | 0.11435 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | АЭ | да | F_1020202121 | ставочник |  | 0 | 2.5 | 0 | 14.626 | 0 | 3.95 | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 8.5038 | 38.244 | 2016-09-30 | 28.979 | 0 | 20.788 |  | 20.788 | 74.1383 | 8.1911 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 20.788 |  | 20.788 | [7 empty] | 7.2066 | 32.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.2066 | 1.1.1.3 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5038 | 38.244 | 2016-02-01 | 28.979 | 0 | 24.841 | 0 | 71.441 | 7.2066 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 28.979 | 0 | 0 | 0 | 23106-13-00143231-1 | 2013-12-30 | 25.1787 | 1085 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2015-12-31 | 15.1499 | 0 | 0 | 0 | 20.788 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Растопуловка с установкой пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.)" | АЭ | да | G_1020202266 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | Прочие | 0 | 6.418 | 27.6417 | 2015-03-01 | 2.3111 | 0 | 0 |  | 0 | НД | 2.3111 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 5.439 | 23.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 1.9586 | 1.9586 |  |  |  | 5.439 | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 27.6417 | 2015-03-01 | 2.3111 | 0 | 1.9586 | 0 | НД | 5.439 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 23106-12-00101487-1 | 2013-01-16 | 22333.45 | 1808 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2016 |  | 2015-01-16 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Объекты технологического присоединения мощностью от 100 до 750 кВт. | 1 | 1 |  |  |  | 10.775 | 16.296 | 0 | 102.9989 | 0 | 12.0246 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 17.0969 | 96.4126 |  | 424.2048 | 0 | 350.948 | 0 | 347.1063 | 109.3054 | 73.2569 |  |  | 61.7355 | 21.8241 | 32.9165 | 42.8948 | 21.8241 | 32.9165 | 3.8417 | 3.2183 | 0.36774 | 3.8417 | 18.6058 | 9.5657 | 0 | 11.0924 | 9.5539 | 0 | 28.819 | 23.4074 | 0 | 0.62342 | 119.4% |  |  | 23.389 | 0 | 27.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4889 | 80.3851 | 0 | 267.0965 | 0 | 259.5727 | 0 | 81.7131 | 2.029 | 46.2421 | 16.7691 | 30.2065 | 39.7898 | 16.7691 | 30.2065 | 7.5238 | 0.54232 | 0.20256 | 7.5238 | 16.2268 | 12.4615 | 0 | 13.4373 | 15.3992 | 0 | 16.0357 | 11.7266 | 0 | 6.9815 | 1387% |  | 38.9817 | 41.3474 | 0 | 0 | 0 | 14.4889 | ЯЯ-111 |  |  |  | 51.7491 | 16.8908 | 21.7455 | 40.0366 | 16.8908 | 21.7455 | 5.1581 | 0 | 0 | 5.1581 | 16.8908 | 11.8089 | 0 | 4.8546 | 16.4948 | 0 | 30.0036 | 11.7329 | 0 | 5.1581 | >100 % |  |  |  |  | 1.86 | 4 | 0 | 17.629 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 2.88 | 0 | 17.589 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5498 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0.88 | 0 | 2.725 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 4 | 0 | 9.2288 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | >100 % | 1.258 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 1.7749 | 0.5541 | 0.88932 | 3.8417 | 0.37528 | 1.1671 | 0.072766 | 2.2266 | 0.62342 | 0.37528 | -0.60778 | -0.48134 | 1.3373 | 0.54232 | 0.12168 | 0.30636 | 0.022252 | 0.092036 | 7.5238 | 0.54437 | 4.0371 | 0.32847 | 2.6139 | 6.9815 | 0.42269 | 3.7308 | 0.30622 | 2.5218 | 7.4309 | 41.3963 | 467929 | 306.0294 | 231.3893 | 259.3745 | 181.2537 | 107.2126 | 6.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.7355 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56355 | 0.56355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7355 | 3.2183 | 18.6058 | 11.0924 | 28.819 | 3.2781 | 3.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 279.0537 | 2.1697 | 2.2266 | 0.58682 |  |  | 56834756.9671 | 18670.18 | 1 | 0.10504 |  |  |  |  | 22.922 | 0 | 6.7378 | 3.1404 | 13.0438 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.9525 | 0 | 26.9014 | 234.1039 | 347.1063 |  |  |  | 4 | 0 | 22.922 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0438 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.6299 | 0 | 5.2936 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5506 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.2288 | 0 | 3.815 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 10.775 | 16.296 | 0 | 102.9989 | 0 | 12.0246 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 17.0969 | 96.4126 |  | 424.2048 | 0 | 350.948 | 0 | 347.1063 | 109.3054 | 73.2569 |  |  | 61.7355 | 21.8241 | 32.9165 | 42.8948 | 21.8241 | 32.9165 | 3.8417 | 3.2183 | 0.36774 | 3.8417 | 18.6058 | 9.5657 | 0 | 11.0924 | 9.5539 | 0 | 28.819 | 23.4074 | 0 | 0.62342 | 119.4% |  |  | 23.389 | 0 | 27.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4889 | 80.3851 | 0 | 267.0965 | 0 | 259.5727 | 0 | 81.7131 | 2.029 | 46.2421 | 16.7691 | 30.2065 | 39.7898 | 16.7691 | 30.2065 | 7.5238 | 0.54232 | 0.20256 | 7.5238 | 16.2268 | 12.4615 | 0 | 13.4373 | 15.3992 | 0 | 16.0357 | 11.7266 | 0 | 6.9815 | 1387% |  | 38.9817 | 41.3474 | 0 | 0 | 0 | 14.4889 | ЯЯ-111 |  |  |  | 51.7491 | 16.8908 | 21.7455 | 40.0366 | 16.8908 | 21.7455 | 5.1581 | 0 | 0 | 5.1581 | 16.8908 | 11.8089 | 0 | 4.8546 | 16.4948 | 0 | 30.0036 | 11.7329 | 0 | 5.1581 | >100 % |  |  |  |  | 1.86 | 4 | 0 | 17.629 | 0 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 2.88 | 0 | 17.589 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5498 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0.88 | 0 | 2.725 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 4 | 0 | 9.2288 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | >100 % | 1.258 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 1.7749 | 0.5541 | 0.88932 | 3.8417 | 0.37528 | 1.1671 | 0.072766 | 2.2266 | 0.62342 | 0.37528 | -0.60778 | -0.48134 | 1.3373 | 0.54232 | 0.12168 | 0.30636 | 0.022252 | 0.092036 | 7.5238 | 0.54437 | 4.0371 | 0.32847 | 2.6139 | 6.9815 | 0.42269 | 3.7308 | 0.30622 | 2.5218 | 7.4309 | 41.3963 | 467929 | 306.0294 | 231.3893 | 259.3745 | 181.2537 | 107.2126 | 6.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.7355 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56355 | 0.56355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7355 | 3.2183 | 18.6058 | 11.0924 | 28.819 | 3.2781 | 3.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 279.0537 | 2.1697 | 2.2266 | 0.58682 |  |  | 56834756.9671 | 18670.18 |  | 0.10504 |  |  |  |  | 22.922 | 0 | 6.7378 | 3.1404 | 13.0438 | 1.258 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.9525 | 0 | 26.9014 | 234.1039 | 347.1063 |  |  |  | 4 | 0 | 22.922 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0438 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.6299 | 0 | 5.2936 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5506 | 0 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9.2288 | 0 | 3.815 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.968 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 10.775 | 11.586 | 0 | 100.0249 | 0 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 1.9476 | 10.9095 |  | 302.2939 | 0 | 261.5793 | 0 | 258.7313 | 6.7461 | 40.7146 |  |  | 28.4849 | 1.2878 | 8.7029 | 35.3254 | 1.2878 | 8.7029 | 2.848 | 0.36774 | 0.36774 | 2.848 | 0.92009 | 7.6682 | 0 | 7.4151 | 8.3335 | 0 | 19.7819 | 18.956 | 0 | 2.4802 | 774.5% |  |  | 5.2202 | 0 | 7.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6505 | 9.2454 | 0 | 207.65 | 0 | 202.4274 | 0 | 39.8586 | 1.9877 | 24.0363 | 8.3169 | 12.3097 | 29.7778 | 8.3169 | 12.3097 | 5.2226 | 0.54232 | 0.1422 | 5.2226 | 7.7746 | 11.2711 | 0 | 3.9928 | 6.6379 | 0 | 11.7266 | 11.7266 | 0 | 4.6802 | 963% |  | 36.6782 | 38.9721 | 0 | 0 | 0 | 1.6505 | ЯЯ-111 |  |  |  | 24.1984 | 8.4386 | 12.4655 | 30.1087 | 8.4386 | 12.4655 | 2.9287 | 0 | 0 | 2.9287 | 8.4386 | 11.8089 | 0 | 4.0268 | 6.5669 | 0 | 11.7329 | 11.7329 | 0 | 2.9287 | >100 % |  |  |  |  | 1.86 | 2 | 0 | 16.539 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | 2.88 | 0 | 17.589 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5498 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0.88 | 0 | 2.725 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.1388 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | >100 % | 0.968 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0.36774 | 0 | 0.36774 | 0 | 0 | 2.848 | 0.37005 | 0.68227 | 0.0294 | 1.7663 | 2.4802 | 0.37005 | 0.31453 | 0.0294 | 1.7663 | 0.54232 | 0.12168 | 0.30636 | 0.022252 | 0.092036 | 5.2226 | 0.2907 | 2.254 | 0.32847 | 2.3494 | 4.6802 | 0.16902 | 1.9477 | 0.30622 | 2.2573 | 0.30719 | 1.7382 | 2247-09-29 | 248.4462 | 194.1863 | 210.5473 | 159.0479 | 6.5841 | 0.24325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.4849 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56355 | 0.56355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4849 | 0.36774 | 0.92009 | 7.4151 | 19.7819 | 2.2844 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 240.4427 | 1.9852 | 1.7663 | 0.52417 |  |  | 29518803.5138 | 9822 |  | 0.083426 |  |  |  |  | 16.76 | 0 | 5.7258 | 2.8504 | 8.1838 | 0.968 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8.7426e-05 | 0 | 26.7447 | 173.9589 | 258.7313 |  |  |  | 2 | 0 | 16.76 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1838 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16.5399 | 0 | 0.22156 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5506 | 0 | 0.17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1388 | 0 | 0.045 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | РЭ | да | H_4010005511 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" | 0.41026 | 1.9896 | 2017-11-01 | 1.6718 |  | 1.604 |  | 1.5344 |  | 0.067809 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069513 |  |  | 0.069513 | [9 empty] | 0.069513 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 1.604 |  | 1.5344 | [7 empty] | 0.34768 | 1.6861 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.34768 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.069513 |  |  |  | 0.069513 | 0.069513 | 0 | 0 | 0 | 0.069513 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.069513 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.069513 | 0.069513 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.069513 | 0 | 161-1-16-00281685 | 2016-10-06 | 1.898 | 400 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 15.11.2017г. |  |  |  | 1.604 | 1.5344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | РЭ | да | H_4020006397 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/35/10 кВ "КГУ" | 0.58918 | 3.9235 | 2017-12-01 | 3.9235 |  | 3.9235 |  | 3.9235 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.10864 |  | 0.10864 | [7 empty] | 0.49931 | 3.325 |  | 3.2329 |  | 3.2329 |  | 0.092071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.092071 | 0.092071 |  |  |  | 0.49931 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00280039 | 2016-10-10 | 2.4958 | 450 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 10.10.2017г. |  |  |  | 3.9235 | 3.9235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | РЭ | да | H_4020005793 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | - | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 | 0.049725 | 0.32012 | 2017-02-01 | 0.32012 |  | 0.30449 |  | 0.30449 |  | 0.015628 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.04214 | 0.27129 |  | 0.25442 |  | 0.25442 |  | 0.016872 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.016872 | 0.016872 |  |  |  | 0.04214 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00290811 | 2017-01-11 | 0.82549 | 200 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 11.01.2018г. |  |  |  | 0.30449 | 0.30449 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | РЭ | да | G_4020202136 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская" | 0.2525 | 1.184 | 2016-11-18 | 1.0042 |  | 0 |  | -3e-08 |  | 1.0042 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 |  |  | 3e-08 | [9 empty] | 3e-08 | >100 % | 0 |  | 3e-08 | [9 empty] | 0.21399 | 1.0034 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.21399 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3e-08 |  | 3e-08 |  | 0 | 3e-08 | 0 | 3e-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3e-08 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3e-08 | 3e-08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-14-00182213 | 2015-01-12 | 1.7688 | 300 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 30.12.2016г. |  |  |  | 0 | -3e-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.105 км) | РЭ | да | F_4010200863 | ставочник |  |  |  |  | 0.105 | [5 empty] | 2012 | 2017 | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» | 0.12716 | 0.77566 | 2013-02-05 | 1.0293 |  | 0.36238 |  | 0 |  | 0.66693 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 |  |  | 0.36238 | [9 empty] | 0.36238 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, запланированной 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.36238 | [9 empty] | 0.10776 | 0.65734 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.10776 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.36238 | 0.20707 | 0.15531 |  | 0 | 0.36238 | 0.20707 | 0.15531 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716 | 0.77566 | 2013-02-05 | 1.0293 | 0 | 0.872 | 0 | НД | 0.090678 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.36238 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.36238 | 0.36238 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 23001-12-00095447-1 | 2012-08-16 | 1.0143 | 250 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 16.08.2013г. |  |  |  | 0.36238 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от опоры 10 кВ № 5-17 ВЛ-10кВ № 107Н ПС 110/6/10кВ НС-1 для технологического присоединения дачных домиков, садового оборудования ДНТ «Задонье» Азовского района | РЭ | да | H_4020202108 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 0.198 | 1.084 | 2017-12-27 | 1.084 |  | 1.084 |  | 0.9679 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 |  |  | 0.1161 | [9 empty] | 0.1161 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.92324 |  | 0.80714 | [7 empty] | 0.1678 | 0.91864 |  | 0 |  | -0.040108 |  | 0.91864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040108 |  |  | 0.040108 | [9 empty] | 0.040108 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.87838 | 0 |  |  |  | 0.1678 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 |  |  | 0.91849 | [9 empty] | 0.91849 | >100 % | Выполнение работ по ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.645 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0.645 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1161 |  |  |  | 0.1161 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 |  |  |  | 0 | 0.040108 |  |  |  | 0.040108 | 0.040108 | 0 | 0 | 0 | 0.040108 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1161 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.1161 | 0.1161 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.1161 | 0.040108 | 23000-13-00126681-1 | 2013-08-09 | 0.04381 | 400 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 09.08.2014г. |  |  |  | 1.084 | 0.9679 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | РЭ | да | F_4020202334 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  |  |  |  | 0.1132 |  | 0.082991 |  | 0.082991 |  | 0.030207 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.0015364 |  | -0.0027737 |  | 0.094394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043101 |  |  | 0.0043101 | [9 empty] | 0.0043101 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.094394 | 0.098704 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0043101 |  |  |  | 0.0043101 | 0.0043101 | 0 | 0 | 0 | 0.0043101 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.0043101 | 61200-14-00168625-1 | 2014-09-23 | 1.9168 | 550 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 23.09.2015г. |  |  |  | 0.082991 | 0.082991 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №11 отпайки на КТП №741Ам ВЛ-10кВ №4-12 ПС 35/10/6кВ "Гаевка" до границ земельного участка Заявителя. Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №85 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Русский Колодец" до границ земельного участка Заявителя (Еременко А.Н.) | РЭ | да | I_4020006537 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №4-12 ПС 35/10/6кВ "Гаевка" |  |  |  | 0.03697 |  | 0.03697 |  | 0.03697 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.03697 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.03133 |  | 0.03133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00270227 | 2016-08-30 | 1.4472 | 200 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 30.08.2017г. |  |  |  | 0.03697 | 0.03697 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | РЭ | да | F_4020201633 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  |  |  |  | 0.34219 |  | 0.34219 |  | 0.34219 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28999 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28999 | 0.28999 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 68908/25/08/ | 2008-12-12 | 4.9394 | 517.6 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 25.09.2012г. |  |  |  | 0.34219 | 0.34219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | РЭ | да | F_4020201188 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  |  |  |  | 0.517 |  | 0.517 |  | 0.517 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.43814 | 0.43814 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 68717/25/08/ | 2008-12-04 | 7.1172 | 426.3 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 |  | 04.09.2009г. |  |  |  | 0.517 | 0.517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | АЭ | да | H_1020202730 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 0.02986 | 0.18606 | 2017-12-29 | 0.10259 | 0 | 0.066917 |  | 0 | 0.19828 | 0.03567 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 |  |  | 0.066917 | [9 empty] | 0.066917 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.061108 |  | 0 | [7 empty] | 0.025305 | 0.15768 | 0 | 0.02332 | 0 | 6.9389e-18 |  | 0.076332 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02332 | 0 |  | 0.02332 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.02332 | >100 % | Объект ТП, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР | 0.076332 | 0 |  |  |  | 0.025305 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099652 | 0 |  | 0.099652 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.099652 | >100 % | Объект ТП, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0.02 | >100 % | Объект ТП, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02332 | 0 | 0.02332 | 0 | 0 | 0.02332 | 0 | 0.02332 | 0 | 0 | 0.02018 | 0.1026 | 2017-02-01 | 0.067795 | 0 | 0.057453 | 0 | 0.20213 | 0.017102 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.066917 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.066917 | 0.066917 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.067795 | 0.0070133 | 0.066917 | 0 | 30-1-16-00259561 | 2016-05-17 | 0.07107 | 500 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | АЭ | да | H_1020202652 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 0.10658 | 0.48945 | 2017-04-24 | 0.46537 | 0 | 0.46537 |  | 0.46537 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.090322 | 0.41479 | 0 | 0.41479 | 0 | 0.41479 |  | 0.054623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.054623 | 0.054623 |  |  |  | 0.090322 | 1.1.1.3 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30-1-15-00239043 | 2015-11-11 | 485.9589 | 200 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46537 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | да | Г4 | ставочник |  | 9.9566 | 10.706 | 0 | 98.306 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | ВЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 276.2849 | 0 | 238.6021 | 0 | 236.5682 | н.д. | 37.6828 | да |  | 27.1494 | 0.55442 | 7.9695 | 27.1494 | 0.55442 | 7.9695 | 2.0339 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.55442 | 7.3437 | 0 | 7.4151 | 4.0724 | 0 | 19.1798 | 15.7332 | 0 | 2.0339 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 1.8104 | 0 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 191.7483 | 0 | 186.9388 | 0 | 33.6216 | 1.7179 | 22.9837 | 7.7746 | 11.2571 | 22.9837 | 7.7746 | 11.2571 | 4.8094 | 0 | 0 | 4.8094 | 7.7746 | 7.7746 | 0 | 3.4825 | 3.4825 | 0 | 11.7266 | 11.7266 | 0 | 4.8094 | >100 % | Выполнение работ ТП | 33.6216 | 36.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 22.9961 | 7.7788 | 11.2632 | 22.9961 | 7.7788 | 11.2632 | 1.8471 | 0 | 0 | 1.8471 | 7.7788 | 7.7788 | 0 | 3.4844 | 3.4844 | 0 | 11.7329 | 11.7329 | 0 | 1.8471 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 1.86 | 2 | 0 | 15.995 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 15.995 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.1388 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | >100 % | 0.291 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.1129 | 0.48232 | 0.0147 | 1.424 | 2.0339 | 0.1129 | 0.48232 | 0.0147 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8094 | 0.221 | 1.9804 | 0.32847 | 2.2796 | 4.8094 | 0.221 | 1.9804 | 0.32847 | 2.2796 | НД | НД | НД | 238.9562 | 192.8508 | 202.5052 | 157.9954 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.1494 | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56355 | 0.56355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1494 | 0 | 0.55442 | 7.4151 | 19.1798 | 1.4703 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 238.9562 | 1.8716 | 1.424 | 0.45816 |  |  |  |  | да | 0.083426 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 150 | н.д. | 16.04 | 0 | 5.4258 | 2.4304 | 8.1838 | 0.291 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 26.7447 | 165.7014 | 238.6021 | 2.1. | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 16.04 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1838 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.995 | 0 | 0.045 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1388 | 0 | 0.045 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | ВЭ | да | F_2020201077 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.12486 | 0 | 0.17656 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» | 0.15986 | 0.85991 | 2017-07-19 | 0.77862 | НД | 0.5793 | НД | 0.53812 | НД | 0.19932 | да |  | 0.73341 | 0.73341 | 0.73341 | 0.5793 | 0.73341 | 0.73341 | 0.041178 | 0.36774 | 0.25482 | 0.041178 | 0.36567 | 0.32448 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.32656 | 11.2% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0.25405 | 0 | 0.23585 | [7 empty] | 0.13547 | 0.72874 | НД | 0.12001 | НД | 0 |  | 0.54908 | 0.12001 | 0.54232 | 0.54232 | 0.54232 | 0.11 | 0.54232 | 0.54232 | 0.12001 | 0.54232 | 0.11 | 0.12001 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | -0.42232 | 22.13% | Ускорение выполнения работ по объекту, перевыполнение плана 2017 года. Учтено в скорректированной инвестиционной программе. | 0.54908 | 0.66908 |  |  |  | 0.13547 | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0.65985 | 0.65985 | 0.65985 | 0.65985 | 0.65985 | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65985 | 0.65985 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.36774 |  | 0.36774 |  |  | 0.041178 | 0 | 0.0035 | 0.0147 | 0.022978 | -0.32656 | 0 | -0.36424 | 0.0147 | 0.022978 | 0.54232 | 0.12168 | 0.30636 | 0.022252 | 0.092036 | 0.12001 | 0 | 0.10086 | 0 | 0.019148 | -0.42232 | -0.12168 | -0.2055 | -0.022252 | -0.072888 | 0.15986 | 0.85991 | 2017-07-19 | 0.77862 | 0.73341 | 0.65985 | 0.54232 | НД | 0.13547 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.73341 | 0.041178 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.73341 | 0.36774 | 0.36567 | 0 | 0 | 0.041178 | 0.041178 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.77862 | 0.022978 | 0.022978 | 0.019148 | 21607-13-00137153-2 | 2013-09-24 | 843940 | 390 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2018-07-04 |  |  |  | 0 | 0.53812 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12486 | 0 | 0.17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12486 | 0 | 0.17656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | ВЭ | да | H_2020201885 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» | НД | НД | НД | 0.64009 | НД | 0.64009 | НД | 0.64009 | НД | 0 | да |  | 0.6021 | 0 | 0 | 0.64009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.64009 |  | 0.6021 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.082246 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.54245 | НД | 0.47275 |  | 0 | 0 | 0.51025 | 0 | 0.51025 | 0.54245 | 0 | 0.51025 | 0.0697 | 0 | 0.032199 | 0.0697 | 0 | 0.51025 |  | 0.51025 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0697 | >100 % | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год. | 0 | 0.0697 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0.54245 | 0 | 0.54245 | 0.54245 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54245 |  | 0.54245 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0697 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.64009 | 0.6021 | 0.54245 | 0.51025 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6021 | 0 | 0 | 0 | 0.6021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.64009 | 0 | 0 | 0 | 34-2-16-00285095 | 2016-12-29 | 1636890 | 400 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2018 | НД | 2018-07-31 |  |  |  | 0 | 0.64009 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | ВЭ | да | H_2020200552 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 1.444 | НД | 1.3059 | НД | 1.3059 | НД | 0.13804 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 1.1067 | НД | 1.1067 |  | 0.11698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.11698 | 0.11698 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 21501-13-00129919-2 | 2013-08-15 | 1463240 | 190 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-07-30 |  |  |  |  | 1.3059 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | ВЭ | да | G_2020200862 | индив |  | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | КТП 10/0,4, ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» | НД | НД | НД | 2.5001 | НД | 2.4941 | НД | 2.4941 | НД | 0.0059874 | да |  | 0 | 0 | 0 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.4942 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.1137 | НД | 2.1135 |  | 0.0052251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 0 | 0.00023865 |  | 0 | 0.00023865 |  | 0.21508 |  |  | 1.8987 |  |  | 0 |  | 0.00023865 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП | 0.0052251 | 0.0054638 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.119 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.5859 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00023865 | 0 | 0 | 0 | 0.00023865 | 0.00023865 | 0 | 0 | 0 | 0.00023865 | НД | НД | НД | 2.5004 | 0 | 2.119 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0.00023865 | 21305-12-00101019-4 | 2012-12-29 | 1629630 | 567.1 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2019-06-28 | 8.7426e-05 |  |  |  | 2.4941 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | ВЭ | да | H_2010200330 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.051894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.051894 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.043978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.043978 | 0.043978 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3470110411 | 2011-05-19 | 2058630 | 250 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2012-05-18 |  |  |  |  | 0 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участков ВЛ 10кВ №5 и №23 Котлубань с установкой КТП10/0,4кВ для электроснабжения свиноводческого комплекса ООО "ТопАгро" в с.Самофаловка Городищенского района Волгоградской области ПО "Волгоградские электрические сети" | ВЭ | да | H_2010200359 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.21346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21346 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1809 | 0.1809 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3470101392 | 2010-12-07 | 11969044.0169 | 741 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15б, Волжский РЭС | ВЭ | да | H_2020200632 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 2.7408 | НД | 2.56 | НД | 2.5116 | НД | 0.18086 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048431 |  |  | 0.048431 | [9 empty] | 0.048431 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.1695 | НД | 2.0841 |  | 0.15327 | 0.085401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085401 |  |  | 0.085401 | [9 empty] | 0.085401 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП | 0.15327 | 0.23867 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.048431 | 0 | 0 | 0 | 0.048431 | 0.048431 | 0 | 0 | 0 | 0.048431 | 0 |  |  |  |  | 0.085401 | 0 | 0.085401 | 0 | 0 | 0.085401 | 0 | 0.085401 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.048431 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.048431 | 0.048431 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.048431 | 0.048431 | 0 | 21607-13-00120611-2 | 2013-10-07 | 5929870 | 160 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2014-10-07 |  |  |  |  | 2.5116 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | ВЭ | да | F_2020201298 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» | 0.024426 | 0.097232 | 2017-09-09 | 0.11413 | НД | 0.11171 | НД | 0.061626 | НД | 0.0024196 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.11292 | 0 | 0 | 0.050086 |  | 0.11292 | 0.050086 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.050086 | >100 % | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 0.050086 | 0 | 0.0044646 | [7 empty] | 0.0207 | 0.0824 | НД | 0.038897 | НД | 0.033257 |  | 0.057824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00564 |  | 0 | 0.00564 |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.00564 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП | 0.057824 | 7.276e-18 |  |  |  | 0.0207 | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0.096722 | 0 | 0 | 0.063464 |  | 0 | 0.063464 |  | 0.096722 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.063464 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0.012 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0.012 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.050086 | 0.050086 | 0 | 0 | 0 | 0.050086 | 0.050086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0056399 | 0 | 0 | 0 | 0.0056399 | 0.0056399 | 0 | 0 | 0 | 0.0056399 | НД | НД | НД | 0.11413 | 0 | 0.096722 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.050086 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.050086 | 0.050086 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0.0018564 | 34-1-15-00219377 | 2015-09-28 | 271940 | 500 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0.061626 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | ВЭ | да | H_2020201329 | ставочник |  | 0.2325 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2»; КТП-10/0,4 кВ | НД | НД | НД | 1.137 | НД | 0.71755 | НД | 0.71755 | НД | 0.41942 | да |  | 0 | 0 | 0 | 1.1268 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.1268 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.032806 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.95489 | НД | 0.95489 |  | 0.008642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95489 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.95489 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0.008642 | 0.008642 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0.96354 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.96354 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.2325 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.137 | 0 | 0.96354 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00228655 | 2015-10-22 | 603830 | 220 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область | 2017 | НД | 2018-10-20 |  |  |  |  | 0.71755 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | ВЭ | да | H_2020200851 | индив |  | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" | НД | НД | НД | 3.2227 | НД | 3.2227 | НД | 3.2044 | 6.5478 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 3.2227 | 0 | 0 | 0.018356 |  | 0 | 0.018356 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.2227 |  | 0.018356 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0 | 0 | 0.21104 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.7311 | НД | 2.6913 |  | 0 | 0.039787 | 0 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 0 | 0.039787 |  | 0 | 0.039787 |  | 2.7311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.039787 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП | 0 | 0.039787 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.7311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 |  |  |  |  | 0.039787 | 0 | 0.039787 | 0 | 0 | 0.039787 | 0 | 0.039787 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.2227 | 0 | 2.7311 | 0 | 6.3819 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.018356 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.018356 | 0.018356 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0.018356 | 0.018356 | 0 | 31607-12-00101081-4 | 2013-04-22 | 440330 | 630 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2014-10-07 |  |  |  |  | 3.2044 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Степная», для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 1000кВа и электрооборудования складских помещений, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, кадастровый номер 34:03:160002:693, Городищенский РЭС» (34-1-16-00273223). | ВЭ | да | H_2020201819 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.094575 | НД | 0.094575 | НД | 0.074019 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 |  |  | 0.020556 | [9 empty] | 0.020556 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.025711 | 0 | 0.022283 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.080148 | НД | 0.080148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063749 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.063749 |  |  |  |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.020556 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | 0.020556 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.020556 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.020556 | 0.020556 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-16-00273223 | 2016-11-17 | 373450 | 600 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-09-14 |  |  |  |  | 0.074019 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | ВЭ | да | H_2020202104 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.093455 | НД | 0.093455 | НД | 0.072866 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020589 |  |  | 0.020589 | [9 empty] | 0.020589 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.020589 | 0 | 0.011616 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.079199 | НД | 0.079199 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.063491 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.063491 |  |  |  |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.020589 | 0 | 0.020589 | 0 | 0 | 0.020589 | 0 | 0.020589 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.020589 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.020589 | 0.020589 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-17-00311959 | 2017-07-24 | 304960 | 280 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-07-24 |  |  |  |  | 0.072866 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №5-12 ПС 110/10 кВ «Ярыженская» для электроснабжения механизированных складов ангарного типа, расположенных в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Куликовский, Новониколаевский РЭС» (34-2-17-00321795) | ВЭ | да | I_2020202199 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.11202 | НД | 0.11202 | НД | 0.11202 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.0063643 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.094936 | НД | 0.094936 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.06352 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.06352 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % | [7 empty] | 2.1.1.3 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 34-2-17-00321795 | 2017-11-08 | 219420 | 300 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-05-08 |  |  |  |  | 0.11202 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,365 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения газопоршневой генераторной установки, расположенной в Волгоградской области, Камышинский район, на территории Уметовского сельского поселения, Петроввальский РЭС» (34-4-17-00299751) | ВЭ | да | I_2020202024 | индив | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 2.2559 | НД | 2.2559 | НД | 2.2559 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.057642 | [7 empty] | НД | НД | НД | 1.9118 | НД | 1.8872 |  |  | 0.024623 | 0 | 0 | 0 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.024623 |  |  | 0.024623 |  |  |  |  | 0.11105 |  |  | 0 |  | 0.024623 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП |  | 0.024623 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.024623 | 0 | 0.02427 | 0 | 0.00035241 | 0.024623 | 0 | 0.02427 | 0 | 0.00035241 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.016834 | 0 | 0.00035241 | 34-4-17-00299751 | 2017-05-11 | 1773120 | 200 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-05-11 |  |  |  |  | 2.2559 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
6 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Кабельные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Кабельные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 7.1386 | 42.7945 |  | 47.2688 | 0 | 29.714 | 0 | 29.6057 | 79.6892 | 17.5548 |  |  | 21.7823 | 9.9736 | 13.6508 | 5.371 | 9.9736 | 13.6508 | 0.10827 | 0 | 0 | 0.10827 | 9.9736 | 0.67593 | 0 | 3.6773 | 0.24361 | 0 | 8.1315 | 4.4515 | 0 | 0.10827 | >100 % |  |  | 8.8958 | 0 | 8.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0497 | 36.2665 | 0 | 17.8863 | 0 | 17.8189 | 0 | 21.562 | 0.041305 | 17.1293 | 8.4522 | 17.1293 | 9.1842 | 8.4522 | 17.1293 | 0.067404 | 0 | 0 | 0.067404 | 8.4522 | 0.42296 | 0 | 8.6771 | 8.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067404 | >100 % |  | 0.80714 | 0.87455 | 0 | 0 | 0 | 6.0497 | ЯЯ-111 |  |  |  | 17.5523 | 8.4522 | 8.4522 | 9.1001 | 8.4522 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 9.1001 | 0 | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067404 | 0 | 0.067404 | 0 | 0 | 0.067404 | 0 | 0.067404 | 0 | 0 | 3.1862 | 20.5974 | 2251-01-17 | 39.6839 | 25.7347 | 33.6304 | 17.1293 | 76.0227 | 2.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.7823 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7823 | 0 | 9.9736 | 3.6773 | 8.1315 | 0.10827 | 0.10827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.7117 | 0.028988 | 0.10827 | 0 |  |  | 22289111.3115 | 4204.13 |  | 0.021619 |  |  |  |  | 4.612 | 0 | 1.012 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.9524 | 0 | -1.7764e-15 | 10.937 | 29.6057 |  |  |  | 0 | 0 | 4.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | РЭ | да | H_4020201556 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ПС 110/10/10кВ "АС-15" | 1.6074 | 9.6514 | 2017-11-27 | 7.5091 |  | 6.936 |  | 6.8306 |  | 0.5731 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 |  |  | 0.10538 | [9 empty] | 0.10538 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 6.936 |  | 6.8306 | [7 empty] | 1.3622 | 8.1791 |  | 0 |  | 0 |  | 6.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.3622 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.10538 |  |  |  | 0.10538 | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.10538 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.10538 | 0.10538 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.10538 | 0 | 22300-13-00131995-1 | 2013-08-30 | 14.6515 | 594.92 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.08.2017г. |  |  |  | 6.936 | 6.8306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | РЭ | да | G_4020205045 | ставочник | [6 empty] | 0.65 |  |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 0.31792 | 2.1555 | 2017-05-01 | 1.8449 |  | 0 |  | 0 | 8.7585 | 1.8449 | да |  | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.8449 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.26942 | 1.8267 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.26942 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31792 | 2.1555 | 2017-05-01 | 1.8449 | 1.8449 | 1.5634 | 0 | 12.2574 | 0.26942 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-14-00162395-1 | 2015-05-25 | 3.8549 | 254.21 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 25.05.2017г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | РЭ | да | G_4020202942 | ставочник | [6 empty] | 2 |  |  |  | 2016 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 1.2673 | 8.5478 | 2017-05-01 | 6.8153 |  | 0 |  | 0 | 18.5512 | 6.8153 | да |  | 3.2899 | 0 | 3.2899 | 0 | 0 | 3.2899 | 0 | [6 empty] | 3.2899 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.074 | 7.2439 |  | 0 |  | 0 |  | 5.7757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.074 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2673 | 8.5478 | 2017-05-01 | 7.2986 | 3.2899 | 6.1852 | 0 | 10.8112 | 1.074 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2899 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2899 | 0 | 0 | 3.2899 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-14-00174361 | 2015-05-28 | 5.32 | 310 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 26.05.2017г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.198 км) | РЭ | да | G_4020203021 | ставочник |  |  |  |  | 2.837 |  | 1.361 |  |  |  | 2015 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 1.601 | 9.8941 | 2016-05-16 | 8.3215 |  | 0 |  | 0 | 13.9683 | 8.3215 | да |  | 0.38735 | 0 | 0.38735 | 0 | 0 | 0.38735 | 0 | [6 empty] | 0.38735 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.3568 | 8.3848 |  | 0 |  | 0 |  | 7.0521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.3568 | 4.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 9.8941 | 2016-05-16 | 8.3215 | 0.38735 | 7.0521 | 0 | 13.9683 | 1.3568 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.38735 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.38735 | 0 | 0 | 0.38735 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 23001-14-00158303-1 | 2014-04-23 | 2.6544 | 450 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 30.04.2016г. |  |  |  | 0 | 0 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | РЭ | да | F_4020201182 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | КЛ6кВ №61 ПС-110/6 кВ Т-17 |  |  |  | 0.048606 |  | 0.048606 |  | 0.048606 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.041192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.041192 | 0.041192 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61904/25/08/960/2513-1-1-7633 | 2008-04-28 | 2.2906 | 215 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 28.04.2009г. |  |  |  | 0.048606 | 0.048606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | АЭ | да | H_1020202938 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 2.102 | 11.0148 | 2017-12-20 | 10.3544 | 0 | 10.3544 |  | 10.3544 | 13.3407 | 0 | да |  | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | 0 | 9.9736 | 9.9736 | 0 | 0 |  | 0 | 9.9736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0.704 |  | 0.77536 | [7 empty] | 1.7814 | 9.3346 | 0 | 8.1783 | 0 | 8.1522 |  | 0.59661 | 0 | 8.4522 | 8.4522 | 8.4522 | 0 | 8.4522 | 8.4522 | 0.0261 | 0 |  | 0.0261 | 8.4522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.0261 | >100 % | Ускорение начала выполнения работ на объекте ТП. | 0.59661 | 0.62271 |  |  |  | 1.7814 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 8.4522 | 8.4522 | 8.4522 | 0 | 8.4522 | 8.4522 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0261 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 9.9736 | 9.9736 | 8.4522 | 8.4522 | 14.9522 | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9736 | 0 | 9.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9736 | 0.0261 | 0 | 0 | 30-1-16-00293263 | 2016-12-21 | 11702.54 | 660 | да | 0.021619 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 1.012 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 10.3544 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | ВЭ | да | H_2020201878 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» | НД | НД | НД | 10.7381 | НД | 10.7381 | НД | 10.7381 | 21.3437 | 0 | да |  | 6.2866 | 0 | 0 | 4.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6.2866 | 4.4515 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 9.1001 | НД | 9.1001 |  | 0 |  | 8.6771 | 0 | 8.6771 | 9.1001 | 0 | 8.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42296 |  | 8.6771 | 8.6771 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 9.1001 | 0 | 0 | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.1001 |  | 9.1001 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.7381 | 10.239 | 9.1001 | 8.6771 | 21.5703 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.2866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.2866 | 0 | 0 | 0 | 6.2866 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.7381 | 0 | 0 | 0 | 34-2-16-00281023 | 2016-12-21 | 16038130 | 550 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-07-31 | 3.9524 |  |  | 3.9524 | 10.7381 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | ВЭ | да | G_2020201549 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» | 0.24293 | 1.531 | 2017-12-21 | 0.91953 | НД | 0.91953 | НД | 0.91953 | 2.5272 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.91953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.67593 |  |  | 0.24361 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0.91953 | 0 | 0.91953 | [7 empty] | 0.20587 | 1.2974 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.20587 | 2.1.1.3 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.5073 | 0 | 1.2773 | 0 | 2.4632 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00241017 | 2016-02-01 | 2851990 | 170 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-10-03 |  |  |  |  | 0.91953 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77927
| Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | ВЭ | да | H_2020202171 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС |  | НД | НД | НД | 0.71735 | НД | 0.71735 | НД | 0.71446 | 1.1995 | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028889 |  |  | 0.0028889 | [9 empty] | 0.0028889 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0.33626 | 0 | 0.33626 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.60792 | НД | 0.56662 |  | 0.16934 | 0.041305 | 0 | 0 | 0 | 0.084153 | 0 | 0 | 0.041305 |  |  | 0.041305 |  |  |  |  | 0.084153 |  |  |  |  | 0.041305 | >100 % | Выполнение работ по договорам ТП | 0.16934 | 0.21065 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0028889 | 0 | 0 | 0 | 0.0028889 | 0.0028889 | 0 | 0 | 0 | 0.0028889 | 0 |  |  |  |  | 0.041305 | 0 | 0.041305 | 0 | 0 | 0.041305 | 0 | 0.041305 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0028889 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0028889 | 0.0028889 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.0028889 | 0.0028889 | 0 | 21304-13-00130965-2 | 2013-10-29 | 3387260 | 1000 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | больше 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-12-30 |  |  |  |  | 0.71446 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
13 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0.3019 | 2.0154 |  | 2.3521 | 0 | 2.1984 | 0 | 2.1931 | 0 | 0.15372 |  |  | 0.9056 | 0 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0.97682 | 0 | 0.9056 | 0 | 0 | 0.00523 | >100 % |  |  | 1.2215 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 1.708 | 0 | 0.82781 | 0 | 0.82338 | 0 | 0 | 0 | 0.76745 | 0 | 0.76745 | 0.82781 | 0 | 0.76745 | 0.0044322 | 0 | 0.06036 | 0.0044322 | 0 | 0.76745 | 0 | 0.76745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044322 | >100 % |  | 0 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | ЯЯ-111 |  |  |  | 3.4627 | 0 | 0.82781 | 0.82781 | 0 | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82781 | 0.82781 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00523 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0.00523 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044322 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | 0.0044322 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0.9056 | 3.4627 | 0.76745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9056 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9056 | 0 | 0 | 0 | 0.9056 | 0.00523 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.086 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5005380 | 479.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0.49 | 0 | 0 | 0.29 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1931 |  |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | ВЭ | да | G_2020201409 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» | 0.3019 | 2.0154 | 2017-12-28 | 1.3753 | НД | 1.2215 | НД | 1.2215 | НД | 0.15372 | да |  | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 1.2215 | 0 | 1.2215 | [7 empty] | 0.25585 | 1.708 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25585 | 2.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.6349 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.1091 | 0 | 2.6349 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.1091 | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00235827 | 2015-12-14 | 1686190 | 220 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2016-12-14 |  |  |  | 0 | 1.2215 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1655
| Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | ВЭ | да | H_2020201776 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | НС | НС | КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" | НД | НД | НД | 0.97682 | НД | 0.97682 | НД | 0.97159 | НД | 0 | да |  | 0.9056 | 0 | 0 | 0.97682 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | 0 |  | 0 | 0.97682 |  | 0.9056 | 0 |  | 0.00523 | >100 % | Иное-согласование технических условий для проектирования объекта |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.82781 | НД | 0.82338 |  | 0 | 0 | 0.76745 | 0 | 0.76745 | 0.82781 | 0 | 0.76745 | 0.0044322 | 0 | 0.06036 | 0.0044322 | 0 | 0.76745 |  | 0.76745 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.0044322 | >100 % | Ускорение выполнения работ по объекту, запланированному на 2018 год. | 0 | 0.0044322 |  |  |  |  | 2.1.1.3 | КЛ | не удалять |  | 0.82781 | 0 | 0.82781 | 0.82781 | 0 | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.82781 | 0.82781 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.00523 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0.00523 | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.0044322 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | 0.0044322 | 0.0044322 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.97682 | 0.9056 | 0.82781 | 0.76745 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9056 | 0.00523 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.9056 | 0 | 0 | 0 | 0.9056 | 0.00523 | 0.00523 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.97682 | 0 | 0 | 0 | 34-2-16-00258879 | 2016-09-15 | 3319190 | 259.2 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-09-15 |  |  |  | 0 | 0.97159 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ПС 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ПС 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ПС 110 кВ (ВН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 4.71 | 0 | 0.137 | 0 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 7.7088 | 40.6932 |  | 72.2901 | 0 | 57.4563 | 0 | 56.5761 | 22.8701 | 14.8338 |  |  | 10.5627 | 10.5627 | 10.5627 | 0 | 10.5627 | 10.5627 | 0.88021 | 2.8505 | 0 | 0.88021 | 7.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9703 | 30.88% |  |  | 8.0515 | 0 | 9.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5329 | 33.1652 | 0 | 40.7324 | 0 | 38.503 | 0 | 20.2925 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 2.2294 | >100 % |  | 1.4963 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 6.5329 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5357 | 0 | 0 | 2.2294 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | >100 % | 0.29 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 2.8505 | 0 | 1.4071 | 0.5541 | 0.88932 | 0.88021 | 0 | 0.4848 | 0.043366 | 0.35204 | -1.9703 | 0 | -0.92231 | -0.51074 | -0.53728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 0.24923 | 1.7157 | 0 | 0.26447 | 2.2294 | 0.24923 | 1.7157 | 0 | 0.26447 | 3.9375 | 19.0608 | 212699 | 13.8134 | 10.5627 | 11.7341 | 4.309 | 24.6058 | 3.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5627 | 0.88021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 2.8505 | 7.7122 | 0 | 0 | 0.88021 | 0.88021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.8134 | 0.15545 | 0.35204 | 0.062648 |  |  | 21462.1419 | 4164.85 |  | 0 |  |  |  |  | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.15676 | 49.208 | 56.5761 |  |  |  | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | РЭ | да | F_4010200876 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" | 1.4552 | 8.2592 | 2016-05-19 | 8.8499 |  | 0.21582 |  | 0.21582 |  | 8.6341 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.21582 |  | 0.21582 | [7 empty] | 1.2332 | 6.9993 |  | 0.1829 |  | 0.1829 |  | 7.317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.2332 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 152137/25/12 | 2012-06-14 | 3.9659 | 172.4 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2015г. |  |  |  | 0.21582 | 0.21582 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | РЭ | да | H_4020005406 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 2.0224 | 12.0054 | 2017-08-22 | 12.0054 |  | 11.6024 |  | 11.6024 |  | 0.403 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.7139 | 10.1741 |  | 9.8325 |  | 9.8325 |  | 0.34153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.34153 | 0.34153 |  |  |  | 1.7139 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00260451 | 2016-08-23 | 23.4074 | 184.8 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.03.2018г. |  |  |  | 11.6024 | 11.6024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП-10 кВ "Левенцовка-2" и отходящих КЛ-10 кВ" и "Организация телемеханики на РП-10 кВ "Левенцовка -2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | РЭ | да | H_4020202145 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | РП-10 кВ "Левенцовка -2" |  |  |  | 33.653 |  | 33.653 |  | 33.6096 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043366 |  |  | 0.043366 | [9 empty] | 0.043366 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.34693 |  | 0.30356 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 28.5195 |  | 28.5195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.043366 |  |  | 0.043366 | 0 | 0.043366 | 0 | 0 | 0.043366 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.043366 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.043366 | 0.043366 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-13-00121739-1 | 2013-07-22 | 0.64729 | 630 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 22.07.2014г. |  |  |  | 33.653 | 33.6096 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | РЭ | да | H_4020006384 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | - | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  | 0.29375 | 1.3678 | 2017-09-01 | 1.3678 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3678 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.24894 | 1.1592 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1592 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.028715 | 0.028715 |  |  |  | 0.24894 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-17-00311553 | 2017-06-19 | 3.2857 | 352.42 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 19.06.2018г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | РЭ | да | F_4010200866 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5» |  |  |  | 0.17739 |  | 0.17739 |  | 0.17739 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.15033 | 0.15033 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22401-14-00165773-1 | 2014-09-24 | 2.8936 | 195 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 24.09.2015г. |  |  |  | 0.17739 | 0.17739 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2-х новых ТП 6/0,4кВ, строительство 2-х КЛ 6кВ от ТП-6/0,4кВ (строящейся по договору №152137/25/12 от 14.06.2012 г.) до новых ТП 6/0,4кВ (ФСБ РФ, МКД по адресу пер. 1-й Новый, 14-3) | РЭ | да | I_4020005315 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС |  |  |  |  | 2.593 |  | 2.593 |  | 2.4376 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15545 |  |  | 0.15545 | [9 empty] | 0.15545 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  |  |  | 2.3376 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2.1975 |  | -0.031905 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 |  |  | 2.2294 | [9 empty] | 2.2294 | >100 % | Выполнение работ по ТП |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 |  |  | 2.2294 | [9 empty] | 2.2294 | >100 % | Выполнение работ по ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.29 | [84 empty] | 0.5 | >100 % | 0.29 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.15545 |  |  |  | 0.15545 | 0.15545 | 0 | 0 | 0 | 0.15545 | 0 |  |  |  | 0 | 2.2294 | 0.24923 | 1.7157 |  | 0.26447 | 2.2294 | 0.24923 | 1.7157 | 0 | 0.26447 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.15545 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.15545 | 0.15545 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.15545 | 0.15545 | 0.062648 | 61-1-16-00250981 | 2016-07-29 | 5.2113 | 181.54 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.03.2017г. |  |  |  | 2.593 | 2.4376 | 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | РЭ | да | F_4010200878 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | - | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | РП10кВ "Ливенцовка" |  |  |  | 0.96642 |  | 0.96642 |  | 0.96642 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.819 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.819 | 0.819 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22300-13-00121739-1 | 2013-07-22 | 0.64729 | 630 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 22.07.2014г. |  |  |  | 0.96642 | 0.96642 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | АЭ | да | F_1020202110 | ставочник |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 0.97551 | 4.8581 | 2017-09-06 | 4.0296 | 0 | 1.2388 |  | 0.67169 | 5.8836 | 2.7908 | да |  | 1.8473 | 1.8473 | 1.8473 | 0 | 1.8473 | 1.8473 | 0.56708 | 1.8473 |  | 0.56708 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1.2802 | 30.7% | Отсутствие финансовых средств в связи с неплатежами энергосбытовых компаний. |  | 1.2388 |  | 0.67169 | [7 empty] | 0.8267 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8267 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 1.8473 | 0 | 1.1565 | 0 | 0.69077 | 0.56708 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.082281 | -1.2802 | 0 | -0.67169 | 0 | -0.60849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97551 | 4.8581 | 2017-09-01 | 4.1534 | 1.8473 | 3.5199 | 0 | 5.9327 | 0.8267 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8473 | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.56708 | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1534 | 0 | 0.082281 | 0 | 23101-14-00164769-1 | 2014-05-30 | 4489.5945 | 400 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67169 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | АЭ | да | F_1020202144 | ставочник |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 1.7407 | 8.5133 | 2017-03-15 | 6.6998 | 0 | 6.25 |  | 6.1357 | 15.0052 | 0.44979 | да |  | 7.7122 | 7.7122 | 7.7122 | 0 | 7.7122 | 7.7122 | 0.11431 | 0 |  | 0.11431 | 7.7122 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.11431 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. Объект досрочно завершен строительством в 2017 г. |  | 6.25 |  | 6.1357 | [7 empty] | 1.4752 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.8941 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.309 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4752 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.5357 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7407 | 8.5133 | 2017-03-01 | 7.7122 | 7.7122 | 6.5357 | 4.309 | 15.0522 | 1.4752 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7122 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7122 | 0 | 7.7122 | 0 | 0 | 0.11431 | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7122 | 0 | 0.11431 | 0 | 30-1-14-00180385 | 2014-12-16 | 10340.63 | 635 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 2 | 2.2. | НД | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | АЭ | да | H_1020202588 | ставочник |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | 0 | 0.24992 | 1.1102 | 2016-05-05 | 1.0033 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9814 | 1.0033 | да |  | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 1.0033 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -1.0033 | 0% | Проек профинансированн в 2017 году. Финансирование не требуется. Включено в корректировку ИПР |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.2118 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2118 | 1.1.1.3 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 1.0033 | 0 | 0.25062 | 0.5541 | 0.19855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0033 | 0 | -0.25062 | -0.5541 | -0.19855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24992 | 1.1102 | 2016-05-01 | 1.0033 | 1.0033 | 0.87805 | 0 | 2.0782 | 0.2118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 30-1-15-00211281 | 2015-07-15 | 1820.7689 | 341.69 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2017 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | АЭ | да | F_1020201619 | ставочник |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба (отп. на КТП-174); КТП-174/250 кВА ф.7 ПС Ахтуба | 0.19783 | 0.85756 | 2015-07-29 | 0.804 | 0 | 0.75952 |  | 0.75952 | НД | 0.044485 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.16765 | 0.72675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0377 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.0377 | 0.0377 |  |  |  | 0.16765 | 1.1.1.3 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0.85756 | 2015-05-01 | 0.804 | 0 | 0.68136 | 0 | 1.5427 | 0.16765 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 23113-14-00155435-1 | 2014-06-09 | 694.11 | 172 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | 2015-06-09 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 0.75952 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование по титулу "Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань." | АЭ | да | G_1020202107 | ставочник |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | Прочие | 0 | 0.77351 | 3.7218 | 2016-03-28 | 0.1405 | 0 | 0 |  | 0 | НД | 0.1405 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.65552 | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11906 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.11906 | 0.11906 |  |  |  | 0.65552 | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77351 | 3.7218 | 2015-11-01 | 0.1405 | 0 | 0.11906 | 0 | НД | 0.65552 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 23102-14-00153291-1 | 2014-06-03 | 4076.98 | 270 | да | 0 | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2016 |  | 2015-06-03 | 0 | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 2 | 2.2. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 100 кВт. | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 61.634 | 0 | 302.624 | 0 | 1.092 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1110.4149 | 0 | 1075.3866 | 0 | 1069.1762 | 0 | 35.0283 |  |  | 84.8804 | 28.8478 | 66.2424 | 0 | 28.8478 | 66.2424 | 6.2104 | 0 | 0 | 6.2104 | 28.8478 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 6.2104 | >100 % |  |  | 16.2246 | 0 | 25.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.6062 | 0 | 893.9472 | 0 | 877.9999 | 0 | 54.3388 | 8.8192 | 96.0082 | 52.1962 | 94.7391 | 0 | 52.1962 | 94.7391 | 15.9473 | 25.0857 | 0 | 15.9473 | 27.1105 | 0 | 0 | 42.5429 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | -9.1384 | 63.57% |  | 16.5656 | 17.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 137.3024 | 53.7574 | 90.8482 | 0 | 53.7574 | 90.8482 | 15.2194 | 24.702 | 0 | 15.2194 | 29.0554 | 0 | 0 | 37.0908 | 0 | 0 | 46.4543 | 0 | 0 | -9.4826 | 61.61% |  |  |  |  | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 352.5% | -5.542 | 54.72% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 25.0857 | 0.31736 | 20.5741 | 0.69214 | 3.5021 | 15.9473 | 1.5593 | 4.347 | 5.3809 | 4.6602 | -9.1384 | 1.2419 | -16.2271 | 4.6887 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 967.4521 | 865.29 | 819.8746 | 677.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84.8804 | 6.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7604 | 0 | 28.8478 | 37.3946 | 18.518 | 2.5158 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525.8861 | 3.9823 | 3.8706 | 0.54508 |  |  | 3.5485 | 466 | 1 | 1.8761 |  |  |  |  | 45.96 | 12.24 | 12.36 | 16.05 | 5.31 | 6.698 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 115.9818 | 0 | 0.029073 | 871.91 | 1069.1762 |  |  |  | 4.718 | 0 | 45.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 16.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028559 | 0 | 0.028559 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3559 | 99 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028559 | 0 | 0.028559 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3559 | 99 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация РП 6 кВ по КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13». (ООО Многопрофильное предприятие «СОЮЗстрой») | РЭ | нет | F_4010200873 | ставочник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | Не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" |  |  |  | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.028559 |  | 0.028559 |  | 0.285 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.285 | 0.285 |  |  |  | 0 | 4.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22401-12-00103801-1 | 2012-10-18 | 1.3559 | 99 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  | 29.07.2014г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 61.634 | 0 | 302.624 | 0 | 1.092 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1110.0449 | 0 | 1075.3866 | 0 | 1069.1762 | 0 | 34.6583 |  |  | 84.8804 | 28.8478 | 66.2424 | 0 | 28.8478 | 66.2424 | 6.2104 | 0 | 0 | 6.2104 | 28.8478 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 6.2104 | >100 % |  |  | 16.2246 | 0 | 25.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.6062 | 0 | 893.9186 | 0 | 877.9713 | 0 | 54.0538 | 8.8192 | 96.0082 | 52.1962 | 94.7391 | 0 | 52.1962 | 94.7391 | 15.9473 | 25.0857 | 0 | 15.9473 | 27.1105 | 0 | 0 | 42.5429 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | -9.1384 | 63.57% |  | 16.2806 | 17.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 137.3024 | 53.7574 | 90.8482 | 0 | 53.7574 | 90.8482 | 15.2194 | 24.702 | 0 | 15.2194 | 29.0554 | 0 | 0 | 37.0908 | 0 | 0 | 46.4543 | 0 | 0 | -9.4826 | 61.61% |  |  |  |  | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 352.5% | -5.542 | 54.72% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 25.0857 | 0.31736 | 20.5741 | 0.69214 | 3.5021 | 15.9473 | 1.5593 | 4.347 | 5.3809 | 4.6602 | -9.1384 | 1.2419 | -16.2271 | 4.6887 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 967.4521 | 865.29 | 819.8746 | 677.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84.8804 | 6.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7604 | 0 | 28.8478 | 37.3946 | 18.518 | 2.5158 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525.8861 | 3.9823 | 3.8706 | 0.54508 |  |  | 2.1926 | 367 |  | 1.8761 |  |  |  |  | 45.96 | 12.24 | 12.36 | 16.05 | 5.31 | 6.698 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 115.9818 | 0 | 0.029073 | 871.91 | 1069.1762 |  |  |  | 4.718 | 0 | 45.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 16.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 61.634 | 0 | 302.624 | 0 | 1.092 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1110.0449 | 0 | 1075.3866 | 0 | 1069.1762 | 0 | 34.6583 |  |  | 84.8804 | 28.8478 | 66.2424 | 0 | 28.8478 | 66.2424 | 6.2104 | 0 | 0 | 6.2104 | 28.8478 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 6.2104 | >100 % |  |  | 16.2246 | 0 | 25.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.6062 | 0 | 893.9186 | 0 | 877.9713 | 0 | 54.0538 | 8.8192 | 96.0082 | 52.1962 | 94.7391 | 0 | 52.1962 | 94.7391 | 15.9473 | 25.0857 | 0 | 15.9473 | 27.1105 | 0 | 0 | 42.5429 | 0 | 0 | 1.2691 | 0 | 0 | -9.1384 | 63.57% |  | 16.2806 | 17.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 137.3024 | 53.7574 | 90.8482 | 0 | 53.7574 | 90.8482 | 15.2194 | 24.702 | 0 | 15.2194 | 29.0554 | 0 | 0 | 37.0908 | 0 | 0 | 46.4543 | 0 | 0 | -9.4826 | 61.61% |  |  |  |  | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 352.5% | -5.542 | 54.72% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 6.2104 | 0.25608 | 0.057527 | 2.0838 | 3.813 | 25.0857 | 0.31736 | 20.5741 | 0.69214 | 3.5021 | 15.9473 | 1.5593 | 4.347 | 5.3809 | 4.6602 | -9.1384 | 1.2419 | -16.2271 | 4.6887 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 967.4521 | 865.29 | 819.8746 | 677.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84.8804 | 6.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 3.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7604 | 0 | 28.8478 | 37.3946 | 18.518 | 2.5158 | 2.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525.8861 | 3.9823 | 3.8706 | 0.54508 |  |  | 2.1926 | 367 |  | 1.8761 |  |  |  |  | 45.96 | 12.24 | 12.36 | 16.05 | 5.31 | 6.698 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 115.9818 | 0 | 0.029073 | 871.91 | 1069.1762 |  |  |  | 4.718 | 0 | 45.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 16.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.718 | 0 | 45.41 | 0 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 15.5 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0 | 6.275 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | да | Г6 | ставочник |  | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | КЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 16.2782 | 0 | 9.4872 | 0 | 8.991 | н.д. | 6.791 | да |  | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49616 | 0 | 0 | 0.49616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0 | 0.49616 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 14.067 | 0 | 8.04 | 0 | 6.2921 | 0 | 6.027 | 1.7145 | 0.668 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.7479 | 0.25 | 0 | 1.7479 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 1.4979 | 699.2% | Выполнение работ ТП | 0.68747 | 1.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 0.668 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.0229 | 0.2 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.82295 | 511.5% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | >100 % | 0.735 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49616 | 0 | 0.057527 | 0 | 0.43863 | 0.49616 | 0 | 0.057527 | 0 | 0.43863 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.7479 | 0 | 0.26184 | 0.81212 | 0.67395 | 1.4979 | 0 | 0.011839 | 0.81212 | 0.67395 | НД | НД | НД | 13.236 | 7.1129 | 11.217 | 6.028 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7881 | 0.49616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36953 | 0.36953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0 | 0 | 0 | 0.6681 | 0.12663 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.84686 | 0.49616 | 0 |  |  |  |  | да | 0.3507 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 150 | н.д. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00014 | 0 | 0.029073 | 8.6991 | 9.4872 | 2.1. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | да | Г8 | ставочник |  | 0 | 15.3 | 0 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 449.9422 | 0 | 440.922 | 0 | 437.0453 | н.д. | 9.0202 | да |  | 20.5944 | 14.9036 | 14.9036 | 0 | 14.9036 | 14.9036 | 3.8767 | 0 | 0 | 3.8767 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | 0 | 0 | 3.8767 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 7.6039 | 0 | 16.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 363.7063 | 0 | 351.8134 | 0 | 17.6006 | 7.1047 | 25 | 10.8989 | 23.8989 | 0 | 10.8989 | 23.8989 | 11.8928 | 5.1405 | 0 | 11.8928 | 5.7584 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | 6.7524 | 231.4% | Выполнение работ ТП | 8.6511 | 9.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 57.1843 | 15.1843 | 18.1843 | 0 | 15.1843 | 18.1843 | 11.4424 | 6.1843 | 0 | 11.4424 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 5.2581 | 185% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 3.5 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.08 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.08 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 633.1% | -1.149 | 82.1% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 2.0324 | 1.8443 | 3.8767 | 0 | 0 | 2.0324 | 1.8443 | 5.1405 | 0 | 5.1405 | 0 | 0 | 11.8928 | 0.97047 | 2.9962 | 4.2391 | 3.6871 | 6.7524 | 0.97047 | -2.1443 | 4.2391 | 3.6871 | НД | НД | НД | 428.3299 | 351.8658 | 362.9915 | 255 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.5944 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5079 | 2.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 14.9036 | 0 | 5.6909 | 1.3688 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.6736 | 1.8443 | 0.39239 |  |  |  |  | да | 1.3553 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 150 | н.д. | 20.23 | 6.42 | 6 | 3 | 4.81 | 5.271 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | 73.6089 | 0 | 0 | 420.3275 | 438.3725 | 2.1. | н.д. | н.д. | 3.5 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.08 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 5.08 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ от опоры №82/99/100 по ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "ГОК" (Ориетировочная протяженность 0,35км) | РЭ | да | H_4020006500 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "ГОК" |  |  |  | 0.020135 |  | 0.020135 |  | 0.0081242 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012011 |  |  | 0.012011 | [9 empty] | 0.012011 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.012011 |  | 0.0055672 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.017063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.017063 | 0.017063 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.012011 |  |  |  | 0.012011 | 0.012011 | 0 | 0 | 0 | 0.012011 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.012011 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.012011 | 0.012011 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.012011 | 0 | 61-1-17-00323147 | 2017-08-09 | 0.81373 | 200 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 09.08.2018г. |  |  |  | 0.020135 | 0.0081242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №27/109 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ «Мешковская». Строительство новой КТП-10/0,4 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административного здания Мешковской СОШ (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,47 км, ориентировочная мощность ТП-0,25МВА) | РЭ | да | H_4020006499 | ставочник | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ «Мешковская» |  |  |  | 0.11084 |  | 0.11084 |  | 0.029722 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081119 |  |  | 0.081119 | [9 empty] | 0.081119 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.029722 |  | 0.15788 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.042226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.042226 | 0.042226 |  |  |  | 0 | 4.1.1.3 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.081119 |  |  | 0.051397 | 0.029722 | 0.081119 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.029722 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.081119 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.081119 | 0.081119 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.029722 | 0 | 61-1-17-00329395 | 2017-09-13 | 1.3788 | 167 | да |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ | до 670 | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 13.09.2018г. |  |  |  | 0.049827 | 0.029722 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | да | Г2 | ставочник |  | 0 | 46.334 | 0 | 98.172 | 0 | 1.092 | 6 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 643.6936 | 0 | 624.8465 | 0 | 623.102 | н.д. | 18.8471 | да |  | 63.4979 | 13.9442 | 51.3389 | 0 | 13.9442 | 51.3389 | 1.7445 | 0 | 0 | 1.7445 | 13.9442 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 1.7445 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 8.579 | 0 | 8.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 552.5393 | 0 | 522.1724 | 0 | 519.8658 | 0 | 30.3669 | 0 | 70.3402 | 40.7973 | 70.3402 | 0 | 40.7973 | 70.3402 | 2.3066 | 19.6952 | 0 | 2.3066 | 21.102 | 0 | 0 | 29.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3887 | 11.71% | Выполнение работ ТП | 6.8828 | 6.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2 | ВЛ | не удалять |  | 79.4502 | 38.3731 | 72.4639 | 0 | 38.3731 | 72.4639 | 2.7541 | 18.3177 | 0 | 2.7541 | 20.0554 | 0 | 0 | 34.0908 | 0 | 0 | 6.9863 | 0 | 0 | -15.5636 | 15.03% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 1.218 | 0 | 24.68 | 0 | 0.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.46 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.46 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 12.5 | 0 | 0.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 95.59% | -5.128 | 11.89% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0.25608 | 0 | 0 | 1.4884 | 1.7445 | 0.25608 | 0 | 0 | 1.4884 | 19.6952 | 0.31736 | 15.1836 | 0.69214 | 3.5021 | 2.3066 | 0.58879 | 1.089 | 0.32964 | 0.29918 | -17.3887 | 0.27143 | -14.0947 | -0.3625 | -3.203 | НД | НД | НД | 525.8861 | 506.3113 | 445.6662 | 416.2857 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63.4979 | 1.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81726 | 0.81726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4979 | 0 | 13.9442 | 37.3946 | 12.159 | 0.92722 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525.8861 | 0.46177 | 1.4884 | 0.15269 |  |  |  |  | да | 0.17012 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 150 | н.д. | 25.23 | 5.82 | 6.36 | 13.05 | 0 | 0.692 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | 42.3727 | 0 | 0 | 442.8134 | 624.628 | 2.1. | н.д. | н.д. | 1.218 | 0 | 25.23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 5.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 13.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 24.68 | 0 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 12.5 | 0 | 0.55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.46 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.46 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[111 empty] | 0 | >100 %
[111 empty] | 0 | >100 %
4 | Кабельные Линии 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПС 35 кВ (СН1) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 1 | 1 |  |  |  | 13.5994 | 54.685 | 0 | 786.5405 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0.26207 | 1.3289 |  | 2223.1163 | 0 | 1640.7925 | 0 | 1602.7715 | 0 | 582.3238 |  |  | 250.4622 | 63.6658 | 98.2342 | 28.4892 | 63.6658 | 98.2342 | 38.021 | 15.6027 | 5.6007 | 38.021 | 48.0631 | 8.0382 | 0 | 34.5684 | 12.9663 | 0 | 152.228 | 1.8841 | 0 | 22.4183 | 243.7% |  |  | 85.8163 | 0.06393 | 164.4933 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 633.5271 | 0 | 1292.0322 | 0 | 1207.1715 | 0 | 467.0215 | 30.2587 | 158.075 | 40.2152 | 73.5062 | 31.173 | 40.2152 | 73.5062 | 84.8607 | 17.6291 | 3.8218 | 84.8607 | 22.5861 | 5.5375 | 0 | 33.2909 | 12.6507 | 0 | 84.5688 | 9.1631 | 0 | 67.2316 | 481.4% |  | 138.1909 | 157.4357 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | ЯЯ-111 |  |  |  | 164.8079 | 47.4691 | 73.6085 | 31.173 | 47.4691 | 73.6085 | 66.3491 | 15.0413 | 3.9218 | 66.3491 | 32.4278 | 9.8856 | 0 | 26.1394 | 8.1224 | 0 | 91.1994 | 9.2432 | 0 | 51.3077 | 441.1% |  |  |  |  | 1.86 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.6 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 571.2% | 29.4603 | 400.9% |  | 0 | 0 | 0 | 15.6027 | 0 | 12.5338 | 0 | 3.0689 | 38.021 | 1.4349 | 3.0411 | 3.6802 | 29.8648 | 22.4183 | 1.4349 | -9.4927 | 3.6802 | 26.796 | 17.6291 | 0.12003 | 15.9227 | 0.26178 | 1.3246 | 84.8607 | 9.6837 | 35.1924 | 10.6291 | 29.3556 | 67.2316 | 9.5636 | 19.2697 | 10.3673 | 28.031 | 0 | 0 | 0 | 1870.3108 | 1163.5329 | 1585.0091 | 883.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250.4622 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6949 | 15.6027 | 46.5699 | 33.8473 | 151.675 | 38.021 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | 0 | 1.4932 | 0.72113 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 976.5731 | 28.7673 | 28.7881 | 5.3404 |  |  | 0.00282 | 80 | 1 | 10.5934 |  |  |  |  | 70.74 | 9.79 | 21.0674 | 6.742 | 33.1406 | 39.2503 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 58.9696 | 0 | 62.5346 | 1237.6582 | 1602.7715 |  |  |  | 5.7 | 0 | 70.74 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0.26207 | 1.3289 |  | 1.4522 | 0 | 0.69292 | 0 | 0.69292 | 0 | 0.75928 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.67511 | 0 | 0.67511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 1.1261 | 0 | 0.20813 | 0 | 0.20813 | 0 | 1.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.12032 | 0.12032 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00282 | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.69292 | 0.69292 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0.043991 | 0.24559 |  | 0.50479 | 0 | 0.11522 | 0 | 0.11522 | 0 | 0.38957 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.097415 | 0 | 0.097415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037281 | 0.20813 | 0 | 0.20813 | 0 | 0.20813 | 0 | 0.21966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.027412 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0.037281 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00188 | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.11522 | 0.11522 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а | РЭ | нет | F_4010200745 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» |  |  |  | 0.12188 |  | 0.032472 |  | 0.032472 |  | 0.089406 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.032472 |  | 0.032472 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 42908-14-00155667-1 | 2014-02-24 | 0.00047 | 15 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 24.08.2014г. |  |  |  | 0.032472 | 0.032472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | РЭ | нет | F_4010200318 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" |  |  |  | 0.10497 |  | 0.077817 |  | 0.077817 |  | 0.027157 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.032472 |  | 0.032472 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.088961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 12908-14-00157693-1 | 2014-03-18 | 0.00047 | 15 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 18.09.2014г. |  |  |  | 0.077817 | 0.077817 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" до границ земельных участков заявителей (Зволь Ю.Б. и Абидина В.П.) | РЭ | нет | G_4020202837 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" |  |  |  | 0.032346 |  | 0.0049342 |  | 0.0049342 |  | 0.027412 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.027412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.027412 | 0.027412 |  |  |  | 0 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00200635 | 2015-05-18 | 0.00047 | 15 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 |  | 31.12.2015г. |  |  |  | 0.0049342 | 0.0049342 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | РЭ | нет | F_4010200317 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" | 0.043991 | 0.24559 | 2016-08-01 | 0.24559 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24559 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.032472 |  | 0.032472 | [7 empty] | 0.037281 | 0.20813 |  | 0.20813 |  | 0.20813 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.037281 | 4.2.2.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 12908-14-00156055-1 | 2014-02-28 | 0.00047 | 10 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.08.2014г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0.21808 | 1.0833 |  | 0.94741 | 0 | 0.5777 | 0 | 0.5777 | 0 | 0.36971 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.5777 | 0 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18482 | 0.91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.092907 | 0.092907 | 0 | 0 | 0 | 0.18482 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00094 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5777 | 0.5777 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | РЭ | нет | H_4020102410 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" | 0.066082 | 0.31626 | 2017-04-14 | 0.31626 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31626 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.056002 | 0.26801 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.092907 | 0.092907 |  |  |  | 0.056002 | 4.2.2.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-15-00191349 | 2015-02-17 | 0.00047 | 10 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2017г. |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | РЭ | нет | H_4020005510 | льготник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.152 | 0.767 | 2017-10-30 | 0.63115 |  | 0.5777 |  | 0.5777 |  | 0.053457 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.5777 |  | 0.5777 | [7 empty] | 0.12881 | 0.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.12881 | 4.2.2.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61-1-16-00281449 | 2016-09-29 | 0.00047 | 15 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 29.03.2017г. |  |  |  | 0.5777 | 0.5777 | 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 13.5994 | 54.685 | 0 | 786.5405 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 2221.6641 | 0 | 1640.0996 | 0 | 1602.0786 | 0 | 581.5645 |  |  | 250.4622 | 63.6658 | 98.2342 | 28.4892 | 63.6658 | 98.2342 | 38.021 | 15.6027 | 5.6007 | 38.021 | 48.0631 | 8.0382 | 0 | 34.5684 | 12.9663 | 0 | 152.228 | 1.8841 | 0 | 22.4183 | 243.7% |  |  | 85.1412 | 0.06393 | 163.8182 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4009 | 0 | 1291.824 | 0 | 1206.9633 | 0 | 465.9989 | 30.2587 | 158.075 | 40.2152 | 73.5062 | 31.173 | 40.2152 | 73.5062 | 84.8607 | 17.6291 | 3.8218 | 84.8607 | 22.5861 | 5.5375 | 0 | 33.2909 | 12.6507 | 0 | 84.5688 | 9.1631 | 0 | 67.2316 | 481.4% |  | 138.0705 | 157.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 164.8079 | 47.4691 | 73.6085 | 31.173 | 47.4691 | 73.6085 | 66.3491 | 15.0413 | 3.9218 | 66.3491 | 32.4278 | 9.8856 | 0 | 26.1394 | 8.1224 | 0 | 91.1994 | 9.2432 | 0 | 51.3077 | 441.1% |  |  |  |  | 1.86 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.6 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 571.2% | 29.4603 | 400.9% |  | 0 | 0 | 0 | 15.6027 | 0 | 12.5338 | 0 | 3.0689 | 38.021 | 1.4349 | 3.0411 | 3.6802 | 29.8648 | 22.4183 | 1.4349 | -9.4927 | 3.6802 | 26.796 | 17.6291 | 0.12003 | 15.9227 | 0.26178 | 1.3246 | 84.8607 | 9.6837 | 35.1924 | 10.6291 | 29.3556 | 67.2316 | 9.5636 | 19.2697 | 10.3673 | 28.031 | 0 | 0 | 0 | 1870.3108 | 1163.5329 | 1585.0091 | 883.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250.4622 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6949 | 15.6027 | 46.5699 | 33.8473 | 151.675 | 38.021 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | 0 | 1.4932 | 0.72113 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 976.5731 | 28.7673 | 28.7881 | 5.3404 |  |  | 0 | 0 |  | 10.5934 |  |  |  |  | 70.74 | 9.79 | 21.0674 | 6.742 | 33.1406 | 39.2503 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 58.9696 | 0 | 62.5346 | 1236.9653 | 1602.0786 |  |  |  | 5.7 | 0 | 70.74 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[111 empty] | 0 | >100 %
[111 empty] | 0 | >100 %
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 13.5994 | 54.685 | 0 | 786.5405 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 2221.6641 | 0 | 1640.0996 | 0 | 1602.0786 | 0 | 581.5645 |  |  | 250.4622 | 63.6658 | 98.2342 | 28.4892 | 63.6658 | 98.2342 | 38.021 | 15.6027 | 5.6007 | 38.021 | 48.0631 | 8.0382 | 0 | 34.5684 | 12.9663 | 0 | 152.228 | 1.8841 | 0 | 22.4183 | 243.7% |  |  | 85.1412 | 0.06393 | 163.8182 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.4009 | 0 | 1291.824 | 0 | 1206.9633 | 0 | 465.9989 | 30.2587 | 158.075 | 40.2152 | 73.5062 | 31.173 | 40.2152 | 73.5062 | 84.8607 | 17.6291 | 3.8218 | 84.8607 | 22.5861 | 5.5375 | 0 | 33.2909 | 12.6507 | 0 | 84.5688 | 9.1631 | 0 | 67.2316 | 481.4% |  | 138.0705 | 157.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 164.8079 | 47.4691 | 73.6085 | 31.173 | 47.4691 | 73.6085 | 66.3491 | 15.0413 | 3.9218 | 66.3491 | 32.4278 | 9.8856 | 0 | 26.1394 | 8.1224 | 0 | 91.1994 | 9.2432 | 0 | 51.3077 | 441.1% |  |  |  |  | 1.86 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.6 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 571.2% | 29.4603 | 400.9% |  | 0 | 0 | 0 | 15.6027 | 0 | 12.5338 | 0 | 3.0689 | 38.021 | 1.4349 | 3.0411 | 3.6802 | 29.8648 | 22.4183 | 1.4349 | -9.4927 | 3.6802 | 26.796 | 17.6291 | 0.12003 | 15.9227 | 0.26178 | 1.3246 | 84.8607 | 9.6837 | 35.1924 | 10.6291 | 29.3556 | 67.2316 | 9.5636 | 19.2697 | 10.3673 | 28.031 | 0 | 0 | 0 | 1870.3108 | 1163.5329 | 1585.0091 | 883.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250.4622 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6949 | 15.6027 | 46.5699 | 33.8473 | 151.675 | 38.021 | 38.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | 0 | 1.4932 | 0.72113 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 976.5731 | 28.7673 | 28.7881 | 5.3404 |  |  | 0 | 0 |  | 10.5934 |  |  |  |  | 70.74 | 9.79 | 21.0674 | 6.742 | 33.1406 | 39.2503 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 58.9696 | 0 | 62.5346 | 1236.9653 | 1602.0786 |  |  |  | 5.7 | 0 | 70.74 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 39.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 70.74 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 21.0674 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 6.742 | 0 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 33.1406 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 38.8203 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | КЭ | льготник | Г5 | льготник |  | 0 | 1.688 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | КЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 51.2519 | 0 | 6.7118 | 0 | 5.4744 | н.д. | 44.5401 | да |  | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.2374 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 43.4338 | 0 | 5.688 | 0 | 3.2312 | 0 | 37.7458 | 2.4568 | 0.948 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.4568 | 0.25 | 0 | 2.4568 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 2.2068 | 982.7% | Выполнение работ ТП | 5.0308 | 6.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 | ВЛ | не удалять |  | 0.948 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4554 | 0.1 | 0 | 1.4554 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 1.3554 | 1455% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 1.396 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0.21278 | 0 | 1.0246 | 1.2374 | 0 | 0.21278 | 0 | 1.0246 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.4568 | 0 | 0.48869 | 0.46472 | 1.5034 | 2.2068 | 0 | 0.23869 | 0.46472 | 1.5034 | НД | НД | НД | 29.3434 | 5.5932 | 24.8673 | 4.74 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1186 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 1.2374 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8002 | 1.2374 | 0 |  |  |  |  | да | 0.53272 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 15 | н.д. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.396 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 4.944 | 5.5932 | 6.7118 | 2.1. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | РЭ | льготник | Г7 | льготник |  | 0 | 18.3 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | РЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 970.1274 | 0 | 900.8543 | 0 | 887.9808 | н.д. | 69.2732 | да |  | 136.358 | 13.2502 | 13.2502 | 0 | 13.2502 | 13.2502 | 12.8734 | 0 | 0 | 12.8734 | 13.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1078 | 0 | 0 | 12.8734 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 47.4177 | 0 | 75.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | 0 | 743.7805 | 0 | 712.4509 | 0 | 78.3613 | 15.6184 | 97.778 | 13.1083 | 27.1083 | 0 | 13.1083 | 27.1083 | 31.3297 | 6.1083 | 0 | 31.3297 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70.6697 | 0 | 0 | 25.2214 | 512.9% | Выполнение работ ТП | 24.6582 | 28.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1 | ВЛ | не удалять |  | 97.778 | 18.9832 | 24.0946 | 0 | 18.9832 | 24.0946 | 27.1745 | 8.9832 | 0 | 27.1745 | 10 | 0 | 0 | 5.1114 | 0 | 0 | 73.6834 | 0 | 0 | 18.1913 | 302.5% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 2.3 | 0 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 1289% | 8.115 | 207.9% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8734 | 0.15893 | 0 | 3.6802 | 9.0343 | 12.8734 | 0.15893 | 0 | 3.6802 | 9.0343 | 6.1083 | 0 | 6.1083 | 0 | 0 | 31.3297 | 4.8987 | 8.1496 | 6.9986 | 11.2828 | 25.2214 | 4.8987 | 2.0414 | 6.9986 | 11.2828 | НД | НД | НД | 864.3943 | 578.0783 | 732.5375 | 468.4534 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 136.358 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.358 | 0 | 13.2502 | 0 | 123.1078 | 12.8734 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.1367 | 9.0343 | 1.5653 |  |  |  |  | да | 2.7414 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 15 | н.д. | 43.52 | 7.52 | 10 | 3.383 | 22.617 | 15.635 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | 0.79661 | 0 | 0.21586 | 764.4963 | 894.0521 | 2.1. | н.д. | н.д. | 2.3 | 0 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 43.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 22.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 15.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | АЭ | льготник | Г1 | льготник |  | 0 | 20.074 | 0 | 251.3645 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | АЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 695.3173 | 0 | 409.5015 | 0 | 398.7337 | н.д. | 285.8158 | да |  | 84.4963 | 26.8547 | 58.5396 | 0 | 26.8547 | 58.5396 | 10.7678 | 3.6517 | 0 | 10.7678 | 23.203 | 0 | 0 | 31.6848 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 0 | 7.1161 | 294.9% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 22.0728 | 0 | 62.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 588.9671 | 0 | 328.3125 | 0 | 296.5816 | 0 | 260.6546 | 0 | 28.176 | 17.2477 | 23.8879 | 0 | 17.2477 | 23.8879 | 31.7309 | 7.4491 | 0 | 31.7309 | 9.7986 | 0 | 0 | 6.6402 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 0 | 24.2819 | 426% | Выполнение работ ТП | 19.1443 | 18.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | ВЛ | не удалять |  | 34.9089 | 14.2785 | 27.1842 | 0 | 14.2785 | 27.1842 | 32.1788 | 5.9581 | 0 | 32.1788 | 8.3204 | 0 | 0 | 12.9056 | 0 | 0 | 7.7247 | 0 | 0 | 26.2207 | 540.1% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.5223 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.5223 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 230.4% | 17.6823 | 879% | Выполнение работ ТП |  |  |  | 3.6517 | 0 | 0.58285 | 0 | 3.0689 | 10.7678 | 0.51704 | 1.3229 | 0 | 8.9279 | -157.4411 | 0.51704 | 0.74006 | 0 | 5.859 | 7.4491 | 0.12003 | 5.7427 | 0.26178 | 1.3246 | 31.7309 | 2.6708 | 21.5152 | 2.1199 | 5.425 | 24.2819 | 2.5508 | 15.7725 | 1.8581 | 4.1004 | НД | НД | НД | 557.1513 | 333.723 | 472.1621 | 234.3587 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84.4963 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4963 | 3.6517 | 23.203 | 31.6848 | 25.9568 | 10.7678 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 557.1513 | 9.1334 | 8.9279 | 0.85855 |  |  |  |  | да | 3.1992 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 15 | н.д. | 13.3 | 2.27 | 3.17 | 2.25 | 5.61 | 19.9523 | 19.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | 46.9762 | 0 | 4.2633e-14 | 249.2267 | 408.1586 | 2.1. | н.д. | н.д. | 1.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.5223 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 19.5223 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | ВЭ | льготник | Г3 | льготник |  | 13.5994 | 14.623 | 0 | 141.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | ВЭ-9 | 9 | [8 empty] | 9 |  |  | НС | НС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 504.9674 | 0 | 323.0319 | 0 | 309.8896 | н.д. | 181.9354 | да |  | 28.4892 | 23.5608 | 26.4444 | 28.4892 | 23.5608 | 26.4444 | 13.1423 | 11.9509 | 5.6007 | 13.1423 | 11.6099 | 8.0382 | 0 | 2.8836 | 12.9663 | 0 | 2.0449 | 1.8841 | 0 | 1.1914 | 110% | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 15.6507 | 0.06393 | 23.9927 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | 214.043 | 0 | 194.6997 | 0 | 89.2372 | 12.1836 | 31.173 | 9.3592 | 22.0099 | 31.173 | 9.3592 | 22.0099 | 19.3433 | 3.8218 | 3.8218 | 19.3433 | 5.5375 | 5.5375 | 0 | 12.6507 | 12.6507 | 0 | 9.1631 | 9.1631 | 0 | 15.5215 | 506.1% | Выполнение работ ТП | 89.2372 | 103.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1 | ВЛ | не удалять |  | 31.173 | 13.8074 | 21.9298 | 31.173 | 13.8074 | 21.9298 | 5.5403 | 0 | 3.9218 | 5.5403 | 13.8074 | 9.8856 | 0 | 8.1224 | 8.1224 | 0 | 9.2432 | 9.2432 | 0 | 5.5403 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 1.86 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 7.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 6.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.6 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 1.6 | 0 | 4.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | >100 % | 2.267 | >100 % | Выполнение работ ТП |  |  |  | 11.9509 | 0 | 11.9509 | 0 | 0 | 13.1423 | 0.7589 | 1.5054 | 0 | 10.878 | 1.1914 | 0.7589 | -10.4456 | 0 | 10.878 | 3.8218 | 0 | 3.8218 | 0 | 0 | 19.3433 | 2.1142 | 5.0388 | 1.0458 | 11.1444 | 15.5215 | 2.1142 | 1.2171 | 1.0458 | 11.1444 | НД | НД | НД | 419.4218 | 246.1383 | 355.4422 | 176.289 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.4892 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7219 | 11.9509 | 10.1167 | 2.1624 | 1.4919 | 13.1423 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | 0 | 1.4932 | 0.72113 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 419.4218 | 9.697 | 9.5886 | 2.9166 |  |  |  |  | да | 4.12 | Технологическое присоединение | 0,4-10кВ | до 15 | н.д. | 13.29 | 0 | 7.8974 | 1.109 | 4.2836 | 2.267 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | 11.1968 | 0 | 57.3747 | 217.6491 | 0 | 2.1. | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 13.29 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 7.8974 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2836 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 7.8974 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0.2232 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4.2836 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[111 empty] | 0 | >100 %
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[111 empty] | 0 | >100 %
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Генерация | 1 | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 330 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 220 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Воздушные Линии 110 кВ (ВН) |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Распределительные сети | 1 | 1 |  |  |  | 20.0645 | 53.726 | 0 | 547.193 | 0 | 41.3919 | 289 | 1957 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 531.3141 | 2721.1544 |  | 2623.4058 | 0 | 2091.4607 | 0 | 2082.0438 | 1021.4077 | 531.9451 |  |  | 307.4205 | 153.4221 | 236.9267 | 41.0104 | 153.4221 | 236.9267 | 9.4169 | 4.3411 | 0 | 9.4169 | 149.081 | 3.6444 | 0 | 83.5047 | 27.9312 | 0 | 70.4937 | 9.4348 | 0 | 5.0758 | 216.9% |  |  | 159.4643 | 0.00082028 | 165.9026 | 0.00046874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.2661 | 2257.8242 | 0 | 1593.1375 | 0 | 1577.1198 | 0 | 616.2265 | 5.8037 | 323.7604 | 19.1816 | 115.1362 | 62.2943 | 19.1816 | 115.1362 | 16.0178 | 0.2 | 0.43058 | 16.0178 | 18.9816 | 5.1796 | 0 | 95.9547 | 33.5143 | 0 | 208.6241 | 23.1698 | 0 | 15.8178 | 8009% |  | 270.5116 | 273.6988 | 0 | 0 | 0 | 450.2661 | ЯЯ-111 |  |  |  | 499.8081 | 13.4683 | 195.9115 | 65.6838 | 13.4683 | 195.9115 | 12.8306 | 0 | 0 | 12.8306 | 13.4683 | 2.6327 | 0 | 182.4432 | 3.0782 | 0 | 303.8967 | 59.9729 | 0 | 12.8306 | >100 % |  |  |  |  | 2.8458 | 13.5 | 0 | 123.075 | 0 | 6.08 | 135 | 603 | 0 | 2.8458 | 3.06 | 0 | 13.77 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.5 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697 | 11.83 | 0 | 108.519 | 0 | 5.98 | 135 | 603 | 0 | 2.0088 | 2.16 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | >100 % | 3.54 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 4.3411 | 0 | 1.6868 | 1.5411 | 1.1132 | 9.4169 | 0.010551 | 0.0031875 | 0.41923 | 8.9839 | 5.0758 | 0.010551 | -1.6836 | -1.1218 | 7.8707 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 16.0178 | 0 | 5.2507 | 2.233 | 8.5341 | 15.8178 | 0 | 5.2507 | 2.033 | 8.5341 | 329.3108 | 1633.353 | 3640542 | 1902.5082 | 1417.2673 | 1628.2451 | 1045.9965 | 1016.9265 | 275.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 12.02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 307.4205 | 9.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9815 | 3.1489 | 146.8999 | 81.439 | 70.4937 | 8.1105 | 8.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 1.1922 | 2.1811 | 2.0657 | 0 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0.35601 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 853.4628 | 2.6593 | 8.9791 | 5.6461 |  |  | 433580.8727 | 4110.45 |  | 0.32385 |  |  | 1 |  | 129.155 | 0 | 0.1 | 14.556 | 114.499 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 343.8931 | 0 | 106.3659 | 1481.3924 | 2082.0438 |  |  |  | 13.5 | 0 | 129.155 | 2.8458 | 135 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 114.499 | 2.697 | 135 | 603 | 0 | 4.747 | 0 | 3.54 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.54 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 116.001 | 0 | 6.08 | 3.4569 | 135 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0 | 101.445 | 0 | 5.98 | 3.3081 | 135 | 603 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | ТПиР | 1 | 1 |  |  |  | 19.6925 | 44.556 | 0 | 537.714 | 0 | 24.074 | 289 | 1957 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 482.021 | 2452.3187 |  | 2371.1376 | 0 | 1889.9587 | 0 | 1881.5121 | 726.1598 | 481.1789 |  |  | 259.409 | 135.5331 | 194.0423 | 39.0573 | 135.5331 | 194.0423 | 8.4466 | 2.896 | 0 | 8.4466 | 132.637 | 1.6913 | 0 | 58.5093 | 27.9312 | 0 | 65.3667 | 9.4348 | 0 | 5.5506 | 291.7% |  |  | 102.0282 | 0.00082028 | 109.0143 | 0.00046874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.4923 | 2070.9588 | 0 | 1482.2252 | 0 | 1467.0915 | 0 | 520.8094 | 4.9196 | 303.0195 | 13.7133 | 109.6679 | 61.8638 | 13.7133 | 109.6679 | 15.1337 | 0.2 | 0 | 15.1337 | 13.5133 | 5.1796 | 0 | 95.9547 | 33.5143 | 0 | 193.3515 | 23.1698 | 0 | 14.9337 | 7567% |  | 264.9023 | 267.2054 | 0 | 0 | 0 | 408.4923 | ЯЯ-111 |  |  |  | 457.3526 | 8 | 190.4432 | 63.0511 | 8 | 190.4432 | 12.8306 | 0 | 0 | 12.8306 | 8 | 0 | 0 | 182.4432 | 3.0782 | 0 | 266.9094 | 59.9729 | 0 | 12.8306 | >100 % |  |  |  |  | 2.4738 | 9.59 | 0 | 121.325 | 0 | 0.254 | 135 | 603 | 0 | 2.4738 | 2.66 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.5 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 9.18 | 0 | 106.769 | 0 | 0.254 | 135 | 603 | 0 | 2.0088 | 2.16 | 0 | 10.31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | >100 % | 3.54 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 0 | 0.2418 | 1.5411 | 1.1132 | 8.4466 | 0.010551 | 0 | 0.41923 | 8.0168 | 5.5506 | 0.010551 | -0.2418 | -1.1218 | 6.9037 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 15.1337 | 0 | 4.5668 | 2.233 | 8.3338 | 14.9337 | 0 | 4.5668 | 2.033 | 8.3338 | 287.7794 | 1411.8683 | 3143791 | 1664.107 | 1255.5687 | 1426.2103 | 941.1407 | 704.2749 | 239.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.735 | 0 | 12.02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 259.409 | 8.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.97 | 1.7038 | 130.4559 | 56.4436 | 65.3667 | 7.1402 | 7.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 1.1922 | 2.1811 | 2.0657 | 0 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0.35601 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 621.2685 | 2.2497 | 8.012 | 5.5254 |  |  | 433580.8727 | 4110.45 |  | 0.32385 |  |  |  |  | 121.579 | 0 | 0 | 14.556 | 107.023 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 277.9348 | 0 | 104.5184 | 1364.0797 | 1881.5121 |  |  |  | 9.59 | 0 | 121.579 | 2.4738 | 135 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 107.023 | 2.325 | 135 | 603 | 0 | 4.747 | 0 | 3.54 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.54 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 114.251 | 0 | 0.254 | 3.0849 | 135 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 99.695 | 0 | 0.254 | 2.9361 | 135 | 603 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 3.141 | 0 | 0.399 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0.2425 | 1.05 | 0 | 125.79 | 0 | 0.68 | 192 | 21 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 154.5202 | 923.6507 |  | 887.8338 | 0 | 675.8947 | 0 | 674.791 | 360.1411 | 211.9391 |  |  | 71.8853 | 14.861 | 32.2153 | 24.3606 | 14.861 | 32.2153 | 1.1037 | 1.5411 | 0 | 1.1037 | 13.32 | 1.6913 | 0 | 17.3543 | 22.6693 | 0 | 39.6699 | 0 | 0 | -0.43739 | 71.62% |  |  | 42.05 | 0.00082028 | 54.9198 | 0.00046874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9493 | 782.7549 | 0 | 536.9186 | 0 | 524.8332 | 0 | 216.7387 | 4.0565 | 69.0577 | 0 | 35.0886 | 51.3391 | 0 | 35.0886 | 12.0853 | 0 | 0 | 12.0853 | 0 | 4.578 | 0 | 35.0886 | 28.4137 | 0 | 33.9691 | 18.3474 | 0 | 12.0853 | >100 % |  | 121.3331 | 129.0507 | 0 | 0 | 0 | 130.9493 | ЯЯ-111 |  |  |  | 240.4419 | 0 | 171.1359 | 52.5178 | 0 | 171.1359 | 4.3677 | 0 | 0 | 4.3677 | 0 | 0 | 0 | 171.1359 | 0 | 0 | 69.306 | 52.5178 | 0 | 4.3677 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 0.24 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.24 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0.267 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 1.1037 | -0.43739 | 0 | 0 | -1.5411 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0853 | 0 | 4.4161 | 1.6878 | 5.9814 | 12.0853 | 0 | 4.4161 | 1.6878 | 5.9814 | 70.9427 | 424.7938 | 589022 | 592.0591 | 393.9919 | 514.9467 | 298.6956 | 339.885 | 59.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71.8853 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8853 | 1.5411 | 13.32 | 17.3543 | 39.6699 | 0.74765 | 0.74765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35601 | 0.35601 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.7998 | 1.1136 | 1.0988 | 4.3085 |  |  | 0.14179 | 300 |  | 0.081341 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 7.06 | 12.94 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 70.9104 | 0 | 16.6702 | 451.6641 | 674.791 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 0 | 0.24 | 0 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0.24 | 0 | 135 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | РЭ | нет | F_4010100045 | нет | 1 |  | 0.8 |  | 7.377 | [5 empty] | 2014 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.862 | 15.489 | 2017-09-30 | 12.3119 |  | 10.6103 |  | 10.6103 |  | 1.7016 | да |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 8.3622 |  | 10.8828 | [7 empty] | 2.4254 | 13.1263 |  | 1.9052 |  | -0.29268 |  | 8.5286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 |  |  | 2.1979 | [9 empty] | 2.1979 | >100 % | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в части демонтажных работ. Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов. |  | 0 |  |  |  | 2.4254 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 |  |  | 2.1979 | [9 empty] | 2.1979 | >100 % | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в части демонтажных работ. Распределение общехозяйственных затрат, капитализация процентов. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.1979 |  | 1.9524 |  | 0.24545 | 2.1979 | 0 | 1.9524 | 0 | 0.24545 | 2.6641 | 13.7376 | 2016-03-22 | 12.3119 | 11.6759 | 10.4338 | 0 | НД | 1.921 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.061762 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 6.6759 |  |  | 5.6103 | 10.6103 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | РЭ | нет | F_4010100149 | нет | 1 |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | 2013 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 | 1.4504 | 7.6133 | 2016-08-16 | 7.9151 |  | 7.9151 |  | 7.9151 | 11.207 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.2292 | 6.4519 |  | 6.7077 |  | 6.7077 |  |  |  | 6.7077 | 0 | 6.7077 | 0 | 0 | 6.7077 | 0 | [6 empty] | 6.7077 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.2292 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.7077 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 3.28 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 7.6133 | 2016-08-16 | 7.9151 | 7.9151 | 6.7077 | 6.7077 | 11.08 | 0.76017 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 7.9151 |  |  | 7.9151 | 7.9151 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ-10 кВ «Родина» от ПС 110/10 кВ «Ш-42»»(ориентировочная протяженность - 5.1 км.) | РЭ | нет | H_4010006082 | нет | 1 |  |  |  | 5.1 |  |  | 1 |  |  | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ «Родина» от ПС 110/10 кВ «Ш-42» |  |  |  | 10.6784 |  | 10.6784 |  | 10.6784 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 9.0495 |  | 9.0495 |  |  |  | 0.44121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.44121 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.6784 | 10.6784 | 9.0495 | 9.0495 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.52063 |  | 0.44121 | 10.6784 | 10.6784 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | РЭ | нет | F_4010100057 | нет | 1 |  |  |  | 4.57 | [5 empty] | 2012 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская | 0.77054 | 4.129 | 2012-08-08 | 3.6968 |  | 3.4761 |  | 3.3691 |  | 0.22066 | да |  | 3.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 |  |  | 0.10704 | [6 empty] | 3.4761 |  |  | 0.10704 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  |  |  | 2.3827 | [7 empty] | 0.653 | 3.4992 |  | 2.9455 |  | 0.23898 |  | 0.18732 | 2.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7065 |  |  | 2.7065 | [9 empty] | 2.7065 | >100 % | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в связи с жалобами населения в Администрацию РО | 0.18732 | 2.8939 |  |  |  | 0.653 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.10704 |  |  |  | 0.10704 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 |  |  |  | 0 | 2.7065 |  | 1.3416 | 1.0869 | 0.27802 | 2.7065 | 0 | 1.3416 | 1.0869 | 0.27802 | 0.77054 | 4.129 | 2012-08-08 | 3.6968 | 3.4761 | 3.1328 | 0 | НД | 0.65325 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.4761 | 0.10704 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4761 | 0 | 0 | 0 | 3.4761 | 0.10704 | 0.10704 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.18838 | 0.10704 | 0.041414 |  |  |  |  | нет | 0.081341 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 3.3691 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | РЭ | нет | F_4010100095 | нет | 1 |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская | 0.43792 | 3.0488 | 2015-09-14 | 2.5159 |  | 2.4702 |  | 2.4404 |  | 0.045656 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 |  |  | 0.029864 | [9 empty] | 0.029864 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.029864 | [9 empty] | 0.37112 | 2.5837 |  | 2.0171 |  | 2.0171 |  | 0.11497 |  | 2.0681 | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 2.0681 | 0 | [6 empty] | 2.0681 | [5 empty] | 0 | >100 % |  | 0.11497 | 0.11497 |  |  |  | 0.37112 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 2.1321 | 0 | 2.1321 | 0 | 0 | 2.1321 | 0 | [6 empty] | 2.1321 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 1.2 | [50 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.029864 |  |  |  | 0.029864 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43792 | 3.0488 | 2015-09-14 | 2.5159 | 2.4404 | 2.1321 | 2.0681 | НД | 0.37112 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 | 0.029864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 2.4404 |  | 0.00097761 | 2.4702 | 2.4404 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | РЭ | нет | H_4010006069 | нет | 1 | [7 empty] | 21 |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 1.6036 | 7.5475 | 2017-12-11 | 6.8384 |  | 6.7007 |  | 6.6768 |  | 0.13778 | да |  | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023881 |  |  | 0.023881 | [6 empty] | 9.0865 |  |  | 0.023881 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.023881 |  | 5.449 | [7 empty] | 1.359 | 6.3962 |  | 5.6245 |  | 5.6245 |  | 0.17076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.17076 | 0.17076 |  |  |  | 1.359 | 4.2.3.2 | ВЛ | не удалять |  | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.7004 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [88 empty] | 21 | [19 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.023881 |  |  |  | 0.023881 | 0.023881 | 0 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 9.0865 | 9.0865 | 7.7004 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.0865 | 0.023881 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 9.0865 | 0.023881 | 0.023881 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.023881 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.6768 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №114 п. Кленовый Зерноградского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.0 км) | РЭ | нет | F_4010100151 | нет | 1 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 2018 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 31.2424 |  | 31.2424 |  | 31.2424 | 49.46 |  | да |  | 0.78265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.78265 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 26.4766 |  | 26.4766 |  |  |  | 1.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.3163 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 31.2424 | 31.2424 | 26.4766 | 26.4766 | 49.734 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.78265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.78265 | 0 | 0 | 0 | 0.78265 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.77058 |  | 1.3163 | 30.4598 | 31.2424 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | РЭ | нет | F_4010100096 | нет | 1 |  |  |  | 1.8 | [5 empty] | 2014 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №2 ПС Сеятель | 0.70006 | 4.6299 | 2015-09-14 | 3.2258 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2258 | да |  | 3.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.3602 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.59327 | 3.9236 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7337 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.59327 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70006 | 4.6299 | 2015-09-14 | 3.4711 | 3.3602 | 2.9416 | 0 | НД | 0.59327 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3602 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3602 | 0 | 0 | 0 | 3.3602 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ 10кВ и КТП10/0,4кВ в х.Астахов, Каменского района, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.7 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | РЭ | нет | F_4010100047 | нет | 1 | 0.2425 | 0.25 |  | 0.7 | [5 empty] | 2018 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 2.468 |  | 2.468 |  | 2.468 | 4.5774 |  | да |  | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.095862 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 2.0915 |  | 2.0915 |  |  |  | 0.16123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.16123 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.468 | 2.468 | 2.0915 | 2.0915 | 4.606 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.095862 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0.095862 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.094385 |  | 0.16123 | 2.3721 | 2.468 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО Заря Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.22 км) | РЭ | нет | F_4010100093 | нет | 1 |  |  |  | 4.22 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 РП-5П | 0.73227 | 4.882 | 2015-10-08 | 3.8173 |  | 3.6749 |  | 3.645 |  | 0.14242 | да |  | 1.8367 | 1.8367 | 1.8367 | 0 | 1.8367 | 1.8367 | 0.029864 |  |  | 0.029864 | 1.8367 | [8 empty] | 0.029864 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.029864 | [9 empty] | 0.62057 | 4.1373 |  | 3.0386 |  | 3.0386 |  | 0.19639 |  | 3.089 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | [6 empty] | 3.089 | [5 empty] | 0 | >100 % |  | 0.19639 | 0.19639 |  |  |  | 0.62057 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.2354 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 4.22 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.029864 |  |  |  | 0.029864 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73227 | 4.1385 | 2015-10-08 | 3.8173 | 3.645 | 3.235 | 3.089 | НД | 0.62057 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8367 | 0.029864 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.8367 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 0.029864 | 0.029864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.8084 |  |  | 1.8382 | 3.645 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | РЭ | нет | H_4010005323 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС Р-29 | 0.2453 | 1.5621 | 2017-04-01 | 1.5621 |  | 1.5265 |  | 1.3069 |  | 0.035595 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 |  |  | 0.21964 | [9 empty] | 0.21964 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества | [11 empty] | 0.20788 | 1.3238 |  | 1.2883 |  | 0.44817 |  | 0.035595 | 0.84008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84008 |  |  | 0.84008 | [9 empty] | 0.84008 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. | 0.035595 | 0 |  |  |  | 0.20788 | 4.2.2.2 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 |  |  | 0.87568 | [9 empty] | 0.87568 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.21964 |  |  |  | 0.21964 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 |  |  |  | 0 | 0.84008 |  |  | 0.60092 | 0.23916 | 0.84008 | 0 | 0 | 0.60092 | 0.23916 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.21964 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0.21964 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.21964 | 0.21964 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.5265 | 1.3069 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | РЭ | нет | H_4010005988 | прочие | 1 | [6 empty] | 120 |  |  | 2016 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие | ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" | 39.4959 | 258.6552 | 2017-05-29 | 192.5199 |  | 8.6519 |  | 8.6471 |  | 183.868 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 |  |  | 0.004821 | [9 empty] | 0.004821 | >100 % | Иное - финансирование по договорам аренды земли |  | 8.6519 | 0.00082028 | 9.5955 | 0.00046874 | [6 empty] | 33.4711 | 219.1993 |  | 0.94873 |  | -4.2053 |  | 163.1525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 |  |  | 5.154 | [9 empty] | 5.154 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 91.4977 | 96.6517 |  |  |  | 33.4711 | 4.6 | ВЛ | не удалять |  | 176.3542 | 0 | 154.4868 | 0 | 0 | 154.4868 | 0 | [6 empty] | 154.4868 |  |  | 21.8674 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 120 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.004821 |  |  |  | 0.004821 | 0.004821 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 | 0 |  |  |  | 0 | 5.154 |  |  |  | 5.154 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 39.4959 | 258.6552 | 2017-05-29 | 192.5199 | 0 | 176.3542 | 0 | НД | 33.4711 | [29 empty] | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.004821 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.004821 | 0.004821 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.2053 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 15.5781 |  |  | 8.6519 | 8.6471 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | РЭ | нет | H_4010006589 | прочие | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 11.244 |  | 9.5288 |  | 9.5288 |  | 1.7152 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 9.5288 |  | 11.244 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.5288 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 9.5288 | 9.5288 |  |  |  | 0 | 4.6 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 9.5288 | 9.5288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | РЭ | нет | H_4010100145 | ставочник-передача | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.11108 | 0.73411 | 2017-12-29 | 0.73411 |  | 0.73411 |  | 0.70905 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025054 |  |  | 0.025054 | [9 empty] | 0.025054 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.025054 | [9 empty] | 0.094134 | 0.62212 |  | 0.58653 |  | 0.58653 |  | 0.035595 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.035595 | 0.035595 |  |  |  | 0.094134 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.025054 |  |  |  | 0.025054 | 0.025054 | 0 | 0 | 0 | 0.025054 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.025054 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025054 | 0.025054 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.025054 | 0 | 22401-13-00137227-1 | 2013-11-13 | 0.14179 | 300 | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 31.12.2016г. |  |  |  | 0.73411 | 0.70905 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | РЭ | нет | H_4010006009 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС Самбек | 0.20456 | 1.0555 | 2017-04-01 | 0.91169 |  | 0.032639 |  | 3.4694e-17 |  | 0.87905 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032639 |  |  | 0.032639 | [9 empty] | 0.032639 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.032639 | [9 empty] | 0.17336 | 0.89452 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77262 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.17336 | 4.2.2.2 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.032639 |  |  |  | 0.032639 | 0.032639 | 0 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.032639 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032639 | 0.032639 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.032639 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.032639 | 3.4694e-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | РЭ | нет | G_4010005091 | прочие | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | Прочие |  | 2.784 | 18.851 | 2015-12-01 | 13.8247 |  | 13.8247 |  | 13.8247 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 13.8247 |  | 13.8247 | [7 empty] | 2.3593 | 15.9754 |  | 0 |  | 0 |  | 11.7159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 2.3593 | 4.6 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 13.8247 | 13.8247 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100280 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кВ №7 , №4 от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" |  |  |  | 0.72887 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72887 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61769 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.61769 | 0.61769 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100052 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" |  |  |  | 0.73194 |  | 0.73194 |  | 0.73194 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.62029 | 0.62029 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.73194 | 0.73194 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | РЭ | нет | F_4010100654 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" |  |  |  | 0.58172 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58172 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49299 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.49299 | 0.49299 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101248 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 | 0.951 | 4.229 | 2011-09-01 | 4.229 |  | 4.0031 |  | 4.0031 |  | 0.22591 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.80593 | 3.5839 |  | 3.3925 |  | 3.3925 |  | 0.19145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.19145 | 0.19145 |  |  |  | 0.80593 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 4.0031 | 4.0031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | РЭ | нет | F_4010101291 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | 7.8907 | 44.822 | 2012-05-01 | 44.822 |  | 44.822 |  | 44.822 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 6.687 | 37.9847 |  | 37.3747 |  | 37.3747 |  | 0.61004 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.61004 | 0.61004 |  |  |  | 6.687 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 44.822 | 44.822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | РЭ | нет | F_4010101236 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | 0.65136 | 3.4586 | 2012-08-14 | 3.4586 |  | 3.2957 |  | 3.2957 |  | 0.16284 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.552 | 2.931 |  | 2.7929 |  | 2.7929 |  | 0.1381 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1381 | 0.1381 |  |  |  | 0.552 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 3.2957 | 3.2957 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | РЭ | нет | F_4010101247 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | 3.127 | 16.6982 | 2012-08-14 | 16.6982 |  | 16.0834 |  | 16.0834 |  | 0.61478 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.65 | 14.151 |  | 13.6297 |  | 13.6297 |  | 0.52126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.52126 | 0.52126 |  |  |  | 2.65 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 16.0834 | 16.0834 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | РЭ | нет | F_4010101208 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.46964 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46964 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39834 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.39834 | 0.39834 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | РЭ | нет | F_4010101249 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.39766 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39766 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.33714 | 0.33714 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | РЭ | нет | F_4010101231 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 |  |  |  | 0.04838 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04838 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.041138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.041138 | 0.041138 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | РЭ | нет | F_4010101233 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №806 |  |  |  | 0.2142 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2142 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.18152 | 0.18152 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | РЭ | нет | F_4010101234 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая |  |  |  | 0.13098 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13098 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.000407 |  | 0.000407 |  | 0.11059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.11059 | 0.11059 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | РЭ | нет | F_4010101193 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" |  |  |  | 0.68322 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68322 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.000191 |  | 0.000191 |  | 0.57881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.57881 | 0.57881 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС К-4 в Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 28.36 км) | РЭ | нет | F_4010100153 | нет | 1 |  |  |  | 28 |  | 0.36 |  |  |  | 2012 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10кВ №3 ПС "К-4" | 7.415 | 38.1738 | 2013-04-05 | 45.702 |  | 44.8453 |  | 44.8453 |  | 0.85668 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 6.2839 | 32.3507 |  | 38.0043 |  | 38.0043 |  | 0.72624 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.72624 | 0.72624 |  |  |  | 6.2839 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 38.1738 | 2013-04-05 | 45.702 | 44.8453 | 38.7305 | 38.0045 | НД | 6.2839 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.72624 | 44.8453 | 44.8453 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101237 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 6 кВ №8 |  |  |  | 0.1947 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1947 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16511 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16511 | 0.16511 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | РЭ | нет | F_4010101238 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 6 кВ №8/2 |  |  |  | 0.24426 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24426 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00019919 |  | 0.00019919 |  | 0.2068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.2068 | 0.2068 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | РЭ | нет | F_4010101232 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек |  |  |  | 0.44014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44014 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00028277 |  | 0.00028277 |  | 0.37272 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.37272 | 0.37272 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС КСХТв Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.78 км) | РЭ | нет | F_4010100154 | нет | 1 |  |  |  | 13.78 | [5 empty] | 2014 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ10кВ №3 ПС "КСХТ" | 4.4576 | 27.3527 | 2013-04-04 | 28.2414 |  | 27.7092 |  | 27.7092 |  | 0.53218 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 3.7776 | 23.1803 |  | 23.482 |  | 23.482 |  | 0.45138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45138 | 0.45138 |  |  |  | 3.7776 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4576 | 23.1803 | 2013-04-04 | 28.2414 | 27.7092 | 23.9334 | 23.4824 | НД | 3.7776 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.45138 | 27.7092 | 27.7092 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100091 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская | 0.319 | 1.87 | 2012-07-01 | 1.87 |  | 1.8198 |  | 1.8198 |  | 0.050207 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.27034 | 1.5847 |  | 1.5422 |  | 1.5422 |  | 0.042548 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.042548 | 0.042548 |  |  |  | 0.27034 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 1.8198 | 1.8198 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | РЭ | нет | F_4010100094 | нет | 1 |  |  |  | 0.75 | [5 empty] | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат | 0.33748 | 2.2587 | 2015-09-23 | 1.887 |  | 1.8446 |  | 1.8446 | 3.2089 | 0.04248 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.286 | 1.9141 |  | 1.5631 |  | 1.5631 |  | 0.036111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.036111 | 0.036111 |  |  |  | 0.286 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33748 | 2.2587 | 2015-09-23 | 1.887 | 1.8446 | 1.5992 | 1.5632 | 3.2273 | 0.2861 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.036111 | 1.8446 | 1.8446 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | РЭ | нет | F_4010004811 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат | 0.711 | 4.075 | 2012-07-01 | 4.075 |  | 3.9641 |  | 3.9641 |  | 0.11092 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.60254 | 3.4534 |  | 3.3595 |  | 3.3595 |  | 0.093848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.093848 | 0.093848 |  |  |  | 0.60254 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 3.9641 | 3.9641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.4 км) | РЭ | нет | F_4010100092 | нет | 1 |  |  |  | 9.399 | [5 empty] | 2014 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская | 1.9389 | 12.7187 | 2015-10-06 | 10.7056 |  | 10.2949 |  | 10.2949 |  | 0.41064 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.6431 | 10.7785 |  | 8.7248 |  | 8.7248 |  | 0.34777 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.34777 | 0.34777 |  |  |  | 1.6431 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9389 | 12.7187 | 2015-10-06 | 10.7056 | 10.2949 | 9.0725 | 8.7245 | НД | 1.6431 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.34777 | 10.2949 | 10.2949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010004813 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская | 1.569 | 12.427 | 2012-07-01 | 12.427 |  | 12.0364 |  | 12.0364 |  | 0.39058 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.3297 | 10.5314 |  | 10.2003 |  | 10.2003 |  | 0.33104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.33104 | 0.33104 |  |  |  | 1.3297 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 12.0364 | 12.0364 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100090 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная | 0.82 | 4.552 | 2012-05-01 | 4.552 |  | 4.1862 |  | 4.1862 |  | 0.3658 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.69492 | 3.8576 |  | 3.5472 |  | 3.5472 |  | 0.3104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.3104 | 0.3104 |  |  |  | 0.69492 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 4.1862 | 4.1862 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | РЭ | нет | F_4010101251 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | 0.88463 | 5.097 | 2011-12-01 | 5.5578 |  | 5.322 |  | 5.322 |  | 0.23577 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.74969 | 4.3195 |  | 4.5102 |  | 4.5102 |  | 0.1998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1998 | 0.1998 |  |  |  | 0.74969 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 5.322 | 5.322 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.44 км) | АЭ | нет | F_1010100007 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 | 0.66618 | 3.7709 | 2014-07-02 | 4.2496 | 0 | 4.1119 |  | 4.1119 | НД | 0.13769 | да |  | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1119 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.56456 | 3.1957 | 0 | 3.4847 | 0 | 3.4847 |  | 0.11668 | 0 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.4847 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.11668 | 0.11668 |  |  |  | 0.56456 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6013 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66618 | 3.7709 | 2011-09-01 | 4.2496 | 4.1119 | 3.6014 | 3.4847 | НД | 0.56456 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2496 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.11668 | 0 | 4.1119 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | АЭ | нет | F_1010100011 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.059 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛЗ-10кВ ф.15 ПС Володаровка; ВЛЗ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 7.4892 | 37.1731 | 2017-03-02 | 34.0666 | 0 | 32.9078 |  | 32.9078 | 48.3721 | 1.1588 | да |  | 13.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.9948 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 6.3467 | 31.5027 | 0 | 27.888 | 0 | 27.888 |  | 0.98202 | 0 | 11.86 | 0 | 9.488 | 0 | 0 | 9.488 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.488 |  |  | 2.372 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.98202 | 0.98202 |  |  |  | 6.3467 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4892 | 37.1731 | 2017-02-01 | 34.0666 | 32.9078 | 28.87 | 27.888 | 48.3755 | 6.3467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.0666 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2019 |  | НД | 4.1984 | 0 | 12.842 | 18.913 | 32.9078 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.5 км) | АЭ | нет | F_1010100219 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр, ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 2.3871 | 11.5661 | 2016-05-20 | 13.9884 | 0 | 13.7167 |  | 13.7167 | 16.5233 | 0.27171 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.0229 | 9.8018 | 0 | 11.6243 | 0 | 11.6243 |  | 0.23026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.23026 | 0.23026 |  |  |  | 2.0229 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3871 | 11.5661 | 2015-11-01 | 13.9884 | 13.7167 | 11.8546 | 11.6243 | 16.5233 | 2.0229 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 13.9884 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2022 |  | НД | 0 | 0 | 0.23026 | 13.7167 | 13.7167 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | АЭ | нет | H_1010303044 | прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 0.24371 | 1.3193 | 2017-07-17 | 1.0846 | 0 | 1.0846 |  | 0.73341 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 |  | 0.35119 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.35119 | >100 % | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.20653 | 1.1181 | 0 | 1.1181 | 0 | 0.44111 |  | 0.10733 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 |  | 0.67697 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.67697 | >100 % | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. | 0.10733 | -1.1102e-16 |  |  |  | 0.20653 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | 0 |  | 0.7843 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.7843 | >100 % | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0.267 | >100 % | Выполнение требований договора на создание условий по снятию ограничений на использование земельных участков за счет нетарифных источников финансирования. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67697 | 0 | 0.61218 | 0 | 0.064795 | 0.67697 | 0 | 0.61218 | 0 | 0.064795 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.35119 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.35119 | 0.35119 | [6 empty] | 0 | 0.42398 | 0.35119 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73341 | 4 | 4.6. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | ВЭ | нет | H_2010101888 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2017 | 2023 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  ВЛ-10 кВ № 37 ПС 110/35/10 кВ «Антиповская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Бутковка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 15 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110/10 кВ «Лебяжье», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Мокрая Ольховка», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 18 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 31 ПС 220/110/10 кВ «Петров Вал», ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10кВ «Пионер», ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 9 ПС 110/10 кВ «Саломатино», ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10кВ «Северная», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 8 ПС 220/110/10 кВ «Таловка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «Терновка», ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Умет», ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Верхняя Добринка», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/10 кВ «ГНС-2», ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35/10 кВ «Иловлинская», ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Пионер». | 35.3188 | 215.7285 | 2017-12-28 | 173.5586 | НД | 173.5586 | НД | 173.5586 | 226.7924 | 0 | да |  | 13.9323 | 1.5411 | 9.1704 | 13.9323 | 1.5411 | 9.1704 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 |  | 7.6294 | 12.3913 |  | 4.7619 | 0 |  | -1.5411 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 1.5411 | 0 | 1.5411 | [7 empty] | 29.9312 | 182.8208 | НД | 145.7776 | НД | 145.7776 |  | 1.306 | 0 | 26.1937 | 0 | 0 | 36.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6695 |  | 0 | 14.6779 |  | 26.1937 | 18.3474 |  | 0 | >100 % |  | 1.306 | 1.306 |  |  |  | 29.9312 | 2.2.1.1 | ВЛ | не удалять |  | 26.1937 | 0 | 0 | 38.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26.1937 | 38.0008 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.5411 |  |  | 1.5411 |  | 0 |  |  |  |  | -1.5411 | 0 | 0 | -1.5411 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 156.365 | 156.365 | 132.5128 | 120.7057 | 206.3389 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9323 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9323 | 1.5411 | 0 | 7.6294 | 4.7619 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 156.365 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  | 30.9086 |  |  | 142.4327 | 173.5586 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | ВЭ | нет | H_2010101938 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6кВ №23 ПС "Кузьмичи" | НД | НД | НД | 17.1301 | НД | 17.1301 | НД | 17.1301 | НД | 0 | да |  | 16.2082 | 6.4833 | 16.2082 | 10.278 | 6.4833 | 16.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 |  | 9.7249 | 10.278 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 14.517 | НД | 14.517 |  | 0 |  | 13.7358 | 0 | 13.7358 | 14.517 | 0 | 13.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78121 |  | 13.7358 | 13.7358 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 14.517 | 0 | 14.517 | 14.517 | 0 | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.517 | 0 |  | 0 | 14.517 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 17.1301 | 16.2082 | 14.517 | 13.7358 | НД | НД | [21 empty] | 5.86 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.2082 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.2082 | 0 | 6.4833 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 17.1301 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 5.86 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 17.1301 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | нет | H_2010100017 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 2.3441 | 13.1192 | 2013-02-12 | 13.1192 | НД | 12.3471 | НД | 12.3471 | НД | 0.77209 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.9865 | 11.118 | НД | 10.4637 | НД | 10.4637 |  | 0.65431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.65431 | 0.65431 |  |  |  | 1.9865 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 12.3471 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ – 10 кВ № 3 от ПС 35/10кВ «Гурово» с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100034 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 2.8965 | 16.8441 | 2013-07-01 | 16.8441 | НД | 15.6115 | НД | 15.6115 | НД | 1.2326 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4547 | 14.2747 | НД | 13.2301 | НД | 13.2301 |  | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0446 | 1.0446 |  |  |  | 2.4547 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 15.6115 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100037 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 1.494 | 10.213 | 2012-09-01 | 10.213 | НД | 8.9282 | НД | 8.9282 | НД | 1.2848 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2661 | 8.6551 | НД | 7.5663 | НД | 7.5663 |  | 1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0888 | 1.0888 |  |  |  | 1.2661 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 8.9282 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | ВЭ | нет | H_2010100038 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 2.902 | 17.313 | 2013-02-01 | 17.313 | НД | 16.0764 | НД | 16.0764 | НД | 1.2366 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.4593 | 14.672 | НД | 13.6241 | НД | 13.6241 |  | 1.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0479 | 1.0479 |  |  |  | 2.4593 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 16.0764 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100068 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.26673 | 1.0908 | 2014-03-25 | 1.0908 | НД | 0.54764 | НД | 0.54764 | НД | 0.54313 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.22604 | 0.92438 | НД | 0.4641 | НД | 0.4641 |  | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.46028 | 0.46028 |  |  |  | 0.22604 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0.54764 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 100/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100069 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 6.0852 | 32.903 | 2012-12-11 | 32.903 | НД | 31.2175 | НД | 31.2175 | НД | 1.6855 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5.1569 | 27.8839 | НД | 26.4555 | НД | 26.4555 |  | 1.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.4284 | 1.4284 |  |  |  | 5.1569 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 31.2175 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | ВЭ | нет | H_2010100071 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.051778 | 0.23596 | 2014-12-30 | 0.53705 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53705 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.04388 | 0.19997 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.45513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45513 | 0.45513 |  |  |  | 0.04388 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | ВЭ | нет | H_2010100104 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.42569 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42569 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.36075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.36075 | 0.36075 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100105 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 5.2471 | 30.301 | 2013-05-01 | 30.301 | НД | 28.7897 | НД | 28.7897 | НД | 1.5113 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.4467 | 25.6788 | НД | 24.398 | НД | 24.398 |  | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.2808 | 1.2808 |  |  |  | 4.4467 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 28.7897 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100436 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 4.0187 | 22.4062 | 2013-02-25 | 22.4062 | НД | 21.3683 | НД | 21.3683 | НД | 1.0379 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.4057 | 18.9883 | НД | 18.1088 | НД | 18.1088 |  | 0.87958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.87958 | 0.87958 |  |  |  | 3.4057 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 21.3683 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | ВЭ | нет | I_2010102285 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 0.63882 | 3.7365 | 2017-12-21 | 4.005 | НД | 4.005 | НД | 3.7253 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0.15023 | 0 | 0 | 0.27967 |  |  | 0.27967 |  | 0.15023 | [7 empty] | 0.27967 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.54137 | 3.1665 | НД | 3.394 | НД | 2.8842 |  | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0 | 0.12731 | 0 | 0 | 0.50986 |  | 0 | 0.50986 |  | 0.12731 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.50986 | >100 % | Исполнение обязательств по предписанию Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 17.10.2016 № 26/2668-09-16 | 0 | 0 |  |  |  | 0.54137 | 2.6 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50986 |  | 0 | 0.50986 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.50986 | >100 % | Исполнение обязательств по предписанию Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 17.10.2016 № 26/2668-09-16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  | 500 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | 0.27967 | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 |  |  |  |  | 0.50986 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.27967 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.27967 | 0.27967 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.28159 | 0.27967 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 3.7253 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89727
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 17.218 | 28.286 | 0 | 411.924 | 0 | 0.896 | 97 | 1936 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 301.9952 | 1392.6808 |  | 1257.4279 | 0 | 1002.5046 | 0 | 995.9423 | 99.1025 | 254.9234 |  |  | 187.5237 | 120.672 | 161.827 | 11.3441 | 120.672 | 161.827 | 6.5623 | 1.355 | 0 | 6.5623 | 119.3171 | 0 | 0 | 41.155 | 4.9044 | 0 | 25.6968 | 6.4396 | 0 | 5.2073 | 484.3% |  |  | 59.5314 | 0 | 53.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9282 | 1172.9605 | 0 | 770.2748 | 0 | 768.3265 | 0 | 288.1615 | 0 | 233.9617 | 13.7133 | 74.5793 | 7.3989 | 13.7133 | 74.5793 | 1.9483 | 0.2 | 0 | 1.9483 | 13.5133 | 0.53554 | 0 | 60.8661 | 4.5792 | 0 | 159.3824 | 2.2842 | 0 | 1.7483 | 974.2% |  | 129.1206 | 126.0249 | 0 | 0 | 0 | 255.9282 | ЯЯ-111 |  |  |  | 213.7762 | 8 | 19.3073 | 7.3989 | 8 | 19.3073 | 5.044 | 0 | 0 | 5.044 | 8 | 0 | 0 | 11.3073 | 2.4821 | 0 | 194.4689 | 4.9168 | 0 | 5.044 | >100 % |  |  |  |  | 0.2418 | 7.19 | 0 | 101.565 | 0 | 0.014 | 0 | 582 | 0 | 0.2418 | 0.26 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.41 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 6.78 | 0 | 94.069 | 0 | 0.014 | 0 | 582 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 3.273 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0.2418 | 0 | 1.1132 | 6.5623 | 0.010551 | 0 | 0.41923 | 6.1325 | 5.2073 | 0.010551 | -0.2418 | 0.41923 | 5.0194 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 1.7483 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9483 | 193.8649 | 863.0887 | 1974774 | 867.079 | 665.8877 | 737.561 | 476.6069 | 100.1775 | 161.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 187.5237 | 6.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0847 | 0.16278 | 117.136 | 39.0893 | 25.6968 | 5.6119 | 5.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 1.1922 | 2.1811 | 2.0657 | 0 | 0.95041 | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 205.2503 | 0.67104 | 6.1325 | 1.208 |  |  | 5640.0986 | 322 |  | 0.21203 |  |  |  |  | 101.579 | 0 | 0 | 7.496 | 94.083 | 3.273 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 207.0243 | 0 | 83.0557 | 711.9955 | 995.9423 |  |  |  | 7.19 | 0 | 101.579 | 0.2418 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 7.496 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 94.083 | 0.093 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 94.491 | 0 | 0.014 | 0.8529 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 7.496 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 86.995 | 0 | 0.014 | 0.7041 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | КЭ | нет | F_3010100008 | Нет | 1 |  | 1.633 |  | 16.093 | [5 empty] | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КТП №1 63 кВА "МТМ" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №5 160 кВА "Контора Сухотинского" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 160 кВА"Баня" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №7 160 кВА "ДК" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №20 250 кВА "ул. Джангара" ВЛ-10 кВ №13 "Кетченеры; КТП №6 100 кВА "РСУ" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №16 160 кВА "ул. Титова 1" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №17 160кВА "ул. Заречная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №18 160 кВА "ул. Ростовская" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №20 100 кВА "ул. Юбилейная" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; КТП №24 160 кВА "ул. Титова 2" ВЛ-10 кВ №7 "СХТ"; ВЛ 0.4 кВ | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | 31.258 |  | 18.1667 |  | 17.2163 | НД | 13.0913 | да |  | 11.915 | 8.3733 | 11.915 | 0 | 8.3733 | 11.915 | 0.95041 | 1.1922 |  | 0.95041 | 7.1811 |  |  | 3.5417 | [5 empty] | -0.24179 | 79.72% | Приостановка платежей на период ведения претензионно-исковой работы с контрагентами | 4.16 | 18.167 |  | 17.2166 | [7 empty] | 6.3729 | 27.248 |  | 0.00034559 |  | 0.00034559 |  | 27.2477 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | 6.3729 | 3.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.1922 |  | 0.2418 |  | 0.9504 | 0.95041 |  |  |  | 0.95041 | -0.24179 | 0 | -0.2418 | 0 | 7.94e-06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 40.74 | 2015-07-01 | 32.5628 | 11.915 | 28.363 | 0 | НД | 6.3729 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.915 | 0.95041 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.476 |  | 5 | 1.476 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.439 | 1.1922 | 2.1811 | 2.0657 |  | 0.95041 | 0.95041 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 32.5628 |  | 0.95041 | [5 empty] | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия | 2018 |  |  | 6.252 |  | 0 | 6.2517 | 17.2163 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | РЭ | нет | G_4010100063 | нет | 1 |  | 1.95 |  | 43.943 | [5 empty] | 2014 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 10.7859 | 57.7128 | 2015-05-01 | 11.125 |  | 2.9829 |  | 2.9829 | 31.6467 | 8.1422 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 9.1406 | 48.9092 |  | 0 |  | 0 |  | 9.428 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.4437 | 1.4437 |  |  |  | 9.1406 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7859 | 57.7128 | 2015-05-01 | 8.5361 | 0 | 7.234 | 0 | 31.6467 | 9.1406 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  |  |  | 1.4437 | 2.9829 | 2.9829 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | РЭ | нет | F_4010100286 | нет | 1 | 0.6111 | 0.63 |  | 4.8 | [5 empty] | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 15.6232 |  | 15.6232 |  | 15.6232 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 13.24 |  | 13.24 |  |  |  | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13.24 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13.24 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.63 |  | 4.8 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 15.6232 | 15.6232 | 13.24 | 13.24 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 15.6232 |  |  | 15.6232 | 15.6232 | 1.4. |  |  | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | РЭ | нет | G_4010005321 | нет | 1 |  |  |  | 5.57 | [5 empty] | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 10.1056 |  | 10.1056 |  | 10.1056 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 8.5641 |  | 8.5641 |  |  |  | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.5641 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.5641 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 5.57 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.1056 | 10.1056 | 8.5641 | 8.5641 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 10.1056 |  |  | 10.1056 | 10.1056 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км, 1 КТП К мощностью-0.400 МВА) | РЭ | нет | G_4010005327 | нет | 1 | 0.388 | 0.4 |  | 3.5 | [5 empty] | 2015 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 6.3865 | 36.2025 | 2015-11-18 | 8.1969 |  | 8.1969 |  | 8.1969 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 5.4123 | 30.6801 |  | 6.9465 |  | 6.9465 |  |  |  | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.9465 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 5.4123 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.9465 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.4 |  | 3.5 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3865 | 36.2025 | 2015-11-18 | 8.1969 | 8.1969 | 6.9465 | 6.9465 | НД | 5.4123 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 8.1969 |  |  | 8.1969 | 8.1969 | 1.4. |  |  | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ х. Ленин Белокалитвенского района Ростовской области (4 этап) (ориентировочная протяженность - 22,572км; 7 КТП мощностью 1.450 МВА); | РЭ | нет | H_4010006071 | нет | 1 |  |  |  | 22.57 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.6 | 33.9 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 23.6 | 23.6 | 20 | 20 | 34.91 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 5.9 |  | 5 | 23.6 | 23.6 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км) | РЭ | нет | H_4010006074 | нет | 1 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая |  |  |  | 6.8204 |  | 6.8204 |  | 6.8204 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 5.78 |  | 5.78 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.8204 | 6.8204 | 5.78 | 5.78 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.18 |  | 1 | 6.8204 | 6.8204 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км) | РЭ | нет | H_4010006075 | нет | 1 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 3.6462 |  | 3.6462 |  | 3.6462 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.09 |  | 3.09 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.6462 | 3.6462 | 3.09 | 3.09 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.59 |  | 0.5 | 3.6462 | 3.6462 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)) | РЭ | нет | H_4010006076 | нет | 1 |  | 0.16 |  | 2.4 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая |  |  |  | 12.2248 |  | 12.2248 |  | 12.2248 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 10.36 |  | 10.36 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 12.2248 | 12.2248 | 10.36 | 10.36 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.18 |  | 1 | 12.2248 | 12.2248 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км) | РЭ | нет | H_4010006077 | нет | 1 |  |  |  | 1.6 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая |  |  |  | 8.8618 |  | 8.8618 |  | 8.8618 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 7.51 |  | 7.51 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.9 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 8.8618 | 8.8618 | 7.51 | 7.51 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.062 |  | 0.9 | 8.8618 | 8.8618 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА) | РЭ | нет | H_4010006078 | нет | 1 |  | 0.16 |  | 2.4 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №1 ПС Чалтырь |  |  |  | 11.1864 |  | 11.1864 |  | 11.1864 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 9.48 |  | 9.48 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 11.1864 | 11.1864 | 9.48 | 9.48 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.18 |  | 1 | 11.1864 | 11.1864 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Салы с реконструкцией ТП (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА) | РЭ | нет | H_4010006079 | нет | 1 |  | 0.4 |  | 1.1 | [5 empty] | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Салы |  |  |  | 10.4312 |  | 10.4312 |  | 10.4312 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 8.84 |  | 8.84 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.9 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.4312 | 10.4312 | 8.84 | 8.84 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.062 |  | 0.9 | 10.4312 | 10.4312 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | РЭ | нет | F_4010100194 | нет | 1 | 0.9506 | 0.98 |  | 14.08 | [5 empty] | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 | 6.593 | 34.611 | 2017-10-13 | 29.7926 |  | 21.5495 |  | 21.5495 |  | 8.2431 | да |  | 5 | 1.2442 | 1.2442 | 0 | 1.2442 | 1.2442 | 0 |  |  |  | 1.2442 | [5 empty] | 3.7558 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 1.2442 |  | 1.4562 | [7 empty] | 5.5873 | 29.3314 |  | 18.8912 |  | 18.3666 |  | 6.3568 |  | 17.0784 | 0.4 | 6 | 0 | 0.4 | 6 | 0.52457 | 0.2 |  | 0.52457 | 0.2 |  |  | 5.6 |  |  | 11.0784 |  |  | 0.32457 | 262.3% | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 6.3568 | 6.8814 |  |  |  | 5.5873 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 17.0784 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9.0784 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.66 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.66 |  | 7.58 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 | 0.52457 |  |  |  | 0.52457 | 0.32457 | 0 | 0 | -0.2 | 0.52457 | 6.5709 | 34.8131 | 2016-03-29 | 31.5135 | 18.5659 | 26.7063 | 17.0784 | НД | 5.5685 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 1.2442 | 0 | 3.7558 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.21203 | 0 | 0.29361 |  |  |  |  | нет | 0.21203 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 13.5659 |  |  | 16.5495 | 21.5495 | 1.4. |  |  | 0.66 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | РЭ | нет | F_4010100282 | нет | 1 | 0.3492 | 0.36 |  | 7.364 | [5 empty] | 2015 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10кВ №24 ПС "Жуковская" | 2.949 | 15.966 | 2017-09-01 | 12.1868 |  | 7.253 |  | 7.253 |  | 4.9338 | да |  | 6.6842 | 6.6842 | 6.6842 | 0 | 6.6842 | 6.6842 | 0 |  |  |  | 6.6842 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 7.253 |  | 7.253 | [7 empty] | 2.4992 | 13.5305 |  | 0 |  | 0 |  | 10.3278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 2.4992 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8355 | 15.1128 | 2016-03-24 | 13.3232 | 6.6842 | 11.2909 | 0 | НД | 2.403 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.6842 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.6842 | 0 | 6.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.0010454 |  | 0.30417 | 0.5688 | 7.253 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | РЭ | нет | F_4010100234 | нет | 1 | 0.4656 | 0.48 |  | 7.445 | [5 empty] | 2017 | 2018 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1019 | 4.1753 | 21.9586 | 2017-03-01 | 19.7587 |  | 17.534 |  | 17.3144 |  | 2.2247 | да |  | 13.682 | 13.682 | 13.682 | 0 | 13.682 | 13.682 | 0.21964 |  |  | 0.21964 | 13.682 | [8 empty] | 0.21964 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 3.88 |  | 3.6603 | [7 empty] | 3.5384 | 18.609 |  | 11.5712 |  | 11.4157 |  | 5.1734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 |  |  | 0.1555 | [9 empty] | 0.1555 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 5.1734 | 5.3289 |  |  |  | 3.5384 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.21964 |  |  |  | 0.21964 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1555 |  |  |  | 0.1555 | 0.1555 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 4.1753 | 21.9586 | 2017-03-01 | 19.7587 | 13.682 | 16.7446 | 0 | НД | 3.5384 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.682 | 0.21964 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.682 | 0 | 13.682 | 0 | 0 | 0.21964 | 0.21964 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.21964 | 0.1555 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 3.852 | 17.3144 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.062 км) | РЭ | нет | F_4010100067 | нет | 1 |  |  |  | 3.062 | [5 empty] | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 | 2.8493 | 14.988 | 2015-06-04 | 13.941 |  | 13.6838 |  | 13.4902 |  | 0.25719 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19357 |  |  | 0.19357 | [9 empty] | 0.19357 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.19357 | [9 empty] | 2.4146 | 12.7017 |  | 11.1081 |  | 11.1081 |  | 0.70626 |  | 11.4324 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 6.4324 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.70626 | 0.70626 |  |  |  | 2.4146 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 11.8144 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [84 empty] | 3.062 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.19357 |  |  |  | 0.19357 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8493 | 14.988 | 2015-06-04 | 13.941 | 13.4902 | 11.8144 | 11.4324 | НД | 2.415 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.19357 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19357 | 0.19357 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.19357 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 13.4902 |  | 0.00019862 | 13.6838 | 13.4902 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | РЭ | нет | F_4010100070 | нет | 1 | 0.3492 | 0.36 |  | 9.088 | [5 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4кВ от КТП №112 | 3.259 | 17.1789 | 2017-05-01 | 15.4479 |  | 13.7375 |  | 12.8604 |  | 1.7104 | да |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.87711 |  |  | 0.87711 | 5 | [8 empty] | 0.87711 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 4.4704 |  | 4.0523 | [7 empty] | 2.7619 | 14.5584 |  | 8.4849 |  | 7.8313 |  | 4.6065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 |  |  | 0.65363 | [9 empty] | 0.65363 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 4.6065 | 5.2602 |  |  |  | 2.7619 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.87711 |  |  |  | 0.87711 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 |  |  |  | 0 | 0.65363 |  |  |  | 0.65363 | 0.65363 | 0 | 0 | 0 | 0.65363 | 3.259 | 17.1789 | 2017-05-01 | 15.4479 | 9.1593 | 13.0914 | 0 | НД | 2.6681 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0.87711 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.87711 | 0.87711 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.45901 | 0.87711 | 0.14423 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 4.1593 |  | 0.062542 | 8.7375 | 12.8604 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №200 по ВЛ-10 кВ №1019 в х. Победа Азовского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км; трансформаторная мощность - 0,400 МВА) | РЭ | нет | F_4010100235 | нет | 1 | 0.388 | 0.4 |  | 1.3 | [5 empty] | 2018 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1019 |  |  |  | 4.0424 |  | 4.0424 |  | 4.0424 |  |  | да |  | 0.15319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.15319 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.4258 |  | 3.4258 |  |  |  | 0.25763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.25763 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.0424 | 4.0424 | 3.4258 | 3.4258 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15319 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.15319 | 0 | 0 | 0 | 0.15319 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.15082 |  | 0.25763 | 3.8892 | 4.0424 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 в ст. Кировская Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.611 км, 4 КТП мощностью -1.280 МВА) | РЭ | нет | G_4010005335 | нет | 1 | 1.2416 | 1.28 |  | 11.611 | [5 empty] | 2013 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 5.7827 | 27.0578 | 2013-11-15 | 28.7845 |  | 26.7003 |  | 26.7003 |  | 2.0841 | да |  | 0.65877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.65877 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.9006 | 22.9303 |  | 24.3936 |  | 24.3936 |  |  |  | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.108 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.9006 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7827 | 27.239 | 2013-11-15 | 28.7845 | 26.7785 | 24.3936 | 22.6274 | НД | 4.9006 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.65877 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.65877 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.64862 |  | 1.108 | 26.0416 | 26.7003 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | РЭ | нет | F_4010005248 | нет | 1 | [7 empty] | 209 |  | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.9297 | 4.2923 | 2016-06-24 | 3.7657 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7657 | да |  | 0.083953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.083953 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.78788 | 3.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1913 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.78788 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9297 | 4.2923 | 2016-06-24 | 3.7654 | 0.083953 | 3.191 | 0 | НД | 0.78788 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.083953 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.083953 | 0 | 0 | 0 | 0.083953 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.10738 |  |  | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | РЭ | нет | F_4010005249 | нет | 1 | [7 empty] | 160 |  | 2015 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.72688 | 3.309 | 2015-09-22 | 2.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8856 | да |  | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.22195 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.616 | 2.8042 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4454 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.616 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688 | 3.309 | 2015-09-22 | 2.8851 | 0.22195 | 2.445 | 0 | НД | 0.61601 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22195 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.22195 | 0 | 0 | 0 | 0.22195 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | РЭ | нет | F_4010100164 | нет | 1 |  |  |  | 1.636 | [5 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" | 0.80317 | 4.4078 | 2015-11-18 | 3.9543 |  | 3.4602 |  | 3.4602 |  | 0.49411 | да |  | 2.0063 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | [6 empty] | 2.0063 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.68065 | 3.7355 |  | 3.3511 |  | 3.3511 |  |  |  | 2.9324 | 1 | 2.9324 | 0 | 1 | 2.9324 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1.9324 | [5 empty] | 0 | >100 % |  | 0.355 | 0.355 |  |  |  | 0.68065 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 3.3511 | 0 | 3.3511 | 0 | 0 | 3.3511 | 0 | [6 empty] | 3.3511 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [57 empty] | 1.636 | [50 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80317 | 4.4078 | 2015-11-18 | 3.9543 | 3.7445 | 3.3511 | 2.9324 | НД | 0.68065 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0063 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0063 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 1.636 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.7382 |  |  | 1.454 | 3.4602 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | нет | F_4010100083 | нет | 1 | 0.776 | 0.26 |  | 3.811 |  |  |  | 90 |  | 2012 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 | 1.596 | 8.3735 | 2017-05-23 | 5.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 5.2556 | да |  | 6.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.0998 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.3525 | 7.0962 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4539 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.3525 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 8.4625 | 2016-03-17 | 6.7122 | 6.0998 | 5.6883 | 0 | НД | 1.2398 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.0998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.0998 | 0 | 0 | 0 | 6.0998 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.797 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | нет | F_4010100084 | нет | 1 | 0.2522 | 0.26 |  | 3.797 |  |  |  | 62 |  | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №53 | 1.4146 | 7.4712 | 2017-09-28 | 6.9483 |  | 6.8534 |  | 6.7937 |  | 0.094852 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059728 |  |  | 0.059728 | [9 empty] | 0.059728 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.059728 | [9 empty] | 1.1988 | 6.3315 |  | 5.657 |  | 5.657 |  | 0.23138 |  | 5.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.7574 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.23138 | 0.23138 |  |  |  | 1.1988 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.8884 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.26 |  | 3.797 |  |  |  | 62 | [19 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.059728 |  |  |  | 0.059728 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 7.4712 | 2017-09-28 | 6.9483 | 6.7937 | 5.8884 | 5.7574 | НД | 1.0605 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059728 | 0.059728 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 6.7937 |  | 0.000384 | 6.8534 | 6.7937 | 1.4. |  |  | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | нет | F_4010100085 | нет | 1 | 0.2522 | 0.26 |  | 3.811 |  |  |  | 65 |  | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 с заменой КТП №6 | 1.504 | 7.6129 | 2017-08-22 | 3.2265 |  | 2.9336 |  | 2.776 |  | 0.29282 | да |  | 2.0871 | 2.0871 | 2.0871 | 0 | 2.0871 | 2.0871 | 0.15764 |  |  | 0.15764 | 2.0871 | [8 empty] | 0.15764 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 2.9336 |  | 2.776 | [7 empty] | 1.2746 | 6.4516 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.2746 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.15764 |  |  |  | 0.15764 | 0.15764 | 0 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 5.5559 | 2013-10-23 | 5.0101 | 4.9146 | 4.2459 | 0 | НД | 0.93529 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0871 | 0.15764 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.0871 | 0 | 2.0871 | 0 | 0 | 0.15764 | 0.15764 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.15764 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 2.8275 |  |  | 0.84658 | 2.776 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.49 км; трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | РЭ | нет | F_4010100098 | нет | 1 | 0.1552 | 0.16 |  | 2.49 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская | 1.2556 | 7.4161 | 2015-09-15 | 6.1454 |  | 6.0941 |  | 6.0522 |  | 0.051381 | да |  | 2.4575 | 2.4575 | 2.4575 | 0 | 2.4575 | 2.4575 | 0.041839 |  |  | 0.041839 | 2.4575 | [8 empty] | 0.041839 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.041839 | [9 empty] | 1.0641 | 6.2848 |  | 5.0593 |  | 5.0593 |  | 0.14872 |  | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.129 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.14872 | 0.14872 |  |  |  | 1.0641 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.208 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.16 |  | 2.49 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.041839 |  |  |  | 0.041839 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 7.4161 | 2015-09-15 | 6.1454 | 6.0522 | 5.208 | 5.129 | НД | 1.0641 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.4575 | 0.041839 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.4575 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0.041839 | 0.041839 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.041839 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 3.5947 |  |  | 3.6366 | 6.0522 | 1.4. |  |  | 0.16 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | РЭ | нет | F_4010100111 | нет | 1 | 0.2425 | 0.25 |  | 0.95 | [5 empty] | 2012 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-06 | 3.192 |  | 0.72946 |  | 0.72946 |  | 2.4625 | да |  | 0.48847 | 0.48847 | 0.48847 | 0 | 0.48847 | 0.48847 | 0 |  |  |  | 0.48847 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.04476 |  | 0.04476 | [7 empty] | 0.53406 | 2.4372 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.3219 | 2.3219 |  |  |  | 0.53406 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 2.7047 | 0 | 2.7047 | 0 | 0 | 2.7047 | 0 | [6 empty] | 2.7047 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 0.25 |  | 0.95 | [50 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63019 | 2.8758 | 2012-08-06 | 3.192 | 0.48847 | 2.7051 | 0 | НД | 0.53406 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.48847 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.48847 | 0 | 0.48847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.24099 | 0.72946 | 1.4. |  |  | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | РЭ | нет | F_4010100066 | нет | 1 |  | 0.32 |  | 4.07 |  |  |  | 107 |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская | 1.5639 | 8.1687 | 2017-04-14 | 7.3251 |  | 6.8004 |  | 6.7407 |  | 0.52473 | да |  | 4.7254 | 4.7254 | 4.7254 | 0 | 4.7254 | 4.7254 | 0.059728 |  |  | 0.059728 | 4.7254 | [8 empty] | 0.059728 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.059728 | [9 empty] | 1.3254 | 6.9226 |  | 5.3205 |  | 5.3205 |  | 0.88722 |  | 5.7124 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  | 3.7124 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.88722 | 0.88722 |  |  |  | 1.3254 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.2077 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.32 |  | 4.07 |  |  |  | 107 | [19 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.059728 |  |  |  | 0.059728 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 8.1687 | 2017-04-14 | 7.3251 | 6.9292 | 6.2077 | 5.7124 | НД | 1.3254 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.7254 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.7254 | 0 | 4.7254 | 0 | 0 | 0.059728 | 0.059728 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 2.2038 |  |  | 2.075 | 6.7407 | 1.4. |  |  | 0.32 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | РЭ | нет | F_4010100069 | нет | 1 | 0.6111 | 0.63 |  | 4.42 |  | 0.014 |  | 413 |  | 2017 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 4.0974 | 20.6496 | 2017-05-25 | 19.4007 |  | 19.3453 |  | 19.0467 |  | 0.055358 | да |  | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 0 | 1.927 | 1.927 | 0.29864 |  |  | 0.29864 | 1.927 | [8 empty] | 0.29864 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.29864 | [9 empty] | 3.4723 | 17.4997 |  | 15.6413 |  | 15.6413 |  | 0.79997 |  | 16.1412 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 11.1412 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.79997 | 0.79997 |  |  |  | 3.4723 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 16.4412 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 4.416 | 0 | 0.014 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.63 |  | 4.416 |  | 0.014 |  | 413 | [19 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.29864 |  |  |  | 0.29864 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0974 | 20.6496 | 2017-05-25 | 19.4007 | 19.2585 | 16.4412 | 16.1412 | НД | 3.4723 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.927 | 0.29864 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.927 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 0.29864 | 0.29864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.29864 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2020 |  |  | 17.3315 |  |  | 17.4183 | 19.0467 | 1.4. |  |  | 0.63 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.42 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.42 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | РЭ | нет | F_4010100171 | нет | 1 | 0.8051 | 0.83 |  | 13.525 | [5 empty] | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 | 4.8675 | 24.018 | 2016-04-27 | 24.5647 |  | 9.8254 |  | 9.4062 |  | 14.7392 | да |  | 10.8506 | 9.8254 | 9.8254 | 0 | 9.8254 | 9.8254 | 0.41923 | 0.16278 |  | 0.41923 | 9.6626 | [5 empty] | 1.0252 |  |  | 0.25645 | 257.5% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2 кв. 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 9.8254 |  | 9.4062 | [7 empty] | 4.125 | 20.3542 |  | 0 |  | 0 |  | 20.8175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.125 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.16278 |  |  |  | 0.16278 | 0.41923 |  |  | 0.41923 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0.41923 | -0.16278 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8675 | 24.018 | 2016-04-27 | 24.5647 | 15.7539 | 22.7979 | 0 | НД | 4.125 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.8506 | 0.41923 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.8506 | 0.16278 | 9.6626 | 0 | 1.0252 | 0.41923 | 0.41923 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 7.2401 |  |  | 0 | 9.4062 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | РЭ | нет | F_4010100082 | нет | 1 | 0.485 | 0.5 |  | 6.2 | [5 empty] | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4 кВ от КТП-140, 147 | 2.371 | 12.468 | 2013-05-27 | 12.6672 |  | 10.2532 |  | 9.9337 |  | 2.414 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 |  |  | 0.31953 | [9 empty] | 0.31953 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.31953 | [9 empty] | 2.0093 | 10.5661 |  | 9.7523 |  | 9.7523 |  | 0.98263 |  | 8.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.4184 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.98263 | 0.98263 |  |  |  | 2.0093 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.7349 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.5 |  | 6.2 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.31953 |  |  |  | 0.31953 | 0.31953 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.371 | 12.468 | 2013-05-27 | 12.6672 | 11.0363 | 10.7349 | 8.4184 | НД | 2.009 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.31953 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31953 | 0.31953 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.31953 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 9.9337 |  |  | 10.2532 | 9.9337 | 1.4. |  |  | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | РЭ | нет | F_4010100174 | нет | 1 | 0.1552 | 0.16 |  | 3.386 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Андреевская" | 1.2752 | 6.5457 | 2016-06-21 | 5.5997 |  | 0.17919 |  | 0 |  | 5.4205 | да |  | 6.7244 | 6.7244 | 6.7244 | 0 | 6.7244 | 6.7244 | 0.17919 |  |  | 0.17919 | 6.7244 | [8 empty] | 0.17919 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.17919 | [9 empty] | 1.0807 | 5.5472 |  | 0 |  | -0.43866 |  | 4.7455 |  | 11.0976 | 3 | 11.0976 | 0 | 3 | 11.0976 | 0.43866 |  |  | 0.43866 | 3 |  |  | 8.0976 | [5 empty] | 0.43866 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 9.6592 | 10.0979 |  |  |  | 1.0807 | 4.2.2.2 | ВЛ | не удалять |  | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15.8431 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.16 |  | 3.386 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.17919 |  |  |  | 0.17919 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 |  |  |  | 0 | 0.43866 |  |  |  | 0.43866 | 0.43866 | 0 | 0 | 0 | 0.43866 | 6.1656 | 30.7078 | 2014-06-24 | 18.6949 | 15.7255 | 15.8431 | 11.0976 | НД | 5.225 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7244 | 0.17919 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.7244 | 0 | 6.7244 | 0 | 0 | 0.17919 | 0.17919 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.17919 | 0.43866 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 8.9815 |  | 2.7867 | 0 | 0 | 1.4. |  |  | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | РЭ | нет | G_4010005337 | нет | 1 | 0.3104 | 0.32 |  | 4.638 | [5 empty] | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №26 | 1.6657 | 9.6701 | 2017-05-23 | 6.3166 |  | 0.46042 |  | 0.46042 |  | 5.8562 | да |  | 8.9324 | 0 | 8.9324 | 0 | 0 | 8.9324 | 0 | [6 empty] | 8.9324 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.46042 |  | 0.46042 | [7 empty] | 1.4116 | 8.195 |  | 0 |  | 0 |  | 5.353 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.4116 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6657 | 9.6701 | 2017-05-23 | 8.9324 | 8.9324 | 7.5698 | 0 | НД | 1.4116 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.9324 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.9324 | 0 | 0 | 8.9324 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 | [5 empty] | 0 | 0.46042 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | РЭ | нет | G_4010005338 | нет | 1 |  | 0.16 |  | 3.046 |  |  |  | 62 |  | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №60 с заменой КТП №60 | 1.088 | 5.6648 | 2017-08-22 | 3.9571 |  | 0.28826 |  | 0.28826 |  | 3.6688 | да |  | 3.7866 | 1.3072 | 3.7866 | 0 | 1.3072 | 3.7866 | 0 |  |  |  | 1.3072 |  |  | 2.4794 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.28826 |  | 0.28826 | [7 empty] | 0.92203 | 4.8007 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.92203 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.4817 | 3.7866 | 4.6455 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.7866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.7866 | 0 | 1.3072 | 2.4794 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 | [5 empty] | 0 | 0.28826 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.697км; трансформаторная мощность - 0,890 МВА) | РЭ | нет | F_4010100193 | нет | 1 | 0.8633 | 0.89 |  | 17.697 | [5 empty] | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст. Кривянская" | 6.5207 | 30.873 | 2013-04-25 | 31.6197 |  | 30.6155 |  | 30.6155 |  | 1.0042 | да |  | 16.9714 | 0 | 16.9714 | 0 | 0 | 16.9714 | 0 | [6 empty] | 16.9714 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 5.526 | 26.1636 |  | 25.9454 |  | 25.9454 |  | 0.85097 |  | 25.9454 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 20.9454 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.85097 | 0.85097 |  |  |  | 5.526 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 26.7964 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.89 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.89 |  | 17.697 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5207 | 30.873 | 2013-04-25 | 31.6197 | 30.6155 | 26.7964 | 25.9454 | НД | 14.6556 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.9714 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16.9714 | 0 | 0 | 16.9714 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  | 13.6441 |  |  | 13.6441 | 30.6155 | 1.4. |  |  | 0.89 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 17.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.4км; трансформаторная мощность - 0,630 МВА) | РЭ | нет | F_4010100180 | нет | 1 | 0.6111 | 0.63 |  | 5.575 | [5 empty] | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 | 4.5451 | 24.339 | 2015-04-01 | 24.4215 |  | 24.3914 |  | 24.033 |  | 0.030145 | да |  | 11.8014 | 11.8014 | 11.8014 | 0 | 11.8014 | 11.8014 | 0.35837 |  |  | 0.35837 | 11.8014 | [8 empty] | 0.35837 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.35837 | [9 empty] | 3.8518 | 20.6263 |  | 19.7077 |  | 19.7077 |  | 0.98848 |  | 20.367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  | 10.367 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.98848 | 0.98848 |  |  |  | 3.8518 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 20.6962 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.63 |  | 4.4 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.35837 |  |  |  | 0.35837 | 0.35837 | 0 | 0 | 0 | 0.35837 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5451 | 24.339 | 2015-04-01 | 24.4215 | 24.033 | 20.6962 | 20.367 | НД | 3.851 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.8014 | 0.35837 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.8014 | 0 | 11.8014 | 0 | 0 | 0.35837 | 0.35837 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.35837 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 12.2316 |  | 0.059265 | 12.59 | 24.033 | 1.4. |  |  | 0.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция 0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская"(ориентировочная протяженность ЛЭП -13.311км) | РЭ | нет | G_4010101142 | нет | 1 |  | 0.2 |  | 13.311 | [5 empty] | 2012 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская" | 4.751 | 23.4187 | 2012-04-19 | 22.5758 |  | 2 |  | 2 |  | 20.5758 | да |  | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.026625 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4.0263 | 19.8464 |  | 0 |  | 0 |  | 19.1321 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.0263 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.751 | 23.4187 | 2012-04-19 | 22.5758 | 0.026625 | 19.132 | 0 | НД | 4.0263 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.026625 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.9734 | 2 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.747 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | РЭ | нет | F_4010100087 | нет | 1 | 0.3104 | 0.32 |  | 5.074 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №25 | 2.8815 | 14.7135 | 2013-11-17 | 9.1136 |  | 8.9864 |  | 8.867 |  | 0.12716 | да |  | 6.8371 | 6.8371 | 6.8371 | 0 | 6.8371 | 6.8371 | 0.11946 |  |  | 0.11946 | 6.8371 | [8 empty] | 0.11946 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.11946 | [9 empty] | 2.4419 | 12.4691 |  | 7.3146 |  | 7.3146 |  | 0.4088 |  | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.5144 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.4088 | 0.4088 |  |  |  | 2.4419 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.7234 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.26 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.26 |  | 5.747 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.11946 |  |  |  | 0.11946 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | 0.11946 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8815 | 14.7135 | 2013-11-17 | 9.1136 | 8.867 | 7.7234 | 7.5144 | НД | 2.442 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.8371 | 0.11946 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.8371 | 0 | 6.8371 | 0 | 0 | 0.11946 | 0.11946 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.11946 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 2.0299 |  |  | 2.1493 | 8.867 | 1.4. |  |  | 0.26 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 5.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 в с. Ново-Батайск Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.504км; трансформаторная мощность - 0,680 МВА) | РЭ | нет | F_4010100086 | нет | 1 |  | 0.68 |  | 10.504 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 | 4.1911 | 20.8762 | 2013-11-01 | 19.6686 |  | 19.5004 |  | 19.2615 |  | 0.16819 | да |  | 9.7056 | 9.7056 | 9.7056 | 0 | 9.7056 | 9.7056 | 0.23891 |  |  | 0.23891 | 9.7056 | [8 empty] | 0.23891 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.23891 | [9 empty] | 3.5518 | 17.6917 |  | 15.9231 |  | 15.9231 |  | 0.7452 |  | 16.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 16.3233 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.7452 | 0.7452 |  |  |  | 3.5518 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 16.6685 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.68 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.68 |  | 10.504 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.23891 |  |  |  | 0.23891 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 0.23891 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 20.8762 | 2013-11-01 | 19.6686 | 19.2615 | 16.6683 | 16.3233 | НД | 3.5518 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.7056 | 0.23891 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.7056 | 0 | 9.7056 | 0 | 0 | 0.23891 | 0.23891 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.23891 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 9.5559 |  |  | 9.7949 | 19.2615 | 1.4. |  |  | 0.68 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 10.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.6 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | РЭ | нет | F_4010100097 | нет | 1 | 0.485 | 0.5 |  | 5.6 | [5 empty] | 2012 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская | 2.5086 | 13.7677 | 2014-08-06 | 12.3548 |  | 12.2647 |  | 12.2049 |  | 0.090132 | да |  | 6.7599 | 6.7599 | 6.7599 | 0 | 6.7599 | 6.7599 | 0.059728 |  |  | 0.059728 | 6.7599 | [8 empty] | 0.059728 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.059728 | [9 empty] | 2.1259 | 11.6676 |  | 10.143 |  | 10.143 |  | 0.32712 |  | 10.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.3432 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.22712 | 0.22712 |  |  |  | 2.1259 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.4702 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.5 |  | 5.6 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.059728 |  |  |  | 0.059728 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 13.7677 | 2014-08-06 | 12.3548 | 12.2049 | 10.4702 | 10.3432 | НД | 2.1259 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7599 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.7599 | 0 | 6.7599 | 0 | 0 | 0.059728 | 0.059728 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.059728 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 5.445 |  | 0.00013076 | 5.5048 | 12.2049 | 1.4. |  |  | 0.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км; трансформаторная мощность-0,500 МВА) | РЭ | нет | F_4010100099 | нет | 1 | 0.485 | 0.5 |  | 3.5 | [5 empty] | 2012 | 2023 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская | 2.1277 | 12.2145 | 2015-09-15 | 13.2192 |  | 13.1059 |  | 13.1059 |  | 0.11328 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.8031 | 10.3513 |  | 11.1072 |  | 11.1072 |  | 0.095502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.095502 | 0.095502 |  |  |  | 1.8031 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1277 | 12.2145 | 2015-09-15 | 13.2192 | 13.1059 | 11.2027 | 11.1067 | НД | 1.8031 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 0.095502 | 13.1059 | 13.1059 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.771 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | РЭ | нет | F_4010100104 | нет | 1 | 0.485 | 0.5 |  | 4.771 | [5 empty] | 2012 | 2022 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская | 2.4164 | 13.743 | 2014-09-02 | 15.193 |  | 14.9063 |  | 14.9063 |  | 0.28674 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.0478 | 11.6466 |  | 12.6326 |  | 12.6326 |  | 0.24286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.24286 | 0.24286 |  |  |  | 2.0478 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4164 | 13.743 | 2014-09-02 | 15.193 | 9.0088 | 12.8755 | 12.6325 | НД | 2.0478 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 0.24286 | 14.9063 | 14.9063 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | РЭ | нет | F_4020101600 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" | 0.066769 | 0.36245 | 2017-03-06 | 0.55084 |  | 0.029864 |  | 6.9389e-17 |  | 0.52098 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 |  |  | 0.029864 | [9 empty] | 0.029864 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.029864 | [9 empty] | 0.056584 | 0.30716 |  | 0 |  | 0 |  | 0.46682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.11182 | 0.11182 |  |  |  | 0.056584 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.029864 |  |  |  | 0.029864 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029864 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029864 | 0.029864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.029864 | 0 | 22404-13-00131681-1 | 2013-08-12 | 0.09863 | 150 | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  | 12.08.2014г. |  |  |  | 0 | 6.9389e-17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.295 км; трансформаторная мощность - 1,083 МВА) | РЭ | нет | F_4010100064 | нет | 1 |  | 1.083 |  | 14.295 | [5 empty] | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 6.3865 | 36.1976 | 2015-11-18 | 24.2655 |  | 0 |  | 0 |  | 24.2655 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 5.4123 | 30.676 |  | 7.2248 |  | 7.2248 |  | 20.564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 10.734 | 10.734 |  |  |  | 5.4123 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3865 | 36.1976 | 2015-11-18 | 11.2454 | 0 | 9.53 | 0 | НД | 5.551 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  |  |  | 10.734 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап установка приборов учета, количество приборов учета - 108 шт.) | РЭ | нет | F_4010005250 | нет | 1 | [7 empty] | 108 |  | 2015 | НД | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.50994 | 2.3504 | 2016-06-29 | 2.2075 |  | 2.1838 |  | 2.1838 |  | 0.023647 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 1.7219 |  | 1.7219 | [7 empty] | 0.43215 | 1.9919 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8707 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.4793 | 1.4793 |  |  |  | 0.43215 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50994 | 2.3504 | 2016-06-29 | 2.2075 | 0 | 1.8707 | 0 | НД | 0.43215 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 2.1838 | 2.1838 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | РЭ | нет | F_4010100173 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 43.233 | 198.804 | 2011-08-01 | 15.3229 |  | 14.6269 |  | 14.6269 |  | 0.69607 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 36.6381 | 168.478 |  | 0 |  | 0 |  | 12.9855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.237 | 4.237 |  |  |  | 36.6381 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 14.6269 | 14.6269 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100088 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 8.5235 |  | 0.01746 |  | 0.01746 |  | 8.506 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.01746 |  | 0.01746 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.2233 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.18274 | 0.18274 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.01746 | 0.01746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.7 км) | РЭ | нет | F_4010100178 | нет | 1 |  |  |  | 11.7 | [5 empty] | 2011 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 28.9324 | НД | 2011-11-30 | 32.0307 |  | 3.2761 |  | 3.2761 | 30.019 | 28.7546 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 3.2761 |  | 3.2761 | [7 empty] | 24.519 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27.1447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 27.0935 | 27.0935 |  |  |  | 24.519 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9324 | НД | 2011-11-30 | 11.7068 | 0 | 9.921 | 0 | 30.019 | 12.3003 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 27.0935 | 3.2761 | 3.2761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | РЭ | нет | F_4010100238 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 6.0147 |  | 0 |  | 0 |  | 6.0147 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.67795 |  | 0.67795 |  | 4.4192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.4192 | 4.4192 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | РЭ | нет | F_4010100175 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 | 12.0879 | 63.8616 | 2010-12-15 | 63.8616 |  | 62.1627 |  | 62.1627 |  | 1.6989 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 10.244 | 54.12 |  | 48.3164 |  | 48.3164 |  | 5.8036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 5.5785 | 5.5785 |  |  |  | 10.244 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 62.1627 | 62.1627 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | РЭ | нет | F_4010100159 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | 4.8415 | 23.3889 | 2011-07-01 | 23.389 |  | 22.8214 |  | 22.8214 |  | 0.56758 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.103 | 19.8211 |  | 19.3398 |  | 19.3398 |  | 0.48141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.48141 | 0.48141 |  |  |  | 4.103 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 22.8214 | 22.8214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | РЭ | нет | F_4010100160 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | 1.8314 | 8.973 | 2011-07-01 | 8.973 |  | 8.7512 |  | 8.7512 |  | 0.22184 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.552 | 7.6042 |  | 7.4162 |  | 7.4162 |  | 0.18804 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.18804 | 0.18804 |  |  |  | 1.552 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 8.7512 | 8.7512 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | РЭ | нет | F_4010100161 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | 1.4184 | 7.407 | 2012-05-01 | 7.407 |  | 7.2147 |  | 7.2147 |  | 0.19234 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.202 | 6.2771 |  | 6.1143 |  | 6.1143 |  | 0.16284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16284 | 0.16284 |  |  |  | 1.202 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 7.2147 | 7.2147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | РЭ | нет | F_4010100162 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | 1.724 | 9.202 | 2012-03-01 | 9.202 |  | 9.0097 |  | 9.0097 |  | 0.19234 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.461 | 7.7983 |  | 7.6355 |  | 7.6355 |  | 0.16284 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16284 | 0.16284 |  |  |  | 1.461 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 9.0097 | 9.0097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100163 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская | 1.175 | 5.169 | 2011-09-01 | 5.169 |  | 4.7219 |  | 4.7219 |  | 0.44708 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.99576 | 4.3805 |  | 4.0016 |  | 4.0016 |  | 0.37888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.077021 | 0.077021 |  |  |  | 0.99576 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 4.7219 | 4.7219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | РЭ | нет | F_4010100655 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 5.0507 |  | 0 |  | 0 |  | 5.0507 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2802 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.2802 | 4.2802 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100079 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | Не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.4897 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4897 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00012825 |  | 0.00012825 |  | 0.41487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.41487 | 0.41487 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101243 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.42126 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42126 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00026782 |  | 0.00026782 |  | 0.35673 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.35673 | 0.35673 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100065 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | Не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.9204 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9204 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.78009 | 0.78009 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101240 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | Не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0.295 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.25005 | 0.25005 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101241 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | Не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.27795 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27795 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23555 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23555 | 0.23555 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101242 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | Не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.3776 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3776 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.32015 | 0.32015 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | РЭ | нет | F_4010101209 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ Барило-Крепинская | 6.8558 | 34.3722 | 2012-08-18 | 34.3722 |  | 33.2512 |  | 33.2512 |  | 1.121 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 5.81 | 29.129 |  | 28.1788 |  | 28.1788 |  | 0.95019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.95019 | 0.95019 |  |  |  | 5.81 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 33.2512 | 33.2512 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ст. Заплавская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.058 км) | РЭ | нет | G_4010101210 | нет | 1 | 1.94 | 2 |  | 15.058 | [5 empty] | 2014 | 2022 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ Заплавская | 5.5741 | 28.3169 | 2013-05-24 | 29.9753 |  | 29.6048 |  | 29.6048 |  | 0.37052 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.7238 | 23.9974 |  | 25.0886 |  | 25.0886 |  | 0.3142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.3142 | 0.3142 |  |  |  | 4.7238 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5741 | 28.3169 | 2013-05-24 | 29.9753 | 29.6048 | 25.4028 | 25.0888 | НД | 4.7238 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.3142 | 29.6048 | 29.6048 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | РЭ | нет | F_4010101239 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская |  |  |  | 0.55932 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55932 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.47436 | 0.47436 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | РЭ | нет | F_4010004809 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба |  |  |  | 0.76993 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76993 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.65248 | 0.65248 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | РЭ | нет | F_4010101244 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» |  |  |  | 0.68086 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68086 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57724 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.57724 | 0.57724 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ст. Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-3392, 3395, 3396, 3397, по ВЛ 10кВ №14, от КТП-3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ 10кВ №22 ПС Жуковская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.746 км) | РЭ | нет | F_4010100281 | нет | 1 | 1.5035 | 1.55 |  | 20.746 |  |  |  | 660 |  | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №22 ПС "Жуковская" | 8.6534 | 42.7976 | 2014-06-24 | 42.4384 |  | 41.5121 |  | 41.5121 |  | 0.9263 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 7.3334 | 36.2691 |  | 35.1797 |  | 35.1797 |  | 0.785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.785 | 0.785 |  |  |  | 7.3334 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6534 | 42.7976 | 2014-06-24 | 42.4384 | 41.5124 | 35.9647 | 35.1797 | НД | 7.3334 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.785 | 41.5121 | 41.5121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | РЭ | нет | F_4010101250 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокиоровская |  |  |  | 0.5605 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5605 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00016277 |  | 0.00016277 |  | 0.47484 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.47484 | 0.47484 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | РЭ | нет | F_4010101204 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 | 5.783 | 27.0578 | 2013-11-15 | 27.0578 |  | 26.3533 |  | 26.0547 |  | 0.70446 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29864 |  |  | 0.29864 | [9 empty] | 0.29864 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.29864 | [9 empty] | 4.9008 | 22.9303 |  | 22.3332 |  | 22.3332 |  | 0.59718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0971 | 1.0971 |  |  |  | 4.9008 | 4.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.29864 |  |  |  | 0.29864 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.29864 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29864 | 0.29864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.29864 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 26.3533 | 26.0547 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | РЭ | нет | F_4010101211 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 | 0.916 | 4.6203 | 2013-07-11 | 0.19669 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19669 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.77627 | 3.9155 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16668 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16668 | 0.16668 |  |  |  | 0.77627 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | РЭ | нет | F_4010100169 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 | 1.799 | 8.4457 | 2011-09-23 | 0.28645 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28645 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.5246 | 7.1574 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24275 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.24275 | 0.24275 |  |  |  | 1.5246 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010100170 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 | 0.726 | 2.8118 | 2007-11-15 | 0.15914 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15914 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.61525 | 2.3829 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13487 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.13487 | 0.13487 |  |  |  | 0.61525 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | нет | F_4010005310 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 |  |  |  | 0.20442 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20442 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.17324 | 0.17324 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | РЭ | нет | F_4010100168 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.12 | 10.3181 | 2013-10-24 | 0.29978 |  | 0.29978 |  | 0.29978 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.7966 | 8.7442 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.25405 | 0.25405 |  |  |  | 1.7966 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.29978 | 0.29978 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | РЭ | нет | F_4010101213 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 |  |  |  | 0.25252 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25252 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00028 |  | 0.00028 |  | 0.21372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.21372 | 0.21372 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | РЭ | нет | F_4010101215 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 |  |  |  | 0.26904 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26904 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.000275 |  | 0.000275 |  | 0.22773 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.22773 | 0.22773 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101350 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское |  |  |  | 0.1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1357 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.11517 | 0.11517 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | РЭ | нет | F_4010101228 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" |  |  |  | 0.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0413 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.035021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.035021 | 0.035021 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | РЭ | нет | F_4010101229 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская |  |  |  | 0.08732 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08732 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 1.4e-05 |  | 1.4e-05 |  | 0.073986 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.073986 | 0.073986 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | РЭ | нет | F_4010101207 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая |  |  |  | 0.08968 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08968 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00027 |  | 0.00027 |  | 0.07573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.07573 | 0.07573 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | РЭ | нет | F_4010101216 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | Не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" |  |  |  | 0.06962 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06962 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.059108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.059108 | 0.059108 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101219 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 |  |  |  | 0.52746 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52746 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.44705 | 0.44705 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101224 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 |  |  |  | 0.16992 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16992 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.539e-05 |  | 3.539e-05 |  | 0.14396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14396 | 0.14396 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101226 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 |  |  |  | 0.23836 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23836 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00026155 |  | 0.00026155 |  | 0.20174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.20174 | 0.20174 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101220 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 |  |  |  | 0.2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2024 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.17152 | 0.17152 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101223 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 |  |  |  | 0.27205 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27205 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23055 | 0.23055 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101225 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 |  |  |  | 0.27205 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27205 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23055 | 0.23055 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101227 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 |  |  |  | 0.2024 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2024 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.17152 | 0.17152 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101221 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 |  |  |  | 0.24308 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24308 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00038285 |  | 0.00038285 |  | 0.20562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.20562 | 0.20562 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101222 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 |  |  |  | 0.23836 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23836 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00026155 |  | 0.00026155 |  | 0.20174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.20174 | 0.20174 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | РЭ | нет | F_4010101217 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 |  |  |  | 0.34338 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34338 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00015623 |  | 0.00015623 |  | 0.29084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.29084 | 0.29084 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | РЭ | нет | F_4010101218 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 |  |  |  | 0.51035 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51035 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.4325 | 0.4325 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденного Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.417 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | РЭ | нет | F_4010100105 | нет | 1 | 0.2425 | 0.25 |  | 2.417 | [5 empty] | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №2 РП-21С | 2.1745 | 12.6763 | 2015-09-14 | 12.174 |  | 12.0537 |  | 12.0537 |  | 0.12036 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.8428 | 10.7426 |  | 10.2153 |  | 10.2153 |  | 0.1017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1017 | 0.1017 |  |  |  | 1.8428 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1745 | 12.6763 | 2015-09-14 | 12.174 | 12.0537 | 10.317 | 10.215 | НД | 1.8428 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.1017 | 12.0537 | 12.0537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.833км; трансформаторная мощность - 0,400МВА) | РЭ | нет | F_4010100106 | нет | 1 | 0.388 | 0.4 |  | 2.833 | [5 empty] | 2014 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская | 1.5479 | 9.1242 | 2015-09-23 | 8.7427 |  | 8.6164 |  | 8.6164 |  | 0.12626 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.3117 | 7.7324 |  | 7.3017 |  | 7.3017 |  | 0.1073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.1073 | 0.1073 |  |  |  | 1.3117 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | 9.1242 | 2015-09-23 | 8.7427 | 8.6164 | 7.409 | 7.302 | НД | 1.3118 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.1073 | 8.6164 | 8.6164 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.705 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | РЭ | нет | F_4010100103 | нет | 1 | 0.2425 | 0.25 |  | 0.705 | [5 empty] | 2012 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная | 0.60193 | 3.3987 | 2015-10-08 | 3.1141 |  | 3.0055 |  | 3.0055 |  | 0.10856 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.51011 | 2.8802 |  | 1.493 |  | 1.493 |  | 1.1461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.091508 | 0.091508 |  |  |  | 0.51011 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60193 | 3.3987 | 2015-10-08 | 3.1141 | 3.0055 | 2.639 | 2.547 | НД | 0.51283 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.091508 | 3.0055 | 3.0055 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | РЭ | нет | F_4010004812 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная | 0.986 | 5.089 | 2012-05-01 | 5.089 |  | 4.9616 |  | 4.9616 |  | 0.12744 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.83559 | 4.3127 |  | 4.2048 |  | 4.2048 |  | 0.10792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.10792 | 0.10792 |  |  |  | 0.83559 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 4.9616 | 4.9616 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | РЭ | нет | F_4010100100 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская | 0.721 | 3.381 | 2012-05-01 | 3.381 |  | 3.3208 |  | 3.3208 |  | 0.06018 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.61102 | 2.8653 |  | 2.8139 |  | 2.8139 |  | 0.051312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.051312 | 0.051312 |  |  |  | 0.61102 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 3.3208 | 3.3208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.147км; трансформаторная мощность - 0,650 МВА) | РЭ | нет | F_4010100101 | нет | 1 | 0.6305 | 0.65 |  | 2.147 | [5 empty] | 2012 | 2021 | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод | 1.8298 | 9.5174 | 2014-11-26 | 10.3352 |  | 10.2302 |  | 10.2302 |  | 0.10502 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.5507 | 8.0656 |  | 8.6695 |  | 8.6695 |  | 0.089172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.089172 | 0.089172 |  |  |  | 1.5507 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8298 | 9.5174 | 2014-11-26 | 10.3352 | 10.2302 | 8.7586 | 8.6696 | НД | 1.5507 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.089172 | 10.2302 | 10.2302 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | РЭ | нет | F_4010101245 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого | 0.849 | 4.566 | 2011-09-01 | 4.566 |  | 4.4527 |  | 4.4527 |  | 0.11328 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.71949 | 3.8695 |  | 3.7731 |  | 3.7731 |  | 0.096343 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.096343 | 0.096343 |  |  |  | 0.71949 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 4.4527 | 4.4527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | РЭ | нет | F_4010100102 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская | 2.306 | 11.212 | 2012-05-01 | 11.212 |  | 11.1146 |  | 11.1146 |  | 0.097423 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.9542 | 9.5017 |  | 9.4191 |  | 9.4191 |  | 0.082562 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.082562 | 0.082562 |  |  |  | 1.9542 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 11.1146 | 11.1146 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | РЭ | нет | F_4010101246 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская | 0.407 | 1.842 | 2011-09-01 | 1.842 |  | 1.7641 |  | 1.7641 |  | 0.07788 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.34492 | 1.561 |  | 1.4947 |  | 1.4947 |  | 0.066333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.066333 | 0.066333 |  |  |  | 0.34492 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 1.7641 | 1.7641 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | РЭ | нет | F_4010004810 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 3.6278 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6278 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.0744 | 3.0744 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | АЭ | нет | F_1010100013 | нет | 1 | 0 | 1.38 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛИ-0,4 кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | 5.6892 | 31.7866 | 2017-12-22 | 33.1412 | 0 | 0.7316 |  | 0 | НД | 32.4096 | да |  | 19.2398 | 15.6264 | 19.2398 | 0 | 15.6264 | 19.2398 | 0.7316 | 0 |  | 0.7316 | 15.6264 |  |  | 3.6134 |  |  | 0 |  |  | 0.7316 | >100 % | Досрочное погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. |  | 0.7316 |  | 0 | [7 empty] | 4.8213 | 26.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.8213 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 0.7316 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7451 | 47.1201 | 2015-02-01 | 42.4377 | 19.2398 | 35.9641 | 0 | НД | 7.4111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.2398 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2398 | 0 | 15.6264 | 3.6134 | 0 | 0.7316 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.4377 | 0 | 0.7316 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | АЭ | нет | F_1010100014 | нет | 1 | 0 | 2.94 | 0 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛИ-0,4 кВ КТП-204 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-205 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-232 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-570 ф.15 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка; ВЛИ-0,4 кВ КТП-220 ф.29 ПС Володаровка;КТП-156 ф.14 ПС Володаровка; КТП-162 ф.14 ПС Володаровка; КТП-163 ф.14 ПС Володаровка; КТП-295 ф.27 ПС Володаровка; КТП-307 ф.27 ПС Володаровка; КТП-312 ф.27 ПС Володаровка; КТП-546 ф.7 ПС Мултаново; | 15.3615 | 77.591 | 2017-07-07 | 72.6953 | 0 | 70.9277 |  | 70.7146 | НД | 1.7676 | да |  | 12.0531 | 5.4155 | 9.0258 | 0 | 5.4155 | 9.0258 | 0.2131 | 0 |  | 0.2131 | 5.4155 |  |  | 3.6103 |  |  | 3.0273 |  |  | 0.2131 | >100 % | Досрочное погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. |  | 0.2131 |  | 0 | [7 empty] | 13.0182 | 65.7551 | 0 | 57.7528 | 0 | 57.5769 |  | 3.8534 | хс | 22.5474 | 9.3133 | 20.7436 | 0 | 9.3133 | 20.7436 | 0.17595 | 0 |  | 0.17595 | 9.3133 |  |  | 11.4303 |  |  | 1.8038 |  |  | 0.17595 | >100 % | Досрочное начало работ. | 3.8534 | 4.0293 |  |  |  | 13.0182 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 |  |  |  |  | 0.17595 | 0 | 0 | 0 | 0.17595 | 0.17595 | 0 | 0 | 0 | 0.17595 | 15.3615 | 77.591 | 2017-08-01 | 72.6953 | 70.9277 | 61.6062 | 52.4592 | НД | 13.0182 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.0531 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0531 | 0 | 5.4155 | 3.6103 | 3.0273 | 0.2131 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 72.6953 | 0 | 0.2131 | 0.17595 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 18.0928 | 0 | 27.0453 | 58.8746 | 70.7146 | 1 | 1.4. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | АЭ | нет | F_1010100006 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 | 1.2461 | 6.701 | 2017-12-29 | 5.6044 | 0 | 0.72584 |  | 1.1102e-16 | НД | 4.8786 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 |  | 0.72584 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.72584 | >100 % | Досрочное погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. Объект, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР. |  | 0.72584 |  | 0 | [7 empty] | 1.0561 | 5.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0438 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 5.044 | 0 |  |  |  | 1.0561 | 1.2.2.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 |  | 5.044 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.044 | >100 % | Объект, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 3.273 | >100 % | Объект, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 | 4.6043 | 2011-09-01 | 4.8135 | 0 | 4.0793 | 0 | НД | 0.6922 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.72584 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.72584 | 0.72584 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.8135 | 0 | 0.72584 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.028 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.67 км) | АЭ | нет | F_1010100008 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 2012 | НД | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 | 1.0822 | 5.8868 | 2012-11-01 | 6.3239 | 0 | 6.3239 |  | 6.3239 | НД | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.91711 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.07076 | 0.07076 |  |  |  | 0.91711 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 5.8868 | 2012-11-01 | 6.3239 | 0 | 5.3592 | 0 | НД | 0.91711 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6.3239 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3239 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км) | АЭ | нет | F_1010100009 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 2012 | НД | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 | 0.96964 | 5.5205 | 2012-11-01 | 5.9714 | 0 | 5.9219 |  | 5.9219 | НД | 0.0495 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.82173 | 4.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.060129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.060129 | 0.060129 |  |  |  | 0.82173 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96964 | 5.5205 | 2012-11-01 | 5.9714 | 0 | 5.0605 | 0 | НД | 0.82173 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.9714 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9219 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.69 км) | АЭ | нет | F_1010100010 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6/0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 | 0.4635 | 2.4121 | 2014-10-22 | 3.0551 | 0 | 3.0164 |  | 3.0164 | НД | 0.038691 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.3928 | 2.0441 | 0 | 2.5562 | 0 | 2.5562 |  | 0.032785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.032789 | 0.032789 |  |  |  | 0.3928 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4635 | 2.4121 | 2013-09-01 | 3.0551 | 3.0164 | 2.589 | 2.5562 | НД | 0.3928 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.0551 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.032789 | 3.0164 | 3.0164 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.09 км) | АЭ | нет | F_1010100012 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | НД | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ф. 19 ПС Восточная ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 | 1.0506 | 6.2107 | 2011-09-01 | 7.4339 | 0 | 7.4339 |  | 7.4339 | НД | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.89035 | 5.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.16325 | 0.16325 |  |  |  | 0.89035 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 6.2107 | 2011-09-01 | 7.4339 | 0 | 6.3005 | 0 | НД | 0.89035 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7.4339 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4339 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | ВЭ | нет | H_2010101775 | нет |  | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | КТП-10/0,4 кВ; ВЛ-0,4кВ от ТП№445 (2Л-0,4кВ) | НД | НД | НД | 2.534 | НД | 2.534 | НД | 2.534 | 3.5368 | 0 | да |  | 1.388 | 0 | 0 | 1.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6087 |  | 1.388 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.1475 | НД | 2.1475 |  | 0 |  | 1.9604 | 0 | 1.9604 | 2.1475 | 0 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 |  | 1.9604 | 1.9604 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 2.1475 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1475 |  | 2.1475 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.093 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.534 | 2.3133 | 2.1475 | 1.9604 | 3.6018 | НД | [21 empty] | 1.25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.388 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.534 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  | 0.9253 |  |  | 0.9253 | 2.534 | 1.4. | 1. |  | 0.1 | 0 | 1.25 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | ВЭ | нет | H_2010101910 | нет |  | 0.15 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ТП-556/160 кВА; ВЛ-0,4 кВ №1 | НД | НД | НД | 5.8018 | НД | 5.8018 | НД | 5.8018 | НД | 0 | да |  | 5.3474 | 0 | 0 | 5.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.9009 |  | 5.3474 | 2.9009 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 4.9168 | НД | 4.9168 |  | 0 |  | 4.5317 | 0 | 4.5317 | 4.9168 | 0 | 4.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34848 |  | 4.5317 | 2.2842 |  | 0 | 2.2842 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 4.9168 | 0 | 4.9168 | 4.9168 | 0 | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.9168 | 0 |  | 0 | 4.9168 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.1488 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.1488 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.8018 | 5.3474 | 4.9168 | 4.5317 | НД | НД | [19 empty] | 0.16 |  | 4.45 | [10 empty] | 0 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.3474 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.3474 | 0 | 0 | 0 | 5.3474 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.8018 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 4.45 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 5.8018 | 1.4. | 1. |  | 0.16 | 0 | 4.45 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | ВЭ | нет | H_2010101939 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 203 | НД | НД | НД | 0.39485 | НД | 0.39485 | НД | 0.39485 | НД | 0 | да |  | 0.37004 | 0 | 0 | 0.39485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.39485 |  | 0.37004 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.33462 | НД | 0.33462 |  | 0 |  | 0.3136 | 0 | 0.3136 | 0.33462 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3136 | 0.33462 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | не удалять |  | 0.33462 | 0 | 0.33462 | 0.33462 | 0 | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33462 | 0.33462 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.39485 | 0.37004 | 0.33462 | 0.3136 | НД | НД | [21 empty] | 0.46 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.37004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.37004 | 0 | 0 | 0 | 0.37004 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.39485 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 0.39485 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | ВЭ | нет | H_2010302042 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2017 | 2023 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | НД | НД | НД | НД | 21.226 | НД | 19.891 | НД | 19.891 | НД | 1.335 | да |  | 3.5387 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.5387 | 3.5387 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 17.9882 | НД | 17.9882 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 21.226 | 17.6913 | 17.9882 | 17.9882 | НД | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5387 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5387 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.226 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 14.1526 | 19.891 | 1.5. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | ВЭ | нет | H_2020100657 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.34383 | НД | 0.32823 | НД | 0.32823 | НД | 0.0156 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.22776 | 0.22776 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-14-00185963, 34-1-14-00185975 | 04.12.2014, 04.12.2014 | 940 | 30 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-08-04 |  |  |  |  | 0.32823 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | ВЭ | нет | H_2020101095 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.10261 | НД | 0.078143 | НД | 0.078143 | НД | 0.02447 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.066223 | 0 | 0.066223 |  | 0.020737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.020737 | 0.020737 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-14-00188121 | 2015-01-13 | 470 | 10 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-07-13 |  |  |  |  | 0.078143 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | ВЭ | нет | H_2020100640 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.37649 | НД | 0.36089 | НД | 0.36089 | НД | 0.0156 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.21353 | 0.21353 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-14-00186695, 34-1-14-00186743 | 23.12.2014, 23.12.2014 | 940 | 30 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-12-31 |  |  |  |  | 0.36089 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | ВЭ | нет | H_2020701609 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.038562 | НД | 0.010551 | НД | 0 | НД | 0.028012 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010551 |  |  | 0.010551 | [9 empty] | 0.010551 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.010551 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.042195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.042195 | 0.042195 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.010551 | 0.010551 | 0 | 0 | 0 | 0.010551 | 0.010551 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.010551 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.010551 | 0.010551 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-15-00207695 | 2015-06-17 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-12-17 |  |  |  |  | 0 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | ВЭ | нет | H_2020100651 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.32138 | НД | 0.29562 | НД | 0.29562 | НД | 0.025763 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.25053 | 0 | 0.25053 |  | 0.021833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.021833 | 0.021833 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-1-14-00177267, 34-2-14-00179807 | 12.09.2014, 23.10.2014 | 940 | 27 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-02-23 |  |  |  |  | 0.29562 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100019 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 1.3887 | 7.6642 | 2013-02-25 | 7.6642 | НД | 7.1304 | НД | 7.1304 | НД | 0.53386 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.1769 | 6.4951 | НД | 6.0427 | НД | 6.0427 |  | 0.45242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45242 | 0.45242 |  |  |  | 1.1769 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 7.1304 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | ВЭ | нет | H_2010100020 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.94733 | 5.2681 | 2013-03-22 | 5.2681 | НД | 4.7429 | НД | 4.7429 | НД | 0.52515 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.80282 | 4.4645 | НД | 4.0194 | НД | 4.0194 |  | 0.44505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.44505 | 0.44505 |  |  |  | 0.80282 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 4.7429 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100021 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.71242 | 3.9432 | 2012-12-11 | 3.9432 | НД | 3.7936 | НД | 3.7936 | НД | 0.14954 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.60375 | 3.3417 | НД | 3.2149 | НД | 3.2149 |  | 0.12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.12673 | 0.12673 |  |  |  | 0.60375 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 3.7936 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100035 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 11.543 | 63.102 | 2013-05-01 | 63.102 | НД | 61.7374 | НД | 61.7374 | НД | 1.3646 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 9.7822 | 53.4763 | НД | 52.3198 | НД | 52.3198 |  | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1565 | 1.1565 |  |  |  | 9.7822 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 61.7374 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100074 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 1.0478 | 5.7731 | 2012-12-25 | 5.7731 | НД | 5.3419 | НД | 5.3419 | НД | 0.43128 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.88797 | 4.8925 | НД | 4.527 | НД | 4.527 |  | 0.36549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.36549 | 0.36549 |  |  |  | 0.88797 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 5.3419 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена существующих КТП №№3512, 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100075 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 8.0785 | 40.4957 | 2013-05-07 | 40.4957 | НД | 38.8164 | НД | 38.8164 | НД | 1.6793 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.8462 | 34.3183 | НД | 32.8952 | НД | 32.8952 |  | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.4231 | 1.4231 |  |  |  | 6.8462 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 38.8164 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | ВЭ | нет | H_2010100079 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.0786 | 0.35784 | 2014-12-30 | 0.83112 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.83112 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.06661 | 0.30325 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.70434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.70434 | 0.70434 |  |  |  | 0.06661 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | ВЭ | нет | H_2010100081 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.54957 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.54957 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.46573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.46573 | 0.46573 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010100082 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 1.1555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1555 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.97926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.97926 | 0.97926 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | ВЭ | нет | H_2010100083 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.61341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61341 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.51984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.51984 | 0.51984 |  |  |  |  | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | ВЭ | нет | H_2010100131 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.039837 | 0.21804 | 2014-03-04 | 0.21804 | НД | 0.19866 | НД | 0.19866 | НД | 0.019381 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.03376 | 0.18478 | НД | 0.16835 | НД | 0.16835 |  | 0.016425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.016425 | 0.016425 |  |  |  | 0.03376 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0.19866 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | ВЭ | нет | H_2010100132 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.20731 | 1.1823 | 2013-11-26 | 1.1823 | НД | 1.1083 | НД | 1.1083 | НД | 0.074059 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.17569 | 1.002 | НД | 0.93922 | НД | 0.93922 |  | 0.062762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.062762 | 0.062762 |  |  |  | 0.17569 | 2.2.2.1 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 1.1083 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | ВЭ | нет | H_2020101336 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |  |  |  |  | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.18319 | НД | 0.15147 | НД | 0.15147 | НД | 0.031723 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.054409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.054409 | 0.054409 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-14-00188015 | 2014-12-24 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2016-12-26 |  |  |  |  | 0.15147 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | ВЭ | нет | H_2020101264 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |  |  |  |  | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.013228 | НД | 0.010558 | НД | 0.010558 | НД | 0.0026695 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0.010558 | 0 | 0.010558 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.044576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.044576 | 0.044576 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-15-00223073 | 2015-08-31 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-08-31 |  |  |  |  | 0.010558 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | ВЭ | нет | H_2020701711 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |  |  |  |  | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.077128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.077128 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.056907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.056907 | 0.056907 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-16-00271929 | 2016-07-18 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-03-18 |  |  |  |  | 0 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Монтаж проводов на ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор №3/14 – 3/16 ТП №135 по ВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ «Западная» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-14-00182719) | ВЭ | нет | H_2020100636 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |  |  |  |  | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.029904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029904 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 |  | 0.025342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.025342 | 0.025342 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34-2-14-00182719 | 2014-11-17 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2015-03-17 |  |  |  |  | 0 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.771 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 20.4988 | 110.5172 |  | 146.5526 | 0 | 141.2074 | 0 | 141.2074 | 215.1908 | 5.3453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.081409 | 0 | 0.081409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3718 | 93.6586 | 0 | 121.2722 | 0 | 121.2722 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 17.3718 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0294 | 108.0682 | 495745 | 144.3712 | 141.072 | 122.3485 | 119.5525 | 212.7155 | 16.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 129.6208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 211760 | 2629.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.8587 | 141.126 | 141.2074 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | РЭ | нет | F_4010104565 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» |  |  |  | 0.354 |  | 0.054 |  | 0.054 |  | 0.3 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | РЭ | нет | F_4010101257 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" |  |  |  | 0.84842 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84842 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00011533 |  | 0.00011533 |  | 0.71888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.71888 | 0.71888 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101256 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 |  |  |  | 0.04366 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04366 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.0001526 |  | 0.0001526 |  | 0.036847 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.036847 | 0.036847 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101260 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 |  |  |  | 0.15104 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15104 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.12838 | 0.12838 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101258 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 |  |  |  | 0.17582 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17582 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14905 | 0.14905 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101261 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 |  |  |  | 0.11918 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11918 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 4.71e-05 |  | 4.71e-05 |  | 0.10095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.10095 | 0.10095 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | РЭ | нет | F_4010101259 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 |  |  |  | 0.17936 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17936 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.15237 | 0.15237 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 6 кВ №56 РП-5 - ТП-208 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | РЭ | нет | F_4010100181 | нет | 1 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ № 56 РП-5 - ТП-208 |  |  |  | 4.1134 |  | 4.1134 |  | 4.1134 | 4.3658 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 3.3412 |  | 3.3412 |  | 0.14475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14475 | 0.14475 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.1134 | 4.1134 | 3.4859 | 3.4859 | 4.401 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.14475 | 4.1134 | 4.1134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | РЭ | нет | F_4010100182 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 |  |  |  | 0.1711 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1711 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.00025134 |  | 0.00025134 |  | 0.14475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14475 | 0.14475 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 6 кВ №18/1 и КЛ 6 кВ №18/2 Т-11 – РП-1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.535 км) | РЭ | нет | F_4010100183 | нет | 1 | [5 empty] | 0.535 |  |  |  | 2022 | 2023 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ № 18/1, КЛ 6кВ № 18/2 |  |  |  | 10.3695 |  | 10.3695 |  | 10.3695 | 11.2424 |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 8.643 |  | 8.643 |  | 0.14475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.14475 | 0.14475 |  |  |  | 0 | 4.2.2.1 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.3695 | 10.3695 | 8.7877 | 8.7877 | 11.5253 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 |  |  |  |  | 0.14475 | 10.3695 | 10.3695 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.26 км) | АЭ | нет | F_1010100018 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 4.0027 | 21.1036 | 2011-10-29 | 29.082 | 0 | 28.548 |  | 28.548 | 59.8079 | 0.53401 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 3.3921 | 17.8844 | 0 | 24.1932 | 0 | 24.1932 |  | 0.45255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.45255 | 0.45255 |  |  |  | 3.3921 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0027 | 21.1036 | 2011-11-01 | 29.082 | 28.548 | 24.6457 | 24.1932 | 59.8079 | 3.3921 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 29.082 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2021 |  | НД | 0 | 0 | 0.45255 | 28.548 | 28.548 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.97 км) | АЭ | нет | F_1010100019 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 | 3.496 | 17.7342 | 2011-10-28 | 21.4075 | 0 | 20.936 |  | 20.936 | 32.8201 | 0.47153 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.9627 | 15.029 | 0 | 17.7424 | 0 | 17.7424 |  | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.3996 | 0.3996 |  |  |  | 2.9627 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 17.7342 | 2011-09-01 | 21.4075 | 20.936 | 18.142 | 17.7424 | 32.8201 | 2.9627 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.4075 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2021 |  | НД | 0 | 0 | 0.3996 | 20.936 | 20.936 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км) | АЭ | нет | F_1010100020 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 | 1.5505 | 8.3115 | 2014-10-22 | 9.4057 | 0 | 9.1143 |  | 9.1143 | 12.4808 | 0.2914 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.3139 | 7.0437 | 0 | 7.724 | 0 | 7.724 |  | 0.24695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.24695 | 0.24695 |  |  |  | 1.3139 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5505 | 8.3115 | 2012-11-01 | 9.4057 | 9.1143 | 7.9709 | 7.724 | 12.0502 | 1.3139 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9.4057 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2022 |  | НД | 0 | 0 | 0.24695 | 9.1143 | 9.1143 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.34 км) | АЭ | нет | F_1010100021 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 | 0.27026 | 1.4967 | 2015-11-03 | 1.6304 | 0 | 1.5478 |  | 1.5478 | 2.02 | 0.08255 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.22903 | 1.2684 | 0 | 1.3117 | 0 | 1.3117 |  | 0.069957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.069957 | 0.069957 |  |  |  | 0.22903 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27026 | 1.4967 | 2012-11-01 | 1.6304 | 1.5478 | 1.3817 | 1.3117 | 2.02 | 0.22903 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.6304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.069957 | 1.5478 | 1.5478 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.36 км) | АЭ | нет | F_1010100022 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 | 0.276 | 1.5105 | 2015-02-16 | 1.9056 | 0 | 1.8067 |  | 1.8067 | 3.464 | 0.098889 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.2339 | 1.2801 | 0 | 1.5311 | 0 | 1.5311 |  | 0.083805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.083805 | 0.083805 |  |  |  | 0.2339 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 1.5105 | 2012-11-01 | 1.9056 | 1.8067 | 1.6149 | 1.5311 | 3.464 | 0.2339 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1.9056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.083805 | 1.8067 | 1.8067 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | АЭ | нет | F_1010100023 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 | 0.49015 | 2.9252 | 2014-01-17 | 2.743 | 0 | 2.6496 |  | 2.6496 | 5.0923 | 0.093407 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.41538 | 2.479 | 0 | 2.2454 | 0 | 2.2454 |  | 0.079159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.079159 | 0.079159 |  |  |  | 0.41538 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49015 | 2.9252 | 2011-09-01 | 2.743 | 2.6496 | 2.3245 | 2.2454 | 5.0923 | 0.41538 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.743 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2021 |  | НД | 0 | 0 | 0.079159 | 2.6496 | 2.6496 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | АЭ | нет | F_1010100220 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 | 0.43127 | 2.3542 | 2014-01-17 | 2.6893 | 0 | 2.5354 |  | 2.5354 | 4.6252 | 0.15392 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.36548 | 1.9951 | 0 | 2.1486 | 0 | 2.1486 |  | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.13044 | 0.13044 |  |  |  | 0.36548 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43127 | 2.3542 | 2011-09-01 | 2.6893 | 2.5354 | 2.2791 | 2.1486 | 4.6252 | 0.36548 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.6893 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2021 |  | НД | 0 | 0 | 0.13044 | 2.5354 | 2.5354 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.48 км) | АЭ | нет | F_1010100224 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-10 кВ ТП-97 - ТП-94 ф.15,22 ПС Капустин Яр; КЛ-10 кВ ф.23 ПС Капустин Яр-ТП-15(2) | 2.7844 | 14.8583 | 2016-06-21 | 16.2471 | 0 | 15.7595 |  | 15.7595 | 32.2324 | 0.48759 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.3596 | 12.5918 | 0 | 13.3555 | 0 | 13.3555 |  | 0.41321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.41321 | 0.41321 |  |  |  | 2.3596 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 14.8583 | 2016-02-01 | 16.2471 | 15.7595 | 13.7688 | 13.3555 | 31.2699 | 2.3596 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 16.2471 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.41321 | 15.7595 | 15.7595 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.72 км) | АЭ | нет | F_1010100222 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-10 кВ ЗТП-5-ЗТП-6 ф.12 ПС Капустин Яр, КЛ-10 кВ ЗТП-5-ЗТП-1 ф.12 ПС Капустин Яр; КЛ-10 кВ ЗТП-4-ЗТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр | 1.9019 | 9.3585 | 2016-05-20 | 11.19 | 0 | 10.9656 |  | 10.9656 | 18.62 | 0.22442 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.6118 | 7.9309 | 0 | 9.2929 | 0 | 9.2929 |  | 0.19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.19018 | 0.19018 |  |  |  | 1.6118 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 9.3585 | 2015-11-01 | 11.19 | 10.9656 | 9.483 | 9.2929 | 18.0623 | 1.6118 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 11.19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.19018 | 10.9656 | 10.9656 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | АЭ | нет | F_1010100221 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ от РП-1 до ЗТП-70 ф. 27 ПС Владимировка | 1.5731 | 7.7554 | 2013-11-05 | 10.4635 | 0 | 10.2519 |  | 10.2519 | 21.0405 | 0.2116 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.3331 | 6.5723 | 0 | 8.6881 | 0 | 8.6881 |  | 0.17932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.17932 | 0.17932 |  |  |  | 1.3331 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 7.7554 | 2013-05-01 | 10.4635 | 10.2519 | 8.8674 | 8.6881 | 20.409 | 1.3331 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.4635 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.17932 | 10.2519 | 10.2519 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой резервной кабельной линии от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.54 км) | АЭ | нет | F_1010100223 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ от ЦРП-3 до ТП-МАИ ф.1 ПС 35/6 №60А | 0.57872 | 2.9289 | 2013-11-05 | 3.7172 | 0 | 3.6516 |  | 3.6516 | 7.0272 | 0.065634 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.49044 | 2.4821 | 0 | 3.0946 | 0 | 3.0946 |  | 0.055622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.055622 | 0.055622 |  |  |  | 0.49044 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57872 | 2.9289 | 2011-05-01 | 3.7172 | 3.6516 | 3.1502 | 3.0946 | 6.8161 | 0.49044 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.7172 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.055622 | 3.6516 | 3.6516 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.27 км) | АЭ | нет | F_1010102270 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак | 2.6745 | 17.7312 | 2015-09-08 | 19.1395 | 0 | 18.8228 |  | 18.8228 | НД | 0.31675 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.2665 | 15.0265 | 0 | 15.9515 | 0 | 15.9515 |  | 0.26843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.26843 | 0.26843 |  |  |  | 2.2665 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6745 | 17.7312 | 2015-05-01 | 19.1395 | 18.8228 | 16.22 | 15.9515 | НД | 2.2665 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 19.1395 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.26843 | 18.8228 | 18.8228 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | АЭ | нет | G_1010302528 | прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) | 0.41746 | 2.1833 | 2015-10-06 | 0.070831 | 0 | 0.070831 |  | 0.070831 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0.070831 |  | 0.070831 | [7 empty] | 0.35378 | 1.8503 | 0 | 1.8503 | 0 | 1.8503 |  | 0.060026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.35378 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070831 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | ВЭ | нет | G_2020101065 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ВКЛ-10кВ №8 Суровикино-110 уч-к.каб.1 | 0.051922 | 0.26562 | 2016-11-29 | 0.33556 | НД | 0.010579 | НД | 0.010579 | 0.35212 | 0.32498 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0.010579 | 0 | 0.010579 | [7 empty] | 0.044002 | 0.2251 | НД | 0.15835 | НД | 0.15835 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.044002 | 2.1.4.2 | КЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.26753 | 0 | 0.22672 | 0 | 0.35212 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | 34201-14-00171413-7 | 2014-10-08 | 211760 | 2629.25 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2017-12-31 |  |  |  |  | 0.010579 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33556
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.727 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 2.9425 | 15.9176 |  | 17.5808 | 0 | 17.0105 | 0 | 17.0105 | 0 | 0.57028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | 13.4895 | 0 | 14.4157 | 0 | 14.4157 | 0 | 0.48329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.48329 | 0.48329 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 15.9176 | 2130-08-31 | 17.5808 | 17.0105 | 14.8989 | 14.4157 | 0 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.5808 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.48329 | 17.0105 | 17.0105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.3 км) | АЭ | нет | F_1010100016 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-0,4 кВ ЗТП-3-Перекачка-1 ф.21 ПС Капустин Яр; ЗТП-9-квартал №27 ф.12 ПС Капустин Яр; ЗТП-27-(ул.Комсомольская,18- ул.Комсомольская,16) ф.25 ПС Капустин Яр | 1.4379 | 7.7928 | 2015-10-02 | 8.8357 | 0 | 8.6497 |  | 8.6497 | НД | 0.18606 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.2186 | 6.6041 | 0 | 7.3302 | 0 | 7.3302 |  | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.15768 | 0.15768 |  |  |  | 1.2186 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 | 7.7928 | 2015-05-01 | 8.8357 | 8.6497 | 7.4879 | 7.3302 | НД | 1.2186 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 8.8357 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.15768 | 8.6497 | 8.6497 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.43 км) | АЭ | нет | F_1010100017 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ-0,4 кВ ЗТП-16 - Проспект 9 Мая,6а ф.26 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-16 - Проспект, 8-Проспект 9 Мая,8 ф.26 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-16 - Проспект, 8-Проспект 9 Мая, 10 ф.26 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-21 - Столовая ф.12 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-27 - ул.Первомайская,22 ф.25 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-5 - Станция перекачки,2 ф12 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-5 - Д/сад №7 ф.12 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-3 -Теплопункт ф.21 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-26 - ул.Волгоградская,14-ул.Волгоградская,12 ф.25 ПС Капустин Яр, КЛ-0,4 кВ ЗТП-26 - ул.Волгоградская,14 ф.25 ПС Капустин Яр. | 1.5045 | 8.1248 | 2016-05-20 | 8.745 | 0 | 8.3608 |  | 8.3608 | НД | 0.38423 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.275 | 6.8854 | 0 | 7.0854 | 0 | 7.0854 |  | 0.32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.32561 | 0.32561 |  |  |  | 1.275 | 1.2.2.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5045 | 8.1248 | 2015-05-01 | 8.745 | 8.3608 | 7.411 | 7.0854 | НД | 1.275 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 8.745 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.32561 | 8.3608 | 8.3608 | 1 | 1.4. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 2.232 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 2.0643 | 9.5524 |  | 61.7425 | 0 | 53.3416 | 0 | 52.561 | 51.7253 | 8.4009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3526 | 0 | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35745 | 0 | 0 | 2.9952 | 0 | 0.78063 | >100 % |  |  | 0.36542 | 0 | 0.37302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 8.0953 | 0 | 39.3439 | 0 | 38.2439 | 0 | 10.7758 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 3.1258 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0.066053 | 0 | 0 | 0.52146 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 1.1001 | >100 % |  | 9.3754 | 7.0566 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | ЯЯ-111 |  |  |  | 3.1345 | 0 | 0 | 3.1345 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 3.1345 | 2.5383 | 0 | 3.4189 | >100 % |  |  |  |  | 2.232 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0.78063 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0.15073 | 0.54522 | 0.4041 | 1.1001 | 0 | 0.15073 | 0.54522 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 43.017 | 37.6067 | 36.4551 | 31.8701 | 51.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78063 | 0.78063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43.017 | 0.46502 | 0.78063 | 0.0089591 |  |  | 216180.6323 | 859.2 |  | 0.03048 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.4505 | 42.2836 | 52.561 |  |  |  | 2.4 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | РЭ | нет | H_4010006457 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.12726 | 0.59953 | 2017-12-01 | 0.52676 |  | 0.16596 |  | 0.089603 |  | 0.3608 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076357 |  |  | 0.076357 | [9 empty] | 0.076357 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.041388 | [9 empty] | 0.10785 | 0.50808 |  | 0.10557 |  | 0.066763 |  | 0.34083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038807 |  |  | 0.038807 | [9 empty] | 0.038807 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. | 0.34083 | 0 |  |  |  | 0.10785 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 |  |  | 0.37964 | [9 empty] | 0.37964 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.36 | [88 empty] | 0.36 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.076357 |  |  |  | 0.076357 | 0.076357 | 0 | 0 | 0 | 0.076357 | 0 |  |  |  | 0 | 0.038807 |  |  |  | 0.038807 | 0.038807 | 0 | 0 | 0 | 0.038807 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.076357 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076357 | 0.076357 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.034969 | 0.076357 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.16596 | 0.089603 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП 10/0,4кВ № 189 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Колесниковская с заменой трансформатора | РЭ | нет | I_4010006276 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Колесниковская |  |  |  | 0.034935 |  | 0.034935 |  | 0.0053291 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 |  |  | 0.029606 | [9 empty] | 0.029606 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.029606 |  | 0 |  |  | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 |  |  | 0.029606 | [9 empty] | 0.029606 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  | 0.029606 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.029606 |  |  |  | 0.029606 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029606 |  |  |  | 0.029606 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029606 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029606 | 0.029606 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.029606 | 0.029606 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.034935 | 0.0053291 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | РЭ | нет | H_4010006455 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.5347 | 2.4932 | 2017-12-01 | 2.1916 |  | 0.52357 |  | 0.31868 |  | 1.6681 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 |  |  | 0.20489 | [9 empty] | 0.20489 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.058529 | [9 empty] | 0.45314 | 2.1129 |  | 0.3941 |  | 0.23167 |  | 1.4632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 |  |  | 0.16243 | [9 empty] | 0.16243 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. | 1.4632 | 0 |  |  |  | 0.45314 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 |  |  | 1.6256 | [9 empty] | 1.6256 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 2.16 | [88 empty] | 2.16 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.20489 |  |  |  | 0.20489 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 |  |  |  | 0 | 0.16243 |  |  |  | 0.16243 | 0.16243 | 0 | 0 | 0 | 0.16243 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.20489 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0.20489 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.14636 | 0.20489 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.52357 | 0.31868 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | РЭ | нет | H_4010006456 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.092323 | 0.4332 | 2017-12-01 | 0.38069 |  | 0.38069 |  | 0.34365 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037036 |  |  | 0.037036 | [9 empty] | 0.037036 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.011787 | [9 empty] | 0.07824 | 0.36712 |  | 0.2507 |  | 0.22268 |  | 0.071918 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028019 |  |  | 0.028019 | [9 empty] | 0.028019 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. | 0.071918 | 0.099937 |  |  |  | 0.07824 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.037036 |  |  |  | 0.037036 | 0.037036 | 0 | 0 | 0 | 0.037036 | 0 |  |  |  | 0 | 0.028019 |  |  |  | 0.028019 | 0.028019 | 0 | 0 | 0 | 0.028019 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.037036 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037036 | 0.037036 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.025248 | 0.037036 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.38069 | 0.34365 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №58 КЛ 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | РЭ | нет | I_4010006278 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | КЛ 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ Т-5 | 0.16352 | 0.78736 | 2018-02-15 | 0.77791 |  | 0.77791 |  | 0.68431 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093595 |  |  | 0.093595 | [9 empty] | 0.093595 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества | [11 empty] | 0.13858 | 0.66725 |  | 0.65924 |  | 0.094806 |  |  | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 |  |  | 0.56444 | [9 empty] | 0.56444 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  | 0 |  |  |  | 0.13858 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 |  |  | 0.56444 | [9 empty] | 0.56444 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.63 | [88 empty] | 0.63 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.093595 |  |  |  | 0.093595 | 0.093595 | 0 | 0 | 0 | 0.093595 | 0 |  |  |  | 0 | 0.56444 |  |  | 0.46138 | 0.10305 | 0.56444 | 0 | 0 | 0.46138 | 0.10305 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.093595 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093595 | 0.093595 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.093593 | 0.093595 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.77791 | 0.68431 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №245, мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Каргинская" | РЭ | нет | I_4010006863 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Каргинская" |  |  |  | 0.60465 |  | 0.60465 |  | 0.60465 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.03048 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.51242 |  | 0.42183 |  |  | 0.090593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090593 |  |  | 0.090593 | [9 empty] | 0.090593 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  | 0.090593 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.090593 |  |  | 0.056069 | 0.034524 | 0.090593 | 0 | 0 | 0.056069 | 0.034524 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.03048 | 0 | 0.0012965 |  |  |  |  | нет | 0.03048 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.60465 | 0.60465 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП №2 ПС 110/10 кВ АС15 в части замены ТСН - 10 кВ № 1,Аксайского района Ростовской области (1шт) | РЭ | нет | I_4010006854 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | РП №2 ПС 110/10 кВ АС15 |  |  |  | 0.34254 |  | 0.34254 |  | 0.34254 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.34254 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0.29029 |  | 0.29029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  |  | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0.34254 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №299. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №299» до границы земельного участка Заявителя в г. Таганроге (ИП Медведев А. И.)» | РЭ | нет | F_4020201032 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-6 | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №299 |  |  |  | 0.26329 |  | 0.26329 |  | 0.26329 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22313 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.22313 | 0.22313 |  |  |  | 0 | 4.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 22401-12-00092303-1 | 2012-07-20 | 0.63228 | 55 | нет |  | Технологическое присоединение | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2017 |  | 20.04.2013г. |  |  |  | 0.26329 | 0.26329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006530 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» | 0.037 | 0.178 | 2017-04-01 | 0.1439 |  | 0.1439 |  | 0.12991 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013988 |  |  | 0.013988 | [9 empty] | 0.013988 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.013988 | [9 empty] | 0.031356 | 0.15085 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.031356 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.013988 |  |  |  | 0.013988 | 0.013988 | 0 | 0 | 0 | 0.013988 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.013988 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013988 | 0.013988 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.013988 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.1439 | 0.12991 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006445 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.17332 |  | 0.17332 |  | 0.15228 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021038 |  |  | 0.021038 | [9 empty] | 0.021038 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.021038 | [9 empty] | 0.042373 | 0.19407 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14688 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.042373 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.021038 |  |  |  | 0.021038 | 0.021038 | 0 | 0 | 0 | 0.021038 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.021038 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021038 | 0.021038 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.021038 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.17332 | 0.15228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006531 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 | 0.026 | 0.127 | 2017-08-01 | 0.12346 |  | 0.12346 |  | 0.10737 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01609 |  |  | 0.01609 | [9 empty] | 0.01609 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.01609 | [9 empty] | 0.022034 | 0.10763 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.022034 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.01609 |  |  |  | 0.01609 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | 0.01609 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01609 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01609 | 0.01609 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.01609 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.12346 | 0.10737 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006449 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» | 0.026 | 0.125 | 2017-11-01 | 0.14307 |  | 0.14307 |  | 0.11727 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025801 |  |  | 0.025801 | [9 empty] | 0.025801 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.025801 | [9 empty] | 0.022034 | 0.10593 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.022034 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.025801 |  |  |  | 0.025801 | 0.025801 | 0 | 0 | 0 | 0.025801 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.025801 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025801 | 0.025801 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.025801 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.14307 | 0.11727 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006447 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.18866 |  | 0.18866 |  | 0.15926 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029402 |  |  | 0.029402 | [9 empty] | 0.029402 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.029402 | [9 empty] | 0.042373 | 0.19407 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15989 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.042373 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.029402 |  |  |  | 0.029402 | 0.029402 | 0 | 0 | 0 | 0.029402 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.029402 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029402 | 0.029402 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.029402 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.18866 | 0.15926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006446 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» | 0.079 | 0.368 | 2017-11-01 | 0.26521 |  | 0.26521 |  | 0.23772 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 |  |  | 0.02749 | [9 empty] | 0.02749 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.02749 | [9 empty] | 0.066949 | 0.31186 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22476 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.066949 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.02749 |  |  |  | 0.02749 | 0.02749 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.02749 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 | 0.02749 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.02749 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.26521 | 0.23772 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006448 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» | 0.05 | 0.229 | 2017-11-01 | 0.1837 |  | 0.1837 |  | 0.15654 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027161 |  |  | 0.027161 | [9 empty] | 0.027161 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.027161 | [9 empty] | 0.042373 | 0.19407 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.042373 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.027161 |  |  |  | 0.027161 | 0.027161 | 0 | 0 | 0 | 0.027161 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.027161 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027161 | 0.027161 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.027161 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.1837 | 0.15654 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006451 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» | 0.027 | 0.132 | 2017-12-01 | 0.10483 |  | 0.10483 |  | 0.085188 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019642 |  |  | 0.019642 | [9 empty] | 0.019642 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.019642 | [9 empty] | 0.022881 | 0.11186 |  | 0 |  | 0 |  | 0.088838 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.022881 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.019642 |  |  |  | 0.019642 | 0.019642 | 0 | 0 | 0 | 0.019642 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.019642 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019642 | 0.019642 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.019642 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.10483 | 0.085188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | РЭ | нет | H_4010006576 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» | 0.041 | 0.241 | 2017-12-01 | 0.20236 |  | 0.20236 |  | 0.14999 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052369 |  |  | 0.052369 | [9 empty] | 0.052369 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.052369 | [9 empty] | 0.034746 | 0.20424 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.034746 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.052369 |  |  |  | 0.052369 | 0.052369 | 0 | 0 | 0 | 0.052369 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.052369 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052369 | 0.052369 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.052369 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.20236 | 0.14999 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | РЭ | нет | H_4010006450 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» | 0.038 | 0.185 | 2017-12-01 | 0.15999 |  | 0.15999 |  | 0.13926 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02073 |  |  | 0.02073 | [9 empty] | 0.02073 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.02073 | [9 empty] | 0.032203 | 0.15678 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13559 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.032203 | 4.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.02073 |  |  |  | 0.02073 | 0.02073 | 0 | 0 | 0 | 0.02073 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.02073 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02073 | 0.02073 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.02073 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.15999 | 0.13926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | РЭ | нет | G_4010100888 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | 0.1223 | 0.60954 | 2017-01-30 | 0.49942 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49942 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.10364 | 0.51656 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.45374 | 0.45374 |  |  |  | 0.10364 | 4.2.1.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101283 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ № 92 |  |  |  | 0.67891 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67891 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57535 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.57535 | 0.57535 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101285 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ №2 |  |  |  | 0.33571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33571 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28457 | 0.28457 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101287 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ №4 |  |  |  | 0.33571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33571 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28457 | 0.28457 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101284 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ №16 |  |  |  | 0.33571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33571 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28457 | 0.28457 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101286 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ №34 |  |  |  | 0.33571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33571 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28457 | 0.28457 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101282 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ №101 |  |  |  | 0.25842 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25842 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21904 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.21904 | 0.21904 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | РЭ | нет | F_4010101281 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ТП 6/0,4 кВ № 71 |  |  |  | 0.33571 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33571 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28457 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.28457 | 0.28457 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | РЭ | нет | G_4010005523 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ10кВ №1507 |  |  |  | 0.010569 |  | 0.0030128 |  | 0.0030128 |  | 0.0075561 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0089567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.0089567 | 0.0089567 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 0.0030128 | 0.0030128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | РЭ | нет | G_4010005527 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ10кВ №405 |  |  |  | 0.051515 |  | 0.024925 |  | 0.024925 |  | 0.026591 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.043657 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.043657 | 0.043657 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 0.024925 | 0.024925 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | нет | G_4010005514 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | ВЛ № 105Н |  |  |  | 0.28715 |  | 0.20944 |  | 0.20944 |  | 0.077712 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24335 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.24335 | 0.24335 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 0.20944 | 0.20944 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | РЭ | нет | F_4010101288 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.19293 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19293 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16379 | 0.16379 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121( трансформаторная мощность - 12.82 МВА) | АЭ | нет | F_1010100225 | нет |  | 0 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | ЗТП-5/1260 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-6/500 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-9/800 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-10/640 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-13/800 ф.21 ПС Капустин Яр, ЗТП-16/1260 ф.26 ПС Капустин Яр, ЗТП-18/640 ф.10 ПС Капустин Яр, ЗТП-20/800 ф.25 ПС Капустин Яр, ЗТП-21/640 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-25/800 ф.25 ПС Капустин Яр, ЗТП-39/800 ф.12 ПС Капустин Яр, ЗТП-121/640 кВА ф.21 ПС Капустин Яр. | НД | НД | НД | 39.3183 | 0 | 37.6067 |  | 37.6067 | 41.2317 | 1.7116 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 31.8701 | 0 | 31.8701 |  | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 1.4505 | 1.4505 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 39.3183 | 37.6067 | 33.3206 | 31.8701 | 41.2317 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 39.3183 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2022 |  | НД | 0 | 0 | 1.4505 | 37.6067 | 37.6067 | 1 | 1.4. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | ВЭ | нет | G_2020100654 | ставочник-передача |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | КТП-1357/400 | НД | НД | НД | 0.70346 | НД | 0.35745 | НД | 0.35745 | 1.6701 | 0.34601 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.35745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.35745 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.58752 | НД | 0.58712 |  | 0.0086393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58752 | 0 | 0 | 0.00039452 | 0 | 0 | 0.00039452 | 0 | 0.066053 |  | 0 | 0.52146 |  | 0 | 0 |  | 0.00039452 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.0086393 | 0.0090338 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0.59616 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.59616 |  | 0.59616 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.372 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.00039452 | 0 | 0 | 0 | 0.00039452 | 0.00039452 | 0 | 0 | 0 | 0.00039452 | НД | НД | НД | 0.70346 | 0 | 0.59616 | 0 | 1.6652 | НД | [5 empty] | 0.315 | [26 empty] | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.70346 | 0 | 0 | 0.00039452 | 34-1-14-00183789 | 2014-12-04 | 47170 | 223.2 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-03-28 |  |  |  | 0 | 0.35745 | 2.2. | 2. |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | ВЭ | нет | G_2020100653 | ставочник-передача |  | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ТП-6кВ №1645/2х1000 | НД | НД | НД | 2.9952 | НД | 2.9952 | НД | 2.9952 | 8.8235 | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 2.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.9952 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 2.5383 | НД | 2.5383 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.5383 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 2.5383 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.5383 | 2.5383 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.9952 | 0 | 2.5383 | 0 | 8.6 | НД | [5 empty] | 1.26 | [26 empty] | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.9952 | 0 | 0 | 0 | 34204-14-00169357-2 | 2014-08-07 | 168540 | 425 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-06-30 |  |  |  | 0 | 2.9952 | 2.2. | 2. |  | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | ВЭ | нет | H_2020100631 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.21834 | 1.0081 | 2014-10-03 | 1.0081 | НД | 0.82397 | НД | 0.82397 | НД | 0.18414 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.18503 | 0.85433 | НД | 0.69828 | 0 | 0.69828 |  | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.15605 | 0.15605 |  |  |  | 0.18503 | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 34000000001598 допсоглашение о расторжении от 05.08.2013г.; 34000000005560/11304-12-00098023-1 с допсоглашением от 29.04.2013; З4000000005830 | 09.04.2012; 04. 10.2012; 06.09.2012 | 0 | 41 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | НД |  |  |  |  | 0.82397 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | ВЭ | нет | H_2010100421 | ставочник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.38185 | 1.5785 | 2013-06-11 | 1.5785 | НД | 1.3977 | НД | 1.3977 | НД | 0.18079 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3236 | 1.3377 | НД | 1.1845 | 0 | 1.1845 |  | 0.15322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.15322 | 0.15322 |  |  |  | 0.3236 | 2.1.4.2 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 21304-12-00085715-1/34000000001935 доп. соглашение от 11.12.2014 о продлении сроков | 2012-07-18 | 0 | 100 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | НД |  |  |  | 0 | 1.3977 | 2.2. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) (594 единицы) | ВЭ | нет | H_2010101922 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 5.4298 | НД | 5.0813 | НД | 4.9959 | НД | 0.3485 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085433 |  |  | 0.085433 | [9 empty] | 0.085433 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.1785 | НД | 0 |  | 2.218 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 |  |  | 0.1785 | [9 empty] | 0.1785 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 2.218 | 1.5473 |  |  |  |  | 2.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84918 |  |  | 0.84918 | [9 empty] | 0.84918 | >100 % | Выполнение восстановительных работ по устранению аварийной ситуации. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [19 empty] | 1.597 |  | 0 |  |  | 8 | [83 empty] | 1.597 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.085433 | 0 | 0 | 0 | 0.085433 | 0.085433 | 0 | 0 | 0 | 0.085433 | 0 |  |  |  |  | 0.1785 | 0 | 0.15073 | 0.027763 | 0 | 0.1785 | 0 | 0.15073 | 0.027763 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.085433 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.085433 | 0.085433 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.10476 | 0.085433 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 4.9959 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71823
| «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | ВЭ | нет | H_2020201239 | льготник-передача |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.24076 | НД | 0.059906 | НД | 0.059906 | НД | 0.18085 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0.044855 | 0 | 0.037587 |  | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 |  |  | 0.007268 | [9 empty] | 0.007268 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.15917 | 0.16644 |  |  |  |  | 2.1.4.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | 0.007268 | 0 | 0 | 0 | 0.007268 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.007268 | 34-2-15-00213731 | 2015-07-13 | 470 | 15 | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | 2018-07-13 |  |  |  |  | 0.059906 | 2.1. | 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Новое строительство | 1 | 1 |  |  |  | 0.372 | 9.17 | 0 | 9.479 | 0 | 17.3179 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 49.2931 | 268.8357 |  | 252.2681 | 0 | 201.502 | 0 | 200.5317 | 295.248 | 50.7662 |  |  | 48.0115 | 17.889 | 42.8844 | 1.9531 | 17.889 | 42.8844 | 0.97026 | 1.445 | 0 | 0.97026 | 16.444 | 1.9531 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 5.1271 | 0 | 0 | -0.47476 | 67.15% |  |  | 57.4361 | 0 | 56.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7738 | 186.8654 | 0 | 110.9124 | 0 | 110.0283 | 0 | 95.4171 | 0.88408 | 20.7409 | 5.4683 | 5.4683 | 0.43058 | 5.4683 | 5.4683 | 0.88408 | 0 | 0.43058 | 0.88408 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2726 | 0 | 0 | 0.88408 | >100 % |  | 5.6093 | 6.4934 | 0 | 0 | 0 | 41.7738 | ЯЯ-111 |  |  |  | 42.4556 | 5.4683 | 5.4683 | 2.6327 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9873 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.372 | 3.91 | 0 | 1.75 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 2.65 | 0 | 1.75 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.97026 | 0 | 0.0031875 | 0 | 0.96708 | -0.47476 | 0 | -1.4418 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | 41.5313 | 221.4847 | 496751 | 238.4011 | 161.6986 | 202.0349 | 104.8558 | 312.6516 | 35.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48.0115 | 0.97026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0115 | 1.445 | 16.444 | 24.9954 | 5.1271 | 0.97026 | 0.97026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 232.1943 | 0.40963 | 0.96708 | 0.12073 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.576 | 0 | 0.1 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 65.9583 | 0 | 1.8474 | 117.3127 | 200.5317 |  |  |  | 3.91 | 0 | 7.576 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 7.476 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 1.75 | 0 | 5.826 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 1.75 | 0 | 5.726 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 3.4034 | 17.4558 |  | 20.5624 | 0 | 18.7384 | 0 | 18.28 | 4.4359 | 1.824 |  |  | 2.8577 | 1.445 | 1.445 | 1.9531 | 1.445 | 1.445 | 0.45832 | 1.445 | 0 | 0.45832 | 0 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | -0.9867 | 31.72% |  |  | 0.32664 | 0 | 0.29079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 14.793 | 0 | 15.1089 | 0 | 14.2248 | 0 | 2.7704 | 0.88408 | 2.4218 | 0 | 0 | 0.43058 | 0 | 0 | 0.88408 | 0 | 0.43058 | 0.88408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4218 | 0 | 0 | 0.88408 | >100 % |  | 2.7704 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | ЯЯ-111 |  |  |  | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0.0031875 | 0 | 0.45513 | -0.9867 | 0 | -1.4418 | 0 | 0.45513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | 0 | 0 | 0 | 3.1066 | 2.8577 | 2.6327 | 2.4218 | 4.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8577 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8577 | 1.445 | 0 | 0 | 1.4127 | 0.45832 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1066 | 0.40963 | 0.45513 | 0.12073 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 |  |  |  | 0.4 | 0 | 1.75 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | ВЭ | нет | H_2010201940 | нет |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НС | Прочие | КТП 10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького» | НД | НД | НД | 3.1066 | НД | 1.9531 | НД | 1.4948 | 4.4359 | 1.1535 | да |  | 2.8577 | 1.445 | 1.445 | 1.9531 | 1.445 | 1.445 | 0.45832 | 1.445 | 0 | 0.45832 | 0 | 1.9531 |  | 0 | 0 |  | 1.4127 | 0 |  | -0.9867 | 31.72% | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 0.32664 | 0 | 0.29079 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.88408 | НД | 0 |  | 2.2021 | 0.88408 | 2.4218 | 0 | 0 | 0.43058 | 0 | 0 | 0.88408 | 0 | 0.43058 | 0.88408 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.4218 | 0 |  | 0.88408 | >100 % | Досрочное выполнение работ по предписанию суда в связи с жалобами населения | 2.2021 | 3.0862 |  |  |  |  | 2.4 | ВЛ | не удалять |  | 2.6327 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 |  | 0 | 0 |  | 2.6327 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.372 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.445 |  | 1.445 |  |  | 0.45832 | 0 | 0.0031875 | 0 | 0.45513 | -0.9867 | 0 | -1.4418 | 0 | 0.45513 | 0 |  |  |  |  | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | 0.88408 | 0 | 0.68385 | 0 | 0.20023 | НД | НД | НД | 3.1066 | 2.8577 | 2.6327 | 2.4218 | 4.5957 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8577 | 0.45832 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.8577 | 1.445 | 0 | 0 | 1.4127 | 0.45832 | 0.45832 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.1066 | 0.40963 | 0.45513 | 0.12073 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 1.4948 | 1.3. | 1. |  | 0.4 | 0 | 1.75 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | ВЭ | нет | H_2010200007 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НС | Прочие |  | 3.4034 | 17.4558 | 2013-03-18 | 17.4558 | НД | 16.7853 | НД | 16.7853 | НД | 0.67052 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2.8843 | 14.793 | НД | 14.2248 | НД | 14.2248 |  | 0.56823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.56823 | 0.56823 |  |  |  | 2.8843 | 2.4 | ВЛ | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Распределительные сети | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | 0 | 0 | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 16.7853 | 1.4. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 1.8941 | 11.8941 |  | 15.3923 | 0 | 15.0141 | 0 | 15.0141 | 0 | 0.37827 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6052 | 10.0797 | 0 | 12.7238 | 0 | 12.7238 | 0 | 0.32057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.32057 | 0.32057 | 0 | 0 | 0 | 1.6052 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 11.8941 | 2012-09-01 | 15.3923 | 15.0141 | 13.0444 | 12.7238 | 0 | 1.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.3923 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.32057 | 15.0141 | 15.0141 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.6 км) | АЭ | нет | F_1010202277 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ф. 55 ПС Кири-Кили | 1.8941 | 11.8941 | 2013-04-15 | 15.3923 | 0 | 15.0141 |  | 15.0141 | НД | 0.37827 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.6052 | 10.0797 | 0 | 12.7238 | 0 | 12.7238 |  | 0.32057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.32057 | 0.32057 |  |  |  | 1.6052 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 11.8941 | 2012-09-01 | 15.3923 | 15.0141 | 13.0444 | 12.7238 | НД | 1.6052 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.3923 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.32057 | 15.0141 | 15.0141 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Кабельные Линии 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кабельные Линии 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 7.3829 | 44.3212 |  | 71.16 | 0 | 69.7811 | 0 | 69.7811 | 149.3202 | 1.3789 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | 37.5603 | 0 | 59.1366 | 0 | 59.1366 | 0 | 1.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.1685 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3829 | 44.3212 | 286546 | 71.16 | 69.7811 | 60.3051 | 59.1366 | 139.7666 | 6.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.1685 | 69.7811 | 69.7811 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.92 км) | АЭ | нет | F_1010202281 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 | 1.501 | 10.2752 | 2013-04-15 | 10.2441 | 0 | 10.0786 |  | 10.0786 | 30.8659 | 0.16554 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.272 | 8.7078 | 0 | 8.5412 | 0 | 8.5412 |  | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.14028 | 0.14028 |  |  |  | 1.272 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 10.2752 | 2012-09-01 | 10.2441 | 10.0786 | 8.6814 | 8.5412 | 28.8833 | 1.272 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.2441 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.14028 | 10.0786 | 10.0786 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.29 км) | АЭ | нет | F_1010202282 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 | 2.082 | 13.9245 | 2013-05-13 | 15.6538 | 0 | 15.4027 |  | 15.4027 | 41.1058 | 0.25111 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.7644 | 11.8004 | 0 | 13.0531 | 0 | 13.0531 |  | 0.21281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.21281 | 0.21281 |  |  |  | 1.7644 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 13.9245 | 2012-09-01 | 15.6538 | 15.4027 | 13.2659 | 13.0531 | 38.4675 | 1.7644 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 15.6538 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.21281 | 15.4027 | 15.4027 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | АЭ | нет | F_1010202283 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 | 0.453 | 2.3851 | 2012-04-13 | 2.7077 | 0 | 2.6347 |  | 2.6347 | 5.5511 | 0.072952 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.3839 | 2.0213 | 0 | 2.2328 | 0 | 2.2328 |  | 0.061864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.061826 | 0.061826 |  |  |  | 0.3839 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 2.3851 | 2011-11-01 | 2.7077 | 2.6347 | 2.2946 | 2.2328 | 5.1974 | 0.3839 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.7077 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.061826 | 2.6347 | 2.6347 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | АЭ | нет | F_1010202284 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ-6 кВ ф. 614 ПС Северная ТП 1 - ТП 225 | 0.57287 | 3.1102 | 2012-03-27 | 4.2215 | 0 | 4.0404 |  | 4.0404 | 6.8927 | 0.18107 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.48548 | 2.6358 | 0 | 3.4241 | 0 | 3.4241 |  | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.15345 | 0.15345 |  |  |  | 0.48548 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57287 | 3.1102 | 2011-11-01 | 4.2215 | 4.0404 | 3.5775 | 3.4241 | 6.4593 | 0.48548 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.2215 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.15345 | 4.0404 | 4.0404 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | АЭ | нет | F_1010202285 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ - 6 кВ ф. 8 ПС Трусовская ТП 113 - ТП 640 | 0.669 | 3.553 | 2012-04-13 | 4.4686 | 0 | 4.3839 |  | 4.3839 | 3.678 | 0.084729 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.56695 | 3.0111 | 0 | 3.7152 | 0 | 3.7152 |  | 0.071805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.071806 | 0.071806 |  |  |  | 0.56695 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 3.553 | 2011-11-01 | 4.4686 | 4.3839 | 3.787 | 3.7152 | 3.446 | 0.56695 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.4686 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.071806 | 4.3839 | 4.3839 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | АЭ | нет | F_1010202286 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ-6 кВ ф. 21 ПС Прогресс - РП 29 | НД | НД | НД | 18.5705 | 0 | 18.3843 |  | 18.3843 | 39.4176 | 0.18614 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 15.5799 | 0 | 15.5799 |  | 0.15775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.15775 | 0.15775 |  |  |  | НД | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 18.5705 | 18.3843 | 15.7377 | 15.5799 | 36.8842 | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.5705 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.15775 | 18.3843 | 18.3843 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.56 км) | АЭ | нет | F_1010202287 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 | 0.679 | 3.5071 | 2012-04-17 | 4.8617 | 0 | 4.7256 |  | 4.7256 | 9.1342 | 0.13614 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0.57542 | 2.9721 | 0 | 4.0047 | 0 | 4.0047 |  | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.11537 | 0.11537 |  |  |  | 0.57542 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 3.5071 | 2011-11-01 | 4.8617 | 4.7256 | 4.1201 | 4.0047 | 8.5531 | 0.57542 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4.8617 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.11537 | 4.7256 | 4.7256 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | АЭ | нет | F_1010202288 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.097 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 | 1.426 | 7.566 | 2012-04-13 | 10.4321 | 0 | 10.1309 |  | 10.1309 | 12.6749 | 0.30117 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.2085 | 6.4119 | 0 | 8.5855 | 0 | 8.5855 |  | 0.25508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.25523 | 0.25523 |  |  |  | 1.2085 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 7.566 | 2011-11-01 | 10.4321 | 10.1309 | 8.8408 | 8.5855 | 11.8759 | 1.2085 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 10.4321 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.25523 | 10.1309 | 10.1309 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кабельные Линии до 1 кВ (НН) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС 20 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПС 3-10 кВ (СН2) |  | 1 |  |  |  | 0 | 8.77 | 0 | 4.225 | 0 | 11.5209 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 36.6127 | 195.1647 |  | 145.1534 | 0 | 97.9684 | 0 | 97.4564 | 141.4919 | 47.185 |  |  | 45.1538 | 16.444 | 41.4394 | 0 | 16.444 | 41.4394 | 0.51194 | 0 | 0 | 0.51194 | 16.444 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0 | 0.51194 | >100 % |  |  | 57.1094 | 0 | 56.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0277 | 124.4323 | 0 | 23.9431 | 0 | 23.9431 | 0 | 91.1579 | 0 | 18.3192 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8509 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.3498 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 31.0277 | ЯЯ-111 |  |  |  | 39.8229 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3546 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2544 | 165.2694 | 2362-11-05 | 148.7422 | 74.0457 | 126.0527 | 30.5737 | 168.2893 | 27.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45.1538 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1538 | 0 | 16.444 | 24.9954 | 3.7144 | 0.51194 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 142.5354 | 0 | 0.51194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.826 | 0 | 0.1 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 65.9583 | 0 | 0.35836 | 32.5175 | 97.4564 |  |  |  | 3.51 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | РЭ | нет | H_4010006350 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | ВЛ № 901 |  |  |  | 0.37695 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37695 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.31945 | 0.31945 |  |  |  | 0 | 4.4 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | РЭ | нет | H_4010005824 | нет |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 | 1.8069 | 8.7183 | 2017-10-20 | 7.8356 |  | 7.34 |  | 7.34 |  | 0.4956 | да |  | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.7144 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.5312 | 7.3884 |  | 6.2203 |  | 6.2203 |  | 0.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 1.5312 | 4.4 | ПС | не удалять |  | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.26 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.1 | [21 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.2068 | 3.7144 | 5.26 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.7144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 3.6256 | 7.34 | 4.5. |  |  | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | АЭ | нет | F_1010200005 | нет | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.886 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-7 | 7 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | НС | Прочие | 0 | 28.5455 | 154.3081 | 2017-12-21 | 102.7021 | 0 | 57.1094 |  | 56.5975 | 127.8594 | 45.5926 | да |  | 34.9868 | 16.444 | 34.9868 | 0 | 16.444 | 34.9868 | 0.51194 | 0 |  | 0.51194 | 16.444 |  |  | 18.5428 |  |  | 0 |  |  | 0.51194 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. Объект досрочно завершен строительством в 2017 г. |  | 57.1094 |  | 56.5975 | [7 empty] | 24.1911 | 89.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.8081 | 0 | 12.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.8509 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.1911 | 1.4 |  | не удалять |  | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.0946 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.994 | 133.1311 | 2017-06-01 | 108.2966 | 49.4184 | 91.7768 | 12.8509 | 154.6567 | 22.0288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.9868 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9868 | 0 | 16.444 | 18.5428 | 0 | 0.51194 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 108.2966 | 0 | 0.51194 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | З | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 65.9583 | 0 | 0 | 14.4316 | 56.5975 | 3 | 3.1. | ТМ, ККЭ | 2 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2*630 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.10 км; трансформаторная мощность - 1,26 МВА) | АЭ | нет | G_1010202829 | нет |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | 0 | 1.4647 | 7.0091 | 2017-08-16 | 6.4526 | 0 | 6.4526 |  | 6.4526 | 13.6326 | 0 | да |  | 6.4526 | 0 | 6.4526 | 0 | 0 | 6.4526 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.4526 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.2413 | 5.9399 | 0 | 5.4683 | 0 | 5.4683 |  | 0 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4683 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2413 | 1.4 |  | не удалять |  | 5.4683 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 5.4683 | 5.4683 | 0 | 0 |  | 0 | 5.4683 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 7.0091 | 2017-06-01 | 6.4526 | 6.4526 | 5.4683 | 5.4683 | 13.6326 | 1.2413 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4526 | 0 | 0 | 6.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.4526 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4526 | 3 | 3.1. | НД | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | нет | F_1010200007 | нет |  | 0 | 0.63 | 0 | 1.857 | 0 | 0.2169 | 0 | 0 | 0 | 2014 | НД | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | 0 | 2.6926 | 12.4293 | 2015-05-01 | 12.903 | 0 | 12.606 |  | 12.606 | НД | 0.297 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.2819 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.25202 | 0.25202 |  |  |  | 2.2819 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926 | 12.4293 | 2015-05-01 | 12.903 | 0 | 10.9348 | 0 | НД | 2.2819 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.606 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | АЭ | нет | F_1010200008 | нет |  | 0 | 0.63 | 0 | 2.368 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | НС | Прочие | 0 | 2.103 | 12.6998 | 2013-05-17 | 14.8832 | 0 | 14.4603 |  | 14.4603 | НД | 0.42286 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.7822 | 10.7625 | 0 | 12.2545 | 0 | 12.2545 |  | 0.35836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.35836 | 0.35836 |  |  |  | 1.7822 | 1.4 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 12.6998 | 2012-09-01 | 14.8832 | 14.4603 | 12.6129 | 12.2545 | НД | 1.7822 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.8832 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Распределительная сеть | 0.4 - 10 кВ |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2022 |  | НД | 0 | 0 | 0.35836 | 14.4603 | 14.4603 | 3 | 3.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Информационные технологии |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0.276 | 587 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 435.6607 | 1451.7402 |  | 2383.7989 | 0 | 2149.9829 | 0 | 2144.431 | 0 | 233.816 |  |  | 296.4968 | 111.7912 | 182.4107 | 154.1235 | 111.7912 | 182.4107 | 5.5518 | 1.9524 | 1.8583 | 5.5518 | 109.8388 | 129.6094 | 0 | 70.6196 | 22.6559 | 0 | 114.0861 | 0 | 0 | 3.5995 | 284.4% |  |  | 107.751 | 0 | 108.3958 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.204 | 1125.3767 | 0 | 1678.6009 | 0 | 1676.1348 | 0 | 271.3966 | 0 | 333.3656 | 20.1214 | 64.0973 | 133.6601 | 20.1214 | 64.0973 | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 20.1214 | 109.84 | 0 | 43.976 | 23.8201 | 0 | 269.2683 | 0 | 0 | 2.466 | >100 % |  | 48.398 | 50.8641 | 0 | 0 | 0 | 369.204 | ЯЯ-111 |  |  |  | 339.1774 | 0 | 23.8201 | 132.6764 | 0 | 23.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8385 | 0 | 23.8201 | 22.838 | 0 | 315.3573 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 0.184 | 0 | 1.7684 | 0 | 5.5518 | 2.0727 | 0.46669 | 0 | 3.0124 | 3.5995 | 1.8887 | 0.46669 | -1.7684 | 3.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0.92395 | 0 | 1.5421 | 2.466 | 0 | 0.92395 | 0 | 1.5421 | 295.4885 | 744.1286 | 932258 | 1345.7789 | 1155.4627 | 1140.4908 | 857.5115 | 0 | 314.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 296.4968 | 5.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.069 | 1.7684 | 108.8428 | 70.6196 | 113.8383 | 5.5518 | 5.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0.184 | 0.996 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.0022 | 1.3154 | 0.98806 | 0.10927 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3154 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 225.2397 | 0 | 29.1288 | 1612.7536 | 2144.431 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | РЗА (включая ПА) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 0 | 0.276 | 368 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 99.7437 | 293.0703 |  | 383.5571 | 0 | 240.8005 | 0 | 240.2115 | 0 | 142.7566 |  |  | 140.9127 | 74.7208 | 101.4978 | 0 | 74.7208 | 101.4978 | 0.58898 | 1.7684 | 0 | 0.58898 | 72.9524 | 0 | 0 | 26.777 | 0 | 0 | 39.4149 | 0 | 0 | -1.1794 | 33.31% |  |  | 46.3197 | 0 | 45.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5285 | 248.3646 | 0 | 164.9166 | 0 | 164.9166 | 0 | 160.1318 | 0 | 108.9886 | 0 | 18.3473 | 0 | 0 | 18.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3473 | 0 | 0 | 90.6413 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 11.6286 | 11.6286 | 0 | 0 | 0 | 84.5285 | ЯЯ-111 |  |  |  | 105.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7653 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0 | 1.7684 | 0 | 0.58898 | 0 | 0.46669 | 0 | 0.1223 | -1.1794 | 0 | 0.46669 | -1.7684 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.084 | 184.3543 | 423612 | 357.616 | 299.9612 | 303.0646 | 180.4647 | 0 | 86.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140.9127 | 0.58898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9127 | 1.7684 | 72.9524 | 26.777 | 39.4149 | 0.58898 | 0.58898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.9798 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 54.2328 | 0 | 20.4223 | 157.0785 | 240.2115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | РЭ | нет | G_4010005189 | нет | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.3469 | 12.779 | 2015-11-19 | 11.4048 |  | 6.3691 |  | 6.3691 |  | 5.0356 | да |  | 10.1178 | 10.1178 | 10.1178 | 0 | 10.1178 | 10.1178 | 0 |  |  |  | 10.1178 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 6.3691 |  | 6.3691 | [7 empty] | 1.9889 | 10.8297 |  | 0 |  | 0 |  | 9.665 |  | 7.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.9984 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.9889 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 9.6654 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 11.4048 | 10.1178 | 9.665 | 7.9984 | НД | 1.9889 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.1178 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.1178 | 0 | 10.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 6.3691 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | РЭ | нет | F_4010300024 | нет | [7 empty] | 3 |  |  | 2013 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 85.3602 |  | 85.3602 |  | 85.3602 |  | 0 | да |  | 3.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.3341 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 72.3391 |  | 72.3391 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.532 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 85.3602 | 85.0936 | 72.3391 | 71.8071 | НД | 4.5736 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3341 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3341 | 0 | 0 | 0 | 3.3341 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 2.9271 |  |  | 82.0261 | 85.3602 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 35 кВ ПО СВЭС (ПС "Курнолиповская",ПС "СХТ", ПС "Колушкинская") в части установки индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе | РЭ | нет | F_4010300018 | нет | [7 empty] | 3 |  |  | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.79669 | 4.8726 | 2018-02-05 | 4.3225 |  | 4.3225 |  | 4.3225 |  |  | да |  | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.224 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.67516 | 4.1293 |  | 3.6631 |  | 3.6631 |  |  |  | 5.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.4223 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.67516 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.3983 | 6.3983 | 5.4223 | 5.4223 | НД | 0.93266 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.224 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 3.1743 |  | 5.4223 | 1.0985 | 4.3225 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения 1 ПК | РЭ | нет | G_4010005148 | нет | [7 empty] | 9 |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 1.15 | НД | 2017-10-02 | 6.5746 |  | 6.5746 |  | 6.5746 |  |  | да |  | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.1149 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.97458 | 0 |  | 5.5717 |  | 5.5717 |  |  |  | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.5717 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.97458 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.5717 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 9 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1475 | НД | 2017-10-02 | 6.5746 | 6.5746 | 5.5717 | 5.5717 | НД | 2.4407 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.1149 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1149 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 3.4597 |  |  | 3.4597 | 6.5746 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Дударевская, Белавинская, Илларионовская, Маньковская, Терновская-1, Терновская-2, Павловская, Лазаревская,Сесираковская, Долотинская, Кружилинская, Курская, Титовская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 2 ПК - 13 ПС | РЭ | нет | G_4010005155 | нет | [7 empty] | 13 |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.276 | 12.8771 | 2018-01-31 | 11.4814 |  | 11.4814 |  | 11.4814 |  |  | да |  | 6.448 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | [6 empty] | 6.448 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.9288 | 10.9128 |  | 9.73 |  | 9.73 |  |  |  | 10.8446 | 0 | 10.8446 | 0 | 0 | 10.8446 | 0 | [6 empty] | 10.8446 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.9288 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.8446 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 13 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 12.7967 | 12.7967 | 10.8446 | 10.8446 | НД | 0.93266 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.448 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.448 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 6.3486 |  |  | 5.0334 | 11.4814 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Марииновская, Николаевская, Рыбхоз, Николаевский ГУ, Рисовая, Романовская, Рябичевская, Ново-Кировская, Железнодорожная) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 2 ПК - 9 ПС | РЭ | нет | G_4010005158 | нет | [7 empty] | 9 |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.4247 | 15.434 | 2018-01-24 | 13.6847 |  | 13.6847 |  | 13.6847 |  |  | да |  | 6.1783 | 0 | 6.1783 | 0 | 0 | 6.1783 | 0 | [6 empty] | 6.1783 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.0548 | 13.0797 |  | 11.5972 |  | 11.5972 |  |  |  | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.3909 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 2.0548 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.3909 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 9 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 12.2613 | 12.2613 | 10.3909 | 10.3909 | НД | 1.1928 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.1783 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1783 | 0 | 0 | 6.1783 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 6.083 |  |  | 7.5064 | 13.6847 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 2 ПК | РЭ | нет | G_4010005190 | нет | [7 empty] | 3 |  |  | 2018 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 14.2414 |  | 14.2414 |  | 14.2414 |  |  | да |  | 4.3999 | 0 | 0.73578 | 0 | 0 | 0.73578 | 0 | [6 empty] | 0.73578 |  |  | 3.6641 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 12.069 |  | 12.069 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 14.2414 | 14.2414 | 12.069 | 12.069 | НД | 1.9889 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.3999 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.3999 | 0 | 0 | 0.73578 | 3.6641 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 4.3321 |  |  | 9.8415 | 14.2414 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Ганчуковская, Волочаевская,Водозабор, Дальняя, Краснополянская, Развиленская, Сеятель, Пушкинская, Победа )ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 2ПК - 9 ПС | РЭ | нет | G_4010005340 | нет | [7 empty] | 57 |  |  | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 1.9174 | 11.6832 | 2018-02-24 | 10.3616 |  | 10.3616 |  | 10.3616 |  |  | да |  | 4.4609 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 4.4609 | 0 | [6 empty] | 4.4609 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.6249 | 9.901 |  | 8.781 |  | 8.781 |  |  |  | 7.5026 | 0 | 7.5026 | 0 | 0 | 7.5026 | 0 | [6 empty] | 7.5026 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.6249 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 7.5026 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 57 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 8.8531 | 8.8531 | 7.5026 | 7.5026 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.4609 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.4609 | 0 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 4.3922 |  |  | 5.9006 | 10.3616 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Т-8, Лакадемоновска, Петровская) ПО ЮЗЭС вч асти установки дуговых защит 2ПК - 3 ПС | РЭ | нет | G_4010005345 | нет | [7 empty] | 40 |  |  | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.841 | 5.1314 | 2018-02-24 | 4.5494 |  | 4.5494 |  | 4.5494 |  |  | да |  | 2.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.3545 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.71271 | 4.3487 |  | 3.8554 |  | 3.8554 |  |  |  | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.9599 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.71271 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.9599 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 40 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 4.6726 | 4.6726 | 3.9599 | 3.9599 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3545 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.3545 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 2.3182 |  |  | 2.1949 | 4.5494 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | нет | F_4010300061 | нет | 2 | [6 empty] | 11 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") | 2.0007 | 12.2237 | 2016-04-29 | 11.0687 |  | 5.4653 |  | 5.4653 |  | 5.6034 | да |  | 6.4622 | 5.4653 | 5.4653 | 0 | 5.4653 | 5.4653 | 0 |  |  |  | 5.4653 | [5 empty] | 0.99691 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 5.4653 |  | 5.4653 | [7 empty] | 1.6955 | 10.3591 |  | 0 |  | 0 |  | 9.3803 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.6955 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0007 | 12.2237 | 2016-04-29 | 11.0687 | 6.4622 | 9.3803 | 0 | НД | 1.6955 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.4622 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.4622 | 0 | 5.4653 | 0 | 0.99691 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 5.4653 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | нет | F_4010300010 | нет | 2 | [6 empty] | 5 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 350 кВ "Анастасиевская, ПС110 кВ ГСКБ, ПС 110 кВ Щербаковская, ПС 350 кВ Покровская, ПС 110 кВ Советская | 1.2969 | 7.7073 | 2017-04-18 | 6.8688 |  | 6.2254 |  | 6.2254 |  | 0.64339 | да |  | 4.2554 | 4.2554 | 4.2554 | 0 | 4.2554 | 4.2554 | 0 |  |  |  | 4.2554 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 6.2254 |  | 6.2254 | [7 empty] | 1.0991 | 6.5316 |  | 0 |  | 0 |  | 5.821 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.0991 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 6.5316 | 2017-04-18 | 6.8688 | 4.2554 | 5.821 | 0 | НД | 1.0991 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.2554 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.2554 | 0 | 4.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.97 | 6.2254 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | РЭ | нет | F_4010300013 | нет | 2 | [6 empty] | 6 |  |  | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ А-9, ПС 110 кВ КГ-2, ПС 110 кВ ЗР-7, ПС 110 кВ ЗР-8, ПС 110 кВ Е-3, ПС 110 кВ Е-4 | 0.86382 | 5.2928 | 2017-04-13 | 4.7224 |  | 0.43105 |  | 0.43105 |  | 4.2913 | да |  | 2.8731 | 2.8731 | 2.8731 | 0 | 2.8731 | 2.8731 | 0 |  |  |  | 2.8731 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.43105 |  | 0.43105 | [7 empty] | 0.73205 | 4.4854 |  | 0 |  | 0 |  | 4.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.73205 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86382 | 5.2928 | 2017-04-13 | 4.7224 | 2.8731 | 4.002 | 0 | НД | 0.73205 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8731 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.8731 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0.43105 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | РЭ | нет | G_4010005154 | нет | 2 | [6 empty] | 9 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) | 1.181 | 6.593 | 2016-12-01 | 5.8037 |  | 0.58898 |  | 0 |  | 5.2147 | да |  | 3.3451 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0.58898 | 0.588 |  | 0.58898 | [6 empty] | 2.7571 |  |  | 0.00098239 | 100.2% | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 4 кв. 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.58898 | [9 empty] | 1.0008 | 5.5873 |  | 0 |  | 0 |  | 4.9184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.0008 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.588 |  |  | 0.588 | 0 | 0.58898 |  | 0.46669 |  | 0.1223 | 0.00098239 | 0 | 0.46669 | -0.588 | 0.1223 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.8037 | 3.3451 | 4.9184 | 0 | НД | 1.001 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3451 | 0.58898 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3451 | 0.588 | 0 | 0 | 2.7571 | 0.58898 | 0.58898 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | РЭ | нет | G_4010005157 | нет | 2 | [6 empty] | 12 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) | 1.6701 | 0 | 2016-12-01 | 9.5069 |  | 0.84705 |  | 0.84705 |  | 8.6599 | да |  | 11.7333 | 11.7333 | 11.7333 | 0 | 11.7333 | 11.7333 | 0 |  |  |  | 11.7333 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.84705 |  | 0.84705 | [7 empty] | 1.4153 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.0567 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.4153 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 11.7333 | 11.7333 | 9.9435 | 0 | НД | 1.1928 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.7333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.7333 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0.84705 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | РЭ | нет | G_4010005339 | нет | 2 | [6 empty] | 133 |  |  | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская | 2.2034 | 13.1068 | 2016-12-01 | 11.6054 |  | 2.8714 |  | 2.8714 |  | 8.734 | да |  | 14.8502 | 14.8502 | 14.8502 | 0 | 14.8502 | 14.8502 | 0 |  |  |  | 14.8502 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 2.8714 |  | 2.8714 | [7 empty] | 1.8672 | 11.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 9.8351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.8672 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 14.8502 | 14.8502 | 12.5849 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.8502 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.8502 | 0 | 14.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 2.8714 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | РЭ | нет | F_4010101166 | нет | 2 | [6 empty] | 6 |  |  | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | 14.4712 |  | 8.9634 |  | 8.9634 |  | 5.5079 | да |  | 7.8249 | 7.8249 | 7.8249 | 0 | 7.8249 | 7.8249 | 0 |  |  |  | 7.8249 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 8.9634 |  | 8.9634 | [7 empty] | 18.1937 | 100.3359 |  | 0 |  | 0 |  | 12.2637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 18.1937 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | 13.7481 | 7.8249 | 11.6509 | 0 | НД | 18.1937 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.8249 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.8249 | 0 | 7.8249 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.1385 | 8.9634 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | РЭ | нет | F_4010300004 | нет | 2 |  |  |  | 19.26 |  | 0.276 | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 2.8107 | 13.8636 | 2016-05-20 | 12.4855 |  | 1.1804 |  | 1.1804 |  | 11.3052 | да |  | 12.6279 | 1.1804 | 1.1804 | 0 | 1.1804 | 1.1804 | 0 | 1.1804 | [8 empty] | 11.4475 |  |  | -1.1804 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 1.1804 |  | 1.1804 | [7 empty] | 2.382 | 11.7488 |  | 0 |  | 0 |  | 10.581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 2.382 | 4.2.1.1 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 1.1804 |  |  | 1.1804 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -1.1804 | 0 | 0 | -1.1804 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8107 | 13.8636 | 2016-05-20 | 12.6279 | 12.6279 | 10.7016 | 0 | НД | 2.382 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.6279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.6279 | 1.1804 | 0 | 0 | 11.4475 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 1.1804 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | РЭ | нет | F_4010300007 | нет | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ ПТФ , ПС 110/35/10 кВ Цимлянская | 1.6318 | 7.382 | 2017-04-01 | 7.7446 |  | 0.57979 |  | 0.57979 |  | 7.1648 | да |  | 2.9684 | 2.9684 | 2.9684 | 0 | 2.9684 | 2.9684 | 0 |  |  |  | 2.9684 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.7006 |  | 0.7006 | [7 empty] | 1.3829 | 6.2559 |  | 0 |  | 0 |  | 6.5632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.3829 | 4.2.4.1 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6318 | 7.382 | 2017-04-01 | 7.7446 | 2.9684 | 6.5632 | 0 | НД | 1.3829 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9684 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.9684 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 4.41 |  |  | 0 | 0.57979 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | РЭ | нет | G_4010005407 | нет | 2 | [6 empty] | 3 |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ Харьковская. ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения, ПС 110/35/10 кВ Т-27 | 3.9885 | 20.6642 | 2017-01-30 | 18.6284 |  | 1.9151 |  | 1.9151 |  | 16.7133 | да |  | 12.461 | 12.461 | 12.461 | 0 | 12.461 | 12.461 | 0 |  |  |  | 12.461 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 1.9151 |  | 1.9151 | [7 empty] | 3.3801 | 17.512 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7868 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.3801 | 4.2.4.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9885 | 20.6642 | 2017-01-30 | 18.6284 | 18.6284 | 15.787 | 0 | НД | 3.3801 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.461 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.461 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 6.1677 |  |  | 0 | 1.9151 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | РЭ | нет | F_4010300005 | нет | 2 | [6 empty] | 8 |  |  | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110кВ Тиховская | 5.3968 | 25.0632 | 2013-07-03 | 19.1814 |  | 0.40315 |  | 0.40315 |  | 18.7782 | да |  | 0.40315 | 0.40315 | 0.40315 | 0 | 0.40315 | 0.40315 | 0 |  |  |  | 0.40315 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.40315 |  | 0.40315 | [7 empty] | 4.5736 | 21.24 |  | 0 |  | 0 |  | 16.2554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.5736 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3968 | НД | 2013-07-03 | 19.1814 | 0.40315 | 16.2554 | 0 | НД | 4.5796 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.40315 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.40315 | 0 | 0.40315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0.40315 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области | РЭ | нет | F_4010300003 | нет | 2 | [6 empty] | 15 |  |  | 2010 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 43.4787 | НД | 2010-07-06 | 15.0957 |  | 1.1818 |  | 1.1818 |  | 13.914 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 1.1818 |  | 1.1818 | [7 empty] | 36.8463 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.793 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 36.8463 | 4.2.4.1 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4787 | НД | 2010-07-06 | 15.0957 | 0 | 12.793 | 0 | НД | 36.8466 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 1.1818 | 1.1818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | РЭ | нет | F_4010300027 | нет | 2 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 26.6462 |  | 0.22314 |  | 0.22314 |  | 26.423 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.22314 |  | 0.22314 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22.5815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.22314 | 0.22314 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010300023 | нет | 2 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 4.2597 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2597 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.6099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.6099 | 3.6099 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | РЭ | нет | F_4010100652 | нет | 2 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Кашарская, ПС 110 кВ А.Лозовская, ПС 110 кВ Тиховская |  |  |  | 0.22499 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22499 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.19067 | 0.19067 |  |  |  | 0 | 4.2.1.1 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | РЭ | нет | F_4010300021 | нет | 2 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 кВ Цимлянская |  |  |  | 0.28314 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28314 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23995 | 0.23995 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | АЭ | нет | H_1010103068 | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ ЦРП, ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная | НД | НД | НД | 52.9798 | 0 | 52.9798 |  | 52.9798 | НД | 0 | да |  | 17.4757 | 0 | 8.9539 | 0 | 0 | 8.9539 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 8.9539 |  |  | 8.5218 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 8.9539 |  | 8.9539 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 37.31 | 0 | 37.31 |  | 7.5881 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.8981 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 7.5881 | 7.5881 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 44.8981 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 52.9798 | 52.9798 | 44.8981 | 44.8981 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4757 | 0 | 0 | 8.9539 | 8.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.9798 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 10.62 | 0 | 15 | 35.504 | 52.9798 | 1 | 1.4. | Пр. АСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Автоматизированные системы мониторинга и диагностики оборудования |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 86.1358 | 20.6288 |  | 20.9998 | 0 | 18.746 | 0 | 18.746 | 0 | 2.2538 |  |  | 2.8398 | 0 | 0 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8398 | 0 | 2.8398 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 1.8583 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9964 | 17.482 | 0 | 14.9529 | 0 | 14.9529 | 0 | 2.0669 | 0 | 3.6987 | 0 | 3.6987 | 3.6987 | 0 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6987 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 2.0669 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 72.9964 | ЯЯ-111 |  |  |  | 3.6987 | 0 | 3.6987 | 3.6987 | 0 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6987 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1358 | 20.6288 | 2242-03-07 | 6.4661 | 4.3645 | 5.4798 | 3.6987 | 0 | 72.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8398 | 0 | 0 | 0 | 2.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.3645 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.5247 | 0 | 0 | 1.5247 | 18.746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чернышково" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (4 этап) | ВЭ | нет | F_2010101083 | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Чернышково | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1662 | НД | 1.4094 | НД | 1.4094 | НД | 0.75673 | да |  | 1.4094 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4094 |  | 1.4094 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24.3321 | 5.8273 | НД | 1.8357 | НД | 1.8357 |  | 0.96803 | 0 | 1.8357 | 0 | 1.8357 | 1.8357 | 0 | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8357 | 1.8357 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0.96803 | 0.96803 |  |  |  | 24.3321 | 2.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 1.8357 | 0 | 1.8357 | 1.8357 | 0 | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8357 | 1.8357 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1662 | 2.1662 | 1.8357 | 1.8357 | НД | 24.3321 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4094 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.1662 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД |  | 0.75673 |  |  | 0.75673 | 1.4094 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Ежовская-2" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (5 этап) | ВЭ | нет | F_2010101084 | нет | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2014 | 2019 | + | - | не требуется | не требуется | ВЭ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Ежовская-2 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1983 | НД | 2.1983 | НД | 2.1983 | НД | 0 | да |  | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.4303 |  | 1.4303 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.3321 | 5.8273 | НД | 1.863 | НД | 1.863 |  |  |  | 1.863 | 0 | 1.863 | 1.863 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.863 | 1.863 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 24.3321 | 2.2.1.1 | ПС | не удалять |  | 1.863 | 0 | 1.863 | 1.863 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.863 | 1.863 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1983 | 2.1983 | 1.863 | 1.863 | НД | 24.3321 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4303 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4303 |  |  |  | 1.4303 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД |  | 0.76796 |  |  | 0.76796 | 2.1983 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | ВЭ | нет | F_2010101082 | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Серафимович | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.0586 | НД | 1.8583 | НД | 1.8583 | НД | 0.20033 | да |  | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8583 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 1.8583 | 0 | 1.8583 | [7 empty] | 24.3321 | 5.8273 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 24.3321 | 2.2.1.1 | ПС | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7119 | 6.8763 | 2014-01-21 | 2.1017 | 0 | 1.7811 | 0 | НД | 24.3321 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 1.8583 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7446
| Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | ВЭ | нет | H_2010100110 | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 14.5767 | НД | 13.28 | НД | 13.28 | НД | 1.2967 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 11.2542 | НД | 11.2542 |  | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0989 | 1.0989 |  |  |  |  | 2.2.1.1 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 13.28 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АСУТП, телемеханика |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 228.8343 | 1051.1578 |  | 1488.5864 | 0 | 1401.7454 | 0 | 1400.5736 | 0 | 86.8409 |  |  | 152.7443 | 37.0703 | 80.913 | 19.8161 | 37.0703 | 80.913 | 1.1719 | 0.184 | 0 | 1.1719 | 36.8863 | 0 | 0 | 43.8426 | 19.8161 | 0 | 71.8314 | 0 | 0 | 0.98785 | 636.9% |  |  | 59.573 | 0 | 60.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9273 | 785.9 | 0 | 1134.1385 | 0 | 1131.6725 | 0 | 107.3409 | 0 | 220.6783 | 20.1214 | 42.0513 | 20.1214 | 20.1214 | 42.0513 | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 20.1214 | 0 | 0 | 21.93 | 20.1214 | 0 | 178.627 | 0 | 0 | 2.466 | >100 % |  | 32.8455 | 35.3116 | 0 | 0 | 0 | 193.9273 | ЯЯ-111 |  |  |  | 229.7134 | 0 | 20.1214 | 19.1393 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1214 | 19.1393 | 0 | 209.592 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0.18379 | 0 | 0 | 0.98806 | 0.98785 | -0.00020757 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0.92395 | 0 | 1.5421 | 2.466 | 0 | 0.92395 | 0 | 1.5421 | 125.2686 | 539.1456 | 383666 | 981.6968 | 851.137 | 831.9464 | 673.3481 | 0 | 155.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 152.7443 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3165 | 0 | 35.8903 | 43.8426 | 71.5836 | 1.1719 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0.184 | 0.996 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 167.658 | 1.3154 | 0.98806 | 0.10927 |  |  | 0 | 0 |  | 1.3154 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 169.4821 | 0 | 8.7065 | 1238.2324 | 1400.5736 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | КЭ | нет | F_3010300002 | Нет | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 2017 | 2023 | + | + | не требуется | не требуется | КЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110кВ Джильгита; ПС 110кВ Черноземельская; ПС 110кВ Артезиан-2; ПС 110кВ Ковыльная; ПС 110кВ Яшкуль-2; ПС 110кВ Цаган-Аман | 38.35 | 164.96 | 2017-12-01 | 40.4537 |  | 39.6099 |  | 39.4261 | НД | 0.84378 | да |  | 1.4278 | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0.18379 | 0.184 |  | 0.18379 | 0.996 | [5 empty] | 0.2478 |  |  | -0.00020757 | 99.89% |  |  | 5.1953 |  | 5.0115 | [7 empty] | 32.5 | 34.885 |  | 29.1652 |  | 29.1652 |  | 5.7198 |  | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.21 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.15576 | 0.15576 |  |  |  | 32.5 | 3.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.184 | 0.184 |  |  |  | 0.18379 | 0.18379 |  |  |  | -0.00020757 | -0.00020757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 164.96 | 2017-03-10 | 41.9997 | 36.6897 | 35.593 | 30.093 | НД | 27.5424 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.4278 | 0.18379 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18379 | 0.18379 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4278 | 0.184 | 0.996 |  | 0.2478 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 41.9997 | [7 empty] | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Республика Калмыкия | 2023 |  |  | 6.3753 |  | 2.3658 | 38.1821 | 39.4261 | 4 | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | КЭ | нет | H_3010300013 | Нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 5.6557 | 21.4064 | 2012-03-01 | 21.4064 |  | 21.2064 |  | 21.2064 |  | 0.20001 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 4.793 | 18.141 |  | 17.9715 |  | 17.9715 |  | 0.16949 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16949 | 0.16949 |  |  |  | 4.793 | 3.2.4.1 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Республика Калмыкия |  |  |  | 0 |  | 0.16949 | 21.2064 | 21.2064 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | РЭ | нет | F_4010300028 | нет | 3 | [6 empty] | 21 |  |  | 2016 | 2021 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 12.1926 | 57.8674 | 2016-10-26 | 47.5121 |  | 39.135 |  | 39.135 |  | 8.3771 | да |  | 12.068 | 2.0741 | 2.0741 | 0 | 2.0741 | 2.0741 | 0 |  |  |  | 2.0741 | [5 empty] | 9.994 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 2.0741 |  | 2.0741 | [7 empty] | 10.3327 | 49.0401 |  | 32.4881 |  | 32.4881 |  | 7.7765 |  | 10.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.5493 |  |  | 0 | >100 % |  | 1.1827 | 1.1827 |  |  |  | 10.3327 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 10.58 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1926 | 57.8674 | 2016-10-26 | 47.5121 | 41.7851 | 40.2645 | 31.4076 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.068 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.068 | 0 | 2.0741 | 0 | 9.994 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2021 |  |  | 5.0998 |  |  | 27.067 | 39.135 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация средств связи на участке Шахты - Каменск Шахтинский -Миллерово | РЭ | нет | F_4010300036 | нет | 4 | [6 empty] | 28 |  |  | 2018 | 2023 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 136.6118 |  | 136.6118 |  | 136.6118 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 115.7727 |  | 115.7727 |  |  |  | 0.62858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.62858 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 136.6118 | 136.6118 | 115.7727 | 115.7727 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.74172 |  | 0.62858 | 136.6118 | 136.6118 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010102492 | нет | 3 | [6 empty] | 16 |  |  | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 4.056 | 19.9443 | 2016-02-05 | 17.3557 |  | 0 |  | 0 |  | 17.3557 | да |  | 6.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6.1811 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 3.4373 | 16.9019 |  | 0 |  | 0 |  | 14.7082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.4373 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 19.9443 | 2016-02-05 | 17.3554 | 8.1724 | 14.708 | 0 | НД | 3.4373 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.1811 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.1811 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.5771 |  |  | 0 | 0 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО 2 этап | РЭ | нет | G_4010005205 | нет | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | 27.8226 |  | 27.8226 |  | 27.8226 |  | 0 | да |  | 18.708 | 0 | 18.708 | 0 | 0 | 18.708 | 0 | [6 empty] | 18.708 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 18.1937 | 100.3359 |  | 23.5785 |  | 23.5785 |  | 0 |  | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 23.5785 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 18.1937 | 4.2.4.2 | Прочие | не удалять |  | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 23.5785 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 6 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4686 | 118.3964 | 2016-05-18 | 27.8226 | 27.8226 | 23.5785 | 23.5785 | НД | 18.1937 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.708 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.708 | 0 | 0 | 18.708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 9.1146 |  |  | 9.1146 | 27.8226 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 2 ПК | РЭ | нет | G_4010005408 | нет | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 2018 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 4.959 | 27.1079 | 2018-02-01 | 24.2504 |  | 24.2504 |  | 24.2504 |  | 0 | да |  | 9.9957 | 0 | 9.9957 | 0 | 0 | 9.9957 | 0 | [6 empty] | 9.9957 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.2025 | 22.9728 |  | 20.5512 |  | 20.5512 |  | 0 |  | 16.8113 | 0 | 10.3729 | 0 | 0 | 10.3729 | 0 | [6 empty] | 10.3729 |  |  | 6.4384 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 4.2025 | 4.2.4.2 | Прочие | не удалять |  | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 16.8113 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 2 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 19.8373 | 19.8373 | 16.8113 | 16.8113 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.9957 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.9957 | 0 | 0 | 9.9957 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 9.8416 |  |  | 14.2547 | 24.2504 | 1.4. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация средств связи на участке Ростов-Новочеркасск-Шахты по ВЛ 110 кВ | РЭ | нет | F_4010100196 | нет | 3 | [6 empty] | 10 |  |  | 2018 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 95.2673 |  | 95.2673 |  | 95.2673 |  | 0 | да |  | 17.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.2013 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 80.735 |  | 80.735 |  | 0 |  | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 28.93 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 28.93 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 3 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 95.2673 | 95.2673 | 80.735 | 80.735 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.2013 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17.2013 | 0 | 0 | 0 | 17.2013 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 16.9361 |  |  | 78.0661 | 95.2673 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010300037 | нет | 3 | [6 empty] | 21 |  |  | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 64.913 |  | 64.913 |  | 64.913 |  | 0 | да |  | 34.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 34.1689 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 55.011 |  | 55.011 |  | 0 |  | 54.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 54.381 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 55.011 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 21 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 64.913 | 64.283 | 55.011 | 54.381 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.1689 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34.1689 | 0 | 0 | 0 | 34.1689 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 30.1141 |  |  | 30.7441 | 64.913 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | РЭ | нет | F_4010102493 | нет | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 2016 | 2019 | + | Не требуется | + | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1 | 4.4905 | 23.0321 | 2016-11-29 | 19.9923 |  | 17.7578 |  | 17.7578 |  | 2.2345 | да |  | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 0 | 9.8835 | 9.8835 | 0 |  |  |  | 9.8835 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 17.7578 |  | 17.7578 | [7 empty] | 3.8055 | 19.5187 |  | 0 |  | 0 |  | 16.9426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 3.8055 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4905 | 23.0321 | 2016-11-29 | 20.8064 | 11.3054 | 17.6326 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.8835 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.8835 | 0 | 9.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 1.4218 |  |  | 7.8742 | 17.7578 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | РЭ | нет | F_4010100197 | нет | 3 | [6 empty] | 57 |  |  | 2017 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 211.0044 |  | 209.8819 |  | 209.8819 |  | 1.1225 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 173.1588 |  | 172.1393 |  | 5.6585 |  | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 |  |  | 1.0195 | [6 empty] | 51.9112 |  |  | 1.0195 | >100 % | Выполнение договорных условий подрядчиком с опережением графика в части демонтажных работ. Капитализация процентов. | 5.6585 | 6.678 |  |  |  | 0 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 51.9112 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 17 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.0195 |  | 0.92395 |  | 0.09557 | 1.0195 | 0 | 0.92395 | 0 | 0.09557 | НД | НД | НД | 211.0044 | 206.6955 | 178.8172 | 175.1657 | НД | 31.7481 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.09557 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2022 |  |  | 61.2552 |  |  | 209.8819 | 209.8819 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | РЭ | нет | F_4010100242 | нет | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 2016 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 19.486 | 38.1298 | 2017-12-21 | 34.7929 |  | 13.8135 |  | 13.8135 |  | 20.9794 | да |  | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 0 | 9.456 | 9.456 | 0 |  |  |  | 9.456 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 13.8135 |  | 13.8135 | [7 empty] | 16.5136 | 32.3134 |  | 0 |  | 0 |  | 29.4855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.0324 | 1.0324 |  |  |  | 16.5136 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8209 | НД | 2016-12-01 | 30.5634 | 16.283 | 25.9012 | 0 | НД | 15.9499 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.456 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.456 | 0 | 9.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2020 |  |  | 6.827 |  | 1.0324 | 4.3575 | 13.8135 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | РЭ | нет | H_4010006131 | нет | 3 | [6 empty] | 13 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24 | 2.0497 | 9.8006 | 2017-08-23 | 8.8352 |  | 8.8352 |  | 8.8352 |  |  | да |  | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.8352 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.737 | 8.3056 |  | 7.4875 |  | 7.4875 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 1.737 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 9.8006 | 2017-08-23 | 8.8352 | 3.8352 | 7.4875 | 0 | НД | 1.737 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.8352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2019 | [5 empty] | 5 | 8.8352 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | РЭ | нет | H_4010005823 | нет | 3 | [6 empty] | 13 |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" | 6.2882 | 33.1624 | 2018-03-15 | 29.3179 |  | 29.3179 |  | 29.3179 |  | 0 | да |  | 12.6989 | 0 | 12.6989 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | [6 empty] | 12.6989 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 1.3154 | [7 empty] | 5.3289 | 28.1037 |  | 24.8457 |  | 23.4128 |  | 0 |  | 11.385 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 11.385 | 1.4328 |  |  | 1.4328 |  |  |  | 11.385 | [5 empty] | 1.4328 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС согласно Учетной политике Общества |  | 1.4328 |  |  |  | 5.3289 | 4.2.1.2 | Прочие | не удалять |  | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 22.77 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 13 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4328 |  |  |  | 1.4328 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | НД | НД | НД | 26.8686 | 21.4739 | 22.77 | 11.385 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.6989 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.6989 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1.3154 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 1.3154 | Автоматизация технологического управления |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2019 |  |  | 8.775 |  |  | 16.6189 | 29.3179 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | РЭ | нет | H_4010005922 | нет | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | 0.28886 | 1.636 | 2017-10-10 | 1.3232 |  | 0.77269 |  | 0.72114 |  | 0.55054 | да |  | 2.44 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0.05155 |  |  | 0.05155 |  |  |  | 2.44 | [5 empty] | 0.05155 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.77269 |  | 0.72114 | [7 empty] | 0.2448 | 1.3864 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.2448 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.05155 |  |  |  | 0.05155 | 0.05155 | 0 | 0 | 0 | 0.05155 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 2.44 | 2.44 | 2.0678 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.44 | 0.05155 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0.05155 | 0.05155 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0.05155 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0.72114 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях (1 очередь)" (радиобашня на ПС КГУ) | РЭ | нет | H_4010006347 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 4.0563 |  | 4.0563 |  | 4.0563 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 1.0903 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 3.4376 |  | 3.4376 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 4.0563 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение центров приема-передачи информации на ДП РЭС | РЭ | нет | F_4010100244 | нет | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 2014 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 78.8262 |  | 74.183 |  | 74.183 |  | 4.6432 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 62.867 |  | 62.867 |  | 3.9349 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.9349 | 3.9349 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 78.8262 | 29.1334 | 66.8019 | 26.0819 | НД | 31.3882 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2016 |  |  |  |  | 3.9349 | 74.183 | 74.183 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | РЭ | нет | G_4010100203 | нет | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 2014 | 2023 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС 110/10кВ "А-26" | 4.5476 | 22.4951 | 2014-09-16 | 25.375 |  | 24.8991 |  | 24.8991 |  | 0.47589 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 3.8539 | 19.0637 |  | 21.1009 |  | 21.1009 |  | 0.4033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.4033 | 0.4033 |  |  |  | 3.8539 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5476 | 22.4951 | 2014-09-16 | 25.375 | 24.8991 | 21.5042 | 21.1009 | НД | 3.8539 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2023 |  |  |  |  | 0.4033 | 24.8991 | 24.8991 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | РЭ | нет | F_4010300031 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.51053 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51053 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.43266 | 0.43266 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | РЭ | нет | F_4010300069 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 8.702 | 37.938 | 2010-11-01 | 2.0847 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0847 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 7.3746 | 32.1508 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.7667 | 1.7667 |  |  |  | 7.3746 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | РЭ | нет | F_4010300032 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 32.8851 | 155.092 | 2014-03-01 | 81.1096 |  | 78.5096 |  | 78.5096 |  | 2.6 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 27.8687 | 131.4339 |  | 66.5336 |  | 66.5336 |  | 2.2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.2034 | 2.2034 |  |  |  | 27.8687 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 78.5096 | 78.5096 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | РЭ | нет | F_4010100198 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  | 19.1416 | 119.9487 | 2014-03-01 | 99.0835 |  | 97.1285 |  | 97.1285 |  | 1.955 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 16.2217 | 101.6515 |  | 82.3123 |  | 82.3123 |  | 1.6568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.6568 | 1.6568 |  |  |  | 16.2217 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 97.1285 | 97.1285 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | РЭ | нет | F_4010300034 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.2714 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2714 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | РЭ | нет | F_4010101196 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | - | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 5.53 |  | 0 |  | 0 |  | 5.53 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 4.6864 | 4.6864 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | РЭ | нет | F_4010100202 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС 110/10/10 кВ "АС-15" |  |  |  | 0.47982 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47982 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.40663 | 0.40663 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | РЭ | нет | F_4010100200 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС 110/35/6кВ Р22" |  |  |  | 1.4416 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4416 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2217 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.39746 | 0.39746 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация радиосети ПО ЮЭС | РЭ | нет | F_4010100657 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 31.9066 |  | 31.4527 |  | 31.4527 |  | 0.45385 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 26.6395 |  | 26.6395 |  | 0.39992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.39992 | 0.39992 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 31.4527 | 31.4527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | РЭ | нет | F_4010100245 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.56079 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56079 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47525 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.47525 | 0.47525 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | РЭ | нет | F_4010100240 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие | ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | 19.13 | 77.591 | 2009-12-01 | 103.5109 |  | 100.3886 |  | 100.3886 |  | 3.1223 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 16.2119 | 65.7551 |  | 85.0751 |  | 85.0751 |  | 2.646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.646 | 2.646 |  |  |  | 16.2119 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 100.3886 | 100.3886 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010100241 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 127.423 |  | 124.6725 |  | 124.6725 |  | 2.7504 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 105.2071 |  | 105.2071 |  | 2.7785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.4905 | 2.4905 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 124.6725 | 124.6725 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | РЭ | нет | F_4010101262 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.49703 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49703 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.42121 | 0.42121 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | РЭ | нет | F_4010300039 | нет | 3 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 19.4023 |  | 18.0968 |  | 18.0968 |  | 1.3055 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 15.3363 |  | 15.3363 |  | 1.1063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1063 | 1.1063 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 18.0968 | 18.0968 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Оранжерейная, ПС 110/10 Удачное с оснащением комплексами телемеханизации | АЭ | нет | H_1010103001 | нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-3 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | ТПиР | ТПиР | ПС 110/10 кВ Оранжерейная ПС 110/10 Удачное | НД | НД | НД | 9.3723 | 0 | 9.3723 |  | 9.3723 | НД | 0 | да |  | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.20301 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 7.9426 | 0 | 7.9426 |  | 0 | 0 | 0.17204 | 0 | 0.17204 | 0 | 0 | 0.17204 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.17204 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 9.3723 | 9.3723 | 7.9426 | 7.9426 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0.20301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.3723 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Астраханская область | 2020 |  | НД | 0 | 0 | 0.17204 | 9.1693 | 9.3723 | 1 | 1.6. | ТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | ВЭ | нет | F_2010300001 | нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | ПС 110 кВ Красная Слобода; ПС 110 кВ Опытная; ПС 110 кВ Шебалино; ПС 110 кВ Кузьмичи; ПС 110 кВ Рахинка; ПС 110 кВ Танина; ПС 110 кВ Рулевая; ПС 110 кВ Задонская | 25.1428 | 122.6497 | 2017-09-26 | 116.286 | НД | 109.7906 | НД | 108.8541 | НД | 6.4954 | да |  | 14.4767 | 14.4767 | 14.4767 | 19.8161 | 14.4767 | 14.4767 | 0.93651 | 0 | 0 | 0.93651 | 14.4767 | 0 |  | 0 | 19.8161 |  | 0 | 0 |  | 0.93651 | >100 % | Превышение финансирования за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общ0ества |  | 19.9597 | 0 | 19.0232 | [7 empty] | 21.3075 | 103.9405 | НД | 76.9215 | НД | 76.9078 |  | 0.98927 | 0 | 20.1214 | 20.1214 | 20.1214 | 20.1214 | 20.1214 | 20.1214 | 0.013698 | 0 | 0 | 0.013698 | 20.1214 | 0 |  | 0 | 20.1214 |  | 0 | 0 |  | 0.013698 | >100 % | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 0.98927 | 1.003 |  |  |  | 21.3075 | 2.2.1.2 | ПС | не удалять |  | 20.1214 | 0 | 20.1214 | 19.1393 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20.1214 | 19.1393 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.93651 | 0 | 0 | 0 | 0.93651 | 0.93651 | 0 | 0 | 0 | 0.93651 | 0 |  |  |  |  | 0.013698 | 0 | 0 | 0 | 0.013698 | 0.013698 | 0 | 0 | 0 | 0.013698 | 25.1428 | 122.6497 | 2017-09-26 | 116.286 | 95.2298 | 98.5474 | 78.8929 | НД | 21.3075 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.4767 | 0.93651 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.4767 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 0.93651 | 0.93651 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 116.286 | 0 | 0.93651 | 0.013698 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 |  |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Волгоградская область |  | НД |  | 11.4028 |  |  | 80.7531 | 108.8541 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6367
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическая связь |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 2.0849 | 8.7509 |  | 7.7396 | 0 | 7.3704 | 0 | 7.3704 | 0 | 0.36918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7668 | 7.4161 | 0 | 7.1032 | 0 | 7.1032 | 0 | 0.31286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.31286 | 0.31286 | 0 | 0 | 0 | 1.7668 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3704 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | ВЭ | нет | H_2010100112 | нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 1.6294 | 6.766 | 3 квартал 2016 г. | 5.7546 | НД | 5.5344 | НД | 5.5344 | НД | 0.22021 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.3808 | 5.7339 | НД | 5.5473 | НД | 5.5473 |  | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.18662 | 0.18662 |  |  |  | 1.3808 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 5.5344 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | ВЭ | нет | H_2010100113 | нет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 0.45552 | 1.9849 | 2012-02-13 | 1.9849 | НД | 1.836 | НД | 1.836 | НД | 0.14897 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.38603 | 1.6822 | НД | 1.5559 | НД | 1.5559 |  | 0.12624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.12624 | 0.12624 |  |  |  | 0.38603 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 1.836 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие АСТУ |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 18.8621 | 78.1324 |  | 482.9161 | 0 | 481.3206 | 0 | 477.5296 | 0 | 1.5955 |  |  | 0 | 0 | 0 | 129.6094 | 0 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 3.791 | 0 | 129.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9848 | 66.2139 | 0 | 357.4897 | 0 | 357.4897 | 0 | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 1.5441 | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 15.9848 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 1.8889 | 0 | 0 | 1.9021 | 3.791 | 1.8889 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.791 | 3.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 215.918 | 477.5296 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | ВЭ | нет | H_2010100111 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 18.8621 | 78.1324 | 2013-01-23 | 137.3887 | НД | 135.7932 | НД | 135.7932 | НД | 1.5955 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.9848 | 66.2139 | НД | 64.6699 | НД | 64.6699 |  | 1.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 1.5441 | 1.5441 |  |  |  | 15.9848 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС | ИТ |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 135.7932 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область (12 единиц) | ВЭ | нет | I_2010102190 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 86.9963 | НД | 86.9963 | НД | 86.0327 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 86.9963 | 0 | 0 | 0.96361 |  |  | 0.96361 |  | 86.9963 | [7 empty] | 0.96361 | >100 % | Досрочная реализация объекта связанного с ЧМ-2018 |  |  |  | 0 | 0.96361 | [6 empty] | НД | НД | НД | 73.7257 | НД | 73.7257 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 73.73 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 73.7257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 73.7257 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.96361 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.96361 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.96361 | 0.96361 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 86.0327 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция подстанций «Центральная»; «Вилейская»; «Аэропорт»; «Советская»; «Спортивная»; «Олимпийская»; «Фестивальная»; «Разгуляевская»; «Сибирь-гора»; «Краснослободская»; «Дзержинская» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Волгоградская область (11 единиц) | ВЭ | нет | I_2010102191 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 42.6131 | НД | 42.6131 | НД | 41.6878 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 42.6131 | 0 | 0 | 0.92532 |  |  | 0.92532 |  | 42.6131 | [7 empty] | 0.92532 | >100 % | Досрочная реализация объекта связанного с ЧМ-2018 |  |  |  | 0 | 0.92532 | [6 empty] | НД | НД | НД | 36.1128 | НД | 36.1128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 | ПС | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 36.1128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36.1128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.92532 | 0.92532 | 0 | 0 | 0 | 0.92532 | 0.92532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.92532 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.92532 | 0.92532 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Автоматизация технологического управления |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 41.6878 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО "ЦЭС" и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область (15 шт.) | РЭ | нет | I_4010106440 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | ПС «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» |  |  |  | 100.004 |  | 100.004 |  | 99.2172 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78684 |  |  | 0.78684 | [9 empty] | 0.78684 | >100 % | Досрочная реализация объекта связанного с ЧМ-2018 |  |  |  |  | 0.78684 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 84.7492 |  | 84.7492 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.78684 |  |  |  | 0.78684 | 0.78684 | 0 | 0 | 0 | 0.78684 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.78684 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.78684 | 0.78684 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 100.004 | 99.2172 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция подстанций «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» и ПО «ЦЭС» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Ростовская область (14 шт.) | РЭ | нет | I_4010006570 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» |  |  |  | 115.914 |  | 115.914 |  | 114.7988 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 |  |  | 1.1152 | [9 empty] | 1.1152 | >100 % | Досрочная реализация объекта связанного с ЧМ-2018 |  |  |  |  | 1.1152 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 98.2322 |  | 98.2322 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1152 |  |  |  | 1.1152 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.1152 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1152 | 1.1152 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 115.914 | 114.7988 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средства учета, контроля Э/Э | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916 | 57463 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 230.8717 | 594.0514 |  | 1256.3488 | 0 | 309.5874 | 0 | 308.5428 | 0 | 946.7614 |  |  | 62.1666 | 11.9797 | 48.3844 | 2.9338 | 11.9797 | 48.3844 | 1.0446 | 0 | 2.9338 | 1.0446 | 11.9797 | 0 | 0 | 36.4047 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 1.0446 | >100 % |  |  | 53.2395 | 0 | 90.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.654 | 503.4334 | 0 | 352.7482 | 0 | 315.3987 | 0 | 647.6685 | 0 | 32.5597 | 16.08 | 26.38 | 0 | 16.08 | 26.38 | 37.3495 | 9.38 | 0 | 37.3495 | 6.7 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 6.1797 | 0 | 0 | 27.9695 | 398.2% |  | 216.6154 | 212.0884 | 0 | 0 | 0 | 195.654 | ЯЯ-111 |  |  |  | 40.3529 | 12.9837 | 40.3529 | 0 | 12.9837 | 40.3529 | 41.8765 | 12.9837 | 0 | 41.8765 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8928 | 322.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 9.38 | 0 | 6.58 | 0 | 2.8 | 37.3495 | 0 | 5.5299 | 26.1528 | 5.6667 | 27.9695 | 0 | -1.0501 | 26.1528 | 2.8667 | 206.1092 | 486.3995 | 208961 | 1182.7001 | 88.8426 | 1002.2882 | 32.5597 | 0 | 174.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62.1666 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1666 | 0 | 11.9797 | 36.4047 | 13.7822 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 147.4393 | 2.2472 | 1.0446 | 2.9288 |  |  | 0 | 0 |  | 1.8589 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 42.8583 | 0 | 286.2983 | 36.5217 | 308.5428 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АСКУЭ оптового рынка |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | АСКУЭ розничного рынка |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916 | 57307 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 227.7347 | 577.3335 |  | 1237.5967 | 0 | 293.7016 | 0 | 292.6571 | 0 | 943.895 |  |  | 60.9637 | 11.9797 | 47.1814 | 2.9338 | 11.9797 | 47.1814 | 1.0446 | 0 | 2.9338 | 1.0446 | 11.9797 | 0 | 0 | 35.2018 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 1.0446 | >100 % |  |  | 53.2395 | 0 | 87.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9955 | 489.2657 | 0 | 340.1066 | 0 | 302.7571 | 0 | 644.4185 | 0 | 32.5597 | 16.08 | 26.38 | 0 | 16.08 | 26.38 | 37.3495 | 9.38 | 0 | 37.3495 | 6.7 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 6.1797 | 0 | 0 | 27.9695 | 398.2% |  | 213.3653 | 208.8383 | 0 | 0 | 0 | 192.9955 | ЯЯ-111 |  |  |  | 40.3529 | 12.9837 | 40.3529 | 0 | 12.9837 | 40.3529 | 41.8765 | 12.9837 | 0 | 41.8765 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8928 | 322.5% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 9.38 | 0 | 6.58 | 0 | 2.8 | 37.3495 | 0 | 5.5299 | 26.1528 | 5.6667 | 27.9695 | 0 | -1.0501 | 26.1528 | 2.8667 | 206.1092 | 486.3995 | 208961 | 1174.3895 | 87.6396 | 995.2454 | 32.5597 | 0 | 174.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.9637 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9637 | 0 | 11.9797 | 35.2018 | 13.7822 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 147.4393 | 2.2472 | 1.0446 | 2.9288 |  |  | 0 | 0 |  | 1.8589 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 42.8583 | 0 | 286.2983 | 21.8389 | 292.6571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | РЭ | нет | F_4010300041 | нет | 1 | [7 empty] | 13820 |  | 2014 | 2019 | + | Не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 40.5245 | 187.6083 | 2014-10-29 | 209.3933 |  | 26.9317 |  | 26.8866 |  | 182.4616 | да |  | 19.4318 | 0 | 19.4318 | 0 | 0 | 19.4318 | 0.045043 |  |  | 0.045043 |  |  |  | 19.4318 | [5 empty] | 0.045043 | >100 % | Иное - разнесены затраты по содержанию подразделений, осуществляющих функции заказчика-застройщика, согласно учетной политике Общества |  | 0.66522 |  | 6.0026 | [7 empty] | 34.3428 | 158.9901 |  | 21.7348 |  | 14.5878 |  | 155.7172 |  | 22.2597 | 9.78 | 16.08 | 0 | 9.78 | 16.08 | 7.147 | 6.58 |  | 7.147 | 3.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.1797 |  |  | 0.56702 | 108.6% | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества | 58.9743 | 49.0541 |  |  |  | 34.3428 | 4.2.3.1 | Прочие | не удалять |  | 12.9837 | 12.9837 | 12.9837 | 0 | 12.9837 | 12.9837 | 17.0673 | 12.9837 |  | 17.0673 | [9 empty] | 4.0836 | 131.5% | Превышение освоения кап.вложений за счет уточнения фактически распределяемых затрат ОКС и капитализированных процентов согласно Учетной политике Общества |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1683 | [26 empty] | 800 | [26 empty] | 1100 | [26 empty] | 5112 | [19 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.045043 |  |  |  | 0.045043 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 | 0.045043 | 6.58 |  | 6.58 |  | 0 | 7.147 |  | 3.8831 |  | 3.2639 | 0.56702 | 0 | -2.6969 | 0 | 3.2639 | 40.5245 | 187.6083 | 2014-10-29 | 209.3933 | 36.1077 | 177.4519 | 22.2597 | НД | 34.3428 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.4318 | 0.045043 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19.4318 | 0 | 0 | 19.4318 | 0 | 0.045043 | 0.045043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0.045043 | 0.045043 | 2.5738 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2019 |  |  | 16.676 |  | 67.4574 | 7.4999 | 26.8866 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 29805 шт.) | РЭ | нет | G_4010300040 | нет | 1 | [7 empty] | 29805 |  | 2014 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 352.74 |  | 25.77 |  | 25.77 |  | 326.97 | да |  | 15.77 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | [6 empty] | 15.77 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 25.77 |  | 25.77 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 226.0534 |  | 226.0534 |  | 72.8788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 72.8788 | 72.8788 |  |  |  | 0 | 4.2.3.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 352.74 | 25.77 | 298.9322 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.77 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2018 |  |  | 10 |  | 146.7799 | 10 | 25.77 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 16916 шт.) | РЭ | нет | F_4010300042 | нет | 1 | [6 empty] | 16916 |  |  | 2012 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 100.8088 | НД | 2012-04-12 | 303.9282 |  | 4.339 |  | 4.339 |  | 299.5892 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 4.339 |  | 4.339 | [7 empty] | 85.4312 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257.5663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 85.4312 | 4.2.3.2 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8088 | НД | 2012-04-12 | 303.9279 | 0 | 257.566 | 0 | НД | 85.4322 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 4.339 | 4.339 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС (4489 точек учета) | АЭ | нет | G_1010300008 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 | 0 | 2013 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 22.402 | 102.32 | 2013-12-19 | 90.558 | 0 | 1.6282 |  | 1.6282 | НД | 88.9298 | да |  | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6282 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 1.6282 |  | 1.6282 | [7 empty] | 18.9848 | 86.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.9848 | 1.2.3.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.402 | 102.32 | 2013-09-01 | 90.558 | 1.6282 | 76.7441 | 0 | НД | 18.9848 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 90.558 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Средства учета, контроля э/э |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | 1 | 1.6. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | АЭ | нет | H_1010102989 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 5.1398 | 26.5405 | 2017-09-15 | 23.3388 | 0 | 22.07 |  | 21.0705 | НД | 1.2687 | да |  | 11.9797 | 11.9797 | 11.9797 | 0 | 11.9797 | 11.9797 | 0.99954 | 0 |  | 0.99954 | 11.9797 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.99954 | >100 % | Досрочное начало погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования. |  | 17.9033 |  | 18.2348 | [7 empty] | 4.3557 | 22.4919 | 0 | 14.0698 | 0 | 8.6765 |  | 5.7088 | хс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 |  | 5.3933 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.3933 | >100 % | Объект, переходящий с 2017 г. Включен в корректировку ИПР. | 5.7088 | 11.1021 |  |  |  | 4.3557 | 1.2.3.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3933 | 0 | 1.0517 | 3.5426 | 0.79894 | 5.3933 | 0 | 1.0517 | 3.5426 | 0.79894 | НД | НД | НД | 24.5857 | 11.9797 | 20.8353 | 0 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.9797 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 0.99954 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24.5857 | 1.607 | 0.99954 | 0 |  |  |  |  | нет | 0.33158 | Средства учета, контроля э/э |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0705 | 1 | 1.6. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | АЭ | нет | H_1010103043 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 7.3789 | 35.0401 | 2017-05-05 | 32.2956 | 0 | 32.2956 |  | 32.2956 | НД | 0 | да |  | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.154 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 28.2074 | [7 empty] | 6.2533 | 29.695 | 0 | 27.3692 | 0 | 2.56 |  | 0 | хс | 10.3 | 6.3 | 10.3 | 0 | 6.3 | 10.3 | 24.8092 | 2.8 |  | 24.8092 | 3.5 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 22.0092 | 886% | Досрочная реализация объекта за счет выполнения работ собственными силами (хозяйственным способом). Объект, переходящий с 2017 г. Учтено при корректировке ИПР. | 0 | 0 |  |  |  | 6.2533 | 1.2.3.1 |  | не удалять |  | 27.3692 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 27.3692 | 24.8092 | 0 |  | 24.8092 | 0 |  |  | 27.3692 |  |  | 0 |  |  | 24.8092 | >100 % | Досрочная реализация объекта. Снижение стоимости за счет выполнения работ собственнми силами (хозяйственным способом). |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 24.8092 | 0 | 0.59511 | 22.6102 | 1.6039 | 22.0092 | 0 | 0.59511 | 22.6102 | -1.1961 | 7.3789 | 35.0401 | 2017-05-01 | 32.2956 | 12.154 | 27.3692 | 10.3 | НД | 6.2533 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.2956 | 0.59511 | 0 | 0.35505 |  |  |  |  | нет | 1.5274 | Средства учета, контроля э/э |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Астраханская область | 2018 |  | НД | 16.1823 | 0 | 0 | 0 | 32.2956 | 1 | 1.6. | ККЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0
| Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | ВЭ | нет | F_2010300005 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8178 | 0 | 2013 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР | НД | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | 160.8891 | НД | 120.6293 | НД | 120.6293 | НД | 40.2597 | да |  | 0 | 0 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 0 |  | 2.9338 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 2.9338 | 0 | 2.9338 | [7 empty] | 29.6567 | 136.806 | 0 | 0 | НД | 0 |  | 72.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 72.061 | 72.061 |  |  |  | 29.6567 | 2.2.3.1 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9949 | 161.4311 | 2013-12-27 | 160.8891 | 0 | 136.3467 | 0 | НД | 29.6567 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Волгоградская область |  | НД |  |  |  | 72.061 |  | 120.6293 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | ВЭ | нет | H_2010100428 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 0.42878 | 1.9846 | 2012-04-03 | 1.9846 | НД | 1.8697 | НД | 1.8697 | НД | 0.11492 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.36338 | 1.6818 | НД | 1.5845 | НД | 1.5845 |  | 0.097394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.097394 | 0.097394 |  |  |  | 0.36338 | 2.2.3.1 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 1.8697 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | ВЭ | нет | H_2010100442 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | 16.057 | 62.409 | 2011-12-01 | 62.409 | НД | 58.1681 | НД | 58.1681 | НД | 4.2409 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 13.6076 | 52.889 | НД | 49.295 | НД | 49.295 |  | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 3.594 | 3.594 |  |  |  | 13.6076 | 2.2.3.1 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 58.1681 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | ВЭ | нет | H_2010100441 | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | ТПиР |  | НД | НД | НД | 0.060104 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.060104 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.050936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.050936 | 0.050936 |  |  |  |  | 2.2.3.1 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 1.6. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочие средства учета |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 3.137 | 16.7179 |  | 18.7521 | 0 | 15.8857 | 0 | 15.8857 | 0 | 2.8664 |  |  | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6585 | 14.1677 | 0 | 12.6416 | 0 | 12.6416 | 0 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 3.2501 | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 2.6585 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3106 | 1.203 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.6828 | 15.8857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | РЭ | нет | F_4010101336 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 2.85 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.4153 | 2.4153 |  |  |  | 0 | 4.2.3.2 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | РЭ | нет | H_4010005878 | нет | [8 empty] | 156 |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | - | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 3.137 | 16.7179 | 2017-12-18 | 15.177 |  | 15.177 |  | 15.177 |  |  | да |  | 1.203 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | [6 empty] | 1.203 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 2.9236 | [7 empty] | 2.6585 | 14.1677 |  | 12.6416 |  | 12.6416 |  | 0.22031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.22031 | 0.22031 |  |  |  | 2.6585 | 4.2.3.2 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 8.3106 | 1.203 | 7.0428 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.203 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 13.974 | 15.177 | 1.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | РЭ | нет | G_4010005517 | нет | 1 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-1 | 1 | 1 | [10 empty] | ТПиР | ТПиР |  |  |  |  | 0.72515 |  | 0.70873 |  | 0.70873 |  | 0.016418 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61453 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.61453 | 0.61453 |  |  |  | 0 | 4.2.3.2 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | Средства учета, контроля Э/Э |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  | ТРАНС | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 0.70873 | 0.70873 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Программы по обеспечению безопасности | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 68.6001 | 387.4626 |  | 403.8196 | 0 | 391.2972 | 0 | 391.2972 | 0 | 12.5224 |  |  | 9.0079 | 6.5733 | 6.5733 | 1.8017 | 6.5733 | 6.5733 | 0 | 0 | 0.44117 | 0 | 6.5733 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.93717 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1357 | 335.821 | 0 | 330.5078 | 0 | 330.2962 | 0 | 11 | 0 | 7.3248 | 0.48586 | 1.2413 | 1.153 | 0.48586 | 1.2413 | 0.21157 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.48586 | 1.153 | 0 | 0.75539 | 0 | 0 | 6.0836 | 0 | 0 | 0.21157 | >100 % |  | 11 | 11.2116 | 0 | 0 | 0 | 58.1357 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.949 | 0.5564 | 0.5564 | 1.153 | 0.5564 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5564 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3926 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 8.1281 | 44.4117 | 250811 | 67.774 | 64.049 | 57.4349 | 53.9699 | 0 | 6.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0079 | 0 | 6.5733 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.5355 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.6822 | 59.3753 | 391.2972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Охрана, обеспечение безопасности |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 57.7585 | 327.618 |  | 341.778 | 0 | 332.2736 | 0 | 332.2736 | 0 | 9.5044 |  |  | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9479 | 282.9698 | 0 | 281.5878 | 0 | 281.5878 | 0 | 8.0539 | 0 | 0.75539 | 0 | 0.75539 | 0 | 0 | 0.75539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 8.0539 | 8.0539 | 0 | 0 | 0 | 48.9479 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9083 | 26.7103 | 2126-03-07 | 40.4644 | 39.6239 | 34.2912 | 33.5796 | 0 | 4.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0.89137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.4644 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.745 | 43.0667 | 332.2736 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | КЭ | нет | H_3010100374 | Нет | 7 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.853 | 4.6622 | 2013-12-01 | 4.6622 |  | 4.3341 |  | 4.3341 |  | 0.32804 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | 0.72288 | 3.951 |  | 3.673 |  | 3.673 |  | 0.278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.278 | 0.278 |  |  |  | 0.72288 | 3.2.4.1 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | нет |  | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Республика Калмыкия |  |  |  | 0 |  | 0.278 | 4.3341 | 4.3341 | 2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | РЭ | нет | F_4010101346 | нет | 7 | [9 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.40592 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40592 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.344 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.344 | 0.344 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/35/10 кВ ЦРП | АЭ | нет | H_1010102941 | нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | НД | НД | НД | 1.3841 | 0 | 1.3841 |  | 1.3841 | НД | 0 | да |  | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.20959 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 |  | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 | 0.17762 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.17762 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.3841 | 1.3841 | 1.173 | 1.173 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0.20959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3841 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2019 |  | НД | 0 | 0 | 0.17762 | 1.1745 | 1.3841 | 1 | 1.3. | ОВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ Кири-Кили | АЭ | нет | H_1010102942 | нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | - | - | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | НД | НД | НД | 6.0828 | 0 | 6.0828 |  | 6.0828 | НД | 0 | да |  | 0.68177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.68177 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 5.1549 | 0 | 5.1549 |  | 0 | 0 | 0.57777 | 0 | 0.57777 | 0 | 0 | 0.57777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.57777 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.2.1.1 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.0828 | 6.0828 | 5.1549 | 5.1549 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.68177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68177 | 0 | 0 | 0 | 0.68177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.0828 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2019 |  | НД | 0 | 0 | 0.57777 | 5.4011 | 6.0828 | 1 | 1.3. | ОВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35-110 кВ с устройством ж/б ограждения (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | АЭ | нет | F_1010102292 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 1.9739 | 11.4467 | 2013-07-24 | 14.5316 | 0 | 14.1776 |  | 14.1776 | НД | 0.354 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.6728 | 12.3149 | 0 | 12.0149 | 0 | 12.0149 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.6728 | 1.2.1.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 11.4467 | 2013-02-01 | 14.5316 | 14.1776 | 12.3149 | 12.0149 | НД | 1.6728 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 14.5316 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.3 | 14.1776 | 14.1776 | 4 | 4.4. | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | АЭ | нет | F_1010102293 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР | 0 | 2.9344 | 15.2636 | 2013-08-26 | 18.4659 | 0 | 17.9794 |  | 17.9794 | НД | 0.48654 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2.4868 | 15.6484 | 0 | 15.2367 | 0 | 15.2367 |  | 0.41164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.41164 | 0.41164 |  |  |  | 2.4868 | 1.2.1.1 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 15.2636 | 2013-02-01 | 18.4659 | 17.9794 | 15.6484 | 15.2367 | НД | 2.4868 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18.4659 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.41164 | 17.9794 | 17.9794 | 4 | 4.4. | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | ВЭ | нет | H_2010100115 | нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 17.8846 | 100.1956 | 2012-02-06 | 100.1956 | НД | 97.6259 | НД | 97.6259 | НД | 2.5697 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.1564 | 84.9115 | НД | 82.7338 | НД | 82.7338 |  | 2.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 2.1777 | 2.1777 |  |  |  | 15.1564 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 97.6259 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | ВЭ | нет | H_2010300007 | нет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 34.1126 | 196.0499 | 2013-06-26 | 196.0499 | НД | 190.6896 | НД | 190.6896 | НД | 5.3603 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 28.909 | 166.144 | НД | 161.6014 | НД | 161.6014 |  | 4.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 4.5426 | 4.5426 |  |  |  | 28.909 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 190.6896 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пожарная охрана |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 10.8417 | 59.8446 |  | 62.0416 | 0 | 59.0236 | 0 | 59.0236 | 0 | 3.0179 |  |  | 8.1166 | 6.5733 | 6.5733 | 1.8017 | 6.5733 | 6.5733 | 0 | 0 | 0.44117 | 0 | 6.5733 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.93717 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1878 | 52.8512 | 0 | 48.92 | 0 | 48.7084 | 0 | 2.9461 | 0 | 6.5694 | 0.48586 | 0.48586 | 1.153 | 0.48586 | 0.48586 | 0.21157 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.48586 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0836 | 0 | 0 | 0.21157 | >100 % |  | 2.9461 | 3.1577 | 0 | 0 | 0 | 9.1878 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.949 | 0.5564 | 0.5564 | 1.153 | 0.5564 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5564 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3926 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 0.21157 | 0.21157 | 0 | 0 | 0 | 3.2198 | 17.7014 | 2360-07-05 | 27.3096 | 24.4251 | 23.1437 | 20.3903 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1166 | 0 | 6.5733 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.071 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.93719 | 16.3086 | 59.0236 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | РЭ | нет | G_4010005171 | нет | 7 | [6 empty] | 12 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.29527 | 1.7269 | 2017-04-27 | 1.5432 |  | 1.1786 |  | 1.1786 |  | 0.36462 | да |  | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.5432 |  |  | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.25023 | 1.4635 |  | 0.99844 |  | 0.99844 |  | 0.30939 |  | 0.99883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.99883 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.30939 | 0.30939 |  |  |  | 0.25023 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.3078 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 12 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29527 | 1.7269 | 2017-04-27 | 1.5432 | 1.5432 | 1.3078 | 0.99883 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5432 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 1.1786 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | РЭ | нет | H_4010005827 | нет | [7 empty] | 13 |  |  | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | ТПиР |  | 0.98484 | 6.1576 | 2017-10-30 | 5.4587 |  | 5.4587 |  | 5.4587 |  | 0 | да |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.496 |  | 0.496 | [7 empty] | 0.83461 | 5.2183 |  | 4.2057 |  | 4.2057 |  | 0.42034 |  | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.0847 |  |  | 0 | >100 % |  | 0.42034 | 0.42034 |  |  |  | 0.83461 | 4.2.4.2 | Прочие | не удалять |  | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 5.0847 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 13 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6 | 6 | 5.0847 | 5.0847 | НД | 0 | [29 empty] | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 5.4587 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в части оснащения системами видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1) | АЭ | нет | F_1010102294 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | 1.235 | 5.389 | 2013-08-30 | 7.8816 | 0 | 7.2716 |  | 7.2716 | НД | 0.61 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.0466 | 6.6794 | 0 | 6.1624 | 0 | 6.1624 |  | 0.51695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.51695 | 0.51695 |  |  |  | 1.0466 | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 5.389 | 2013-02-01 | 7.8816 | 7.2716 | 6.6794 | 6.1624 | НД | 1.0466 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7.8816 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.51695 | 7.2716 | 7.2716 | 4 | 4.4. | ОВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" с оснащением Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | АЭ | нет | F_1010102295 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2012 | 2022 | + | + | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | 1.5561 | 9.5057 | 2013-02-08 | 9.5328 | 0 | 9.037 |  | 9.037 | НД | 0.49588 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 1.3187 | 8.0787 | 0 | 7.6584 | 0 | 7.6584 |  | 0.42024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0.42024 | 0.42024 |  |  |  | 1.3187 | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 9.5057 | 2012-09-01 | 9.5328 | 9.037 | 8.0787 | 7.6584 | НД | 1.3187 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9.5328 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0.42024 | 9.037 | 9.037 | 4 | 4.4. | Пр. Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | ВЭ | нет | H_2010102043 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | НД | 0.086966 | 0.56056 | 2018-01-26 | 0.65655 | НД | 0.65655 | НД | 0.65655 | НД | 0 | да |  | 0.57332 | 0.57332 | 0.57332 | 0.65655 | 0.57332 | 0.57332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57332 | 0.65655 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.080589 | [7 empty] | 0.0737 | 0.47505 | НД | 0.5564 | НД | 0.48811 |  | 0 | 0 | 0.48586 | 0.48586 | 0.48586 | 0.5564 | 0.48586 | 0.48586 | 0.068296 | 0 | 0 | 0.068296 | 0.48586 | 0.5564 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.068296 | >100 % | Досрочное выполнение работ по выполнению Предписания Главного управления МЧС РФ по Волгоградской области по устранению нарушений требования пожарной безопасности №20/1/1 от 27.02.2017г. | 0 | 0.068296 |  |  |  | 0.0737 | 2.6 | прочие | не удалять |  | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5564 | 0.5564 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.068296 | 0.068296 | 0 | 0 | 0 | 0.068296 | 0.068296 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.65655 | 0.57332 | 0.5564 | 0.48586 | НД | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.57332 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.57332 | 0 | 0.57332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.65655 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 0.65655 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | ВЭ | нет | H_2010100091 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 4.3074 | 23.5363 | 2013-07-05 | 23.5363 | НД | 23.0891 | НД | 23.0891 | НД | 0.44727 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.6503 | 19.946 | НД | 19.567 | НД | 19.567 |  | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.37905 | 0.37905 |  |  |  | 3.6503 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 23.0891 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | нет | H_2010100116 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 1.518 | 8.486 | 2 квартал 2012 г. | 8.486 | НД | 7.8036 | НД | 7.8036 | НД | 0.68236 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2864 | 7.1915 | НД | 6.6133 | НД | 6.6133 |  | 0.57827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.57827 | 0.57827 |  |  |  | 1.2864 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 7.8036 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | ВЭ | нет | H_2010100117 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | 0.72466 | 3.4027 | 2012-12-11 | 3.4027 | НД | 3.0229 | НД | 3.0229 | НД | 0.37981 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.61412 | 2.8837 | НД | 2.5618 | НД | 2.5618 |  | 0.32187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.32187 | 0.32187 |  |  |  | 0.61412 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 3.0229 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | ВЭ | нет | H_2010301955 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | НД | НД | НД | НД | 0.70398 | НД | 0.70398 | НД | 0.70398 | НД | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.70398 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.70398 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0.16906 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.5966 | НД | 0.45332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5966 | 0 | 0 | 0.14327 |  | 0 | 0.14327 |  | 0.5966 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.14327 | >100 % | Исполнение обязательств по предписанию Главного управления МЧС РФ по Волгоградской области по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 025-73/1/1 от 11.11.2016 г. | 0 | 0.14327 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0.5966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0.5966 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.14327 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0.14327 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.70398 | 0 | 0.5966 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0.70398 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | ВЭ | нет | H_2010101879 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | + | + | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | НД | 0.13348 | 1.0797 | 2017-06-02 | 0.83956 | НД | 0.80157 | НД | 0.80157 | НД | 0.037987 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0.44117 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44117 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0.44117 | 0 | 0.44117 | [7 empty] | 0.11311 | 0.91503 | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.11311 | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13348 | 1.0797 | 2017-06-02 | 0.99133 | 0 | 0.84011 | 0 | НД | 0.11311 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Программы по обеспечению безопасности |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0.80157 | 1.3. | 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71149
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 8.4109 | 0 | 8.2967 | 0 | 8.2967 | 0 | 0.11422 |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.062695 | 0 | 0.062695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 6.8644 | 0 | 0.29542 | 0 | 6.8644 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.012621 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.8644 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2016 | 8.1 | 6.9505 | 6.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 8.2967 |  |  |  | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Консолидация электросетевых активов |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.2016 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0.084746 | 0 | 0.086102 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 0.1 | 0.17085 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 14.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | РЭ | нет | H_4010006018 | нет |  |  |  |  | 9.56 | [5 empty] | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | ОС | ОС |  |  |  |  | 0.1016 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1016 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 4.9153e-09 |  | 4.9153e-09 |  | 0.086102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.1016 | 0 | 0.086102 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ЭСА |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.386 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СПК «Пионерский» (ориентировочная протяженность ВЛ - 6,32 км; 2 КТП мощностью 0.320 МВА) | РЭ | нет | H_4010006073 | нет |  |  | 0.32 |  | 6.32 | [5 empty] | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-8 | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  | ОС | ОС |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0.084746 |  | 0.084746 |  | 0 |  | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.084746 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.084746 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [82 empty] | 0.32 |  | 6.32 | [23 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.1 | 0.1 | 0.084746 | 0.084746 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ЭСА |  | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов |  |  | Н | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 4.1. |  |  | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение земельных участков |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0.012621 | 0.012621 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выкуп земельных участков | ВЭ | нет | H_2010300092 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ОС | ОС |  | НД | НД | НД | 0.012621 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012621 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.012621 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.012621 | 0.012621 |  |  |  |  | 2.5 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | ЗЕМ | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 4.1. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение прочих активов |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 8.1967 | 0 | 8.1967 | 0 | 8.1967 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0.062695 | 0 | 0.062695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0.1967 | 0 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1967 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | АЭ | нет | H_1010303097 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ОС | ОС | 0 | НД | НД | НД | 0.1967 | 0 | 0.1967 |  | 0.1967 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0.062695 |  | 0.062695 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | СООРУЖ | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 | 4 | 4.6. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение производственной базы для размещения персонала и техники Фроловского района электрических сетей производственного отделения Михайловские электрические сети филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 база) | ВЭ | нет | H_2010301911 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОС | ОС | НД | НД | НД | НД | 8 | НД | 8 | НД | 8 | НД | 0 | да |  | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 |  |  | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 6.7797 | НД | 6.7797 |  |  |  | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7797 | 6.7797 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | не удалять |  | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 6.7797 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7797 | 6.7797 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 8 | 8 | 6.7797 | 6.7797 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | СООРУЖ | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 8 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прочие программы и мероприятия | 1 | 1 |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 56.4571 | 87.2565 |  | 378.2682 | 0 | 282.9683 | 0 | 276.2255 | 0 | 95.2998 |  |  | 86.4112 | 13.1465 | 62.2205 | 10.459 | 13.1465 | 62.2205 | 6.7428 | 5.4386 | 2.5539 | 6.7428 | 7.7079 | 0 | 0 | 49.074 | 0 | 0 | 24.1906 | 7.9051 | 0 | 1.3042 | 124% |  |  | 26.6467 | 0.49496 | 42.2972 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.845 | 141.606 | 0 | 211.9846 | 0 | 186.1006 | 0 | 98.7194 | 0 | 60.667 | 0 | 19.0004 | 10.9091 | 0 | 19.0004 | 25.8841 | 0 | 0 | 25.8841 | 0 | 0 | 0 | 19.0004 | 0 | 0 | 41.6666 | 10.9091 | 0 | 25.8841 | >100 % |  | 524.9488 | 529.312 | 0 | 0 | 0 | 16.3155 | ЯЯ-111 |  |  |  | 62.5081 | 0 | 9.0674 | 10.9091 | 0 | 9.0674 | 26.3615 | 0 | 0 | 26.3615 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 53.4407 | 10.9091 | 0 | 26.3615 | >100 % |  |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | >100 % | 43.734 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 5.4386 | 0 | 0 | 5.4386 | 0 | 6.7428 | 0 | 0.43434 | 5.4123 | 0.89615 | 1.3042 | 0 | 0.43434 | -0.026317 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8841 | 0.105 | 0 | 17.9972 | 7.7819 | 25.8841 | 0.105 | 0 | 17.9972 | 7.7819 | 37.2048 | 0 | 2012-05-21 | 204.8479 | 148.579 | 173.6042 | 106.5888 | 0 | 37.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.4112 | 6.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6196 | 4.7386 | 5.1079 | 43.507 | 13.2661 | 5.8466 | 5.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7915 | 0.7 | 2.6 | 5.567 | 10.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 122.9888 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 43.734 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 15.6865 | 0 | 14.8098 | 174.0068 | 276.2255 |  |  |  | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 445 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 445 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здания, сооружения |  | 1 |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 56.4571 | 87.2565 |  | 158.1782 | 0 | 114.9454 | 0 | 113.6149 | 0 | 43.2328 |  |  | 15.5049 | 0 | 7.5998 | 7.9051 | 0 | 7.5998 | 1.3305 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 7.5998 | 0 | 0 | 7.9051 | 7.9051 | 0 | 1.3305 | >100 % |  |  | 0.71304 | 0.49496 | 0.54675 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.845 | 73.9462 | 0 | 97.0453 | 0 | 96.3296 | 0 | 37.3247 | 0 | 23.6824 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0.7157 | 0 | 0 | 0.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6824 | 10.9091 | 0 | 0.7157 | >100 % |  | 36.4197 | 37.1354 | 0 | 0 | 0 | 16.3155 | ЯЯ-111 |  |  |  | 25.5235 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5235 | 10.9091 | 0 | 8.3643 | >100 % |  |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | >100 % | 43.734 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | 0.43434 | 0 | 0.89615 | 1.3305 | 0 | 0.43434 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7157 | 0.105 | 0 | 0 | 0.6107 | 0.7157 | 0.105 | 0 | 0 | 0.6107 | 37.2048 | 0 | 2012-05-21 | 44.6624 | 28.0695 | 37.8495 | 23.6824 | 0 | 37.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.5049 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5049 | 0 | 0 | 7.5998 | 7.9051 | 0.43434 | 0.43434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.8728 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 43.734 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12.5646 | 0 | 12.3263 | 95.9686 | 113.6149 |  |  |  | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 434 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 434 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | КУЭ | нет | H_0010000003 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КУЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 |  | 0.3057 |  | 0 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 |  |  | 0.3057 | [9 empty] | 0.3057 | >100 % | Внеплановое проведение работ по предписаниям надзорных органов |  | 0.3057 |  | 0 | [7 empty] | н.д. | н.д. | н.д. | 0 |  | 0 |  | 0.3057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | Внеплановое проведение работ по предписаниям надзорных органов | 0 | 0 |  |  |  | н.д. | 6.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [105 empty] | 2 |  |  | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3057 |  |  |  | 0.3057 | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3057 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.3057 | 0.3057 | [14 empty] | нет |  | Прочее |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Краснодарский край | 2017 |  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство детской спортивной площадки с резиновым покрытием | КУЭ | нет | I_0010000004 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КУЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.428 |  | 1.428 |  | 0.8375 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 |  |  | 0.59045 | [9 empty] | 0.59045 | >100 % | Внеплановое проведение работ по предписанию Роспотребнадзор |  | 0 |  | 0.41875 | [7 empty] | н.д. | н.д. | н.д. | 1.428 |  | 0.8375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 |  |  | 0.59045 | [9 empty] | 0.59045 | >100 % | Внеплановое проведение работ по предписанию Роспотребнадзор | 0 | 0.59045 |  |  |  |  | 6.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | Внеплановое проведение работ по предписанию Роспотребнадзор |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.59045 |  |  |  | 0.59045 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 |  |  |  |  | 0.59045 |  |  |  | 0.59045 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.59045 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.59045 | 0.59045 | [14 empty] | нет |  | Прочее |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Краснодарский край | 2018 |  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8375 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | РЭ | нет | H_4010006460 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.64214 |  | 0.023 |  | 0.023 |  | 0.61914 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  | 0.023 |  | 0.023 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 2 ПК | РЭ | нет | G_4010005172 | нет | [7 empty] | 12 |  |  | 2018 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 1.8762 |  | 1.8762 |  | 1.8762 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 1.59 |  | 1.59 |  | 0 |  | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.59 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.59 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 12 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.8762 | 1.8762 | 1.59 | 1.59 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.8762 |  |  | 1.8762 | 1.8762 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | РЭ | нет | H_4010006130 | нет | [7 empty] | 421 |  |  | 2017 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.17324 | 1.219 | 2018-02-27 | 1.0702 |  | 1.0702 |  | 1.0702 |  |  | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0.105 | [7 empty] | 0.14681 | 1.033 |  | 0.90698 |  | 0.80198 |  |  |  | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  |  | 0.105 | [6 empty] | 0.261 |  |  | 0.105 | >100 % | Смещение срока приемки фактически выполненных работ на 2018 год из-за несвоевременное исполнение договорных обязательств проектировщиком в 2017 году |  | 0.105 |  |  |  | 0.14681 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.366 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 421 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.105 | 0.105 |  |  | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 0.43188 | 0.43188 | 0.366 | 0.261 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 0.43188 |  |  | 1.0702 | 1.0702 | 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | G_4010005170 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 14.9369 |  | 14.9369 |  | 14.9369 |  |  | да |  | 7.5998 | 0 | 7.5998 | 0 | 0 | 7.5998 | 0 | [6 empty] | 7.5998 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 12.6584 |  | 12.6584 |  | 0 |  | 12.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12.3954 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 12.6584 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 14.9369 | 14.6269 | 12.6584 | 12.3954 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.5998 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.5998 | 0 | 0 | 7.5998 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 7.0271 |  |  | 7.3371 | 14.9369 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | РЭ | нет | H_4010005760 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.088 | 0.421 | 2017-04-28 | 0.38559 |  | 0.38559 |  | 0.33559 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | >100 % | Досрочное погашение КЗ, запланированной на 2018 г. по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  |  | 0.22311 |  | 0.05 | [6 empty] | 0.074576 | 0.35678 |  | 0.32677 |  | 0.32677 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.074576 | 4.6 | прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.38559 | 0.33559 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | РЭ | нет | H_4010005761 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | + | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.067 | 0.3326 | 2017-04-27 | 0.30391 |  | 0.30391 |  | 0.30391 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  | 0.27186 | [8 empty] | 0.05678 | 0.28186 |  | 0.25755 |  | 0.25755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0.05678 | 4.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.30391 | 0.30391 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | РЭ | нет | F_4010100209 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 3.8764 |  | 0 |  | 0 |  | 3.8764 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 3.2851 | 3.2851 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2016 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | РЭ | нет | G_4010300093 | нет | [7 empty] | 1 |  |  | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 37.2048 | НД | 2012-05-21 | 14.5447 |  | 0.38434 |  | 0 |  | 14.1603 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38434 |  |  | 0.38434 | [9 empty] | 0.38434 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 0.38434 | [9 empty] | 31.5295 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 12.3263 | 12.3263 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.38434 |  | 0.38434 |  | 0 | 0.38434 | 0 | 0.38434 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2048 | НД | 2012-05-21 | 14.5447 | 0 | 12.326 | 0 | НД | 37.2048 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.38434 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38434 | 0.38434 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  |  |  | 12.3263 | 0.38434 | 0 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [47 empty] | 0
| Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | РЭ | нет | F_4010100658 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | Не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 1.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3525 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1462 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1462 | 1.1462 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | РЭ | нет | F_4010100659 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 3.36 |  | 0 |  | 0 |  | 3.36 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.8475 | 2.8475 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2015 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | РЭ | нет | F_4010300043 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 1.561 |  | 0 |  | 0 |  | 1.561 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.3229 | 1.3229 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | РЭ | нет | F_4010101197 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 2.7777 | 9.6548 | 2011-08-17 | 9.6548 |  | 9.63 |  | 9.63 |  | 0.02478 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 2.354 | 8.182 |  | 8.1606 |  | 8.1606 |  | 0.021396 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.021396 | 0.021396 |  |  |  | 2.354 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 9.63 | 9.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | РЭ | нет | F_4010101201 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.88972 | 3.5459 | 2011-08-17 | 3.5459 |  | 3.527 |  | 3.527 |  | 0.01888 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.754 | 3.005 |  | 2.9894 |  | 2.9894 |  | 0.015603 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.015603 | 0.015603 |  |  |  | 0.754 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 3.527 | 3.527 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | РЭ | нет | F_4010101202 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.76464 | 3.4763 | 2011-08-17 | 3.4763 |  | 2.9642 |  | 2.9642 |  | 0.51212 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.648 | 2.946 |  | 2.5121 |  | 2.5121 |  | 0.43392 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.43392 | 0.43392 |  |  |  | 0.648 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 2.9642 | 2.9642 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | РЭ | нет | F_4010101265 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.20134 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20134 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.17063 | 0.17063 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | РЭ | нет | F_4010101290 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.35566 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35566 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.30141 | 0.30141 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | РЭ | нет | F_4010101278 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.19398 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19398 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.16439 | 0.16439 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | РЭ | нет | F_4010101179 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.30256 |  | 0 |  | 0 |  | 0.30256 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2564 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.2564 | 0.2564 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | РЭ | нет | F_4010101289 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | Не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.75764 |  | 0 |  | 0 |  | 0.75764 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.64206 | 0.64206 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | РЭ | нет | F_4010101280 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | Не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.97799 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97799 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.82881 | 0.82881 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | РЭ | нет | F_4010101205 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 0.905 | 4.169 | 2011-09-01 | 4.169 |  | 3.7707 |  | 3.7707 |  | 0.39834 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0.76695 | 3.5331 |  | 3.1955 |  | 3.1955 |  | 0.33757 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.33757 | 0.33757 |  |  |  | 0.76695 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 3.7707 | 3.7707 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | РЭ | нет | F_4010101206 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 4.721 | 26.764 | 2011-09-01 | 26.764 |  | 25.4019 |  | 25.4019 |  | 1.3621 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.0008 | 22.6814 |  | 21.527 |  | 21.527 |  | 1.1543 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 1.1543 | 1.1543 |  |  |  | 4.0008 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 25.4019 | 25.4019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция маслохозяйства | РЭ | нет | F_4010101264 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 2.205 | 10.909 | 2011-09-01 | 10.909 |  | 10.6789 |  | 10.6789 |  | 0.2301 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.8686 | 9.2449 |  | 9.0499 |  | 9.0499 |  | 0.195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.195 | 0.195 |  |  |  | 1.8686 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 10.6789 | 10.6789 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | РЭ | нет | F_4010101267 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 5.14 | 19.367 | 2011-09-01 | 19.367 |  | 18.3363 |  | 18.3363 |  | 1.0307 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 4.3559 | 16.4127 |  | 15.5393 |  | 15.5393 |  | 0.87345 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.87345 | 0.87345 |  |  |  | 4.3559 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 18.3363 | 18.3363 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство цеха по ремонту трансформаторов | РЭ | нет | F_4010101176 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | 1.521 | 7.398 | 2012-05-01 | 7.398 |  | 7.0499 |  | 7.0499 |  | 0.3481 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 1.289 | 6.2695 |  | 5.9745 |  | 5.9745 |  | 0.295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.295 | 0.295 |  |  |  | 1.289 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 7.0499 | 7.0499 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | РЭ | нет | F_4010101253 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | Не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 2.7567 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7567 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3362 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 2.3362 | 2.3362 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | РЭ | нет | F_4010101263 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | - | не требуется | + | Не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0.74282 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74282 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 0.62951 | 0.62951 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Ростовская область | 2014 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бесхозные сети | АЭ | нет | H_1010100898 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 0.055424 | 0 | 0 |  | 0 | НД | 0.055424 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.6 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 |  | 8.3643 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.3643 | >100 % | Приняты в учет бесхозные сети в результате инвентаризации (приказы от 15.03.2018 № 124, от 23.03.2018 № 145, от 23.03.2018 № 146) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1.333 | >100 % | 43.734 | >100 % | Приняты в учет бесхозные сети в результате инвентаризации (приказы от 15.03.2018 № 124, от 23.03.2018 № 145, от 23.03.2018 № 146) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.1. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 43.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 42.254 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | ВЭ | нет | G_2010201662 | нет |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | + | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ | НД | НД | НД | 12.8728 | НД | 12.8728 | НД | 12.8728 | НД | 0 | да |  | 7.9051 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.9051 | 7.9051 |  | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 10.9091 | НД | 10.9091 |  | 0 |  | 9.436 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.436 | 10.9091 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | не удалять |  | 10.9091 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10.9091 | 10.9091 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 12.8728 | 11.1345 | 10.9091 | 9.436 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.9051 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.9051 | 0 | 0 | 0 | 7.9051 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 12.8728 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД |  | 3.2294 |  |  | 3.2294 | 12.8728 | 4.6. | 4. |  | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | ВЭ | нет | H_2010201076 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | - | - | ВЭ-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | НС | Прочие |  | НД | НД | НД | 0.26322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26322 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0.020248 | НД | 0 |  | 0.24297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 |  |  | 0.020248 | [9 empty] | 0.020248 | >100 % | Отнесены затраты на аренду ЗУ по заключенному договору на время строительства объекта. | 0.24297 | 0.26322 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 | 0.020248 | 0 | 0 | 0 | 0.020248 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственное здание Михайловского РЭС | ВЭ | нет | H_2010100119 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 7.0005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.0005 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 5.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 5.9326 | 5.9326 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Помещение для хранения автомобилей | ВЭ | нет | H_2010100120 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 0.72088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.72088 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.61092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.61092 | 0.61092 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перепланировка помещения филиала | ВЭ | нет | H_2010100121 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | - | - | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 0.0495 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0495 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 0.0495 | 0.0495 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОКС |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 0 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 155.2641 | 0 | 121.2291 | 0 | 115.8591 | 0 | 34.0351 |  |  | 67.9645 | 13.1465 | 52.859 | 2.5539 | 13.1465 | 52.859 | 5.37 | 5.4386 | 2.5539 | 5.37 | 7.7079 | 0 | 0 | 39.7125 | 0 | 0 | 15.1055 | 0 | 0 | -0.068617 | 98.74% |  |  | 24.8235 | 0 | 40.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6598 | 0 | 81.6989 | 0 | 63.744 | 0 | 44.5879 | 0 | 36.9845 | 0 | 19.0004 | 0 | 0 | 19.0004 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 19.0004 | 0 | 0 | 17.9842 | 0 | 0 | 17.9549 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 36.9845 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 9.0674 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 27.9172 | 0 | 0 | 17.9549 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 5.4386 | 0 | 0 | 5.4386 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | -0.068617 | 0 | 0 | -0.068617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3437 | 112.8477 | 128.2617 | 76.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67.9645 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.353 | 4.7386 | 5.1079 | 34.1455 | 5.361 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6115 | 0.7 | 2.6 | 5.567 | 9.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 103.036 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 4.2984 | 0 | 0 | 53.7582 | 115.8591 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Оборудование, не входящее в сметы строек (IT) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 21.2213 | 0 | 21.2213 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 |  |  | 21.2213 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 21.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9842 | 0 | 0.029252 | 0 | 0 | 0 | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9842 | 0 | 0 | 17.9549 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9842 | 0 | 0 | 17.9549 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 | 21.2213 | 17.9842 | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение серверного оборудования для расширения комплекса обработки и хранения информации (4 ед) | РЭ | нет | H_4010005826 | нет | [7 empty] | 4 |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 21.2213 |  | 21.2213 |  | 21.2213 |  |  | да |  | 21.2213 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | [6 empty] | 21.2213 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 21.1868 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 17.9842 |  | 0.029252 |  |  |  | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 |  |  | 17.9549 | [6 empty] | 17.9842 |  |  | 17.9549 | >100 % | Выполнение договорных условий поставщиком с опережением графика, в рамках реализации объектов безопасности ЧМ-2018 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 |  |  | 17.9549 | [6 empty] | 17.9842 |  |  | 17.9549 | >100 % | Выполнение договорных условий поставщиком с опережением графика, в рамках реализации объектов безопасности ЧМ-2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 4 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.9549 |  |  | 17.9549 | 0 | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 0 | НД | НД | НД | 21.2213 | 21.2213 | 17.9842 | 17.9842 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.2213 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.2213 | 0 | 0 | 21.2213 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ИТ |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 21.2213 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Транспортные средства |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 108.2578 | 0 | 79.656 | 0 | 74.286 | 0 | 28.6018 |  |  | 36.2128 | 8.4079 | 24.6744 | 2.5539 | 8.4079 | 24.6744 | 5.37 | 0.7 | 2.5539 | 5.37 | 7.7079 | 0 | 0 | 16.2665 | 0 | 0 | 11.5384 | 0 | 0 | 4.67 | 767.1% |  |  | 20.5785 | 0 | 15.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3218 | 0 | 50.0649 | 0 | 50.0649 | 0 | 36.386 | 0 | 15.9774 | 0 | 15.9774 | 0 | 0 | 15.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 15.9774 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4723 | 69.9727 | 87.6927 | 44.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.2128 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1684 | 0 | 5.1079 | 10.6995 | 5.361 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0444 | 0.7 | 2.6 | 5.567 | 6.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.1209 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.2101 | 0 | 0 | 43.4432 | 74.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | КЭ | нет | F_3010100338 | Нет | 5 | [6 empty] | 6 |  |  | 2016 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 32.3282 |  | 32.3282 |  | 32.3282 | НД | 0 | да |  | 3.6309 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0.7 |  |  | 2.6 | [5 empty] | 0.33086 |  |  | -0.7 | 0% | Приостановка платежей на период судебных разбирательств с контрагентами |  | 3.3 |  | 3.3 | [7 empty] | НД | 27.3968 |  | 24.6002 |  | 24.6002 |  | 2.7966 |  | 3.077 | 0 | 3.077 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | [6 empty] | 3.077 | [5 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Тр-т | не удалять |  | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.077 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 24.5133 | 21.2133 | 20.774 | 17.977 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.6309 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6309 | 0.7 | 2.6 |  | 0.33086 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 24.5133 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2024 |  |  | 3.3 |  | 0 | 28.6974 | 32.3282 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | КЭ | нет | G_3010100319 | Нет | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 5.8705 |  | 1.8322 |  | 1.8322 | НД | 4.0383 | да |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 1.8317 |  | 1.8317 | [7 empty] | НД | 4.975 |  | 0.00042373 |  | 0.00042373 |  | 4.9746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Тр-т | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.8705 | 0 | 4.975 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.8705 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2018 |  |  | 1.8317 |  | 0 | 1.8322 | 1.8322 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | КЭ | нет | H_3010100380 | Нет | 5 | [6 empty] | 1 |  |  | 2017 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 3.8893 |  | 3.8893 |  | 3.8893 | НД | 0 | да |  | 5.567 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | [6 empty] | 5.567 | [5 empty] | 0 | >100 % |  |  | 3.889 |  | 3.889 | [7 empty] | НД | 3.296 |  | 0.00025238 |  | 0.00025238 |  | 3.2957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Тр-т | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.5672 | 5.567 | 4.718 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.567 |  |  | 5.567 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 5.5672 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2018 |  |  | -1.678 |  | 0 | -1.6777 | 3.8893 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | КЭ | нет | F_3010100336 | Нет | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | 2016 | 2022 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 19.9514 |  | 16.3914 |  | 16.3914 | НД | 3.56 | да |  | 3.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.9176 |  |  | 0 | >100 % | [12 empty] | НД | 16.908 |  | 13.8911 |  | 13.8911 |  | 3.0169 |  | 3.32 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | [6 empty] | 3.32 | [5 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Тр-т | не удалять |  | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.32 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 21.2129 | 17.6529 | 17.977 | 14.96 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.9176 |  |  |  | 3.9176 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 21.2129 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2024 |  |  | 0 |  | 0 | 12.4738 | 16.3914 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | КЭ | нет | F_3010100337 | Нет | 5 | [6 empty] | 11 |  |  | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 6.7811 |  | 4.0375 |  | 4.0375 | НД | 2.7436 | да |  | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.9289 |  |  | 0 | >100 % |  |  | 1.08 |  | 1.08 | [7 empty] | НД | 5.746 |  | 2.5056 |  | 2.5056 |  | 3.2404 |  | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | [6 empty] | 0.513 | [5 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Тр-т | не удалять |  | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.513 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 1 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.8711 | 4.3711 | 5.823 | 2.583 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9289 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9289 |  |  |  | 1.9289 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6.8711 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2021 |  |  | -0.24358 |  | 0 | 2.1085 | 4.0375 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | РЭ | нет | G_4010300251 | нет | [7 empty] | 26 |  |  | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 17.3514 |  | 5.37 |  | 0 |  | 11.9814 | да |  | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.37 |  |  | 5.37 | [6 empty] | 5.361 |  |  | 5.37 | >100 % | Погашение КЗ по претензии от контрагентов на стадии досудебного урегулирования |  | 5.37 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.7045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Тр-рт | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.37 |  |  | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 17.3514 | 5.361 | 14.7045 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.361 | 5.37 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 5.37 | 5.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0.0090008 | 0 | 4.3. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | АЭ | нет | G_1010102724 | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 5.1364 |  | 2.5539 |  | 2.5539 | НД | 2.5824 | да |  | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5539 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 2.5539 |  | 2.5539 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.6 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 5.1364 | 2.5539 | 4.3572 | 0 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1364 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 4 | 4.3. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение спецавтотранспорта (Передвижная лаборатория ЛВИ HVT-3FAVна базе ГАЗ-33081 4Х4) - 1 единица | АЭ | нет | H_1010102945 | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 10.6995 |  | 10.6995 |  | 10.6995 | НД | 0 | да |  | 10.6995 | 0 | 10.6995 | 0 | 0 | 10.6995 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10.6995 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 9.0674 | 0 | 9.0674 |  | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.0674 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.6 |  | не удалять |  | 9.0674 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.0674 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 10.6995 | 10.6995 | 9.0674 | 9.0674 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6995 | 0 | 0 | 10.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.6995 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2018 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6995 | 4 | 4.3. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | ВЭ | нет | G_2010001686 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие | НД | НД | НД | НД | 6.25 | НД | 2.5539 | НД | 2.5539 | НД | 3.6961 | да |  | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 2.5539 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  | 2.5539 | 0 | 2.5539 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | прочие Т | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 6.25 | 2.5539 | 5.2966 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5539 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5539 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6.25 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Волгоградская область |  | НД |  |  |  |  | 0 | 2.5539 | 4.3. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек (приборы,спецоборудование, связь) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 25.7851 | 0 | 20.3518 | 0 | 20.3518 | 0 | 5.4333 |  |  | 10.5304 | 4.7386 | 6.9633 | 0 | 4.7386 | 6.9633 | 0 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 3.5671 | 0 | 0 | -4.7386 | 0% |  |  | 4.245 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 13.6498 | 0 | 13.6498 | 0 | 8.2019 | 0 | 3.023 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 4.7386 | 0 | 0 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7386 | 0 | 0 | -4.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6501 | 21.6537 | 22.5848 | 14.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9633 | 4.7386 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5671 | 0 | 0 | 0 | 3.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16.9151 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.0883 | 0 | 0 | 10.315 | 20.3518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Вагончик бытовка для размещения производственного персонала- 2 ед, Стенд высоковольтный стационарный для испытания изоляции защитных средств типа СВС-100. с защитным ограждением - 1 ед, Универсальная система для проверки трехфазных счетчиков электрической энергии MTS 310 (стенд стационарный)- 1 ед.) - 4 единицы - 2018 г. | КЭ | нет | F_3010100343 | Нет | 5 | [6 empty] | 4 |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 2.7588 |  | 2.7588 |  | 2.7588 | НД | 0 | да |  | 3.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.5671 |  |  | 0 | >100 % | [12 empty] | НД | 2.338 |  | 2.338 |  | 2.338 |  | 0 |  | 3.023 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 3.023 | 0 | [6 empty] | 3.023 | [5 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Прочие | не удалять |  | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3.023 |  |  | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [87 empty] | 4 | [20 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 3.5671 | 3.5671 | 3.023 | 3.023 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5671 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5671 |  |  |  | 3.5671 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 3.5671 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2019 |  |  | 0 |  | 0 | -0.8083 | 2.7588 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [25 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [33 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | РЭ | нет | F_4010300219 | нет | [7 empty] | 54 |  |  | 2017 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 9.6783 |  | 4.245 |  | 4.245 |  | 5.4333 | да |  | 4.7386 | 4.7386 | 4.7386 | 0 | 4.7386 | 4.7386 | 0 | 4.7386 | [11 empty] | -4.7386 | 0% | Иное - Смещение финансирования на более поздний срок в связи поздним выполнением работ подрядчиками и соответственно отсрочка по условиям договоров |  | 4.245 |  | 4.245 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 4.7386 |  |  | 4.7386 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -4.7386 | 0 | 0 | -4.7386 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 9.735 | 4.7386 | 8.25 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.7386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.7386 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 |  |  | 1.0883 |  |  | 0 | 4.245 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение основного средства (Силовые трансформаторы 6-10 кВ - 34 единиц) - восполнение аварийного резерва | АЭ | нет | H_1010103067 | нет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2017 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 13.348 |  | 13.348 |  | 13.348 | НД | 0 | да |  | 2.2247 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.2247 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 11.3118 | 0 | 11.3118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | НД | 1.6 |  | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 13.348 | 13.348 | 11.3118 | 11.3118 | НД | НД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2023 |  | НД | 0 | 0 | 0 | 11.1233 | 13.348 | 1 | 1.5. | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек (прочее) |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | НМА |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 36.494 | 0 | 18.462 | 0 | 18.462 | 0 | 18.032 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1712 | 0 | 10 | 0 | 16.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | >100 % |  | 16.8068 | 23.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НИОКР | ИА | нет | H_0010000001 | нет | 5 | [9 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | ИА-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | НМА | Прочие | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 36.494 |  | 18.462 |  | 18.462 |  | 18.032 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [12 empty] | н.д. | н.д. | н.д. | 17.1712 |  | 10 |  | 16.8068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 |  |  | 7.1712 | [9 empty] | 7.1712 | >100 % | Принятие работ по НИОКР | 16.8068 | 23.978 |  |  |  | н.д. | 5.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.1712 |  |  |  | 7.1712 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | нет |  | Прочее |  |  | И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2019 |  |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 18.462 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочные вложения |  | 1 | [18 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [7 empty] | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Прочие мероприятия |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочее |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 27.2217 | 0 | 27.2217 | 0 | 27.1794 | 0 | 0 |  |  | 2.9417 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.0423 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.0693 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 7.6617 | 7.493 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.9417 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0.0423 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | -1.18 | 0 | 0 | 24.28 | 27.1794 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | КЭ | нет | H_3010000640 | Нет | 5 | [6 empty] | 70 |  |  | 2017 | 2023 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | КЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 8.26 |  | 8.26 |  | 8.26 | НД | 0 | да |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.18 |  |  | 0 | >100 % | [12 empty] | НД | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [6 empty] | НД | 3.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 7.08 | 5.9 | 6 | 6 | НД | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.18 |  |  |  | 1.18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 7.08 | [7 empty] | нет |  | Прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Республика Калмыкия | 2024 |  |  | -1.18 |  | 0 | 7.08 | 8.26 | 1 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | РЭ | нет | H_4010006070 | нет | [7 empty] | 8 |  |  | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 1.7617 |  | 1.7617 |  | 1.7617 |  | 0 | да |  | 1.7617 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | [6 empty] | 1.7617 | [5 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 1.493 |  | 1.493 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | 1.7617 | 1.7617 | 1.493 | 0 | НД | НД | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.7617 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.7617 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 0 | 1.7617 | 1.5. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение тренажера для подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Юга (43 шт.) | РЭ | нет | I_4010006737 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 17.2 |  | 17.2 |  | 17.1577 |  |  | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 |  |  | 0.0423 | [9 empty] | 0.0423 | >100 % | Выполнение договорных условий поставщиком с опережением графика | [11 empty] | 0 | 0 |  | 14.5763 |  | 14.534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 |  |  | 0.0423 | [9 empty] | 0.0423 | >100 % | Выполнение договорных условий поставщиком с опережением графика |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | Прочие | не удалять |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 |  |  | 0.0423 | [9 empty] | 0.0423 | >100 % | Выполнение договорных условий поставщиком с опережением графика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.0423 |  |  | 0.0423 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0423 |  |  | 0.0423 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.0423 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.0423 | 0.0423 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | нет |  | прочее |  |  | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2018 | [5 empty] | 17.2 | 17.1577 | 4.6. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ПИР, в том числе: |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погашение КЗ по объектам прошлых лет, не вошедшим в инвестиционную программу |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | -0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | [9 empty] | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ЯЯ-111 | ЯЯ-111 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 1.1101 | 0 | 1.1101 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  | 1.1101 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  | 471.7224 | 468.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЯЯ-111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0034861 | 0 | 2.4835 | 0 | 1.1101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2017 года (07 счет оборудование на складе) | РЭ | нет | G_4010100186 | нет | [10 empty] | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | РЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  | 280.0514 | 283.7512 |  |  |  | 0 | 4.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [108 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет |  | прочее |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ростовская область | 2017 |  |  | 0.0034861 |  | 2.4835 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | АЭ | нет | H_1010100032 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | АЭ-5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | ТПиР | Прочие | 0 | НД | НД | НД | 0 |  | 0 |  | 0 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | >100 % | 0 | 106.761 | 100.8701 |  |  |  | НД | 1.6 |  | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [81 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нет | 0 |  |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Астраханская область | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование к монтажу по 07 счету на складе | ВЭ | нет | H_2010300015 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | ВЭ-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | Прочие |  | НД | НД | НД | 1.1101 | НД | 1.1101 | НД | 1.1101 | НД | 0 | нет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  | 1.1101 | 0 | 1.1101 | [7 empty] | НД | НД | НД | 0 | НД | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  | 84.91 | 83.5774 |  |  |  |  | 2.6 | прочие | удалить из МЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [86 empty] | 0 | >100 % | 0 | >100 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | нет | 0 | Прочие программы и мероприятия |  |  | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Волгоградская область |  | НД | [5 empty] | 1.1101 | 4.6. | 4. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Формат ИПР
[197 empty] | Формат №2.1_ot | [7 empty] | Формат №2.1_ot
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Стадия реализации проекта С/П на момент вклюения в ИПР | Стадия реализации проекта С/П на момент формирования отчета | Проектная мощность/ протяженность сетей/ количество |  |  |  |  | Года начала реализации проекта | Год окончания рализации проекта (год ввода объекта в эксплуатацию) | Год окончания финасирования | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации/ЕЭС России | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный заключенным договором на ТП | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. руб. | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом применения методики снижения затрат, млн рублей (с НДС) | Кредиторская задолженность, с НДС |  | Дебиторская задолженность, с НДС |  | Незавершенное строительство, млн. руб. |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоение капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Постановка под напряжение | [29 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [59 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [61 empty] | Структура (Приоритетные проекты/Программы/Технологическое присоединение/Распределительная сеть/Автоматизация технологического управления/Средства учета, контроля Э/Э/ Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр.объектов/прочее) | ТПиР/НС | Уровень напряжения (0,4-10кВ /35кВ/110кВ/220кВ/330кВ/500кВ) | Критерии включения объектов в ИПР | Приоритеты включения объектов в ИПР | Реализация мероприятий в части вторичных систем и систем безопасности**
[49 empty] | Год | [5 empty] | 1 квартал | [5 empty] | 2 квартал | [5 empty] | 3 квартал | [5 empty] | 4 квартал | [5 empty] | Год | [11 empty] | 1 квартал | [11 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал | [11 empty] | Год | [11 empty] | 1 квартал | [11 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал
[8 empty] | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | [16 empty] | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Год |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт | [5 empty] | план | [5 empty] | факт
[21 empty] | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | План (годовой) | Факт (накопительным итогом) | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб. | км | МВА | шт | Точки учета | ГА | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |  | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |  | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |  | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |  | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |  | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |  | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |  | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |  | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |  | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 |  | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |  | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 |  | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |  | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |  | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |  | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |  | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |  | 177 | 178 |  |  | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: | Г |  |  |  |  | 2120.0258 | 547.461 | 18869 | 59420 | 0 | [5 empty] | 12605.0637 | 8482.0576 | 12677.6016 | 1073.6399 | 0 | 0 | 0 | 746.0479 | 0 | 7537.8891 | 14158.0016 | 2105.4966 | 199.1784 | 168.2089 | 199.1784 | 447.8028 | 0 | 820.4138 | 0 | 669.0711 | 0 | 1626.2499 | 234.6509 | 64.1572 | 234.6509 | 177.0751 | 0 | 386.4276 | 0 | 998.59 | 0 | 341.692 | 125.038 | 2232.9191 | 96.9183 | 10.368 | 182.218 | 22.754 | 0.772 | 57.1194 | 96.9183 | 10.368 | 182.218 | 40.2651 | 2.76 | 367.39 | 0 | 0 | 0 | 40.4884 | 3.426 | 399.7696 | 0 | 0 | 0 | 238.1845 | 118.08 | 1408.6401 | 0 | 0 | 0 | 345.3484 | 124.438 | 945 | 9395 | 0 | 2232.9191 | 96.9183 | 10.368 | 508 | 97 | 0 | 182.218 | 22.754 | 0.772 | 4 | 1683 | 0 | 57.1194 | 96.9183 | 10.368 | 508 | 97 | 0 | 182.218 | 41.4356 | 2.76 | 9 | 800 | 0 | 367.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6624 | 3.426 | 62 | 1197 | 0 | 399.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4965 | 117.48 | 870 | 5715 | 0 | 1408.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.861 | 125.038 | 945 | 9395 | 0 | 2232.9191 | 96.9183 | 10.368 | 510 | 97 | 0 | 182.218 | 22.754 | 0.772 | 4 | 1683 | 0 | 57.1194 | 96.9183 | 10.368 | 508 | 97 | 0 | 182.218 | 41.4341 | 2.76 | 9 | 800 | 0 | 367.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4884 | 3.426 | 62 | 1197 | 0 | 399.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1845 | 118.08 | 870 | 5715 | 0 | 1408.6401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 1305.0039 | 232.215 | 162 | 0 | 0 | [5 empty] | 2702.6159 | 2305.8269 | 5203.9856 | 216.5405 | 0 | 0 | 0 | 92.6547 | 0 | 2524.1347 | 3333.0779 | 631.8737 | 72.2831 | 52.4069 | 72.2831 | 132.7595 | 0 | 192.6815 | 0 | 254.0259 | 0 | 360.5348 | 120.328 | 47.5345 | 120.328 | 69.0133 | 0 | 128.0757 | 0 | 115.9112 | 0 | 143.406 | 96.818 | 422.9898 | 49.6443 | 4.188 | 101.4572 | 22.754 | 0.772 | 44.1357 | 49.6443 | 4.188 | 101.4572 | 40.1651 | 1.5 | 81.464 | 0 | 0 | 0 | 25.9324 | 3.016 | 86.3089 | 0 | 0 | 0 | 54.5545 | 91.53 | 211.0813 | 0 | 0 | 0 | 143.4074 | 96.818 | 24 | 0 | 0 | 422.9898 | 49.6443 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 101.4572 | 22.754 | 0.772 | 4 | 0 | 0 | 44.1357 | 49.6443 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 101.4572 | 40.1666 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 81.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9324 | 3.016 | 12 | 0 | 0 | 86.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5545 | 91.53 | 4 | 0 | 0 | 211.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.406 | 96.818 | 24 | 0 | 0 | 422.9898 | 49.6443 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 101.4572 | 22.754 | 0.772 | 4 | 0 | 0 | 44.1357 | 49.6443 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 101.4572 | 40.1651 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 81.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9324 | 3.016 | 12 | 0 | 0 | 86.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5545 | 91.53 | 4 | 0 | 0 | 211.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 758.705 | 159.906 | 17671 | 59420 | 0 | [5 empty] | 6032.5994 | 4230.3428 | 5513.144 | 672.7605 | 0 | 0 | 0 | 577.9493 | 0 | 3600.6737 | 6214.0967 | 1052.9594 | 116.0461 | 108.9184 | 116.0461 | 247.5173 | 0 | 435.1267 | 0 | 261.3969 | 0 | 926.0293 | 82.3872 | 16.6227 | 82.3872 | 102.1076 | 0 | 232.1488 | 0 | 575.1502 | 0 | 175.38 | 7.19 | 1197.3206 | 3.54 | 4.847 | 54.9931 | 0 | 0 | 12.9837 | 3.54 | 4.847 | 54.9931 | 0 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0.41 | 143.127 | 0 | 0 | 0 | 160.824 | 6.78 | 761.3086 | 0 | 0 | 0 | 169.475 | 6.59 | 311 | 9395 | 0 | 1197.3206 | 3.54 | 4.847 | 8 | 97 | 0 | 54.9931 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 3.54 | 4.847 | 8 | 97 | 0 | 54.9931 | 1.169 | 0 | 4 | 800 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0.41 | 48 | 1197 | 0 | 143.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 6.18 | 259 | 5715 | 0 | 761.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.549 | 7.19 | 311 | 9395 | 0 | 1197.3206 | 3.54 | 4.847 | 8 | 97 | 0 | 54.9931 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 3.54 | 4.847 | 8 | 97 | 0 | 54.9931 | 1.169 | 0 | 4 | 800 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0.41 | 48 | 1197 | 0 | 143.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.824 | 6.78 | 259 | 5715 | 0 | 761.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 5.607 | 144 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189.3313 | 841.9645 | 656.2648 | 24.204 | 0 | 0 | 0 | 18.1848 | 0 | 548.4477 | 347.5699 | 158.5256 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 21.3872 | 0 | 86.0301 | 0 | 51.1083 | 0 | 154.8556 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8556 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 27.4969 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2084.9686 | 1103.9233 | 240.8691 | 66.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0087 | 0 | 164.1666 | 2092.5834 | 48.1073 | -0.034322 | 1.445 | -0.034322 | 16.444 | 0 | 24.9954 | 0 | 5.2229 | 0 | 20.9021 | 0.078156 | 0 | 0.078156 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 15.4338 | 0 | 7.576 | 3.91 | 42.4556 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0.1 | 1.26 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 2.65 | 36.9873 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 42.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0.1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 36.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 42.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0.1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 36.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 23.213 | 1.92 | 1036 | 0 | 0 | [5 empty] | 1595.5485 | 0 | 1063.338 | 94.0822 | 0 | 0 | 0 | 55.2504 | 0 | 700.4663 | 2170.6736 | 214.0306 | 10.8698 | 5.4386 | 10.8698 | 29.6948 | 0 | 81.58 | 0 | 97.3171 | 0 | 163.928 | 31.8438 | 0 | 31.8438 | 0.48586 | 0 | 26.2031 | 0 | 137.2391 | 0 | 9.72 | 1.12 | 342.1119 | 43.734 | 1.333 | 26.8714 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 26.8714 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3338 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 1.12 | 171.2217 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 1.12 | 610 | 0 | 0 | 342.1119 | 43.734 | 1.333 | 500 | 0 | 0 | 26.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 500 | 0 | 0 | 26.8714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.106 | 1.12 | 607 | 0 | 0 | 171.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 1.12 | 610 | 0 | 0 | 342.1119 | 43.734 | 1.333 | 502 | 0 | 0 | 26.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 500 | 0 | 0 | 26.8714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 1.12 | 607 | 0 | 0 | 171.2217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1 | Астраханская область | Г | АЭ |  |  |  | 546.6584 | 243.278 | 158 | 5504 | 0 | [5 empty] | 1465.9432 | 2124.2572 | 2924.5215 | 266.9436 | 0 | 0 | 0 | 123.4562 | 0 | 2296.0712 | 3572.8914 | 428.19 | 17.6235 | 11.1001 | 17.6235 | 136.6182 | 0 | 170.1418 | 0 | 110.3299 | 0 | 340.7899 | 79.1964 | 40.9474 | 79.1964 | 79.544 | 0 | 87.6009 | 0 | 132.6975 | 0 | 53.742 | 7.878 | 311.5998 | 68.6623 | 2.146 | 76.6352 | 8.814 | 0.512 | 28.6682 | 68.6623 | 2.146 | 76.6352 | 10.642 | 1.9 | 42.2963 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 133.4154 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 4.6 | 107.2199 | 0 | 0 | 0 | 53.742 | 7.878 | 70 | 97 | 0 | 311.5998 | 68.6623 | 2.146 | 0 | 97 | 0 | 76.6352 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 68.6623 | 2.146 | 0 | 97 | 0 | 76.6352 | 10.642 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 42.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 46 | 97 | 0 | 133.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 4.6 | 18 | 0 | 0 | 107.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.742 | 7.878 | 70 | 97 | 0 | 311.5998 | 68.6623 | 2.146 | 0 | 97 | 0 | 76.6352 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 68.6623 | 2.146 | 0 | 97 | 0 | 76.6352 | 10.642 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 42.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 46 | 97 | 0 | 133.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 4.6 | 18 | 0 | 0 | 107.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
АЭ | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 375.4335 | 72.818 | 28 | 0 | 0 | [5 empty] | 235.4923 | 165.0235 | 1181.3946 | 108.9137 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 903.0777 | 1087.399 | 211.0375 | 14.0848 | 11.1001 | 14.0848 | 80.4341 | 0 | 81.3876 | 0 | 38.1158 | 0 | 123.851 | 36.5277 | 31.4217 | 36.5277 | 39.3529 | 0 | 36.1831 | 0 | 16.8933 | 0 | 42.576 | 4.618 | 142.1185 | 21.3883 | 0.813 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 29.6259 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 4.618 | 10 | 0 | 0 | 142.1185 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 2 | 0 | 0 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 29.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 4.618 | 10 | 0 | 0 | 142.1185 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 2 | 0 | 0 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 29.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
АЭ | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 375.1535 | 72.818 | 11 | 0 | 0 | [5 empty] | 59.7543 | 126.3217 | 1142.812 | 104.4988 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 867.652 | 1067.0245 | 175.6118 | 13.3546 | 6.5022 | 13.3546 | 56.8693 | 0 | 74.1245 | 0 | 38.1158 | 0 | 117.1635 | 36.5277 | 31.4217 | 36.5277 | 39.3529 | 0 | 36.1831 | 0 | 10.2059 | 0 | 42.576 | 4.618 | 135.3481 | 21.3883 | 0.813 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 22.8555 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 4.618 | 8 | 0 | 0 | 135.3481 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 2 | 0 | 0 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 22.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.576 | 4.618 | 8 | 0 | 0 | 135.3481 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 8.814 | 0.512 | 4 | 0 | 0 | 28.6682 | 21.3883 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 37.6334 | 10.542 | 0.64 | 2 | 0 | 0 | 36.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0.866 | 2 | 0 | 0 | 46.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 22.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
АЭ | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | АЭ |  |  |  | 252.6375 | 20.074 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 557.1513 | 46.9762 | 0 | 0 | 0 | 4.2633e-14 | 0 | 333.723 | 398.7337 | 84.4963 | 10.7678 | 3.6517 | 10.7678 | 23.203 | 0 | 31.6848 | 0 | 25.9568 | 0 | 28.176 | 31.7309 | 7.4491 | 31.7309 | 9.7986 | 0 | 6.6402 | 0 | 4.2881 | 0 | 13.3 | 1.4 | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1
да | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г1 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | 252.6375 | 20.074 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 557.1513 | 46.9762 | 0 | н.д. | 0 | 4.2633e-14 | 0 | 333.723 | 398.7337 | 84.4963 | 10.7678 | 3.6517 | 10.7678 | 23.203 | 0 | 31.6848 | 0 | 25.9568 | 0 | 28.176 | 31.7309 | 7.4491 | 31.7309 | 9.7986 | 0 | 6.6402 | 0 | 4.2881 | 0 | 13.3 | 1.4 | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 34.9089 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 2.27 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.9581 | 19.9523 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 32.1788 | 3.17 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 12.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | не удалять
АЭ | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | АЭ |  |  |  | 99.264 | 46.334 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 525.8861 | 42.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.3113 | 623.102 | 63.4979 | 1.7445 | 0 | 1.7445 | 13.9442 | 0 | 37.3946 | 0 | 12.159 | 0 | 70.3402 | 2.3066 | 19.6952 | 2.3066 | 21.102 | 0 | 29.5429 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 1.218 | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 1.218 | 6 | 0 | 0 | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 2 | 0 | 0 | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 2 | 0 | 0 | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 1.218 | 6 | 0 | 0 | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 2 | 0 | 0 | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 2 | 0 | 0 | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 2 | 0 | 0 | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2
да | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г2 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | 99.264 | 46.334 | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 525.8861 | 42.3727 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 506.3113 | 623.102 | 63.4979 | 1.7445 | н.д. | 1.7445 | 13.9442 | 0 | 37.3946 | 0 | 12.159 | 0 | 70.3402 | 2.3066 | 19.6952 | 2.3066 | 21.102 | 0 | 29.5429 | 0 | н.д. | 0 | 25.23 | 1.218 | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 1.218 | 6 | н.д. | н.д. | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 2 | н.д. | н.д. | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 2 | н.д. | н.д. | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 2 | н.д. | н.д. | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 1.218 | 6 | н.д. | н.д. | 79.4502 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 5.82 | 0.272 | 2 | н.д. | н.д. | 18.3177 | 0.692 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 6.36 | 0.32 | 2 | н.д. | н.д. | 20.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0.626 | 2 | н.д. | н.д. | 34.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2 | не удалять
АЭ | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 23.252 | 6.41 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 59.7543 | 126.3217 | 59.7746 | 15.1499 | 0 | 0 | 0 | 0.0377 | 0 | 27.6176 | 45.1888 | 27.6176 | 0.84235 | 2.8505 | 0.84235 | 19.722 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 18.6473 | 2.4902 | 4.2774 | 2.4902 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 5.9178 | 0 | 4.046 | 2 | 20.989 | 0.744 | 0 | 2.7005 | 0.724 | 0 | 4.3924 | 0.744 | 0 | 2.7005 | 1.012 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2 | 8.1445 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.989 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3924 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.046 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.989 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 0.724 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3924 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7005 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3
да | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | H_1020202648 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | 43148 | НД | 0.13319 | 0.13798 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.13798 | 0.049972 | 0.13798 | 0.016013 | н.д. | 0.016013 | 0.13798 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11693 | 0.06612 | 0.11693 | 0.06612 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.05 | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0.11122 | 0.05 | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0.11122 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11693 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | H_1020202583 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | 43125 | НД | 3.6201 | 1.8983 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8983 | 1.1734 | 1.8983 | 0.078027 | н.д. | 0.078027 | 1.8983 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6088 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6088 | 0 | 1.25 | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.25 | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | H_1020202649 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.63 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 43189 | 5.5792 | 12.0209 | 5.045 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.045 | 4.7908 | 5.045 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.045 | 0 | н.д. | 0 | 4.1604 | 2.3746 | 4.1604 | 2.3746 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.674 | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 2.4896 | 0.674 | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 2.4896 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.674 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0.674 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | 0.674 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 4.2754 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4896 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020202121 | АЭ | Астраханская область | З | З | 18.576 | 2.5 | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | 2018 | н.д. | 42369 | 38.244 | 74.1383 | 28.979 | 15.1499 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 20.788 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | H_1020202730 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.02 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | 42872 | 0.1026 | 0.19828 | 0.067795 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.066917 | н.д. | 0.066917 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.02332 | н.д. | 0.02332 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099652 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
нет | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | H_1020202652 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 42715 | 0.48945 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.46537 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | H_1020202938 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | 43174 | НД | 13.3407 | 9.9736 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 9.9736 | 10.3544 | 9.9736 | 0 | н.д. | 0 | 9.9736 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.4522 | 0.0261 | н.д. | 0.0261 | 8.4522 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.012 | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.012 | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | F_1020202110 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.517 | 1.26 | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | 43179 | 4.8581 | 5.8836 | 4.1534 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8473 | 0.67169 | 1.8473 | 0.56708 | 1.8473 | 0.56708 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | F_1020202144 | АЭ | Астраханская область | З | З | 1.06 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 43042 | 8.5133 | 15.0052 | 7.7122 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.7122 | 6.1357 | 7.7122 | 0.11431 | н.д. | 0.11431 | 7.7122 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.309 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.309 | 0 | 1.06 | 2 | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | H_1020202588 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.11 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2017 | н.д. | 43201 | 1.1102 | 1.9814 | 1.0033 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0033 | 0 | 1.0033 | 0 | 1.0033 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
да | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_1020201619 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.027 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | 2018 | н.д. | 42164 | 0.85756 | НД | 0.804 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.0377 | 0 | 0 | 0.75952 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
АЭ | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2
АЭ | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1
АЭ | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2
АЭ | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3
АЭ | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0.28 | 0 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 175.7381 | 38.7018 | 38.5826 | 4.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4257 | 20.3745 | 35.4257 | 0.7302 | 4.5978 | 0.7302 | 23.5648 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4
АЭ | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1
АЭ | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0.28 | 0 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 175.7381 | 38.7018 | 38.5826 | 4.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4257 | 20.3745 | 35.4257 | 0.7302 | 4.5978 | 0.7302 | 23.5648 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2
нет | 1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | F_1010200412 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 42185 | 160.5245 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Советская с установкой дугогасящих реакторов - 10 кВ | G_1020102572 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 42916 | 8.9603 | н.д. | 7.989 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.8912 | 6.6979 | 7.8912 | 0.36083 | н.д. | 0.36083 | 4.1355 | 0 | 3.7558 | 0 | н.д. | 0 | 6.6875 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.6875 | 0 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 6.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | H_1020202651 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 43182 | 3.1324 | 5.2146 | 2.4154 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4154 | 2.4154 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | H_1020202584 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2019 | н.д. | 43097 | НД | 2.7247 | 2.1824 | 1.2313 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.1824 | 1.2312 | 2.1824 | 0 | 2.1824 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | H_1020302876 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2017 | н.д. | 43390 | 3.1209 | 4.9716 | 2.7917 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.7132 | 0 | 2.7132 | 0 | н.д. | 0 | 2.7132 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Володаровка и ПС 110/10-6 кВ Резиновая с установкой четырех линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечных электростанций "Заводская" и «Володаровка» | H_1020202150 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 43174 | НД | 10.1471 | 8.7298 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.7298 | 2.8597 | 8.7298 | 0 | н.д. | 0 | 5.2225 | 0 | 3.5073 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Енотаевка с установкой двух линейных ячеек 10 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | H_1020202937 | АЭ | Астраханская область | З | З | 0.28 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 43419 | НД | 5.2146 | 6.5677 | 3.1836 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.5677 | 2.8608 | 6.5677 | 0.14928 | н.д. | 0.14928 | 6.5677 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Промстройматериалы с установкой двух линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» | H_1020202936 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | 43419 | НД | 5.2146 | 4.9259 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.9259 | 2.9093 | 4.9259 | 0.14928 | н.д. | 0.14928 | 4.9259 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
да | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | F_1020202151 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | 43212 | НД | 5.2146 | 2.9805 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.4003 | н.д. | 0.070802 | н.д. | 0.070802 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 145.545 | 49.14 | 77 | 5504 | 0 | [5 empty] | 773.3768 | 1258.8918 | 1180.8051 | 92.0717 | 0 | 0 | 0 | 112.3971 | 0 | 918.0406 | 843.1406 | 160.235 | 3.0213 | 0 | 3.0213 | 37.1862 | 0 | 50.8347 | 0 | 72.2142 | 0 | 189.5523 | 42.6632 | 9.5257 | 42.6632 | 34.7228 | 0 | 42.3505 | 0 | 102.9533 | 0 | 5.44 | 0 | 125.8511 | 3.54 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3516 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 48.4994 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 59 | 97 | 0 | 125.8511 | 3.54 | 0 | 0 | 97 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 97 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97 | 0 | 77.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 59 | 97 | 0 | 125.8511 | 3.54 | 0 | 0 | 97 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 97 | 0 | 30.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97 | 0 | 77.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
АЭ | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 44.82 | 77 | 0 | 0 | [5 empty] | 219.2858 | 322.8579 | 406.2804 | 27.6891 | 0 | 0 | 0 | 21.2143 | 0 | 328.0184 | 280.5797 | 62.649 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 32.6229 | 0 | 25.8615 | 0 | 90.9655 | 11.6078 | 6.7257 | 11.6078 | 21.9095 | 0 | 17.4322 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
АЭ | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 44.82 | 77 | 0 | 0 | [5 empty] | 219.2858 | 322.8579 | 406.2804 | 27.6891 | 0 | 0 | 0 | 21.2143 | 0 | 328.0184 | 280.5797 | 62.649 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 32.6229 | 0 | 25.8615 | 0 | 90.9655 | 11.6078 | 6.7257 | 11.6078 | 21.9095 | 0 | 17.4322 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 94.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 49.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 4 выключателя | F_1010100004 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2017 | н.д. | н.д. | 93.1251 | 109.84 | 77.8785 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.1646 | 0 | 4.1646 | 0 | н.д. | 0 | 4.1646 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Камызяк, ПС 110/35/10 кВ Зензели, ПС 110/10 кВ Енотаевка, ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей (4 шт.) | F_1010100027 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 29.1716 | н.д. | 26.8107 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 26.8107 | 26.8107 | 26.8107 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 20 | 0 | 6.8107 | 0 | 22.7209 | 0 | н.д. | 0 | 10.7 | 0 | 12.0209 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 22.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | F_1010100187 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 70.2788 | н.д. | 32.1686 | 17.0691 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 30.1727 | 30.1727 | 13.1036 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.669 | 0 | 9.4346 | 0 | 22.4191 | 11.6078 | 6.7257 | 11.6078 | 11.2095 | 0 | 4.4838 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 39 | н.д. | н.д. | 27.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 1 МВА до 32 МВА) | F_1010100025 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | 32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2021 | 2022 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | 171.7863 | 127.2878 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.1247 | 0 | 127.2878 | 84.0137 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121( трансформаторная мощность - 12.82 МВА) | F_1010100225 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | 12.82 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2022 | н.д. | НД | НД | 41.2317 | 39.3183 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.4505 | 0 | 37.6067 | 37.6067 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | H_1010103068 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2020 | н.д. | НД | НД | н.д. | 52.9798 | 10.62 | 0 | н.д. | 0 | 15 | 0 | 52.9798 | 52.9798 | 17.4757 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.9539 | 0 | 8.5218 | 0 | 44.8981 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 44.8981 | 0 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 44.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Оранжерейная, ПС 110/10 Удачное с оснащением комплексами телемеханизации | H_1010103001 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2018 | 2020 | 2020 | н.д. | НД | НД | н.д. | 9.3723 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17204 | 0 | 9.3723 | 9.3723 | 0.20301 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20301 | 0 | 0.17204 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17204 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/35/10 кВ ЦРП | H_1010102941 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | н.д. | НД | НД | н.д. | 1.3841 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17762 | 0 | 1.3841 | 1.3841 | 0.20959 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.20959 | 0 | 0.17762 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17762 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ Кири-Кили | H_1010102942 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | н.д. | НД | НД | н.д. | 6.0828 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57777 | 0 | 6.0828 | 6.0828 | 0.68177 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.68177 | 0 | 0.57777 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57777 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с устройством ж/б ограждения (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | F_1010102292 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 11.4467 | н.д. | 14.5316 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3 | 0 | 14.1776 | 14.1776 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.1.1 | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | F_1010102293 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 15.2636 | н.д. | 18.4659 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.41164 | 0 | 17.9794 | 17.9794 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
АЭ | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2
АЭ | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 145.545 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 416.7309 | 936.0338 | 627.0854 | 48.2003 | 0 | 0 | 0 | 91.1827 | 0 | 564.2603 | 507.5665 | 71.8241 | 2.0217 | 0 | 2.0217 | 21.0419 | 0 | 18.2117 | 0 | 32.5705 | 0 | 88.2868 | 0.85292 | 0 | 0.85292 | 9.3133 | 0 | 20.9183 | 0 | 58.0552 | 0 | 5.44 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
АЭ | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 145.545 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 416.7309 | 936.0338 | 627.0854 | 48.2003 | 0 | 0 | 0 | 91.1827 | 0 | 564.2603 | 507.5665 | 71.8241 | 2.0217 | 0 | 2.0217 | 21.0419 | 0 | 18.2117 | 0 | 32.5705 | 0 | 88.2868 | 0.85292 | 0 | 0.85292 | 9.3133 | 0 | 20.9183 | 0 | 58.0552 | 0 | 5.44 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1
да | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | F_1010100001 | АЭ | Астраханская область | П | П | 26.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | 2019 | н.д. | н.д. | НД | 375.6652 | 185.5129 | 25.9091 | 0 | н.д. | 0 | 45.1868 | 0 | 180.5628 | 122.838 | 22.4244 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.988 | 0 | 11.4365 | 0 | 50.3948 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 50.3948 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 19.03 км) | F_1010100024 | АЭ | Астраханская область | П | П | 19.031 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | 87.387 | 296.2426 | 99.3356 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.6763 | 0 | 96.1776 | 96.1776 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.44 км) | F_1010100007 | АЭ | Астраханская область | С | С | 5.44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | 2023 | н.д. | НД | 3.7709 | н.д. | 4.2496 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11668 | 0 | 4.1119 | 4.1119 | 4.1119 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.1119 | 0 | 3.4847 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.4847 | 0 | 5.44 | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.44 | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | F_1010100011 | АЭ | Астраханская область | С | С | 14.139 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | 2019 | н.д. | НД | 37.1731 | 48.3721 | 34.0666 | 4.1984 | 0 | н.д. | 0 | 12.842 | 0 | 32.9078 | 32.9078 | 13.9948 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.9948 | 0 | 11.86 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.488 | 0 | 2.372 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.5 км) | F_1010100219 | АЭ | Астраханская область | С | С | 4.495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2022 | н.д. | НД | 11.5661 | 16.5233 | 13.9884 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.23026 | 0 | 13.7167 | 13.7167 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 1.2.2.1 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | H_1010303044 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 1.3193 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.73341 | н.д. | 0.35119 | н.д. | 0.35119 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.67697 | н.д. | 0.67697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7843 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | F_1010100013 | АЭ | Астраханская область | З | З | 16.7 | 1.38 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | 47.1201 | н.д. | 42.4377 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.2398 | 0 | 19.2398 | 0.7316 | н.д. | 0.7316 | 15.6264 | 0 | 3.6134 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | F_1010100014 | АЭ | Астраханская область | С | С | 27.79 | 2.94 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | 2020 | н.д. | НД | 77.591 | н.д. | 72.6953 | 18.0928 | 0 | н.д. | 0 | 27.0453 | 0 | 70.9277 | 70.7146 | 12.0531 | 0.2131 | н.д. | 0.2131 | 5.4155 | 0 | 3.6103 | 0 | 3.0273 | 0 | 22.5474 | 0.17595 | н.д. | 0.17595 | 9.3133 | 0 | 11.4303 | 0 | 1.8038 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | F_1010100006 | АЭ | Астраханская область | З | З | 3.273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | 2018 | н.д. | НД | 4.6043 | н.д. | 4.8135 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.1102e-16 | н.д. | 0.72584 | н.д. | 0.72584 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.67 км) | F_1010100008 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.67 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | НД | 2024 | н.д. | н.д. | 5.8868 | н.д. | 6.3239 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 6.3239 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км) | F_1010100009 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | НД | 2024 | н.д. | н.д. | 5.5205 | н.д. | 5.9714 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 5.9219 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.69 км) | F_1010100010 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.688 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2020 | 2020 | н.д. | НД | 2.4121 | н.д. | 3.0551 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.032789 | 0 | 3.0164 | 3.0164 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.09 км) | F_1010100012 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.085 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | НД | 2024 | н.д. | н.д. | 6.2107 | н.д. | 7.4339 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 7.4339 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.26 км) | F_1010100018 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2021 | н.д. | НД | 21.1036 | 59.8079 | 29.082 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.45255 | 0 | 28.548 | 28.548 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.97 км) | F_1010100019 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.966 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2021 | н.д. | НД | 17.7342 | 32.8201 | 21.4075 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3996 | 0 | 20.936 | 20.936 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км) | F_1010100020 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.302 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2022 | н.д. | НД | 8.3115 | 12.4808 | 9.4057 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.24695 | 0 | 9.1143 | 9.1143 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.34 км) | F_1010100021 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.337 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2020 | н.д. | НД | 1.4967 | 2.02 | 1.6304 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.069957 | 0 | 1.5478 | 1.5478 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.36 км) | F_1010100022 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.36 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2020 | н.д. | НД | 1.5105 | 3.464 | 1.9056 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.083805 | 0 | 1.8067 | 1.8067 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | F_1010100023 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2021 | н.д. | НД | 2.9252 | 5.0923 | 2.743 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.079159 | 0 | 2.6496 | 2.6496 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | F_1010100220 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.299 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2021 | н.д. | НД | 2.3542 | 4.6252 | 2.6893 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.13044 | 0 | 2.5354 | 2.5354 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.48 км) | F_1010100224 | АЭ | Астраханская область | С | С | 3.478 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 14.8583 | 32.2324 | 16.2471 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.41321 | 0 | 15.7595 | 15.7595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.72 км) | F_1010100222 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.724 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 9.3585 | 18.62 | 11.19 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.19018 | 0 | 10.9656 | 10.9656 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | F_1010100221 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.55 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 7.7554 | 21.0405 | 10.4635 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.17932 | 0 | 10.2519 | 10.2519 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой резервной кабельной линии от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.54 км) | F_1010100223 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.536 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 2.9289 | 7.0272 | 3.7172 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.055622 | 0 | 3.6516 | 3.6516 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.27 км) | F_1010102270 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2020 | н.д. | НД | 17.7312 | н.д. | 19.1395 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.26843 | 0 | 18.8228 | 18.8228 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | G_1010302528 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | 2.1833 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.070831 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.3 км) | F_1010100016 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2020 | н.д. | НД | 7.7928 | н.д. | 8.8357 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.15768 | 0 | 8.6497 | 8.6497 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.43 км) | F_1010100017 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.427 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2020 | н.д. | НД | 8.1248 | н.д. | 8.745 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.32561 | 0 | 8.3608 | 8.3608 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2
АЭ | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5504 | 0 | [5 empty] | 137.36 | 0 | 147.4393 | 16.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7619 | 54.9944 | 25.7619 | 0.99954 | 0 | 0.99954 | 11.9797 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 10.3 | 30.2025 | 2.8 | 30.2025 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3
АЭ | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5504 | 0 | [5 empty] | 137.36 | 0 | 147.4393 | 16.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7619 | 54.9944 | 25.7619 | 0.99954 | 0 | 0.99954 | 11.9797 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 10.3 | 30.2025 | 2.8 | 30.2025 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1
да | 1.2.3.1 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС (4489 точек учета) | G_1010300008 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | 4489 | н.д. | 2013 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | 102.32 | н.д. | 90.558 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 1.6282 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.6282 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
да | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | H_1010102989 | АЭ | Астраханская область | И | И | н.д. | н.д. | н.д. | 918 | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | НД | н.д. | 24.5857 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.9797 | 21.0705 | 11.9797 | 0.99954 | н.д. | 0.99954 | 11.9797 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.3933 | н.д. | 5.3933 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
да | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | H_1010103043 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | 35.0401 | н.д. | 32.2956 | 16.1823 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.154 | 32.2956 | 12.154 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.154 | 0 | 10.3 | 24.8092 | 2.8 | 24.8092 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 24.8092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | 27.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
АЭ | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2
АЭ | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3
АЭ | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4
АЭ | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5
АЭ | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6
АЭ | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7
АЭ | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8
АЭ | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4
АЭ | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1
АЭ | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2
АЭ | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189.3313 | 409.5298 | 284.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1591 | 0 | 276.9163 | 337.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
АЭ | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
АЭ | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189.3313 | 409.5298 | 284.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1591 | 0 | 276.9163 | 337.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2
да | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80 МВА) | F_1010100002 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2021 | 2021 | 2020 | н.д. | 189.3313 | 284.9156 | 205.5397 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.158 | 0 | 200.6333 | 260.7236 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | удалить из МЭ
да | 1.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 18,2 МВА до 32 МВА) | F_1010100028 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | 32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2021 | 2020 | н.д. | НД | 124.6142 | 78.6444 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.0011 | 0 | 76.2831 | 76.2831 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | удалить из МЭ
АЭ | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 24.9469 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 221.4847 | 290.8121 | 229.0877 | 65.9583 | 0 | 0 | 0 | 1.8474 | 0 | 155.1265 | 1262.2384 | 41.4394 | 0.51746 | 0 | 0.51746 | 16.444 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 0 | 18.3192 | 0.0055114 | 0 | 0.0055114 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 12.8509 | 0 | 5.726 | 3.26 | 34.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 34.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 34.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
нет | 1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Аэропортовская с ЛЭП 110кВ | F_1010200009 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2024 | н.д. | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1087.3267 | н.д. | 0.0055114 | н.д. | 0.0055114 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0055114 | н.д. | 0.0055114 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
да | 1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.6 км) | F_1010202277 | АЭ | Астраханская область | С | С | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 11.8941 | н.д. | 15.3923 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.32057 | 0 | 15.0141 | 15.0141 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.92 км) | F_1010202281 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.916 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 10.2752 | 30.8659 | 10.2441 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14028 | 0 | 10.0786 | 10.0786 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.29 км) | F_1010202282 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.289 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 13.9245 | 41.1058 | 15.6538 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.21281 | 0 | 15.4027 | 15.4027 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | F_1010202283 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.319 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 2.3851 | 5.5511 | 2.7077 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.061826 | 0 | 2.6347 | 2.6347 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | F_1010202284 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 3.1102 | 6.8927 | 4.2215 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.15345 | 0 | 4.0404 | 4.0404 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | F_1010202285 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.55 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 3.553 | 3.678 | 4.4686 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.071806 | 0 | 4.3839 | 4.3839 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | F_1010202286 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.55 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | НД | 39.4176 | 18.5705 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.15775 | 0 | 18.3843 | 18.3843 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.56 км) | F_1010202287 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 3.5071 | 9.1342 | 4.8617 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11537 | 0 | 4.7256 | 4.7256 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_1010202288 | АЭ | Астраханская область | С | С | 1.097 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2023 | н.д. | НД | 7.566 | 12.6749 | 10.4321 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.25523 | 0 | 10.1309 | 10.1309 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | F_1010200005 | АЭ | Астраханская область | З | З | 10.886 | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 2018 | н.д. | НД | 133.1311 | 127.8594 | 108.2966 | 65.9583 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 49.4184 | 56.5975 | 34.9868 | 0.51194 | н.д. | 0.51194 | 16.444 | 0 | 18.5428 | 0 | н.д. | 0 | 12.8509 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.8509 | 0 | 5.626 | 2 | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.626 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 29.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
да | 1.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2*630 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.10 км; трансформаторная мощность - 1,26 МВА) | G_1010202829 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.1 | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | 7.0091 | 13.6326 | 6.4526 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.4526 | 6.4526 | 6.4526 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.4526 | 0 | н.д. | 0 | 5.4683 | 0 | н.д. | 0 | 5.4683 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1 | 1.26 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
да | 1.4 | Строительство БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1010200007 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.0739 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | НД | 2024 | н.д. | н.д. | 12.4293 | н.д. | 12.903 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 12.606 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
да | 1.4 | Строительство БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1010200008 | АЭ | Астраханская область | С | С | 2.586 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2022 | 2022 | н.д. | НД | 12.6998 | н.д. | 14.8832 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.35836 | 0 | 14.4603 | 14.4603 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
АЭ | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | АЭ |  |  |  | 0.733 | 0.8 | 53 | 0 | 0 | [5 empty] | 46.2581 | 0 | 49.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0148 | 0 | 42.91 | 43.1067 | 15.4781 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 12.9242 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 43.734 | 1.333 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0674 | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0674 | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
да | 1.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Растопуловка с установкой пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.)" | G_1020202266 | АЭ | Астраханская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | 2016 | н.д. | 42020 | 27.6417 | н.д. | 2.3111 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
да | 1.6 | Проектирование по титулу "Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань." | G_1020202107 | АЭ | Астраханская область | С | С | 0.733 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | 2016 | н.д. | 42158 | 3.7218 | н.д. | 0.1405 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.11906 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
да | 1.6 | Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в части оснащения системами видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1) | F_1010102294 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 5.389 | н.д. | 7.8816 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.51695 | 0 | 7.2716 | 7.2716 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
да | 1.6 | Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" с оснащением Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | F_1010102295 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2012 | 2022 | 2023 | н.д. | НД | 9.5057 | н.д. | 9.5328 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.42024 | 0 | 9.037 | 9.037 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
нет | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303097 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1967 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
нет | 1.6 | Бесхозные сети | H_1010100898 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 43.734 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 8.3643 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
да | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | G_1010102724 | АЭ | Астраханская область | З | З | н.д. | н.д. | 10 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | НД | н.д. | 5.1364 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | н.д. | 0 | 2.5539 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
да | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Передвижная лаборатория ЛВИ HVT-3FAVна базе ГАЗ-33081 4Х4) - 1 единица | H_1010102945 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | НД | НД | н.д. | 10.6995 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.6995 | 10.6995 | 10.6995 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.6995 | 0 | н.д. | 0 | 9.0674 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.0674 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 9.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
да | 1.6 | Приобретение основного средства (Силовые трансформаторы 6-10 кВ - 34 единиц) - восполнение аварийного резерва | H_1010103067 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 34 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 2023 | н.д. | НД | НД | н.д. | 13.348 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.348 | 13.348 | 2.2247 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.2247 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
нет | 1.6 | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | H_1010100032 | АЭ | Астраханская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2023 | н.д. | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
ВЭ | 2 | Волгоградская область | Г | ВЭ |  |  |  | 313.4174 | 142.069 | 312 | 8178 | 0 | [5 empty] | 1805.0736 | 1707.4622 | 2069.4087 | 109.6027 | 0 | 0 | 0 | 184.3995 | 0 | 1215.5603 | 3229.8213 | 385.5044 | 21.4599 | 19.5254 | 21.4599 | 67.5837 | 0 | 144.1182 | 0 | 154.2771 | 0 | 397.6091 | 26.6798 | 4.3641 | 26.6798 | 33.9193 | 0 | 108.7889 | 0 | 250.5369 | 0 | 84.02 | 103.86 | 571.405 | 2.57 | 1.92 | 8.8099 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.92 | 8.8099 | 13.6231 | 0.16 | 22.8024 | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 0.4 | 81.5692 | 0 | 0 | 0 | 55.3775 | 103.3 | 467.0334 | 0 | 0 | 0 | 84.0214 | 103.86 | 67 | 0 | 0 | 571.405 | 2.57 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 8.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 8.8099 | 13.6246 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 22.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 81.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3775 | 103.3 | 51 | 0 | 0 | 467.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.02 | 103.86 | 67 | 0 | 0 | 571.405 | 2.57 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 8.8099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.92 | 508 | 0 | 0 | 8.8099 | 13.6231 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 22.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0194 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 81.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3775 | 103.3 | 51 | 0 | 0 | 467.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ВЭ | 2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 246.5304 | 108.609 | 29 | 0 | 0 | [5 empty] | 44.5326 | 209.3663 | 777.4462 | 15.1493 | 0 | 0 | 0 | 87.0262 | 0 | 521.1468 | 639.2064 | 110.6988 | 15.6563 | 16.5393 | 15.6563 | 21.6174 | 0 | 32.7337 | 0 | 39.8083 | 0 | 103.4584 | 24.8205 | 4.3641 | 24.8205 | 13.3121 | 0 | 64.8926 | 0 | 20.8897 | 0 | 34.14 | 86.4 | 113.3768 | 2.57 | 0.323 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 7.4509 | 13.6231 | 0.16 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 31.201 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 86 | 59.9298 | 0 | 0 | 0 | 34.1414 | 86.4 | 10 | 0 | 0 | 113.3768 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 13.6246 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 31.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 86 | 0 | 0 | 0 | 59.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 86.4 | 10 | 0 | 0 | 113.3768 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 13.6231 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 10 | 0 | 0 | 31.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 86 | 0 | 0 | 0 | 59.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
ВЭ | 2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 246.4504 | 26.209 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.85991 | 31.6182 | 683.3111 | 15.1493 | 0 | 0 | 0 | 84.1194 | 0 | 451.4692 | 575.9853 | 64.1663 | 15.3835 | 12.3187 | 15.3835 | 12.53 | 0 | 10.2987 | 0 | 29.019 | 0 | 64.6539 | 24.5445 | 4.3641 | 24.5445 | 13.3121 | 0 | 26.088 | 0 | 20.8897 | 0 | 34.14 | 4 | 67.9341 | 2.57 | 0.323 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 7.4509 | 13.6231 | 0.16 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 12.9771 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 3.6 | 32.7111 | 0 | 0 | 0 | 34.1414 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.9341 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 13.6246 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 12.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 32.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.9341 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 7.4509 | 13.6231 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2494 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 12.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2675 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 32.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1
ВЭ | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | ВЭ |  |  |  | 141.809 | 14.623 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 419.4218 | 11.1968 | 0 | 0 | 0 | 57.3747 | 0 | 246.1383 | 309.8896 | 28.4892 | 13.1423 | 11.9509 | 13.1423 | 11.6099 | 0 | 2.8836 | 0 | 2.0449 | 0 | 31.173 | 19.3433 | 3.8218 | 19.3433 | 5.5375 | 0 | 12.6507 | 0 | 9.1631 | 0 | 13.29 | 2 | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0.1 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1
да | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г3 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | 141.809 | 14.623 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 419.4218 | 11.1968 | 0 | н.д. | 0 | 57.3747 | 0 | 246.1383 | 309.8896 | 28.4892 | 13.1423 | 11.9509 | 13.1423 | 11.6099 | 0 | 2.8836 | 0 | 2.0449 | 0 | 31.173 | 19.3433 | 3.8218 | 19.3433 | 5.5375 | 0 | 12.6507 | 0 | 9.1631 | 0 | 13.29 | 2 | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 5.5403 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.267 | 0.1 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 31.173 | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.267 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 7.8974 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0.24 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2836 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1 | не удалять
ВЭ | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | ВЭ |  |  |  | 98.431 | 10.706 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 238.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7447 | 0 | 192.8508 | 236.5682 | 27.1494 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0.55442 | 0 | 7.4151 | 0 | 19.1798 | 0 | 22.9837 | 4.8094 | 0 | 4.8094 | 7.7746 | 0 | 3.4825 | 0 | 11.7266 | 0 | 16.04 | 2 | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.223 | 1.8471 | 5.4258 | 0 | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2
да | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г4 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | 98.431 | 10.706 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 238.9562 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 26.7447 | 0 | 192.8508 | 236.5682 | 27.1494 | 2.0339 | н.д. | 2.0339 | 0.55442 | 0 | 7.4151 | 0 | 19.1798 | 0 | 22.9837 | 4.8094 | н.д. | 4.8094 | 7.7746 | 0 | 3.4825 | 0 | 11.7266 | 0 | 16.04 | 2 | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 1.8471 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.291 | 0.223 | 1.8471 | 5.4258 | н.д. | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | н.д. | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 5.4258 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 22.9961 | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.291 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 1.8471 | 5.4258 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4304 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1838 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 11.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2 | не удалять
ВЭ | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 6.2104 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.85991 | 31.6182 | 24.9332 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4801 | 29.5275 | 8.5277 | 0.20731 | 0.36774 | 0.20731 | 0.36567 | 0 | 0 | 0 | 7.7943 | 0 | 10.4972 | 0.39181 | 0.54232 | 0.39181 | 0 | 0 | 9.9548 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 13.7651 | 0.012 | 0 | 0.063464 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063464 | 0.3 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 11.7349 | 0 | 0 | 0 | 4.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7651 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | 0.30142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7651 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3
нет | 2.1.1.3 | Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | H_2010200180 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | НД | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.92728 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
нет | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | H_2020201582 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43128 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | G_2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 2017 | НД | 43134 | НД | н.д. | 0.20891 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.046772 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00067971 | н.д. | 0.00067971 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Реконструкция с заменой участков двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4270 до РУ-6 кВ ТП-4275 с присоединением от двух ячеек 6 кВ СВН РУ-6 кВ ТП-4270 для электроснабжения жилой застройки ООО «Юпитер», расположенной по ул. 8-й Воздушной армии 14 в Дзержинском районе г. Волгограда, Городской РЭС» (340-08/ТП) | H_2010200181 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42735 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | F_2020201077 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.30142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | 43285 | 0.85991 | н.д. | 0.77862 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.73341 | 0.53812 | 0.73341 | 0.041178 | 0.36774 | 0.041178 | 0.36567 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.54232 | 0.12001 | 0.54232 | 0.12001 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3 | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.3 | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.30142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30142 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.65985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | H_2020201885 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | 43312 | НД | н.д. | 0.64009 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.6021 | 0.64009 | 0.6021 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.6021 | 0 | 0.51025 | 0.0697 | н.д. | 0.0697 | н.д. | 0 | 0.51025 | 0 | н.д. | 0 | 0.42 | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.42 | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | H_2020200552 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42946 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3059 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.3 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | 2017 | НД | 43644 | НД | н.д. | 2.5004 | 8.7426e-05 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 2.4941 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00023865 | н.д. | 0.00023865 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | H_2010200330 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 41047 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
нет | 2.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 10кВ №5 и №23 Котлубань с установкой КТП10/0,4кВ для электроснабжения свиноводческого комплекса ООО "ТопАгро" в с.Самофаловка Городищенского района Волгоградской области ПО "Волгоградские электрические сети" | H_2010200359 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | НД | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
нет | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15б, Волжский РЭС | H_2020200632 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 41919 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.5116 | н.д. | 0.048431 | н.д. | 0.048431 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.085401 | н.д. | 0.085401 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | F_2020201298 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0.024 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2017 | НД | 43100 | НД | н.д. | 0.11413 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.061626 | н.д. | 0.050086 | н.д. | 0.050086 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00564 | н.д. | 0.00564 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063464 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_2020201329 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.04 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2017 | НД | 43393 | НД | н.д. | 1.137 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.71755 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
да | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | H_2020200851 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.685 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | 41919 | НД | 6.5478 | 3.2227 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 3.2044 | н.д. | 0.018356 | н.д. | 0.018356 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.039787 | н.д. | 0.039787 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Степная», для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 1000кВа и электрооборудования складских помещений, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, кадастровый номер 34:03:160002:693, Городищенский РЭС» (34-1-16-00273223). | H_2020201819 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43357 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.074019 | н.д. | 0.020556 | н.д. | 0.020556 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | H_2020202104 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43305 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.072866 | н.д. | 0.020589 | н.д. | 0.020589 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
нет | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №5-12 ПС 110/10 кВ «Ярыженская» для электроснабжения механизированных складов ангарного типа, расположенных в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Куликовский, Новониколаевский РЭС» (34-2-17-00321795) | I_2020202199 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43228 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11202 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
нет | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,365 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения газопоршневой генераторной установки, расположенной в Волгоградской области, Камышинский район, на территории Уметовского сельского поселения, Петроввальский РЭС» (34-4-17-00299751) | I_2020202024 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43231 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2559 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.024623 | н.д. | 0.024623 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | H_2020201878 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 0 | НД | 43312 | НД | 21.3437 | 10.7381 | 3.9524 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.239 | 10.7381 | 6.2866 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.2866 | 0 | 8.6771 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.6771 | 0 | н.д. | 0 | 3.6 | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.6 | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | G_2020201549 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | 43011 | НД | 2.5272 | 1.5073 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.91953 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
нет | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | H_2020202171 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43099 | НД | 1.1995 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.71446 | н.д. | 0.0028889 | н.д. | 0.0028889 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.041305 | н.д. | 0.041305 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | G_2020201409 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | 42718 | НД | н.д. | 3.1091 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.2215 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.2 | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.2 | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
да | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | H_2020201776 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | 43358 | НД | н.д. | 0.97682 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9056 | 0.97159 | 0.9056 | 0.00523 | н.д. | 0.00523 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9056 | 0 | 0.76745 | 0.0044322 | н.д. | 0.0044322 | н.д. | 0 | 0.76745 | 0 | н.д. | 0 | 0.29 | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.29 | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.82781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ | 2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2
ВЭ | 2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1
ВЭ | 2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2
ВЭ | 2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3
ВЭ | 2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0.08 | 82.4 | 29 | 0 | 0 | [5 empty] | 43.6727 | 177.7481 | 94.135 | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 69.6776 | 63.2211 | 46.5325 | 0.27273 | 4.2207 | 0.27273 | 9.0875 | 0 | 22.4351 | 0 | 10.7893 | 0 | 38.8045 | 0.27596 | 0 | 0.27596 | 0 | 0 | 38.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 10 | 0 | 0 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 10 | 0 | 0 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4
ВЭ | 2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1
ВЭ | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0.08 | 82.4 | 29 | 0 | 0 | [5 empty] | 43.6727 | 177.7481 | 94.135 | 4.885e-15 | 0 | 0 | 0 | 2.9068 | 0 | 69.6776 | 63.2211 | 46.5325 | 0.27273 | 4.2207 | 0.27273 | 9.0875 | 0 | 22.4351 | 0 | 10.7893 | 0 | 38.8045 | 0.27596 | 0 | 0.27596 | 0 | 0 | 38.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 10 | 0 | 0 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 10 | 0 | 0 | 45.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2» с установкой релейной защиты. (5 шт.) | H_2020101932 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | НД | 43281 | НД | н.д. | 10.0197 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.0197 | 10.0197 | 10.0197 | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | 5.0197 | 0 | н.д. | 0 | 8.4913 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.4913 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | F_2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 43830 | 31.3739 | 105.1389 | 28.4194 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 24.5322 | 25.8482 | 24.5322 | 0 | 4.2207 | 0 | н.д. | 0 | 12.7456 | 0 | 7.5659 | 0 | 20.79 | 0.2683 | н.д. | 0.2683 | н.д. | 0 | 20.79 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 80 | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 80 | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | 24.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020701632 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | 43011 | НД | 5.0213 | 3.6323 | 4.885e-15 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.7431 | 0.070039 | 0.7431 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.7431 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | H_2020100638 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | 43271 | НД | 2.5507 | 1.8961 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.855 | 1.8961 | 1.855 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.855 | 0 | н.д. | 0 | 1.572 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.572 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | H_2020701383 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | 43031 | НД | 10.3838 | 9.5885 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.3825 | 9.5885 | 9.3825 | 0 | н.д. | 0 | 4.0875 | 0 | 2.8147 | 0 | 2.4803 | 0 | 7.9512 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9512 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | F_2010100008 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 2023 | НД | 43312 | НД | 33.2116 | 26.5751 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9068 | 0 | 23.1451 | 3.43 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | G_2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | 2017 | НД | 43374 | 4.904 | 5.5906 | 5.1154 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.053672 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 2017 | НД | 43099 | 4.8083 | 5.0054 | 4.351 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 3.0901 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | G_2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 2017 | НД | 43100 | НД | н.д. | 0.57127 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.26218 | н.д. | 0.26218 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
нет | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43127 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.355 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | H_2020100657 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42220 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.32823 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | H_2020101095 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42198 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.078143 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | H_2020100640 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42369 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.36089 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | H_2020701609 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42355 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.010551 | н.д. | 0.010551 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | H_2020100651 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42058 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29562 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | H_2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42730 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15147 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | H_2020101264 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42978 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.010558 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | H_2020701711 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42812 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор №3/14 – 3/16 ТП №135 по ВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ «Западная» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-14-00182719) | H_2020100636 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 42080 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | G_2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 0 | НД | 43100 | НД | 0.35212 | 0.26753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.010579 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
да | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | G_2020100654 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | 43187 | НД | 1.6701 | 0.70346 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.35745 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.00039452 | н.д. | 0.00039452 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.4 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.4 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
да | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | G_2020100653 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | 43281 | НД | 8.8235 | 2.9952 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 2.9952 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 2 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
нет | 2.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | H_2020100631 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | НД | 1.0081 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.82397 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | H_2010100421 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | НД | 1.5785 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3977 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
нет | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | H_2020201239 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | 43294 | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.059906 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.007268 | н.д. | 0.007268 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ | 2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 56.13 | 0.26 | 166 | 8178 | 0 | [5 empty] | 1319.7151 | 1061.2253 | 865.5754 | 67.02 | 0 | 0 | 0 | 84.9246 | 0 | 379.5722 | 1917.842 | 90.3521 | 3.163 | 1.5411 | 3.163 | 21.4519 | 0 | 17.3543 | 0 | 50.0048 | 0 | 119.7487 | 0.21984 | 0 | 0.21984 | 20.1214 | 0 | 36.6936 | 0 | 62.9338 | 0 | 39.12 | 0.26 | 209.1091 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 43.5885 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 165.5206 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 55 | 0 | 0 | 209.1091 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 43.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 51 | 0 | 0 | 165.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 55 | 0 | 0 | 209.1091 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 43.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 51 | 0 | 0 | 165.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
ВЭ | 2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | [5 empty] | 395.206 | 769.8858 | 307.3172 | 44.2614 | 0 | 0 | 0 | 9.1605 | 0 | 274.0366 | 752.2383 | 35.1483 | 1.0307 | 1.5411 | 1.0307 | 14.4767 | 0 | 7.6294 | 0 | 11.5011 | 0 | 53.6788 | 0.1922 | 0 | 0.1922 | 20.1214 | 0 | 3.6987 | 0 | 29.8588 | 0 | 0 | 0 | 52.6802 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 52.6802 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 52.6802 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1
ВЭ | 2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | [5 empty] | 272.5563 | 738.3173 | 175.0715 | 32.4333 | 0 | 0 | 0 | 8.1288 | 0 | 163.3779 | 622.5915 | 19.4205 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 10.2501 | 0 | 32.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6987 | 0 | 28.4381 | 0 | 0 | 0 | 32.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Красная Слобода, ПС 110/10 Рассвет, ПС 110/10 Рулевая, ПС 110/10 Ольховка, ПС 110/10 Сергиевская, ПС 110/6 Заводская, ПС 110/35/6 ЛПК, ПС 110/35/6 ГПЗ, 110/35/6 Городская-1 с заменой устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на устройства, имеющие блокировку при выбеге электродвигателей филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (13 шт.) | H_2010102056 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | НД | н.д. | НД | н.д. | 2.6484 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.6484 | 2.6484 | 2.6484 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.6484 | 0 | 2.2444 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.2444 | 0 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (с уменьшением трансформаторной мощности на 8 МВА до 50 МВА) - 1 этап | G_2010100009 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | НД | НД | НД | н.д. | 251.9275 | 511.5249 | 9.5919 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.1288 | 0 | 0 | 336.2121 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | H_2010100130 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 15.5903 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | H_2010100438 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 64.19 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | H_2010100444 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | H_2010100549 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.646 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | H_2010101888 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 71 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 0 | НД | н.д. | НД | 226.7924 | 156.365 | 30.9086 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 156.365 | 173.5586 | 13.9323 | 0 | 1.5411 | 0 | н.д. | 0 | 7.6294 | 0 | 4.7619 | 0 | 26.1937 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 26.1937 | 0 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 26.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чернышково" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (4 этап) | F_2010101083 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 0 | НД | н.д. | 6.8763 | н.д. | 2.1662 | 0.75673 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.1662 | 1.4094 | 1.4094 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.4094 | 0 | 1.8357 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8357 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Ежовская-2" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (5 этап) | F_2010101084 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 0 | НД | н.д. | 6.8763 | н.д. | 2.1983 | 0.76796 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.1983 | 2.1983 | 1.4303 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.4303 | 0 | 1.863 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.863 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
да | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | F_2010101082 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | 0 | НД | н.д. | 6.8763 | н.д. | 2.1017 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.8583 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.1.1 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | H_2010100110 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 13.28 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | [5 empty] | 122.6497 | 31.5685 | 132.2456 | 11.8281 | 0 | 0 | 0 | 1.0318 | 0 | 110.6586 | 129.6468 | 15.7277 | 1.0307 | 0 | 1.0307 | 14.4767 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 21.542 | 0.1922 | 0 | 0.1922 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 20.5433 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.5433 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.5433 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2
да | 2.2.1.2 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100047 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.84539 | 0.058361 | 0 | н.д. | 0 | 0.14158 | 0 | 0.84539 | 0.84539 | 0.1087 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1087 | 0 | 0.14158 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14158 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
да | 2.2.1.2 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть Хоперская-Серафимович (ВЛ 110 кВ № 540) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100048 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.84539 | 0.058361 | 0 | н.д. | 0 | 0.14158 | 0 | 0.84539 | 0.84539 | 0.1087 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1087 | 0 | 0.14158 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14158 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
да | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с заменой масляного выключателя 110 кВ Т-1. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100135 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | НД | н.д. | НД | 31.5685 | 13.2792 | 0.3086 | 0 | н.д. | 0 | 0.74863 | 0 | 13.2792 | 13.2792 | 0.57478 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57478 | 0 | 0.74863 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.74863 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
да | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010101890 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2017 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.49176 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.36925 | н.д. | 0.0087776 | н.д. | 0.0087776 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
да | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010301957 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.49794 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.45885 | 0.45765 | 0.45885 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.45885 | 0 | 0.38886 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.38886 | 0 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.42198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
нет | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) (594 единицы) | H_2010101922 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9959 | н.д. | 0.085433 | н.д. | 0.085433 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1785 | н.д. | 0.1785 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 1.597 | 8 | 0 | 0 | 0.84918 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
да | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | F_2010300001 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2013 | 2021 | 0 | НД | н.д. | 122.6497 | н.д. | 116.286 | 11.4028 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 95.2298 | 108.8541 | 14.4767 | 0.93651 | н.д. | 0.93651 | 14.4767 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 20.1214 | 0.013698 | н.д. | 0.013698 | 20.1214 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ | 2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 56.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 698.6844 | 291.3395 | 356.3447 | 22.7586 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 77.4328 | 945.1189 | 40.5088 | 0.50635 | 0 | 0.50635 | 6.9752 | 0 | 9.7249 | 0 | 23.8087 | 0 | 53.6165 | 0.027645 | 0 | 0.027645 | 0 | 0 | 20.5415 | 0 | 33.075 | 0 | 39.12 | 0.26 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2
ВЭ | 2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 56.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 698.6844 | 291.3395 | 356.3447 | 22.7586 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 77.4328 | 945.1189 | 40.5088 | 0.50635 | 0 | 0.50635 | 6.9752 | 0 | 9.7249 | 0 | 23.8087 | 0 | 53.6165 | 0.027645 | 0 | 0.027645 | 0 | 0 | 20.5415 | 0 | 33.075 | 0 | 39.12 | 0.26 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.12 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 143.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 19.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 124.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1
да | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | F_2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2019 | 2018 | НД | 161.524 | 287.8027 | 169.7741 | 21.8333 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 38.0167 | 111.2677 | 16.1834 | 0.50635 | н.д. | 0.50635 | 0.49187 | 0 | н.д. | 0 | 15.6915 | 0 | 32.2175 | 0.027645 | н.д. | 0.027645 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 32.2175 | 0 | 27.1 | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 27.1 | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 122.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
да | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | F_2010100004 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 8.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | 2020 | 2021 | НД | НД | н.д. | 15.3666 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0187 | 0 | 15.1772 | 15.1772 | 1.0118 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.0118 | 0 | 0.85746 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.85746 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
да | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | F_2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 8.31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | 2017 | 2018 | НД | 138.0626 | н.д. | 145.3432 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.6843 | 0 | 0 | 99.0678 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | H_2010100022 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 126.6671 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 153.2949 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010100024 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 43.6565 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | H_2010100093 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 75.7698 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | H_2010100124 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 30.1322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | H_2010100125 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.657 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | H_2010100128 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 74.1436 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | H_2010100437 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 52.3357 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | H_2010100443 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | H_2010101938 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 17.1301 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 16.2082 | 17.1301 | 16.2082 | 0 | н.д. | 0 | 6.4833 | 0 | 9.7249 | 0 | н.д. | 0 | 13.7358 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.7358 | 0 | н.д. | 0 | 5.86 | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.86 | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100017 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 13.1192 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 12.3471 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ – 10 кВ № 3 от ПС 35/10кВ «Гурово» с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | H_2010100034 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 16.8441 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 15.6115 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | H_2010100037 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 10.213 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 8.9282 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | H_2010100038 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 17.313 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 16.0764 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | H_2010100068 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 1.0908 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.54764 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 100/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | H_2010100069 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 32.903 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 31.2175 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | H_2010100071 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 0.23596 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | H_2010100104 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | H_2010100105 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 30.301 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 28.7897 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100436 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 22.4062 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 21.3683 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
да | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | H_2010101775 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 1.25 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 0 | НД | н.д. | НД | 3.5368 | 2.534 | 0.9253 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.3133 | 2.534 | 1.388 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.388 | 0 | 1.9604 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9604 | 0 | н.д. | 0 | 1.25 | 0.1 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.1 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
да | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | H_2010101910 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 4.45 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 5.8018 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.3474 | 5.8018 | 5.3474 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.3474 | 0 | 4.5317 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.5317 | 0 | н.д. | 0 | 4.45 | 0.16 | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.16 | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
да | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | H_2010101939 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.39485 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.37004 | 0.39485 | 0.37004 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.37004 | 0 | 0.3136 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3136 | 0 | н.д. | 0 | 0.46 | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.46 | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
нет | 2.2.2.1 | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100019 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 7.6642 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.1304 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100020 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 5.2681 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.7429 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100021 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 3.9432 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7936 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | H_2010100035 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 63.102 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 61.7374 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100074 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 5.7731 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.3419 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Замена существующих КТП №№3512, 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | H_2010100075 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 40.4957 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 38.8164 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | H_2010100079 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 0.35784 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | H_2010100081 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | H_2010100082 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | H_2010100083 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | H_2010100131 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 0.21804 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.19866 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | H_2010100132 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 1.1823 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1083 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2
ВЭ | 2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8178 | 0 | [5 empty] | 225.8247 | 0 | 160.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.061 | 0 | 0 | 180.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3
ВЭ | 2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8178 | 0 | [5 empty] | 225.8247 | 0 | 160.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.061 | 0 | 0 | 180.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1
да | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | F_2010300005 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | 8178 | н.д. | 2013 | 2017 | 0 | НД | н.д. | 161.4311 | н.д. | 160.8891 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 72.061 | 0 | 0 | 120.6293 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.3.1 | АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | H_2010100428 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 1.9846 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.3.1 | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | H_2010100442 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 62.409 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 58.1681 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
нет | 2.2.3.1 | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | H_2010100441 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2 |  | 0 | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 6 | 6 | 0
ВЭ | 2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4 |  | 0.28724 | ТПиР | 110 кВ | 1.3. | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6 |  | 0 | Прочие | 110 кВ | 3.1. | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7 |  | 11.3231 | ТПиР | 110 кВ | 3.1. | 0 | 0
ВЭ | 2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 41.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1028 | 39.8178 | 14.695 | 1.6259 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 |  | 0 | Прочие | 110 кВ | 4.6. | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 41.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1028 | 39.8178 | 14.695 | 1.6259 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №13,14, ВЛ-110 кВ №65, ВЛ-110 кВ №91, ВЛ 110 кВ Караичевская-1,2, ВЛ-110 кВ № 11, 12, ВЛ-35 кВ Жутово, ВЛ-35 кВ Аксай, ВЛ-35 Алешники-Макаровская, ВЛ-35 кВ №8 В. Добринка – Иловлинская, ВЛ-35 кВ №8 Антиповская – Пионер, ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220/110/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 Платовская, ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110/10 М.Ольховка, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Аэропорт, ВЛ-110 кВ № 51 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52, ВЛ-110 кВ № 51, ВЛ-110 кВ № 301, ВЛ-110 кВ № 302, ВЛ-35 кВ Новая, ВЛ-110 кВ № 668, ВЛ-110 кВ № 612, ВЛ-110 кВ № 540, ВЛ-110 кВ № 503, ВЛ-110 кВ № 541, ВЛ-110 кВ № 590 - №516, ВЛ-110 кВ № 524-№590, ВЛ-110 кВ № 507, ВЛ-110 кВ № 521, ВЛ-35 кВ № 32, ВЛ-35 кВ № 42, ВЛ-110 кВ № 557, ВЛ-110 кВ ГКС-II, ВЛ-110 кВ №256, ВЛ-110 кВ №287, ВЛ-110 кВ №291, ВЛ-35 кВ Катричево, ВЛ-35 кВ Насосные станции, ВЛ-35 кВ Прудентово, ВЛ-35 кВ Борьба с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (44 штуки) | F_2010101080 | ВЭ | Волгоградская область | П | П | н.д. | н.д. | 44 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2019 | НД | н.д. | НД | н.д. | 28.1028 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 28.1028 | 28.1028 | 14.695 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.695 | 0 | 12.4534 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.4534 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22 | н.д. | н.д. | 12.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | F_2010100089 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2017 | НД | н.д. | НД | н.д. | 12.9217 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 11.715 | н.д. | 1.6259 | н.д. | 1.6259 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
ВЭ | 2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 5.607 | 32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 432.4347 | 372.0807 | 24.204 | 0 | 0 | 0 | 12.0257 | 0 | 271.5314 | 10.5632 | 158.5256 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 21.3872 | 0 | 86.0301 | 0 | 51.1083 | 0 | 154.8556 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8556 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1 | 1.4. | НД
ВЭ | 2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1 | 1.4. | НД
ВЭ | 2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 5.607 | 32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 432.4347 | 372.0807 | 24.204 | 0 | 0 | 0 | 12.0257 | 0 | 271.5314 | 10.5632 | 158.5256 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 21.3872 | 0 | 86.0301 | 0 | 51.1083 | 0 | 154.8556 | 0.013731 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8556 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | F_2010200066 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 5.607 | 32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2020 | 2020 | 2019 | НД | НД | 432.4347 | 372.0807 | 24.204 | 0 | н.д. | 0 | 12.0257 | 0 | 271.5314 | 10.5632 | 158.5256 | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | 21.3872 | 0 | 86.0301 | 0 | 51.1083 | 0 | 154.8556 | 0.013731 | н.д. | 0.013731 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 154.8556 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | 228.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
ВЭ | 2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 1.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17.4558 | 4.4359 | 3.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8577 | 18.28 | 2.8577 | 0.45832 | 1.445 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 2.4218 | 0.88408 | 0 | 0.88408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4218 | 0 | 1.75 | 0.4 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | H_2010201940 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | 1.75 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | 4.4359 | 3.1066 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.8577 | 1.4948 | 2.8577 | 0.45832 | 1.445 | 0.45832 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.4127 | 0 | 2.4218 | 0.88408 | н.д. | 0.88408 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4218 | 0 | 1.75 | 0.4 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.2. | 1. | 0
нет | 2.4 | Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | H_2010200007 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 17.4558 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 16.7853 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.2. | 1. | 0
ВЭ | 2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.6. | 1. | 0
нет | 2.5 | Выкуп земельных участков | H_2010300092 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
ВЭ | 2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  |  |  | 3.4 | 0.8 | 117 | 0 | 0 | [5 empty] | 423.3702 | 0 | 51.1998 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 0.42304 | 0 | 40.4523 | 643.9296 | 23.0703 | 2.1686 | 0 | 2.1686 | 3.1273 | 0 | 8 | 0 | 11.943 | 0 | 17.1246 | 0.74168 | 0 | 0.74168 | 0.48586 | 0 | 7.2027 | 0 | 9.436 | 0 | 3.4 | 0.8 | 18.2452 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 18.2452 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 18.2452 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 2.6 | Проектирование в части выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | F_2010200002 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | НД | НД | н.д. | 0.49919 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.42304 | 0 | 0.49919 | 0.49919 | 0.49919 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.49919 | 0 | 0.42304 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.42304 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | I_2010102285 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 3.7365 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7253 | н.д. | 0.27967 | н.д. | 0.27967 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.50986 | н.д. | 0.50986 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.50986 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | H_2010302042 | ВЭ | Волгоградская область | С | С | н.д. | н.д. | 97 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 21.226 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.6913 | 19.891 | 3.5387 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.5387 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2010100112 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 6.766 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.5344 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | H_2010100113 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 1.9849 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.836 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010100111 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 78.1324 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 135.7932 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область (12 единиц) | I_2010102190 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 86.0327 | н.д. | 0.96361 | н.д. | 0.96361 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.6. | 1. | 0
нет | 2.6 | Реконструкция подстанций «Центральная»; «Вилейская»; «Аэропорт»; «Советская»; «Спортивная»; «Олимпийская»; «Фестивальная»; «Разгуляевская»; «Сибирь-гора»; «Краснослободская»; «Дзержинская» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Волгоградская область (11 единиц) | I_2010102191 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 41.6878 | н.д. | 0.92532 | н.д. | 0.92532 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0.89767 | ТПиР | 35 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 2.6 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | H_2010100115 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 100.1956 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 97.6259 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 2.6 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | H_2010300007 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 196.0499 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 190.6896 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | H_2010102043 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.65655 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.57332 | 0.65655 | 0.57332 | 0 | н.д. | 0 | 0.57332 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.48586 | 0.068296 | н.д. | 0.068296 | 0.48586 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | Прочие | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 2.6 | Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | H_2010100091 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 23.5363 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 23.0891 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 2.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100116 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 8.486 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8036 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 2.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100117 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | 3.4027 | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.0229 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010301955 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 0.70398 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.70398 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14327 | н.д. | 0.14327 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | H_2010101879 | ВЭ | Волгоградская область | З | З | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 0 | НД | н.д. | 1.0797 | н.д. | 0.99133 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.80157 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.6 | Приобретение производственной базы для размещения персонала и техники Фроловского района электрических сетей производственного отделения Михайловские электрические сети филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 база) | H_2010301911 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 8 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8 | 0 | н.д. | 0 | 6.7797 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.7797 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_2010201662 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | 3.4 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 12.8728 | 3.2294 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.1345 | 12.8728 | 7.9051 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9051 | 0 | 9.436 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.436 | 0 | 3.4 | 0.8 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | H_2010201076 | ВЭ | Волгоградская область | И | И | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.020248 | н.д. | 0.020248 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 2.6 | Производственное здание Михайловского РЭС | H_2010100119 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | 0
нет | 2.6 | Помещение для хранения автомобилей | H_2010100120 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | 0
нет | 2.6 | Перепланировка помещения филиала | H_2010100121 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | 0
да | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | G_2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 0 | НД | н.д. | НД | н.д. | 6.25 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.5539 | 2.5539 | 2.5539 | 0 | н.д. | 0 | 2.5539 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2 | 0
нет | 2.6 | Оборудование к монтажу по 07 счету на складе | H_2010300015 | ВЭ | Волгоградская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | НД | н.д. | НД | НД | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.1101 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3 | Республика Калмыкия | Г | КЭ |  |  |  | 46.312 | 3.321 | 113 | 0 | 0 | [5 empty] | 252.034 | 256.384 | 291.306 | 38.2765 | 0 | 0 | 0 | 52.8698 | 0 | 200.566 | 386.444 | 69.0222 | 3.1149 | 2.3222 | 3.1149 | 14.5961 | 0 | 13.0311 | 0 | 39.0728 | 0 | 58.493 | 4.2166 | 0.5 | 4.2166 | 0.5 | 0 | 11.933 | 0 | 45.56 | 0 | 4.23 | 0 | 22.995 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22.995 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22.995 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.6. | 0 | 0
КЭ | 3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 15.219 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 44.2664 | 0.74921 | 0 | 0 | 0 | 4.9585 | 0 | 13.4991 | 15.2146 | 2.6997 | 1.7336 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 2.288 | 4.2047 | 0.5 | 4.2047 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 2.73 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 15.219 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 44.2664 | 0.74921 | 0 | 0 | 0 | 4.9585 | 0 | 13.4991 | 15.2146 | 2.6997 | 1.7336 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 2.288 | 4.2047 | 0.5 | 4.2047 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 2.73 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 2.4784 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | КЭ |  |  |  | 8.367 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 29.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 5.5932 | 5.4744 | 1.1186 | 1.2374 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0.948 | 2.4568 | 0.25 | 2.4568 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.63 | 0 | 0.948 | 1.396 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0.1 | 1.396 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г5 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | 8.367 | 1.688 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 29.3434 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.944 | 0 | 5.5932 | 5.4744 | 1.1186 | 1.2374 | н.д. | 1.2374 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.1186 | 0 | 0.948 | 2.4568 | 0.25 | 2.4568 | 0.25 | 0 | н.д. | 0 | 0.448 | 0 | 0.63 | н.д. | 0.948 | 1.396 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | 0.1 | 1.396 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.948 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.948 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | КЭ |  |  |  | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.236 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0.029073 | 0 | 7.1129 | 8.991 | 0.7881 | 0.49616 | 0 | 0.49616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0.668 | 1.7479 | 0.25 | 1.7479 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.5 | 0 | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 1.0229 | 0 | 0 | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г6 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | 5.252 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2022 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 13.236 | 0.00014 | 0 | н.д. | 0 | 0.029073 | 0 | 7.1129 | 8.991 | 0.7881 | 0.49616 | н.д. | 0.49616 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.7881 | 0 | 0.668 | 1.7479 | 0.25 | 1.7479 | 0.25 | 0 | н.д. | 0 | 0.168 | 0 | 0.5 | н.д. | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 1.0229 | н.д. | н.д. | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 1.0229 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | н.д. | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.668 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2 | 0.735 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.687 | 0.74907 | 0 | 0 | 0 | -0.014622 | 0 | 0.793 | 0.74915 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0.672 | 7e-08 | 0 | 7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 1.6 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | F_3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | НД | 1.687 | 0.74907 | 0 | н.д. | 0 | -0.014622 | 0 | 0.793 | 0.74915 | 0.793 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.793 | 0 | 0.672 | 7e-08 | н.д. | 7e-08 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.672 | 0 | 1.6 | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.6 | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.3. | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2 |  | 0.049415 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 4.6. | 0 | 0
КЭ | 3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 31.093 | 1.633 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 252.034 | 256.384 | 172.3574 | 35.4972 | 0 | 0 | 0 | 47.9113 | 0 | 128.7955 | 301.7319 | 46.531 | 1.3813 | 1.6222 | 1.3813 | 11.9961 | 0 | 7.4641 | 0 | 25.4486 | 0 | 46.272 | 0.011902 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.272 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 185.2255 | 51.898 | 49.8408 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 6.5087 | 0 | 44.4211 | 59.8549 | 3.7878 | 0.18379 | 0.184 | 0.18379 | 0.996 | 0 | 2.36 | 0 | 0.2478 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12.1588 | 51.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0503 | 0 | 0 | 11.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | H_3010100001 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 4.5064 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.22087 | 0 | н.д. | 4.2474 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» в части ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» - 5 единиц | I_3010000684 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2020 | н.д. | н.д. | 7.6524 | 51.898 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.8294 | 0 | н.д. | 7.4635 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
КЭ | 3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | [5 empty] | 173.0666 | 0 | 49.8408 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 2.4584 | 0 | 44.4211 | 48.144 | 3.7878 | 0.18379 | 0.184 | 0.18379 | 0.996 | 0 | 2.36 | 0 | 0.2478 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.2.1.2 | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем. | F_3010100006 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 2011 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | 5.5206 | н.д. | 5.4811 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.092662 | 0 | 5.3714 | 6.1384 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Артезиан-2" в части замены аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом | F_3010100019 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2019 | н.д. | н.д. | 2.586 | н.д. | 2.36 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.36 | 2.5795 | 2.36 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.36 | 0 | н.д. | 0 | 2 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | F_3010300002 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 2023 | н.д. | н.д. | 164.96 | н.д. | 41.9997 | 6.3753 | 0 | н.д. | 0 | 2.3658 | 0 | 36.6897 | 39.4261 | 1.4278 | 0.18379 | 0.184 | 0.18379 | 0.996 | 0 | н.д. | 0 | 0.2478 | 0 | 2.21 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.21 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 31.093 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 40.74 | 204.486 | 122.5166 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 40.9551 | 0 | 84.3744 | 216.3365 | 42.7432 | 1.1975 | 1.4382 | 1.1975 | 11.0001 | 0 | 5.1041 | 0 | 25.2008 | 0 | 42.062 | 0.011902 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.062 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 31.093 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 40.74 | 204.486 | 122.5166 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 40.9551 | 0 | 84.3744 | 216.3365 | 42.7432 | 1.1975 | 1.4382 | 1.1975 | 11.0001 | 0 | 5.1041 | 0 | 25.2008 | 0 | 42.062 | 0.011902 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.062 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | F_3010100014 | КЭ | Республика Калмыкия | П | П | 15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2022 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | 204.486 | 89.9538 | 22.87 | 0 | н.д. | 0 | 40.9551 | 0 | 72.4594 | 199.1202 | 30.8282 | 0.24714 | 0.246 | 0.24714 | 3.819 | 0 | 1.5624 | 0 | 25.2008 | 0 | 42.062 | 0.011902 | н.д. | 0.011902 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 42.062 | 0 | 1.5 | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | F_3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | С | С | 16.093 | 1.633 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 40.74 | н.д. | 32.5628 | 6.252 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.915 | 17.2163 | 11.915 | 0.95041 | 1.1922 | 0.95041 | 7.1811 | 0 | 3.5417 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4 |  | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5 |  | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44749 | 0 | 0 | 25.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 26.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44749 | 0 | 0 | 25.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 3.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | H_3010300013 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 21.4064 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.16949 | 0 | н.д. | 21.2064 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 3.2.4.1 | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | H_3010100374 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 4.6622 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.278 | 0 | н.д. | 4.3341 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
КЭ | 3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | КЭ |  |  |  | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 74.6822 | 2.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2715 | 69.4974 | 19.7915 | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0 | 5.567 | 0 | 10.9245 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | F_3010100338 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2016 | 2022 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 24.5133 | 3.3 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.2133 | 32.3282 | 3.6309 | 0 | 0.7 | 0 | 2.6 | 0 | н.д. | 0 | 0.33086 | 0 | 3.077 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.077 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | G_3010100319 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 5.8705 | 1.8317 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.8322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | H_3010100380 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 5.5672 | -1.678 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.567 | 3.8893 | 5.567 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.567 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | F_3010100336 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2016 | 2022 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 21.2129 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.6529 | 16.3914 | 3.9176 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.9176 | 0 | 3.32 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.32 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | F_3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | 2021 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6.8711 | -0.24358 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.3711 | 4.0375 | 1.9289 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.9289 | 0 | 0.513 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.513 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Вагончик бытовка для размещения производственного персонала- 2 ед, Стенд высоковольтный стационарный для испытания изоляции защитных средств типа СВС-100. с защитным ограждением - 1 ед, Универсальная система для проверки трехфазных счетчиков электрической энергии MTS 310 (стенд стационарный)- 1 ед.) - 4 единицы - 2018 г. | F_3010100343 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2019 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 3.5671 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.5671 | 2.7588 | 3.5671 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.5671 | 0 | 3.023 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.023 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 3.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | H_3010000640 | КЭ | Республика Калмыкия | Н | Н | н.д. | н.д. | 70 | н.д. | н.д. | 2017 | 2023 | 2024 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 7.08 | -1.18 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.9 | 8.26 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4 | Ростовская область | Г | РЭ |  |  |  | 1213.638 | 158.793 | 18286 | 45738 | 0 | [5 empty] | 9082.0129 | 4393.9542 | 7392.3653 | 658.8171 | 0 | 0 | 0 | 385.3225 | 0 | 3825.6916 | 6949.5454 | 1222.7799 | 156.0839 | 135.2612 | 156.0839 | 229.0048 | 0 | 493.1227 | 0 | 365.3913 | 0 | 829.3579 | 116.7964 | 18.3457 | 116.7964 | 63.1118 | 0 | 178.1048 | 0 | 569.7956 | 0 | 199.7 | 13.3 | 1326.9193 | 23.555 | 6.052 | 94.2946 | 13.94 | 0.26 | 28.1512 | 23.555 | 6.052 | 94.2946 | 16 | 0.7 | 301.9913 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 2.16 | 182.785 | 0 | 0 | 0 | 159.591 | 10.18 | 813.9918 | 0 | 0 | 0 | 203.355 | 12.7 | 800 | 9298 | 0 | 1326.9193 | 23.555 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 94.2946 | 13.94 | 0.26 | 0 | 1683 | 0 | 28.1512 | 23.555 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 94.2946 | 17.169 | 0.7 | 6 | 800 | 0 | 301.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.343 | 2.16 | 0 | 1100 | 0 | 182.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.903 | 9.58 | 794 | 5715 | 0 | 813.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.869 | 13.3 | 800 | 9298 | 0 | 1326.9193 | 23.555 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 94.2946 | 13.94 | 0.26 | 0 | 1683 | 0 | 28.1512 | 23.555 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 94.2946 | 17.169 | 0.7 | 6 | 800 | 0 | 301.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.169 | 2.16 | 0 | 1100 | 0 | 182.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.591 | 10.18 | 794 | 5715 | 0 | 813.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 667.821 | 49.1 | 105 | 0 | 0 | [5 empty] | 2422.591 | 1931.4371 | 3200.8784 | 91.7284 | 0 | 0 | 0 | 0.63234 | 0 | 1086.4111 | 1591.2578 | 307.4376 | 40.8084 | 24.7675 | 40.8084 | 30.708 | 0 | 78.5602 | 0 | 173.4021 | 0 | 130.9374 | 54.7751 | 11.2488 | 54.7751 | 15.8484 | 0 | 27 | 0 | 76.8402 | 0 | 63.96 | 5.8 | 164.4325 | 23.555 | 2.802 | 53.8945 | 13.94 | 0.26 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 53.8945 | 16 | 0.7 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 27.637 | 2.93 | 119.0637 | 0 | 0 | 0 | 63.96 | 5.8 | 4 | 0 | 0 | 164.4325 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 53.8945 | 13.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 53.8945 | 16 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.637 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 119.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.96 | 5.8 | 4 | 0 | 0 | 164.4325 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 53.8945 | 13.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 53.8945 | 16 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.637 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 119.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 659.003 | 36.1 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2112.8753 | 1598.2875 | 2925.6438 | 76.686 | 0 | 0 | 0 | 0.21586 | 0 | 985.7027 | 1513.9942 | 212.7111 | 39.7966 | 14.6358 | 39.7966 | 28.1538 | 0 | 39.278 | 0 | 130.6435 | 0 | 122.778 | 51.243 | 11.2488 | 51.243 | 12.7584 | 0 | 27 | 0 | 71.7708 | 0 | 63.81 | 5.8 | 155.7863 | 23.555 | 2.802 | 47.2712 | 13.94 | 0.26 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 47.2712 | 16 | 0.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 27.487 | 2.93 | 113.5074 | 0 | 0 | 0 | 63.81 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 155.7863 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 47.2712 | 13.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 47.2712 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.487 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 113.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.81 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 155.7863 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 47.2712 | 13.94 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 15.1675 | 23.555 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 47.2712 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 8.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.487 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 113.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1 | 1.4. | НД
РЭ | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | РЭ |  |  |  | 385 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 864.3943 | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0.21586 | 0 | 578.0783 | 887.9808 | 136.358 | 12.8734 | 0 | 12.8734 | 13.2502 | 0 | 0 | 0 | 123.1078 | 0 | 97.778 | 31.3297 | 6.1083 | 31.3297 | 7 | 0 | 14 | 0 | 70.6697 | 0 | 43.52 | 2.3 | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 27.1745 | 10 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г7 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | 385 | 18.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 864.3943 | 0.79661 | 0 | н.д. | 0 | 0.21586 | 0 | 578.0783 | 887.9808 | 136.358 | 12.8734 | н.д. | 12.8734 | 13.2502 | 0 | н.д. | 0 | 123.1078 | 0 | 97.778 | 31.3297 | 6.1083 | 31.3297 | 7 | 0 | 14 | 0 | 70.6697 | 0 | 43.52 | 2.3 | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 27.1745 | 10 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 2.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 10 | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | н.д. | н.д. | н.д. | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.52 | 2.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 97.778 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 7.52 | 0.1 | н.д. | н.д. | н.д. | 8.9832 | 15.635 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 27.1745 | 10 | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0.71 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.617 | 1.19 | н.д. | н.д. | н.д. | 73.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1 | не удалять | 0.19033 | ТПиР | 110 кВ | 1 | 1.3. | НД
РЭ | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | РЭ |  |  |  | 199.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 428.3299 | 73.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.8658 | 437.0453 | 20.5944 | 3.8767 | 0 | 3.8767 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | 0 | 25 | 11.8928 | 5.1405 | 11.8928 | 5.7584 | 0 | 13 | 0 | 1.1011 | 0 | 20.23 | 3.5 | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 11.4424 | 6 | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1. | РЗА
да | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г8 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | 199.2 | 15.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | н.д. | н.д. | н.д. | НД | НД | 428.3299 | 73.6089 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 351.8658 | 437.0453 | 20.5944 | 3.8767 | н.д. | 3.8767 | 14.9036 | 0 | н.д. | 0 | 5.6909 | 0 | 25 | 11.8928 | 5.1405 | 11.8928 | 5.7584 | 0 | 13 | 0 | 1.1011 | 0 | 20.23 | 3.5 | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 11.4424 | 6 | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 3.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | н.д. | н.д. | н.д. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.23 | 3.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 57.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6.42 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.1843 | 5.271 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 6 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 1.74 | н.д. | н.д. | н.д. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 3 | 3.1. | РЗА
РЭ | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 74.803 | 2.5 | 62 | 0 | 0 | [5 empty] | 2112.8753 | 1598.2875 | 1632.9195 | 2.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7586 | 188.9681 | 55.7586 | 23.0465 | 14.6358 | 23.0465 | 0 | 0 | 39.278 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 | 8.0205 | 0 | 8.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.824 | 2.649 | 0.5 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0.5 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 2.649 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 2.649 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.649 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 |  | 0.2683 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_4010200004 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | НД | 2018 | 2017 | 09.07.2017г. | 1018.5754 | 757.1768 | 1018.5753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 21.3801 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.2. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | G_4020201655 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 07.08.2014г. | 45.2624 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 43.6979 | н.д. | 0.036667 | н.д. | 0.036667 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.028486 | н.д. | 0.028486 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | F_4020004815 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 23.10.2011г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | G_4020005105 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 08.11.2017г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.33336 | н.д. | 7.8e-07 | н.д. | 7.8e-07 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | F_4010200585 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 29.03.2015г. | 3.1353 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | H_4020005485 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 23.09.2018г. | 17.527 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.0298 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.034968 | н.д. | 0.034968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | F_4020201010 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 31.12.2016г. | 4.3317 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | F_4010200497 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 09.12.2013г. | 2.8289 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4773 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Бол Пэкиджинг Европа Ростов (ООО «АТП») | I_4020201677 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.12.2018г. | 3.9353 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.9353 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.19554 | н.д. | 0.19554 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | G_4020005211 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2019 | н.д. | 09.07.2017г. | НД | 27.2884 | 23.0559 | 2.0966 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.6358 | 0 | 14.6358 | 22.0645 | 14.6358 | 22.0645 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | G_4020204586 | РЭ | Ростовская область | С | С | 56.09 | н.д. | 62 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 2018 | н.д. | 04.08.2017г. | 683.1114 | 623.4907 | 500.1341 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.31542 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | F_4020201305 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 25.05.2012г. | 9.1478 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.7155 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | H_4020202786 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 04.08.2017г. | 6.7103 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.6379 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | G_4020201079 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 30.12.2016г. | 18.8342 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.2716 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 4.6. | 4. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | H_4020201676 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 27.08.2012г. | 8.003 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.694 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.1974 | н.д. | 5.1974 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5064 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | F_4010200877 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.41118 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | F_4020201184 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3186 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | F_4010200703 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 25.04.2011г. | 11.5709 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29025 | н.д. | 0.29025 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | G_4010005223 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | 25.12.2016г. | 106.67 | 124.5361 | 50.5958 | 0.18385 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.6051 | 0 | 21.6051 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.6051 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | G_4020005224 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3 | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 25.12.2016г. | 106.67 | 22.1679 | 21.0913 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.9956 | 0 | 13.9956 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.9956 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | G_4020202159 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | 2018 | н.д. | 16.05.2016г. | 5.4036 | 2.3495 | 0.97277 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0.11435 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.06 | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.06 | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | H_4010005511 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 15.11.2017г. | 1.9896 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.5344 | н.д. | 0.069513 | н.д. | 0.069513 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | H_4020006397 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 10.10.2017г. | 3.9235 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.9235 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | H_4020005793 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 11.01.2018г. | 0.32012 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30449 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 35 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | G_4020202136 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 30.12.2016г. | 1.184 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -3e-08 | н.д. | 3e-08 | н.д. | 3e-08 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 3 | 3.1. | РЗА
да | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.105 км) | F_4010200863 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | 2018 | н.д. | 16.08.2013г. | 0.77566 | н.д. | 1.0293 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.36238 | н.д. | 0.36238 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 35 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от опоры 10 кВ № 5-17 ВЛ-10кВ № 107Н ПС 110/6/10кВ НС-1 для технологического присоединения дачных домиков, садового оборудования ДНТ «Задонье» Азовского района | H_4020202108 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 09.08.2014г. | 1.084 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.9679 | н.д. | 0.1161 | н.д. | 0.1161 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.040108 | н.д. | 0.040108 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91849 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | F_4020202334 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 23.09.2015г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.082991 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0043101 | н.д. | 0.0043101 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №11 отпайки на КТП №741Ам ВЛ-10кВ №4-12 ПС 35/10/6кВ "Гаевка" до границ земельного участка Заявителя. Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №85 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Русский Колодец" до границ земельного участка Заявителя (Еременко А.Н.) | I_4020006537 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 30.08.2017г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.03697 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | F_4020201633 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 25.09.2012г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34219 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | F_4020201188 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 04.09.2009г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.517 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | H_4020201556 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.08.2017г. | 9.6514 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.8306 | н.д. | 0.10538 | н.д. | 0.10538 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | Прочие | 110 кВ | 4.6. | 4. | 0
да | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | G_4020205045 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 25.05.2017г. | 2.1555 | 8.7585 | 1.8449 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8449 | 0 | 1.8449 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8449 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0.071651 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | G_4020202942 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | 26.05.2017г. | 8.5478 | 18.5512 | 7.2986 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.2899 | 0 | 3.2899 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.2899 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.198 км) | G_4020203021 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.198 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | 30.04.2016г. | 9.8941 | 13.9683 | 8.3215 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.38735 | 0 | 0.38735 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.38735 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | F_4020201182 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 28.04.2009г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.048606 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | F_4010200876 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.12.2015г. | 8.2592 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.21582 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | H_4020005406 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.03.2018г. | 12.0054 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.6024 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 110 кВ | 4 | 4.6. | НД
нет | 4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ "Левенцовка-2" и отходящих КЛ-10 кВ" и "Организация телемеханики на РП-10 кВ "Левенцовка -2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | H_4020202145 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 22.07.2014г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 33.6096 | н.д. | 0.043366 | н.д. | 0.043366 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | НС | 110 кВ | 3.1. | 3. | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | H_4020006384 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 19.06.2018г. | 1.3678 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.1.1.3 | Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | F_4010200866 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 24.09.2015г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.17739 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство 2-х новых ТП 6/0,4кВ, строительство 2-х КЛ 6кВ от ТП-6/0,4кВ (строящейся по договору №152137/25/12 от 14.06.2012 г.) до новых ТП 6/0,4кВ (ФСБ РФ, МКД по адресу пер. 1-й Новый, 14-3) | I_4020005315 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.03.2017г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4376 | н.д. | 0.15545 | н.д. | 0.15545 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.2294 | н.д. | 2.2294 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | F_4010200878 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 22.07.2014г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.96642 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №82/99/100 по ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "ГОК" (Ориетировочная протяженность 0,35км) | H_4020006500 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 09.08.2018г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0081242 | н.д. | 0.012011 | н.д. | 0.012011 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №27/109 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ «Мешковская». Строительство новой КТП-10/0,4 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административного здания Мешковской СОШ (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,47 км, ориентировочная мощность ТП-0,25МВА) | H_4020006499 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 13.09.2018г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.029722 | н.д. | 0.081119 | н.д. | 0.081119 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 110 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1 |  | 0 | НС | 110 кВ | 2.2. | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1 |  | 0 | НС | 110 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2 |  | 0 | НС | 35 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2 |  | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2 |  | 0.034968 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
РЭ | 4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2 |  | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 8.818 | 13 | 43 | 0 | 0 | [5 empty] | 309.7157 | 333.1496 | 275.2346 | 15.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0 | 100.7084 | 77.2636 | 94.7265 | 1.0119 | 10.1316 | 1.0119 | 2.5542 | 0 | 39.2822 | 0 | 42.7585 | 0 | 8.1594 | 3.5321 | 0 | 3.5321 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 5.0694 | 0 | 0.15 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4 |  | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1 |  | 0.001556 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
РЭ | 4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 8.818 | 13 | 43 | 0 | 0 | [5 empty] | 309.7157 | 333.1496 | 275.2346 | 15.0424 | 0 | 0 | 0 | 0.41648 | 0 | 100.7084 | 77.2636 | 94.7265 | 1.0119 | 10.1316 | 1.0119 | 2.5542 | 0 | 39.2822 | 0 | 42.7585 | 0 | 8.1594 | 3.5321 | 0 | 3.5321 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 5.0694 | 0 | 0.15 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 |  | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
да | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | F_4010100214 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.192 | 0.4 | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | 31.12.2016г. | 174.5974 | 170.617 | 161.4386 | 9.0605 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 35.636 | 29.7938 | 35.636 | 0.11999 | н.д. | 0.11999 | н.д. | 0 | 35.636 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина - ул. Ларина - ул. Герасименко в г. Ростове-на-Дону и для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | F_4010102490 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 5.301 | 3.6462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.6462 | 3.6462 | 3.6462 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.6462 | 0 | н.д. | 0 | 3.09 | 0 | н.д. | 0 | 3.09 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | F_4010100270 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 30.11.2017г. | 3.993 | 4.971 | 3.5117 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7268 | 0 | 1.7268 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7268 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0.00067971 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-5 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ | F_4010100029 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.15 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | 31.12.2017г. | 14.2648 | 7.8939 | 6.5565 | 5.9819 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.9819 | 6.5565 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.0694 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.0694 | 0 | 0.15 | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.15 | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 5.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | G_4020105040 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | 24.07.2017г. | 1.7335 | 4.971 | 1.6318 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.97653 | 0 | 0.97653 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.97653 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | F_4020004969 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 3.5254 | 5.2803 | 3.191 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2323 | 3.0154 | 1.2323 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2323 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | G_4020202911 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 2.605 | 1.3648 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.78521 | 0.98705 | 0.78521 | 0 | 0.78521 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | G_4020105041 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 18.12.2014г. | НД | 2.6056 | 2.1332 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2273 | 1.4943 | 1.2273 | 0 | н.д. | 0 | 1.2273 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | G_4020105044 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 29.06.2016г. | 2.3018 | 2.473 | 2.0432 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2524 | 0 | 1.2524 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.2524 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | G_4020004846 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 28.10.2017г. | НД | 5.1949 | 4.1968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4146 | 2.7463 | 2.4146 | 0.22314 | 2.4146 | 0.22314 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | G_4020202851 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 15.12.2016г. | НД | н.д. | 1.3648 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.78521 | 0.83906 | 0.78521 | 0.068198 | 0.78521 | 0.068198 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | G_4020004937 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 15.07.2017г. | НД | 5.2041 | 4.1968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4146 | 3.6896 | 2.4146 | 0.12114 | 2.4146 | 0.12114 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента»)» | G_4020105039 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 26.02.2018г. | НД | 5.2018 | 4.1968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4146 | 2.6871 | 2.4146 | 0.11829 | 2.4146 | 0.11829 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0.035629 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
да | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | G_4020105037 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 16.02.2018г. | НД | 2.5972 | 2.3063 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.3269 | 0.90341 | 1.3269 | 0.076303 | н.д. | 0.076303 | 1.3269 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | G_4020105042 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 31.12.2017г. | НД | 5.328 | 4.1968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4146 | 4.0837 | 2.4146 | 0.20726 | н.д. | 0.20726 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.4146 | 0 | н.д. | 3.5321 | н.д. | 3.5321 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5321 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 35кВ | 8 | 8.1 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | G_4010005328 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | 29.06.2018г. | 10.485 | 9.9172 | 9.4756 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0903 | 0 | 6.0903 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0903 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0.29025 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | G_4010100260 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 12.4888 | н.д. | 11.4236 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.81625 | 0 | 0.81625 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.81625 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с установкой двух ячеек 10кВ | F_4010100005 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2015 | НД | 2018 | н.д. | 02.07.2017г. | 16.0673 | 5.1082 | 4.7757 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.41648 | 0 | 0 | 4.3592 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид» | G_4020105038 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | НД | 2018 | н.д. | 01.12.2017г. | НД | 2.5557 | 1.3648 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.023 | н.д. | 0.077545 | н.д. | 0.077545 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | F_4010100275 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | 30.04.2016г. | 2.341 | 2.592 | 2.1231 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.3176 | 1.7834 | 1.3176 | 0 | 1.3176 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
да | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) (12,6 МВА) | F_4010100041 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | 12.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | 31.12.2010г. | 48.3545 | 38.4764 | 24.234 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.2999 | 0 | 14.2999 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.2999 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | F_4010200665 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | 06.06.2009г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.9539 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | H_4020202520 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 21.07.2018г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4382 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | F_4020102442 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.476 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | 28.12.2013г. | 19.5633 | 44.2563 | 15.8624 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.9495 | 0 | 13.9495 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.9495 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ по КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13». (ООО Многопрофильное предприятие «СОЮЗстрой») | F_4010200873 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 29.07.2014г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №299. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №299» до границы земельного участка Заявителя в г. Таганроге (ИП Медведев А. И.)» | F_4020201032 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | 20.04.2013г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.26329 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
РЭ | 4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 525.937 | 108.873 | 17413 | 45738 | 0 | [5 empty] | 3687.4735 | 1653.8417 | 3294.4061 | 478.1717 | 0 | 0 | 0 | 332.7164 | 0 | 2174.2655 | 3151.3822 | 755.8414 | 108.4805 | 105.7552 | 108.4805 | 176.8832 | 0 | 359.4737 | 0 | 113.7294 | 0 | 570.4563 | 39.4923 | 7.097 | 39.4923 | 47.2634 | 0 | 151.1048 | 0 | 364.9911 | 0 | 129.32 | 6.93 | 852.3605 | 0 | 3.25 | 23.5065 | 0 | 0 | 12.9837 | 0 | 3.25 | 23.5065 | 0 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 125.534 | 6.68 | 539.2886 | 0 | 0 | 0 | 123.415 | 6.33 | 196 | 9298 | 0 | 852.3605 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 23.5065 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 23.5065 | 1.169 | 0 | 4 | 800 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 1100 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 6.08 | 192 | 5715 | 0 | 539.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.489 | 6.93 | 196 | 9298 | 0 | 852.3605 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 23.5065 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 23.5065 | 1.169 | 0 | 4 | 800 | 0 | 279.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 1100 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.534 | 6.68 | 192 | 5715 | 0 | 539.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 0.040108 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
РЭ | 4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 22.536 | 86 | 455 | 0 | 0 | [5 empty] | 1196.6281 | 336.6536 | 884.6662 | 112.3607 | 0 | 0 | 0 | 20.071 | 0 | 779.3492 | 1334.6639 | 188.0079 | 3.9923 | 4.7235 | 3.9923 | 57.523 | 0 | 80.8262 | 0 | 44.9352 | 0 | 162.8857 | 4.056 | 0 | 4.056 | 19.8674 | 0 | 37.4867 | 0 | 105.5316 | 0 | 0 | 0 | 169.8612 | 0 | 3.25 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.3657 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 169.8612 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 149.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 169.8612 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 149.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 |  | 0.0043101 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
РЭ | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 22.536 | 72 | 26 | 0 | 0 | [5 empty] | 977.9365 | 294.9493 | 311.0692 | 9.2951 | 0 | 0 | 0 | 14.6487 | 0 | 293.6372 | 859.2613 | 35.1435 | 1.1734 | 1.1804 | 1.1734 | 0 | 0 | 17.7105 | 0 | 16.2526 | 0 | 7.8772 | 0.11126 | 0 | 0.11126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8772 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 |  | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
да | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/30/10 кВ "Чалтырь" с заменой трансформаторов (2-й пусковой комплекс) ( трансформаторная мощность - 40 МВА) | F_4010100215 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | 40 | 6 | н.д. | н.д. | 2018 | 2021 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 95.474 | 85.7317 | 1.8788 | 0 | н.д. | 0 | 1.5922 | 0 | 85.7317 | 85.7317 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5922 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5922 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | F_4010100030 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 82.912 | 35.432 | 17.7105 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.7105 | 6.2959 | 17.7105 | 1.0803 | н.д. | 1.0803 | н.д. | 0 | 17.7105 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | F_4010300064 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2018 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 54.7181 | 7.4163 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 54.7181 | 54.239 | 0.47908 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.47908 | 0 | 6.285 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.285 | 0 | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
да | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | F_4010300078 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 14 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 18.1411 | н.д. | 6.348 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.326 | 5.3463 | 4.326 | 0.09312 | н.д. | 0.09312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.326 | 0 | н.д. | 0.11126 | н.д. | 0.11126 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Т-1 в г. Таганроге (ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ) | F_4010006428 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.45816 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | F_4010100033 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | 07.08.2014г. | 389.7776 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 380.8127 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.019148 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | F_4010100014 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | F_4010100133 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | 9.83 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | F_4010200666 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.00023865 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | F_4010100277 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | 13.03.2016г. | 310.8359 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100031 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 71.1222 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 70.9795 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 в части схемы плавки гололёда | F_4010005311 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 4.5532 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.5536 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | F_4010100136 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.0018564 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | F_4010100651 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | F_4010101270 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | F_4010100013 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА | F_4010100036 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | 32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2021 | 2022 | 2014 | н.д. | н.д. | НД | 84.6905 | 59.9873 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 59.9873 | 59.9873 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | F_4010100649 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
да | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» (1 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3 км) | F_4010100210 | РЭ | Ростовская область | П | П | 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2020 | 2014 | н.д. | н.д. | НД | 79.3529 | 73.9458 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.0565 | 0 | 58.5358 | 56.9925 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.00035241 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | F_4010100135 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100015 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 3.1307 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.1305 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | F_4010101273 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | F_4010101266 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | F_4010101268 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | F_4010101277 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | F_4010101271 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 57.3492 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 57.3492 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | F_4010101348 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | F_4010101203 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0846 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | F_4010100131 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | F_4010100144 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 13.377 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 12.0545 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | F_4010101254 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 3.044 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 60.0632 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | F_4010101149 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ БТ4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*10 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 | F_4010101276 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | F_4010101351 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | F_4010101283 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | F_4010101285 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.062648 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | F_4010101287 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | F_4010101284 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | F_4010101286 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | F_4010101282 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | F_4010101281 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | G_4010005523 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0030128 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 2 | 2.2. | НД
нет | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | G_4010005527 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.024925 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005514 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.20944 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | F_4010101288 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.39239 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
да | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | F_4010300004 | РЭ | Ростовская область | С | С | 19.536 | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 13.8636 | н.д. | 12.6279 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.6279 | 1.1804 | 12.6279 | 0 | 1.1804 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.4475 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | F_4010300027 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22314 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0 | НС | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.1 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | F_4010100652 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ | 0.15269 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
РЭ | 4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 14 | 429 | 0 | 0 | [5 empty] | 218.6916 | 41.7043 | 573.597 | 103.0657 | 0 | 0 | 0 | 5.4223 | 0 | 485.7119 | 475.4026 | 152.8644 | 2.8189 | 3.5431 | 2.8189 | 57.523 | 0 | 63.1157 | 0 | 28.6826 | 0 | 155.0085 | 3.9447 | 0 | 3.9447 | 19.8674 | 0 | 37.4867 | 0 | 97.6544 | 0 | 0 | 0 | 163.1702 | 0 | 3.25 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.3657 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 163.1702 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 143.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 163.1702 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 143.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Т-13 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010005220 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.9445 | н.д. | 6.2638 | 1.91e-07 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.2638 | 6.2638 | 6.2638 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.2638 | 0 | н.д. | 0 | 5.3083 | 0.34744 | н.д. | 0.34744 | 5.3083 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 5.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Т-25 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010004614 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.4961 | н.д. | 5.8594 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.8594 | 5.8594 | 5.8594 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.8594 | 0 | н.д. | 0 | 4.9656 | 0.32241 | н.д. | 0.32241 | 4.9656 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Самбек с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010005221 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.4813 | н.д. | 5.8446 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.8446 | 5.8446 | 5.8446 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.8446 | 0 | н.д. | 0 | 4.9531 | 0.32246 | н.д. | 0.32246 | 4.9531 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Сохрановская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | G_4010100010 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.9285 | н.д. | 9.1502 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.1502 | 9.1484 | 9.1502 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.1502 | 0 | н.д. | 0 | 7.7544 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.7544 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7 | н.д. | н.д. | 7.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | F_4010102469 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | 14 | 2 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 41.7043 | 28.0809 | 0.00032531 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.7049 | 0 | 2.7049 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.7049 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | F_4010102468 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 8.3297 | н.д. | 5.4351 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.67085 | 0 | 0.67085 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.67085 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102949 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.6287 | н.д. | 5.8629 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9551 | 3.3711 | 2.9551 | 0.15721 | 2.9551 | 0.15721 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 1.5653 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102950 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.8531 | н.д. | 4.3766 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.026 | 4.3766 | 2.026 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.026 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0.85855 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Т-27 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010004615 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.0724 | н.д. | 5.4758 | 2e-08 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.4758 | 5.3281 | 5.4758 | 0.14763 | н.д. | 0.14763 | н.д. | 0 | 5.4758 | 0 | н.д. | 0 | 4.6405 | 0.30984 | н.д. | 0.30984 | 4.6405 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 4.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 2.9166 | НС | 0,4-10кВ | 2.1. | н.д. | н.д.
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | H_4010006458 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 5.1308 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.0058 | н.д. | 1.0058 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0.061762 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005930 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.11319 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11772 | н.д. | 0.041839 | н.д. | 0.041839 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | H_4010004617 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.012132 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | H_4010006503 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.33971 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.28999 | н.д. | 0.019515 | н.д. | 0.019515 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26229 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0.041414 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | H_4010006504 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.51276 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.47692 | н.д. | 0.035846 | н.д. | 0.035846 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40462 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_4010006464 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.4332 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12318 | н.д. | 0.038856 | н.д. | 0.038856 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12072 | н.д. | 0.12072 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.12905 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | F_4010100017 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -0.84436 | н.д. | -0.84436 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005931 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.21682 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.18057 | н.д. | 0.088064 | н.д. | 0.088064 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | F_4010100008 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | F_4010101150 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | H_4010006457 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.59953 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.089603 | н.д. | 0.076357 | н.д. | 0.076357 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.038807 | н.д. | 0.038807 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.37964 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4кВ № 189 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Колесниковская с заменой трансформатора | I_4010006276 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0053291 | н.д. | 0.029606 | н.д. | 0.029606 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.029606 | н.д. | 0.029606 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 4.2053 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 4.6. | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | H_4010006455 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 2.4932 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.31868 | н.д. | 0.20489 | н.д. | 0.20489 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.16243 | н.д. | 0.16243 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | H_4010006456 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.4332 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34365 | н.д. | 0.037036 | н.д. | 0.037036 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.028019 | н.д. | 0.028019 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №58 КЛ 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | I_4010006278 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.78736 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.68431 | н.д. | 0.093595 | н.д. | 0.093595 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.56444 | н.д. | 0.56444 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №245, мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Каргинская" | I_4010006863 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.60465 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.090593 | н.д. | 0.090593 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №2 ПС 110/10 кВ АС15 в части замены ТСН - 10 кВ № 1,Аксайского района Ростовской области (1шт) | I_4010006854 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.34254 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | H_4010006530 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.178 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.12991 | н.д. | 0.013988 | н.д. | 0.013988 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | H_4010006445 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15228 | н.д. | 0.021038 | н.д. | 0.021038 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | H_4010006531 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.127 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.10737 | н.д. | 0.01609 | н.д. | 0.01609 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | H_4010006449 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.125 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.11727 | н.д. | 0.025801 | н.д. | 0.025801 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | H_4010006447 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15926 | н.д. | 0.029402 | н.д. | 0.029402 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | H_4010006446 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.368 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.23772 | н.д. | 0.02749 | н.д. | 0.02749 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | H_4010006448 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.229 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.15654 | н.д. | 0.027161 | н.д. | 0.027161 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | H_4010006451 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.132 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.085188 | н.д. | 0.019642 | н.д. | 0.019642 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_4010006576 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.241 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.14999 | н.д. | 0.052369 | н.д. | 0.052369 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | H_4010006450 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.185 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.13926 | н.д. | 0.02073 | н.д. | 0.02073 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | G_4010100888 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.60954 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | G_4010005189 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 11.4048 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.1178 | 6.3691 | 10.1178 | 0 | н.д. | 0 | 10.1178 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9984 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9984 | 0 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 9.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | F_4010300024 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2013 | 2022 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 85.3602 | 2.9271 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 85.0936 | 85.3602 | 3.3341 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3341 | 0 | 5 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ ПО СВЭС (ПС "Курнолиповская",ПС "СХТ", ПС "Колушкинская") в части установки индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе | F_4010300018 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2013 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6.3983 | 3.1743 | 0 | н.д. | 0 | 5.4223 | 0 | 6.3983 | 4.3225 | 3.224 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.224 | 0 | 5.4223 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.4223 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения 1 ПК | G_4010005148 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6.5746 | 3.4597 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.5746 | 6.5746 | 3.1149 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.1149 | 0 | 5.5717 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.5717 | 0 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Дударевская, Белавинская, Илларионовская, Маньковская, Терновская-1, Терновская-2, Павловская, Лазаревская,Сесираковская, Долотинская, Кружилинская, Курская, Титовская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 2 ПК - 13 ПС | G_4010005155 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 12.7967 | 6.3486 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.7967 | 11.4814 | 6.448 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.448 | 0 | н.д. | 0 | 10.8446 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.8446 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 10.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Марииновская, Николаевская, Рыбхоз, Николаевский ГУ, Рисовая, Романовская, Рябичевская, Ново-Кировская, Железнодорожная) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 2 ПК - 9 ПС | G_4010005158 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 12.2613 | 6.083 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.2613 | 13.6847 | 6.1783 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.1783 | 0 | н.д. | 0 | 10.3909 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.3909 | 0 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 2 ПК | G_4010005190 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2018 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 14.2414 | 4.3321 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.2414 | 14.2414 | 4.3999 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.73578 | 0 | 3.6641 | 0 | 7.4 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.4 | 0 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Ганчуковская, Волочаевская,Водозабор, Дальняя, Краснополянская, Развиленская, Сеятель, Пушкинская, Победа )ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 2ПК - 9 ПС | G_4010005340 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 8.8531 | 4.3922 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.8531 | 10.3616 | 4.4609 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.4609 | 0 | н.д. | 0 | 7.5026 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.5026 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 7.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Т-8, Лакадемоновска, Петровская) ПО ЮЗЭС вч асти установки дуговых защит 2ПК - 3 ПС | G_4010005345 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 4.6726 | 2.3182 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.6726 | 4.5494 | 2.3545 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.3545 | 0 | 3.9599 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.9599 | 0 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | 3.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300061 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 11 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 12.2237 | н.д. | 11.0687 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.4622 | 5.4653 | 6.4622 | 0 | н.д. | 0 | 5.4653 | 0 | н.д. | 0 | 0.99691 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300010 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 6.5316 | н.д. | 6.8688 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.2554 | 6.2254 | 4.2554 | 0 | н.д. | 0 | 4.2554 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300013 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 5.2928 | н.д. | 4.7224 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.8731 | 0.43105 | 2.8731 | 0 | н.д. | 0 | 2.8731 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | G_4010005154 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 9 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 5.8037 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3451 | 0 | 3.3451 | 0.58898 | 0.588 | 0.58898 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.7571 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | G_4010005157 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 11.7333 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.7333 | 0.84705 | 11.7333 | 0 | н.д. | 0 | 11.7333 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | G_4010005339 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 133 | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 14.8502 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.8502 | 2.8714 | 14.8502 | 0 | н.д. | 0 | 14.8502 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | F_4010101166 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 118.3964 | н.д. | 13.7481 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.8249 | 8.9634 | 7.8249 | 0 | н.д. | 0 | 7.8249 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | F_4010300005 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 2013 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 19.1814 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.40315 | 0.40315 | 0.40315 | 0 | н.д. | 0 | 0.40315 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 4 | 4.6. | НД
нет | 4.2.1.2 | Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300023 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | F_4010300021 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | F_4010100197 | РЭ | Ростовская область | И | И | н.д. | н.д. | 57 | н.д. | н.д. | 2017 | 2022 | 2022 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 211.0044 | 61.2552 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 206.6955 | 209.8819 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 51.9112 | 1.0195 | н.д. | 1.0195 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 51.9112 | 0 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 17 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 17 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 17 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 17 | н.д. | н.д. | 51.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | H_4010006131 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2019 | н.д. | н.д. | 9.8006 | н.д. | 8.8352 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.8352 | 8.8352 | 3.8352 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.8352 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | H_4010005823 | РЭ | Ростовская область | И | И | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 26.8686 | 8.775 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.4739 | 29.3179 | 12.6989 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.6989 | 0 | н.д. | 0 | 11.385 | 1.4328 | н.д. | 1.4328 | н.д. | 0 | 11.385 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
РЭ | 4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 503.401 | 22.873 | 1 | 1936 | 0 | [5 empty] | 2156.7945 | 1317.1881 | 1431.1529 | 309.601 | 0 | 0 | 0 | 98.4081 | 0 | 1247.4923 | 1675.9517 | 472.2091 | 104.4193 | 101.0317 | 104.4193 | 97.9307 | 0 | 213.539 | 0 | 59.7077 | 0 | 339.8363 | 28.2893 | 0.51697 | 28.2893 | 24.196 | 0 | 96.9452 | 0 | 218.1782 | 0 | 129.32 | 6.93 | 616.3406 | 0 | 0 | 3.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0735 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 125.534 | 6.68 | 336.1198 | 0 | 0 | 0 | 123.415 | 6.33 | 0 | 582 | 0 | 616.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0735 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 6.08 | 0 | 582 | 0 | 336.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.489 | 6.93 | 0 | 582 | 0 | 616.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0735 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.534 | 6.68 | 0 | 582 | 0 | 336.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
РЭ | 4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 479.41 | 22.713 | 1 | 1936 | 0 | [5 empty] | 1848.906 | 1042.2133 | 1309.2738 | 225.3788 | 0 | 0 | 0 | 91.6979 | 0 | 1154.3365 | 1599.8912 | 464.3047 | 103.9878 | 101.0317 | 103.9878 | 91.2063 | 0 | 212.359 | 0 | 59.7077 | 0 | 265.9754 | 26.1205 | 0.2 | 26.1205 | 1.2 | 0 | 46.3972 | 0 | 218.1782 | 0 | 105.707 | 6.77 | 516.5532 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 101.921 | 6.52 | 236.3324 | 0 | 0 | 0 | 99.802 | 6.17 | 0 | 582 | 0 | 516.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.847 | 5.92 | 0 | 582 | 0 | 236.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.876 | 6.77 | 0 | 582 | 0 | 516.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.786 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.921 | 6.52 | 0 | 582 | 0 | 236.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ "Каргинская-В.Свечниковская" для нужд ОАО "Ростовэнеого" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 30.978 км) | G_4010005334 | РЭ | Ростовская область | С | С | 30.978 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2021 | 2018 | н.д. | н.д. | 95.2884 | 412.0255 | 119.0185 | 13.0107 | 0 | н.д. | 0 | 11.026 | 0 | 119.0185 | 113.1034 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.026 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.026 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | G_4010005415 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 335.4169 | 297.4 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 281.9696 | 165.8178 | 281.9696 | 100.0444 | 100 | 100.0444 | н.д. | 0 | 181.9696 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 18.9848 | н.д. | 18.9848 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 252.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | H_4010006532 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.8719 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | F_4010100117 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 81.36 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 81.36 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | F_4010101235 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 153.839 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 153.839 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | F_4010101279 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.22314 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 1.3. | 1. | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | G_4010200228 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.977 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 12.8144 | 46.8351 | 14.1587 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.6137 | 0 | 3.9738 | 9.8243 | 3.9738 | 0 | 0.86892 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.1048 | 0 | н.д. | 0.89767 | н.д. | 0.89767 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 6 | 6 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ №204 ШТЭЦ-Ш" I , II ц в г.Шахты. (ориентировочная протяженность - 4,974 км.) | F_4010101154 | РЭ | Ростовская область | П | П | 4.974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 54.9451 | 72.886 | 57.423 | 19.4644 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 56.423 | 56.423 | 36.9586 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 36.9586 | 0 | 47.8161 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 47.8161 | 0 | 4.974 | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.974 | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 48.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | G_4010101099 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.717 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | 2017 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 1.472 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 18.2578 | 0 | 0 | 0.93556 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | F_4010100648 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 65.224 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | F_4010101200 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 12.0643 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.7885 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | F_4010101252 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | F_4010100119 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 67.557 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | F_4010100120 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 21.043 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | F_4010101255 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | F_4010100045 | РЭ | Ростовская область | З | З | 7.377 | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 13.7376 | н.д. | 12.3119 | 6.6759 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.6759 | 10.6103 | 5 | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.1979 | н.д. | 2.1979 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | F_4010100149 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 7.6133 | 11.207 | 7.9151 | 7.9151 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.9151 | 7.9151 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.7077 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.7077 | 0 | н.д. | 0 | 3.28 | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.28 | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ «Родина» от ПС 110/10 кВ «Ш-42»»(ориентировочная протяженность - 5.1 км.) | H_4010006082 | РЭ | Ростовская область | С | С | 5.1 | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 10.6784 | 0.52063 | 0 | н.д. | 0 | 0.44121 | 0 | 10.6784 | 10.6784 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.44121 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.44121 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | F_4010100057 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.129 | н.д. | 3.6968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.4761 | 3.3691 | 3.4761 | 0.10704 | н.д. | 0.10704 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.4761 | 0 | н.д. | 2.7065 | н.д. | 2.7065 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0.29361 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | F_4010100095 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 3.0488 | н.д. | 2.5159 | 2.4404 | 0 | н.д. | 0 | 0.00097761 | 0 | 2.4404 | 2.4404 | н.д. | 0.029864 | н.д. | 0.029864 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.0681 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.0681 | 0 | н.д. | 0 | 1.2 | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.2 | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №114 п. Кленовый Зерноградского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.0 км) | F_4010100151 | РЭ | Ростовская область | С | С | 16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 49.46 | 31.2424 | 0.77058 | 0 | н.д. | 0 | 1.3163 | 0 | 31.2424 | 31.2424 | 0.78265 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.78265 | 0 | 1.3163 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.3163 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0.1555 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | F_4010100096 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.6299 | н.д. | 3.4711 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3602 | 0 | 3.3602 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.3602 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО Заря Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.22 км) | F_4010100093 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.1385 | н.д. | 3.8173 | 1.8084 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.645 | 3.645 | 1.8367 | 0.029864 | н.д. | 0.029864 | 1.8367 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.089 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.089 | 0 | н.д. | 0 | 4.22 | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.22 | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0.14423 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | H_4010100145 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.12.2016г. | 0.73411 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.70905 | н.д. | 0.025054 | н.д. | 0.025054 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | F_4010100280 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | F_4010100052 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.73194 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | F_4010100654 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | F_4010101248 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 4.229 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.0031 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | F_4010101291 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 44.822 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 44.822 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | F_4010101236 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 3.4586 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.2957 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | F_4010101247 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 16.6982 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 16.0834 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | F_4010101208 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | F_4010101249 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | F_4010101231 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | F_4010101233 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | F_4010101234 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | F_4010101193 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС К-4 в Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 28.36 км) | F_4010100153 | РЭ | Ростовская область | С | С | 28.36 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2015 | н.д. | н.д. | 38.1738 | н.д. | 45.702 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.72624 | 0 | 44.8453 | 44.8453 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0.43866 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | F_4010101237 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | F_4010101238 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | F_4010101232 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС КСХТв Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.78 км) | F_4010100154 | РЭ | Ростовская область | С | С | 13.78 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2015 | н.д. | н.д. | 23.1803 | н.д. | 28.2414 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.45138 | 0 | 27.7092 | 27.7092 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | F_4010100091 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 1.87 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.8198 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | F_4010100094 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.75 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | 2.2587 | 3.2089 | 1.887 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.036111 | 0 | 1.8446 | 1.8446 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | F_4010004811 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 4.075 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.9641 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.4 км) | F_4010100092 | РЭ | Ростовская область | С | С | 9.399 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | 2015 | н.д. | н.д. | 12.7187 | н.д. | 10.7056 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.34777 | 0 | 10.2949 | 10.2949 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | F_4010004813 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 12.427 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 12.0364 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | F_4010100090 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 4.552 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.1862 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | F_4010101251 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 5.097 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.322 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | G_4010100063 | РЭ | Ростовская область | С | С | 43.943 | 1.95 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | 2017 | н.д. | н.д. | 57.7128 | 31.6467 | 8.5361 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.4437 | 0 | 0 | 2.9829 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | F_4010100286 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.8 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 15.6232 | 15.6232 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 15.6232 | 15.6232 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.24 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.24 | 0 | 4.8 | 0.63 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.63 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | G_4010005321 | РЭ | Ростовская область | С | С | 5.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 10.1056 | 10.1056 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.1056 | 10.1056 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.5641 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.5641 | 0 | 5.57 | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.57 | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км, 1 КТП К мощностью-0.400 МВА) | G_4010005327 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.5 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | 36.2025 | н.д. | 8.1969 | 8.1969 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.1969 | 8.1969 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.9465 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.9465 | 0 | 3.5 | 0.4 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ х. Ленин Белокалитвенского района Ростовской области (4 этап) (ориентировочная протяженность - 22,572км; 7 КТП мощностью 1.450 МВА); | H_4010006071 | РЭ | Ростовская область | С | С | 22.57 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 33.9 | 23.6 | 5.9 | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | 23.6 | 23.6 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км) | H_4010006074 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6.8204 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | 6.8204 | 6.8204 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км) | H_4010006075 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 3.6462 | 0.59 | 0 | н.д. | 0 | 0.5 | 0 | 3.6462 | 3.6462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.5 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.5 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)) | H_4010006076 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.4 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 12.2248 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | 12.2248 | 12.2248 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км) | H_4010006077 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 8.8618 | 1.062 | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | 8.8618 | 8.8618 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА) | H_4010006078 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.4 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 11.1864 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | 11.1864 | 11.1864 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Салы с реконструкцией ТП (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА) | H_4010006079 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.1 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 10.4312 | 1.062 | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | 10.4312 | 10.4312 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.9 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | F_4010100194 | РЭ | Ростовская область | С | С | 14.08 | 0.98 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 34.8131 | н.д. | 31.5135 | 13.5659 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 18.5659 | 21.5495 | 5 | 0 | н.д. | 0 | 1.2442 | 0 | н.д. | 0 | 3.7558 | 0 | 17.0784 | 0.52457 | 0.2 | 0.52457 | 0.2 | 0 | 5.6 | 0 | 11.0784 | 0 | 7.58 | 0.66 | 17.0784 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0.66 | 9.0784 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0.66 | н.д. | н.д. | н.д. | 17.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0.66 | н.д. | н.д. | н.д. | 9.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | F_4010100282 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.364 | 0.36 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 15.1128 | н.д. | 13.3232 | 0.0010454 | 0 | н.д. | 0 | 0.30417 | 0 | 6.6842 | 7.253 | 6.6842 | 0 | н.д. | 0 | 6.6842 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | F_4010100234 | РЭ | Ростовская область | С | С | 7.445 | 0.48 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 21.9586 | н.д. | 19.7587 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 13.682 | 17.3144 | 13.682 | 0.21964 | н.д. | 0.21964 | 13.682 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.1555 | н.д. | 0.1555 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.062 км) | F_4010100067 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | 14.988 | н.д. | 13.941 | 13.4902 | 0 | н.д. | 0 | 0.00019862 | 0 | 13.4902 | 13.4902 | н.д. | 0.19357 | н.д. | 0.19357 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.4324 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | 6.4324 | 0 | 3.062 | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.062 | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 11.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | F_4010100070 | РЭ | Ростовская область | С | С | 9.088 | 0.36 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 17.1789 | н.д. | 15.4479 | 4.1593 | 0 | н.д. | 0 | 0.062542 | 0 | 9.1593 | 12.8604 | 5 | 0.87711 | н.д. | 0.87711 | 5 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.65363 | н.д. | 0.65363 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №200 по ВЛ-10 кВ №1019 в х. Победа Азовского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км; трансформаторная мощность - 0,400 МВА) | F_4010100235 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.3 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 4.0424 | 0.15082 | 0 | н.д. | 0 | 0.25763 | 0 | 4.0424 | 4.0424 | 0.15319 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.15319 | 0 | 0.25763 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.25763 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 в ст. Кировская Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.611 км, 4 КТП мощностью -1.280 МВА) | G_4010005335 | РЭ | Ростовская область | С | С | 11.611 | 1.28 | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | 27.239 | н.д. | 28.7845 | 0.64862 | 0 | н.д. | 0 | 1.108 | 0 | 26.7785 | 26.7003 | 0.65877 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.65877 | 0 | 1.108 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.108 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | F_4010005248 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | 209 | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.2923 | н.д. | 3.7654 | 0.10738 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.083953 | 0 | 0.083953 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.083953 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | F_4010005249 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | 160 | н.д. | 2015 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 3.309 | н.д. | 2.8851 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.22195 | 0 | 0.22195 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.22195 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | F_4010100164 | РЭ | Ростовская область | С | С | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 4.4078 | н.д. | 3.9543 | 1.7382 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7445 | 3.4602 | 2.0063 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.0063 | 0 | н.д. | 0 | 2.9324 | 0 | н.д. | 0 | 1 | 0 | 1.9324 | 0 | н.д. | 0 | 1.636 | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.636 | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100083 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.811 | 0.26 | н.д. | 90 | н.д. | 2012 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 8.4625 | н.д. | 6.7122 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0998 | 0 | 6.0998 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0998 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.797 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100084 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.797 | 0.26 | н.д. | 62 | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 7.4712 | н.д. | 6.9483 | 6.7937 | 0 | н.д. | 0 | 0.000384 | 0 | 6.7937 | 6.7937 | н.д. | 0.059728 | н.д. | 0.059728 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.7574 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.7574 | 0 | 3.797 | 0.26 | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | н.д. | 62 | н.д. | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | н.д. | 62 | н.д. | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | н.д. | 62 | н.д. | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0.26 | н.д. | 62 | н.д. | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100085 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.811 | 0.26 | н.д. | 65 | н.д. | 2013 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 5.5559 | н.д. | 5.0101 | 2.8275 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.9146 | 2.776 | 2.0871 | 0.15764 | н.д. | 0.15764 | 2.0871 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.49 км; трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_4010100098 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.49 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 7.4161 | н.д. | 6.1454 | 3.5947 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.0522 | 6.0522 | 2.4575 | 0.041839 | н.д. | 0.041839 | 2.4575 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.129 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.129 | 0 | 2.49 | 0.16 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.16 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | F_4010100111 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.95 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 2.8758 | н.д. | 3.192 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.48847 | 0.72946 | 0.48847 | 0 | н.д. | 0 | 0.48847 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.95 | 0.25 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | F_4010100066 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.07 | 0.32 | н.д. | 107 | н.д. | 2017 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 8.1687 | н.д. | 7.3251 | 2.2038 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.9292 | 6.7407 | 4.7254 | 0.059728 | н.д. | 0.059728 | 4.7254 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.7124 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2 | 0 | 3.7124 | 0 | 4.07 | 0.32 | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.32 | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.32 | н.д. | 107 | н.д. | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.32 | н.д. | 107 | н.д. | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.32 | н.д. | 107 | н.д. | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0.32 | н.д. | 107 | н.д. | 6.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100069 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.434 | 0.63 | н.д. | 413 | н.д. | 2017 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | 20.6496 | н.д. | 19.4007 | 17.3315 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.2585 | 19.0467 | 1.927 | 0.29864 | н.д. | 0.29864 | 1.927 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 16.1412 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | 11.1412 | 0 | 4.43 | 0.63 | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.63 | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0.63 | н.д. | 413 | н.д. | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0.63 | н.д. | 413 | н.д. | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.63 | н.д. | 413 | н.д. | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.63 | н.д. | 413 | н.д. | 16.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | F_4010100171 | РЭ | Ростовская область | С | С | 13.525 | 0.83 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 24.018 | н.д. | 24.5647 | 7.2401 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 15.7539 | 9.4062 | 10.8506 | 0.41923 | 0.16278 | 0.41923 | 9.6626 | 0 | н.д. | 0 | 1.0252 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | F_4010100082 | РЭ | Ростовская область | С | С | 6.2 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | 12.468 | н.д. | 12.6672 | 9.9337 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.0363 | 9.9337 | н.д. | 0.31953 | н.д. | 0.31953 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.4184 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.4184 | 0 | 6.2 | 0.5 | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | G_4010005337 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.638 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2019 | н.д. | н.д. | 9.6701 | н.д. | 8.9324 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.9324 | 0.46042 | 8.9324 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.9324 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | G_4010005338 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.046 | 0.16 | н.д. | 62 | н.д. | 2015 | 2018 | 2019 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 5.4817 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7866 | 0.28826 | 3.7866 | 0 | н.д. | 0 | 1.3072 | 0 | 2.4794 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.697км; трансформаторная мощность - 0,890 МВА) | F_4010100193 | РЭ | Ростовская область | С | С | 17.697 | 0.89 | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2019 | 2015 | н.д. | н.д. | 30.873 | н.д. | 31.6197 | 13.6441 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 30.6155 | 30.6155 | 16.9714 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 16.9714 | 0 | н.д. | 0 | 25.9454 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5 | 0 | 20.9454 | 0 | 17.697 | 0.89 | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0.89 | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0.89 | н.д. | н.д. | н.д. | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0.89 | н.д. | н.д. | н.д. | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0.89 | н.д. | н.д. | н.д. | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.697 | 0.89 | н.д. | н.д. | н.д. | 26.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.4км; трансформаторная мощность - 0,630 МВА) | F_4010100180 | РЭ | Ростовская область | С | С | 5.575 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 24.339 | н.д. | 24.4215 | 12.2316 | 0 | н.д. | 0 | 0.059265 | 0 | 24.033 | 24.033 | 11.8014 | 0.35837 | н.д. | 0.35837 | 11.8014 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 20.367 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10 | 0 | 10.367 | 0 | 4.4 | 0.63 | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.63 | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция 0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская"(ориентировочная протяженность ЛЭП -13.311км) | G_4010101142 | РЭ | Ростовская область | С | С | 13.311 | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 23.4187 | н.д. | 22.5758 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.026625 | 2 | 0.026625 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.026625 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.747 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100087 | РЭ | Ростовская область | С | С | 5.074 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 14.7135 | н.д. | 9.1136 | 2.0299 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.867 | 8.867 | 6.8371 | 0.11946 | н.д. | 0.11946 | 6.8371 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.5144 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.5144 | 0 | 5.747 | 0.26 | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0.26 | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.074 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 в с. Ново-Батайск Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.504км; трансформаторная мощность - 0,680 МВА) | F_4010100086 | РЭ | Ростовская область | С | С | 10.504 | 0.68 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 20.8762 | н.д. | 19.6686 | 9.5559 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.2615 | 19.2615 | 9.7056 | 0.23891 | н.д. | 0.23891 | 9.7056 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 16.3233 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 16.3233 | 0 | 10.504 | 0.68 | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0.68 | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0.68 | н.д. | н.д. | н.д. | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0.68 | н.д. | н.д. | н.д. | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0.68 | н.д. | н.д. | н.д. | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.504 | 0.68 | н.д. | н.д. | н.д. | 16.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.6 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | F_4010100097 | РЭ | Ростовская область | С | С | 5.6 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 13.7677 | н.д. | 12.3548 | 5.445 | 0 | н.д. | 0 | 0.00013076 | 0 | 12.2049 | 12.2049 | 6.7599 | 0.059728 | н.д. | 0.059728 | 6.7599 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.3432 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.3432 | 0 | 5.6 | 0.5 | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км; трансформаторная мощность-0,500 МВА) | F_4010100099 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.5 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2023 | 2018 | н.д. | н.д. | 12.2145 | н.д. | 13.2192 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.095502 | 0 | 13.1059 | 13.1059 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.771 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | F_4010100104 | РЭ | Ростовская область | С | С | 4.771 | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2022 | 2018 | н.д. | н.д. | 13.743 | н.д. | 15.193 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.24286 | 0 | 9.0088 | 14.9063 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | F_4020101600 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 12.08.2014г. | 0.36245 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.9389e-17 | н.д. | 0.029864 | н.д. | 0.029864 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.295 км; трансформаторная мощность - 1,083 МВА) | F_4010100064 | РЭ | Ростовская область | С | С | 14.295 | 1.083 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | 2017 | н.д. | н.д. | 36.1976 | н.д. | 11.2454 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.734 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап установка приборов учета, количество приборов учета - 108 шт.) | F_4010005250 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | 108 | н.д. | 2015 | НД | 2018 | н.д. | н.д. | 2.3504 | н.д. | 2.2075 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 2.1838 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | F_4010100173 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 198.804 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 14.6269 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | F_4010100088 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.01746 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.7 км) | F_4010100178 | РЭ | Ростовская область | С | С | 11.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 30.019 | 11.7068 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 27.0935 | 0 | 0 | 3.2761 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | F_4010100238 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | F_4010100175 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 63.8616 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 62.1627 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | F_4010100159 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 23.3889 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 22.8214 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | F_4010100160 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 8.973 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 8.7512 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | F_4010100161 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 7.407 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.2147 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | F_4010100162 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 9.202 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.0097 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | F_4010100163 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 5.169 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.7219 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | F_4010100655 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | F_4010100079 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | F_4010101243 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | F_4010100065 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | F_4010101240 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | F_4010101241 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | F_4010101242 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | F_4010101209 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 34.3722 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 33.2512 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | ККЭ
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ст. Заплавская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.058 км) | G_4010101210 | РЭ | Ростовская область | С | С | 15.058 | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2022 | 2015 | н.д. | н.д. | 28.3169 | н.д. | 29.9753 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.3142 | 0 | 29.6048 | 29.6048 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0.17595 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | ККЭ
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | F_4010101239 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | F_4010004809 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | F_4010101244 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ст. Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-3392, 3395, 3396, 3397, по ВЛ 10кВ №14, от КТП-3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ 10кВ №22 ПС Жуковская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.746 км) | F_4010100281 | РЭ | Ростовская область | С | С | 20.746 | 1.55 | н.д. | 660 | н.д. | 2014 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | 42.7976 | н.д. | 42.4384 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.785 | 0 | 41.5124 | 41.5121 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | F_4010101250 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | F_4010101204 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 27.0578 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 26.0547 | н.д. | 0.29864 | н.д. | 0.29864 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | F_4010101211 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 4.6203 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | F_4010100169 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 8.4457 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | F_4010100170 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 2.8118 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 1.5. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010005310 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | F_4010100168 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 10.3181 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29978 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010101213 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | F_4010101215 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | F_4010101350 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | F_4010101228 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | F_4010101229 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | F_4010101207 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | F_4010101216 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | F_4010101219 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | F_4010101224 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | F_4010101226 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | F_4010101220 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | F_4010101223 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | F_4010101225 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | F_4010101227 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | F_4010101221 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | F_4010101222 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | F_4010101217 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | F_4010101218 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденного Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.417 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | F_4010100105 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.417 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | 12.6763 | н.д. | 12.174 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1017 | 0 | 12.0537 | 12.0537 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.833км; трансформаторная мощность - 0,400МВА) | F_4010100106 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.833 | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | 9.1242 | н.д. | 8.7427 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1073 | 0 | 8.6164 | 8.6164 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.705 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | F_4010100103 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.705 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | 3.3987 | н.д. | 3.1141 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.091508 | 0 | 3.0055 | 3.0055 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | F_4010004812 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 5.089 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.9616 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | F_4010100100 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 3.381 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.3208 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.147км; трансформаторная мощность - 0,650 МВА) | F_4010100101 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2.147 | 0.65 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2021 | 2015 | н.д. | н.д. | 9.5174 | н.д. | 10.3352 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.089172 | 0 | 10.2302 | 10.2302 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | F_4010101245 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 4.566 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.4527 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | F_4010100102 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 11.212 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 11.1146 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | F_4010101246 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 1.842 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.7641 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | F_4010004810 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | F_4010104565 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.054 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | F_4010101257 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101256 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101260 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101258 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101261 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101259 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №56 РП-5 - ТП-208 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | F_4010100181 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.75 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019 | 2020 | 2015 | н.д. | н.д. | НД | 4.3658 | 4.1134 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14475 | 0 | 4.1134 | 4.1134 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | F_4010100182 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №18/1 и КЛ 6 кВ №18/2 Т-11 – РП-1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.535 км) | F_4010100183 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.535 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2022 | 2023 | 2015 | н.д. | н.д. | НД | 11.2424 | 10.3695 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.14475 | 0 | 10.3695 | 10.3695 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
РЭ | 4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 23.991 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 307.8884 | 274.9748 | 121.8791 | 84.2222 | 0 | 0 | 0 | 6.7102 | 0 | 93.1558 | 76.0605 | 7.9044 | 0.43146 | 0 | 0.43146 | 6.7244 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 73.8609 | 2.1687 | 0.31697 | 2.1687 | 22.996 | 0 | 50.5479 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 99.7874 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 99.7874 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 99.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 99.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 99.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.613 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 99.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | F_4010100292 | РЭ | Ростовская область | С | С | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | 266.0292 | 270.446 | 99.0543 | 75.2407 | 0 | н.д. | 0 | 0.000346 | 0 | 77.4302 | 74.0607 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.18 | 0 | н.д. | 0 | 62.7633 | 0.88999 | 0.31697 | 0.88999 | 19.996 | 0 | 42.4503 | 0 | н.д. | 0 | 20.227 | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 20.227 | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.227 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 83.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.2 | Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | F_4010101171 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
да | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | G_4010100221 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.378 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | 2017 | н.д. | н.д. | 7.2049 | 4.5288 | 4.13 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.9232 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а | F_4010200745 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 24.08.2014г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.032472 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | F_4010200318 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 18.09.2014г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.077817 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" до границ земельных участков заявителей (Зволь Ю.Б. и Абидина В.П.) | G_4020202837 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | 31.12.2015г. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0049342 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | НД
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | F_4010200317 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.08.2014г. | 0.24559 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | H_4020102410 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 31.12.2017г. | 0.31626 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | H_4020005510 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | 29.03.2017г. | 0.767 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.5777 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | H_4010005323 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 1.5621 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3069 | н.д. | 0.21964 | н.д. | 0.21964 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.84008 | н.д. | 0.84008 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87568 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | H_4010006009 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 1.0555 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.4694e-17 | н.д. | 0.032639 | н.д. | 0.032639 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
да | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | F_4010100174 | РЭ | Ростовская область | С | С | 3.386 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2012 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 30.7078 | н.д. | 18.6949 | 8.9815 | 0 | н.д. | 0 | 2.7867 | 0 | 15.7255 | 0 | 6.7244 | 0.17919 | н.д. | 0.17919 | 6.7244 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.0976 | 0.43866 | н.д. | 0.43866 | 3 | 0 | 8.0976 | 0 | н.д. | 0 | 3.386 | 0.16 | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.16 | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 15.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять | 0.0012965 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
РЭ | 4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 16916 | 43802 | 0 | [5 empty] | 187.6083 | 0 | 883.4582 | 26.676 | 0 | 0 | 0 | 214.2373 | 0 | 72.1672 | 79.5582 | 45.4913 | 0.068924 | 0 | 0.068924 | 0 | 0 | 36.4047 | 0 | 9.0865 | 0 | 22.2597 | 7.147 | 6.58 | 7.147 | 3.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.1797 | 0 | 0 | 0 | 20.6841 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8716 | 0 | 20.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8716 | 0 | 20.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13820 | 0 | [5 empty] | 187.6083 | 0 | 209.3933 | 16.676 | 0 | 0 | 0 | 67.4574 | 0 | 36.1077 | 26.8866 | 19.4318 | 0.045043 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 19.4318 | 0 | 0 | 0 | 22.2597 | 7.147 | 6.58 | 7.147 | 3.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.1797 | 0 | 0 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | F_4010300041 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | 13820 | н.д. | 2014 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 187.6083 | н.д. | 209.3933 | 16.676 | 0 | н.д. | 0 | 67.4574 | 0 | 36.1077 | 26.8866 | 19.4318 | 0.045043 | н.д. | 0.045043 | н.д. | 0 | 19.4318 | 0 | н.д. | 0 | 22.2597 | 7.147 | 6.58 | 7.147 | 3.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.1797 | 0 | н.д. | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 8695 | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | н.д. | 1683 | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | н.д. | 800 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 1100 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 5112 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 8695 | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | н.д. | 1683 | н.д. | 12.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0673 | н.д. | н.д. | н.д. | 800 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 1100 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 5112 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 16916 | 29982 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 674.065 | 10 | 0 | 0 | 0 | 146.7799 | 0 | 36.0595 | 52.6715 | 26.0595 | 0.023881 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 16.973 | 0 | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | H_4010006069 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 9.0865 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.0865 | 6.6768 | 9.0865 | 0.023881 | н.д. | 0.023881 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.0865 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | 7.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.3.2 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 29805 шт.) | G_4010300040 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | 29805 | н.д. | 2014 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 352.74 | 10 | 0 | н.д. | 0 | 146.7799 | 0 | 25.77 | 25.77 | 15.77 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 15.77 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.3.2 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 16916 шт.) | F_4010300042 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 16916 | н.д. | н.д. | 2012 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 303.9279 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 4.339 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.3.2 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | F_4010101336 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | H_4010005878 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | 156 | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 8.3106 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.203 | 15.177 | 1.203 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.203 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
нет | 4.2.3.2 | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005517 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.70873 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | [5 empty] | 146.4426 | 0 | 95.1287 | 29.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2568 | 61.2084 | 50.1331 | 0 | 0 | 0 | 21.4294 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3729 | 0 | 35.1016 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.382 | 0 | 22.8403 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 1.7616 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | F_4010300007 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 7.382 | н.д. | 7.7446 | 4.41 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.9684 | 0.57979 | 2.9684 | 0 | н.д. | 0 | 2.9684 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.1 | Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области | F_4010300003 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 15 | н.д. | н.д. | 2010 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 15.0957 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 1.1818 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | [5 empty] | 139.0606 | 0 | 72.2884 | 25.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2884 | 59.4469 | 47.1647 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3729 | 0 | 35.1016 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | G_4010005407 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 20.6642 | н.д. | 18.6284 | 6.1677 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 18.6284 | 1.9151 | 12.461 | 0 | н.д. | 0 | 12.461 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО 2 этап | G_4010005205 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 2015 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 118.3964 | н.д. | 27.8226 | 9.1146 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 27.8226 | 27.8226 | 18.708 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 18.708 | 0 | н.д. | 0 | 23.5785 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 23.5785 | 0 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 23.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 2 ПК | G_4010005408 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 19.8373 | 9.8416 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 19.8373 | 24.2504 | 9.9957 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 9.9957 | 0 | н.д. | 0 | 16.8113 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.3729 | 0 | 6.4384 | 0 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 16.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
да | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | H_4010005827 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6 | 5.4587 | 6 | 0 | н.д. | 0 | 6 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.0847 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.0847 | 0 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 13 | н.д. | н.д. | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1 | 1.4. | ККЭ
РЭ | 4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | 0.00039452 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
РЭ | 4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
РЭ | 4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
РЭ | 4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1846.0282 | 808.6754 | 8.6748 | 0.094385 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0 | 6.1824 | 812.065 | 3.8103 | -1.0101 | 0 | -1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0.16123 | -0.81143 | 0 | -0.81143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16123 | 0 | 0.1 | 0.25 | 5.26 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.2. | 2. | 0
нет | 4.4 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | F_4010200005 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 83.6856 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 22.0707 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.4 | Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | F_4010101192 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0.007268 | ТПиР | 0.4 - 10 кВ | 2.1. | 2. | 0
нет | 4.4 | Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010200669 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0.12073 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 1.3. | 1. | 0
нет | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | F_4010200230 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | 409.854 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 1.3024 | н.д. | -1.3024 | н.д. | -1.3024 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | -1.1037 | н.д. | -1.1037 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1037 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 1.4. | 1. | 0
нет | 4.4 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | F_4010200006 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | F_4010200229 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 828.7387 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 6.325 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | F_4010200003 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 523.7498 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | F_4010101178 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0061858 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | F_4010200002 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 804.098 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 772.0118 | н.д. | 0.29226 | н.д. | 0.29226 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.29226 | н.д. | 0.29226 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | F_4010005033 | РЭ | Ростовская область | П | П | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.541 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
да | 4.4 | Строительство участка ВЛ 10кВ и КТП10/0,4кВ в х.Астахов, Каменского района, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.7 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_4010100047 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.7 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2020 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | 4.5774 | 2.468 | 0.094385 | 0 | н.д. | 0 | 0.16123 | 0 | 2.468 | 2.468 | 0.095862 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.095862 | 0 | 0.16123 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.16123 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | H_4010006350 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
да | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | H_4010005824 | РЭ | Ростовская область | С | С | 0.1 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 6.2068 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7144 | 7.34 | 3.7144 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.7144 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1 | 0.25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
РЭ | 4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |  | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 0 | 0 | 0
РЭ | 4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | РЭ |  |  |  | 19.08 | 0.32 | 768 | 0 | 0 | [5 empty] | 1125.9202 | 0 | 888.4061 | 88.8227 | 0 | 0 | 0 | 51.8125 | 0 | 558.8326 | 1394.8404 | 155.6907 | 7.8051 | 4.7386 | 7.8051 | 21.4136 | 0 | 55.0889 | 0 | 74.4496 | 0 | 127.803 | 23.3405 | 0 | 23.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.803 | 0 | 6.32 | 0.32 | 304.8663 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | 150.3796 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0.32 | 600 | 0 | 0 | 304.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.706 | 0.32 | 600 | 0 | 0 | 150.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | 600 | 0 | 0 | 304.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | 600 | 0 | 0 | 150.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |  | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 4.5. | 0 | 0
да | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | H_4010006081 | РЭ | Ростовская область | С | С | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 22.066 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 18.7 | 0 | 22.066 | 22.066 | 22.066 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 22.066 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | ТМ, ККЭ
нет | 4.6 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | H_4010005571 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.084233 | н.д. | 0.084233 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
нет | 4.6 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | H_4010006590 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.4569 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
да | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкции ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкции участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы" | F_4010100035 | РЭ | Ростовская область | П | П | 1.2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | 2017 | н.д. | н.д. | 246.7409 | н.д. | 6.9212 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.8654 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0.4 - 10 кВ | 3 | 3.1. | НД
да | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | F_4010100140 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | 2019 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 63.6244 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.4381 | 0 | 54.9252 | 57.1252 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
да | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | H_4010005988 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | 258.6552 | н.д. | 192.5199 | 15.5781 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 8.6471 | н.д. | 0.004821 | н.д. | 0.004821 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 5.154 | н.д. | 5.154 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 176.3542 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 21.8674 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 176.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 21.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 176.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 154.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 120 | н.д. | н.д. | 21.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | H_4010006589 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.5288 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | G_4010005091 | РЭ | Ростовская область | С | С | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 18.851 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 13.8247 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
да | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | F_4010300028 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2016 | 2021 | 2021 | н.д. | н.д. | 57.8674 | н.д. | 47.5121 | 5.0998 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 41.7851 | 39.135 | 12.068 | 0 | н.д. | 0 | 2.0741 | 0 | н.д. | 0 | 9.994 | 0 | 10.5493 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 10.5493 | 0 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Модернизация средств связи на участке Шахты - Каменск Шахтинский -Миллерово | F_4010300036 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 28 | н.д. | н.д. | 2018 | 2023 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 136.6118 | 0.74172 | 0 | н.д. | 0 | 0.62858 | 0 | 136.6118 | 136.6118 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.62858 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.62858 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102492 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 16 | н.д. | н.д. | 2014 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | 19.9443 | н.д. | 17.3554 | 1.5771 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 8.1724 | 0 | 6.1811 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 6.1811 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
да | 4.6 | Модернизация средств связи на участке Ростов-Новочеркасск-Шахты по ВЛ 110 кВ | F_4010100196 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 10 | н.д. | н.д. | 2018 | 2022 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 95.2673 | 16.9361 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 95.2673 | 95.2673 | 17.2013 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.2013 | 0 | 28.93 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 28.93 | 0 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300037 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 64.913 | 30.1141 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 64.283 | 64.913 | 34.1689 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 34.1689 | 0 | 54.381 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 54.381 | 0 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 21 | н.д. | н.д. | 55.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | F_4010102493 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2019 | 2019 | н.д. | н.д. | 23.0321 | н.д. | 20.8064 | 1.4218 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 11.3054 | 17.7578 | 9.8835 | 0 | н.д. | 0 | 9.8835 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | F_4010100242 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | 2020 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 30.5634 | 6.827 | 0 | н.д. | 0 | 1.0324 | 0 | 16.283 | 13.8135 | 9.456 | 0 | н.д. | 0 | 9.456 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | H_4010005922 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 2.44 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 2.44 | 0.72114 | 2.44 | 0.05155 | н.д. | 0.05155 | н.д. | 0 | 2.44 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
нет | 4.6 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях (1 очередь)" (радиобашня на ПС КГУ) | H_4010006347 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 4.0563 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | Техперевооружение центров приема-передачи информации на ДП РЭС | F_4010100244 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | 2016 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 78.8262 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 3.9349 | 0 | 29.1334 | 74.183 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
да | 4.6 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | G_4010100203 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2023 | 2023 | н.д. | н.д. | 22.4951 | н.д. | 25.375 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.4033 | 0 | 24.8991 | 24.8991 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.3. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | F_4010300031 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | F_4010300069 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 37.938 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | F_4010300032 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 155.092 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 78.5096 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | F_4010100198 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 119.9487 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 97.1285 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | F_4010300034 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | F_4010101196 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | F_4010100202 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | F_4010100200 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | F_4010100657 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 31.4527 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | F_4010100245 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | F_4010100240 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 77.591 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 100.3886 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.4. | Пр. АСТУ
нет | 4.6 | Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010100241 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 124.6725 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.6 | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | F_4010101262 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.6 | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | F_4010300039 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 18.0968 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.6 | Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО "ЦЭС" и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область (15 шт.) | I_4010106440 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 99.2172 | н.д. | 0.78684 | н.д. | 0.78684 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 4.6. | 4. | 0
нет | 4.6 | Реконструкция подстанций «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» и ПО «ЦЭС» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Ростовская область (14 шт.) | I_4010006570 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 114.7988 | н.д. | 1.1152 | н.д. | 1.1152 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 4 | 4.9 | 0
нет | 4.6 | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | F_4010101346 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 14 | 14 | 0
да | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | G_4010005171 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | 1.7269 | н.д. | 1.5432 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5432 | 1.1786 | 1.5432 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.5432 | 0 | 0.99883 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.99883 | 0 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
да | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | H_4010006018 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 0.1016 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 9.56 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.386 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 1.6. | 0 | 0
да | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СПК «Пионерский» (ориентировочная протяженность ВЛ - 6,32 км; 2 КТП мощностью 0.320 МВА) | H_4010006073 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | 6.32 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 0.1 | 0.1 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.1 | 0.1 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.084746 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.084746 | 0 | 6.32 | 0.32 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.084746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | H_4010006460 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.023 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
да | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 2 ПК | G_4010005172 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 2018 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 1.8762 | 1.8762 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.8762 | 1.8762 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.59 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.59 | 0 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12 | н.д. | н.д. | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.4. | 0 | 0
да | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | H_4010006130 | РЭ | Ростовская область | И | И | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 0.43188 | 0.43188 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.43188 | 1.0702 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.261 | 0.105 | н.д. | 0.105 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 0.261 | 0 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 421 | н.д. | н.д. | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 1.6. | 0 | 0
да | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | G_4010005170 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2017 | 2019 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 14.9369 | 7.0271 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 14.6269 | 14.9369 | 7.5998 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 7.5998 | 0 | н.д. | 0 | 12.3954 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.3954 | 0 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 12.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | H_4010005760 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.421 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.33559 | н.д. | 0.05 | н.д. | 0.05 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | H_4010005761 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0.3326 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.30391 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0.09557 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | F_4010100209 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
да | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | G_4010300093 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 14.5447 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 12.3263 | 0 | 0 | 0 | н.д. | 0.38434 | н.д. | 0.38434 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | F_4010100658 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0