нет | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | F_4010100659 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300043 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | F_4010101197 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 9.6548 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 9.63 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | F_4010101201 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 3.5459 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.527 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | F_4010101202 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 3.4763 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 2.9642 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | F_4010101265 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | F_4010101290 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | F_4010101278 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | F_4010101179 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | F_4010101289 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | F_4010101280 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | F_4010101205 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 4.169 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 3.7707 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | F_4010101206 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 26.764 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 25.4019 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция маслохозяйства | F_4010101264 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 10.909 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 10.6789 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | F_4010101267 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 19.367 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 18.3363 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | F_4010101176 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 7.398 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.0499 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | F_4010101253 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 4.6 | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | F_4010101263 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
да | 4.6 | Приобретение серверного оборудования для расширения комплекса обработки и хранения информации (4 ед) | H_4010005826 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 2018 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 21.2213 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.2213 | 21.2213 | 21.2213 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 21.2213 | 0 | н.д. | 0 | 17.9842 | 17.9549 | н.д. | 17.9549 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 17.9842 | 0 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9549 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | 17.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.6. | ТМ
да | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | G_4010300251 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 26 | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 17.3514 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.361 | 0 | 5.361 | 5.37 | н.д. | 5.37 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 5.361 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0.013698 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
да | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | F_4010300219 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 54 | н.д. | н.д. | 2017 | 2018 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 9.735 | 1.0883 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 4.7386 | 4.245 | 4.7386 | 0 | 4.7386 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
да | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | H_4010006070 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | 2017 | 2017 | 2018 | н.д. | н.д. | НД | н.д. | 1.7617 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7617 | 1.7617 | 1.7617 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | 1.7617 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
нет | 4.6 | Приобретение тренажера для подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Юга (43 шт.) | I_4010006737 | РЭ | Ростовская область | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 17.1577 | н.д. | 0.0423 | н.д. | 0.0423 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.0423 | н.д. | 0.0423 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 1.6. | 1. | 0
нет | 4.6 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2017 года (07 счет оборудование на складе) | G_4010100186 | РЭ | Ростовская область | Н | Н | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | н.д. | 0.0034861 | 0 | н.д. | 0 | 2.4835 | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
ИА | 5 | Исполнительный аппарат | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
ИА | 5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
ИА | 5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2 |  | 2.5738 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0
ИА | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0
ИА | 5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.6. | ККЭ
ИА | 5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.6. | ККЭ
ИА | 5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3 |  | 0.35505 | ТПиР | 0 | 1 | 1.6. | ККЭ
ИА | 5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
ИА | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
ИА | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
ИА | 5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 1. | 0
ИА | 5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1.6. | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 2 | 2.5 | 0
ИА | 5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.3. | ОВН
ИА | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 1 | 1.3. | ОВН
ИА | 5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  | 0 | ТПиР | 0 | 4 | 4.4. | ПЗ
ИА | 5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 4 | 4.4. | ПЗ
ИА | 5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1 |  | 0 | ТПиР | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4 | 4.4. | ОВН
ИА | 5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 4 | 4.4. | Пр. Б
ИА | 5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 1. | 0
ИА | 5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7 |  | 0 | ОС | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8 |  | 0 | ОС | 0 | 4.1. | 0 | 0
ИА | 5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4 |  | 0 | ОС | 0 | 4.1. | 4. | 0
ИА | 5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1 |  | 0 | ОС | 0 | 4 | 4.6. | НД
ИА | 5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2 |  | 0 | ОС | 0 | 4.6. | 4. | 0
ИА | 5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3 | 0 | 0
ИА | 5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3 | 0 | 0
ИА | 5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
ИА | 5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
ИА | 5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.3. | 0 | 0
ИА | 5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | ИА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
нет | 5.6 | НИОКР | H_0010000001 | ИА | Ростовская область | И | И | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 18.462 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 7.1712 | н.д. | 7.1712 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
КУЭ | 6 | Кубаньэнерго | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0.89615 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
КУЭ | 6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4 | 4.1. | НД
КУЭ | 6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 10 | 10 | 0
КУЭ | 6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 10 | 10 | 0
КУЭ | 6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 10 | 10 | 0
КУЭ | 6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 10 | 10 | 0
КУЭ | 6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5 |  | 0 | Прочие | 0 | 10 | 10 | 0
КУЭ | 6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.3. | 0 | 0
КУЭ | 6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7 |  | 0 | Прочие | 0 | 4 | 4.3. | НД
КУЭ | 6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8 |  | 0 | Прочие | 0 | 4 | 4.3. | НД
КУЭ | 6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.3. | 4. | 0
КУЭ | 6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 14 | 14 | 0
КУЭ | 6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
КУЭ | 6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 0 | Прочие | 0 | 1 | 1.5. | НД
КУЭ | 6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6 | 0 | 0
КУЭ | 6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2 |  | 0 | Прочие | 0 | 1 | 1.2 | 0
КУЭ | 6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  | 0 | Прочие | 0 | 1.5. | 0 | 0
КУЭ | 6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 0 | 0
КУЭ | 6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0.89615 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | H_0010000003 | КУЭ | Краснодарский край | З | З | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2017 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.3057 | н.д. | 0.3057 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
нет | 6.6 | Устройство детской спортивной площадки с резиновым покрытием | I_0010000004 | КУЭ | Краснодарский край | И | И | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.8375 | н.д. | 0.59045 | н.д. | 0.59045 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0.59045 | н.д. | 0.59045 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | не удалять | 0 | Прочие | 0 | 4.6. | 4. | 0
Справочно:
Реализация проектов в области информационных технологий, в том числе:
Реализация проектов в области информационных технологий (за исключением поставки ОНТМ), в т.ч.:
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Поставка оборудования, не требующего монтажа, в том числе:
Компьютерная и оргтехника
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Серверное и активное сетевое оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
Прочее оборудование
Наименование инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта
** Для каждого инвестиционного проекта предусмотреть планируемые к выполнению работы в соответствии с нижеследующим перечнем. Для каждого титула перечисляются все работы, реализуемые в рамках данного титула, в виде предсатвленных ниже сокращений. 1.1. ВОЛС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / прокладке оптических линий связи. 1.2. ПМР – аналогично для профессиональной мобильной радиосвязи. 1.3. БШПД – аналогично для систем беспроводной широкополосной передачи данных. 1.4. РРЛ – аналогично для радиорелейных линий связи. 1.5. ТФ – аналогично для систем телефонной связи, в т.ч. диспетчерской. 1.6. СС – аналогично для систем спутниковой связи. 1.7. АСО - признак указывается в случае запланированной в рамках титула ИПР поставки / монтажа активного сетевого оборудования. 1.8. Пр. ТК - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем связи, не вошедшие в перечисленные выше категории. 1.9. ТМ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем телемеханики и АСУ ТП. 1.10. ПТК ДП – аналогично для программно-технических комплексов диспетчерских пунктов, центров управления сетями. 1.11. РЗА – аналогично для систем релейной защиты и автоматики. 1.12. ККЭ – аналогично для систем контроля качества э\э. 1.13. СМД – аналогично для систем мониторинга и диагностики. 1.14. ИВКЭ – аналогично для систем учета электроэнергии /информационно-вычислительных комплексов энергообъектов (признак не формируется для титулов, распложенных в разделе «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)»). 1.15. Пр. АСТУ - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем АСТУ /учета электроэнергии / РЗА и т.д., не вошедших в перечисленные выше категории. 1.16. ИБ – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию / модернизации / реконструкции систем информационной безопасности. 1.17. ОВН – аналогично в части охранного видеонаблюдения. 1.18. ПЗ – аналогично в части создания систем защиты периметра. 1.19. Пр. Б - признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по проектированию / созданию систем безопасности, не вошедших в перечисленные выше категории. 1.20. КиТС – признак указывается в случае запланированных в рамках титула ИПР работ по созданию корпоративных и технологических систем управления.
Пример:
Если в рамках титула выполняются работы по прокладке ВОЛС, созданию спутниковой связи и выполнению работ по телемеханизации, то в столбце 184 необходимо указать: "ВОЛС, СС, ТМ"

## УСГ ЛЭП 110
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км)
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" марта 2018 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 297.4
| Годы начала и окончания строительства: | 2017-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 1,169 км.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | [6 empty] | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2017-01-23 | 2017-03-01 | 2017-01-23 | 2017-03-01 |  |  | 100 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-03-01 | 2017-08-16 | 2017-03-01 | 2017-08-16 |  |  | 100 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-08-16 | 2017-11-07 | 2017-08-16 | 2017-11-07 |  |  | 100 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-10-07 | 2016-10-10 |  |  | 100 |  | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  | 100 |  | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-07-29 | 2017-09-29 | 2017-07-29 | 2017-09-29 |  |  | 100 |  | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [6 empty] | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 2017-10-20 | 2017-10-30 |  |  | 100 |  | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-08 | 2017-11-15 |  |  | 100 |  | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-10-10 | 2017-10-30 | 2016-10-10 | 2017-10-30 |  |  | 100 |  | 0
2 | Организационный этап | [8 empty] | 0
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-01 | 2017-08-21 |  |  | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [6 empty] | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-08-22 | 2017-09-15 | 2017-08-22 | 2017-09-15 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017-09-15 | 2017-10-15 |  |  | 100 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-09-15 | 2017-12-27 | 2017-09-15 | 2017-12-27 |  |  | 100 |  | 0
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-12-15 | 2017-12-27 | 2017-12-15 | 2017-12-27 |  |  | 100 |  | 0
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | [6 empty] | 0
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 2017-12-27 | 2018-03-23 |  | 0 | 100 | 100 | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-03-24 | 2018-04-01 | 2018-03-24 | 2018-03-25 |  |  | 100 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-04-20 | 2018-04-30 | [6 empty] | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-04-01 | 2018-04-10 | [6 empty] | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | [5 empty] | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-04-30 | 2018-04-30 | [6 empty] | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-04-10 | 2018-04-20 | [6 empty] | 0

## УСГ АС-10 (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2х40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта "Южный", г. Ростов-на-Дону
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 422.71
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 80 МВА
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-06-20 | 2014-06-27 | 2014-06-20 | 2014-06-27 |  |  | 100 |  | 0
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-05 | 2015-03-23 | 2015-03-05 | 2015-03-23 |  |  | 100 |  | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-20 | 2016-09-23 |  |  | 100 |  | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2015-10-06 | 2016-01-29 | 2015-10-06 | 2016-01-29 |  |  | 100 |  | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [6 empty] | 0
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-01-21 | 2016-01-26 | 2016-01-21 | 2016-01-26 |  |  | 100 |  | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-01-21 | 2016-02-08 | 2016-01-21 | 2016-02-08 |  |  | 100 |  | 0
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-10-06 | 2016-08-26 | 2015-10-06 | 2016-08-26 |  |  | 100 |  | 0
2 | Организационный этап | [8 empty] | 0
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2016-04-01 | 2016-04-25 | 2016-04-01 | 2016-04-25 |  |  | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [6 empty] | 0
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-05-23 | 2016-05-30 |  |  | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-06-08 | 2017-02-28 | 2016-06-08 | 2017-02-28 |  |  | 100 |  | 0
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-04-01 | 2016-06-01 | 2017-03-28 |  |  | 100 |  | 0
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 2017-03-30 | 2017-03-31 |  |  | 100 |  | 0
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-05-16 |  |  | 100 |  | 0
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-04-20 | 2017-05-03 | 2017-03-31 | 2017-05-10 |  | 0 | 100 |  | 0
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 2017-05-10 | 2017-05-19 |  |  | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 0 | 0 | 100 |  | 0
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 0 | 2017-06-01 | 100 |  | 0
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 100 | 0
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 0 | 100 |  | 0
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 0 | 2017-06-01 | 100 |  | 0

## УСГ ТДН (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Реконструкция ПС 110/"ТДиН" замена трансформаторов Т-1 и Т-2
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 694.9941
| Годы начала и окончания строительства: | 2015-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 50 МВА,
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-02-01 | 2015-05-14 | 2015-02-01 | 2015-05-14 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-03 | 2015-09-11 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 2016-07-15 | 2016-08-01 |  |  | 100 |  |  | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2015-12-22 | 2016-03-02 | 2015-12-22 | 2016-03-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 2016-04-21 | 2016-04-27 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-11-15 | 2016-07-15 | 2015-11-15 | 2016-07-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [7 empty] | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ | 2016-04-12 | 2016-04-22 | 2016-04-12 | 2016-04-22 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-05-04 | 2016-05-17 | 2016-05-04 | 2016-05-17 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-05-17 | 2016-10-30 | 2016-05-17 | 2016-10-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-17 | 2017-03-12 | 2016-06-17 | 2017-03-12 | 2016-06-17 |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-03-12 | 2017-03-25 | 2016-11-21 | 2017-02-03 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-03-25 | 2017-04-15 | 2016-11-21 | 2017-04-15 |  | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [8 empty] | 0 | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2016-11-30 | 2017-04-20 |  |  | 100 |  |  | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2016-12-02 | 2017-04-26 |  | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-22 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. Заявителем не получен акт РТН о готовности энергоустановки | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -

## УСГ ЦРП (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 521.4302
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2017
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 9.832 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-06-02 | 2015-08-04 | 2015-06-02 | 2015-08-04 |  |  | 100 | \ | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2016-05-20 | 2016-08-02 | 2016-05-20 | 2016-08-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2016-08-02 | 2016-10-07 | 2016-08-02 | 2016-10-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-11-01 | 2016-12-21 | 2015-11-01 | 2016-12-21 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-10-11 | 2014-11-14 | 2014-10-11 | 2014-11-14 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-12-20 | 2016-12-30 | 2016-12-20 | 2016-12-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2016-06-08 | 2016-12-07 | 2016-06-08 | 2016-12-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-12-10 | 2016-12-13 | 2016-12-10 | 2016-12-13 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-10-06 | 2016-12-30 | 2015-10-06 | 2016-12-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [8 empty] | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - | [6 empty] | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [8 empty] | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 2016-04-01 | 2016-04-14 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-05-10 | 2017-03-20 | 2016-05-10 | 2017-03-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-05 | 2017-05-01 | 2016-06-05 | 2017-05-01 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-05-20 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-15 | 2017-05-18 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 |  |  | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-05-18 | 2017-05-20 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 100 |  | Письмом от 06.07.2017 №28-10/11299 Ростехнадзор уведомил об отсуствии необходимости получения разрешения на допуск электроустановки в постоянную эксплуатацию для рассматриваемого объекта0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 100 | 0 |  | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 100 |  |  | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ КЛ Спорт (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
«Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 23.0559
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2019
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 0.94 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2015-04-08 | 2015-07-09 | 2015-04-08 | 2015-07-09 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-09-05 | 2017-05-10 | 2016-09-05 | 2017-04-07 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-30 | 2016-09-05 | 2016-07-30 | 2016-09-05 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-11-25 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-11-30 | 100 | 100 |  | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-09-05 | 2017-05-15 | 2016-09-21 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.12. | Организационный этап | [8 empty] | 0 | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-07-30 | 2016-09-05 | 2016-07-30 | 2016-09-05 |  |  | 100 |  |  | -
2.1. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-05-16 | 2017-06-01 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-07-30 | 2017-05-25 | 2017-06-15 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-02 | 2017-08-15 | 2017-06-02 | 2017-07-10 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-08-16 | 2017-08-22 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 100 |  | Получено уведомление РТН об отсутствии необходимости получения разрешения | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100 | 100 |  | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-08-16 | 2017-09-05 | 2017-07-11 | 2017-07-22 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-07-23 | 2017-07-25 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 100 | 100 |  | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-09-21 | 2017-09-28 | не требуется | не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-09-15 | 2017-09-25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия со стороны Общества исполнены. Заявителем не получен акт РТН о готовности энергоустановки. Срок по договору ТП продлен до марта 2018 | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 100 | 100 |  | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ Водоотв ЦРП (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
"Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846"
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 10.3392
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 1.8 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | -
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-07-30 | 2015-05-28 | 2014-07-30 | 2015-05-28 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-05-06 | 2016-11-30 | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-30 | 2016-05-06 | 2016-03-30 | 2016-05-06 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | [5 empty] | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-05-06 | 2017-05-15 | 2016-05-06 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-30 | 2016-05-06 | 2016-03-30 | 2016-05-06 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-15 | 2017-03-28 | 2017-04-25 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-08-30 | 2017-02-20 | 2017-02-28 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-16 | 2017-09-30 | 2017-04-25 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-05-16 | 2017-05-16 |  |  | 100 | 0 | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-06-01 | 2017-06-10 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-14 | 2017-11-25 | 2017-06-25 | 2017-06-27 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ Водоснаб ЦРП (hidden)
Формат №2.2_ot
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Юга"
Эбзеев Б.Б.
«______» __________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении укрупненного сетевого графика (УСГ) строительства
ПАО "МРСК Юга"
"Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса"
(Наименование инвестиционного проекта)
по состоянию на: "31" декабря 2017 г.
| Общая стоимость титула по ИП (млн. руб): | 5.0506
| Годы начала и окончания строительства: | 2016-2018
| Проектная мощность (км, МВА, Мвар): | 0.65 км
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2014-04-18 | 2015-05-25 | 2014-04-18 | 2015-05-25 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | [6 empty] | 0 | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-04-25 | 2016-11-30 | 2016-04-25 | 2016-11-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 2016-03-30 | 2016-04-25 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-10 | 2017-07-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 |  |  | 100 |  | 0 | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 |  | 100 |  | 0 | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-04-25 | 2017-05-15 | 2016-04-25 | 2017-05-31 |  |  | 100 |  | 0 | -
2 | Организационный этап | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-03-30 | 2016-04-25 | 2016-03-30 | 2016-04-25 |  |  | 100 |  |  | -
2.2. | Закупка основного оборудования | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-16 | 2017-06-15 | 2017-01-30 | 2017-02-01 |  |  | 100 |  |  | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-25 | 2017-08-30 | 2017-01-30 | 2017-02-02 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-16 | 2017-09-30 | 2017-02-02 | 2017-02-10 |  |  | 100 |  | 0 | -
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-10-10 | 2017-10-20 | 2017-04-15 | 2017-05-02 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 2017-06-21 | 2017-06-22 |  |  | 100 |  |  | -
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 2017-06-25 | 2017-06-27 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-06-25 | 2017-06-30 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | -
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## УСГ (свод)
Формат №2.3_ot
Отчет об исполнении контрольных точек УСГ
№ | ДЗО ПАО «Россети» | Всего приоритетных инвестиционных проектов | Исполнение контрольных точек в соответствии со сводной инвестиционной программой ПАО «Россети» | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | За отчетный период (квартал, полугодие, год) |  |  |  |  | Нарастающим итогом с начала года
|  |  | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ | Кол-во приорит. проектов с запланированными КТ | План | Факт | Откл. | Кол-во приорит. проектов со сорванными КТ
1 | МРСК Юга | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Динамика по оборудованию (hidden)
Формат №2.4_ot
Сводная информация по результатам от реализации инвестиционной программы за 2017 год
| 01.01.18 план |  |  | 01.01.2018 факт
| Всего в эксплуатации, шт/км | Отработавшее нормативный срок |  | Всего в эксплуатации, шт/км | Отработавшее нормативный срок
|  | шт/км | % |  | шт/км | %
Динамика по оборудованию отработавшему нормативный срок, с учётом реализации мероприятий ИПР:
ПС 35-750 кв, в т.ч.:
силовые трансформаторы 35 кВ и выше | 1833 | 1715 | 93.5625 | 1833 | 1715 | 93.5625
силовые трансформаторы 6-20 кВ | 2223 | 1965 | 88.3941 | 2223 | 1965 | 88.3941
выключатели 35 кВ и выше | 2982 | 2211 | 74.1449 | 2983 | 2211 | 74.12
выключатели 6-20 кВ | 14547 | 8689 | 59.7305 | 14547 | 8689 | 59.7305
разъединители 35 кВ и выше | 14859 | 10527 | 70.846 | 14859 | 10527 | 70.846
ВЛ (КЛ) 0,4-750 кВ, в т.ч.:
ВЛ 750 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 220 кВ | 141 | 40.2 | 0 | 141 | 40.2 | 0
ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ | 15807.476 | 8464.874 | 53.5498 | 15807.476 | 8464.874 | 53.5498
ВЛ 35 кВ | 11557.89 | 6761.985 | 58.5054 | 11557.89 | 6761.985 | 58.5054
ВЛ 6-20 кВ | 75872.425 | 42812.535 | 56.427 | 75888.742 | 42812.535 | 56.4149
ВЛ 0,4 кВ | 52384.74 | 26998.431 | 51.5387 | 52387.106 | 26998.431 | 51.5364
КЛ 35-500 кВ | 99.207 | 47.2 | 47.5773 | 99.207 | 47.2 | 47.5773
КЛ 0,4-20 кВ | 2499.003 | 736.25 | 29.4617 | 2499.003 | 736.25 | 29.4617
ТП 6-35 кВ | 30732 | 26149 | 85.0872 | 30735 | 26149 | 85.0789
N - отчётный период (год)

## Отчет финансирование источники
Формат №2.5_ot
W | [75 empty] | DQ | DS
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | МЭС (для ФСК ЕЭС), филиалы (для РСК) | Субъект РФ, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС)
[6 empty] | 2017 | [13 empty] | 1 квартал | [13 empty] | 2 квартал | [13 empty] | 3 квартал | [13 empty] | 4 квартал
[6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт | [6 empty] | план | [6 empty] | факт
[6 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | кредитные средства | плата за ТП | прочие источники
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе ПАО "МРСК Юга", в том числе: | Г |  |  | 2105.4966 | 0 | 0 | 1836.108 | 56.2061 | 213.1825 | 0 | 199.1784 | 0 | 0 | 168.6174 | 0.95041 | 28.3585 | 1.2522 | 168.2089 | 0 | 0 | 143.4348 | 2.3222 | 22.4519 | 0 | 199.1784 | 0 | 0 | 168.6174 | 0.95041 | 28.3585 | 1.2522 | 447.8028 | 0 | 0 | 367.7942 | 9.5961 | 70.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.4138 | 0 | 0 | 737.1026 | 11.5551 | 71.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.0711 | 0 | 0 | 587.7764 | 32.7327 | 48.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  | 631.8737 | 0 | 0 | 418.4502 | 0.241 | 213.1825 | 0 | 72.2831 | 0 | 0 | 43.9246 | 0 | 28.3585 | 0 | 52.4069 | 0 | 0 | 29.955 | 0 | 22.4519 | 0 | 72.2831 | 0 | 0 | 43.9246 | 0 | 28.3585 | 0 | 132.7595 | 0 | 0 | 62.347 | 0 | 70.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6815 | 0 | 0 | 120.9253 | 0 | 71.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0259 | 0 | 0 | 205.2228 | 0.241 | 48.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  | 1052.9594 | 0 | 0 | 1016.7858 | 36.1736 | 0 | 0 | 116.0461 | 0 | 0 | 114.7445 | 0.95041 | 0 | 0.35119 | 108.9184 | 0 | 0 | 107.2962 | 1.6222 | 0 | 0 | 116.0461 | 0 | 0 | 114.7445 | 0.95041 | 0 | 0.35119 | 247.5173 | 0 | 0 | 240.5212 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.1267 | 0 | 0 | 429.1386 | 5.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3969 | 0 | 0 | 239.8297 | 21.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  | 158.5256 | 0 | 0 | 158.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  | 48.1073 | 0 | 0 | 48.1073 | 0 | 0 | 0 | -0.034322 | 0 | 0 | -0.034322 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | -0.034322 | 0 | 0 | -0.034322 | 0 | 0 | 0 | 16.444 | 0 | 0 | 16.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2229 | 0 | 0 | 5.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  | 214.0306 | 0 | 0 | 194.239 | 19.7915 | 0 | 0 | 10.8698 | 0 | 0 | 9.9689 | 0 | 0 | 0.90097 | 5.4386 | 0 | 0 | 4.7386 | 0.7 | 0 | 0 | 10.8698 | 0 | 0 | 9.9689 | 0 | 0 | 0.90097 | 29.6948 | 0 | 0 | 27.0948 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.58 | 0 | 0 | 76.013 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3171 | 0 | 0 | 86.3926 | 10.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЭ | 1 | Астраханская область | Г | АЭ |  | 428.19 | 0 | 0 | 309.54 | 0 | 118.65 | 0 | 17.6235 | 0 | 0 | 15.1334 | 0 | 2.1389 | 0.35119 | 11.1001 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 7.4484 | 0 | 17.6235 | 0 | 0 | 15.1334 | 0 | 2.1389 | 0.35119 | 136.6182 | 0 | 0 | 83.5226 | 0 | 53.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1418 | 0 | 0 | 124.1948 | 0 | 45.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3299 | 0 | 0 | 98.1709 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
АЭ | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 211.0375 | 0 | 0 | 92.3875 | 0 | 118.65 | 0 | 14.0848 | 0 | 0 | 11.9459 | 0 | 2.1389 | 0 | 11.1001 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 7.4484 | 0 | 14.0848 | 0 | 0 | 11.9459 | 0 | 2.1389 | 0 | 80.4341 | 0 | 0 | 27.3385 | 0 | 53.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3876 | 0 | 0 | 35.4406 | 0 | 45.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1158 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
АЭ | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 175.6118 | 0 | 0 | 84.4963 | 0 | 91.1155 | 0 | 13.3546 | 0 | 0 | 11.5851 | 0 | 1.7696 | 0 | 6.5022 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 2.8505 | 0 | 13.3546 | 0 | 0 | 11.5851 | 0 | 1.7696 | 0 | 56.8693 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 33.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1245 | 0 | 0 | 31.6848 | 0 | 42.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1158 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1
АЭ | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | АЭ |  | 84.4963 | 0 | 0 | 84.4963 | 0 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 0 | 23.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6848 | 0 | 0 | 31.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1
АЭ-9 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г1 | АЭ | Астраханская область | 84.4963 | н.д. | н.д. | 84.4963 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7678 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 3.6517 | н.д. | н.д. | 3.6517 | н.д. | н.д. | н.д. | 10.7678 | 0 | 0 | 10.7678 | 0 | 0 | 0 | 23.203 | н.д. | н.д. | 23.203 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6848 | н.д. | н.д. | 31.6848 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9568 | н.д. | н.д. | 25.9568 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | не удалять
АЭ | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | АЭ |  | 63.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4979 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0.81726 | 0 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7445 | 0 | 0 | 0.81726 | 0 | 0.92722 | 0 | 13.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2
АЭ-9 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г2 | АЭ | Астраханская область | 63.4979 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 63.4979 | н.д. | 1.7445 | 0 | 0 | 0.81726 | 0 | 0.92722 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7445 | 0 | 0 | 0.81726 | 0 | 0.92722 | 0 | 13.9442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.9442 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3946 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 37.3946 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.159 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2 | не удалять
АЭ | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 27.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6176 | 0 | 0.84235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84235 | 0 | 2.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8505 | 0 | 0.84235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84235 | 0 | 19.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 232 ВЛ-10 кВ, ф.13 ПС 110/35/10 кВ Камышово для электроснабжения насосной станции «Зареченская» расположенной в Лиманском р-не, Астраханской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | H_1020202648 | АЭ | Астраханская область | 0.13798 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13798 | н.д. | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.016013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016013 | 0 | 0.13798 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.13798 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 42 ВЛ-6 кВ, ф. 9 ПС 110/6 кВ Джелга для электроснабжения производственной базы по ул. Величко, 6, г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км) | H_1020202583 | АЭ | Астраханская область | 1.8983 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8983 | н.д. | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078027 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.078027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078027 | 0 | 1.8983 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8983 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП 25, ф. 610, 629 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения многоэтажных жилых домов по ул. Бакинская и ул. Плещеева, Кировский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.63 км) | H_1020202649 | АЭ | Астраханская область | 5.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.045 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.045 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ и установка 2КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Центра водных и гребных видов спорта, расположенного в 100 м западнее п. Эрле, Яксатовская зона рекреации, Приволжский район, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 18.58 км; трансформаторная мощность - 2.5 МВА) | F_1020202121 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 5 отпайки 7 ВЛ-6 кВ, ф. 4 ПС 110/6 кВ Покровка для электроснабжения подсобных помещений в г. Ахтубинск, Ахтубинский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.02 км) | H_1020202730 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 334 ВЛ-10 кВ, ф. 3 ПС 110/10 кВ Дружба для электроснабжения орошаемого участка «Воробьевский», п. Воробьевский, Красноярский р-н, Астраханская обл. | H_1020202652 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3, ф. 105, ф. 444 ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоэтажного жилого дома по ул. С. Перовской, д. 10, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.02 км) | H_1020202938 | АЭ | Астраханская область | 9.9736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.9736 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 9.9736 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ, ф. 609, ф. 628 ПС 110/10-6 кВ Северная для электроснабжения ООО «Травматологический центр «ЛОКОХЕЛП», пл. Покровская, д. 1/ ул. Анри Барбюса, д. 15, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.52 км; трансформаторная мощность - 1.26 МВА) | F_1020202110 | АЭ | Астраханская область | 1.8473 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8473 | н.д. | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56708 | 0 | 1.8473 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8473 | н.д. | 0.56708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56708 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ и КЛ-10 кВ, ф. 55, 50 для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Энергетическая, д. 37, д. 39, Ленинский р-н, г. Астрахань. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км; трансформаторная мощность - 2 МВА) | F_1020202144 | АЭ | Астраханская область | 7.7122 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7122 | н.д. | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 | 7.7122 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.7122 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 19 ПС 220/110/10 кВ Харабали для электроснабжения детского сада по ул. Электрическая, д. 39 «б», г. Харабали, Харабалинский район, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.1 км; трансформаторная мощность - 0.4 МВА) | H_1020202588 | АЭ | Астраханская область | 1.0033 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0033 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0033 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | не удалять
АЭ-9 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Ахтуба для электроснабжения трех трехэтажных жилых домов по ул. Тамбовцева, г. Ахтубинск, Астраханская область. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.03 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_1020201619 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | удалить из МЭ
АЭ | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2
АЭ | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1
АЭ | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.2
АЭ | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3
АЭ | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1
АЭ | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.2
АЭ | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 35.4257 | 0 | 0 | 7.8912 | 0 | 27.5345 | 0 | 0.7302 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0.36937 | 0 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0 | 0.7302 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0.36937 | 0 | 23.5648 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 19.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 3.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4
АЭ | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1
АЭ | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 35.4257 | 0 | 0 | 7.8912 | 0 | 27.5345 | 0 | 0.7302 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0.36937 | 0 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0 | 0.7302 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0.36937 | 0 | 23.5648 | 0 | 0 | 4.1355 | 0 | 19.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2631 | 0 | 0 | 3.7558 | 0 | 3.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 110 кВ, прилегающей к ГТУ ТЭЦ в г.Знаменске | F_1010200412 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | удалить из МЭ
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Советская с установкой дугогасящих реакторов - 10 кВ | G_1020102572 | АЭ | Астраханская область | 7.8912 | н.д. | н.д. | 7.8912 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36083 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36083 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 4.1355 | н.д. | н.д. | 4.1355 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | н.д. | н.д. | 3.7558 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10кВ для электроснабжения торгового комплекса по ул.Аксакова/ ул.Бабаевского, д.1А/43, Ленинский район, г.Астрахань | H_1020202651 | АЭ | Астраханская область | 2.4154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4154 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4154 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой линейной ячейки 6кВ в РУ-6 кВ для электроснабжения ЦРП Астраханского ТРЗ ОАО "Желдорреммаш", расположенного по ул.Боевая,д.127, Советский район, г.Астрахань | H_1020202584 | АЭ | Астраханская область | 2.1824 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1824 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.1824 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с установкой двух линейных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ для электроснабжения двух многоквартирных жилых домов по ул. Аксакова, Ленинский район, г. Астрахань | H_1020302876 | АЭ | Астраханская область | 2.7132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7132 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.7132 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Володаровка и ПС 110/10-6 кВ Резиновая с установкой четырех линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечных электростанций "Заводская" и «Володаровка» | H_1020202150 | АЭ | Астраханская область | 8.7298 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8.7298 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2225 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.2225 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5073 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Енотаевка с установкой двух линейных ячеек 10 кВ и строительство двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Енотаевка» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.28 км) | H_1020202937 | АЭ | Астраханская область | 6.5677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5677 | н.д. | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 6.5677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.5677 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Промстройматериалы с установкой двух линейных ячеек 10 кВ для технологического присоединения солнечной электростанции «Промстройматериалы» | H_1020202936 | АЭ | Астраханская область | 4.9259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9259 | н.д. | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14928 | 0 | 4.9259 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.9259 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ-6 | 1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Южная с установкой двух линейных ячеек для электроснабжения группы жилых домов по пер. Таманский, Советский р-н, г. Астрахань (Установка двух линейных ячеек на ПС 110/10-6 кВ Южная для электроснабжения жилого комплекса по ул. Краснодарская/ ул. Моздокская/ ул. Баха, д. 13/18-20/14, Советский р-н, г. Астрахань) | F_1020202151 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.070802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.070802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070802 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | не удалять
АЭ | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 160.235 | 0 | 0 | 160.235 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 | 0 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 0.35119 | 37.1862 | 0 | 0 | 37.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8347 | 0 | 0 | 50.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2142 | 0 | 0 | 72.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
АЭ | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 62.649 | 0 | 0 | 62.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6229 | 0 | 0 | 32.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8615 | 0 | 0 | 25.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1
АЭ | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 62.649 | 0 | 0 | 62.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 4.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6229 | 0 | 0 | 32.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8615 | 0 | 0 | 25.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Восточная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10-6 кВ "Южная" (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели) - 4 выключателя | F_1010100004 | АЭ | Астраханская область | 4.1646 | н.д. | н.д. | 4.1646 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1646 | н.д. | н.д. | 4.1646 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Камызяк, ПС 110/35/10 кВ Зензели, ПС 110/10 кВ Енотаевка, ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая с заменой аккумуляторных батарей (4 шт.) | F_1010100027 | АЭ | Астраханская область | 26.8107 | н.д. | н.д. | 26.8107 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8107 | н.д. | н.д. | 6.8107 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой электромагнитной и механической блокировок - 39 единиц | F_1010100187 | АЭ | Астраханская область | 13.1036 | н.д. | н.д. | 13.1036 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.669 | н.д. | н.д. | 3.669 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4346 | н.д. | н.д. | 9.4346 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Восточная с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 1 МВА до 32 МВА) | F_1010100025 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП г.Знаменск №№5,6,9,10,13,16,18,20,21,25,39,121( трансформаторная мощность - 12.82 МВА) | F_1010100225 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
АЭ-2 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Филиала СО ЕЭС Астраханское РДУ (Реконструкция ПА, сооружение ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ ЦРП), (ПС 110 кВ Тамбовка, ПС 110 кВ Вольное, ПС 110 кВ Хошеутово, ПС 110 кВ Ахтубинская, ПС 110 кВ Аксарайская, ПС 110 кВ Оля, ПС 110 кВ Оранжерейная)- 2 этап | H_1010103068 | АЭ | Астраханская область | 17.4757 | н.д. | н.д. | 17.4757 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9539 | н.д. | н.д. | 8.9539 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | н.д. | н.д. | 8.5218 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-3 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Оранжерейная, ПС 110/10 Удачное с оснащением комплексами телемеханизации | H_1010103001 | АЭ | Астраханская область | 0.20301 | н.д. | н.д. | 0.20301 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20301 | н.д. | н.д. | 0.20301 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/35/10 кВ ЦРП | H_1010102941 | АЭ | Астраханская область | 0.20959 | н.д. | н.д. | 0.20959 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20959 | н.д. | н.д. | 0.20959 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция системы инженерно-технических средств охраны ПС 110/10 кВ Кири-Кили | H_1010102942 | АЭ | Астраханская область | 0.68177 | н.д. | н.д. | 0.68177 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68177 | н.д. | н.д. | 0.68177 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с устройством ж/б ограждения (ПС Резиновая, ПС Промстройматериалы, ПС Трусовская, ПС Ахтуба) | F_1010102292 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ограждения ПС 35-110 кВ ( ПС 35-10кВ Прикаспийская Наримановский р-н.; ПС 110-6кВ Кочевая Астраханская обл.Ахтубинский р-н,г.Ахтубинск; ПС 110-35-10кВ Камышово; ПС 35-10кВ Травино; ПС 35-6кВ Гремучая Харабалинский р-н; ПС 35-10-6кВ Присельская Харабалинский р-н.) | F_1010102293 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.1 | удалить из МЭ
АЭ | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1.2
АЭ | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 71.8241 | 0 | 0 | 71.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 1.6705 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 1.6705 | 0 | 0 | 0.35119 | 21.0419 | 0 | 0 | 21.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5705 | 0 | 0 | 32.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2
АЭ | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 71.8241 | 0 | 0 | 71.8241 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 1.6705 | 0 | 0 | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0217 | 0 | 0 | 1.6705 | 0 | 0 | 0.35119 | 21.0419 | 0 | 0 | 21.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0 | 18.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5705 | 0 | 0 | 32.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (ВЛ-110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище (№ 701) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 26.6 км) | F_1010100001 | АЭ | Астраханская область | 22.4244 | н.д. | н.д. | 22.4244 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.988 | н.д. | н.д. | 10.988 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4365 | н.д. | н.д. | 11.4365 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-110 кВ на деревянных опорах (Рек.ВЛ - 110кВ Покровка - Пологое Займище (702) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 19.03 км) | F_1010100024 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6/0,4 кВ ф. 607 ПС Царевская ТП-56 - КРУН-5 - ТП-448 - ТП-331 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.44 км) | F_1010100007 | АЭ | Астраханская область | 4.1119 | н.д. | н.д. | 4.1119 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1119 | н.д. | н.д. | 4.1119 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидеров №№ 15, 29 ПС Володаровка (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.14 км) | F_1010100011 | АЭ | Астраханская область | 13.9948 | н.д. | н.д. | 13.9948 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | н.д. | н.д. | 13.9948 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ г.Знаменск ф.10,21 ПС Кап. Яр. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.5 км) | F_1010100219 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Вынос ВЛ 6кВ РП 10-ТП 82 (ф.624 ПС Городская), ВЛ 0,4кВ РП 10 из границ строительной площадки по ул. Круглова/ ул. Вагнера/ ул. Грузинская, Кировский район, г. Астрахань | H_1010303044 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35119 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селах: Зеленый остров, Сорочье, Казенный Бугор, Коровье, Менешау, Блиново Астраханской области (от КТП фидеров 14, 27 ПС Володаровка, фидер 7 ПС Мултаново) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.7 км) | F_1010100013 | АЭ | Астраханская область | 19.2398 | н.д. | н.д. | 19.2398 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7316 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7316 | 0 | 0 | 0.7316 | 0 | 0 | 0 | 15.6264 | н.д. | н.д. | 15.6264 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6134 | н.д. | н.д. | 3.6134 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Володарский Астраханской области (от КТП фидеров 15,29 ПС Володаровка) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.79 км; трансформаторная мощность - 2.94 МВА) | F_1010100014 | АЭ | Астраханская область | 12.0531 | н.д. | н.д. | 12.0531 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2131 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2131 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0 | 0 | 5.4155 | н.д. | н.д. | 5.4155 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6103 | н.д. | н.д. | 3.6103 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0273 | н.д. | н.д. | 3.0273 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ПС Октябрьская ЗРУ-6 кВ - ТП 556 - ТП 269 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.27 км) | F_1010100006 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.72584 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.72584 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | не удалять
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 321 - ТП 319 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.67 км) | F_1010100008 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 415 ПС Лесная - Новая ТП 319 - ТП 325 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.5 км) | F_1010100009 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 624 ПС Городская ВЛ 6/0,4 кВ от ТП 18 до отпайки с ВЛ 6 кВ ТП 30- ТП 14 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.69 км) | F_1010100010 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45 ул.Короленко, Шевченко, Мичурина (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.09 км) | F_1010100012 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.26 км) | F_1010100018 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.33, 44 ПС Восточная - РП 13 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.97 км) | F_1010100019 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.615 ПС Царевская -ТП396 - РП 4 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км) | F_1010100020 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.622 ПС Царевская ТП 209 - ТП 706 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.34 км) | F_1010100021 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная КТП 218 - ТП 45 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.36 км) | F_1010100022 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС Стекловолокно - ТП 72 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | F_1010100023 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.106 ПС Трикотажная ТП 519 - ТП 60 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | F_1010100220 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ г.Знаменск ф.23, ТП№97-ТП№94, ТП№16-Тп№19 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.48 км) | F_1010100224 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-10кВ ТП-5 - ТП-6, ТП-4 - ТП-3, ТП-5 - ТП-1 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.72 км) | F_1010100222 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-70 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.55 км) | F_1010100221 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с прокладкой резервной кабельной линии от РП-2 до ТП-77 в г. Ахтубинск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.54 км) | F_1010100223 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Реконструкция перехода КЛ 10 кВ фидера № 11 ПС Тумак через р. Бушма (подводный переход) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.27 км) | F_1010102270 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП 83-ТП 214 (ф. 604 ПС Северная) из границ производства строительных работ в районе ул. Гилянская, 40 в Кировском районе г. Астрахани | G_1010302528 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий КЛ-0,4 ЗАТО Знаменск (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.3 км) | F_1010100016 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ г Знаменск от ТП№№16,21,27,5,3,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.43 км) | F_1010100017 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.1 | удалить из МЭ
АЭ | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2.2
АЭ | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 25.7619 | 0 | 0 | 25.7619 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3
АЭ | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 25.7619 | 0 | 0 | 25.7619 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 11.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ РРЭ) в Приволжском РЭС (4489 точек учета) | G_1010300008 | АЭ | Астраханская область | 1.6282 | н.д. | н.д. | 1.6282 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6282 | н.д. | н.д. | 1.6282 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Установка приборов учета потребителям электроэнергии «группы риска» в Заболдинском, Трусовском и Центральном районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» - 918 т.у. | H_1010102989 | АЭ | Астраханская область | 11.9797 | н.д. | н.д. | 11.9797 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.99954 | 0 | 0 | 0.99954 | 0 | 0 | 0 | 11.9797 | н.д. | н.д. | 11.9797 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
АЭ-1 | 1.2.3.1 | Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных "Установка высоковольтных пунктов коммерческого учета ПКУ 6 (10) кВ у потребителей "группы риска" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" - 97 ПКУ | H_1010103043 | АЭ | Астраханская область | 12.154 | н.д. | н.д. | 12.154 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.154 | н.д. | н.д. | 12.154 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.1 | не удалять
АЭ | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.2
АЭ | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.3
АЭ | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.4
АЭ | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.5
АЭ | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.6
АЭ | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.7
АЭ | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.3.8
АЭ | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4
АЭ | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.1
АЭ | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.4.2
АЭ | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
АЭ | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1
АЭ | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири-Кили с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80 МВА) | F_1010100002 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | удалить из МЭ
АЭ-1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Началово с заменой трансформаторов (с увеличением трансформаторной мощности на 18,2 МВА до 32 МВА) | F_1010100028 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | удалить из МЭ
АЭ | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 41.4394 | 0 | 0 | 41.4394 | 0 | 0 | 0 | 0.51746 | 0 | 0 | 0.51746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51746 | 0 | 0 | 0.51746 | 0 | 0 | 0 | 16.444 | 0 | 0 | 16.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 24.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
АЭ-8 | 1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Аэропортовская с ЛЭП 110кВ | F_1010200009 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0055114 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0055114 | 0 | 0 | 0.0055114 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
АЭ-8 | 1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 1144 ул.Набережная Болдинской пристани, ул.Сенная (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.6 км) | F_1010202277 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ф. 50 ПС Кири-Кили ТП 916-ТП 1230- ТП 1182 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.92 км) | F_1010202281 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ф. 409 ПС Лесная Новая ТП 354- ТП 901 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.29 км) | F_1010202282 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 ПС Восточная ТП 612 - ТП 651 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.32 км) | F_1010202283 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ТП 1 - ТП 225 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | F_1010202284 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ - 6 кВ ТП 113 - ТП 640 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | F_1010202285 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РП 29 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.55 км) | F_1010202286 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.10 ПС Прогресс ТП 570 - ТП 116 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.56 км) | F_1010202287 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.18 ПС Прогресс ТП 991 - ТП 275 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.1 км) | F_1010202288 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-7 | 1.4 | Строительство КВЛ-10 кВ и установка БРТП (Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахани на напряжение 10 кВ на ПС Кировская (Юбилейная) ( 4 и 5 пусковой комплекс) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.89 км; трансформаторная мощность - 6 МВА) | F_1010200005 | АЭ | Астраханская область | 34.9868 | н.д. | н.д. | 34.9868 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.51194 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.51194 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 16.444 | н.д. | н.д. | 16.444 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5428 | н.д. | н.д. | 18.5428 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
АЭ-8 | 1.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ (2*630 кВА) ф. 111, 128 ПС Северная для электроснабжения административного здания филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» по ул. Красная Набережная, д. 32, Кировский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.10 км; трансформаторная мощность - 1,26 МВА) | G_1010202829 | АЭ | Астраханская область | 6.4526 | н.д. | н.д. | 6.4526 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4526 | н.д. | н.д. | 6.4526 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | не удалять
АЭ-8 | 1.4 | Строительство БКТП 1х630 кВА для перевода нагрузок от ТП290, ТП412 /ул.1,2 Игарская, ул. Боевая( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1010200007 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ-8 | 1.4 | Строительство БКТП 1х630 кВА ул.Набережная Казачьего ерика / ул.2-я Мелитопольская( трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_1010200008 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | удалить из МЭ
АЭ | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
АЭ | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | АЭ |  | 15.4781 | 0 | 0 | 15.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9242 | 0 | 0 | 12.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6
АЭ-9 | 1.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Растопуловка с установкой пункта секционирования 10 кВ (линейной ячейки) с вакуумным выключателем в КРУН-10 кВ (Электроснабжение поселка газовиков, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская обл.)" | G_1020202266 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
АЭ-9 | 1.6 | Проектирование по титулу "Строительство КЛ-6 кВ и установка 2КТП-6/0,4 кВ (№ 1381), ф. 16, 19 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Балаковская, Трусовский р-н, г. Астрахань." | G_1020202107 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.6 | Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в части оснащения системами видеонаблюдения РЭС и ПС (Астр.обл,Лиманский р-н, п.Лиман, ул.Героев,215; Приволжский р-н, с.Началово , ул.Северная 3; Наримановский р-н, ул.Энергетическая, 9,11; Астрахань Трусовский р-н, проезд 1-й Маршанский, 1) | F_1010102294 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.6 | Реконструкция зданий и сооружений филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" с оснащением Ремонтно-производственной базы-2 (Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ш. Энергетиков,1), производственной базы (г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69), административного здания (г. Астрахань, ул. С.Милиции, 38) системой оповещения людей о пожаре, охранной сигнализацией и пультом контроля и управления пожарной безопасности на общей площади 8660,2 м2 (Пожарно- охранная сигнализация на ПС и РЭС) | F_1010102295 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение административного помещения по адресу Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул.Джамбула, д. 16, помещение 057 для размещения персонала Баскунчакского участка Ахтубинского РЭС филиала ПАО "МРСК Юга"-"Астраханьэнерго" | H_1010303097 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
АЭ-5 | 1.6 | Бесхозные сети | H_1010100898 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (УАЗ 390995-460 - 10 единиц) | G_1010102724 | АЭ | Астраханская область | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение спецавтотранспорта (Передвижная лаборатория ЛВИ HVT-3FAVна базе ГАЗ-33081 4Х4) - 1 единица | H_1010102945 | АЭ | Астраханская область | 10.6995 | н.д. | н.д. | 10.6995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6995 | н.д. | н.д. | 10.6995 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
АЭ-5 | 1.6 | Приобретение основного средства (Силовые трансформаторы 6-10 кВ - 34 единиц) - восполнение аварийного резерва | H_1010103067 | АЭ | Астраханская область | 2.2247 | н.д. | н.д. | 2.2247 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2247 | н.д. | н.д. | 2.2247 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | не удалять
АЭ-5 | 1.6 | Счет 07 Оборудование к установке не по объектам инвестиционной программы | H_1010100032 | АЭ | Астраханская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | удалить из МЭ
ВЭ | 2 | Волгоградская область | Г | ВЭ |  | 385.5044 | 0 | 0 | 347.06 | 0 | 38.4444 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 19.7822 | 0 | 1.6776 | 0 | 19.5254 | 0 | 0 | 19.1577 | 0 | 0.36774 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 19.7822 | 0 | 1.6776 | 0 | 67.5837 | 0 | 0 | 65.1705 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1182 | 0 | 0 | 135.9819 | 0 | 8.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2771 | 0 | 0 | 126.7499 | 0 | 27.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ВЭ | 2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 110.6988 | 0 | 0 | 72.2544 | 0 | 38.4444 | 0 | 15.6563 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 1.6776 | 0 | 16.5393 | 0 | 0 | 16.1716 | 0 | 0.36774 | 0 | 15.6563 | 0 | 0 | 13.9786 | 0 | 1.6776 | 0 | 21.6174 | 0 | 0 | 19.2041 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7337 | 0 | 0 | 24.5975 | 0 | 8.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8083 | 0 | 0 | 12.2811 | 0 | 27.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
ВЭ | 2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 64.1663 | 0 | 0 | 25.7219 | 0 | 38.4444 | 0 | 15.3835 | 0 | 0 | 13.7059 | 0 | 1.6776 | 0 | 12.3187 | 0 | 0 | 11.9509 | 0 | 0.36774 | 0 | 15.3835 | 0 | 0 | 13.7059 | 0 | 1.6776 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 10.1167 | 0 | 2.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2987 | 0 | 0 | 2.1624 | 0 | 8.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.019 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 27.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1
ВЭ | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | ВЭ |  | 28.4892 | 0 | 0 | 25.7219 | 0 | 2.7673 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 11.9509 | 0 | 0 | 11.9509 | 0 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 11.6099 | 0 | 0 | 10.1167 | 0 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 2.1624 | 0 | 0.72113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0.55299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1
ВЭ-9 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г3 | ВЭ | Волгоградская область | 28.4892 | н.д. | н.д. | 25.7219 | н.д. | 2.7673 | н.д. | 13.1423 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 11.9509 | н.д. | н.д. | 11.9509 | н.д. | н.д. | н.д. | 13.1423 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0 | 0 | 11.6099 | н.д. | н.д. | 10.1167 | н.д. | 1.4932 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | н.д. | н.д. | 2.1624 | н.д. | 0.72113 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | н.д. | н.д. | 1.4919 | н.д. | 0.55299 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.1 | не удалять
ВЭ | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | ВЭ |  | 27.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1494 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0.56355 | 0 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0 | 0.56355 | 0 | 1.4703 | 0 | 0.55442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2
ВЭ-9 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г4 | ВЭ | Волгоградская область | 27.1494 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 27.1494 | н.д. | 2.0339 | 0 | 0 | 0.56355 | 0 | 1.4703 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.0339 | 0 | 0 | 0.56355 | 0 | 1.4703 | 0 | 0.55442 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.55442 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4151 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.4151 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1798 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 19.1798 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.2 | не удалять
ВЭ | 2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 8.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5277 | 0 | 0.20731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 0.36774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36774 | 0 | 0.20731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20731 | 0 | 0.36567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство электрических сетей для технологического присоединения дилерского центр по продаже автомобилей ООО "Агат Авто"по шоссе Авиаторов 2а в Дзержинском районе. | H_2010200180 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №40 ПС 220/110/35/10 кВ «Палласовка» для электроснабжения квартала жилой застройки, расположенного в Волгоградской области, Палласовский район, п. Новостройка, Палласовский РЭС» (34-1-15-00202985) | H_2020201582 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «НС-2» для электроснабжения насосной станции оросительной системы с применением дождевальной техники, расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Песковатского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-2-15-00224399) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.05 км) | G_2020201539 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Реконструкция с заменой участков двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4270 до РУ-6 кВ ТП-4275 с присоединением от двух ячеек 6 кВ СВН РУ-6 кВ ТП-4270 для электроснабжения жилой застройки ООО «Юпитер», расположенной по ул. 8-й Воздушной армии 14 в Дзержинском районе г. Волгограда, Городской РЭС» (340-08/ТП) | H_2010200181 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ЛЭП-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №29 ПС 110/10 кВ «Городская-2» для электроснабжения здания производственных помещений ООО «Март», расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Александрова, 58б, Волжский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,3 км) | F_2020201077 | ВЭ | Волгоградская область | 0.73341 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.73341 | н.д. | 0.041178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041178 | 0 | 0.36774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36774 | н.д. | 0.041178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041178 | 0 | 0.36567 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36567 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 отпайкой от ВЛ-10 кВ № 23-1 ПС 110/35/10 кВ «Себряковская» кВ Михайловский РЭС ПО «Михайловские электрические сети» (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Газпром газомоторное топливо» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.42 км) | H_2020201885 | ВЭ | Волгоградская область | 0.6021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6021 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6021 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения ДНС «Доброе», расположенное в Волгоградской области, Камышинский район, село Александровка, Петроввальский РЭС | H_2020200552 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №25 ПС 110/10 кВ «Городище» для электроснабжения жилых домов, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Городище, микрорайон Разгуляевка, д. №2, д. №3, д. №4, д. №5, Городищенский РЭС (21305-12-00101019-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | G_2020200862 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Электроснабжение здания ремонтно-механического цеха в г. Волжском Волгоградской области | H_2010200330 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство участков ВЛ 10кВ №5 и №23 Котлубань с установкой КТП10/0,4кВ для электроснабжения свиноводческого комплекса ООО "ТопАгро" в с.Самофаловка Городищенского района Волгоградской области ПО "Волгоградские электрические сети" | H_2010200359 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ №23 и №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» для электроснабжения изолятора временного содержания на 150 мест ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенного в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 15б, Волжский РЭС | H_2020200632 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.048431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048431 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.048431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048431 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/10 кВ «Степная» для электроснабжения полевого стана, расположенного в Волгоградской области, Городищенский район, территория администрации Россошинского сельского поселения, Городищенский РЭС» (34-1-15-00219377) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,02 км) | F_2020201298 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050086 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.050086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050086 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ «Елань-2», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения нефтебазы в составе: здание машинонасосной мастерской, манифольтная с пристройкой, здание гаража, здание операторной, расположенной в Волгоградской области, Еланский район, р.п. Елань, ул. Вокзальная, дом 74, Еланский РЭС» (34-2-15-00228655) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.04 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | H_2020201329 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №31 ПС 220/110/35/10/6 кВ "Волжская" для электроснабжения производственной площадки по заготовке и переработке металлолома ООО "Чермет Сервис - Снабжение", расположенной в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Автодорога №6, 7, Волжский РЭС" (31607-12-00101081-4) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,69 км) | H_2020200851 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10 кВ «Степная», для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 1000кВа и электрооборудования складских помещений, расположенных в Волгоградской области, Городищенском районе, п. Новая Надежда, кадастровый номер 34:03:160002:693, Городищенский РЭС» (34-1-16-00273223). | H_2020201819 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020556 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,01 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/10 кВ «Черкесовская-2» для электроснабжения комплекса временного хранения, приема и очистки зерна, расположенного в Волгоградской области, Новоаннинский район, территория Берёзовского сельского поселения, Новоаннинский РЭС» (34-2-17-00311959) | H_2020202104 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020589 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.020589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020589 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,02 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №5-12 ПС 110/10 кВ «Ярыженская» для электроснабжения механизированных складов ангарного типа, расположенных в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Куликовский, Новониколаевский РЭС» (34-2-17-00321795) | I_2020202199 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,365 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Умет» для электроснабжения газопоршневой генераторной установки, расположенной в Волгоградской области, Камышинский район, на территории Уметовского сельского поселения, Петроввальский РЭС» (34-4-17-00299751) | I_2020202024 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ отпайкой от ВЛ-6 кВ №11 ПС 110/35/6 кВ «Зеленая» для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ, оборудования АГНСК, расположенных в Волгоградской области, г. Волжский, ул. Горького, 1и,Волжский РЭС» (34-2-16-00281023) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,6км) | H_2020201878 | ВЭ | Волгоградская область | 6.2866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.2866 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.2866 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-6 кВ от вновь устанавливаемых линейных ячеек 6 кВ ПС 110/6 кВ «Аэропорт» для электроснабжения локальных очистных сооружений, расположенных в Волгоградской области, Городищенский район, Новонадеждинское сельское поселение, Городищенский РЭС» (34-2-15-00241017) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.3 км) | G_2020201549 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | удалить из МЭ
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство двух КЛ – 6 кВ (ориентировочной протяженностью 0.15 км) от болтовых наконечников КЛ-6 кВ № 28 и № 39 ПС 110/6 кВ «Дар-Гора» в ТП А. 3056 до КТП – 6/0,4 кВ (Этап №2) для электроснабжения административно-лабораторного по адресу: ул. Козловская, Городской РЭС» (21304-13-00130965-2) | H_2020202171 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028889 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0028889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028889 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | «Строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин 0,4 кВ ТП-1286 по ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 кВ «Вилейская» и ВЛ-6 кВ №13 ПС 110/6 кВ «Сибирь-Гора» для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, на пересечении ул. Хоперской и ул. Селенгинской, Городской РЭС» (34-2-15-00235827) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.2 км) | G_2020201409 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ-9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ РП-4280, яч. 6 кВ №29,35 ПС 110/6 кВ "Фестивальная" для электроснабжения вводных устройств объекта: шифр Ю-57/15-12 "Жилой дом на 200 квартир в г. Волгограде", расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Дзержинский район, Городской РЭС" (34-2-16-00258879) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,29 км) | H_2020201776 | ВЭ | Волгоградская область | 0.9056 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.9056 | н.д. | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.00523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9056 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.9056 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1.3 | не удалять
ВЭ | 2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2
ВЭ | 2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.1
ВЭ | 2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2.2
ВЭ | 2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3
ВЭ | 2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.1
ВЭ | 2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.3.2
ВЭ | 2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 46.5325 | 0 | 0 | 46.5325 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4351 | 0 | 0 | 22.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4
ВЭ | 2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.1
ВЭ | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 46.5325 | 0 | 0 | 46.5325 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | 4.2207 | 0 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4351 | 0 | 0 | 22.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 10.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-1 (ВЛ 110 кВ №25), ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 - Южная-2 (ВЛ 110 кВ №28) Волгоградской ТЭЦ-2» с установкой релейной защиты. (5 шт.) | H_2020101932 | ВЭ | Волгоградская область | 10.0197 | н.д. | н.д. | 10.0197 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0197 | н.д. | н.д. | 5.0197 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Цементная с заменой силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1, Т-2 мощностью 20 МВА на большую мощность ПО "Михайловские электрические сети"(с увеличением трансформаторной мощности на 40 МВА до 80 МВА) | F_2020100585 | ВЭ | Волгоградская область | 24.5322 | н.д. | н.д. | 24.5322 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2207 | н.д. | н.д. | 4.2207 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7456 | н.д. | н.д. | 12.7456 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5659 | н.д. | н.д. | 7.5659 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция «ПС 110/6 кВ «Аэропорт» с установкой двух дополнительных ячеек 6 кВ «ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020701632 | ВЭ | Волгоградская область | 0.7431 | н.д. | н.д. | 0.7431 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 | н.д. | н.д. | 0.7431 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция и техническое перевооружение на ПС 110/10 кВ "Сарепта-1" резервной ячейки 10 кВ и ячейки 10 кВ №10 (для технологического присоединения - ООО "Ритейл Девелопмент Групп") ПО "Правобережные электрические сети" (1 шт.) | H_2020100638 | ВЭ | Волгоградская область | 1.855 | н.д. | н.д. | 1.855 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | н.д. | н.д. | 1.855 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Паньшино» в части замены масляного выключателя на вакуумный в ячейки №7 и установка дополнительной ячейки с вакуумным выключателем, реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Песковатка» с установкой 2-х дополнительных ячеек с вакуумными выключателями (для технологического присоединения ООО «Волгоградский бройлер») ПО «Волгоградские электрические сети» (4 шт.) | H_2020701383 | ВЭ | Волгоградская область | 9.3825 | н.д. | н.д. | 9.3825 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | н.д. | н.д. | 4.0875 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8147 | н.д. | н.д. | 2.8147 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | н.д. | н.д. | 2.4803 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская-2" с установкой дополнительных 11 ячеек 10 кВ | F_2010100008 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Заводская с установкой двух дополнительных линейных ячеек 6 кВ для технологического присоединения электропринимающих устройств ООО "АрчедаЦемент" | G_2010100039 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Советская» с разделением двух ячеек 6 кВ (для технологического присоединения ОАО «Торговый Центр»). ПО «Правобережные электрические сети» | G_2020101272 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Ахтуба» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (2 системы) | G_2020201446 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26218 | 0 | 0 | 0.26218 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26218 | 0 | 0 | 0.26218 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10 кВ с выключателями производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2020101799 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 43 фид.1 ТП №1120 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Отрадненская», расположенной в Волгоградской области, Михайловский район, х. Семеновод, Михайловский РЭС, (для технологического присоединения)» (34-1-14-00185963 и 34-1-14-00185975). | H_2020100657 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №3134/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Боровки", расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Боровки, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00188121) | H_2020101095 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3187/160 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ «Боровки», расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Тары, Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-14-00186695 и 34-1-14-00186743 ) | H_2020100640 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,23 кВ от ВЛИ- 0,4 кВ №1 ТП №3260/100 кВА по ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Иловля, расположенной в Волгоградской области, Иловлинский район, х. Колоцкий, пер. Сенной, д. 3Б Логовский РЭС (для технологического присоединения)» (34-1-15-00207695) | H_2020701609 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010551 | 0 | 0 | 0.010551 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.010551 | 0 | 0 | 0.010551 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-83 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/10 кВ «Ерзовка», расположенной в Волгоградской области, Городищенский район, р.п. Ерзовка, Городищенский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00179807, 34-1-14-00177267) | H_2020100651 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №2573/63 кВА по ВЛ-10 кВ №5-6 ПС 110/10 кВ «Заводская», расположенной в Волгоградской области, Новониколаевский район, х. Алексиковский, Новониколаевский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-14-00188015) | H_2020101336 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция существующего участка ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №31/400 кВА по ВЛ-6 кВ №8 ПС 35/6 кВ«ВЗС» для электроснабжения индивидуального жилого дома, расположенного в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, с. Верхнепогромное, ул. Центральная, д. 58, Волжский РЭС» (34-2-15-00223073) | H_2020101264 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Монтаж дополнительного провода двух фаз для создания сети 0,4 кВ в пролете опор №2/19-№2/21 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №575/400 кВА по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ "Красный Октябрь". ПО ЛЭС. | H_2020701711 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Монтаж проводов на ВЛ-0,4кВ №3 в пролете опор №3/14 – 3/16 ТП №135 по ВЛ-10кВ №23 ПС 110/10кВ «Западная» для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ индивидуального жилого дома, расположенной в Волгоградской области, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Воровского, д.2, Среднеахтубинский РЭС» (34-2-14-00182719) | H_2020100636 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ №8 до оп. №1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ «Суровикино», расположенной в Волгоградской области, Суровикинский район, г. Суровикино, Суровикинский РЭС, (для технологического присоединения)» (34201-14-00171413-7) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.08 км) | G_2020101065 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-1357/315 кВА ЭС 10/110 кВ «ВолгоГРЭС» яч. 112, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Кировский район, ул. Травяная, Городской РЭС» (34-1-14-00183789)(с увеличением трансформаторной мощности на 0.085 МВА до 0.4 МВА) | G_2020100654 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП №1645/2х630 кВА по ВЛ-6 кВ №5 и №19 ПС 110/6 кВ «Курганная», расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, Городской РЭС (для технологического присоединения)» (34204-14-00169357-2) (с увеличением трансформаторной мощности на 0.74 МВА до 2 МВА) | G_2020100653 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2506/250 кВА, расположенного в Волгоградской области, г. Волгоград, Советский район | H_2020100631 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | Реконструкция ТП-1280 и РП-3130 в Дзержинском районе г. Волгоград | H_2010100421 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | удалить из МЭ
ВЭ-6 | 2.1.4.2 | «Реконструкция ТП-363/25кВА по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенного в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС (для технологического присоединения)» (34-2-15-00213731) | H_2020201239 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4.2 | не удалять
ВЭ | 2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 90.3521 | 0 | 0 | 90.3521 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 21.4519 | 0 | 0 | 21.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3543 | 0 | 0 | 17.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0048 | 0 | 0 | 50.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
ВЭ | 2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 35.1483 | 0 | 0 | 35.1483 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1
ВЭ | 2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 19.4205 | 0 | 0 | 19.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2501 | 0 | 0 | 10.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Красная Слобода, ПС 110/10 Рассвет, ПС 110/10 Рулевая, ПС 110/10 Ольховка, ПС 110/10 Сергиевская, ПС 110/6 Заводская, ПС 110/35/6 ЛПК, ПС 110/35/6 ГПЗ, 110/35/6 Городская-1 с заменой устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) на устройства, имеющие блокировку при выбеге электродвигателей филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (13 шт.) | H_2010102056 | ВЭ | Волгоградская область | 2.6484 | н.д. | н.д. | 2.6484 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6484 | н.д. | н.д. | 2.6484 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Ельшанская" с заменой силовых трансформаторов Т1,Т-2 на 25 МВА (с уменьшением трансформаторной мощности на 8 МВА до 50 МВА) - 1 этап | G_2010100009 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 Поповская с установкой секционного элегазового выключателя 110 кВ | H_2010100130 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/6кВ Яблочная с установкой дополнительного трансформатора 10МВА и реконструкция ОРУ-110кВ, ЗРУ-6кВ | H_2010100438 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Жирновская" | H_2010100444 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Даниловская. Реконструкция с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с установкой ТТ-110 кВ в ячейках Т1, Т2-110 кВ (2 шт.) | H_2010100549 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров путем внедрения умных сетей (Smart Grid) в Петроввальском РЭС ПО "Камышинские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" (Комплексная автоматизация) (71 шт) | H_2010101888 | ВЭ | Волгоградская область | 13.9323 | н.д. | н.д. | 13.9323 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | н.д. | н.д. | 1.5411 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | н.д. | н.д. | 7.6294 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | н.д. | н.д. | 4.7619 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чернышково" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (4 этап) | F_2010101083 | ВЭ | Волгоградская область | 1.4094 | н.д. | н.д. | 1.4094 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | н.д. | н.д. | 1.4094 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6-10 кВ "Ежовская-2" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (5 этап) | F_2010101084 | ВЭ | Волгоградская область | 1.4303 | н.д. | н.д. | 1.4303 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | н.д. | н.д. | 1.4303 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | не удалять
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Серафимович" с установкой системы противоаварийной автоматики в операционной зоне Волгоградского РДУ (в части Волгоградэнерго) (1 система) (3 этап) | F_2010101082 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ-2 | 2.2.1.1 | Система гарантированного и бесперебойного электропитания СДТУ | H_2010100110 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 15.7277 | 0 | 0 | 15.7277 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 14.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Серафимович - Калининская (ВЛ 110 кВ №503) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100047 | ВЭ | Волгоградская область | 0.1087 | н.д. | н.д. | 0.1087 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | н.д. | н.д. | 0.1087 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Усть Хоперская-Серафимович (ВЛ 110 кВ № 540) с установкой ЗРПГ 110 кВ для плавки гололеда на проводах ПО «Михайловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100048 | ВЭ | Волгоградская область | 0.1087 | н.д. | н.д. | 0.1087 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | н.д. | н.д. | 0.1087 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с заменой масляного выключателя 110 кВ Т-1. ПО «Правобережные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 шт.) | F_2010100135 | ВЭ | Волгоградская область | 0.57478 | н.д. | н.д. | 0.57478 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57478 | н.д. | н.д. | 0.57478 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Городская-2» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010101890 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0087776 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0087776 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чайка» с установкой системы автоматической токовой разгрузки (АТР), производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010301957 | ВЭ | Волгоградская область | 0.45885 | н.д. | н.д. | 0.45885 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45885 | н.д. | н.д. | 0.45885 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.1.2 | Реконструкция ТП, РП 6-10/0,4 кВ, ПС 35-110 кВ (объекты ремонтной программы) (594 единицы) | H_2010101922 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.085433 | 0 | 0 | 0.085433 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.085433 | 0 | 0 | 0.085433 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ-3 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красная Слобода, ПС 110 кВ Опытная, ПС 110 кВ Шебалино, ПС 110 кВ Кузьмичи, ПС 110 кВ Рахинка, ПС 110 кВ Танина, ПС 110 кВ Рулевая, ПС 110 кВ Задонская, ПС 110 кВ Кременская с модернизацией каналов связи и устройств телемеханизации филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (1 этап) (9 комплектов) | F_2010300001 | ВЭ | Волгоградская область | 14.4767 | н.д. | н.д. | 14.4767 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93651 | 0 | 0 | 0.93651 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.93651 | 0 | 0 | 0.93651 | 0 | 0 | 0 | 14.4767 | н.д. | н.д. | 14.4767 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1.2 | не удалять
ВЭ | 2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 40.5088 | 0 | 0 | 40.5088 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 6.9752 | 0 | 0 | 6.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7249 | 0 | 0 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8087 | 0 | 0 | 23.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2
ВЭ | 2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 40.5088 | 0 | 0 | 40.5088 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 6.9752 | 0 | 0 | 6.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7249 | 0 | 0 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8087 | 0 | 0 | 23.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №446 "Лемешкино - Жирновская" ПО "Камышинские электрические сети" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 27.1 км) | F_2010100002 | ВЭ | Волгоградская область | 16.1834 | н.д. | н.д. | 16.1834 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.50635 | 0 | 0 | 0.50635 | 0 | 0 | 0 | 0.49187 | н.д. | н.д. | 0.49187 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6915 | н.д. | н.д. | 15.6915 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №3, Развилка-2 с заменой провода производственного отделения «Правобережные электрические сети» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.7 км) | F_2010100004 | ВЭ | Волгоградская область | 1.0118 | н.д. | н.д. | 1.0118 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | н.д. | н.д. | 1.0118 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ № 8 оп. №№ 1 - 86 с заменой провода ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 8.31 км) | F_2010100001 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №№ 11, 12 в пролете опор №№ 1-48 и №№ 82 - 97 с заменой опор и провода (ПЭС) | H_2010100022 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кв № 555 "Арчеда-Михайловская" производственного отделения "Михайловские электрические сети» филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010100024 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №10,№5, (ПЭС) | H_2010100093 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ №15,№16 (2*5,94), (ПЭС) | H_2010100124 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №68 (1 км) (ПЭС) | H_2010100125 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 "Вербенская-Шульцы" с заменой опор и провода | H_2010100128 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 11,12 (2*1,5км) и прокладкой кабельной линии (2*0,25 км) (ПЭС) | H_2010100437 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ В.Добринка-Иловлинская | H_2010100443 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ №23 ПС «Кузьмичи» для обеспечения надежного электроснабжения насосных станций, расположенных в Волгоградской области, Городищенский р-н, Городищенский РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5,86 км) | H_2010101938 | ВЭ | Волгоградская область | 16.2082 | н.д. | н.д. | 16.2082 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | н.д. | н.д. | 6.4833 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7249 | н.д. | н.д. | 9.7249 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ №8 ПС "Томилино" в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100017 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ – 10 кВ № 3 от ПС 35/10кВ «Гурово» с установкой КТП 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в с. Гурово Ольховского района Волгоградской области | H_2010100034 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 8 от ПС 35/10 кВ "Образцовская" во Фроловском районе Волгоградской области | H_2010100037 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 13-5 и 13-7 от ПС 110/10кВ "Арчединская" в Михайловском районе | H_2010100038 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ № 3 ПС "Покровка" в Ленинском районе, Волгоградской области | H_2010100068 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 от С 100/35/10 Безымяновская и строительство участка от ВЛ-10 кВ №3 до ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Искра в Урюпинском районе Волгоградской области | H_2010100069 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Рекон-ция ВЛ-10кВ №10 ПС "Выпасная" | H_2010100071 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкции с выносом участка основной магистрали ВЛ-6 кВ №2 (опоры 60-72; 76-83; 86-91), ВЛ-6 кВ №31 (опоры 69-75; 78-83) от ПС 110/35/6 кВ "Ахтуба" и выносом участка отпайки №10 (опоры 11-17) ВЛ-10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ "Чайка" из зоны строительства мостового перехода через р. Волга в Среднеахтубинском районе Волгогррадской области | H_2010100104 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №13 от ПС 110/10кВ ГНС-2 на подходах к ТП-1, 195, 197 и ВЛ-0,4кВ в селах Сестренки и Поповка Камышинского района Волгоградской области | H_2010100105 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ №24 ПС 110/10 кВ Ерзовка в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100436 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-445/160 кВА (с установкой дополнительного КТП-10/0,4 кВ) по ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Чайка", расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, х. Клетский, Среднеахтубинский РЭС" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.25 км; трансформаторная мощность - 0.1 МВА) | H_2010101775 | ВЭ | Волгоградская область | 1.388 | н.д. | н.д. | 1.388 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | н.д. | н.д. | 1.388 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-556 и ТП-556/160 кВА (перенос в центр нагрузок) по ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ «Ивановская», расположенной в Волгоградской области, Светлоярский район, п. Кирова, Красноармейский РЭС» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4,45 км; трансформаторная мощность - 0,16 МВА) | H_2010101910 | ВЭ | Волгоградская область | 5.3474 | н.д. | н.д. | 5.3474 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3474 | н.д. | н.д. | 5.3474 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 203 инв. №345100012726, ПС 110/6 «Сибирь Гора» яч.6 кВ №7, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Пархоменко, ул. Балонина, Городской РЭС (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км) | H_2010101939 | ВЭ | Волгоградская область | 0.37004 | н.д. | н.д. | 0.37004 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37004 | н.д. | н.д. | 0.37004 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена ТП-81 с реконструкцией ВЛ-0,4кВ от ТП-245,ТП-81 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100019 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 892 в Городищенском районе Волгоградской области" | H_2010100020 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена ТП-265 с реконструкцией ВЛ-0,4 кВ в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100021 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | «Реконструкция электрических сетей филиала ОАО "МРСК-Юга" - "Волгоградэнерго" 0,4 - 10 кВ в п.Реконструкция Михайловского района, Волгоградской области | H_2010100035 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ТП-402 с заменой трансформатора и ВЛ-04кВ от ТП 402 в Городищенском районе Волгоградской области | H_2010100074 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена существующих КТП №№3512, 491, 183, 175, 173, 110, 108, 3549, 174, 172, 109, 84, и реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Котовском Урюпинского района Волгоградской области | H_2010100075 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Рек-ция ВЛ-0,4кВ в х. Антонов с установкой 2-х дополнительных КТП-100 | H_2010100079 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена ТП № 328,198 по ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Покровка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в х. Глухой Ленинского района | H_2010100081 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена ТП №№ 8,9,10 по ВЛ-10 кВ №8 и ТП № 165 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Савинка с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п.Савинка Палласовского района Волгоградской области | H_2010100082 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Замена ТП №94,102,139,144,355 по ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Радужная с реконструкцией ВЛ-0,38 кВ в п. Коммунар Ленинского района | H_2010100083 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-459 в Красноармейском районе г.Волгограда | H_2010100131 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2009 гр.2,4 в Ворошиловском районе г.Волгограда | H_2010100132 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2.2
ВЭ | 2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3
ВЭ | 2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Реконструкция ТП, РП с установкой автоматизированной системой учета электроэнергии розничного рынка (8 178 шт.) | F_2010300005 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | АИИС КУЭ бытовых потребителей х.Степной | H_2010100428 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х.Сенной Михайловского р-на | H_2010100442 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
ВЭ-1 | 2.2.3.1 | Создание/ модернизация АИИС КУЭ на границе с потребителями х. Моховой, Михайловского р-на | H_2010100441 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.1 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.2
ВЭ | 2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.3
ВЭ | 2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.4
ВЭ | 2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.5
ВЭ | 2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.6
ВЭ | 2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.7
ВЭ | 2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3.8
ВЭ | 2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4
ВЭ | 2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №13,14, ВЛ-110 кВ №65, ВЛ-110 кВ №91, ВЛ 110 кВ Караичевская-1,2, ВЛ-110 кВ № 11, 12, ВЛ-35 кВ Жутово, ВЛ-35 кВ Аксай, ВЛ-35 Алешники-Макаровская, ВЛ-35 кВ №8 В. Добринка – Иловлинская, ВЛ-35 кВ №8 Антиповская – Пионер, ВЛ-10 кВ № 40 ПС 220/110/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ № 7 ПС 110/35/10 Платовская, ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110/10 М.Ольховка, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Аэропорт, ВЛ-110 кВ № 51 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52 отпайка на ПС Городище, ВЛ-110 кВ №52, ВЛ-110 кВ № 51, ВЛ-110 кВ № 301, ВЛ-110 кВ № 302, ВЛ-35 кВ Новая, ВЛ-110 кВ № 668, ВЛ-110 кВ № 612, ВЛ-110 кВ № 540, ВЛ-110 кВ № 503, ВЛ-110 кВ № 541, ВЛ-110 кВ № 590 - №516, ВЛ-110 кВ № 524-№590, ВЛ-110 кВ № 507, ВЛ-110 кВ № 521, ВЛ-35 кВ № 32, ВЛ-35 кВ № 42, ВЛ-110 кВ № 557, ВЛ-110 кВ ГКС-II, ВЛ-110 кВ №256, ВЛ-110 кВ №287, ВЛ-110 кВ №291, ВЛ-35 кВ Катричево, ВЛ-35 кВ Насосные станции, ВЛ-35 кВ Прудентово, ВЛ-35 кВ Борьба с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (44 штуки) | F_2010101080 | ВЭ | Волгоградская область | 14.695 | н.д. | н.д. | 14.695 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.695 | н.д. | н.д. | 14.695 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1 | не удалять
ВЭ-5 | 2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 4, ВЛ-110 кВ № 8, ВЛ-110 кВ № 6, ВЛ-110 кВ № 7, ВЛ-110 кВ № 466, ВЛ-110 кВ № 62, ВЛ-110 кВ № 61, ВЛ-110 кВ ВДСК-1, ВЛ-110 кВ ВДСК-2, ВЛ-110 кВ № 13а, ВЛ-110 кВ № 433, ВЛ-110 кВ № 434, ВЛ-110 кВ № 467, ВЛ-110 кВ № 471, ВЛ-110 кВ № 558, ВЛ-110 кВ № 424, ВЛ-110 кВ № 462, ВЛ-110 кВ № 444, ВЛ-110 кВ № 401, ВЛ-110 кВ № 64, ВЛ-220 кВ Песковатка, ВЛ-220 кВ Суровикино, ВЛ-110 кВ №51 (отпайка на ПС Аэропорт), ВЛ-110 кВ № 66, ВЛ-110 кВ Лысово, ВЛ-110 кВ № 9» с установкой датчиков мониторинга гололедообразования (21 штука) | F_2010100089 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6259 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.1 | не удалять
ВЭ | 2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4.2
ВЭ | 2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 158.5256 | 0 | 0 | 158.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
ВЭ | 2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1
ВЭ | 2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 158.5256 | 0 | 0 | 158.5256 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 21.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 51.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2
ВЭ-8 | 2.3.2 | "Строительство ПС 110/10 кВ Городская-4 с питающими ВЛ-110 кВ" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.61 км; трансформаторная мощность - 32 МВА) | F_2010200066 | ВЭ | Волгоградская область | 158.5256 | н.д. | н.д. | 158.5256 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 21.3872 | н.д. | н.д. | 21.3872 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301 | н.д. | н.д. | 86.0301 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1083 | н.д. | н.д. | 51.1083 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | не удалять
ВЭ | 2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 2.8577 | 0 | 0 | 2.8577 | 0 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-2029 ПС 110/10 кВ «М. Горького», КТП 10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ, расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Мариинская, квартал 34:03:0180005, Городской РЭС (установка разгрузочного КТП для электроснабжения потребителей в СНТ «Центральный-2») (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1,75 км; трансформаторная мощность - 0.40 МВА) | H_2010201940 | ВЭ | Волгоградская область | 2.8577 | н.д. | н.д. | 2.8577 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45832 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | н.д. | н.д. | 1.445 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45832 | 0 | 0 | 0.45832 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | н.д. | н.д. | 1.4127 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | не удалять
ВЭ-8 | 2.4 | Строительство кольца Вл-10 кВ №4 от ПС 35/10 кВ "Солонка" до ВЛ-10 кВ №11 от ПС 110/35/10 кВ "Роднички" в Нехаевском районе Волгоградской области | H_2010200007 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
ВЭ-8 | 2.5 | Выкуп земельных участков | H_2010300092 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | удалить из МЭ
ВЭ | 2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | ВЭ |  | 23.0703 | 0 | 0 | 23.0703 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 0 | 3.1273 | 0 | 0 | 3.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 11.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
ВЭ-8 | 2.6 | Проектирование в части выполнение специального раздела проектной документации для строительства Заходов ВЛ-110 кВ "Развилка-2" на ПС 220/110/10/6 кВ "Садовая" ПО "Правобережные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | F_2010200002 | ВЭ | Волгоградская область | 0.49919 | н.д. | н.д. | 0.49919 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49919 | н.д. | н.д. | 0.49919 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Рахинка" с установкой птицезащитных устройств (ориентировочное количество 2499 шт.), расположенной в Волгоградской области, Среднеахтубинский район, Волжский РЭС | I_2010102285 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27967 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27967 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение основных средств (восполнение аварийного запаса) (трансформатор тока 35 кВ - 11 штук, трансформатор тока 110 кВ - 5 штук, трансформатор напряжения 35 кВ -10 штук, трансформатор напряжения 110 кВ - 9 штук, ограничитель напряжения 35 кВ - 12 штук, ограничитель напряжения 110 кВ -14 штук, ограничитель напряжения 220 кВ - 6 штук, силовой трансформатор 10 кВ - 24 штуки, силовой трансформатор 6 кВ - 6 штук) | H_2010302042 | ВЭ | Волгоградская область | 3.5387 | н.д. | н.д. | 3.5387 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5387 | н.д. | н.д. | 3.5387 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-3 | 2.6 | АТС производственного отделения "Левобережные электрические сети" | H_2010100112 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-3 | 2.6 | Радиофикация и система голосового оповещения административного здания филиала ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | H_2010100113 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция Центра Управления Сетями филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" | H_2010100111 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Вилейская», «Аэропорт», «Советская», «Спортивная», «Олимпийская», «Фестивальная», «Разгуляевская», «Сибирь-гора», «Краснослободская», «Дзержинская» и ЦУС «Волгоградэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Волгоградская область (12 единиц) | I_2010102190 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.96361 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.96361 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция подстанций «Центральная»; «Вилейская»; «Аэропорт»; «Советская»; «Спортивная»; «Олимпийская»; «Фестивальная»; «Разгуляевская»; «Сибирь-гора»; «Краснослободская»; «Дзержинская» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Волгоградская область (11 единиц) | I_2010102191 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.92532 | 0 | 0 | 0.92532 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.92532 | 0 | 0 | 0.92532 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (29 ПС) | H_2010100115 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов (75 подстанций ПО «ПЭС») | H_2010300007 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция производственного и административного зданий Котовского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации производственного отделения «Камышинские электрические сети»(1 система) | H_2010102043 | ВЭ | Волгоградская область | 0.57332 | н.д. | н.д. | 0.57332 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57332 | н.д. | н.д. | 0.57332 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция ПС 110/10кВ Ерзовка, ПС 110/10кВ Летняя, ПС 110/35/10кВ Чапурники-2, ПС 110/35/6кВ Тингута, ПС 220/110кВ Песковатка с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения. | H_2010100091 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 Зеленая, ПС 110/35/6кВ Городская-1, ПС 110/10кВ Городская -2, ПС 110/10кВ Городская-3 с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100116 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Спортивная", ПС 110/10 кВ "Сарепта-2", ПС 110/6 кВ "Моторная", ПС 110/10/6 кВ "Рынок" с устройством пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения | H_2010100117 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий на территории производственной базы Ленинского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Левобережные электрические сети» (1 система) | H_2010301955 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Реконструкция зданий, расположенных на территории Зимняцкого, Чеботарёвского, Усть- Хопёрского, Клетско- Почтовского участков Серафимовичского РЭС с установкой автоматической пожаро-охранной сигнализации производственного отделения «Михайловские электрические сети» (4 системы) | H_2010101879 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение производственной базы для размещения персонала и техники Фроловского района электрических сетей производственного отделения Михайловские электрические сети филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (1 база) | H_2010301911 | ВЭ | Волгоградская область | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | н.д. | н.д. | 8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП342-ТП336-ТП-1397, КТП 10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения сооружений центрального склада и модернизация системы отопления зданий и сооружений центрального склада филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и , расположенных в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Химзаводская,4, (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3,4 км; трансформаторная мощность - 0.8 МВА) | G_2010201662 | ВЭ | Волгоградская область | 7.9051 | н.д. | н.д. | 7.9051 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9051 | н.д. | н.д. | 7.9051 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-8 | 2.6 | Строительство производственной базы Фроловского РЭС (аренда земли) | H_2010201076 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Производственное здание Михайловского РЭС | H_2010100119 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Помещение для хранения автомобилей | H_2010100120 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Перепланировка помещения филиала | H_2010100121 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
ВЭ-5 | 2.6 | Приобретение легкового автомобиля (12 единиц) | G_2010001686 | ВЭ | Волгоградская область | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5539 | н.д. | н.д. | 2.5539 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | не удалять
ВЭ-5 | 2.6 | Оборудование к монтажу по 07 счету на складе | H_2010300015 | ВЭ | Волгоградская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | удалить из МЭ
КЭ | 3 | Республика Калмыкия | Г | КЭ |  | 69.0222 | 0 | 0 | 11.476 | 56.2061 | 1.3401 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 2.0379 | 0.95041 | 0.12663 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 2.0379 | 0.95041 | 0.12663 | 0 | 14.5961 | 0 | 0 | 5 | 9.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0311 | 0 | 0 | 1.476 | 11.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0728 | 0 | 0 | 5 | 32.7327 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
КЭ | 3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 2.6997 | 0 | 0 | 1.1186 | 0.241 | 1.3401 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 0 | 1.1186 | 0.241 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1
КЭ | 3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 2.6997 | 0 | 0 | 1.1186 | 0.241 | 1.3401 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7336 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6997 | 0 | 0 | 1.1186 | 0.241 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1
КЭ | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | КЭ |  | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1
КЭ-9 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г5 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.1186 | н.д. | н.д. | 1.1186 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | н.д. | н.д. | 1.1186 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.1 | не удалять
КЭ | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | КЭ |  | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.6681 | 0 | 0.49616 | 0 | 0 | 0.36953 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49616 | 0 | 0 | 0.36953 | 0 | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2
КЭ-9 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г6 | КЭ | Республика Калмыкия | 0.7881 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12 | 0.6681 | н.д. | 0.49616 | 0 | 0 | 0.36953 | 0 | 0.12663 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49616 | 0 | 0 | 0.36953 | 0 | 0.12663 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12 | 0.6681 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.2 | не удалять
КЭ | 3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3
КЭ-9 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ к ПС 35/6 кВ "Насосная" для электроснабжения Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации береговых сооружений и мониторинга пребрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия "Калмкаспвод") (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.6 км) | F_3020200016 | КЭ | Республика Калмыкия | 0.793 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.672 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.121 | 0.672 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1.3 | не удалять
КЭ | 3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2
КЭ | 3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.1
КЭ | 3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2.2
КЭ | 3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3
КЭ | 3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1
КЭ | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1
КЭ | 3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1
КЭ | 3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.1
КЭ | 3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2
КЭ | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2
КЭ | 3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2
КЭ | 3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3.2
КЭ | 3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4
КЭ | 3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.1
КЭ | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.4.2
КЭ | 3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 46.531 | 0 | 0 | 10.3574 | 36.1736 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0.43093 | 0.95041 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0.43093 | 0.95041 | 0 | 0 | 11.9961 | 0 | 0 | 5 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 1.476 | 5.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4486 | 0 | 0 | 3.8814 | 21.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
КЭ | 3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1
КЭ | 3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1
КЭ-1 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каспийская-2" (Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные выключателями BB/TL в кол-ве 11 шт) | H_3010100001 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | удалить из МЭ
КЭ-1 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» в части ОРУ-35 кВ с заменой масляного выключателя на элегазовый ВГБ-35» - 5 единиц | I_3010000684 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.1 | удалить из МЭ
КЭ | 3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2
КЭ-1 | 3.2.1.2 | Модернизация оборудования схем плавки гололеда на ПС 110/10 кВ "Ергенинская", ПС 110/35/10 кВ "Садовое-1", ПС 35/10 кВ "Обильное", ПС 35/10 "Кануковская", ПС 35/10 кВ "Плодовитое" и ВЛ-110кВ "Володаровская-Дивное", ВЛ-110кВ "Элиста Северная-Красненская", ВЛ-110кВ "Целинная 2-Кегульта", в части сокращения времени сборки схем. | F_3010100006 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | удалить из МЭ
КЭ-1 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Артезиан-2" в части замены аккумуляторной батареи с зарядно-подзарядным агрегатом | F_3010100019 | КЭ | Республика Калмыкия | 2.36 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.36 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.36 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | не удалять
КЭ-3 | 3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Джильгита", ПС 110/35/10 "Черноземельская", ПС 110/35/10"Артезиан-2", ПС 110/10"Ковыльная", ПС 110/10"Цаган-Аман", ПС 110/35/10 "Яшкуль-2" в части модернизации оборудования системы обмена технологической информацией с АО "СО ЕЭС" для нужд филиала ПАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго". | F_3010300002 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.4278 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.4278 | н.д. | н.д. | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.184 | н.д. | н.д. | 0.18379 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.996 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2478 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1.2 | не удалять
КЭ | 3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 42.7432 | 0 | 0 | 10.3574 | 32.3858 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0.24714 | 0.95041 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0.24714 | 0.95041 | 0 | 0 | 11.0001 | 0 | 0 | 5 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1041 | 0 | 0 | 1.476 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2008 | 0 | 0 | 3.8814 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2
КЭ | 3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 42.7432 | 0 | 0 | 10.3574 | 32.3858 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0.24714 | 0.95041 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 0 | 1.4382 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0.24714 | 0.95041 | 0 | 0 | 11.0001 | 0 | 0 | 5 | 6.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1041 | 0 | 0 | 1.476 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2008 | 0 | 0 | 3.8814 | 21.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1
КЭ-1 | 3.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Элиста Западная-Элиста Восточная с ВЛ-35кВ Элиста-Западная-ЭПТФ с выносом из жилой зоны застройки г. Элиста» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15 км) | F_3010100014 | КЭ | Республика Калмыкия | 30.8282 | н.д. | н.д. | 3.8814 | 26.9468 | н.д. | н.д. | 0.24714 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.246 | н.д. | н.д. | 0.24714 | 0 | 0 | 0.24714 | 0 | 0 | 0 | 3.819 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.819 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5624 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.5624 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2008 | н.д. | н.д. | 3.8814 | 21.3194 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1 | не удалять
КЭ-1 | 3.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в п. Кетченеры с заменой провода ВЛ 0,4 кВ на СИП (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.093 км, трансформаторная мощность - 1.633 МВА) | F_3010100008 | КЭ | Республика Калмыкия | 11.915 | н.д. | н.д. | 6.476 | 5.439 | н.д. | н.д. | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 0.95041 | 0 | 0 | 1.1922 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1922 | н.д. | н.д. | 0.95041 | 0 | 0 | 0 | 0.95041 | 0 | 0 | 7.1811 | н.д. | н.д. | 5 | 2.1811 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | н.д. | н.д. | 1.476 | 2.0657 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.1 | не удалять
КЭ | 3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2.2
КЭ | 3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3
КЭ | 3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.1
КЭ | 3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.2
КЭ | 3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.3
КЭ | 3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.4
КЭ | 3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.5
КЭ | 3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.6
КЭ | 3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.7
КЭ | 3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3.8
КЭ | 3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4
КЭ | 3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1
КЭ-3 | 3.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ЦУС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" | H_3010300013 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1 | удалить из МЭ
КЭ-5 | 3.2.4.1 | Реконструкция служебно-бытового корпуса РПБ-2, ПС 110 кВ "Восточная" в части оборудования объектов инженерно-техническими средствами охраны | H_3010100374 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.1 | удалить из МЭ
КЭ | 3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.4.2
КЭ | 3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3
КЭ | 3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1
КЭ | 3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2
КЭ | 3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4
КЭ | 3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
КЭ | 3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | КЭ |  | 19.7915 | 0 | 0 | 0 | 19.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9245 | 0 | 0 | 0 | 10.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильно-крановая машина БКМ-317 (6 единиц) | F_3010100338 | КЭ | Республика Калмыкия | 3.6309 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.6309 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.7 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.6 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.33086 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Бурильная машина МРК-750А4 (1 единица) | G_3010100319 | КЭ | Республика Калмыкия | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | удалить из МЭ
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (Электролаборатория (1 единица) | H_3010100380 | КЭ | Республика Калмыкия | 5.567 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.567 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.567 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.567 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (АПТ 14 Егерь 2 (5 единиц) | F_3010100336 | КЭ | Республика Калмыкия | 3.9176 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9176 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9176 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.9176 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение спец.автотранспорта (легковой автомобиль (11 единиц) | F_3010100337 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.9289 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9289 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.9289 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования, не входящее в сметы строек (Вагончик бытовка для размещения производственного персонала- 2 ед, Стенд высоковольтный стационарный для испытания изоляции защитных средств типа СВС-100. с защитным ограждением - 1 ед, Универсальная система для проверки трехфазных счетчиков электрической энергии MTS 310 (стенд стационарный)- 1 ед.) - 4 единицы - 2018 г. | F_3010100343 | КЭ | Республика Калмыкия | 3.5671 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5671 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5671 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5671 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
КЭ-5 | 3.6 | Приобретение оборудования для восстановления запаса Аварийного резерва для ПС (Трансформаторы тока-4 шт, Трансформаторы напряжения- 22 шт, Ограничители перенапряжения -44 шт.) | H_3010000640 | КЭ | Республика Калмыкия | 1.18 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | не удалять
РЭ | 4 | Ростовская область | Г | РЭ |  | 1222.7799 | 0 | 0 | 1168.0319 | 0 | 54.748 | 0 | 156.0839 | 0 | 0 | 131.6639 | 0 | 24.4153 | 0.004821 | 135.2612 | 0 | 0 | 120.6254 | 0 | 14.6358 | 0 | 156.0839 | 0 | 0 | 131.6639 | 0 | 24.4153 | 0.004821 | 229.0048 | 0 | 0 | 214.1012 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.1227 | 0 | 0 | 475.4498 | 0 | 17.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3913 | 0 | 0 | 357.8555 | 0 | 7.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
РЭ | 4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 307.4376 | 0 | 0 | 252.6896 | 0 | 54.748 | 0 | 40.8084 | 0 | 0 | 16.3932 | 0 | 24.4153 | 0 | 24.7675 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 14.6358 | 0 | 40.8084 | 0 | 0 | 16.3932 | 0 | 24.4153 | 0 | 30.708 | 0 | 0 | 15.8044 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5602 | 0 | 0 | 60.8873 | 0 | 17.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4021 | 0 | 0 | 165.8663 | 0 | 7.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1
РЭ | 4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 212.7111 | 0 | 0 | 157.9631 | 0 | 54.748 | 0 | 39.7966 | 0 | 0 | 15.3813 | 0 | 24.4153 | 0 | 14.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6358 | 0 | 39.7966 | 0 | 0 | 15.3813 | 0 | 24.4153 | 0 | 28.1538 | 0 | 0 | 13.2502 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.278 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 17.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6435 | 0 | 0 | 123.1078 | 0 | 7.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1
РЭ | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | РЭ |  | 136.358 | 0 | 0 | 136.358 | 0 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 13.2502 | 0 | 0 | 13.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1078 | 0 | 0 | 123.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1
РЭ-9 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г7 | РЭ | Ростовская область | 136.358 | н.д. | н.д. | 136.358 | н.д. | н.д. | н.д. | 12.8734 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 12.8734 | 0 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 13.2502 | н.д. | н.д. | 13.2502 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1078 | н.д. | н.д. | 123.1078 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.1 | не удалять
РЭ | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | РЭ |  | 20.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5944 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 1.3688 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2
РЭ-9 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (новое строительство) | Г8 | РЭ | Ростовская область | 20.5944 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 20.5944 | н.д. | 3.8767 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 1.3688 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.8767 | 0 | 0 | 2.5079 | 0 | 1.3688 | 0 | 14.9036 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.9036 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.6909 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.2 | не удалять
РЭ | 4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 55.7586 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 34.1536 | 0 | 23.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0465 | 0 | 14.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6358 | 0 | 23.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.278 | 0 | 0 | 21.6051 | 0 | 17.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3
РЭ-9,7 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.48 км; трансформаторная мощность - 80 МВА) | F_4010200004 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ Ш14–Ш47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | G_4020201655 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110кВ "Т-15-Лафарж 1,2 цепь" для электроснабжения цементного завода ОАО "Лафарж Цемент" в М-Курганском р-не Ростовской области | F_4020004815 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-35кВ от ПС "А-12" до РУ 35кВ ЗАО "Донэлектросталь" | G_4020005105 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ «Ремонтненская» для присоединения мясохладобойни. | F_4010200585 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ до границы земельных участков заявителя ГК "Российские автомобильные дороги" для подключения трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, Азовский район, Ростовская область | H_4020005485 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Cтроительство отпаечной ВЛ 10кВ от оп. № 132 по ВЛ 10 кВ №806. ВЛ 10 кВ от оп. №190 по ВЛ 10 кВ №202. с. Новокузнецовка для заявителя ОАО «Донское» | F_4020201010 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ «Самбек» до нового ТП 10/0,4 кВ Д/О «Металлург-5» в Неклиновском районе | F_4010200497 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС «А-26» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Бол Пэкиджинг Европа Ростов (ООО «АТП») | I_4020201677 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | «Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» для электроснабжения строительства «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест в г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2км) | G_4020005211 | РЭ | Ростовская область | 14.6358 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.6358 | н.д. | 22.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0645 | 0 | 14.6358 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.6358 | н.д. | 22.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0645 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС-10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб (ориентировочная протяженность ЛЭП - 56,09 км) | G_4020204586 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС Р-12 для подключения многофункционального торгового центра ООО "Стальсеть". Корректировка проекта | F_4020201305 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ЦРП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-10 для электроснабжения аэропортового комплекса "Южный", расположенного по адресу:РФ,РО, район Аксайский,п. Грушевский,балка Чеботарева | H_4020202786 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ячейки № 4 ПС 110/35/6/10кВ НС-3 для технологического присоединения тепличного комплекса ООО «Зеленая линия» СП Задонское, Азовский район, Ростовская область | G_4020201079 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от 2-х ячеек ЗРУ 10 кВ ПС А-26 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Астон» | H_4020201676 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ6кВ от ПС 110/6/6кВ Р-12 доТП 6/0,4кВ ООО"Пересвет-Регион" | F_4010200877 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ между ЗТП №63 и ЗТП №236, реконструкция ЗТП-6/0,4кВ №236 по КЛ 6кВ №3 ПС 110/6кВ, "Т-5" и ЗТП №63 в г.Таганроге | F_4020201184 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 110//3510 кВ «Чалтырь» до нового ТП 10/0,4 кВ СПК-колхоз им. С.Г.Шаумяна в Мясниковском районе. | F_4010200703 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг"(этап 1 - Строительство 2-х КЛ-10 кВ ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.5 км) | G_4010005223 | РЭ | Ростовская область | 21.6051 | н.д. | н.д. | 21.6051 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6051 | н.д. | н.д. | 21.6051 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ АС-15 и необходимое количество КЛ-0,4 кВ от 2 ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, №2, №3, №4 и №5 для электроснабжения жилого комплекса "Ростовский Кемпинг" (этап 2 - Строительство 2 БКТП -10/0.4 кВ, 10-ти КЛ-0.4 кВ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.0 км; трансфррматорная мощность- 2.5 МВА) | G_4020005224 | РЭ | Ростовская область | 13.9956 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.9956 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9956 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 13.9956 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ и КЛ-6 кВ для электроснабжения ООО "Победа" в Багаевском районе Ростовской области. Реконструкция линейной ячейки № 503 на ПС 35/6кВ "БГ-5" для подключения ООО "Победа" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.06 км) | G_4020202159 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №1/15 по ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ "Ремонтненская" для присоединения мясокомбината ИП Карпенко З.Н. | H_4010005511 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069513 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069513 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры №4/12 по ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ "КГУ" для присоединения электрооборудования АГНКС ООО"Газпром газомоторное топливо" | H_4020006397 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №706 ПС 35/10кВ АС-7 для электроснабжения объектов сельхозпроизводства по адресу:Ростовская область, Аксайский р-н, уч-к с к.н. 61:02:0600008:1507 | H_4020005793 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС "Носовская", строительство КТП-10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя ( МБОУ Носовская СОШ) РО,Неклиновский рэс, с.Носово,ул. Мира 39 | G_4020202136 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-08 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1014 ПС 110/35/10кВ «Самарская» для энергоснабжения ресторанного комплекса заявителя ИП Грызлов О.И. в Азовском районе, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.105 км) | F_4010200863 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.36238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36238 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпаечной ВЛ-10кВ от опоры 10 кВ № 5-17 ВЛ-10кВ № 107Н ПС 110/6/10кВ НС-1 для технологического присоединения дачных домиков, садового оборудования ДНТ «Задонье» Азовского района | H_4020202108 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств коттеджного поселка ООО"СИД Холдинг" с. Самарское, Азовский район,РО | F_4020202334 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №11 отпайки на КТП №741Ам ВЛ-10кВ №4-12 ПС 35/10/6кВ "Гаевка" до границ земельного участка Заявителя. Строительство отпайки ВЛ-10кВ от опоры №85 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ "Русский Колодец" до границ земельного участка Заявителя (Еременко А.Н.) | I_4020006537 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ АС-6 для подключения ООО "Гольф Кантри Клуб "Дон" | F_4020201633 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Чалтырь до ТП 10/0,4 кВ ООО "Дон-Моторс" в Мясниковском р-не | F_4020201188 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х кабельный линий и ТП-10/0,4 кВ отТП-10/0,4кВ ПС 110/10/10кВ "АС-15" для электроснабжения ФГБУ "Ростовский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | H_4020201556 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство 2 КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов" этап 1.1 "Строительство сооружений питьевой воды аэропортового комплекса "Южный", по адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст-ца Грушевская, на территории аэропортового комплекса" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.65 км) | G_4020205045 | РЭ | Ростовская область | 1.8449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8449 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.8449 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | "Строительство КЛ 10кВ от проектируемой ЦРП-10кВ ПС 110/10 кВ АС-10 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: "Строительство системы водоотведения аэропортного комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов, по адресу: Ростовская область, Аксайский район, кад. номер 61:02:0600002:846" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.0 км) | G_4020202942 | РЭ | Ростовская область | 3.2899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2899 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2899 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.2899 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ- 6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6 кВ А-4 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Уют» Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.198 км) | G_4020203021 | РЭ | Ростовская область | 0.38735 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38735 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38735 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38735 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ответвительной КЛ 6 кВ от существующей КЛ 6 кВ № 61 ПС-110/6 кВ Т-17 до ТП-6/0.4 кВ № 191 (ОАО "Центральный рынок") | F_4020201182 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ, строительство двух КЛ-6кВ от РП-6кВ от ПС-110/35/6кВ "Т-13" до новой ТП-6/0,4кВ (УКС Таганрога) | F_4010200876 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х новых ТП-6/0,4кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ "Т-24" до новых ТП-6/0,4кВ на территории Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо" | H_4020005406 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ "Левенцовка-2" и отходящих КЛ-10 кВ" и "Организация телемеханики на РП-10 кВ "Левенцовка -2" для электроснабжения ООО "Гранд-Инвест" | H_4020202145 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043366 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.043366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043366 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство двух ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ №1513 ПС АС-15, ВЛ-10кВ №441 ПС Р-4 для электроснабжения школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Ландышевая, д. 36/4, участок с кадастровым номером 61:02:0010115:21 | H_4020006384 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство нового КТП 6/0,4 кВ по КЛ6 кВ №6 ПС 110/6 кВ «Т-5».СтроительствоВЛ0,4 кВ от КТП6/0,4кВ | F_4010200866 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство 2-х новых ТП 6/0,4кВ, строительство 2-х КЛ 6кВ от ТП-6/0,4кВ (строящейся по договору №152137/25/12 от 14.06.2012 г.) до новых ТП 6/0,4кВ (ФСБ РФ, МКД по адресу пер. 1-й Новый, 14-3) | I_4020005315 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15545 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15545 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство РП10кВ "Ливенцовка" с КЛ10кВ (Галерея-Юг) | F_4010200878 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | удалить из МЭ
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №82/99/100 по ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ "ГОК" (Ориетировочная протяженность 0,35км) | H_4020006500 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012011 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.012011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012011 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ-9 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №27/109 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ «Мешковская». Строительство новой КТП-10/0,4 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения административного здания Мешковской СОШ (ориентировочная протяженность ЛЭП -0,47 км, ориентировочная мощность ТП-0,25МВА) | H_4020006499 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.081119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081119 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.081119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081119 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1.3 | не удалять
РЭ | 4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2
РЭ | 4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.1
РЭ | 4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2.2
РЭ | 4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3
РЭ | 4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1
РЭ | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1
РЭ | 4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1
РЭ | 4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.1
РЭ | 4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2
РЭ | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2
РЭ | 4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2
РЭ | 4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.3.2
РЭ | 4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 94.7265 | 0 | 0 | 94.7265 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2822 | 0 | 0 | 39.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7585 | 0 | 0 | 42.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4
РЭ | 4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.1
РЭ | 4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 94.7265 | 0 | 0 | 94.7265 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2822 | 0 | 0 | 39.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7585 | 0 | 0 | 42.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ «Т-13» с установкой 2-х линейных ячеек, строительство РП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ (L=7,2 км), строительство ТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА | F_4010100214 | РЭ | Ростовская область | 35.636 | н.д. | н.д. | 35.636 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11999 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11999 | 0 | 0 | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.636 | н.д. | н.д. | 35.636 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Р-7 для электроснабжения многоэтажной жилой застройки в границах пр. Нагибина - ул. Ларина - ул. Герасименко в г. Ростове-на-Дону и для электроснабжения жилых многоквартирных зданий с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тибетская, 1б | F_4010102490 | РЭ | Ростовская область | 3.6462 | н.д. | н.д. | 3.6462 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6462 | н.д. | н.д. | 3.6462 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6кВ Екатериновская с установкой двух линейных ячеек в РУ-6кВ для электроснабжения промежуточной перекачивающей станции «Екатериновская» продуктопровода «Юг», заявитель ООО «Приволжские магистральные нефтепроводы»» | F_4010100270 | РЭ | Ростовская область | 1.7268 | н.д. | н.д. | 1.7268 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7268 | н.д. | н.д. | 1.7268 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-5 в части установки двух линейных ячеек 6 кВ | F_4010100029 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение двух ячеек 6 кВ на ПС 110/35/6 Ш-9 для электроснабжения ООО «Евродон» | G_4020105040 | РЭ | Ростовская область | 0.97653 | н.д. | н.д. | 0.97653 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97653 | н.д. | н.д. | 0.97653 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ ПС 110/10 кВ АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек» РемСпецСтрой | F_4020004969 | РЭ | Ростовская область | 1.2323 | н.д. | н.д. | 1.2323 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | н.д. | н.д. | 1.2323 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №305 ПС 35/6 кВ "АС-3" | G_4020202911 | РЭ | Ростовская область | 0.78521 | н.д. | н.д. | 0.78521 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78521 | н.д. | н.д. | 0.78521 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 кВ АС-15 с установкой линейной ячейки 10 кВ для обеспечения возможности электроснабжения ООО "Ростовская Электротехническая Компания" в Аксайском районе, Ростовской области» | G_4020105041 | РЭ | Ростовская область | 1.2273 | н.д. | н.д. | 1.2273 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | н.д. | н.д. | 1.2273 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение РП 6 кВ №8 ПС 110/35/6 Т-1 с установкой линейной ячейки. (ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РО»)» | G_4020105044 | РЭ | Ростовская область | 1.2524 | н.д. | н.д. | 1.2524 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2524 | н.д. | н.д. | 1.2524 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения аэродрома расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск» | G_4020004846 | РЭ | Ростовская область | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22314 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22314 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение линейной ячейки 6 кВ №314 ПС 110/6/6 кВ БТ-3» | G_4020202851 | РЭ | Ростовская область | 0.78521 | н.д. | н.д. | 0.78521 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.068198 | 0 | 0 | 0.068198 | 0 | 0 | 0 | 0.78521 | н.д. | н.д. | 0.78521 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.068198 | 0 | 0 | 0.068198 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ «Очистные сооружения» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ (ФГУП «Авиакомплект») | G_4020004937 | РЭ | Ростовская область | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12114 | 0 | 0 | 0.12114 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.12114 | 0 | 0 | 0.12114 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Т-25» с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ. (ООО «Лента»)» | G_4020105039 | РЭ | Ростовская область | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11829 | 0 | 0 | 0.11829 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11829 | 0 | 0 | 0.11829 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Реконструкция линейной ячейки 6 кВ №17-41 ПС 110/6/6 кВ Р-17 для осуществления электроснабжения производственных зданий ООО «Ростовский завод металлоконструкций ЮТМ» | G_4020105037 | РЭ | Ростовская область | 1.3269 | н.д. | н.д. | 1.3269 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076303 | 0 | 0 | 0.076303 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076303 | 0 | 0 | 0.076303 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | н.д. | н.д. | 1.3269 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Т-1" с установкой 2-х линейных ячеек 6 кВ ЗАО "Тандер" | G_4020105042 | РЭ | Ростовская область | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20726 | 0 | 0 | 0.20726 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20726 | 0 | 0 | 0.20726 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4146 | н.д. | н.д. | 2.4146 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/6/6 кВ Р-31 в части установки линейных ячеек 6 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг» в г. Ростове-на-Дону, ул. Пойменная, 1М» | G_4010005328 | РЭ | Ростовская область | 6.0903 | н.д. | н.д. | 6.0903 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0903 | н.д. | н.д. | 6.0903 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ А-26» (для ТП ЗАО "Донэлектросталь") | G_4010100260 | РЭ | Ростовская область | 0.81625 | н.д. | н.д. | 0.81625 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81625 | н.д. | н.д. | 0.81625 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС Р-31 для обеспечения электроснабжения ООО « Ростовский универсальный порт с установкой двух ячеек 10кВ | F_4010100005 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ БТ-2 с реконструкцией линейной ячейки 6 кВ №214 для электроснабжения ООО «Эко-Абсид» | G_4020105038 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077545 | 0 | 0 | 0.077545 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.077545 | 0 | 0 | 0.077545 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | «Техническое перевооружение ПС 35/6кВ А-4 с установкой линейной ячейки 6 кВ для создания возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Уют" Азовский район Ростовской области» | F_4010100275 | РЭ | Ростовская область | 1.3176 | н.д. | н.д. | 1.3176 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3176 | н.д. | н.д. | 1.3176 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Б-Салы с заменой трансформаторов (ЮЗЭС) (12,6 МВА) | F_4010100041 | РЭ | Ростовская область | 14.2999 | н.д. | н.д. | 14.2999 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2999 | н.д. | н.д. | 14.2999 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Р-25 для присоединения торгово-развлекательного комплекса ЗАО "Мегаполис" | F_4010200665 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Техническое перевооружение РП-10 кВ №3 ПС 110/10/10 АС-15 с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ для электроснабжения ООО "Донское", в Аксайском районе Ростовской области | H_4020202520 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС Р-26 с установкой двух линейных ячеек и строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения ООО "Зельгрос Иммобилиен" и ООО "ЮгТоргСервис" | F_4020102442 | РЭ | Ростовская область | 13.9495 | н.д. | н.д. | 13.9495 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9495 | н.д. | н.д. | 13.9495 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | не удалять
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ по КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Т-13». (ООО Многопрофильное предприятие «СОЮЗстрой») | F_4010200873 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №299. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №299» до границы земельного участка Заявителя в г. Таганроге (ИП Медведев А. И.)» | F_4020201032 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.4.2 | удалить из МЭ
РЭ | 4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 755.8414 | 0 | 0 | 755.8414 | 0 | 0 | 0 | 108.4805 | 0 | 0 | 108.4805 | 0 | 0 | 0 | 105.7552 | 0 | 0 | 105.7552 | 0 | 0 | 0 | 108.4805 | 0 | 0 | 108.4805 | 0 | 0 | 0 | 176.8832 | 0 | 0 | 176.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4737 | 0 | 0 | 359.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7294 | 0 | 0 | 113.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
РЭ | 4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 188.0079 | 0 | 0 | 188.0079 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 3.9923 | 0 | 0 | 0 | 57.523 | 0 | 0 | 57.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8262 | 0 | 0 | 80.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9352 | 0 | 0 | 44.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1
РЭ | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 35.1435 | 0 | 0 | 35.1435 | 0 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7105 | 0 | 0 | 17.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2526 | 0 | 0 | 16.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/30/10 кВ "Чалтырь" с заменой трансформаторов (2-й пусковой комплекс) ( трансформаторная мощность - 40 МВА) | F_4010100215 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ Н-16 с установкой тр-ра 2 (установка ВВ 110 кВ) | F_4010100030 | РЭ | Ростовская область | 17.7105 | н.д. | н.д. | 17.7105 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0803 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0803 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7105 | н.д. | н.д. | 17.7105 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция резервных защит (ВЛ-110кВ «Б-3 – Б-10» 1,2 цепь на ПС 110кВ Б-3) | F_4010300064 | РЭ | Ростовская область | 0.47908 | н.д. | н.д. | 0.47908 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47908 | н.д. | н.д. | 0.47908 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6/6 Р-23 в части оснащения средствами ИТСЗ | F_4010300078 | РЭ | Ростовская область | 4.326 | н.д. | н.д. | 4.326 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.09312 | 0 | 0 | 0.09312 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.09312 | 0 | 0 | 0.09312 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | н.д. | н.д. | 4.326 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Т-1 в г. Таганроге (ОРУ 35 кВ, ЗРУ 6 кВ) | F_4010006428 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС-110/35/27,5/10 кВ Ш-14,ПС 110/10 кВ Ш-47 для электроснабжения прокатного комплекса (ЕВРАЗ Южный Стан) | F_4010100033 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ “Самбек” | F_4010100014 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция объекта по титулу "Замена устройств РЗА силовых трансформаторов Т-1,Т-2 25МВА и ОПУ на ПС 110/10 кВ "Суходольная"" | F_4010100133 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Р-19 с установкой 3-го силового трансформатора 40 МВА" | F_4010200666 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС110/35/10 кВ АС-1 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА для электроснабжения объектов ст.Ольгинская | F_4010100277 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100031 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ С-2 в части схемы плавки гололёда | F_4010005311 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ -110 кВ на ПС "Комаровская" | F_4010100136 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция щитов постоянного тока с заменой ВАЗП на ПС 110/35/10 кВ "Целинская" и "Орловская" | F_4010100651 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Р-33 с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА | F_4010101270 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/10 кВ “Синявская” | F_4010100013 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АС-12 с заменой трансформаторов на 2х16 МВА | F_4010100036 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС Ш-47 с заменой Т-2 10 МВА на 40 МВА и установкой Т-1 40 МВА | F_4010100649 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-110кВ«НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» (1 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3 км) | F_4010100210 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/ 35/10кВ Трубецкая с заменой КРУН-10 кВ и БСК- 10кВ | F_4010100135 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Ш-9 с заменой ошиновки 110 кВ | F_4010100015 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чалтырская" Мясниковского района Ростовской области | F_4010101273 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Т - 13" | F_4010101266 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Т-11" с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели типа ВВ/ | F_4010101268 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС110,35кВ"Ростовэнерго"ПО ЮЗЭС для нужд ф-ла ОАО"МРСК Юга"-"Ростовэнерго".Реконстр.ПС | F_4010101277 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Чалтырь" и строительство ВЛ 10 кВ в с. Чалтырь | F_4010101271 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ"Р-6" в удовлетворении нужд ПО ЦЭСЧ ф-ла ОАО"МРСК-Юга" РЭ | F_4010101348 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция 2-х линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Р-32 | F_4010101203 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кв ПС "Б-3" ОРУ-110 кВ /2-ой этап/ | F_4010100131 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Юловская" с заменой КРУН-10кВ | F_4010100144 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35кВ Н-2 с установкой КРУН 35 кВ с вакуумными выключателями | F_4010101254 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Установка линейной ячейки 6 кВ на ПС 35/6кВ АС-3 | F_4010101149 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ БТ4 с заменой силовых трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*10 МВА и реконструкция ВЛ 35 кВ АС1-БТ4 | F_4010101276 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Чалтырь. Установка компенсирующих устройств реактивной мощности" | F_4010101351 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 92 в г. Таганроге | F_4010101283 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 в г. Таганроге | F_4010101285 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 в г. Таганроге | F_4010101287 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №16 в г. Таганроге | F_4010101284 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №34 в г. Таганроге | F_4010101286 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №101 в г. Таганроге | F_4010101282 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 71 в г. Таганроге | F_4010101281 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на ЗТП №23 ВЛ10кВ №1507 г. Зерноград, Юго-Западный жилой массив | G_4010005523 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена трансформатора на КТП №264 ВЛ10кВ №405 х. Ильинский, Егорлыкский район, Ростовская обл. | G_4010005527 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Замена подстанции комплектной трансформаторной на МТП 10/0,4 кВ № 71 160 кВА ВЛ № 105Н х. Усть-Койсуг, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005514 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 70 с заменой трансформатора в г.Таганроге | F_4010101288 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция системы противоаварийной автоматики (АЛАР и АОПО) ПС 110 кВ ПО ВЭС в филиале ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (2 пусковой комплекс) | F_4010300004 | РЭ | Ростовская область | 12.6279 | н.д. | н.д. | 12.6279 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | н.д. | н.д. | 1.1804 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4475 | н.д. | н.д. | 11.4475 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Реконструкция объекта по титулу "Выполнение защит дальнего резервирования трансформаторов мощностью 2,5-40 МВА воздушных линий с ответвлениями 110кВ ПО филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"" | F_4010300027 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ-2 | 4.2.1.1 | Замена аварийных осцилографов Н-13 на терминале Б-2704 на ПС Кашарская, А.Лозовская, Тиховская | F_4010100652 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.1 | удалить из МЭ
РЭ | 4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 152.8644 | 0 | 0 | 152.8644 | 0 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 57.523 | 0 | 0 | 57.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1157 | 0 | 0 | 63.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6826 | 0 | 0 | 28.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Т-13 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010005220 | РЭ | Ростовская область | 6.2638 | н.д. | н.д. | 6.2638 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2638 | н.д. | н.д. | 6.2638 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Т-25 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010004614 | РЭ | Ростовская область | 5.8594 | н.д. | н.д. | 5.8594 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8594 | н.д. | н.д. | 5.8594 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Самбек с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010005221 | РЭ | Ростовская область | 5.8446 | н.д. | н.д. | 5.8446 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8446 | н.д. | н.д. | 5.8446 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Сохрановская", замена аккумуляторной батареи, щита постоянного тока с заменой ВАЗП | G_4010100010 | РЭ | Ростовская область | 9.1502 | н.д. | н.д. | 9.1502 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1502 | н.д. | н.д. | 9.1502 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ОРУ-35 кВ ПС Романовская с заменой Т1 на трансформатор мощностью 10 кВА и установкой трансформатора мощностью 4 МВа в блок трансформатору Т2" | F_4010102469 | РЭ | Ростовская область | 2.7049 | н.д. | н.д. | 2.7049 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7049 | н.д. | н.д. | 2.7049 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение ПС Ш-14 с заменой АКБ (1 шт.) и подзарядных устройств (2 шт.)" | F_4010102468 | РЭ | Ростовская область | 0.67085 | н.д. | н.д. | 0.67085 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67085 | н.д. | н.д. | 0.67085 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Б-11 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102949 | РЭ | Ростовская область | 2.9551 | н.д. | н.д. | 2.9551 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15721 | 0 | 0 | 0.15721 | 0 | 0 | 0 | 2.9551 | н.д. | н.д. | 2.9551 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15721 | 0 | 0 | 0.15721 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС К-3 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | F_4010102950 | РЭ | Ростовская область | 2.026 | н.д. | н.д. | 2.026 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | н.д. | н.д. | 2.026 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Т-27 с заменой аккумуляторной батареи (1 единица) | G_4010004615 | РЭ | Ростовская область | 5.4758 | н.д. | н.д. | 5.4758 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4758 | н.д. | н.д. | 5.4758 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ Р-8 , Ростовской области, в части замены МВ на ВВ 10 кВ (8 шт выключателей) | H_4010006458 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0058 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0058 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ С-5 с заменой разрядников110 кВ (типа РВС-110 на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005930 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041839 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041839 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Ш-49 с заменой АКБ | H_4010004617 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Дубенцовская» с заменой трансформаторов тока 35 кВ ( 2 шт с ТФЗМ-35кВ на ТОЛ-35кВ номинальным током 200/5А) | H_4010006503 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.019515 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.019515 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ «Комаровская» с заменой трансформатора напряжения 35 кВ | H_4010006504 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035846 | 0 | 0 | 0.035846 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.035846 | 0 | 0 | 0.035846 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10/6 кВ БГ-2 в части замены ТСН-6 кВ №1 (количество ТСН-1 шт, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_4010006464 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.038856 | 0 | 0 | 0.038856 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.038856 | 0 | 0 | 0.038856 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС с заменой МВ 6-10 кВ на вакуумные на АС-12, БТ-1, НГ-4, СМ-2, Р-6, Р-10. Р-17, Р-19, Р-31 | F_4010100017 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ С-6 с заменой разрядников 110 кВ (типа РВС 110) на ограничители перенапряжения 110 кВ (типа ОПН-110 кВ) | H_4010005931 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088064 | 0 | 0 | 0.088064 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.088064 | 0 | 0 | 0.088064 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Т-13". (УКС г.Таганрога) | F_4010100008 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС Т-27 с установкой в лин.ячейке 10кВ№2707 ПС110/10кВТ-27 быстродействующей защиты Сириус-2-МЛ и АЧР1и2с.ш. 10кВ на базе Сириус-АЧР | F_4010101150 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ с заменой корпусов и трансформаторов в Семикаракорском р-не, Ростовской области (количество ТП 3 шт, трансформаторная мощность 0,36 МВА) | H_4010006457 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076357 | 0 | 0 | 0.076357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076357 | 0 | 0 | 0.076357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4кВ № 189 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 кВ Колесниковская с заменой трансформатора | I_4010006276 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029606 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029606 | 0 | 0 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ с заменой корпусов трансформаторов в Аксайском р-не, Ростовской области (количество ТП 9 шт, трансформаторная мощность 2,04 МВА) | H_4010006455 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20489 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.20489 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №83 и ТП 10/0,4 кВ №153 с заменой трансформаторов в Багаевском р-не, Ростовской области (количество ТП 2 шт, трансформаторная мощность 0,185 МВА) | H_4010006456 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037036 | 0 | 0 | 0.037036 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.037036 | 0 | 0 | 0.037036 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ №58 КЛ 6 кВ №12 ПС 110/6 кВ Т-5 с заменой трансформатора | I_4010006278 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.093595 | 0 | 0 | 0.093595 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.093595 | 0 | 0 | 0.093595 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | "Техническое перевооружение КТП 10/0,4 кВ №245, мощностью 100 кВА по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Каргинская" | I_4010006863 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение РП №2 ПС 110/10 кВ АС15 в части замены ТСН - 10 кВ № 1,Аксайского района Ростовской области (1шт) | I_4010006854 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП № 232 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Верхне-Кольцовская» с заменой трансформатора | H_4010006530 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013988 | 0 | 0 | 0.013988 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.013988 | 0 | 0 | 0.013988 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №147 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ «Литвиновская» с заменой трансформатора | H_4010006445 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.021038 | 0 | 0 | 0.021038 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.021038 | 0 | 0 | 0.021038 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №643 ВЛ-6кВ «Победа» ПС 35/6 кВ «ОАО Апанасовское» с заменой трансформатора | H_4010006531 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01609 | 0 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01609 | 0 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №324 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/10 кВ «Обливская ПТФ» с заменой трансформатора | H_4010006449 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025801 | 0 | 0 | 0.025801 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025801 | 0 | 0 | 0.025801 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №585, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Первомайская» с заменой трансформатора | H_4010006447 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029402 | 0 | 0 | 0.029402 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029402 | 0 | 0 | 0.029402 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №30, ВЛ-10кВ №3, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» с заменой трансформатора | H_4010006446 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02749 | 0 | 0 | 0.02749 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02749 | 0 | 0 | 0.02749 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №418, ВЛ-10кВ №2, ПС 35/10кВ «Глубокинская» с заменой трансформатора | H_4010006448 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027161 | 0 | 0 | 0.027161 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.027161 | 0 | 0 | 0.027161 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №273 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Митякинская» с заменой трансформатора | H_4010006451 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.019642 | 0 | 0 | 0.019642 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.019642 | 0 | 0 | 0.019642 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №330 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ «Тарасовская» с заменой трансформатора (ТП 1 шт., трансформаторная мощность 0,1 МВА) | H_4010006576 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.052369 | 0 | 0 | 0.052369 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.052369 | 0 | 0 | 0.052369 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП №392 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ «Курнолиповская» с заменой трансформатора | H_4010006450 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02073 | 0 | 0 | 0.02073 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02073 | 0 | 0 | 0.02073 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.1.2 | Тех. перевооружение ТП-10/0,4 кВ №7/8 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 кВ Б. Салы | G_4010100888 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 1 ПК | G_4010005189 | РЭ | Ростовская область | 10.1178 | н.д. | н.д. | 10.1178 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1178 | н.д. | н.д. | 10.1178 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение комплекса средств РЗА ВЛ-110 кВ на устаревшей электромеханической базе (ДФЗ, ЭПЗ, ПЗ) на ПС филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» | F_4010300024 | РЭ | Ростовская область | 3.3341 | н.д. | н.д. | 3.3341 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3341 | н.д. | н.д. | 3.3341 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35 кВ ПО СВЭС (ПС "Курнолиповская",ПС "СХТ", ПС "Колушкинская") в части установки индивидуальных дуговых защит на переменном оперативном токе | F_4010300018 | РЭ | Ростовская область | 3.224 | н.д. | н.д. | 3.224 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | н.д. | н.д. | 3.224 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ в части установки аппаратуры с МП терминалами определения места повреждения 1 ПК | G_4010005148 | РЭ | Ростовская область | 3.1149 | н.д. | н.д. | 3.1149 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 | н.д. | н.д. | 3.1149 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Дударевская, Белавинская, Илларионовская, Маньковская, Терновская-1, Терновская-2, Павловская, Лазаревская,Сесираковская, Долотинская, Кружилинская, Курская, Титовская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 2 ПК - 13 ПС | G_4010005155 | РЭ | Ростовская область | 6.448 | н.д. | н.д. | 6.448 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | н.д. | н.д. | 6.448 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Марииновская, Николаевская, Рыбхоз, Николаевский ГУ, Рисовая, Романовская, Рябичевская, Ново-Кировская, Железнодорожная) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 2 ПК - 9 ПС | G_4010005158 | РЭ | Ростовская область | 6.1783 | н.д. | н.д. | 6.1783 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1783 | н.д. | н.д. | 6.1783 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 (35) кВ филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» в части оснащения их комплексами средств автоматики отключения потребителей электроэнергии при дефиците активной мощности в энергосистеме 2 ПК | G_4010005190 | РЭ | Ростовская область | 4.3999 | н.д. | н.д. | 4.3999 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73578 | н.д. | н.д. | 0.73578 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6641 | н.д. | н.д. | 3.6641 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Ганчуковская, Волочаевская,Водозабор, Дальняя, Краснополянская, Развиленская, Сеятель, Пушкинская, Победа )ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 2ПК - 9 ПС | G_4010005340 | РЭ | Ростовская область | 4.4609 | н.д. | н.д. | 4.4609 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4609 | н.д. | н.д. | 4.4609 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Т-8, Лакадемоновска, Петровская) ПО ЮЗЭС вч асти установки дуговых защит 2ПК - 3 ПС | G_4010005345 | РЭ | Ростовская область | 2.3545 | н.д. | н.д. | 2.3545 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3545 | н.д. | н.д. | 2.3545 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮВЭС (ПС "АРЗ", ПС "Сандатовская", ПС "Ивановская", ПС "Н.Егорлык", ПС "Шаблиевская", ПС "КРС", ПС "Майорская", ПС "Степная", ПС "Фрунзе-1", ПС "Чапаевская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300061 | РЭ | Ростовская область | 6.4622 | н.д. | н.д. | 6.4622 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4653 | н.д. | н.д. | 5.4653 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99691 | н.д. | н.д. | 0.99691 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ЮЗЭС ("ПС "Анастасиевская", ПС "ГСКБ", ПС "Щербаковская", ПС "Покровская", ПС "Советская") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300010 | РЭ | Ростовская область | 4.2554 | н.д. | н.д. | 4.2554 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2554 | н.д. | н.д. | 4.2554 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС ПО ЮЭС (ПС "А-9", ПС "КГ-2", ПС "ЗР-7", ПС "ЗР-8", ПС "Е-3", ПС "Е-4") в части установки быстродействующей дуговой оптической защиты | F_4010300013 | РЭ | Ростовская область | 2.8731 | н.д. | н.д. | 2.8731 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | н.д. | н.д. | 2.8731 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Глушковская, Криворожская, Мешковская, Верхняковская, Бакайская, Шулейкинская, Ореховская, Мигулинская, Колундаевская) ПО СЭС" в части установки дуговых защит 1 ПК - 9ПС | G_4010005154 | РЭ | Ростовская область | 3.3451 | н.д. | н.д. | 3.3451 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58898 | 0 | 0 | 0.58898 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | н.д. | н.д. | 0.588 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.58898 | 0 | 0 | 0.58898 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | н.д. | н.д. | 2.7571 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Потапенковская, Федосеевская, Киселевская, Первомайская, Андреевская, Гуреевская, Мирная, Семичная, Эркитиновская,Нижнежуравлевская, Почтовая, Белянская) ПО ВЭС в части установки дуговых защит 1 ПК - 12 ПС | G_4010005157 | РЭ | Ростовская область | 11.7333 | н.д. | н.д. | 11.7333 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | н.д. | н.д. | 11.7333 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Реконструкция ПС (Островянская, Плодородная,Чабрецы, Северная, Раздольненская, Камышевская,Целинская ССК, Львовская, Ребричанская, Ольшанская, Орловская, Буденовская, Развиленская) ПО ЮВЭС в части установки дуговых защит 1ПК - 13 ПС | G_4010005339 | РЭ | Ростовская область | 14.8502 | н.д. | н.д. | 14.8502 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8502 | н.д. | н.д. | 14.8502 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО | F_4010101166 | РЭ | Ростовская область | 7.8249 | н.д. | н.д. | 7.8249 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8249 | н.д. | н.д. | 7.8249 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ-110кВ, ДЗШ-110кВ на микропроцессорные ПС 110кВ.Тиховская | F_4010300005 | РЭ | Ростовская область | 0.40315 | н.д. | н.д. | 0.40315 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40315 | н.д. | н.д. | 0.40315 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техперевооружение специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) в филиале ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300023 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-2 | 4.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты ПС 110/35/10 кВ Цимлянская в связи со строительством ВЛ-110 кВ Черкассы-Б11 | F_4010300021 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (28 ПС, 2 РП) | F_4010100197 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24) | H_4010006131 | РЭ | Ростовская область | 3.8352 | н.д. | н.д. | 3.8352 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 | н.д. | н.д. | 3.8352 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ-3 | 4.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 "Чалтырь", ПС 110/35/10 "Синявская", ВЛ 10 кВ №3 и №6 ПС 110/35/10 "Чалтырь" и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 "Синявская" с организацией системы Smart Grid (Установка реклоузера ТЕR_Rec15_All_L5 (R5) - 3 шт., ВВ - 10 шт.) | H_4010005823 | РЭ | Ростовская область | 12.6989 | н.д. | н.д. | 12.6989 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6989 | н.д. | н.д. | 12.6989 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1.2 | не удалять
РЭ | 4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 472.2091 | 0 | 0 | 472.2091 | 0 | 0 | 0 | 104.4193 | 0 | 0 | 104.4193 | 0 | 0 | 0 | 101.0317 | 0 | 0 | 101.0317 | 0 | 0 | 0 | 104.4193 | 0 | 0 | 104.4193 | 0 | 0 | 0 | 97.9307 | 0 | 0 | 97.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.539 | 0 | 0 | 213.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7077 | 0 | 0 | 59.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2
РЭ | 4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 464.3047 | 0 | 0 | 464.3047 | 0 | 0 | 0 | 103.9878 | 0 | 0 | 103.9878 | 0 | 0 | 0 | 101.0317 | 0 | 0 | 101.0317 | 0 | 0 | 0 | 103.9878 | 0 | 0 | 103.9878 | 0 | 0 | 0 | 91.2063 | 0 | 0 | 91.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.359 | 0 | 0 | 212.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7077 | 0 | 0 | 59.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ "Каргинская-В.Свечниковская" для нужд ОАО "Ростовэнеого" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 30.978 км) | G_4010005334 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону под полотном автомобильной дороги в створе мостового перехода пр. Ворошиловского (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.169 км) | G_4010005415 | РЭ | Ростовская область | 281.9696 | н.д. | н.д. | 281.9696 | н.д. | н.д. | н.д. | 100.0444 | 0 | 0 | 100.0444 | 0 | 0 | 0 | 100 | н.д. | н.д. | 100 | н.д. | н.д. | н.д. | 100.0444 | 0 | 0 | 100.0444 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9696 | н.д. | н.д. | 181.9696 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Волченская ПТФ-Замчалово, ГПП1-Волченская ПТФ» (протяженность ЛЭП 0,598 км) | H_4010006532 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Вешенская-Каргинская | F_4010100117 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ "КТЭЦ-Погорелово" (1410713) | F_4010101235 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция резервных защит ВЛ 110 кВ для повышения зон дальнейшего резервирования трансформаторов | F_4010101279 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Сулин-Волошино" от опоры №17 до опоры №44 с выносом участка ВЛ-35 кВ с территории Украины (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.98 км) | G_4010200228 | РЭ | Ростовская область | 3.9738 | н.д. | н.д. | 3.9738 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86892 | н.д. | н.д. | 0.86892 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1048 | н.д. | н.д. | 3.1048 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-35 кВ №204 ШТЭЦ-Ш" I , II ц в г.Шахты. (ориентировочная протяженность - 4,974 км.) | F_4010101154 | РЭ | Ростовская область | 36.9586 | н.д. | н.д. | 36.9586 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9586 | н.д. | н.д. | 36.9586 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ «К-10-Каменская СХТ» с подвесом 2-й цепи | G_4010101099 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Верхнекольцовская-Кустоватовская". Корректировка пректа | F_4010100648 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ Замчалово-Углерод" | F_4010101200 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка совместного подвеса ВЛ 35 кВ Т-1-Т-3 и ВЛ 35 Кв Т-1-Т-8 | F_4010101252 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ "Б-8-Скосырская" | F_4010100119 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ "К-4 - Глубокинская" | F_4010100120 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 35 кВ ф.257 ПС "Р2-Р15" | F_4010101255 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4 кВ в х. Красное Знамя Веселовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.377 км) | F_4010100045 | РЭ | Ростовская область | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Комсомолец» от ПС Ш-35 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.28 км) | F_4010100149 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ «Родина» от ПС 110/10 кВ «Ш-42»»(ориентировочная протяженность - 5.1 км.) | H_4010006082 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Хлебодарненская с. Хлебодарное Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.57 км) | F_4010100057 | РЭ | Ростовская область | 3.4761 | н.д. | н.д. | 3.4761 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10704 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.10704 | 0 | 0 | 0.10704 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4761 | н.д. | н.д. | 3.4761 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №16 ПС Сальская Сальский Сад Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.2 км) | F_4010100095 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №114 п. Кленовый Зерноградского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 16.0 км) | F_4010100151 | РЭ | Ростовская область | 0.78265 | н.д. | н.д. | 0.78265 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78265 | н.д. | н.д. | 0.78265 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (провод АС) №2 ПС Сеятель п. Сеятель Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.8 км) | F_4010100096 | РЭ | Ростовская область | 3.3602 | н.д. | н.д. | 3.3602 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3602 | н.д. | н.д. | 3.3602 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-5П ОАО Заря Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.22 км) | F_4010100093 | РЭ | Ростовская область | 1.8367 | н.д. | н.д. | 1.8367 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | н.д. | н.д. | 1.8367 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6кВ №10 между ТП-6/0,4кВ №28 и ТП-6/0,4кВ № 933 (ООО Агентско-экспедиторская фирма "Коммерческий центр") | H_4010100145 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025054 | 0 | 0 | 0.025054 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.025054 | 0 | 0 | 0.025054 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10кВ №7 (от опоры 2/1 до 2/85), №4 (от опоры 5/1 до 5/22) от ПС 35/10кВ "Новоцимлянская" в Цимлянском районе Ростовской области | F_4010100280 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №12 ПС "Нижне-Журавская" Константиновского района Ростовской области | F_4010100052 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция объекта по титулу Строительство ВЛ 10 кВ №505 от "АС-5" до РП-1. Резервирование ВЛ 10 кВ №105 | F_4010100654 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС Куберле-2 п.Красноармейский Орловского района Ростовской области | F_4010101248 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ линии №6 ПС «Вешенская 1» | F_4010101291 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ "Совхоз 7" от ПС Ш-15 | F_4010101236 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Комплекс" от ПС Ш-34 | F_4010101247 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Азовского района | F_4010101208 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кагальницкого района | F_4010101249 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1001 от ЗР-10 (промзона) Зерноградского района | F_4010101231 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №806 (кольцо ПС ЗР-8, п.Донской-кольцо, ПС Краснолучинская-ПС ЗР-8) Зерноградского района | F_4010101233 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от №108 ПС Зерновая (магистраль от оп.№1 ПС Зерновая) Зерноградского района | F_4010101234 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Воздушный переход через полотно СКЖД ВЛ 10 кВ №7 ПС "Самбек" в пролете опор № 97-98 | F_4010101193 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС К-4 в Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 28.36 км) | F_4010100153 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8 в Ростовской области | F_4010101237 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №8/2 | F_4010101238 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 ПС Самбек | F_4010101232 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 ПС КСХТв Каменском районе Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.78 км) | F_4010100154 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская п. Целина Ростовской области | F_4010100091 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | F_4010100094 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Мелькомбинат г.Сальск Ростовской области | F_4010004811 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.4 км) | F_4010100092 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Буденовская х.Мокрая Ельмута Пролетарского района Ростовской области | F_4010004813 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 ПС Курганная х.Рунный Орловского района Ростовской области | F_4010100090 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кв №2 ПС Вешенская | F_4010101251 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ х.Ленин Б.Калитвинского района Ростовской области | G_4010100063 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 81 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ № 81 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.8 км) | F_4010100286 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №48 в г.Таганроге» (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.57 км) | G_4010005321 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ х. Калинин (2 этап) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км, 1 КТП К мощностью-0.400 МВА) | G_4010005327 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ х. Ленин Белокалитвенского района Ростовской области (4 этап) (ориентировочная протяженность - 22,572км; 7 КТП мощностью 1.450 МВА); | H_4010006071 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-2 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,5 км) | H_4010006074 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ № 14-26 ПС Р-20 (ориентировочная протяженность - 0,8 км) | H_4010006075 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-10 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км; 1 КТП мощностью 0.160 МВА)) | H_4010006076 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №5-3 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Хапры-Тяговая (ориентировочная протяженность - 1,6 км) | H_4010006077 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1, №2 от ТП 10/0,4 кВ №1-7 по ВЛ 10 кВ №1 ПС Чалтырь с установкой дополнительной ТП 10/0,4 кВ (ориентировочная протяженность - 2.4 км, 1 КТП мощностью 0.160 МВА) | H_4010006078 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 10/0,4 кВ №5-18 по ВЛ 10 кВ №5 ПС Б. Салы с реконструкцией ТП (ориентировочная протяженность - 1,1 км, 1 КТП мощностью 0.4 МВА) | H_4010006079 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №160,161,487 п.Интернациональный (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.08 км) | F_4010100194 | РЭ | Ростовская область | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | н.д. | н.д. | 1.2442 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7558 | н.д. | н.д. | 3.7558 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в х.Овчинников Дубовского района Ростовской области от КТП-3402 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.36 км) | F_4010100282 | РЭ | Ростовская область | 6.6842 | н.д. | н.д. | 6.6842 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6842 | н.д. | н.д. | 6.6842 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 55, КТП № 158 по ВЛ-10 кВ №1019 с заменой КТП № 55, КТП № 158 и установкой дополнительной КТП с отпайкой 10 кВ в х. Победа Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 7.445км;трансформаторная мощность - 0,480 МВА) | F_4010100234 | РЭ | Ростовская область | 13.682 | н.д. | н.д. | 13.682 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21964 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21964 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | 13.682 | н.д. | н.д. | 13.682 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №102 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.062 км) | F_4010100067 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19357 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19357 | 0 | 0 | 0.19357 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №112, КТП №121 в х. Ракитный Зерноградского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 9.088 км; трансформаторная мощность - 0.36 МВА) | F_4010100070 | РЭ | Ростовская область | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.87711 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.87711 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 5 | н.д. | н.д. | 5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №200 по ВЛ-10 кВ №1019 в х. Победа Азовского района. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.3 км; трансформаторная мощность - 0,400 МВА) | F_4010100235 | РЭ | Ростовская область | 0.15319 | н.д. | н.д. | 0.15319 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15319 | н.д. | н.д. | 0.15319 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 в ст. Кировская Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.611 км, 4 КТП мощностью -1.280 МВА) | G_4010005335 | РЭ | Ростовская область | 0.65877 | н.д. | н.д. | 0.65877 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65877 | н.д. | н.д. | 0.65877 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х.Веселый Неклиновского района (2 этап установка приборов учета) | F_4010005248 | РЭ | Ростовская область | 0.083953 | н.д. | н.д. | 0.083953 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083953 | н.д. | н.д. | 0.083953 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Веселый Веселовского района Ростовской области (2 этап установка приборов учета в количестве 160 шт.) | F_4010005249 | РЭ | Ростовская область | 0.22195 | н.д. | н.д. | 0.22195 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22195 | н.д. | н.д. | 0.22195 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 10/0,4 кВ № 4 по ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 "Покровская" Неклиновского района (1-й пусковой комплекс ) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 1.636 км) | F_4010100164 | РЭ | Ростовская область | 2.0063 | н.д. | н.д. | 2.0063 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | н.д. | н.д. | 2.0063 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №4 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100083 | РЭ | Ростовская область | 6.0998 | н.д. | н.д. | 6.0998 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0998 | н.д. | н.д. | 6.0998 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №53 в с. Елизаветовка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.797 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100084 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №6 в х. Южный Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.811 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100085 | РЭ | Ростовская область | 2.0871 | н.д. | н.д. | 2.0871 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15764 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15764 | 0 | 0 | 0.15764 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | н.д. | н.д. | 2.0871 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Журавлевская х.Журавлев Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.49 км; трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_4010100098 | РЭ | Ростовская область | 2.4575 | н.д. | н.д. | 2.4575 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041839 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041839 | 0 | 0 | 0.041839 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | н.д. | н.д. | 2.4575 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х. Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.95 км; трансформаторная мощность-0,250 МВА) | F_4010100111 | РЭ | Ростовская область | 0.48847 | н.д. | н.д. | 0.48847 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48847 | н.д. | н.д. | 0.48847 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №10/0.4 кВ №70, ТП №10/0.4 кВ, №319 по ВЛ 10 кВ №1, ПС Отрадненская х. Родионовка Неклиновского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.07 км; трансформаторная мощность - 0,320 МВА) | F_4010100066 | РЭ | Ростовская область | 4.7254 | н.д. | н.д. | 4.7254 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | н.д. | н.д. | 4.7254 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №99 с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №99 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП -4,43 км; трансформаторная мощность - 0.63 МВА) | F_4010100069 | РЭ | Ростовская область | 1.927 | н.д. | н.д. | 1.927 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29864 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29864 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | н.д. | н.д. | 1.927 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №48,6,32,54,19,3,9,36,14,51 сл.Большекрепинская Родионово-Несветайского района Ростовской области 2 ПК (ориентировочная протяженность ЛЭП - 13.532 км) | F_4010100171 | РЭ | Ростовская область | 10.8506 | н.д. | н.д. | 10.8506 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41923 | 0 | 0 | 0.41923 | 0 | 0 | 0 | 0.16278 | н.д. | н.д. | 0.16278 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.41923 | 0 | 0 | 0.41923 | 0 | 0 | 0 | 9.6626 | н.д. | н.д. | 9.6626 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | н.д. | н.д. | 1.0252 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 140, 147 в п. Красный Колос Аксайского района Ростовской обл. (ориентировочная протяженность ЛЭП - 6.2 км) | F_4010100082 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31953 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.31953 | 0 | 0 | 0.31953 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №60 в с. Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.638 км, 2 КТП мощностью -0.320 МВА) | G_4010005337 | РЭ | Ростовская область | 8.9324 | н.д. | н.д. | 8.9324 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9324 | н.д. | н.д. | 8.9324 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №26 в п.Александровка Азовского района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.046 км, 1 КТП мощностью-0.160 МВА) | G_4010005338 | РЭ | Ростовская область | 3.7866 | н.д. | н.д. | 3.7866 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | н.д. | н.д. | 1.3072 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | н.д. | н.д. | 2.4794 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №526,209,244,278 ст.Кривянская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 17.697км; трансформаторная мощность - 0,890 МВА) | F_4010100193 | РЭ | Ростовская область | 16.9714 | н.д. | н.д. | 16.9714 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9714 | н.д. | н.д. | 16.9714 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0.4 кВ №33 в г.Таганроге (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.4км; трансформаторная мощность - 0,630 МВА) | F_4010100180 | РЭ | Ростовская область | 11.8014 | н.д. | н.д. | 11.8014 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35837 | 0 | 0 | 0.35837 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.35837 | 0 | 0 | 0.35837 | 0 | 0 | 0 | 11.8014 | н.д. | н.д. | 11.8014 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция 0,4 кВ в с. Кичкино Заветинского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №5033, 5027, 5029 ПС "Кичкинская"(ориентировочная протяженность ЛЭП -13.311км) | G_4010101142 | РЭ | Ростовская область | 0.026625 | н.д. | н.д. | 0.026625 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026625 | н.д. | н.д. | 0.026625 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №25 в c. Роднички Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.747 км; трансформаторная мощность - 0,260 МВА) | F_4010100087 | РЭ | Ростовская область | 6.8371 | н.д. | н.д. | 6.8371 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11946 | 0 | 0 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.11946 | 0 | 0 | 0.11946 | 0 | 0 | 0 | 6.8371 | н.д. | н.д. | 6.8371 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП №103, КТП №16 в с. Ново-Батайск Кагальницкого района (ориентировочная протяженность ЛЭП - 10.504км; трансформаторная мощность - 0,680 МВА) | F_4010100086 | РЭ | Ростовская область | 9.7056 | н.д. | н.д. | 9.7056 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23891 | 0 | 0 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.23891 | 0 | 0 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 9.7056 | н.д. | н.д. | 9.7056 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Журавлевская х.Каменная Балка Орловского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 5.6 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | F_4010100097 | РЭ | Ростовская область | 6.7599 | н.д. | н.д. | 6.7599 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.059728 | 0 | 0 | 0.059728 | 0 | 0 | 0 | 6.7599 | н.д. | н.д. | 6.7599 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Новодонская с.Средний Егорлык Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.5 км; трансформаторная мощность-0,500 МВА) | F_4010100099 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-818 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Буденовская ст.Буденновская Пролетарского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 4.771 км; трансформаторная мощность - 0,500 МВА) | F_4010100104 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4, подводящей сети ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ №4 ПС "Покровская" до ЗТП-10/0,4 кВ №4 для технологического присоединения (МБУК "Районый Дом Культуры" НР РО) | F_4020101600 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.029864 | 0 | 0 | 0.029864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ х. Калинин (ориентировочная протяженность ЛЭП - 14.295 км; трансформаторная мощность - 1,083 МВА) | F_4010100064 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0.4-10 кВ в х. Красный Десант Неклиновского района (2 этап установка приборов учета, количество приборов учета - 108 шт.) | F_4010005250 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ х.Ст.Станица Каменского района | F_4010100173 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в х. Гаевка Неклиновкого района Ростовской области | F_4010100088 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (с.Николаевка: ТП№102А,111,19,20,209,22,234,234А,235,237,249,46,514,52,521,585,613,85А,78,305 и ВЛ 10 кВ №1/3 от ПС Троицкая-1) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 11.7 км) | F_4010100178 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в Неклиновском районе Ростовской области (5 населенных пунктах:с.Екатериновка,с.Золотарева, с.Мержаново, с.М-Чулек, с.Курлацкое) | F_4010100238 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №6, 246, 247, 243, 257, 324, 323, 328, 327, 326 ст. Раздорская | F_4010100175 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №283, 285, 287, 288 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Николаевская | F_4010100159 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №59 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Сохрановская | F_4010100160 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №29 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Кашарская | F_4010100161 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №38 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кашарская | F_4010100162 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-177 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раздольненская с.Михайловка Целинского района Ростовской области | F_4010100163 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево Куйбышевского района | F_4010100655 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х.Бакланики Семикаракорского района Ростовской области | F_4010100079 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района Ростовской области | F_4010101243 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей в х.Большой Лог Аксайского района Ростовской области | F_4010100065 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст. Манычская багаевского района Ростовской области | F_4010101240 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сады Багаевского района Ростовской области | F_4010101241 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Свобода Веселовского района Ростовской области | F_4010101242 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и КТП 6/0,4 кВ сл.Барило-Крепинская | F_4010101209 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ст. Заплавская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 15.058 км) | G_4010101210 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Валуевское Ремонтненского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №4269, 4286, 4287, 4288, 4274, 4206, 4277, 4279, 4281, 4283, 4280, 4275 по ВЛ 10 кВ №4 и №6 ПС Валуевская | F_4010101239 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х.Мокрый Гашун Зимовниковского района Ростовской области от КТП -10/0,4 кВ № 2376, 2378, 2380, 2400, 2402, 2680, 2406, 2404, 2401 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Скиба | F_4010004809 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Сиротский Дубовского района Ростовской области по ВЛ-10 кВ ПС «Комиссаровская» КТП-3196, 3197, 3202, 3203, 3204, 3458, 3459, 3472 | F_4010101244 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ в ст. Жуковская Дубовского района Ростовской области от КТП-3392, 3395, 3396, 3397, по ВЛ 10кВ №14, от КТП-3398, 3399, 3400, 3507 по ВЛ 10кВ №22 ПС Жуковская (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.746 км) | F_4010100281 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ в х.Савоськин Зимовниковского р-на Ростовской обл от КТП-10/0,4 кВ 2573,2575,2572,2673 по ВЛ 10 кВ №5 ПС "Новокировская. Реконструкция ВЛ-10 кВ №5 ПС "Новокировская" | F_4010101250 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ЗТП №27, КТП №34, КТП №55, КТП №54 с заменой ЗТП №27, КТП №34, КТП №54 и проектированием дополнительных ТП в ст.Кировская Кагальницкого района | F_4010101204 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29864 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29864 | 0 | 0 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №24 с заменой КТП № 24 в с. Александровка Азовского района | F_4010101211 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №62, КТП 161, КТП 64 с заменой КТП №62, КТП 161 в х. Б.Таловая Зерноградского района | F_4010100169 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №174 в х. Балко-Грузский Егорлыкского района Ростовской области | F_4010100170 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010005310 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №45 с заменой КТП №45 и установкой дополнительной ТП в с. Александровка Азовского района | F_4010100168 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №51 с заменой КТП №51 и установкой дополнительного КТП в с.Ново-Александровка Азовского района | F_4010101213 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП №71 с заменой КТП №71 и установкой дополнительного КТП в с.Усть-Койсуг Азовского района | F_4010101215 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0.38 кВ и ТП 10/0,4 кВ в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области | F_4010101350 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП №118 по ВЛ 10 кВ №2 ПС "Ефремовка" в х.Атамановка Неклиновского райо | F_4010101228 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 10/0,4кВ №119 по ВЛ 10кВ №1 ПС Ефремовская с реконструкцией ТП №119 в | F_4010101229 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | РеконструкцияВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 37 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Троицкая в с. Троицком Неклиновского | F_4010101207 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП № 47 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС"Куйбышево" с реконструкцией ТП (63кВА) в х. Пр | F_4010101216 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4 кВ №9 в г. Таганроге | F_4010101219 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №2 в г.Таганроге | F_4010101224 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №4 в г.Таганроге | F_4010101226 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №12 в г.Таганроге | F_4010101220 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №16 в г.Таганроге | F_4010101223 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №34 в г.Таганроге | F_4010101225 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №40 в г.Таганроге | F_4010101227 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №121 в г.Таганроге | F_4010101221 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №14 в г.Таганроге | F_4010101222 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-23 | F_4010101217 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-26 и замена КТП 26 на БКТП (630 кВА) | F_4010101218 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденного Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.417 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | F_4010100105 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоегорлыкская с.Новый Егорлык Сальского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.833км; трансформаторная мощность - 0,400МВА) | F_4010100106 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.705 км; трансформаторная мощность - 0,250 МВА) | F_4010100103 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-125 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Северная с.Николаевское Песчанокопского райо | F_4010004812 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Лопанская с.Лопанка Целинского района Ростовс | F_4010100100 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод п.Вороново Целинского района Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 2.147км; трансформаторная мощность - 0,650 МВА) | F_4010100101 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 по ВЛ-10 кВ №2 РП-21С к/з Буденого Сальского района Ростовской | F_4010101245 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-347 по ВЛ-10 кВ №4 ПС Целинская п.Новая Целина Целинского района Рос | F_4010100102 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-446 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Шаблиевская с.Шаблиевка Сальского района Ростов | F_4010101246 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Схема перспективного развития электрических сетей ОАО "МРСК Юга" в г. Таганроге на период 2011-2016г | F_4010004810 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 813, 814 ПС 110/10/6 кВ Р8-ПНС «Темерник» | F_4010104565 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ № 726, 725 ПС 110/35/6 кВ "Р-7" - "Котельная № 1" | F_4010101257 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ на участках ТП -161 - ТП -125 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101256 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №12 от ТП-202, №71 от Т-17, №12 от Т-5 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101260 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/1 от РП-12 до ТП-88 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101258 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ №61 от ТП-16 до ТП-39 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101261 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи КЛ-6 кВ № 512/2 от Т-5 до РП -12 в г. Таганроге Ростовской области | F_4010101259 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №56 РП-5 - ТП-208 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.75 км) | F_4010100181 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 41 ТП-161 - ТП-125 | F_4010100182 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №18/1 и КЛ 6 кВ №18/2 Т-11 – РП-1 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.535 км) | F_4010100183 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.1 | удалить из МЭ
РЭ | 4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 7.9044 | 0 | 0 | 7.9044 | 0 | 0 | 0 | 0.43146 | 0 | 0 | 0.43146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43146 | 0 | 0 | 0.43146 | 0 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0 | 6.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ "ВДТЭЦ-2-Зимовники" для нужд ПО "ВЭС" филиал ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (ориентировочная протяженность ЛЭП - 20.23 км) | F_4010100292 | РЭ | Ростовская область | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | н.д. | н.д. | 1.18 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Установка высокочастотной защиты ВЛ 110 кВ Т11-Т25 на ПС 110/35/6 кВ "Т-11" и "Т-25". | F_4010101171 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 35 кВ БТ2-БТ4-Р39 по левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.38 км) | G_4010100221 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры №1/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8595/100 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ «Романовская» для присоединения офисного здания Пахомовой Т.И. по адресу: Волгодонской р-н, ст. Романовская, ул. 50 лет Победы, д. 43-а | F_4010200745 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №5 до опоры 2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8487/250 кВА по ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ "Романовская" для присоединения индивидуального жилого дома Березина М.С., по адресам: Волгодонской р-он ,ст. Романовская, ул. Почтовая, д. 79-а | F_4010200318 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №62 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Троицкая" до границ земельных участков заявителей (Зволь Ю.Б. и Абидина В.П.) | G_4020202837 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с подвесом трехфазного провода от опоры №1/3 до опоры 3/6ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8441/160 кВА по ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ "НС-15" для присоединения жилых домов Меланичевой В.В., Чернышова В.А.. Сысоева А.М, по адресам: Волгодонской р-он , х. Калинин, пер. Южный, д 12, д 10, д 8 | F_4010200317 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение КТП №157м ВЛ-10кВ №1 ПС "Таганрогская" до границ земельного участка заявителя (Закутняя Л.Н.) | H_4020102410 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-6 | 4.2.2.2 | Установка КТП-10/0,4кВ, строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения личного подсобного хозяйства Дзюба В.И. с.Кулешовка Азовский район, Ростовская область | H_4020005510 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №29-42 ПС Р-29 с установкой реклоузера | H_4010005323 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21964 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.21964 | 0 | 0 | 0.21964 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ №6 ПС Самбек с установкой реклоузера | H_4010006009 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032639 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.032639 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в ст.Андреевская Дубовского района Ростовской области от КТП-10/0,4 кВ №3109, 3110, 3522 по ВЛ-10 кВ №13, № 3135, №3138 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 3.39 км) | F_4010100174 | РЭ | Ростовская область | 6.7244 | н.д. | н.д. | 6.7244 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17919 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.17919 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 6.7244 | н.д. | н.д. | 6.7244 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2.2 | не удалять
РЭ | 4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 45.4913 | 0 | 0 | 45.4913 | 0 | 0 | 0 | 0.068924 | 0 | 0 | 0.068924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068924 | 0 | 0 | 0.068924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4047 | 0 | 0 | 36.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0865 | 0 | 0 | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3
РЭ | 4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 19.4318 | 0 | 0 | 19.4318 | 0 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4318 | 0 | 0 | 19.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1
РЭ-1 | 4.2.3.1 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Октябрьского района электрических сетей ПО ЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 13 820 шт.) | F_4010300041 | РЭ | Ростовская область | 19.4318 | н.д. | н.д. | 19.4318 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045043 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.045043 | 0 | 0 | 0.045043 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4318 | н.д. | н.д. | 19.4318 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.1 | не удалять
РЭ | 4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 26.0595 | 0 | 0 | 26.0595 | 0 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.973 | 0 | 0 | 16.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0865 | 0 | 0 | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка ПКУ 10 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" - (21 шт) | H_4010006069 | РЭ | Ростовская область | 9.0865 | н.д. | н.д. | 9.0865 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023881 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.023881 | 0 | 0 | 0.023881 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0865 | н.д. | н.д. | 9.0865 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных "Модернизация системы учета электроэнергии Азовского района электрических сетей ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 29805 шт.) | G_4010300040 | РЭ | Ростовская область | 15.77 | н.д. | н.д. | 15.77 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | н.д. | н.д. | 15.77 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Аксайского района электрических сетей ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» (количество точек учета - 16916 шт.) | F_4010300042 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы учета потерь электроэнергии | F_4010101336 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Модернизация систем учета электроэнергии на ПС 35-110 кВ в части отходящих присоединений классом напряжения 6-20 кВ в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" (156 шт.) | H_4010005878 | РЭ | Ростовская область | 1.203 | н.д. | н.д. | 1.203 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | н.д. | н.д. | 1.203 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | не удалять
РЭ-1 | 4.2.3.2 | Замена счетчиков на Системе АИИСКУЭ с. Пешково, Азовский район, Ростовская обл. | G_4010005517 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.2 | удалить из МЭ
РЭ | 4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.3
РЭ | 4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.4
РЭ | 4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.5
РЭ | 4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.6
РЭ | 4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.7
РЭ | 4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.3.8
РЭ | 4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 50.1331 | 0 | 0 | 50.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4294 | 0 | 0 | 21.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4
РЭ | 4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 2.9684 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Реконструкция объекта по титулу "Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов (ПС 110/35/10 кВ ПТФ ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Цимлянская ПО ВЭС)" | F_4010300007 | РЭ | Ростовская область | 2.9684 | н.д. | н.д. | 2.9684 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | н.д. | н.д. | 2.9684 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1 | не удалять
РЭ-2 | 4.2.4.1 | Создание автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) в северном и северо-восточном энергорайонах Ростовской области | F_4010300003 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.1 | удалить из МЭ
РЭ | 4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 47.1647 | 0 | 0 | 47.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 28.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2
РЭ-2 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 1 ПК (ПС 110/35/10 кВ Харьковская ПО ВЭС, ПС 110/35/10 кВ Очистные сооружения ПО ЮЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС) | G_4010005407 | РЭ | Ростовская область | 12.461 | н.д. | н.д. | 12.461 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | н.д. | н.д. | 12.461 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять
РЭ-3 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение каналов связи, телемеханики и противоаварийной автоматики для дистанционного ввода ГВО 2 этап | G_4010005205 | РЭ | Ростовская область | 18.708 | н.д. | н.д. | 18.708 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.708 | н.д. | н.д. | 18.708 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять
РЭ-3 | 4.2.4.2 | Создание системы оперативной (индукционной) блокировки коммутационных аппаратов" 2 ПК | G_4010005408 | РЭ | Ростовская область | 9.9957 | н.д. | н.д. | 9.9957 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9957 | н.д. | н.д. | 9.9957 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять
РЭ-5 | 4.2.4.2 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», участвующих в электроснабжении объектов инфраструктуры ЧМ 2018 г., в части оснащения системами охранно-пожарной сигнализации (13 - ПС) | H_4010005827 | РЭ | Ростовская область | 6 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.4.2 | не удалять
РЭ | 4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3
РЭ | 4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1
РЭ | 4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2
РЭ | 4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 3.8103 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0 | 0 | -1.0101 | 0 | 0 | -1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0101 | 0 | 0 | -1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
РЭ-7 | 4.4 | Строительство двух ВЛ 110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь"до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло" | F_4010200005 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛ-110 кВ Балкогрузская-Н.Александровка с яч. на ПС 110/35/10 кВ Балкогрузская, Роговская, Н.александровка, Сорго. | F_4010101192 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ВЛ-110кВ "А20-Стеклозавод" (Эй Джи Си Флет Гласс Азов) с заходами на ПС 110/10кВ Дружба (А-27) для нужд ф-ла ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010200669 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Чертковская"» с переустройством заходов ВЛ 110, 35 и 10 кВ на вновь построенную ПС | F_4010200230 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -1.3024 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | -1.3024 | 0 | 0 | -1.3024 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять
РЭ-7 | 4.4 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ А 1 -А 30 и реконструкци ПС А-1 (ОРУ -110кВ) | F_4010200006 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р1 и ПС Р22 (второй этап) | F_4010200229 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство модульного здания ЗРУ 6кВ на ПС 110кВ КС-3 с переводом КЛ в новое ЗРУ | F_4010200003 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/10 кВ Р-44 (Левенцовская) с заходами линий 110 кВ | F_4010101178 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая» с переводом питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая» на напряжение 110/35/6 кВ, переводом питания потребителей ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС, строительством заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция ВЛ-35 кВ "Шлюзовая – Романовская" | F_4010200002 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29226 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29226 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять
РЭ-7 | 4.4 | Строительство ПС 110/35/10 кВ А27 с трансформаторами 2х40 МВА | F_4010005033 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.4 | Строительство участка ВЛ 10кВ и КТП10/0,4кВ в х.Астахов, Каменского района, Ростовской области (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.7 км; трансформаторная мощность - 0.25 МВА) | F_4010100047 | РЭ | Ростовская область | 0.095862 | н.д. | н.д. | 0.095862 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095862 | н.д. | н.д. | 0.095862 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять
РЭ-7 | 4.4 | Строительство КТП 10/0,4 кВ № 223 100 кВА ВЛ № 901, х.Павловка, Азовский район Ростовская область ( ориентировочная трансформаторная мощность – 0,063 МВА) | H_4010006350 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | удалить из МЭ
РЭ-7 | 4.4 | Строительство новой БКТП -10/0,4 кВ 250 кВА с зарядной станцией, строительство КЛ 10 кВ в разрез КЛ 10 кВ №273 ПС 110/10 кВ Т-27 до новой БКТП 10/0,4 кВ в г. Таганроге (Установка БКТП 10/0,4 кВ 0.250 МВА-1 шт., строительство КЛ-10 кВ – 0,1 км) | H_4010005824 | РЭ | Ростовская область | 3.7144 | н.д. | н.д. | 3.7144 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | н.д. | н.д. | 3.7144 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | не удалять
РЭ | 4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
РЭ | 4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | РЭ |  | 155.6907 | 0 | 0 | 155.6907 | 0 | 0 | 0 | 7.8051 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | 0.004821 | 4.7386 | 0 | 0 | 4.7386 | 0 | 0 | 0 | 7.8051 | 0 | 0 | 7.8003 | 0 | 0 | 0.004821 | 21.4136 | 0 | 0 | 21.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0889 | 0 | 0 | 55.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4496 | 0 | 0 | 74.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ЛЭП 110 кВ в левобережной части г. Ростова-на-Дону в границах зоны размещения объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году (ориентировочная протяженность - 2,0 км.)" | H_4010006081 | РЭ | Ростовская область | 22.066 | н.д. | н.д. | 22.066 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | н.д. | н.д. | 22.066 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-1 | 4.6 | Перенос участков ЛЭП: ВЛ-110 кВ "Котельниково- Шебалинская", расположенных в зоне жилой застройки в п.Дубовая роща г.Котельников | H_4010005571 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-1 | 4.6 | «Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 35кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | H_4010006590 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкции ПС 110/35/10кВ Черкассы, реконструкции участков ВЛ-110кВ Цимлянская ГЭС – Центральная – Цимлянская – Искра – Черкассы" | F_4010100035 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.6 | Проектирование по титулу "реконструкция ПС 110/6/6 кВ Р-3 сзаменой оборудования для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"" | F_4010100140 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.6 | Переустройство опор по ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Колодезянская" (90 шт), ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ "Мальчевская" (13 шт), ВЛ 35 кВ "ГОК-Мальчевская" (8 шт), ВЛ 35 кВ "Сохрановская-Бакай" (5 шт), ВЛ 110 кВ "Колодезянская-Алексеево Лозовская" (4 шт) с переводом их в опоры в габаритах 35-110-220 кВ для устройства переходов через железнодорожные линии. | H_4010005988 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.004821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.004821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004821 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-1 | 4.6 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 6-110кВ, расположенных в Усть-Донецком, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, в рамках выполнения строительных работ по титулу «ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Ростовская с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500кВ)» | H_4010006589 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-1 | 4.6 | Реконструкция объектов электросетевого комплекса в целях реализации проекта по титулу "ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС Тихорецкая №2 с расширением ПС 500 кВ | G_4010005091 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение электропитания оборудования СДТУ (1-я очередь) | F_4010300028 | РЭ | Ростовская область | 12.068 | н.д. | н.д. | 12.068 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0741 | н.д. | н.д. | 2.0741 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.994 | н.д. | н.д. | 9.994 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация средств связи на участке Шахты - Каменск Шахтинский -Миллерово | F_4010300036 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация системы коллективного отображения оперативной информации для нужд САЦ ЧМ-2018 в филиале ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010102492 | РЭ | Ростовская область | 6.1811 | н.д. | н.д. | 6.1811 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1811 | н.д. | н.д. | 6.1811 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация средств связи на участке Ростов-Новочеркасск-Шахты по ВЛ 110 кВ | F_4010100196 | РЭ | Ростовская область | 17.2013 | н.д. | н.д. | 17.2013 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2013 | н.д. | н.д. | 17.2013 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение магистральных РРЛ связи филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300037 | РЭ | Ростовская область | 34.1689 | н.д. | н.д. | 34.1689 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1689 | н.д. | н.д. | 34.1689 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация ЦППС на узлах связи ПС Р-4, ПС Койсуг, ПС Р-1, ПО ЦЭС Ростовэнерго | F_4010102493 | РЭ | Ростовская область | 9.8835 | н.д. | н.д. | 9.8835 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8835 | н.д. | н.д. | 9.8835 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация диспетчерских щитов ПО ЦЭС | F_4010100242 | РЭ | Ростовская область | 9.456 | н.д. | н.д. | 9.456 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.456 | н.д. | н.д. | 9.456 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция линии связи ПС Р-16 - ПС Р-25, ПС Р-16-ПС Р-22 | H_4010005922 | РЭ | Ростовская область | 2.44 | н.д. | н.д. | 2.44 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05155 | 0 | 0 | 0.05155 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05155 | 0 | 0 | 0.05155 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | н.д. | н.д. | 2.44 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях (1 очередь)" (радиобашня на ПС КГУ) | H_4010006347 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение центров приема-передачи информации на ДП РЭС | F_4010100244 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | "Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10кВ "А-26" | G_4010100203 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации обмена телеинформации по протоколу МЭК 104.1 эта | F_4010300031 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение каналов связи на участке ПС "Погорелово"-База ПО СВЭС РЭ в г.Каменск-Шахтинскоми Каменском районе | F_4010300069 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение и телемеханизация подстанций ПО СЭС | F_4010300032 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики подстанций ПО ЦЭС (1 этап) | F_4010100198 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Техперевооружение ИТ инфраструктуры для организации центра мониторинга | F_4010300034 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция объекта по титулу "Присоединение энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" к магистральной телекоммуникационной сети ОАО "ФСК ЕЭС" по ВОЛС Москва-Ростов-на-Дону". | F_4010101196 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/10/10 кВ "АС-15" | F_4010100202 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация телемеханики, СДТУ и организация каналов ПС 110/35/6кВ Р22" | F_4010100200 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация радиосети ПО ЮЭС | F_4010100657 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция диспетчерского щита Зерноградского РЭС | F_4010100245 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция телемеханизации на ПС К-4 и ПС Богатовская ПТФ | F_4010100240 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Модернизация радиосетей ПО СЭС и ПО ЮВЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010100241 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция локальной вычилительной сети в здании Миусского РЭСа ЮЗЭС, по адресу: Ростовская облас | F_4010101262 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-3 | 4.6 | Реконструкция ВЧ-каналов связи и ТМ на ПС "Константиновская" | F_4010300039 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция подстанций «Р-5», «Р-7», «Р-8», «Р-10», «Р-12», «Р-17», «Р-22», «Р-24», «А-1», «НГ-5», «Т-24», «Р-11», «Р-13», ДП ПО "ЦЭС" и ЦУС «Ростовэнерго» в части организации системы информационной безопасности автоматизированной системы технологического управления и автоматизированной системы управления технологическими процессами, Ростовская область (15 шт.) | I_4010106440 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.78684 | 0 | 0 | 0.78684 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.78684 | 0 | 0 | 0.78684 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция подстанций «Р-5»; «Р-7»; «Р-8»; «Р-10»; «Р-12»; «Р-17»; «Р-22»; «Р-24»; «А-1»; «НГ-5»; «Т-24»; «Р-11»; «Р-13» и ПО «ЦЭС» в части оснащения их инженерно-техническими средствами охраны, инженерно-техническими средствами защиты, Ростовская область (14 шт.) | I_4010006570 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1152 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1152 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Охранные мероприятия подстанций Филиала "ОАО МРСК-Юга"-"Ростовэнерго" ППП (ПИР) | F_4010101346 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 1 ПК | G_4010005171 | РЭ | Ростовская область | 1.5432 | н.д. | н.д. | 1.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5432 | н.д. | н.д. | 1.5432 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СНТ №2 «х.Бровки»(протяженностью ВЛ - 9,56 км.), расположенного в Сальском районе, Ростовской области. | H_4010006018 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-8 | 4.6 | Приобретение электросетевого имущества СПК «Пионерский» (ориентировочная протяженность ВЛ - 6,32 км; 2 КТП мощностью 0.320 МВА) | H_4010006073 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Модернизация системы кондиционирования в административном здании (Б.Садовая 49) (6 шт.) | H_4010006460 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение зданий и сооружений энергообъектов филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 2 ПК | G_4010005172 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение энергообъектов филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" в части оснащения автоматическими установками системы пожарной сигнализации | H_4010006130 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция системы гарантийного питания с заменой дизель-генератора филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | G_4010005170 | РЭ | Ростовская область | 7.5998 | н.д. | н.д. | 7.5998 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5998 | н.д. | н.д. | 7.5998 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение сети газопотребления с заменой узла учета расхода газа в котельной предприятия ПАО «МРСК Юга» по адресу: пр. Литейный, 5 в г. Азове | H_4010005760 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Техническое перевооружение коммерческого узла учета газа котельной жилого дома по адресу: г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 72. | H_4010005761 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений АРЭС | F_4010100209 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административного здания по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская,147 (противопожарная и система дымоудаления) | G_4010300093 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38434 | 0 | 0 | 0.38434 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.38434 | 0 | 0 | 0.38434 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция РПБ Куйбышевского РЭС | F_4010100658 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений СРЭС | F_4010100659 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство и реконструкция производственных помещений ЦЭС" для нужд филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" | F_4010300043 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" | F_4010101197 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция боксов для автомобилей в ОРЭС" Керчик-Савров" | F_4010101201 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство УТП ПО ЗЭС в УСТЬ-Донецком районе" | F_4010101202 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция маслохозяйства на ПСБ ПО ВЭС | F_4010101265 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция цеха по ремонту трансформаторов со строительством здания для покраски силовых трансформаторов | F_4010101290 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция пункта регенерации трансформаторного масла на РПБ ПО ВЭС | F_4010101278 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство покрасочной камеры цеха по ремонту оборудования | F_4010101179 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция цеха маслохозяйства ПО ЮЗЭС г.Таганрог.Строительство цеха по ремонту трансформаторов и | F_4010101289 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция РПБ Неклиновского РЭС | F_4010101280 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция автомойки ПО ЮВЭС Ростовэнерго | F_4010101205 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция административно-производственного здания Сальского РЭС | F_4010101206 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция маслохозяйства | F_4010101264 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция ОЭП Сандатовского УЭС | F_4010101267 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Строительство цеха по ремонту трансформаторов | F_4010101176 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция диспетчерского пункта Таганрогского РЭС (2 этап).Реконструкция РП 6 кВ | F_4010101253 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Реконструкция Лысогорского участка Куйбышевского РЭС | F_4010101263 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение серверного оборудования для расширения комплекса обработки и хранения информации (4 ед) | H_4010005826 | РЭ | Ростовская область | 21.2213 | н.д. | н.д. | 21.2213 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2213 | н.д. | н.д. | 21.2213 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение автотранспорта для производственных целей (26 единиц) | G_4010300251 | РЭ | Ростовская область | 5.361 | н.д. | н.д. | 5.361 | н.д. | н.д. | н.д. | 5.37 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.37 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | н.д. | н.д. | 5.361 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа (Регистратор, радиостанция, радиорелейное оборудование. Всего 54 ед.) | F_4010300219 | РЭ | Ростовская область | 4.7386 | н.д. | н.д. | 4.7386 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7386 | н.д. | н.д. | 4.7386 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение оборудования аварийного резерва (трансформаторы ТМГ - 8 шт) | H_4010006070 | РЭ | Ростовская область | 1.7617 | н.д. | н.д. | 1.7617 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | н.д. | н.д. | 1.7617 | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Приобретение тренажера для подготовки оперативного и оперативно-ремонтного персонала районов электрических сетей филиалов ПАО «МРСК Юга (43 шт.) | I_4010006737 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.0423 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | не удалять
РЭ-5 | 4.6 | Объекты НЗС, не включенные в инвестиционную программу 2017 года (07 счет оборудование на складе) | G_4010100186 | РЭ | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | удалить из МЭ
ИА | 5 | Исполнительный аппарат | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
ИА | 5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1
ИА | 5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1
ИА | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.1
ИА | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.2
ИА | 5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1.3
ИА | 5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2
ИА | 5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.1
ИА | 5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.2.2
ИА | 5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3
ИА | 5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1
ИА | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1
ИА | 5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1
ИА | 5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.1
ИА | 5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2
ИА | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2
ИА | 5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2
ИА | 5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.3.2
ИА | 5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4
ИА | 5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.1
ИА | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.4.2
ИА | 5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2
ИА | 5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1
ИА | 5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.1
ИА | 5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.1.2
ИА | 5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2
ИА | 5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.1
ИА | 5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.2.2
ИА | 5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3
ИА | 5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.1
ИА | 5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.2
ИА | 5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.3
ИА | 5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.4
ИА | 5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.5
ИА | 5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.6
ИА | 5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.7
ИА | 5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.3.8
ИА | 5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4
ИА | 5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.1
ИА | 5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2.4.2
ИА | 5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3
ИА | 5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.1
ИА | 5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3.2
ИА | 5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
ИА | 5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
ИА | 5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | ИА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6
ИА-5 | 5.6 | НИОКР | H_0010000001 | ИА | Ростовская область | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | не удалять
КУЭ | 6 | Кубаньэнерго | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
КУЭ | 6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1
КУЭ | 6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1
КУЭ | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.1
КУЭ | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.2
КУЭ | 6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.1.3
КУЭ | 6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2
КУЭ | 6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.1
КУЭ | 6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.2.2
КУЭ | 6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3
КУЭ | 6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1
КУЭ | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1
КУЭ | 6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1
КУЭ | 6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.1
КУЭ | 6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2
КУЭ | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2
КУЭ | 6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2
КУЭ | 6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.3.2
КУЭ | 6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4
КУЭ | 6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.1
КУЭ | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1.4.2
КУЭ | 6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2
КУЭ | 6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1
КУЭ | 6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.1
КУЭ | 6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.1.2
КУЭ | 6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2
КУЭ | 6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.1
КУЭ | 6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.2.2
КУЭ | 6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3
КУЭ | 6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.1
КУЭ | 6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.2
КУЭ | 6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.3
КУЭ | 6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.4
КУЭ | 6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.5
КУЭ | 6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.6
КУЭ | 6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.7
КУЭ | 6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.3.8
КУЭ | 6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4
КУЭ | 6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.1
КУЭ | 6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2.4.2
КУЭ | 6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3
КУЭ | 6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.1
КУЭ | 6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3.2
КУЭ | 6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
КУЭ | 6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
КУЭ | 6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | КУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
КУЭ-5 | 6.6 | Изготовление и установка пожарной лестницы с дверными проемами и монтажом дверей в здании спальный корпус литера "И" и в здании спальный корпус литера "Й", База отдыха "Искра" г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 | H_0010000003 | КУЭ | Краснодарский край | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3057 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | не удалять
КУЭ-5 | 6.6 | Устройство детской спортивной площадки с резиновым покрытием | I_0010000004 | КУЭ | Краснодарский край | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | не удалять