## Ведомость объемов работ 6 граф
Начальник ПО СЭС
_______________Р.Н. Вяльцев
"_____" ______________ 2019г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на ремонт маслоприемника ПС "Базковская"
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» производственного отделения
"Северные электрические сети Ростовэнерго" на 2019г.
Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
| Главный инженер ПО СЭС | - | А.М. Грицай
| Начальник СПС | - | А.Ю. Ильин
| Начальник РСУ ПО СЭС | - | В.В. Болдырев
| Ведущий инженер по ЗиС ПО СЭС | - | А.М. Гресь
Составили настоящий акт на предмет ремонта зданий и сооружений ПО . По результатам акта общего
технического осмотра комиссия пришла к выводу, что следует выполнить следующие ремонтные работы:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Маслоприемник
1 | Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 1 м3 железобетона | 1.6 | ТЕРр69-19-24
2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.1 | ТЕРр68-12-2
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.015 | ТЕР01-02-057-02
4 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.043 | ТЕР06-01-001-22
5 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15 | 100 м3 бетона | 0.043 | ТЕР06-01-080-10
6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1 | ТЕР27-04-001-04
7 | Щебень гранитный 40-70 мм Цена: 1127,64/7,45 | т | 16 | Справочник МТР для ТОиР 2019
| Главный инженер ПО СЭС |  | А.М. Грицай
| Начальник СПС |  | А.Ю. Ильин
| Начальник РСУ ПО СЭС |  | В.В. Болдырев
| Ведущий инженер по ЗиС ПО СЭС |  | А.М. Гресь