## Свод
УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
В.А. Михайлов
«___» ____________ 202____ г.
Годовой график капитального (среднего) ремонта оборудования подстанций 35 кВ и выше на 2026 год
по филиалу ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"
Предприятие электрические сети | Наименование подстанции | Высшее напряжение подстанции, кВ | Вид оборудования | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Вид ремонта (капитальный, средний) | Год последнего капитального (среднего) ремонта | ИТС | Планируемое время ремонта |  | Месяц ремонта (Вид ремонта КР или СР) | [23 empty] | Исполнитель (подряд/хозспособ)
[9 empty] | Начало (дата) | Окончание (дата) | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[11 empty] | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новосвободная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новосвободная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Лабинск-1 | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1-110/630 | СР | 2025 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-1-110 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-2-110 | РНДЗ-1Б-110/1000У1 | СР | 2018 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Система (секции) шин | СШ 110 кВ | 60х55(алюминевая труба) | СР | 2018 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Х-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Х-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Х-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | Система (секции) шин | СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ходзь | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ | К-47 | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ерик | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ерик | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Еленовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Еленовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1-110/1000 | СР | 2025 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шовгеновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 110/35/10/6 кВ Апшеронская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДТН-31500/110/35/6 | СР | - | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Хаджох | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Даховская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ | К-47 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 У1 | СР | 2018 | 64 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-35 Т-1 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 | РВЗ-10/400 I | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Кж-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Кж-1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Кж-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Кж-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Кж-3 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Кж-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Кж-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Кж-5 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Кж-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 64 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курджипская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пт-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пт-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пт-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пт-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Птицесовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-1 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 66 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-1 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-11 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-11 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-11 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-3 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 66 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-3 | РЛНД-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-5 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-5 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 66 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-7 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-7 | ВК-10-1000-20 | СР | 2022 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-7 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Хк-9 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Хк-9 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 66 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Хк-9 | РЛНД-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-1000-20 | СР | 2022 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 64 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ | К-59 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Красногвардейская | РГП-2-35/1000 | СР | 2018 | 64 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РГП-2-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РГП-2-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 66 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Усть-лабинск | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Хатукай | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-1000-20 | СР | 2022 | 67 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ | К-59 | СР | 2018 | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ | К-59 ХЛ1 | СР | 2018 | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Хамышки | РЛНДЗ-1-35/600 | СР | 2018 | 67 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 64 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 35 кВ | 72х80(алюминевая труба) | СР | 2018 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Гузерипль | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 35 кВ | 72х80(алюминевая труба) | СР | 2018 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Бч-1 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Бч-3 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Бч-4 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Блечепсин | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Бч-6 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-1СШ СМВ-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-2СШ СМВ-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Ку-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ку-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Ку-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Ку-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Ку-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ку-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Ку-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Ку-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Ку-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ку-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Ку-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Ку-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Ку-7 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ку-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Ку-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Ку-7 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Ку-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Ку-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ку-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Ку-2 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Ку-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Резерв-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Резерв-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв-1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Резерв-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Резерв-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Резерв-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Резерв-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Кужорская | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Дондуковская | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Курская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-1СШ-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-2СШ-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | СР-10 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Рн-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Рн-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Рн-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Рн-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Рн-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Рн-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Рн-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Рн-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Рн-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Рн-3 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Рн-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Рн-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Рн-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Рн-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Рн-5 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛПР-10 ВЛ Рн-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Рн-7 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Рн-7 | ВПМ-10-20/630 с ПЭ-11 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Рн-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ Рн-7 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВЗ-10/400 I | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ резерв 1 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв 1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ резерв 1 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ резерв 2 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв 2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ резерв 2 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ резерв 3 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв 3 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ резерв 3 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ резерв 4 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв 4 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ВЛ резерв 4 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-2 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-2 | РВЗ-10/630 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 1 СШ 10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ, 2 СШ 10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ-35 | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ-35 | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 У1 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ БелГЭС | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2018 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Беляевская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-630-12,5 У1 | СР | 2018 | 64 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рязанская 2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Пш-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пш-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Пш-1 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Пш-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пш-3 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Пш-3 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 66 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Пш-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пш-5 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Пш-5 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ВЛ Пш-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Пш-7 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РОСШ-10 ВЛ Пш-7 | РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 10 кВ | 5х80(алюминий) | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 кВ | Л-3-10 | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-3 | С-35-630-10 | СР | 2018 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-3 | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Адыгейские электрические сети | ПС 35/10 кВ Пшехская | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ 35 кВ | АС-120 | СР | 2018 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Кубань | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 71.69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Кубань | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 71.69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 65.96 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Отрадо-Кубанская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 65.96 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Гулькевичи | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 68.35 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Гулькевичи | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 68.35 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ЖБШ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 76.21 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ЖБШ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 76.21 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СМВ-110 | МКП-110Б-630-20У1 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПГ-3 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПГ-5 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПГ-2 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПГ-4 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМПП-10 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ГНС-1 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 КНИИТИМ | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-1-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-2-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р 1СШ СМВ-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р 2СШ СМВ-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 62.3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | К-37 | СР | 2020 | - | 2026-08-01 | 2026-08-30 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Прогресс | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | К-37 | СР | 2020 | - | 2026-08-01 | 2026-08-30 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Казанская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 60.65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Казанская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 60.65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-7 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 №1 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-3 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-11 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-13 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 №3 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-17 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 РА-21 | ВК-10 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Химзавод 1ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Химзавод 2ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 58.27 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-6 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Радуга | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 3 СШ-6 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Найденовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 69.84 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Найденовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 69.84 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ГНС-1 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ГНС-1 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ГНС-1 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ ГНС-1 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 61.74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 61.74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Т-1 | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Т-2 | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Тепличная 2ц | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Речная | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Армавир 3ц | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Армавир 1ц | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Армавир 2ц | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-18 | 2026-04-22 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | ШСМВ-110 | МКП-110М-600-20У1 | СР | 2020 | 71 | 2026-03-15 | 2026-03-19 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | ШСМВ-35 | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Речная | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 МЖК | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Очистные Сооружения 1ц | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Очистные Сооружения 2ц | МКП-35-1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Тепличная 2ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Речная | РНДЗ-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ЗТВС | РНДЗ-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Армавир 1ц | РНДЗ-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Армавир 2ц | РНДЗ-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Тепличная 1ц | РНДЗ-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Тепличная 2ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Речная | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 ЗТВС | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Армавир 1ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Армавир 2ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Тепличная 1ц | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Тепличная 2ц | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Речная | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 ЗТВС | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Армавир 1ц | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Армавир 2ц | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Тепличная 1ц | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 ШСМВ-110 | РЛНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 ШСМВ-110 | РЛНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 1СШ-110 | РЛНЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 2СШ-110 | РЛНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Т-1 | РЛНЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Т-1 | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 1СШ-110 Т-2 | РЛНЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР 2СШ-110 Т-2 | РЛНД-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-1 | SONK-12-31,5-1а | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-2 | SONK-12-31,5-1а | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РПГ-110 2СШ | РЛНД-110/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Очистные сооружения 2ц | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Очистные сооружения 1ц | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 МЖК | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Речная | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 Очистные сооружения 2ц | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 Очистные сооружения 1ц | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 МЖК | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 Речная | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 Очистные сооружения 2ц | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 Очистные сооружения 1ц | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 МЖК | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 Речная | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНД-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2СШ | РНД-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 Т-1 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 Т-1 | РЛН-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ-35 Т-2 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ-35 Т-2 | РЛН-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 1СШ ШСМВ-35 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР 2СШ ШСМВ-35 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ АТЭЦ | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РЛНЗ-35/600 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Глубокая | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 59.66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 59.66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 59.66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 59.66 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Связная | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 Советская | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 1СШ-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 2СШ-110 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Глубокая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Глубокая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2СШ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 59.66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Восток | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Тепличная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 60.71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Тепличная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 60.71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СР | - | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СР | - | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Газовая | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Марьино | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Стеблицкая | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДИ-2 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДИ-4 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДИ-3 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДИ-7 | ВК-10 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГР-35 Т-1 | РНД-35/630 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГР-35 Т-2 | РНД-35/630 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Газовая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Марьино | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Стеблицкая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Газовая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Марьино | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Стеблицкая | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 66.73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Дивная | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ УНПС | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 77.49 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ УНПС | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 77.49 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Отрадная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 81.29 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Отрадная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 81.29 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Подгорная-Синюха | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 80.12 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ Подгорная-Синюха | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 80.12 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 59.77 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 59.77 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 59.77 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 110 кВ КНИИТИМ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 59.77 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗР-7 | ВМГ-133-II | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗР-1 | ВМГ-133-II | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-II | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗР-3 | ВМГ-133-II | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗР-5 | ВМГ-133-II | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Комсомольская | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Ботаника | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 2СШ | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1СШ СМВ-35 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2СШ СМВ-35 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Зарьковская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | КРН-3-10 | СР | 2018 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ 35-800-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ 35-800-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-11 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-1 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-3 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-5 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-7 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-2 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-6 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-8 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПЛ-10 | ВМГ-10 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Кубань | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Гулькевичи | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 67.12 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | КРН-3-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Плодовая | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | КРН-3-10 | СР | 2018 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ 35-800-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-9 | ВМПП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-7 | ВМПП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-1 | ВМПП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-3 | ВМПП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-11 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-6 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-4 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПО-2 | ВК-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Отрадная | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Бесскорбная | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНД-35/630 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2СШ | РНДЗ-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | К-6У | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-01-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Попутная | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | К-6У | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-01-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 61 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-2 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-4 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-6 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-8 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-13 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-7 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НВ-3 | ВМП-10 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | СР-35 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 56.6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 1 СШ-10 | К-34 | СР | 2018 | - | 2026-08-01 | 2026-08-30 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Армавирские электрические сети | ПС 35 кВ Новокубанская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10, 2 СШ-10 | К-34 | СР | 2018 | - | 2026-08-01 | 2026-08-30 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ВНИИРис | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | ММО-110-1250-20 | СР | 2020 | 70.38 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ВНИИРис | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ММО-110-1250-20 | СР | 2020 | 70.38 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ВНИИРис | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-1 | ММО-110-1250-20 | СР | 2020 | 70.38 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ВНИИРис | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-2 | ММО-110-1250-20 | СР | 2020 | 70.38 | 2026-05-18 | 2026-05-21 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЗ-4 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЗ-2 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЗ-1 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 I-IIсш | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-4 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЗ-3 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-1-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35-630-10 | СР | 1989 | 70.38 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 | СР | 1980 | 70.38 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630-10 | СР | 1979 | 70.38 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КНИИСХ | С-35-630-10 | СР | 1979 | 70.38 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-3 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-3 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-4 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-4 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Дальняя | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Дальняя | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Динская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Динская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Динская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-2-110М/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Динская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ДМ-8 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110¦630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ДМ-8 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ДМ-8 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110¦630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ДМ-8 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Западная-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 БСК | МКП-110М-630-20 | СР | 2025 | 70.38 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Западная-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 Т-1 | МКП-110М-630-20 | СР | 2019 | 70.38 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Ильская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Ильская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Ильская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Ильская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Мартанская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Мартанская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Мартанская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Мартанская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-3 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Нововеличковская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-3 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 У1 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ-35кВ Керамзитовый завод | С-35М-630-10 У1 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БСК | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1б-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-1б-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Парфюмерная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-110М-630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЕ-9 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЕ-10 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЕ-12 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Северская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-20-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ ЖБИ | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Лорис | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Хутор Ленина | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БСК | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СК-1 резерв | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Старокорсунская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СК-3 резерв | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-30 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Термнефть | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Термнефть | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Термнефть | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Термнефть | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110-600 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-3 | ОД-110-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-3 | КЗ-110-600 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-351 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-354 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-355 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-359 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 | ВМП-10Э-2500 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТСН ДК-1СШ | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-102 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-101 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-2 | ВМП-10Э-2500 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-6 - 1-2СШ | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-202 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТСН ДК-3СШ | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-3 | ВМП-10Э-2500 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-303 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-301 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-312 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-313 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-314 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-315 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-316 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-311 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-302 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-304 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-305 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-306 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-308 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ХБК-307 | ВМП-10-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | МГГ-10-2000 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-150 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-156 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-157 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-158 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-152 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-251 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 1-2СШ | МГГ-10-2000 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-253 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-254 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-255 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-259 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ ХБК | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХБК-260 | ВМГ-133-600 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110-600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 110 кВ Юго-Восточная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110-600 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 КВЛ Адыгейская | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Водохранилище | ВТ-35-630-10У1 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АД-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АД-3 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АД-5 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АД-2 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 1-2сш | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Адыгейская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АД-4 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Мартанская | С-35-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Саратовская | ВТ-35-630-10У1 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ НС-15 | ВТ-35-630-10У1 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-1 (резерв) | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-11 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-9 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-4 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Бакинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-6 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-2 | ВМГ-133-2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-6 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-12 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-10 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-8 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-1 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-3 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-5 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-7 | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Васюринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВС-9 резерв | ВМП-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Военгородок | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Военгородок | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Воронцовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Воронцовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВХ-5 | ВММ-40/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВХ-3 | ВММ-40/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВХ-1 | ВММ-40/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-40/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Восход | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВХ-7 | ВММ-40/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ ЖБИ | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ ЖБИ | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Заря | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-110¦630 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Заря | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-12,5У1 | СР | 2022 | 70 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЧ-4 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЧ-2 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЧ-5 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Кочеты-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЧ-1 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Львовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35-600 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Львовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Новоивановская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 ШПОМ | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Новоивановская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-3 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-3-102 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-3 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-3-108 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-3 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ НС-3-106 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-3 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ НС-3-104 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-3 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-4-101 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-4-103 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-4-105 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-3 | МВП-10к-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-4-60 | МВП-10к-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-4 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 | МВП-10к-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-8 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-8 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-10 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-10 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-10 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-10-2 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-10 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-8 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-6 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-4 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-2 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-6 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-11-3 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-11 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-2 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-12 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-12 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-36 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-15-2 (резерв) | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-15-4 (резерв) | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-15-5 (резерв) | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-15-3 (резерв) | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-2 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-15-6 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-15-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-15 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-15-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-17-3 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-17-6 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-17-4 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-17-2 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-17-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-17-5 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 НС-17-7 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-17 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-19 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-19 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-19 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ НС-19 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-1 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-2 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-4 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-6 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-7 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Правый берег | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПБ-3 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Саратовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Саратовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35-630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Сельхозтехника | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Сельхозтехника | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СМ-1 | ВМГ-10/630 ПП-67 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СМ-5 | ВМГ-10/630 ПП-67 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СМ-3 | ВМГ-10/630 ПП-67 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СМ-7 | ВМГ-10/630 ПП-67 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Смоленская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10/630 ПП-67 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Старомышастовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Старомышастовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Старомышастовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Старомышастовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10кВ Т-1 | ВММ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХК-3 | ВММ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХК-5 | ВММ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хакурате | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХК-1 | ВММ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХМ-1 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-1 | ВМГ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХМ-2 | ВПМ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХМ-4 | ВПМ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Хомуты | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ХМ-6 | ВПМ-10 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-10У1 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-2 | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-4 | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-6 | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 1-2сш | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-8 | ВПМ-10-20 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-3 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-5 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-7 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ШЧ-9 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Краснодарские электрические сети | ПС 35 кВ Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70.38 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Комплекс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Комплекс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВ-10/110 | СР | 2020 | 84 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДК-35 Т-1 | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДК-35 Т-2 | РНД-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ад-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ад-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВ-10/100 | СР | 2020 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-10 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ад-6 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв (Ад-2) | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв (Ад-4) | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-2 | РВ-10/100 | СР | 2020 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-10 Т-2 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-1СШ 110 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-2СШ 110 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-110 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Армавир | РЛНДЗ-2-110/1000 | СР | 2020 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 81 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-110 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая | РЛНДЗ-2-110/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630-12,5 | СР | 2020 | 93 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Степная | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Степная | С-35-630-12,5 | СР | 2020 | 86 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Степная | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Водозабор | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Водозабор | С-35-630-12,5 | СР | 2020 | 82 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Водозабор | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 89 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ "Резерв" | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ "Резерв" | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Комсомольская | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Комсомольская | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2020 | 85 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Комсомольская | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 87 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Андреедмитриевская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Эфиронос | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Эфиронос | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Л-2-4 | ВКЭ-10-20/630 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВКЭ-10-20/630 | СР | 2023 | 87 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВКЭ-10-20/630 | СР | 2023 | 87 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Л-2-3 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Л-2-9 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК-10 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Лабинск-2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПЭ-10-10/1000 | СР | 2023 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Вознесенская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Вознесенская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-11 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-7 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-4 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-6 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-8 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-9 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-1600-20 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 62 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 87 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Промышленная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 87 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Шедок | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Шедок | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Зассовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Зассовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Константиновская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кн-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Константиновская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кн-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Константиновская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кн-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Константиновская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кн-6 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Константиновская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Мх-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Мх-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Мх-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Мх-4 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Мх-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р ТСН-1 | РВ3-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2020 | 90 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ МОК | РНДЗ-1-35/630 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Полив | РНДЗ-1-35/630 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-10 | СР | 2020 | 90 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Михайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1-35/630 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2023 | 76 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВМГ-10-600-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Темиргоевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-6 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2023 | 81 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Андреедмитриевская | С-35-630-12,5 | СР | 2023 | 81 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-7 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-4 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вд-6 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 81 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-630-10 | СР | 2023 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВММ-10-630-10 | СР | 2023 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВММ-10-630-10 | СР | 2023 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-10 | СР | 2020 | 93 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Водозабор | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2020 | 93 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-150 | СР | 2020 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Кавказ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2020 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 1 СШ | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 "Резерв" | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 "Резерв" | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2023 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 "Резерв" | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Сд-1 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Сд-1 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Сд-4 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Сд-4 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Сд-7 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Сд-7 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВ3-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВЗ-10/630 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Вознесенская | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2СШ | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-10 | СР | 2020 | 86 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2020 | 90 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Харьковская | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 84 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пс-4 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВО-10/400УХЛЗ | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2020 | 90 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Вознесенская | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1 СШ | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Советская | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Советская | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2020 | 87 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Советская | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 84 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Первая Синюха | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 78 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Чамлык | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-7 резерв | ВМГ-10-600-20 | СР | 2023 | 78 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-8 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-7 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-4 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-3 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-2 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-1 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 56.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-600-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Ахметовская | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Ахметовская | РЛНДЗ-1-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Ахметовская | ВМ-35-600-10 | СР | 2020 | 90 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМ-35-600-10 | СР | 2020 | 93 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВО-10/400УХЛЗ | СР | 2020 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Каладжинская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2020 | 90 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-35 Т-1 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2020 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2020 | 93 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2020 | 90 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 1СШ | РВ-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 А-1 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 А-1 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 А-3 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 А-3 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 А-5 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 А-5 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630 | СР | 2023 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 А-7 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 А-7 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 А-9 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 А-9 | РВЗ-10/400 I | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 ТСН-1 | РВ-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Ахметовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2020 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Харьковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2023 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Червонная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Червонная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шкуринская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Шкуринская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ромашки | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/10 кВ Ромашки | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ленинградская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Щербиновский свиносовхоз | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Щербиновский свиносовхоз | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 78 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-3 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ейск | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-3 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Еск-1 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | СР | 2023 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Еск-11 | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | 2023 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Еск-13 | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | 2023 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Еск-17 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2023 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Еск-2 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2023 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/6 кВ Ейск 2 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р ДК-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р ДК-35 Т-2 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-10 кВ | АД31 10x60(алюминий) | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 10x60(алюминий) | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 2СШ-10 кВ | К-47 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | К-37 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ясн-1 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ясн-3 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ясн-5 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-1-110 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-2-110 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р 1 СШ СМВ-110 | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р 2 СШ СМВ-110 | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Староминская 1 цепь | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Староминская 2 цепь | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РНДЗ-1-110/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-12,5 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1-СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Копанская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Копанская | С-35-630-10У1 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Копанская | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Лиманская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Лиманская | С-35-630-10У1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Лиманская | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-12,5 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2-СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Камышеватская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Камышеватская | С-35-630-10У1 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Камышеватская | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35М-630-12,5 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ясенская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Моревская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31Т 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 80 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КНЛ-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КНЛ-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КНЛ-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Канеловская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТД-35-630-12,5 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Шкуринская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Канеловская-2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31Т 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-11 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стж-9 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Заводская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Староминская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сторожевская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясени | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ясени | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-11 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-15 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Стп-9 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Степнянская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-1 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-3 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 76 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-5 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-7 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Пм-9 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-600-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Раздольная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кисляковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кисляковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЧ-3 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЧ-5 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЧ-7 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Средняя Чубурка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ил-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2025 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ил-3 | ВММ-10-400-10 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ил-7 | ВММ-10-400-10 | СР | 2025 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ильинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большая Козинка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Большая Козинка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новомихайловская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новомихайловская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полтавченская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Полтавченская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 60x6 (алюминий) | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-II-10 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Шкуринская | РЛНД-1Б-35/600 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Канеловская 2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Канеловская 2 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Канеловская 2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМ-35-600-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Шкуринская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-1Б-35/600 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коржи | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Коржи | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/0,4 кВ Заводская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ 2-я Пятилетка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ 2-я Пятилетка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ-1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ-3 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ-5 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВПМ-10-20/630 с ПЭ-11 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кл-4 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ-6 | ВПМ-10-20/630 с ПЭ-11 | СР | 2022 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20/630 с ПЭ-11 | СР | 2022 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Куликовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 с ПЭ-11 | СР | 2022 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-1 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-3 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-7 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-9 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-4 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-6 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-8 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-1 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-3 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-7 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-9 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-4 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-6 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Кр-8 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крыловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р ВЛ Крыловская СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р ВЛ Уманская СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Крыловская | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 76 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Уманская | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р РВС-35 1 СШ | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Соревнование | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 78 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2018 | 85 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2018 | 85 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Б-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Украинская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-800-12,5 | СР | 2018 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Октябрьская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-800-12,5 | СР | 2018 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Белая | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Украинская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Украинская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Уманская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Уманская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | К-VI у | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЛГ-1 | ВМП-10К-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-11 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-13 | ВМП-10П-630-20 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-15 | ВМП-10К-630-20 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-17 | ВМП-10П-630-20 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-3 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-5 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-7 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 2СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-10 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-4 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-6 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Лг-8 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2СШ-СМВ-35 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ-СМВ-35 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Ленинградская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Рощинская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ленинградская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1-35Б/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35 | СР | 2025 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Образцовая | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Екатериновская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Загорская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Загорская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 76 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Новощербиновская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Свиносовхоз | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Свиносовхоз | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-3 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-5 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-7 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2025 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-9 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Советская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Лиманская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 78 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кухаревская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Кухаревская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Копанская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Копанская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35 | СР | 2025 | 76 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Камышеватская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2018 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 60x6 (алюминий) | СР | 2018 | 79 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-II-10 | СР | 2018 | - | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-11 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-3 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-5 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-7 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЗЕ-9 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Путь к Коммунизму | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Ясенская 110 | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМ-35-600-10 | СР | 2018 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Ейский Зерносовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КРН-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Урожайная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Нерест | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2019 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-35 кВ | АС-70 | СР | 2018 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 1СШ-10 кВ | КРН-II-10 | СР | 2018 | - | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-1 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-3 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-5 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-7 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-9 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2 СШ-10 кВ | АД31 8x80(алюминий) | СР | 2018 | 85 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН-10 кВ 2СШ-10 кВ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-4 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-6 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-8 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1-СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2-СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Плодоовощ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 76 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Ейский Свиносовхоз | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Ленинградские электрические сети | ПС 35/10 кВ Александровская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74.83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т1 | РГП.2-110/1000 | СР | - | 69.28 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 1СШ-110 | РГП.2-110/1000 | СР | - | 69.28 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Славянская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 2СШ-110 | РГП.2-110/1000 | СР | - | 69.28 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т2 | С-35М-630-10 | СР | 2024 | 67 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 74.94 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Центральная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74.5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Ханьковская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новопетровская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Рассвет | С-35М-630-10 | СР | 2021 | 72 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новопетровская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новопетровская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДТН-10000/110/6 | СР | - | 74 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Забойская | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СМВ-110 | МКП-110 | СР | 2019 | 70 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 75.94 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 77.5 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СМВ-110 | МКП-110М | СР | 2019 | 72 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПТФ | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т1 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2023 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Коржевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Коржевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т1 | РНДЗ-110/1000 | СР | 2019 | 62 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Славянская | РНДЗ-110/1000 | СР | 2019 | 62 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Ханьковская | РНДЗ-110/1000 | СР | 2019 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т1 | ВМПП-10-20/630 | СР | 2019 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПА-1 | ВМПП-10-20/630 | СР | 2019 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПА-3 | ВМПП-10-20/630 | СР | 2019 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПА-5 | ВМПП-10-20/630 | СР | 2019 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АС-95 | СР | 2019 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ ПАОС | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | Ячейки КРУН 1СШ-10 кВ | К-37 | СР | 2019 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т1 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 73.55 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Г-1 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 73.55 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Галицина | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 60.5 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЧОРС-2 | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ ЧОРС-2 | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СР | - | 75 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Красноармейская | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СОМВ-110 | МКП-110 | СР | 2019 | 66 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110М | СР | 2025 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Новомышастовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старонижестеблиевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Старонижестеблиевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Полтавская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 74.2 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Полтавская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74.2 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кирова | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кирова | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Кирова | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СМВ-110 | МКП-110Б | СР | 2019 | 71 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель элегазовый 110 кВ | ЭВ-110 ВЛ В.Стеблиевская 2 цепь | ВЭБ-110 II-40/2500 | СР | - | 72 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т1 | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 70.8 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т2 | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 70.3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 71.8 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35-ВЛ Мирная | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 67.3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35-ВЛ Ахтанизовская | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2019 | 68 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35-ВЛ Фанагория | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 68 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Курчанская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Курчанская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т2 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т1 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 67.83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т2 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-6 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТВ-3 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТВ-9 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 63.83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТВ-2 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 63.83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТВ-8 | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/6 кВ Таманский водовод | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВМП-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Радуга | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 110/10 кВ Радуга | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т2 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ НС-12 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский гидроузел | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский гидроузел | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский гидроузел | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т2 | ОД-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Тиховский гидроузел | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 67.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-3 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 67.96 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-5 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 67.96 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-9 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.14 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-2 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.14 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-4 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.14 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-6 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.14 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 П-8 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 71.96 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Петровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 69.17 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-9 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ НС-9 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черный Ерик | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Черный Ерик | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рисовая | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т1 | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 70 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-1 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-3 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-5 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-7 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-9 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Сладковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | [24 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Слободка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Слободка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т1 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ан-1 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ан-3 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ан-5 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 67.33 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Анастасиевская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ан-7 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 68.17 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66.53 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 МИ-2 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66.53 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 МИ-4 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66.53 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 МИ-6 | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 66.53 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мичуринская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДК | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 67.7 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Первомайская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Октябрьская | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Бараниковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-800-12,5 | СР | 2021 | 69 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 66.15 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ МЧОС-7 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Н.Мышастовская | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ВНИИРис | РНДЗ-35/1000 | СР | 2019 | 70.6 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35-Т1 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2019 | 66.15 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35-Т2 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2019 | 66.15 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Марьянская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2019 | 66.15 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-14 | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Петровская | С-35М-630-10 | СР | 2024 | 62 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-1А | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74.3 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-1А | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74.3 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Крупская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рассвет | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 73.8 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Рассвет | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.8 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10-6 кВ НС-5 КУОС | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35-Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10-6 кВ НС-5 КУОС | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НИ-11 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ НИ-11 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т2 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ МЧОС-4 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т1 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 63.68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Г-3 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 63.68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Г-5 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 63.68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Г-7 | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 66.8 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 61.5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПC 35/10 кВ Головной водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВМГ-10-20/630 | СР | 2022 | 61.5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стрелка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74.4 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Стрелка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.5 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т1 | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 66.75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т2 | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 66.75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-6 | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 62.83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ВЗ-1 | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 62.83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ВЗ-4 | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 66.75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 70.13 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 70.13 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 70.13 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 70.13 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 резерв | ВММ-10А-400-10 | СР | 2022 | 70.13 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71.25 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Мирная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73.33 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Запорожская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БСК | ВК-10-20/630 | СР | 2022 | 60.5 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Голубицкая | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35-Т1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74.94 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Славянские электрические сети | ПС 35/10 кВ Голубицкая | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74.5 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Кепша | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 10 | АТ-80х8 | СР | 2018 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Кепша | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 10 | АТ-80х8 | СР | 2018 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 110 | АС 150/24 | СР | 2020 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 110 | АС 150/24 | СР | 2020 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 110 | АС-150/19 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 110 | АС-150/19 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 6 | 2А-100х10 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бочаров ручей | 110 кВ | Система (секции) шин | III СШ 6 | Сборные шины на 4000 А | СР | 2021 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бочаров ручей | 110 кВ | Система (секции) шин | IV СШ 6 | Сборные шины на 4000 А | СР | 2021 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Верещагинская | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 6 | Сборные шины на 3150 А | СР | 2021 | 70 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 10 | 2А-100х10 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 10 | 2А-100х10 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Система (секции) шин | III СШ 10 | 2А-100х10 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Система (секции) шин | IV СШ 10 | 2А-100х10 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 110 | АС-150/24 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 110 | АС-150/24 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 110 | АС-120/19 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 110 | АС-120/19 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Система (секции) шин | ОСШ 110 | АС-120/19 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | СР | - | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ 110 | 10x120(алюминий) | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ 110 | 10x120(алюминий) | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мацеста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мацеста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мацеста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-3 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Мацеста | 110 кВ | Выключатель элегазовый 110 кВ | ЭВ-110 ВЛ Хоста | 145РМ 40/2000 | СР | - | 80 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-6 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2023 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПП-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПЭ-10-1600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДГР-2 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМПЭ-10-1600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-16 | ВМПП-10-1000-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 АТ-ПГ | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-1 | ВМП-10Э-630-31,5 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-11 | ВКЭ-М-10-630/20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-13 | ВКЭ-10-20/1600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-15 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-3 | ВПМ-10-20/1000 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-5 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-7 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-9 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-10 | ВКЭ-М-10-1600/20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-12 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-14 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-6 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Дж-8 | ВМПЭ-10К-600 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Тг-1 | ВМГ-133-10/600 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Т-2 | МГГ-10/2000 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Тг-18 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2024 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 Тг-24 | ВМПЭ-10-10/1000 | СР | 2024 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 ТС | ВМП-10-1000-20 | СР | 2024 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Тг-Агой | ВМГ-133-10/600 | СР | 2024 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Терминал | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 БСК-10 III СШ | РЛНДЗ-СЭЩ-35 | СР | - | 77 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | СМВ-110 | ВМТ-110Б-1250 | СР | 2021 | 71 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вк-35 | ВМПЭ-10-630-20 | СР | 2022 | 71 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вк-7 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | СР | 2023 | 71 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вк-21 | ВМПЭ-10-1000-20 | СР | 2023 | 71 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Вк-25 | ВМПЭ-10-1600-31,5 | СР | 2022 | 71 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Головинка | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-1 | ВМТ-110Б-1250 | СР | 2018 | 70 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Головинка | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-2 | ВМТ-110Б-1250 | СР | 2018 | 72 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 КЛ Верещагинская | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-1 | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РГП1-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 I СШ | РГП1-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р I СШ СЭВ-110 | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-1 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-2 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ СТЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ СТЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 I СШ | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 II СШ | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р I СШ СЭВ-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р II СШ СЭВ-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-I-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-II-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Верещагинская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Верещагинская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Сочи | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ Сочи | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 I СШ | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 КВЛ Пасечная | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 КВЛ Пасечная | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 II СШ | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-I-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-II-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р I СШ СЭВ-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р II СШ СЭВ-110 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-1 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-2 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р II СШ СОЭВ-110 | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РОСШ-110 Т-2 | NSA 145/1250 B | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РОСШ-110 СЭОВ | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р I СШ СОЭВ-110 | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Джубга | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | СР-10 | РВ-10/600 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-3 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-110 УШР | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 КВЛ СТЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 КВЛ СТЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 КВЛ Адлер | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 КВЛ Адлер | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Мацеста | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ Мацеста | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ КПГЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ КПГЭС | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ Кудепста | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Кудепста | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110МУ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Хоста | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110МУ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 кВ ВЛ Новомихайловская | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 кВ ВЛ Лермонтово | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 1-110 кВ СВ | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР 2-110 кВ СВ | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 кВ Т 1 | РН СЭЩ-1б-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 кВ Т 2 | РН СЭЩ-1б-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 кВ Т 1 | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 кВ Т 2 | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП 1-110 кВ | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП 2-110 кВ | РН СЭЩ-2-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 кВ 1 сш | РН СЭЩ-1б-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 кВ 2 сш | РН СЭЩ-1б-II-110/1250-УХЛ 1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бытха | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Альпийская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бочаров ручей | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Бочаров ручей | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110М-IIУХЛ1 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Верещагинская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | СР-6 I-II СШ | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Верещагинская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | СР-10 III-IV СШ | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-1 | ЗОН-110-IУХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН-110 Т-2 | ЗОН-110-IУХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-110 I-II СШ | SGF-123n-100УХЛ | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Вишневая | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | СР-10 III-IV СШ | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-1 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-2 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-3 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Родниковая | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-4 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-2 | РГП.2-35/1000-20 УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-3 | РГП.2-35/1000-20 УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-5 | РГП.2-35/1000-20 УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Сочи | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-6 | РГП.2-35/1000-20 УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 кВ ДГР 1 | РГ.1б-35.II/1000 УХЛ1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 кВ ДГР 2 | РГ.1б-35.II/1000 УХЛ1 | СР | - | 77 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ольгинка | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-1 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ольгинка | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-2 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ольгинка | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-3 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Ольгинка | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-4 | РГ-1Б-35/1000УХЛ1 | СР | 2018 | 74 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Терминал | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-1 | РГП-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Терминал | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-6 ДГР-2 | РГП-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Терминал | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-3 | РГП-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Терминал | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-4 | РГП-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Волконка | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-10 ДГР-1 | РНД-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р I СШ СМВ-6/ Р II СШ СМВ-6 | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Вд-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Вд-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Вд-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Вд-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Вд-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-6 I СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-6 II СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТ-10 ТС | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 I СШ | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-1 | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШТР-10 Т-1 | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-11 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-10 Нм-13 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-6 Т-2 | РВ3-10/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-6 Т-2 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Туапсе | 110 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШЛР-6 Тг-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/1000 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/1000 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лоо | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лоо | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Нор-Луйс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Изумрудная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН 110 Т-1 | ЗРО-110 УХЛ1 | СР | 2022 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Изумрудная | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЗОН 110 Т-2 | ЗРО-110 УХЛ1 | СР | 2022 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Кепша | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Каменка | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Каменка | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Водозабор | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Новомихайловская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лоо | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лоо | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Нор-Луйс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Кепша | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Каменка | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Каменка | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | ячейки ЗРУ-6 (10) | I СШ 10 | СЭЩ-63 | СР | - | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Лазурная | 110 кВ | ячейки ЗРУ-6 (10) | II СШ 10 | СЭЩ-63 | СР | - | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Роза Хутор | 110 кВ | ячейки ЗРУ-6 (10) | I СШ 10 | СЭЩ-70 «САМСОН» | СР | 2020 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Сочинские электрические сети | ПС 110 кВ Роза Хутор | 110 кВ | ячейки ЗРУ-6 (10) | II СШ 10 | СЭЩ-70 «САМСОН» | СР | 2020 | - | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БП-1 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БП-3 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БП-5 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БП-7 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БСК-10 | ВМПП-10-630 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Бойко-Понура | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Гривенская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Гривенская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Гречаная Балка | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Гречаная Балка | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ РЗ | С-35/630 | СР | 2020 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КРС | С-35/630 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ НС-2 | С-35/630 | СР | 2020 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КЛ-1 | С-35/630 | СР | 2020 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КЛ-2 | С-35/630 | СР | 2020 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ ДЖМ | С-35/630 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35/630 | СР | 2020 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35/630 | СР | 2020 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35/630 | СР | 2020 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-2СШ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-1СШ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ РЗ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КРС | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ НС-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КЛ-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КЛ-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ ДЖМ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ РЗ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КРС | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ НС-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КЛ-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КЛ-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ДЖМ | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-27 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-27 Т-3 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-27 Т-2 | С-35М-630 | СР | 2020 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-27 Т-3 | С-35М-630 | СР | 2020 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-27 Тяговая-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-27 Тяговая-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-27 Тяговая-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-27 Тяговая-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-2 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | СР ДГК-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-2 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-4 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-6 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-8 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-10 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-12 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТСН-3 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДГК-10-2 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 2 | ВКЭ-10-20 | СР | 2023 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 1 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-1 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-3 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-5 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-7 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛН-9 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТСН-1 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДГК-10-1 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПЭ-10 | СР | 2023 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ-35 | АС-150 | СР | 2020 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ-35 | АС-150 | СР | 2020 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Система (секции) шин | I СШ-10 | AL-80*8 | СР | 2020 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | Система (секции) шин | II СШ-10 | AL-80*8 | СР | 2020 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | I СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Калининская | 110 кВ | ячейки КРУН-6(10) | II СШ-10 | К-47 | СР | 2020 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Лебеди | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новониколаевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новониколаевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новониколаевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новониколаевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новонекрасовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новонекрасовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 69 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 71 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Ольгинская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СР | - | 79 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Ольгинская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СР | - | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Ольгинская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Ольгинская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Медведовская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Медведовская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Свинокомплекс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 67 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Свинокомплекс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Свинокомплекс | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Свинокомплекс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Тимашевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Тимашевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Тимашевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 кВ Тимашевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1. | ОД-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1. | ВМП-10 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖ-1. | ВМП-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖ-3. | ВМП-10 | СР | 2023 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖ-5. | ВМП-10 | СР | 2023 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖ-7. | ВМП-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Новоджерелиевская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖ-9. | ВМП-10 | СР | 2023 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Переясловская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1. | ОД-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Переясловская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Албаши | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Албаши | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Коммунар | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Коммунар | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ ПРС. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ ГЗ. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Крыловская. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-1сш СМВ-110-1-2. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-2сш СМВ-110-1-2. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-1сш СМВ-110-2-3. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-2сш СМВ-110-2-3. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 65 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-1. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-1-110. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РРП-2-110. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-2. | РНДЗ-110/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | СМВ-110-2-3 | ВМТ-110/630 | СР | 2021 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ЧБ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ ЧБ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ СЧ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ СЧ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ГЗ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ ГЗ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 65 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КЖ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КЖ. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1сш СМВ-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2сш СМВ-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1сш. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2сш. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 ДГК-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 ДГК-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2020 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПП-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-1. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-3. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-5. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-7. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-2. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ч-4. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2. | ВМПП-10 | СР | 2023 | 65 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 110 Челбасская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Резерв | ВМПП-10 | СР | 2023 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Андреевская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Андреевская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Гришковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Гришковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Калининская-110 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-800 | СР | 2018 | 68 | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Гришковская | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400 | СР | 2022 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖМ-1 | ВММ-10-400 | СР | 2022 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖМ-3 | ВММ-10-400 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖМ-5 | ВММ-10-400 | СР | 2022 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Джумайловская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДЖМ-7 | ВММ-10-400 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Луговая | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Луговая | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-7 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-7 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-7 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-7 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-2 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-2 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-2 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Насосная-2 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-1. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-3. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-5. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-9. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-11. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Старовеличковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СВ-13. | ВМГ-133 | СР | 2022 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Советская Кубань | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Советская Кубань | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Бородинская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Бородинская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Возрождение | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Возрождение | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1СШ СМВ-35 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2СШ СМВ-35 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630 | СР | 2018 | 74 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Гарбуз Балка | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 69 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Ольгинская | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 73 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПР-1 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 65 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПР-3 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 67 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПР-5 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПР-7 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Приазовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ПР-9 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Степная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Степная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Тимашевская-Красная | РНДЗ-35/630 | СР | 2018 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/630 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/630 | СР | 2018 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35/630 | СР | 2018 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Красная-Красносельская | РНДЗ-35/630 | СР | 2018 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДМ-1 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДМ-3 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДМ-5 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 69 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДМ-7 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Система (секции) шин | I СШ-35 | АС-95 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Система (секции) шин | II СШ-35 | АС-95 | СР | 2018 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ-10 | АС-70 | СР | 2018 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Димитрова | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | СШ-10 | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Медведовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Медведовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Медведовская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Медведовская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 65 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Незаймановская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Незаймановская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-3. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-5. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-7. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-2. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-4. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Россия | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РС-6. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Очистная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Очистная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Теплицы | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Теплицы | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Теплицы | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Теплицы | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35М-630 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Очистная | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Дядьковская | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35/630 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 И-3 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 И-7 | ВМГ-10-630 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Искра | 35 кВ | Система (секции) шин | I СШ-35 | АС-95 | СР | 2018 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Гарбуз Балка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1. | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Гарбуз Балка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Заветы Ильича | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1. | ОД-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Заветы Ильича | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Лебяжий Остров | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1. | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Лебяжий Остров | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Новое Село | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1. | ОД-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Новое Село | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Переясловская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Переясловская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Свободная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Свободная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧП-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧП-3. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧП-5. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧП-7. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 69 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Чипигинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧП-9. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 кВ Водозабор | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Кубань | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Кубань | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-3. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-5. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-7. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-2. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-4. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-6. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Каневская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КН-8. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Кирова | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Кирова | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Новодеревянковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Новодеревянковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМ-35/600 | СР | 2018 | 67 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВМ-35/600 | СР | 2018 | 68 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Новое Село | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 71 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Новое Село | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Новое Село | С-35/630 | СР | 2018 | 75 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Челбасская | РЛНД-35/600 | СР | 2018 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-1 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 69 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-3 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-2 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-4 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-6 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Челбасская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЧБ-8 | ВМГ-133/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Откормбаза | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Откормбаза | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Придорожная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Придорожная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Победа | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Победа | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Сухие Челбасы | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Сухие Челбасы | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 69 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СП-1. | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 68 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СП-5. | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СП-7. | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Спортивная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СП-3 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1сш СМВ-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2сш СМВ-35. | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35/630 | СР | 2018 | 75 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Привольная | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Бриньковская | РНДЗ-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 74 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТД-1 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 69 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТД-3 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТД-5 | ВММ-10/400 | СР | 2022 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Система (секции) шин | I СШ-35 | АС-95 | СР | 2018 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Система (секции) шин | II СШ-35 | АС-95 | СР | 2018 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | Система (секции) шин | СШ-10 | АС-80 | СР | 2018 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Труд | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | СШ-10 | К-34 | СР | 2018 | - | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35 | СР | 2025 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-1. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-3. | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 67 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тимашевские электрические сети | ПС 35 Шевченко | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-5 | ВМГ-10/630 | СР | 2022 | 68 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Туркино | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Туркино | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | СМВ-110 | МКП-110-630-20 | СР | 2020 | 69 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 67 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Калниболотская | С-35-630-10 | СР | 2020 | 71 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Калниболотская | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 70 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Ея | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Малокубанская | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 69 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 72 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | СОД-110 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 76 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2020 | 68 | 2026-08-02 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2020 | 70 | 2026-08-02 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Кисляковская | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 75 | 2026-08-02 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Садовая | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 74 | 2026-08-02 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Белая | С-35М-630-10 | СР | 2020 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35-630-10У1 | СР | 2020 | 76 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-11 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-3 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-5 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-7 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/10 кВ Терновская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ТР-9 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-9 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-5 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДГК-10 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 А-7 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | СМВ-110 | ВМТ-110Б-25/1250 | СР | 2022 | 70 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Атамановская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-110М-1000 | СР | 2025 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Меклета | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Меклета | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 71 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Первомайская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Первомайская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Западная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Западная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 65 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-1 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | СР | 2019 | 73 | 2026-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | МВ-110 Т-2 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | СР | 2019 | 73 | 2026-03-24 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Павловская | 110 кВ | Трансформатор силовой масляный 110 кВ | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СР | - | 79 | 2026-03-02 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Заря | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 73.3333 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Заря | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35 кВ Новопокровская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35 кВ Новопокровская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35 кВ Новопокровская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 73.3333 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 110/35 кВ Новопокровская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600 | СР | 2025 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хладобойня | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35/630 с ШПК | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хладобойня | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 с ШПО | СР | 2025 | 68 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Прогресс | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35/630 с ШПК | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Прогресс | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 с ШПО | СР | 2025 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-3 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-5 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-7 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кубанская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 62 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-3 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-5 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 61 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-7 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 63 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-9 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 62 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-4 Резерв | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 61 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Фастовецкая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ф-6 Резерв | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 63 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-1 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-3 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-5 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 К-7 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 72 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Кулешовка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Метеор | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Метеор | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 1 СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 65 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-1 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 65 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-11 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 65 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-11 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-11 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 66 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-3 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 64 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-5 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-7 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 64 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 СЛ-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СЛ-9 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 СЛ-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 73 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВПМ-10-20/1000 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Западная | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 72 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 73 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Гаджировка | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 74 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Прогресс | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Прогресс | ВМ-35-600-20 | СР | 2018 | 70 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Прогресс | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМД-35-600-10 | СР | 2018 | 72 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 69 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 65 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 61 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10кВ Старолеушковская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 1СШ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 1СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 В-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 В-1 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 В-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 В-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 В-3 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 В-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 В-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 В-5 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 В-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 В-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 В-7 | РВ-10/400 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 В-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2 СШ | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Екатериновская | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Екатериновская | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Екатериновская | РЛНД-2-35/600 | СР | 2018 | 72 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Комсомолец | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Комсомолец | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 69 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Комсомолец | РНДЗ-2-35/630 | СР | 2018 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Незамаевская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Незамаевская | С-35М-630-10 | СР | 2018 | 62 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Незамаевская | РНДЗ-1б-35/630 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Сосыка | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Сосыка | ВТ-35-800-12,5У1 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Сосыка | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 74 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 65 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 60 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 64 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Веселовская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 | КРН-10 | СР | 2018 | - | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТН-10 1 СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РТСН-10 Т-1 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Х-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Х-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Х-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Х-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Х-3 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Х-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Х-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Х-5 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Х-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 Х-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Х-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Х-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Еремизино-Борисовская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 72 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Заря | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Мирская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1 СШ | РНДЗ-1-35/630 | СР | 2018 | 74 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-10 | СР | 2018 | 71 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 70 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 69 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 65 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Хопёрская | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | СР | [7 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-3 Резерв | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 61 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 С-5 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 64 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Садовая | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-10-01 | 2026-01-31 | [18 empty] | СР | [5 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-18-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-18-3 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 НС-18-5 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 62 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КРН-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ НС-18 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Н-1 | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Н-3 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Н-5 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Н-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Новолокино | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 74 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 М-3 Резерв | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 М-1 Резерв | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 61 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 М-5 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 63 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Светлая | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-10 | СР | 2018 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Кулешовская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВТ-35-630-10 | СР | 2018 | 76 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 71 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Мясосовхоз | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 | К-34 | СР | 2018 | - | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-1 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-3 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-5 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Шохры | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Ш-7 | ВМГ-10-630-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Малокубанская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Малокубанская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВПМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-1 СШ СМВ-10 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р-2 СШ СМВ-10 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р ТН-10 1 СШ | РВ-10/400 | СР | 2018 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-3 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-3 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-5 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-5 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-7 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-7 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-9 | ВМГ-133II-20-630 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-9 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р ТСН-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133-600-20 | СР | 2022 | 60 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-1 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р ТН-10 2 СШ | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 ДГК-10 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ДГК-10 | ВГМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | РСТ ДГК-10 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 ДГК-10 | РВ-10/400 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-2 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-2 | ВГМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-2 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-4 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-4 | ВГМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-4 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ЛР-10 З-6 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 З-6 | ВГМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 З-6 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | Р ТСН-10 Т-2 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ТР-10 Т-2 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВГМ-10-20/630 | СР | 2022 | 65 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 6-10 кВ | ШР-10 Т-2 | РВ3-10/400 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 77 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Новопокровская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 64 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Новопокровская | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 77 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Новопокровская | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-630-12,5 | СР | 2018 | 77 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2 СШ | РНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 68 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Новолокино | РЛНД-2-35/1000 | СР | 2018 | 67 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Новолокино | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 77 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Новолокино | РНДЗ-1б-35/630 | СР | 2018 | 74 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 НС-18 | РЛНДЗ-2-35/1000 | СР | 2018 | 77 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 НС-18 | С-35-630-10 | СР | 2018 | 77 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 НС-18 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | ВТ-35-630-12,5 | СР | 2018 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000 | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 70 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-35 кВ | АС-95 | СР | 2018 | 72 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Система (секции) шин | 1СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 69 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | Система (секции) шин | 2СШ-10 кВ | АД0 6x80 (алюминий) | СР | 2018 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 1СШ | КРН-III-10 | СР | 2018 | - | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Заречная | 35 кВ | ячейки КРУН-6(10) | КРУН-10 2СШ | КРН-10 | СР | 2018 | - | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Сосыка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Тихорецкие электрические сети | ПС 35/10 кВ Сосыка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-2 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-6 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-8 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-10 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-12 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 У1 | СР | 2025 | 56.6 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-1 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-5 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-7 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ЛЦ-9 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЛЦ-11 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ЛЦ-4 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БСК-10 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | ОД-110М/630У1 | СР | 2025 | 88 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Ладожская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 У1 | СР | 2025 | 80 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМПЭ-10-20/1600 У2 | СР | 2018 | 63 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМПЭ-10-20/1600 У2 | СР | 2018 | 63 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КВ | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КВ | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КВ | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2 СШ | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 93 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ БЗ | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ БЗ | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ БЗ | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ НВ | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ НВ | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ НВ | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1 СШ | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2 СШ СМВ-35 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | МКП-35/1000-25 | СР | 2018 | 93 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ ЛЦ | РЛНД-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 63 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 1 СШ | РЛНД-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630У1 | СР | 2025 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-1 СШ СМВ-110 | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | Р-2 СШ СМВ-110 | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ ЛЦ | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ КП | РЛНД-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 ВЛ КП | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 90 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 2 СШ | РЛНД-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630У1 | СР | 2025 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РЛНД-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СТ-10-2 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 резерв | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-15 резерв | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-1 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-2 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ТЦ-8 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ТЦ-14 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-4 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-6 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-10 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ ТЦ-12 | ВМПЭ-10-31,5/630 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПЭ-10-20/1600 У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-2 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Тбилисская | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-1 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Геймановская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Геймановская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Выселки | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Выселки | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/600У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Выселки | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/600У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Выселки | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ БЦ | РНДЗ-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М /630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-2 | РНДЗ-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КП | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КП | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КП | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КС | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ КС | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ КС | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Резерв | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Резерв | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 2 СШ | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-2 | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-2 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-4 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-6 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ СТ-2 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 86 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-20/1600У2 | СР | 2018 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-1-110 | РНДЗ-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | СР-2-110 | РНДЗ-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ЛР-110 ВЛ Тихорецк | РНДЗ-2-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М /630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 Т-1 | РНДЗ-1б-110/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2 СШ СМВ-35 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ НД | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ НД | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ НД | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 1 СШ | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | С-35-10/630У1 | СР | 2018 | 87 | 2026-05-01 | 2026-05-30 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 78 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | ТР-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 67 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВК-10-20/1600У2 | СР | 2018 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-1 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВК-10-20/1600У2 | СР | 2018 | 62 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-3 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЦ-5 | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-1 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Разъединитель 35 кВ | РДГК-35 Т-2 | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЕЗЕРВ | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 81 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Рассвет | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЕЗЕРВ | ВК-10-20/630У2 | СР | 2018 | 81 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Бузиновская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М /630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Бузиновская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Журавская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Журавская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Журавская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 79 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 110 кВ Журавская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 У1 | СР | 2025 | 84 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СТ-10-1 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-1 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-3 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СТ-10-2 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ АС-2 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-4 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-3 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-5 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ АС-7 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-9 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-11 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ АС-13 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-15 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-17 | ВКЭМ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 64 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-4 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-6 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-8 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 КЛ АС-10 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ АГНКС | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АС-12 | ВКЭ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Откормбаза | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35М У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Откормбаза | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35М/630 У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кирпильская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630-У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кирпильская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Восточная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СУ-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СУ-3 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СУ-5 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СУ-7 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СУ-9 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Суворовская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СТ-10-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-9 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-11 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БЗ-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 90 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ТЦ | РЛНД-П-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ЛЦ | РЛНД-П-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-12,5/630У1 | СР | 2018 | 81 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 1 СШ СМВ-35 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р 2 СШ СМВ-35 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Безлесная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Двубратская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Двубратская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Двубратская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Двубратская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Братская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630-У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Братская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Братская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630-У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Братская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КВ-3 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КВ-5 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КВ-7 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 1 СШ | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 2 СШ | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КВ-1 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Кавказ | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 СТ-10-2 | ВМГ-10-20/630У1 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ПЧ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ПЧ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ПЧ-9 | ВПМ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 76 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ резерв | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ПЧ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 79 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2018 | 79 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Скобелевская | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 81 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Скобелевская | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 ВЛ Скобелевская | ВТ-35-12,5/630У1 | СР | 2018 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 73 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ КБ | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Песчаная | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Алексеетенгинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АТ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Алексеетенгинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АТ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Алексеетенгинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АТ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Алексеетенгинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ АТ-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Алексеетенгинская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Межколхозсовхозсад | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КС-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Межколхозсовхозсад | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КС-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Межколхозсовхозсад | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КС-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Межколхозсовхозсад | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ КС-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Межколхозсовхозсад | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новогражданская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новогражданская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Крупская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 75 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Крупская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ Вымпел | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ Вымпел | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | РТН-35 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 89 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | МВ-35 Т-1 | ВМ-35-10/630У1 | СР | 2018 | 90 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | подряд
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ГЗ-1 | ВМГ-133 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ГЗ-3 | ВМГ-133 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ГЗ-5 | ВМГ-133 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ГЗ-7 | ВМГ-133 | СР | 2018 | 73 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Газырь | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ЮБ | РЛНД-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 79 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Березанская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Березанская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БВ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Березанская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БВ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Березанская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БВ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Березанская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ БВ-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новоберезанская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новоберезанская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новоберезанская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Новоберезанская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Очеретовая Балка | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Очеретовая Балка | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Бураковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Бураковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖУ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖУ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖУ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖУ-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖУ-9 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 67 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-1 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖВ-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖВ-3 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖВ-5 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖВ-7 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ ЖВ-9 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 80 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-133 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Журавская-2 | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | Р-35 Т-1 | РЛНД-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-3 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-11 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-9 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-7 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ СГ-5 | ВМГ-10-20/630У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Сергиевская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 ВЛ ЖЦ | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ЛР-35 Искра | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 Т-1 | РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | 2018 | 78 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Дядьковская | 35 кВ | Разъединитель 35 кВ | ШР-35 ВЛ ЖЦ | РНДЗ-1б-35/1000У1 | СР | 2018 | 61 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-1 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 67 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-2 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 66 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 63 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-3 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 63 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-5 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 63 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-4 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 РД-6 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВММ-10-400-10У2 | СР | 2022 | 76 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Полив Бейсуг | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630У1 | СР | 2025 | 81 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Усть-Лабинские электрические сети | ПС 35 кВ Полив Бейсуг | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Пролетарская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Пролетарская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М 600 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Пролетарская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 яч.ПР-3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Пролетарская | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-6 присоединение Т-1 | ВК-10-1000-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Ахтырская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Ахтырская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Ахтырская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Ахтырская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Хабль | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Хабль | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1-110М/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч.№4 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч.№3 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч.№7 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-1-110/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Северо-Западная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-1-110/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Гостагаевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Гостагаевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ ДСК | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ ДСК | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ ДСК | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ ДСК | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ РИП | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ РИП | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-1-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ РИП | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Береговая | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 БР-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Дивноморская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Дивноморская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Дивноморская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Дивноморская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Сукко | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Сукко | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Сукко | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Сукко | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч. КП-3 | ВМПП-10-600-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч. КП-5 | ВМПП-10-600-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч. КП-7 | ВМПП-10-600-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 присоединение Т-1 | ВМПП-10-1000-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-2 | ВК-10-1000-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч. КП-1 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 яч. КП-2 | ВК-10-630-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМПП-10-1000-20 | СР | 2022 | 73 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110м\630 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР |  |  |  | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР |  |  |  | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-110М-1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР |  |  |  | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР |  |  |  | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Крымская ПТФ | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-110М-1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР |  |  |  | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | СМВ-110 | ВМТ-110Б-25/1250 | СР | 2022 | 63 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М 600 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М 600 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Тонкий Мыс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Тонкий Мыс | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Первомайская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | РТН-110 2сш | РГП2-110/1000УХЛ-1 | СР | 2018 | 95 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Джигинская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Джемете | 110 кВ | Выключатель элегазовый 110 кВ | ЭВ-110 ВЛ Гостагаевская | ВЭБ-110II*-40/2500 | СР | - | 71 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Геленджик | 110 кВ | Выключатель элегазовый 35 кВ | ЭВ-35 Т-2 | ВГБЭ-35-12,5/630УХЛ1 | СР | - | 91 | 2026-04-20 | 2026-04-27 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | Подряд
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Абинская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Абинская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Абинская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Абинская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Звезда | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Звезда | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Раевская | 110 кВ | Выключатель маломасляный 110 кВ | СМВ-110 | ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 | СР | 2018 | 69 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Раевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Раевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Раевская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Раевская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Новотроицкая | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Новотроицкая | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОДЗ-110М-1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Новотроицкая | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Новотроицкая | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОДЗ-110М-1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Никитинская | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Никитинская | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М 600 | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Солнечная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Солнечная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 У1 | СР | 2025 | 83 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Тоннельная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Тоннельная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ НовоРЭС | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-4 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ НовоРЭС | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-5 | КЗ-110М | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Южная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-1 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Южная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-1 | ОД-110М/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Южная | 110 кВ | Короткозамыкатель 110 кВ | КЗ-110 Т-2 | КЗ-110 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Южная | 110 кВ | Отделитель 110 кВ | ОД-110 Т-2 | ОД-110М/1000 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Холмская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ТР-110 Т-2 | РНДЗ-2-110/1000 | СР | 2018 | 58 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Холмская | 110 кВ | Выключатель масляный 110 кВ | МВ-110 ВЛ Абинская | МКП-110-630-20 | СР | 2018 | 63 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | [8 empty] | СР | [15 empty] | подряд
Юго-Западные электрические сети | ПС 110 кВ Холмская | 110 кВ | Разъединитель 110 кВ | ШР-110 IIс.ш Т-1 | РНД-110Б/1000 | СР | 2018 | 58 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | СР | [17 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Малый Разнокол | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЗ-1 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Малый Разнокол | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ РЗ-5 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Малый Разнокол | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-630-10 | СР | 2022 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Малый Разнокол | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Малый Разнокол | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-1 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-1 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Ольгинская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Ольгинская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Садовая | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Мерчанская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Мерчанская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-19 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-19 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [8 empty] | СР | [15 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-12 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-12 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-01-12 | 2026-01-31 | СР | [23 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Котлома | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Котлома | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Р-1 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Р-3 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Р-5 | ВММ-10-400-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВММ-10-630-10 | СР | 2022 | 70 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | ВТ-35-630-10 | СР | 2018 | 63 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Родина | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [12 empty] | СР | [11 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Федоровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | СМВ-10 | ВМБ-10-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Федоровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Ф-1 | ВМБ-10-400-9,7 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Федоровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Ф-3 | ВМБ-10-400-9,7 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Федоровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 ВЛ Ф-5 | ВМБ-10-400-9,7 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Федоровская | 35 кВ | Выключатель масляный 6-10 кВ | МВ-10 Т-1 | ВМБ-10-600-20 | СР | 2022 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | [14 empty] | СР | [9 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-8 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-8 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-10 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-10 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-10 | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Насосная-10 | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [10 empty] | СР | [13 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Баканская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Баканская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Баканская | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Баканская | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Ленинский путь | 35 кВ | Трансформатор силовой масляный 35 кВ | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | СР | - | 69 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | Подряд
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Ленинский путь | 35 кВ | Выключатель масляный 35 кВ | СМВ-35 | С-35-630-10 с ПП-67 | СР | 2018 | 63 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | СР | [19 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Элеваторная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-1 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Элеваторная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-1 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Элеваторная | 35 кВ | Короткозамыкатель 35 кВ | КЗ-35 Т-2 | КЗ-35 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Юго-Западные электрические сети | ПС 35 кВ Элеваторная | 35 кВ | Отделитель 35 кВ | ОД-35 Т-2 | ОД-35/630 | СР | 2025 | 83 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | СР | [21 empty] | хозспособ
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [5 empty] | С.С. Шевченко
подпись
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [5 empty] | А.А. Бабцов
подпись
Начальник департамента эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [5 empty] | А.В. Чебаков
подпись
Начальник центральной службы подстанций
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [5 empty] | С.А. Неверов
подпись