## TDSheet
ГОДОВОЙ ГРАФИК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-20 кВ на 2026 год
по филиалу ПАО "Россети Юг" - "Кубаньэнерго"
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность ремонтируемых ВЛ, км | Номер и тип опоры, пролета | Наименование работы |  | Единица измерения | Физический объем | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  | Трудозатраты, чел. час |  | Потребность в материалах и оборудовании | Сроки выполнения ремонта (поквартально)
[8 empty] | План | Факт | План | Факт
Адыгейские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 кВ Дх3 | 29.21 | [5 empty] | 227.2406
|  | 29.21 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 96.3183 |  | 56.6421 |  |  | 3
|  | 29.21 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 2.8 | 130.9223 |  | 173.2099 |  |  | 3
2 | ВЛ 10 кВ Кс-2 | 24.21 | [5 empty] | 42.9749
|  | 24.21 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 17.8167 |  | 5.9296 |  |  | 1
|  | 24.21 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 12 | 25.1581 |  | 24.283 |  |  | 1
3 | ВЛ 10 Л1-9 | 22.76 | [5 empty] | 485.915
|  | 22.76 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 22.76 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.0225 |  | 2.015 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 22.9561 |  | 4.2219 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 226 | 40.733 |  | 41.9047 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.1.1.3.5. ВЛ 6-20 кВ / РТУ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 0.55 | 43.2007 |  | 54.9191 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 78.1748 |  | 51.3065 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 70 | 78.7177 |  | 84.4843 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.469 |  | 5.0015 |  |  | 1
|  | 22.76 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 22.76 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
4 | Апшеронский РЭС | [6 empty] | 244.2162
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 59.5774 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 4
5 | Белореченский РЭС | [6 empty] | 360.4855
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 78.9557 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 4
6 | Кошехабльский РЭС | [6 empty] | 244.2162
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 59.5774 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 4
7 | Гиагинский РЭС | [6 empty] | 360.4855
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 78.9557 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 4
8 | Красногвардейский РЭС | [6 empty] | 244.2162
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 59.5774 |  | 24.058 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 36.7813 |  | 24.058 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.1474 |  | 24.058 |  |  | 4
9 | ВЛ 10 Е3 | 12.477 | [5 empty] | 355.9589
|  | 12.477 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 3.6415 |  | 3.8707 |  |  | 3
|  | 12.477 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.254 |  | 1.8903 |  |  | 3
|  | 12.477 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 35.3157 |  | 15.8428 |  |  | 3
|  | 12.477 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 237 | 44.5759 |  | 45.3343 |  |  | 3
|  | 12.477 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 20 | 113.7701 |  | 81.2844 |  |  | 3
|  | 12.477 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 152.4018 |  | 15.6965 |  |  | 3
10 | ВЛ 10 кВ Ш-1 | 31.295 | [5 empty] | 61.6412
|  | 31.295 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 31.295 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 31.295 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 31.295 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
11 | ВЛ 10 Е9 | 15.717 | [5 empty] | 294.944
|  | 15.717 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 1 | 2.8683 |  | 1.9971 |  |  | 2
|  | 15.717 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.4911 |  | 1.9506 |  |  | 2
|  | 15.717 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 24.6264 |  | 16.3483 |  |  | 2
|  | 15.717 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 162 | 30.0871 |  | 31.9767 |  |  | 2
|  | 15.717 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 77.2648 |  | 55.5935 |  |  | 2
|  | 15.717 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.6064 |  | 16.1973 |  |  | 2
12 | Майкопский РЭС | [6 empty] | 360.4855
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 78.9557 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.1595 |  | 36.087 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.5257 |  | 36.087 |  |  | 4
13 | ВЛ 10 Т1 | 17.215 | [5 empty] | 263.8671
|  | 17.215 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.257 |  | 1.8065 |  |  | 2
|  | 17.215 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.351 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 17.215 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 96.3996 |  | 53.2522 |  |  | 2
|  | 17.215 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.8595 |  | 15.0004 |  |  | 2
14 | Майкопский СУ | [6 empty] | 139.7978
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.7444 |  | 12.029 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 42.1744 |  | 12.029 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.7444 |  | 12.029 |  |  | 4
15 | Каменномостский СУ | [6 empty] | 139.7978
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.7444 |  | 12.029 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 42.1744 |  | 12.029 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.3782 |  | 12.029 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 19.7444 |  | 12.029 |  |  | 4
16 | ВЛ 10 кВ Т3 | 24.445 | [5 empty] | 104.2493
|  | 24.445 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 11.4357 |  | 11.4666 |  |  | 2
|  | 24.445 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.18 | 43.6451 |  | 7.4239 |  |  | 2
|  | 24.445 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 49.1684 |  | 8.6332 |  |  | 2
17 | ВЛ 10 Т-2 | 9.485 | [5 empty] | 783.403
|  | 9.485 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 13.3918 |  | 5.4195 |  |  | 1
|  | 9.485 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 9 | 17.0667 |  | 16.6456 |  |  | 1
|  | 9.485 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 45 | 286.9176 |  | 159.7864 |  |  | 1
|  | 9.485 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 466.0269 |  | 44.9678 |  |  | 1
18 | ВЛ 10 кВ Пт-1 | 22.33 | [5 empty] | 361.4759
|  | 22.33 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 7.9791 |  | 3.0646 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 10.1516 |  | 1.7143 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 9 | 15.6296 |  | 16.6456 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 36.8152 |  | 7.7744 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 37.6068 |  | 3.7313 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 100.2394 |  | 58.6677 |  |  | 2
|  | 22.33 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.0541 |  | 15.0004 |  |  | 2
19 | ВЛ 10 кВ Хк1 | 10.53 | [5 empty] | 37.2602
|  | 10.53 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 183 | 37.2602 |  | 41.479 |  |  | 2
20 | ВЛ 10 Т-5 | 10.035 | [5 empty] | 263.7915
|  | 10.035 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.257 |  | 1.8065 |  |  | 2
|  | 10.035 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.351 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 10.035 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 96.3996 |  | 53.2522 |  |  | 2
|  | 10.035 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.7839 |  | 15.0004 |  |  | 2
21 | ВЛ 10 кВ Сд-7 | 35.06 | [5 empty] | 327.9368
|  | 35.06 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.4848 |  | 1.8614 |  |  | 3
|  | 35.06 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.8486 |  | 5.7173 |  |  | 3
|  | 35.06 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 35.06 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 97.7206 |  | 54.9125 |  |  | 3
|  | 35.06 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 156.2415 |  | 15.4566 |  |  | 3
|  | 35.06 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 35.06 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 35.06 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
22 | ВЛ 10 Бд-8 | 15.331 | [5 empty] | 264.4028
|  | 15.331 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.351 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 15.331 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 11.4595 |  | 1.8065 |  |  | 2
|  | 15.331 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 90.9873 |  | 53.2522 |  |  | 2
|  | 15.331 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.6051 |  | 15.0004 |  |  | 2
23 | ВЛ 10 Пм-1 | 29.96 | [5 empty] | 635.5728
|  | 29.96 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 8.8146 |  | 3.8401 |  |  | 3
|  | 29.96 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 17.5344 |  | 3.2573 |  |  | 3
|  | 29.96 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 18 | 36.9681 |  | 35.3842 |  |  | 3
|  | 29.96 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 45 | 260.1724 |  | 169.9264 |  |  | 3
|  | 29.96 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 312.0833 |  | 31.8869 |  |  | 3
24 | ВЛ 10 кВ С5 | 16.995 | [5 empty] | 524.7874
|  | 16.995 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 10.0174 |  | 3.613 |  |  | 2
|  | 16.995 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 11.7089 |  | 11.0971 |  |  | 2
|  | 16.995 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 30 | 192.6205 |  | 106.5044 |  |  | 2
|  | 16.995 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 310.4407 |  | 30.0009 |  |  | 2
25 | ВЛ 10 кВ К 1 | 23.985 | [5 empty] | 619.5094
|  | 23.985 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 8.8146 |  | 3.8401 |  |  | 3
|  | 23.985 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 21.1919 |  | 6.5145 |  |  | 3
|  | 23.985 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 12 | 24.0495 |  | 23.5895 |  |  | 3
|  | 23.985 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 47.7283 |  | 3.9659 |  |  | 3
|  | 23.985 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 205.6417 |  | 119.0445 |  |  | 3
|  | 23.985 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 312.0833 |  | 31.8869 |  |  | 3
26 | ВЛ 10 кВ Пт-7 | 21.173 | [5 empty] | 256.4656
|  | 21.173 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 5.6521 |  | 5.5485 |  |  | 1
|  | 21.173 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 10.1902 |  | 1.7275 |  |  | 1
|  | 21.173 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 87.3603 |  | 53.2522 |  |  | 1
|  | 21.173 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.263 |  | 15.0004 |  |  | 1
27 | ВЛ 10 кВ Кж5 | 5.2 | [5 empty] | 1954.4028
|  | 5.2 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 61.3478 |  |  |  |  | 2
|  | 5.2 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 69 | 119.6791 |  |  |  |  | 2
|  | 5.2 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.48 | 131.9213 |  |  |  |  | 2
|  | 5.2 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 5.7 | 134.8795 |  |  |  |  | 2
|  | 5.2 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 258.4521 |  |  |  |  | 2
|  | 5.2 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 327 | 1248.1229 |  |  |  |  | 2
28 | ВЛ 10 кВ Чм-101 | 47.163 | [5 empty] | 442.6937
|  | 47.163 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 10.742 |  | 10.9206 |  |  | 2
|  | 47.163 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 32.6818 |  | 3.5045 |  |  | 2
|  | 47.163 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 93.356 |  | 55.1475 |  |  | 2
|  | 47.163 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 305.9138 |  | 29.5238 |  |  | 2
29 | ВЛ 10 кВ Кр-4 | 25.35 | [5 empty] | 334.4552
|  | 25.35 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.9141 |  | 1.8336 |  |  | 3
|  | 25.35 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 23.3183 |  | 11.5252 |  |  | 3
|  | 25.35 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 76.8698 |  | 54.0551 |  |  | 3
|  | 25.35 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 148.2008 |  | 16.1973 |  |  | 3
|  | 25.35 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 394 | 79.1522 |  | 89.3044 |  |  | 2
30 | ВЛ 10 кВ Кл-7 | 10.1 | [5 empty] | 258.9938
|  | 10.1 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 5.9424 |  | 5.7173 |  |  | 2
|  | 10.1 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 10.5235 |  | 1.8614 |  |  | 2
|  | 10.1 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 89.0627 |  | 54.9125 |  |  | 2
|  | 10.1 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.4653 |  | 15.4566 |  |  | 2
31 | ВЛ 10 кВ Хт-3 | 19.465 | [5 empty] | 256.2374
|  | 19.465 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 5.6201 |  | 5.5485 |  |  | 1
|  | 19.465 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 10.1516 |  | 1.7143 |  |  | 1
|  | 19.465 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 87.2325 |  | 53.2522 |  |  | 1
|  | 19.465 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.2332 |  | 15.0004 |  |  | 1
32 | ВЛ 10 кВ Хт-1 | 10.96 | [5 empty] | 256.5158
|  | 10.96 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 5.684 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 10.96 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 10.2299 |  | 1.7432 |  |  | 2
|  | 10.96 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 87.4881 |  | 53.2522 |  |  | 2
|  | 10.96 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.1137 |  | 15.0004 |  |  | 2
33 | ВЛ 10 кВ Хд1 | 29.409 | [5 empty] | 259.2609
|  | 29.409 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 190 | 36.1564 |  | 33.2141 |  |  | 1
|  | 29.409 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 4.8 | 223.1045 |  | 294.7269 |  |  | 1
34 | ВЛ 10 Пм6 | 21.545 | [5 empty] | 258.6583
|  | 21.545 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.7147 |  | 1.9201 |  |  | 2
|  | 21.545 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.351 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 21.545 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 90.9876 |  | 53.2522 |  |  | 2
|  | 21.545 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.6051 |  | 15.0004 |  |  | 2
35 | ВЛ 10 кВ Хд2 | 12.99 | [5 empty] | 131.0375
|  | 12.99 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 240 | 45.734 |  | 42.1994 |  |  | 1
|  | 12.99 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 2 | 85.3035 |  | 126.6971 |  |  | 1
36 | ВЛ 10 кВ Кл1 | 21.075 | [5 empty] | 277.8236
|  | 21.075 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 1.1076 |  | 1.0753 |  |  | 2
|  | 21.075 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 5.257 |  | 1.8065 |  |  | 2
|  | 21.075 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 6.351 |  | 5.5485 |  |  | 2
|  | 21.075 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 109.3242 |  | 65.9067 |  |  | 2
|  | 21.075 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.7839 |  | 15.0004 |  |  | 2
37 | ВЛ 10 кВ Хд3 | 5.19 | [5 empty] | 117.4174
|  | 5.19 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 132 | 24.5219 |  | 22.5253 |  |  | 3
|  | 5.19 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 2 | 92.8955 |  | 122.5702 |  |  | 1
38 | ВЛ 10 кВ Хд4 | 11.95 | [5 empty] | 132.2308
|  | 11.95 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 212 | 39.4851 |  | 36.2887 |  |  | 2
|  | 11.95 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 2 | 92.7457 |  | 122.5702 |  |  | 2
39 | ВЛ 10 кВ Кр7 | 8.715 | [5 empty] | 61.6412
|  | 8.715 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 8.715 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 8.715 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 8.715 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
40 | ВЛ 10 кВ Хд7 | 9.2 | [5 empty] | 155.4466
|  | 9.2 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 136 | 25.4431 |  | 23.4414 |  |  | 3
|  | 9.2 |  | 1.1.1.3.2. ВЛ 6-20 кВ / РТ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 2.8 | 130.0035 |  | 171.8383 |  |  | 3
41 | ВЛ 10 кВ Хк9 | 4.48 | [5 empty] | 31.4271
|  | 4.48 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 170 | 31.4271 |  | 33.5558 |  |  | 2
42 | ВЛ 10 кВ Хк7 | 11.73 | [5 empty] | 257.7856
|  | 11.73 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.9141 |  | 1.8336 |  |  | 3
|  | 11.73 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 23.3183 |  | 11.5252 |  |  | 3
|  | 11.73 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 76.8698 |  | 54.0551 |  |  | 3
|  | 11.73 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 150.6834 |  | 16.1973 |  |  | 3
43 | ВЛ 10 кВ Кл-5 | 17.735 | [5 empty] | 465.2483
|  | 17.735 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 8.6324 |  | 10.32 |  |  | 2
|  | 17.735 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 8.6745 |  | 3.8291 |  |  | 2
|  | 17.735 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 30 | 137.1984 |  | 102.2522 |  |  | 2
|  | 17.735 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 310.743 |  | 31.7948 |  |  | 2
44 | ВЛ 10 кВ Ел7 | 20.82 | [5 empty] | 255.303
|  | 20.82 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.9141 |  | 1.8336 |  |  | 3
|  | 20.82 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 23.3183 |  | 11.5252 |  |  | 3
|  | 20.82 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 76.8698 |  | 54.0551 |  |  | 3
|  | 20.82 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 148.2008 |  | 16.1973 |  |  | 3
45 | ВЛ 10 кВ Нс-1 | 5.72 | [5 empty] | 255.303
|  | 5.72 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.9141 |  | 1.8336 |  |  | 3
|  | 5.72 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 23.3183 |  | 11.5252 |  |  | 3
|  | 5.72 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 76.8698 |  | 54.0551 |  |  | 3
|  | 5.72 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 148.2008 |  | 16.1973 |  |  | 3
46 | ВЛ 10 кВ Кн3 | 6.25 | [5 empty] | 28.4239
|  | 6.25 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 10.4791 |  | 11.9826 |  |  | 3
|  | 6.25 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 17.9447 |  | 17.5558 |  |  | 3
47 | ВЛ 10 кВ Чх- 1 | 3.785 | [5 empty] | 5356.0922
|  | 3.785 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 9.953 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 19.2023 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 54.2108 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 124.4586 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 311.5819 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 41 | 415.2979 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 182 | 530.2713 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 649.5397 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 657.2776 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 4.2 | 1066.9987 |  |  |  |  | 1
|  | 3.785 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 235 | 1517.3005 |  |  |  |  | 1
48 | ВЛ 10 кВ Чх- 3 | 5.535 | [5 empty] | 1533.5344
|  | 5.535 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 54.2108 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 77.4805 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 28 | 80.9203 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 99.0178 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.14 | 289.7385 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 62 | 459.6302 |  |  |  |  | 1
|  | 5.535 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 472.5364 |  |  |  |  | 1
49 | ВЛ 10 кВ Чх- 4 | 9.485 | [5 empty] | 1073.5428
|  | 9.485 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 10.6985 |  | 3.613 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 18 | 29.7521 |  | 33.2913 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 198 | 34.459 |  | 34.8819 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 38 | 41.9491 |  | 44.8925 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.24 | 51.9679 |  | 8.9603 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.1.1.3.5. ВЛ 6-20 кВ / РТУ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 0.86 | 58.4463 |  | 76.8948 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 69.614 |  | 34.0402 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 79.696 |  | 4.3866 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 311.7558 |  | 8.968 |  |  | 2
|  | 9.485 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 72 | 385.2042 |  | 244.0489 |  |  | 2
50 | ВЛ 10 кВ Кн9 | 8.875 | [5 empty] | 255.303
|  | 8.875 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.9141 |  | 1.8336 |  |  | 3
|  | 8.875 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 23.3183 |  | 11.5252 |  |  | 3
|  | 8.875 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 76.8698 |  | 54.0551 |  |  | 3
|  | 8.875 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 148.2008 |  | 16.1973 |  |  | 3
51 | ВЛ 10 кВ Чх- 5 | 13.185 | [5 empty] | 641.5469
|  | 13.185 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 10.6985 |  | 3.613 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 12.9173 |  | 7.8003 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.06 | 14.9016 |  | 2.2401 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 14 | 23.1733 |  | 25.8932 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 32 | 36.4963 |  | 38.3478 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 296 | 51.3271 |  | 52.1466 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.1.1.3.5. ВЛ 6-20 кВ / РТУ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 1.17 | 82.4544 |  | 107.8053 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 22 | 100.3052 |  | 66.1574 |  |  | 1
|  | 13.185 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 309.2731 |  | 8.968 |  |  | 1
52 | ВЛ 10 кВ Нп 7 | 7.487 | [5 empty] | 613.7491
|  | 7.487 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 6.3399 |  | 4.5866 |  |  | 3
|  | 7.487 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 13.9392 |  | 4.4799 |  |  | 3
|  | 7.487 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 182 | 42.4222 |  | 41.2523 |  |  | 3
|  | 7.487 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 55.0991 |  | 37.5457 |  |  | 3
|  | 7.487 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 181.9698 |  | 127.6768 |  |  | 3
|  | 7.487 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 313.9789 |  | 37.1991 |  |  | 3
53 | ВЛ 10 кВ Шт7 | 6.335 | [5 empty] | 14.2811
|  | 6.335 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 77 | 14.2811 |  | 15.1988 |  |  | 2
54 | ВЛ 10 кВ Пп-3 | 59.524 | [5 empty] | 2620.2779
|  | 59.524 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 59.524 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 59.524 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 0.12 | 1.7526 |  | 1.1704 |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 9.4297 |  | 2.926 |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 12.8586 |  | 11.7607 |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 176 | 977.3855 |  |  |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 528 | 1557.2102 |  |  |  |  | 2
|  | 59.524 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
55 | ВЛ 10 кВ Нп 1 | 16.159 | [5 empty] | 70.9037
|  | 16.159 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 60 | 70.9037 |  | 45.8655 |  |  | 2
56 | ВЛ 10 кВ Чр 3 | 23.7 | [5 empty] | 144.6252
|  | 23.7 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 3
|  | 23.7 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 1
|  | 23.7 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 2
|  | 23.7 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 72 | 82.9839 |  | 55.0386 |  |  | 2
|  | 23.7 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 15.4103 |  | 9.174 |  |  | 4
57 | ВЛ 6 Ф 21 | 2.3 | [5 empty] | 279.6432
|  | 2.3 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 5.9963 |  | 5.9913 |  |  | 1
|  | 2.3 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 6.3949 |  | 1.9506 |  |  | 1
|  | 2.3 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 43 | 8.2848 |  | 8.4876 |  |  | 1
|  | 2.3 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 25.1254 |  | 12.2612 |  |  | 1
|  | 2.3 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 80.803 |  | 57.5441 |  |  | 1
|  | 2.3 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 153.0389 |  | 16.1973 |  |  | 1
58 | ВЛ 10 Э-8 | 8.1 | [5 empty] | 319.8948
|  | 8.1 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 1 | 4.7343 |  | 1.8903 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.1.1.3.5. ВЛ 6-20 кВ / РТУ ВЛ 6-20 кВ, при средней заросли |  | га | 0.29 | 21.1366 |  | 27.1456 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 21.6686 |  | 3.9607 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 24.9029 |  | 25.6546 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 153 | 28.0549 |  | 29.2665 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 64.3092 |  | 49.8107 |  |  | 2
|  | 8.1 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.0884 |  | 4.6921 |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-315/100 | 0.98 | [5 empty] | 30.0923
|  | 0.98 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0923 |  | 8.5566 |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-68 | 0.84 | [5 empty] | 45.8829
|  | 0.84 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.4273 |  | 6.3156 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.2755 |  | 8.226 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.46 | 30.1801 |  | 41.1183 |  |  | 1
3 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-315/100 | 1.085 | [5 empty] | 30.0193
|  | 1.085 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0193 |  | 8.5566 |  |  | 2
4 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-315/100 | 1.295 | [5 empty] | 30.0193
|  | 1.295 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0193 |  | 8.5566 |  |  | 2
5 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хт3-541 | 2.03 | [5 empty] | 3774.2949
|  | 2.03 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 6.8236 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 14.7854 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 16.6575 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.8074 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 36.7635 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.9327 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 72.9707 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 62 | 78.561 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 132.3024 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.4 | 1151.28 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 2170.4109 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-305/400 | 0.63 | [5 empty] | 15.6017
|  | 0.63 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.3779 |  | 2.9686 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.144 | 10.7318 |  | 14.6432 |  |  | 3
7 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от СКТП 10/0,4 кВ Шк4-74/160 | 1.575 | [5 empty] | 32.371
|  | 1.575 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.371 |  | 9.6644 |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от СКТП 10/0,4 кВ Шк4-74/160 | 1.575 | [5 empty] | 32.371
|  | 1.575 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.371 |  | 9.6644 |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш8-136 | 0.035 | [5 empty] | 31.2997
|  | 0.035 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 31.2997 |  | 8.0619 |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М3-213 | 0.245 | [5 empty] | 31.0601
|  | 0.245 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.0601 |  | 8.9345 |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-305/400 | 0.805 | [5 empty] | 20.8661
|  | 0.805 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 4.3888 |  | 4.2674 |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.207 | 14.9852 |  | 21.0496 |  |  | 3
12 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-305/400 | 1.855 | [5 empty] | 42.7853
|  | 1.855 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 3
|  | 1.855 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 9.6377 |  | 9.648 |  |  | 3
|  | 1.855 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.468 | 31.6557 |  | 45.5104 |  |  | 3
13 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-305/400 | 0.77 | [5 empty] | 21.7999
|  | 0.77 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 3
|  | 0.77 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 8.3627 |  | 10.0191 |  |  | 3
|  | 0.77 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.162 | 11.9452 |  | 16.4736 |  |  | 3
14 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-304/100 | 0.315 | [5 empty] | 7.2726
|  | 0.315 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.1608 |  | 1.6698 |  |  | 2
|  | 0.315 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.063 | 5.1118 |  | 6.1013 |  |  | 2
15 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-304/100 | 1.505 | [5 empty] | 34.5743
|  | 1.505 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.08 | 1.3238 |  | 0.67622 |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 8.0727 |  | 7.9781 |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.369 | 25.1777 |  | 35.8832 |  |  | 2
16 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т1-880 | 1.61 | [5 empty] | 14.7838
|  | 1.61 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.28 | 2.3476 |  | 2.3668 |  |  | 1
|  | 1.61 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.056 | 4.3435 |  | 5.1829 |  |  | 1
|  | 1.61 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 8.0926 |  | 8.1563 |  |  | 1
17 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Хд2-638 | 0.805 | [5 empty] | 6.6121
|  | 0.805 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 6.6121 |  | 6.0327 |  |  | 2
18 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К4-185 | 1.56 | [5 empty] | 31.7813
|  | 1.56 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 31.7813 |  | 10.2986 |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К4-189 | 0.72 | [5 empty] | 24.6728
|  | 0.72 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 5.3655 |  | 2.701 |  |  | 1
|  | 0.72 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 6.5845 |  | 6.341 |  |  | 1
|  | 0.72 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 12.7228 |  | 16.0498 |  |  | 1
20 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К4-190 | 0.87 | [5 empty] | 31.8773
|  | 0.87 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 31.8773 |  | 10.2986 |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К4-190 | 1.08 | [5 empty] | 31.8773
|  | 1.08 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 31.8773 |  | 10.2986 |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ку -2- 289 | 1.295 | [5 empty] | 30.4706
|  | 1.295 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4706 |  | 8.8216 |  |  | 1
23 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП 10/0,4 кВ Кс1-342/320 | 1.295 | [5 empty] | 32.1466
|  | 1.295 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
24 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП 10/0,4 кВ Кс1-342/320 | 1.155 | [5 empty] | 32.1466
|  | 1.155 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
25 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ЗТП 10/0,4 кВ Кс1-342/320 | 0.21 | [5 empty] | 32.1466
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
26 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Тв2-42 | 0.78 | [5 empty] | 29.7314
|  | 0.78 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7314 |  | 9.4033 |  |  | 3
27 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Шк4- 79/63 | 1.365 | [5 empty] | 1754.3836
|  | 1.365 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7.0522 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.4007 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 9.9157 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.0305 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 14.6855 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 89.0741 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 530.9142 |  |  |  |  | 2
|  | 1.365 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 1080.3107 |  |  |  |  | 2
28 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Шк1-66/63 | 0.805 | [5 empty] | 31.279
|  | 0.805 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.279 |  | 9.6644 |  |  | 2
29 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд3-415 | 1.75 | [5 empty] | 2116.0507
|  | 1.75 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 5.3752 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 16.8109 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 17.6778 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.7627 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 50.1919 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.6808 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 71.337 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 926.6838 |  |  |  |  | 2
|  | 1.75 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 932.5307 |  |  |  |  | 2
30 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т2-245 | 0.56 | [5 empty] | 8.8659
|  | 0.56 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.675 |  | 1.0143 |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 2.5008 |  | 2.305 |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.064 | 4.6901 |  | 5.5531 |  |  | 1
31 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-564 | 1.995 | [5 empty] | 30.9907
|  | 1.995 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 10.3422 |  | 10.3598 |  |  | 1
|  | 1.995 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.304 | 20.6486 |  | 28.1357 |  |  | 1
32 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-569 | 0.98 | [5 empty] | 29.2917
|  | 0.98 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 5.7818 |  | 5.4624 |  |  | 1
|  | 0.98 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.32 | 23.51 |  | 31.4622 |  |  | 1
33 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-562 | 2.24 | [5 empty] | 42.791
|  | 2.24 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 10.1668 |  | 10.1714 |  |  | 2
|  | 2.24 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.43 | 32.6242 |  | 42.2774 |  |  | 2
34 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-564 | 2.45 | [5 empty] | 67.6769
|  | 2.45 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 71 | 13.1486 |  | 13.3736 |  |  | 1
|  | 2.45 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.684 | 54.5283 |  | 68.1165 |  |  | 1
35 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пм1-213 | 0.07 | [5 empty] | 30.1482
|  | 0.07 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 2
36 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пм1-213 | 0.56 | [5 empty] | 726.8085
|  | 0.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 8.4852 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 10.1975 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.6616 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 17.2529 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 25.4999 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.2908 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 36.5629 |  |  |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 551.7095 |  |  |  |  | 2
37 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Нс3-182 | 1.925 | [5 empty] | 3385.767
|  | 1.925 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 4.2472 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 17.3538 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 54 | 25.4072 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.957 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 35.698 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 38.0163 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 39 | 43.3028 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.8802 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 127.8373 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 1462.4428 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.848 | 1546.6246 |  |  |  |  | 1
38 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-17 | 0.875 | [5 empty] | 32.0323
|  | 0.875 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 32.0323 |  | 8.0619 |  |  | 3
39 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Ст4-124/160 | 2.8 | [5 empty] | 3344.2196
|  | 2.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 9.0938 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 12.7197 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 28.7126 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 83.1678 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 102.4859 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 42 | 262.5761 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 17 | 457.3446 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 1172.0151 |  |  |  |  | 1
|  | 2.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.32 | 1216.1041 |  |  |  |  | 1
40 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кр8-328 | 0.945 | [5 empty] | 16.1846
|  | 0.945 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.42 | 2.9361 |  | 3.5502 |  |  | 1
|  | 0.945 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 4.4749 |  | 4.9347 |  |  | 1
|  | 0.945 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.112 | 8.7736 |  | 10.4838 |  |  | 1
41 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-824 | 0.35 | [5 empty] | 21.1097
|  | 0.35 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 2.6357 |  | 2.039 |  |  | 1
|  | 0.35 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 0.35 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.1 | 9.4784 |  | 9.9778 |  |  | 1
42 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 6/0,4 кВ ТП Шб-323 | 2.199 | [5 empty] | 2791.7288
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 22.0277 |  | 30.9094 |  |  | 1
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 15.822 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 20.1036 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 32.2577 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 51.3746 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 118.6122 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 319.9791 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 978.8253 |  |  |  |  | 2
|  | 2.199 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1232.7267 |  |  |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Н7-780 | 2.835 | [5 empty] | 4399.0789
|  | 2.835 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 24.0924 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 70 | 35.7277 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 48.2446 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 49.3162 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 58.0513 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 135.0627 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 139.3506 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 215.7045 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 1254.8392 |  |  |  |  | 1
|  | 2.835 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 2.86 | 2438.6897 |  |  |  |  | 1
44 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чм101-494 | 0.805 | [5 empty] | 19.502
|  | 0.805 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 4.0781 |  | 3.9008 |  |  | 2
|  | 0.805 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.23 | 15.4239 |  | 20.1573 |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чм101-494 | 2.159 | [5 empty] | 24.1116
|  | 2.159 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 9.487 |  | 9.3974 |  |  | 2
|  | 2.159 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.22 | 14.6246 |  | 19.2809 |  |  | 2
46 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Шк1- 66/63 | 0.56 | [5 empty] | 32.371
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.371 |  | 9.6644 |  |  | 2
47 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-98 | 0.875 | [5 empty] | 34.2227
|  | 0.875 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 6.1973 |  | 6.0275 |  |  | 1
|  | 0.875 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 7 | 9.0936 |  | 8.8418 |  |  | 1
|  | 0.875 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.28 | 18.9318 |  | 25.8089 |  |  | 1
48 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-96 | 0.385 | [5 empty] | 50.4576
|  | 0.385 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.2998 |  | 8.6867 |  |  | 3
|  | 0.385 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 3.0111 |  | 2.742 |  |  | 1
|  | 0.385 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.0386 |  | 6.221 |  |  | 1
|  | 0.385 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.1 | 7.1081 |  | 8.9454 |  |  | 1
49 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н7-783 | 2.415 | [5 empty] | 47.8687
|  | 2.415 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.3473 |  | 6.4136 |  |  | 1
|  | 2.415 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 9.8969 |  | 9.9468 |  |  | 1
|  | 2.415 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.44 | 30.6245 |  | 41.1864 |  |  | 1
50 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ См5-108 | 0.48 | [5 empty] | 30.3685
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3685 |  | 9.103 |  |  | 2
51 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хт3-543 | 1.68 | [5 empty] | 3314.8205
|  | 1.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 14.0727 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 15.4738 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 20.5353 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 45.7584 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 55 | 69.6912 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 74.3127 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 162.9278 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.364 | 1117.4406 |  |  |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 1794.608 |  |  |  |  | 2
52 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ См5-108 | 1.62 | [5 empty] | 30.3685
|  | 1.62 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3685 |  | 9.103 |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К10-111 | 1.155 | [5 empty] | 30.9033
|  | 1.155 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К10-111 | 0.665 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
55 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К10-131 | 2.03 | [5 empty] | 35.3398
|  | 2.03 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 10.3593 |  | 10.2975 |  |  | 1
|  | 2.03 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.36 | 24.9805 |  | 33.341 |  |  | 1
56 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К10-147 | 0.525 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.525 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ш-5-396 | 1.89 | [5 empty] | 7.1033
|  | 1.89 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 3.0866 |  | 0.18554 |  |  | 1
|  | 1.89 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.07 | 4.0167 |  | 5.6134 |  |  | 1
58 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бд-1-290 | 0.875 | [5 empty] | 12.5597
|  | 0.875 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 4.5342 |  | 4.4328 |  |  | 1
|  | 0.875 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.112 | 8.0255 |  | 10.3658 |  |  | 1
59 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ш-5-396 | 0.595 | [5 empty] | 5.0334
|  | 0.595 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.03 | 1.9469 |  | 2.4058 |  |  | 1
|  | 0.595 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 3.0866 |  | 0.18554 |  |  | 1
60 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хд2- 638 | 2.32 | [5 empty] | 9.9682
|  | 2.32 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 9.9682 |  | 9.1352 |  |  | 2
61 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Ш-5-396 | 0.805 | [5 empty] | 3.1608
|  | 0.805 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 1.5162 |  | 0.18554 |  |  | 1
|  | 0.805 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.024 | 1.6445 |  | 1.9246 |  |  | 1
62 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 6/0,4 кВ Шб-323 | 3.121 | [5 empty] | 6925.3047
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 20.7432 |  | 28.9776 |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 27.8508 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 30.4381 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 54.8958 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 55.8722 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 61.8048 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 89.9056 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 500.6467 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1102.1502 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 2432.2326 |  |  |  |  | 1
|  | 3.121 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 2548.7647 |  |  |  |  | 1
63 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бя5 -198 | 0.945 | [5 empty] | 12.2105
|  | 0.945 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.215 | 2.0744 |  | 1.8174 |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 4.0081 |  | 4.3425 |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.064 | 6.128 |  | 6.1819 |  |  | 2
64 | Адыгейские электрические сети | [6 empty] | 6562.9847
|  |  |  | 5.2. Резерв в составе основного плана ТОиР / Резерв Главного инженера ДЗО |  | руб. |  | 1500 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 5.2. Резерв в составе основного плана ТОиР / Резерв Главного инженера ДЗО |  | руб. |  | 3562.9847 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 5.2. Резерв в составе основного плана ТОиР / Резерв Главного инженера ДЗО |  | руб. |  | 1500 |  |  |  |  | 4
65 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т5-229 | 0.675 | [5 empty] | 1.675
|  | 0.675 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.675 |  | 1.0143 |  |  | 2
66 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-566 | 1.715 | [5 empty] | 35.6961
|  | 1.715 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 7.185 |  | 6.9693 |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.37 | 28.5112 |  | 36.3782 |  |  | 2
67 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-566 | 2.1 | [5 empty] | 1550.62
|  | 2.1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 7.9549 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 8.5882 |  | 8.4762 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 10.1975 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.4041 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 13.8676 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.31 | 22.8245 |  | 30.479 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 36.4476 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 71.2702 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 76.8025 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.66 | 562.929 |  |  |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 726.334 |  |  |  |  | 2
68 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т5-349 | 0.315 | [5 empty] | 30.1482
|  | 0.315 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 2
69 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т5-349 | 0.455 | [5 empty] | 30.1482
|  | 0.455 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 2
70 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-567 | 1.16 | [5 empty] | 34.1336
|  | 1.16 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 6.308 |  | 6.0275 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.36 | 27.8256 |  | 35.395 |  |  | 1
71 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-567 | 1.68 | [5 empty] | 48.4031
|  | 1.68 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.2 | 2.0113 |  | 1.6906 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 8.939 |  | 8.8529 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.55 | 37.4529 |  | 50.9376 |  |  | 1
72 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кл1-26 | 0.175 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.175 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
73 | ВЛ 0,4 кВ Л-7 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.56 | [5 empty] | 4.3933
|  | 0.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 4.3933 |  | 3.3788 |  |  | 1
74 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пз9-1112/160 | 0.455 | [5 empty] | 2.6182
|  | 0.455 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 2.6182 |  | 2.3386 |  |  | 2
75 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пз9 -1112/160 | 1.015 | [5 empty] | 5.5225
|  | 1.015 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 5.5225 |  | 5.3968 |  |  | 2
76 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пз9 -1112/160 | 0.945 | [5 empty] | 5.01
|  | 0.945 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 5.01 |  | 4.8571 |  |  | 2
77 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Н7-783 | 1.295 | [5 empty] | 38.6367
|  | 1.295 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.5616 |  | 6.4136 |  |  | 1
|  | 1.295 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 9.8969 |  | 9.9468 |  |  | 1
|  | 1.295 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.31 | 21.1782 |  | 29.0177 |  |  | 1
78 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-185/100 | 0.7 | [5 empty] | 31.1561
|  | 0.7 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.1561 |  | 8.9345 |  |  | 1
79 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-185/100 | 1.47 | [5 empty] | 31.7747
|  | 1.47 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.7747 |  | 8.9345 |  |  | 1
80 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Хд2-640 | 1.505 | [5 empty] | 4.9573
|  | 1.505 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 4.9573 |  | 4.4929 |  |  | 2
81 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ См5-108 | 0.45 | [5 empty] | 30.3685
|  | 0.45 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3685 |  | 9.103 |  |  | 2
82 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хд1- 604 | 1.085 | [5 empty] | 6.8923
|  | 1.085 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 6.8923 |  | 6.3139 |  |  | 2
83 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Г-7-194 | 0.21 | [5 empty] | 28.1253
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.1253 |  | 8.0203 |  |  | 1
84 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Г-7-194 | 0.14 | [5 empty] | 28.2435
|  | 0.14 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.2435 |  | 8.156 |  |  | 2
85 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Кб-3-201 | 0.07 | [5 empty] | 28.4518
|  | 0.07 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.4518 |  | 8.2093 |  |  | 2
86 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.105 | [5 empty] | 1.3758
|  | 0.105 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 1.3758 |  | 0.7514 |  |  | 1
87 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.455 | [5 empty] | 4.0179
|  | 0.455 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 4.0179 |  | 2.9564 |  |  | 1
88 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.84 | [5 empty] | 4.8783
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 4.8783 |  | 4.5084 |  |  | 1
89 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.7 | [5 empty] | 5.5194
|  | 0.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 5.5194 |  | 4.6458 |  |  | 1
90 | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.595 | [5 empty] | 4.7686
|  | 0.595 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 4.7686 |  | 3.8011 |  |  | 1
91 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от КТП 10/0,4 кВ Зр1-1114/100 | 0.385 | [5 empty] | 4.9563
|  | 0.385 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.9563 |  | 4.0123 |  |  | 1
92 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд3-590 | 3.185 | [5 empty] | 30.9033
|  | 3.185 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
93 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Сд3-590 | 1.785 | [5 empty] | 30.9033
|  | 1.785 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
94 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кс1-447/160 | 0.315 | [5 empty] | 33.0563
|  | 0.315 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.0563 |  | 10.0838 |  |  | 3
95 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М3-213 | 0.595 | [5 empty] | 31.0601
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.0601 |  | 8.9345 |  |  | 3
96 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К4-190 | 0.69 | [5 empty] | 31.8773
|  | 0.69 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 31.8773 |  | 10.2986 |  |  | 2
97 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К4-191 | 1.77 | [5 empty] | 34.4802
|  | 1.77 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 5.9944 |  | 3.7814 |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 12.3784 |  | 12.9006 |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 16.1075 |  | 21.3998 |  |  | 1
98 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К4-189 | 0.54 | [5 empty] | 22.7976
|  | 0.54 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 4.46 |  | 3.9358 |  |  | 1
|  | 0.54 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 6.3088 |  | 4.3216 |  |  | 1
|  | 0.54 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 12.0288 |  | 14.9799 |  |  | 1
99 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К4-191 | 1.2 | [5 empty] | 30.6176
|  | 1.2 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 5.9944 |  | 3.7814 |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 8.5158 |  | 8.5275 |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 16.1075 |  | 21.3998 |  |  | 1
100 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-453 | 2.19 | [5 empty] | 29.5642
|  | 2.19 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.5642 |  | 8.4304 |  |  | 2
101 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-453 | 1.33 | [5 empty] | 29.5642
|  | 1.33 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.5642 |  | 8.4304 |  |  | 2
102 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бл 9-511/100 | 0.77 | [5 empty] | 33.6383
|  | 0.77 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.6383 |  | 10.4531 |  |  | 3
103 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бл 9-511/100 | 1.47 | [5 empty] | 33.6383
|  | 1.47 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.6383 |  | 10.4531 |  |  | 3
104 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Н7-770 | 1.26 | [5 empty] | 33.7375
|  | 1.26 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.7375 |  | 8.8216 |  |  | 2
105 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Н7-777 | 1.295 | [5 empty] | 33.5587
|  | 1.295 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.5587 |  | 8.8216 |  |  | 2
106 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н7-777 | 0.245 | [5 empty] | 34.083
|  | 0.245 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.083 |  | 9.103 |  |  | 2
107 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Н7-777 | 0.175 | [5 empty] | 34.6176
|  | 0.175 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.6176 |  | 9.4033 |  |  | 2
108 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ В 3-44/160 | 1.96 | [5 empty] | 2224.8595
|  | 1.96 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 6.2605 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 7.7065 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 11.3722 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 24.1931 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 84.2018 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 97.1498 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 193.5858 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 897.0218 |  |  |  |  | 3
|  | 1.96 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.012 | 903.3679 |  |  |  |  | 3
109 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Н7-772 | 1.715 | [5 empty] | 42.045
|  | 1.715 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.968 |  | 6.4136 |  |  | 1
|  | 1.715 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 10.9756 |  | 11.0945 |  |  | 1
|  | 1.715 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.34 | 23.1014 |  | 31.8258 |  |  | 1
110 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Н7-772 | 2.695 | [5 empty] | 48.4894
|  | 2.695 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.968 |  | 6.4136 |  |  | 1
|  | 2.695 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 9.8969 |  | 9.9468 |  |  | 1
|  | 2.695 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.44 | 30.6245 |  | 41.1864 |  |  | 1
111 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от СКТП 10/0,4 кВ Шк4-74/160 | 1.89 | [5 empty] | 31.0601
|  | 1.89 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.0601 |  | 8.9345 |  |  | 2
112 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Шк4- 76/100 | 1.855 | [5 empty] | 3853.9975
|  | 1.855 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 11.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 16.1889 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.8642 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 44.6216 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 107.4183 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 33 | 252.2048 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 18 | 490.0529 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.54 | 1415.5436 |  |  |  |  | 2
|  | 1.855 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 1485.0145 |  |  |  |  | 2
113 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К3-115 | 1.4 | [5 empty] | 2294.7703
|  | 1.4 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.5708 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 21.7433 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.1158 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 53.2421 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 38 | 253.9034 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 504.3113 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.64 | 1412.8835 |  |  |  |  | 2
114 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Хд1 - 603 | 1.365 | [5 empty] | 7.2634
|  | 1.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 7.2634 |  | 6.6552 |  |  | 2
115 | Апшеронский РЭС | [6 empty] | 968.7326
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 88 | 146.9848 |  | 228.7943 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 175 | 291.4914 |  | 454.9886 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 47.7459 |  | 46.5137 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.4643 |  | 17.3004 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 53.7957 |  | 62.4579 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.6672 |  | 64.745 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 87 | 145.4869 |  | 226.1943 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 4
116 | Белореченский РЭС | [6 empty] | 2012.6985
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 250 | 416.0354 |  | 649.9837 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 500 | 831.182 |  | 1299.9675 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 250 | 416.1269 |  | 649.9837 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 4
117 | Кошехабльский РЭС | [6 empty] | 1012.8064
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.0148 |  | 18.4683 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 100 | 166.9474 |  | 259.9935 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 200 | 333.0061 |  | 519.987 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.2385 |  | 18.2096 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.1891 |  | 18.2096 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.2123 |  | 18.4683 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 39.063 |  | 36.6443 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 100 | 167.039 |  | 259.9935 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 4
118 | Гиагинский РЭС | [6 empty] | 1514.5226
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 175 | 291.4914 |  | 454.9886 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 350 | 582.0941 |  | 909.9773 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 175 | 291.583 |  | 454.9886 |  |  | 4
119 | Красногвардейский РЭС | [6 empty] | 934.6287
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 53.521 |  | 62.4579 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 75 | 125.4328 |  | 194.9951 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 200 | 333.0061 |  | 519.987 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.3868 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.6614 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 75 | 125.5243 |  | 194.9951 |  |  | 4
120 | Майкопский РЭС | [6 empty] | 2427.8451
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 312 | 519.0273 |  | 811.1797 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 625 | 1038.7553 |  | 1624.9594 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 313 | 520.7083 |  | 813.7797 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.0715 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.3798 |  | 56.383 |  |  | 4
121 | Майкопский СУ | [6 empty] | 245.5129
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 4
122 | Каменномостский СУ | [6 empty] | 245.5129
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 40.8273 |  | 56.383 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.0104 |  | 56.383 |  |  | 4
123 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Е7- 9 | 1.949 | [5 empty] | 2162.1626
|  | 1.949 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 57 | 17.149 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 17.8197 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 31.2702 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 37.1474 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 59.5476 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 69.1147 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 120.0839 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 136.2503 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 389.6169 |  |  |  |  | 2
|  | 1.949 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.73 | 1284.1627 |  |  |  |  | 2
124 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чх4-85 | 1.75 | [5 empty] | 37.6938
|  | 1.75 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 9.6794 |  | 9.6885 |  |  | 1
|  | 1.75 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5769 |  | 12.2584 |  |  | 1
|  | 1.75 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.25 | 16.4375 |  | 22.3636 |  |  | 1
125 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Е9-27 | 1.408 | [5 empty] | 2894.9061
|  | 1.408 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 6.699 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 15.8988 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 16.7125 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 37.9986 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 43.5871 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 160.0219 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 173.7655 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 580.3378 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 11 | 664.5546 |  |  |  |  | 2
|  | 1.408 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.52 | 1195.3304 |  |  |  |  | 2
126 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 259 | 1.395 | [5 empty] | 30.1482
|  | 1.395 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 1
127 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 259 | 1.295 | [5 empty] | 30.1482
|  | 1.295 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 1
128 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чх4-91 | 1.82 | [5 empty] | 50.9928
|  | 1.82 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 4 | 5.4241 |  | 4.9034 |  |  | 1
|  | 1.82 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 9.8549 |  | 9.8713 |  |  | 1
|  | 1.82 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.5 | 35.7138 |  | 48.296 |  |  | 1
129 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чх4-91 | 0.525 | [5 empty] | 18.2066
|  | 0.525 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.1865 |  | 2.9248 |  |  | 1
|  | 0.525 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 4 | 5.4241 |  | 4.9034 |  |  | 1
|  | 0.525 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.14 | 9.596 |  | 12.5236 |  |  | 1
130 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 259 | 0.56 | [5 empty] | 30.1482
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1482 |  | 8.5566 |  |  | 1
131 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 261 | 1.085 | [5 empty] | 10.7965
|  | 1.085 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 4.8731 |  | 4.7874 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.08 | 5.9234 |  | 7.4041 |  |  | 1
132 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Г-1-10 | 1.085 | [5 empty] | 28.3577
|  | 1.085 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.3577 |  | 8.156 |  |  | 1
133 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Г-1-10 | 0.77 | [5 empty] | 28.3577
|  | 0.77 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.3577 |  | 8.156 |  |  | 1
134 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хт5-525 | 1.75 | [5 empty] | 20.3314
|  | 1.75 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 4.269 |  | 4.3091 |  |  | 1
|  | 1.75 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.24 | 16.0624 |  | 21.3736 |  |  | 1
135 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Хт5-525 | 0.42 | [5 empty] | 10.1808
|  | 0.42 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.0309 |  | 1.896 |  |  | 1
|  | 0.42 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.12 | 8.1499 |  | 10.6868 |  |  | 1
136 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Хт5-525 | 0.98 | [5 empty] | 17.8517
|  | 0.98 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 4.9517 |  | 4.8262 |  |  | 1
|  | 0.98 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.192 | 12.9 |  | 17.0989 |  |  | 1
137 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Хт5-525 | 1.47 | [5 empty] | 27.06
|  | 1.47 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 7.7007 |  | 7.584 |  |  | 1
|  | 1.47 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.29 | 19.3593 |  | 25.8264 |  |  | 1
138 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Чх4-94 | 1.155 | [5 empty] | 43.0337
|  | 1.155 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 6.8717 |  | 6.7636 |  |  | 1
|  | 1.155 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5769 |  | 12.2584 |  |  | 1
|  | 1.155 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.37 | 24.5851 |  | 33.0734 |  |  | 1
139 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-96 | 0.735 | [5 empty] | 22.5272
|  | 0.735 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 4.0639 |  | 3.8388 |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.0014 |  | 6.3156 |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.17 | 11.4618 |  | 15.2072 |  |  | 1
140 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-97 | 1.61 | [5 empty] | 88.228
|  | 1.61 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.2998 |  | 8.6867 |  |  | 3
|  | 1.61 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 10.0304 |  | 10.0541 |  |  | 1
|  | 1.61 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 12.2312 |  | 12.6312 |  |  | 1
|  | 1.61 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.5 | 32.6667 |  | 44.6938 |  |  | 1
141 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Чх5-97 | 1.26 | [5 empty] | 85.8851
|  | 1.26 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.083 |  | 9.103 |  |  | 3
|  | 1.26 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 7.8101 |  | 6.5808 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 12.2312 |  | 12.6312 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.5 | 31.7607 |  | 48.296 |  |  | 1
142 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кн3-168 | 2.275 | [5 empty] | 2563.0958
|  | 2.275 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 66 | 20.159 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 22.1345 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 66 | 29.2107 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 34.9118 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 47.3351 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 59.0866 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 92.877 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 820.0115 |  |  |  |  | 1
|  | 2.275 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.76 | 1437.3697 |  |  |  |  | 1
143 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ С1-8 | 0.735 | [5 empty] | 29.9015
|  | 0.735 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.9015 |  | 8.4304 |  |  | 1
144 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ С1-8 | 0.84 | [5 empty] | 29.9015
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.9015 |  | 8.4304 |  |  | 1
145 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Т1- 258 | 2.415 | [5 empty] | 16.5107
|  | 2.415 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.064 | 4.6901 |  | 5.5531 |  |  | 2
|  | 2.415 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 68 | 11.8206 |  | 12.0571 |  |  | 2
146 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Х3-839 | 0.665 | [5 empty] | 33.9326
|  | 0.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.9326 |  | 9.7388 |  |  | 2
147 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ел7-43 | 1.365 | [5 empty] | 14.8969
|  | 1.365 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.595 | 3.6717 |  | 5.0294 |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 5.0972 |  | 5.7242 |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.064 | 6.128 |  | 6.1819 |  |  | 1
148 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кл-5-70 | 0.945 | [5 empty] | 2137.9837
|  | 0.945 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 10.766 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 28.2903 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.0785 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5418 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 143.1948 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 904.0429 |  |  |  |  | 2
|  | 0.945 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 982.0694 |  |  |  |  | 2
149 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-862 | 1.96 | [5 empty] | 32.0916
|  | 1.96 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 3.939 |  | 3.4663 |  |  | 1
|  | 1.96 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 1.96 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.2 | 19.1571 |  | 19.9556 |  |  | 1
150 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-862 | 0.91 | [5 empty] | 30.7701
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 3.939 |  | 3.4663 |  |  | 1
|  | 0.91 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 0.91 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.21 | 17.8356 |  | 20.9534 |  |  | 1
151 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-700 | 0.805 | [5 empty] | 29.7116
|  | 0.805 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7116 |  | 8.5566 |  |  | 2
152 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-707 | 0.63 | [5 empty] | 29.7116
|  | 0.63 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7116 |  | 8.5566 |  |  | 2
153 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ В 3-44/160 | 3.15 | [5 empty] | 7593.1362
|  | 3.15 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 7.6411 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 75 | 25.1298 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.7627 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 75 | 37.0833 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 71.2684 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 191.0917 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 51 | 352.6859 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 26 | 719.0331 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 3.3 | 2942.3985 |  |  |  |  | 3
|  | 3.15 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 84 | 3214.0418 |  |  |  |  | 3
154 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-173/100 | 1.12 | [5 empty] | 29.3127
|  | 1.12 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 3
|  | 1.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 6.308 |  | 6.0275 |  |  | 3
|  | 1.12 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.288 | 21.5128 |  | 30.5798 |  |  | 3
155 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-173/100 | 1.12 | [5 empty] | 23.7085
|  | 1.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 6.5793 |  | 6.1994 |  |  | 3
|  | 1.12 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.225 | 17.1293 |  | 23.8904 |  |  | 3
156 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пп3-173/100 | 1.425 | [5 empty] | 37.9022
|  | 1.425 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.2 | 1.8282 |  | 1.6906 |  |  | 3
|  | 1.425 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 8.8971 |  | 8.7179 |  |  | 3
|  | 1.425 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.387 | 27.1769 |  | 38.4088 |  |  | 3
157 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пш1-304/100 | 2.03 | [5 empty] | 40.3913
|  | 2.03 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 57 | 10.507 |  | 10.5757 |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.441 | 29.8843 |  | 42.8848 |  |  | 2
158 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пш3-302/100 | 0.735 | [5 empty] | 22.075
|  | 0.735 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.08 | 1.3238 |  | 0.67622 |  |  | 2
|  | 0.735 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 8.2057 |  | 10.0191 |  |  | 2
|  | 0.735 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.171 | 12.5455 |  | 17.3888 |  |  | 2
159 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пш3-302/100 | 1.645 | [5 empty] | 34.2484
|  | 1.645 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 2
|  | 1.645 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 8.7683 |  | 8.7203 |  |  | 2
|  | 1.645 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.351 | 23.9882 |  | 34.1328 |  |  | 2
160 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Бж 6-283 | 0.35 | [5 empty] | 32.1466
|  | 0.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
161 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бж 6-283/250 | 0.28 | [5 empty] | 32.1466
|  | 0.28 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
162 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Бж 6-283 | 0.385 | [5 empty] | 32.1466
|  | 0.385 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.1466 |  | 9.5319 |  |  | 3
163 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Бя5 -186 | 1.925 | [5 empty] | 1827.823
|  | 1.925 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 5.2309 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 15.8938 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 53 | 23.035 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 34.6872 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 35.566 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 39 | 41.2063 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 53.6977 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 59.5479 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 102.1878 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 121.6876 |  |  |  |  | 1
|  | 1.925 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.628 | 1335.0827 |  |  |  |  | 1
164 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кш5-17 | 0.945 | [5 empty] | 32.7893
|  | 0.945 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 32.7893 |  | 8.4304 |  |  | 3
165 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Рн1-212/63 | 1.61 | [5 empty] | 54.3128
|  | 1.61 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.16 | 1.6601 |  | 1.3524 |  |  | 3
|  | 1.61 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 61 | 12.839 |  | 12.8816 |  |  | 3
|  | 1.61 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.549 | 39.8137 |  | 56.6763 |  |  | 3
166 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Рн1-212/63 | 0.245 | [5 empty] | 9.535
|  | 0.245 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 2.7041 |  | 1.4782 |  |  | 3
|  | 0.245 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.063 | 6.8309 |  | 6.9444 |  |  | 3
167 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ш-5-440 | 0.07 | [5 empty] | 29.318
|  | 0.07 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.318 |  | 8.7596 |  |  | 1
168 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ М7-330/63 | 0.945 | [5 empty] | 30.3218
|  | 0.945 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3218 |  | 8.5566 |  |  | 2
169 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ М7-330/63 | 0.595 | [5 empty] | 30.3218
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3218 |  | 8.5566 |  |  | 2
170 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Н7-783 | 1.365 | [5 empty] | 32.5001
|  | 1.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 7.2001 |  | 7.0775 |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 7.968 |  | 6.4136 |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.25 | 17.3319 |  | 23.4013 |  |  | 1
171 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кс1-447/160 | 0.315 | [5 empty] | 33.0563
|  | 0.315 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.0563 |  | 10.0838 |  |  | 3
172 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Сд7-566 | 1.505 | [5 empty] | 38.8051
|  | 1.505 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 8.2374 |  | 8.0995 |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.4 | 30.5677 |  | 39.3278 |  |  | 2
173 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Т5-225 | 0.84 | [5 empty] | 30.4461
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4461 |  | 8.711 |  |  | 2
174 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т5-225 | 0.42 | [5 empty] | 30.4461
|  | 0.42 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4461 |  | 8.711 |  |  | 2
175 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Т5-229 | 2.065 | [5 empty] | 13.4341
|  | 2.065 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.08 | 6.2031 |  | 7.512 |  |  | 2
|  | 2.065 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 7.2309 |  | 7.1958 |  |  | 2
176 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Ш-5-440 | 1.61 | [5 empty] | 29.318
|  | 1.61 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.318 |  | 8.7596 |  |  | 1
177 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ К5-112 | 0.77 | [5 empty] | 15.82
|  | 0.77 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 4.8228 |  | 4.2744 |  |  | 1
|  | 0.77 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.128 | 10.9972 |  | 12.9813 |  |  | 1
178 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-824 | 0.42 | [5 empty] | 22.5683
|  | 0.42 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 3.0081 |  | 2.4468 |  |  | 1
|  | 0.42 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 0.42 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.13 | 10.5647 |  | 12.9712 |  |  | 1
179 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-824 | 0.385 | [5 empty] | 20.1877
|  | 0.385 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 2.6357 |  | 2.039 |  |  | 1
|  | 0.385 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.1 | 8.5564 |  | 9.9778 |  |  | 1
|  | 0.385 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
180 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пш3-302/100 | 2.135 | [5 empty] | 41.8254
|  | 2.135 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.492 |  | 1.0143 |  |  | 2
|  | 2.135 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 10.3332 |  | 10.3901 |  |  | 2
|  | 2.135 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.441 | 30.0003 |  | 43.1371 |  |  | 2
181 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Э2-754 | 0.105 | [5 empty] | 33.5587
|  | 0.105 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.5587 |  | 8.8216 |  |  | 2
182 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Э2-754 | 0.385 | [5 empty] | 33.5587
|  | 0.385 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.5587 |  | 8.8216 |  |  | 2
183 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ч-3-286 | 1.225 | [5 empty] | 3.7871
|  | 1.225 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 33 | 1.8402 |  | 0.17 |  |  | 1
|  | 1.225 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.03 | 1.9469 |  | 2.4058 |  |  | 1
184 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Ел7-129 | 2.275 | [5 empty] | 29.7177
|  | 2.275 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.315 | 2.4947 |  | 2.6626 |  |  | 2
|  | 2.275 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 7.7421 |  | 9.0798 |  |  | 2
|  | 2.275 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.296 | 19.4809 |  | 28.5912 |  |  | 2
185 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ К5-130 | 1.785 | [5 empty] | 33.5605
|  | 1.785 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.12 | 1.675 |  | 1.0143 |  |  | 2
|  | 1.785 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 9.1091 |  | 8.9375 |  |  | 2
|  | 1.785 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.296 | 22.7763 |  | 30.0192 |  |  | 2
186 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ К5-130 | 1.19 | [5 empty] | 20.6707
|  | 1.19 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 5.18 |  | 4.663 |  |  | 2
|  | 1.19 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.192 | 15.4906 |  | 19.4719 |  |  | 2
187 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пм6-379 | 0.84 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
188 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пм6-379 | 0.385 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.385 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
189 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Пм6-379 | 0.735 | [5 empty] | 30.9033
|  | 0.735 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.9033 |  | 8.9603 |  |  | 2
190 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Хт3-548 | 0.91 | [5 empty] | 29.5642
|  | 0.91 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.5642 |  | 8.4304 |  |  | 1
191 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ С1-8 | 1.365 | [5 empty] | 29.9015
|  | 1.365 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.9015 |  | 8.4304 |  |  | 1
192 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ С1-8 | 0.245 | [5 empty] | 29.9015
|  | 0.245 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.9015 |  | 8.4304 |  |  | 1
193 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кл-5-64 | 1.295 | [5 empty] | 3426.0256
|  | 1.295 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 15.9339 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 23.3451 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.0785 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 50.3526 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 68.7223 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 129.4229 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.63 | 1351.3247 |  |  |  |  | 2
|  | 1.295 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 1752.8457 |  |  |  |  | 2
194 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от СКТП 10/0,4 кВ Пш1-461/63 | 0.84 | [5 empty] | 30.4178
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4178 |  | 8.5566 |  |  | 2
195 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от СКТП 10/0,4 кВ Р5-257/100 | 0.385 | [5 empty] | 12.8454
|  | 0.385 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.16 | 1.6601 |  | 1.3524 |  |  | 3
|  | 0.385 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 3.4549 |  | 2.3229 |  |  | 3
|  | 0.385 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.09 | 7.7305 |  | 9.5562 |  |  | 3
196 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Д-5-312 | 1.925 | [5 empty] | 29.4689
|  | 1.925 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.4689 |  | 8.8216 |  |  | 2
197 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Кш8-138 | 0.07 | [5 empty] | 32.7893
|  | 0.07 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 32.7893 |  | 8.4304 |  |  | 2
198 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ М7-330/63 | 1.19 | [5 empty] | 30.3218
|  | 1.19 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.3218 |  | 8.5566 |  |  | 2
199 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-862 | 0.63 | [5 empty] | 28.1852
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 3.939 |  | 3.4663 |  |  | 1
|  | 0.63 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 0.63 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.2 | 15.2507 |  | 19.9556 |  |  | 1
200 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-862 | 0.735 | [5 empty] | 26.1769
|  | 0.735 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 3.939 |  | 3.4663 |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.9955 |  | 6.8366 |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.17 | 13.2424 |  | 16.9623 |  |  | 1
201 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-821 | 0.875 | [5 empty] | 33.2998
|  | 0.875 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.2998 |  | 8.6867 |  |  | 2
202 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-821 | 0.21 | [5 empty] | 34.6176
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.6176 |  | 9.4033 |  |  | 2
203 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП 10/0,4 кВ Л1-9-821 | 0.945 | [5 empty] | 33.5587
|  | 0.945 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.5587 |  | 8.8216 |  |  | 2
204 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Кр8-348 | 1.365 | [5 empty] | 2917.7728
|  | 1.365 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 7.5585 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 11.0859 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 15.9095 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 23.7516 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 28.0378 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.6651 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 72.5993 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.5 | 1227.3219 |  |  |  |  | 1
|  | 1.365 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 1497.8433 |  |  |  |  | 1
205 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-700 | 0.7 | [5 empty] | 29.7116
|  | 0.7 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7116 |  | 8.5566 |  |  | 2
206 | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-707 | 0.14 | [5 empty] | 29.7116
|  | 0.14 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7116 |  | 8.5566 |  |  | 2
207 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 10/0,4 кВ Пт1-707 | 0.42 | [5 empty] | 29.7116
|  | 0.42 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.7116 |  | 8.5566 |  |  | 2
Итого: 115 929,57581 тыс. руб.
2026 Армавирские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | Кавказский РЭС | [6 empty] | 355.6846
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 97.6944 |  | 72.5022 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 99.7314 |  | 67.7983 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 77.3956 |  | 53.3987 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 80.8632 |  | 51.7174 |  |  | 2
2 | ВЛ 10 - КП-5 | 14.982 | [5 empty] | 440.0238
|  | 14.982 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 95.164 |  | 36.2144 |  |  | 2
|  | 14.982 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.66 | 146.2206 |  | 36.9717 |  |  | 2
|  | 14.982 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 93 | 198.6392 |  | 16 |  |  | 2
3 | ВЛ 10 - К-3 | 18.985 | [5 empty] | 288.5557
|  | 18.985 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 1 | 6.7618 |  | 5.42 |  |  | 1
|  | 18.985 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 281.7939 |  | 16.1973 |  |  | 1
4 | Успенский РЭС | [6 empty] | 133.7001
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 33.425 |  | 15 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 33.425 |  | 15 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 33.425 |  | 15 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 33.425 |  | 15 |  |  | 2
5 | ВЛ 10 кВ КО3 | 15.241 | [5 empty] | 1121.2491
|  | 15.241 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 14.8398 |  | 10.9907 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 30 | 33.175 |  | 34.6754 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 256 | 38.072 |  | 44.1249 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 77.665 |  | 30.2548 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 69 | 185.1588 |  | 38.5992 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.9 | 217.0405 |  | 68.1827 |  |  | 2
|  | 15.241 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 555.298 |  | 16.7091 |  |  | 2
6 | Отрадненский РЭС | [6 empty] | 194.7145
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 47.386 |  | 12.7591 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 56.0463 |  | 10.5468 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 45.6411 |  | 10.5468 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 45.6411 |  | 10.5468 |  |  | 2
7 | ВЛ 10 кВ О-3 | 21.481 | [5 empty] | 358.5317
|  | 21.481 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 0.72536 |  | 1.02 |  |  | 3
|  | 21.481 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 66.2491 |  | 30.4158 |  |  | 3
|  | 21.481 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.45 | 117.2631 |  | 49.3471 |  |  | 3
|  | 21.481 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 45 | 174.2942 |  | 41.2328 |  |  | 3
8 | ВЛ 10 кВ ПО-7 | 36.636 | [5 empty] | 2358.0196
|  | 36.636 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 4 | 1.0077 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 6.4492 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 19.381 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 30.8253 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 23 | 220.9503 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 224.6031 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 267.4915 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 104 | 433.6052 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 11 | 506.3742 |  |  |  |  | 3
|  | 36.636 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.55 | 647.3321 |  |  |  |  | 3
9 | Новокубанский РЭС | [6 empty] | 699.0603
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 92.7375 |  | 56.0449 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 256.7926 |  | 74.6444 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 256.7926 |  | 74.6444 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 92.7375 |  | 56.0449 |  |  | 2
10 | Гулькевичский РЭС | [6 empty] | 1204.6748
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 115.9255 |  | 100.6884 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 404.7794 |  | 100.63 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 123.1481 |  | 103.7977 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 560.8218 |  | 107.65 |  |  | 2
11 | ВЛ 10 - ПЛ-4 | 14.241 | [5 empty] | 507.3688
|  | 14.241 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 13 | 1.7609 |  | 2.305 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 12.3224 |  | 11.3061 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 16.5151 |  | 6.7586 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 37.0224 |  | 22.0282 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 71.3221 |  | 17.731 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 74.6961 |  | 15.3321 |  |  | 2
|  | 14.241 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 293.7299 |  | 29.0997 |  |  | 2
12 | ВЛ 10 - ПЛ-9 | 11.701 | [5 empty] | 488.5193
|  | 11.701 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 43 | 5.2099 |  | 7.4591 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 12.0019 |  | 11.0611 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 21.5869 |  | 6.6122 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 31.4766 |  | 3.5408 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 43.8074 |  | 24.459 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 29 | 81.2208 |  | 15.2754 |  |  | 2
|  | 11.701 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 293.2157 |  | 28.4692 |  |  | 2
13 | ВЛ 10 - ГП-8 | 10.818 | [5 empty] | 676.7885
|  | 10.818 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 40 | 4.968 |  | 6.9924 |  |  | 3
|  | 10.818 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 18.0929 |  | 16.7202 |  |  | 3
|  | 10.818 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 36.7517 |  | 21.7177 |  |  | 3
|  | 10.818 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 66.287 |  | 15.4348 |  |  | 3
|  | 10.818 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 38 | 110.4679 |  | 22.5815 |  |  | 3
|  | 10.818 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 440.221 |  | 43.0344 |  |  | 3
14 | ВЛ 10 - В-6 | 26.896 | [5 empty] | 462.6144
|  | 26.896 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 71 | 8.7869 |  | 12.589 |  |  | 2
|  | 26.896 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 12.2462 |  | 11.3061 |  |  | 2
|  | 26.896 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 24.9966 |  | 11.8902 |  |  | 2
|  | 26.896 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 123.807 |  | 29.1623 |  |  | 2
|  | 26.896 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 292.7777 |  | 29.0997 |  |  | 2
15 | ВЛ 10 - Ю-1 | 7.977 | [5 empty] | 223.9617
|  | 7.977 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 32 | 4.3304 |  | 5.897 |  |  | 2
|  | 7.977 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 1 | 6.8151 |  | 5.8753 |  |  | 2
|  | 7.977 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 7.1011 |  | 3.5122 |  |  | 2
|  | 7.977 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 19.63 |  | 11.447 |  |  | 2
|  | 7.977 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 38.8333 |  | 7.9674 |  |  | 2
|  | 7.977 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 147.2518 |  | 15.1218 |  |  | 2
16 | ВЛ 10 - ОЛ-9 | 15.83 | [5 empty] | 312.9018
|  | 15.83 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 29 | 2.707 |  | 4.93 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 5.7459 |  | 3 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 1 | 7.0202 |  | 5.9891 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 28.4974 |  | 10.9284 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 33.3579 |  | 3.8344 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.8134 |  | 7.9892 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 49.7353 |  | 8.619 |  |  | 1
|  | 15.83 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 148.0249 |  | 15.4147 |  |  | 1
17 | ВЛ 6 - Ж-13 | 5.993 | [5 empty] | 256.5577
|  | 5.993 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 256.5577 |  | 38.85 |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП 10/0,4 кВ ПР-4-472 | 0.24 | [5 empty] | 30.0767
|  | 0.24 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0767 |  | 8.8216 |  |  | 1
2 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НЛ7-1148 ф.4 | 1.359 | [5 empty] | 29.6644
|  | 1.359 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.6644 |  | 8.2524 |  |  | 3
3 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-1241 ф.3 | 0.06 | [5 empty] | 28.75
|  | 0.06 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.75 |  | 7.8792 |  |  | 4
4 | ВЛ 0,4 № 2 ТП К-5-622 | 0.07 | [5 empty] | 30.6076
|  | 0.07 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.6076 |  | 4.8418 |  |  | 3
5 | ВЛ 0,4 № 1 ЗТП ГО-3-352 | 0.839 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.839 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
6 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ НВ-2-170 | 0.92 | [5 empty] | 389.677
|  | 0.92 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 2.2012 |  | 2.7831 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 4.4347 |  | 2.1608 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.2857 |  | 5.9154 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 6.6803 |  | 7.4652 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.8034 |  | 9.0098 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 12.2653 |  | 4.9113 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 158.4845 |  | 43.7147 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 188.5219 |  | 53.0407 |  |  | 2
7 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ БС3-515 | 1.565 | [5 empty] | 3114.9975
|  | 1.565 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9622 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 30.8165 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.0824 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 74.909 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 135.5164 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 158.7958 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.29 | 1126.9193 |  |  |  |  | 3
|  | 1.565 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 1543.9959 |  |  |  |  | 3
8 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ СП2-640 | 1.78 | [5 empty] | 971.0345
|  | 1.78 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 2.8471 |  | 0.32259 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 4.4315 |  | 3.3549 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 4.8147 |  | 5.44 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 15.4226 |  | 14.25 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 17.934 |  | 18.3876 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 21.2059 |  | 6.7744 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 26.6952 |  | 23.3125 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.8376 |  | 8.4304 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 56.4369 |  | 16.7102 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.46 | 371.1645 |  | 68.7556 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 420.2446 |  | 122.5467 |  |  | 1
9 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ГО-3-361 | 0.01 | [5 empty] | 29.9481
|  | 0.01 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.9481 |  | 4.484 |  |  | 3
10 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-523 | 1.346 | [5 empty] | 1811.7729
|  | 1.346 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.7422 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.8543 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7723 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 26.4872 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 74.909 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 32 | 205.425 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 522.4255 |  |  |  |  | 3
|  | 1.346 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 867.9669 |  |  |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ С-7-884 | 0.91 | [5 empty] | 668.3586
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 2.8389 |  | 4.08 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.8101 |  | 7.0398 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 26.4915 |  | 28.9059 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 108.6529 |  | 50.0631 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 521.5651 |  | 131.8758 |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП ОК-3-1276 | 0.125 | [5 empty] | 28.7674
|  | 0.125 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.7674 |  | 8.2524 |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ОР-1-521 | 0.76 | [5 empty] | 1627.2753
|  | 0.76 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.77054 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.0956 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 17.1203 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 19.1396 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 46.9264 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 723.7975 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 791.6994 |  |  |  |  | 2
14 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-748 | 0.43 | [5 empty] | 1081.1754
|  | 0.43 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 0.23721 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.5824 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 124.8854 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 408.7765 |  |  |  |  | 3
|  | 0.43 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 490.5355 |  |  |  |  | 3
15 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О5-31 | 1.78 | [5 empty] | 1642.2799
|  | 1.78 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.0652 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 9.9685 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 28.2722 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 17 | 29.1045 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 59.6753 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 65.546 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 129.5127 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 556.7308 |  |  |  |  | 3
|  | 1.78 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 687.6466 |  |  |  |  | 3
16 | Кавказский РЭС | [6 empty] | 4213.761
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 96.8857 |  | 117.7315 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.7123 |  | 237.2928 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 383.5691 |  | 585 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 625.5743 |  | 751.5426 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 723.8776 |  | 873.8615 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 67.0563 |  | 77.7085 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 245.6272 |  | 304.436 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 531.5765 |  | 638.2796 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 70.8735 |  | 84.1678 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 114.2583 |  | 137.2226 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 222.5593 |  | 275.8726 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 255.5159 |  | 309.6346 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 413.9276 |  | 631.8 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 42.6472 |  | 51.0448 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 97.4083 |  | 117.7315 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 122.6918 |  | 187.2 |  |  | 2
17 | Успенский РЭС | [6 empty] | 2627.2251
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 37.3056 |  | 42.4 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 58.422 |  | 66.4 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 111.7989 |  | 62.62 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 420.9198 |  | 478.4 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 462.7067 |  | 585 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 84.4655 |  | 96 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 111.7989 |  | 62.62 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 137.2565 |  | 156 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 209.756 |  | 238.4 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 111.7989 |  | 62.62 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 136.5526 |  | 155.2 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 354.5265 |  | 452.907 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 111.7989 |  | 62.62 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 123.8827 |  | 140.8 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 154.2355 |  | 195 |  |  | 2
18 | Отрадненский РЭС | [6 empty] | 7768.4814
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 524.3372 |  | 819.8266 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 744.7147 |  | 858.0581 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 748.9236 |  | 862.9954 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 811.8861 |  | 731.5832 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 593.3725 |  | 683.4018 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 623.676 |  | 718.3742 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 811.8861 |  | 731.5832 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.7065 |  | 24.8849 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 317.6844 |  | 496.4088 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 394.0264 |  | 453.5685 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 803.4228 |  | 696.5937 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 120.2962 |  | 188.0482 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 440.6629 |  | 507.717 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 811.8861 |  | 731.5832 |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-5-622 | 0.133 | [5 empty] | 30.6076
|  | 0.133 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.6076 |  | 4.8418 |  |  | 3
20 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ГО-1-316 | 1.764 | [5 empty] | 30.0776
|  | 1.764 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
21 | Новокубанский РЭС | [6 empty] | 4009.6573
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 221.4291 |  | 92.3217 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 233.6466 |  | 301.009 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 279.5835 |  | 452.907 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 313.4044 |  | 405.0266 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 378.8063 |  | 488.675 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 150.6001 |  | 192.3113 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 164.3376 |  | 211.8211 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 172.1877 |  | 222.9696 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 221.4291 |  | 92.3217 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.094 |  | 5.5733 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 183.5156 |  | 235.9762 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 221.4291 |  | 92.3217 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 240.8425 |  | 311.2284 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 279.5835 |  | 452.907 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.5843 |  | 55.7328 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 117.4843 |  | 151.4466 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 221.4291 |  | 92.3217 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 234.8658 |  | 401.154 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 325.4044 |  | 418.997 |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Н-6-356 | 0.708 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.708 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ДМ-3-382 | 0.752 | [5 empty] | 30.3402
|  | 0.752 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.3402 |  | 4.6921 |  |  | 3
24 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ДМ-3-368 | 0.958 | [5 empty] | 1421.9205
|  | 0.958 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.6682 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 13.5572 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 17.1203 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 21.1926 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 151.5032 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.62 | 512.1773 |  |  |  |  | 1
|  | 0.958 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 694.3387 |  |  |  |  | 1
25 | Гулькевичский РЭС | [6 empty] | 3866.3523
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 111.7767 |  | 133.4 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 128.8256 |  | 97.6118 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 242.3112 |  | 390 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 268.9678 |  | 321 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 278.3524 |  | 332.2 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 474.9251 |  | 566.8 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 127.2389 |  | 93.6319 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 204.1139 |  | 243.6 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 225.5643 |  | 269.2 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 135.8006 |  | 97.6118 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 187.691 |  | 224 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 215.1743 |  | 256.8 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 242.3112 |  | 390 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 364.8243 |  | 435.4 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 120.3233 |  | 143.6 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 135.8006 |  | 97.6118 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 160.04 |  | 191 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 242.3112 |  | 390 |  |  | 2
26 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НЛ7-1148 ф.1 | 1.892 | [5 empty] | 29.6803
|  | 1.892 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.6803 |  | 8.2524 |  |  | 3
27 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ НЛ7-1148 ф.3 | 1.456 | [5 empty] | 29.6803
|  | 1.456 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.6803 |  | 8.2524 |  |  | 3
28 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КА-3-773 | 1.139 | [5 empty] | 1830.2143
|  | 1.139 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 0.47442 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 19.937 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 20.5444 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 31.7888 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.8706 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 109.9203 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 745.539 |  |  |  |  | 2
|  | 1.139 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 841.0508 |  |  |  |  | 2
29 | ВЛ 0,4 № 1 ТП КА-3-793 | 0.986 | [5 empty] | 1476.4563
|  | 0.986 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 3.6171 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 7.5688 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 20.5444 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 34.2665 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 29 | 168.6418 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.73 | 601.0321 |  |  |  |  | 2
|  | 0.986 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 614.0849 |  |  |  |  | 2
30 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КА-3-891 | 1.255 | [5 empty] | 1612.9332
|  | 1.255 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 4.0129 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 5.0992 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 7.748 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 13.6238 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 16.7471 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 20.5444 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.7928 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 40 | 233.1071 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 594.3747 |  |  |  |  | 1
|  | 1.255 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 651.7382 |  |  |  |  | 1
31 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ЛС1-1318 ф.1 | 0.812 | [5 empty] | 598.2181
|  | 0.812 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 3.5972 |  | 3.9008 |  |  | 1
|  | 0.812 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 4.6403 |  | 4.7561 |  |  | 1
|  | 0.812 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.857 |  | 11.8902 |  |  | 1
|  | 0.812 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 14.3893 |  | 11.3061 |  |  | 1
|  | 0.812 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 31.8574 |  | 11.0454 |  |  | 1
|  | 0.812 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 531.8769 |  | 91.8249 |  |  | 1
32 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ ПД7-1325 ф.3 | 1.187 | [5 empty] | 2079.975
|  | 1.187 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 3.5582 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 17.1203 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 23.1368 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 60 | 23.9245 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 46.895 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.6373 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 128.9014 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 819.6917 |  |  |  |  | 4
|  | 1.187 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 915.1099 |  |  |  |  | 4
33 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО3-973 ф.4 | 1.581 | [5 empty] | 1238.9115
|  | 1.581 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 7.626 |  | 9.0612 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 7.7089 |  | 8.8469 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 22.2135 |  | 23.2651 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 34.02 |  | 27.6528 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 55.873 |  | 19.8672 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 81.1275 |  | 23.7855 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 180.5544 |  | 52.3973 |  |  | 2
|  | 1.581 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.05 | 849.7882 |  | 171.1586 |  |  | 2
34 | ВЛ 0,4 № 1 ТП КП-5-703 | 0.7 | [5 empty] | 379.6796
|  | 0.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 4.7061 |  | 6.2963 |  |  | 1
|  | 0.7 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 5.2466 |  | 5.5873 |  |  | 1
|  | 0.7 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 10.7075 |  | 4.95 |  |  | 1
|  | 0.7 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 10.8309 |  | 12.0635 |  |  | 1
|  | 0.7 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 54.9365 |  | 21.9047 |  |  | 1
|  | 0.7 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.39 | 293.2519 |  | 50.8303 |  |  | 1
35 | ВЛ 0,4 № 2 ЗТП КП-5-780 | 1.061 | [5 empty] | 807.077
|  | 1.061 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 4.408 |  | 5.6668 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 6.4173 |  | 2.4194 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 6.7131 |  | 7.226 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.1401 |  | 12.2584 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.8907 |  | 8.4304 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 185.4602 |  | 45.9134 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 41 | 199.5033 |  | 87.22 |  |  | 2
|  | 1.061 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 366.5443 |  | 66.0925 |  |  | 2
36 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О2-142 | 1.215 | [5 empty] | 2182.1378
|  | 1.215 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.6248 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 11.1647 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.0824 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 21 | 35.9526 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.0744 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 64.1221 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 169.3954 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.04 | 887.9849 |  |  |  |  | 3
|  | 1.215 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 890.2844 |  |  |  |  | 3
37 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ГЛ-3-574 | 1.87 | [5 empty] | 1270.021
|  | 1.87 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.7422 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 11.0295 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 11.5635 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 44 | 256.4883 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.12 | 919.313 |  |  |  |  | 3
38 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ЗТП 10/0,4 кВ ГЛ-5-618 | 2.115 | [5 empty] | 747.2248
|  | 2.115 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.89081 |  | 0.46274 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.3866 |  | 1.3264 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 4.9692 |  | 6.8176 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 6.6121 |  | 6.1306 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 12.5247 |  | 12.5863 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 58.6453 |  | 17.9158 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 107.2466 |  | 49.6669 |  |  | 3
|  | 2.115 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 553.9495 |  | 124.2005 |  |  | 3
39 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УБ2-1096 ф.1 | 1.445 | [5 empty] | 1287.5938
|  | 1.445 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 33 | 7.828 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.5602 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 13.1436 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 19.1396 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 54.215 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 135.5164 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 350.5153 |  |  |  |  | 4
|  | 1.445 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.945 | 670.5869 |  |  |  |  | 4
40 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КП-9-836 | 0.699 | [5 empty] | 563.4672
|  | 0.699 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.8543 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 6.055 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 13.6962 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 32.0665 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.2901 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 198.9148 |  |  |  |  | 1
|  | 0.699 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 225.2525 |  |  |  |  | 1
41 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ СТ-5-542 | 0.06 | [5 empty] | 27.5968
|  | 0.06 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.5968 |  | 9.7388 |  |  | 3
42 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ ЛЯ-6-369 | 0.48 | [5 empty] | 28.3803
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.3803 |  | 10.4531 |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ О5-120 | 0.67 | [5 empty] | 1019.6517
|  | 0.67 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.9566 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 3 | 5.1361 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 25.5751 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 37.5183 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 37.5997 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 298.8808 |  |  |  |  | 3
|  | 0.67 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 504.1864 |  |  |  |  | 3
44 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О6-107 | 0.93 | [5 empty] | 23.2985
|  | 0.93 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.2985 |  | 4.2175 |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ПР-4-472 | 0.49 | [5 empty] | 30.0767
|  | 0.49 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0767 |  | 8.8216 |  |  | 1
46 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ ПР-4-472 | 0.25 | [5 empty] | 30.0767
|  | 0.25 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0767 |  | 8.8216 |  |  | 1
47 | ВЛ 0,4 № 3 ТП Т-1-722 | 0.845 | [5 empty] | 1300.8603
|  | 0.845 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 3.2015 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 9 | 15.4083 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 16.7471 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 28.7613 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8791 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 57.5163 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 105.68 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 372.6618 |  |  |  |  | 1
|  | 0.845 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.78 | 648.2789 |  |  |  |  | 1
48 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ГБ-7-355 | 0.585 | [5 empty] | 27.9822
|  | 0.585 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9822 |  | 10.0838 |  |  | 2
49 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ З-1-322 | 1.21 | [5 empty] | 1164.2387
|  | 1.21 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 3.6382 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 6.938 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 12.7597 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 15.4762 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 105.277 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 32 | 185.1289 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.96 | 783.8623 |  |  |  |  | 2
50 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ З-1-323 | 1.71 | [5 empty] | 1687.9561
|  | 1.71 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 10.9016 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 11.0295 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 17.1458 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 37.452 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 48 | 312.5635 |  |  |  |  | 2
|  | 1.71 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.65 | 1266.4313 |  |  |  |  | 2
51 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Т-5-729 | 1.2 | [5 empty] | 1197.7074
|  | 1.2 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 5.4558 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 9.0825 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9622 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 13.6962 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 154.8254 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.55 | 457.7632 |  |  |  |  | 1
|  | 1.2 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 511.7769 |  |  |  |  | 1
52 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Т-5-737 | 1.087 | [5 empty] | 29.9481
|  | 1.087 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.9481 |  | 4.484 |  |  | 1
53 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ З-7-383 | 1.21 | [5 empty] | 457.8376
|  | 1.21 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 5.7256 |  | 8.685 |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 6.1746 |  | 5.016 |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.7034 |  | 6.2932 |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 12.1078 |  | 6.8273 |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 427.1261 |  | 104.3822 |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ З-7-391 | 0.85 | [5 empty] | 869.7634
|  | 0.85 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.7422 |  |  |  |  | 2
|  | 0.85 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 5.2775 |  |  |  |  | 2
|  | 0.85 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7723 |  |  |  |  | 2
|  | 0.85 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 0.85 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 228.1706 |  |  |  |  | 2
|  | 0.85 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 607.0748 |  |  |  |  | 2
55 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ З-7-391 | 1.495 | [5 empty] | 782.8191
|  | 1.495 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 2
|  | 1.495 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 8.5985 |  |  |  |  | 2
|  | 1.495 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 10.4533 |  |  |  |  | 2
|  | 1.495 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 2
|  | 1.495 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 226.3856 |  |  |  |  | 2
|  | 1.495 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 501.7167 |  |  |  |  | 2
56 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС3-943 ф.2 | 0.802 | [5 empty] | 730.3254
|  | 0.802 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 2.0192 |  | 2.2407 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 3.0126 |  | 3.4067 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 5.7336 |  | 5.7792 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 13.6911 |  | 10.9907 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 15.5742 |  | 5.3838 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 240.8453 |  | 73.8221 |  |  | 2
|  | 0.802 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.515 | 449.4494 |  | 102.2383 |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О8-164 | 0.65 | [5 empty] | 1288.097
|  | 0.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.77054 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 25.6805 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8791 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 45.0627 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 80.2377 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 85.2855 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 310.2745 |  |  |  |  | 3
|  | 0.65 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 671.2414 |  |  |  |  | 3
58 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ БИ-5-188 | 1.73 | [5 empty] | 745.832
|  | 1.73 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 5.5207 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.1241 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 8.5602 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 19.3987 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.0093 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.38 | 252.1284 |  |  |  |  | 2
|  | 1.73 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 418.1391 |  |  |  |  | 2
59 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ БИ-5-188 | 0.59 | [5 empty] | 720.8268
|  | 0.59 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 2.1938 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 4.5746 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.0951 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 9 | 15.4083 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 49.6861 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 267.9619 |  |  |  |  | 2
|  | 0.59 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 322.5231 |  |  |  |  | 2
60 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ БИ-6-302 | 0.93 | [5 empty] | 30.4388
|  | 0.93 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4388 |  | 9.103 |  |  | 3
61 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ БИ-6-302 | 0.21 | [5 empty] | 30.4388
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4388 |  | 9.103 |  |  | 3
62 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О3-131 | 0.825 | [5 empty] | 1315.1035
|  | 0.825 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.42158 |  | 0.51 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 2.8227 |  | 3.6317 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 13.9763 |  | 17.7662 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.4503 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 27.8332 |  | 27.3385 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 35.6921 |  | 11.4701 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 42.1789 |  | 43.9686 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 82.6988 |  | 33.5428 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 422.7342 |  | 81.6193 |  |  | 2
|  | 0.825 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 659.2953 |  | 180.4028 |  |  | 2
63 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О5-138 | 0.58 | [5 empty] | 1168.0166
|  | 0.58 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 1.4822 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 13.6962 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 33.1241 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 35.8052 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 70.3516 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 329.6727 |  |  |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 574.687 |  |  |  |  | 3
64 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ О6-107 | 0.72 | [5 empty] | 23.198
|  | 0.72 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.198 |  | 4.17 |  |  | 2
65 | ВЛ 0,4 № 2 ТП К-9-602 | 1.78 | [5 empty] | 662.8939
|  | 1.78 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 7.7328 |  | 6.2932 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 8.0387 |  | 10.4615 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 10.5361 |  | 10.5892 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 14.9158 |  | 15.8374 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 24.4711 |  | 11.3207 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 31.85 |  | 6.8273 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 35.6857 |  | 14.6299 |  |  | 1
|  | 1.78 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 529.6638 |  | 102.1733 |  |  | 1
66 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ХТ-3-159 | 1.455 | [5 empty] | 2224.3844
|  | 1.455 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.71164 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 11.1647 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 22.1674 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 142.2413 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.18 | 940.3115 |  |  |  |  | 2
|  | 1.455 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 1051.6049 |  |  |  |  | 2
67 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ НВ-2-170 | 0.83 | [5 empty] | 741.8172
|  | 0.83 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.0915 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 5.7452 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 6.7786 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 17.1203 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 27.0196 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 27.6034 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 55.9845 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 588.1111 |  |  |  |  | 2
68 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ НВ-2-170 | 0.795 | [5 empty] | 746.0538
|  | 0.795 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 4.8031 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 4 | 6.8482 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 33.1241 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 35.9866 |  |  |  |  | 2
|  | 0.795 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.76 | 614.8089 |  |  |  |  | 2
69 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ НВ-2-170 | 0.69 | [5 empty] | 654.0812
|  | 0.69 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 5.2775 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 6.7786 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 7 | 11.9842 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 25.0634 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 42.0394 |  |  |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 520.43 |  |  |  |  | 2
70 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ С-2-791 | 0.055 | [5 empty] | 31.6418
|  | 0.055 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.6418 |  | 10.4531 |  |  | 2
71 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ С-2-791 | 0.29 | [5 empty] | 31.6418
|  | 0.29 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.6418 |  | 10.4531 |  |  | 2
72 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ О5-1052 | 1.945 | [5 empty] | 2164.2469
|  | 1.945 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 9.8434 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 10.766 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 30.8165 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 54.719 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 61.775 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.2901 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 93.635 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 112.0932 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 753.4734 |  |  |  |  | 3
|  | 1.945 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.02 | 903.0772 |  |  |  |  | 3
73 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ С-7-679 | 2.09 | [5 empty] | 3312.2562
|  | 2.09 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.7422 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.7271 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 13.5572 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 24 | 41.0887 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 46.9426 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 31 | 182.2046 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 8 | 271.0327 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1103.8344 |  |  |  |  | 3
|  | 2.09 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 1560.5112 |  |  |  |  | 3
74 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ С-7-697 | 0.37 | [5 empty] | 31.6418
|  | 0.37 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.6418 |  | 10.4531 |  |  | 3
75 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ С-7-697 | 0.41 | [5 empty] | 31.6418
|  | 0.41 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.6418 |  | 10.4531 |  |  | 3
76 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ С-10-811 | 1.8 | [5 empty] | 1651.9698
|  | 1.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.183 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 18.2584 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 34.2406 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.2901 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 101.2107 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 135.5164 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 622.1676 |  |  |  |  | 3
|  | 1.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 630.4379 |  |  |  |  | 3
77 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ ПД-9-706 | 0.715 | [5 empty] | 31.6418
|  | 0.715 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.6418 |  | 10.4531 |  |  | 2
78 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ П5-754 | 14.258 | [5 empty] | 24.1198
|  | 14.258 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.1198 |  | 4.6333 |  |  | 3
79 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-722 | 2.695 | [5 empty] | 1439.236
|  | 2.695 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 8.3735 |  |  |  |  | 3
|  | 2.695 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 8.6574 |  |  |  |  | 3
|  | 2.695 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 20.7129 |  |  |  |  | 3
|  | 2.695 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 644.477 |  |  |  |  | 3
|  | 2.695 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 757.0152 |  |  |  |  | 3
80 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ Б-7-729 | 1.69 | [5 empty] | 3498.6621
|  | 1.69 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.0901 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.1504 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 18.3421 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.4324 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 51.4434 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 74 | 126.6902 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 28 | 187.6742 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 237.1536 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.8 | 1385.2062 |  |  |  |  | 3
|  | 1.69 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 1398.2965 |  |  |  |  | 3
81 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПО5-820 | 0.26 | [5 empty] | 23.7557
|  | 0.26 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.7557 |  | 4.4419 |  |  | 2
82 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПО7-844 | 0.66 | [5 empty] | 1270.397
|  | 0.66 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.5824 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 23.2492 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 27.6034 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 28.089 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 30.8165 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 69.4489 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.6373 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.53 | 453.8033 |  |  |  |  | 3
|  | 0.66 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 530.1671 |  |  |  |  | 3
83 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПО7-864 | 2.34 | [5 empty] | 23.7809
|  | 2.34 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.7809 |  | 4.454 |  |  | 2
84 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПО7-864 | 1.18 | [5 empty] | 23.198
|  | 1.18 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.198 |  | 4.17 |  |  | 2
85 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ НД1-486 | 2.655 | [5 empty] | 23.198
|  | 2.655 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.198 |  | 4.17 |  |  | 3
86 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НД1-495 | 1.82 | [5 empty] | 2423.8406
|  | 1.82 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 3.2015 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 17.9091 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 20.4601 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 16 | 27.3925 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 37.7873 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 99.4352 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 237.1536 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 900.3186 |  |  |  |  | 3
|  | 1.82 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 1016.8224 |  |  |  |  | 3
87 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НД5-457 | 1.681 | [5 empty] | 24.0145
|  | 1.681 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.0145 |  | 4.5762 |  |  | 3
88 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ У3-270 | 0.38 | [5 empty] | 23.8847
|  | 0.38 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.8847 |  | 4.5082 |  |  | 3
89 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ ПВ5-429 | 0.9 | [5 empty] | 24.1454
|  | 0.9 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.1454 |  | 4.6462 |  |  | 2
90 | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ ПВ5-429 | 1.5 | [5 empty] | 23.198
|  | 1.5 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.198 |  | 4.17 |  |  | 2
91 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ ПВ5-429 | 0.62 | [5 empty] | 23.198
|  | 0.62 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 23.198 |  | 4.17 |  |  | 2
92 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС3-947 ф.2 | 0.671 | [5 empty] | 1264.8259
|  | 0.671 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.9753 |  | 2.2294 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 4.4344 |  | 5.3265 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 21.8592 |  | 23.0006 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 26.9511 |  | 21.8708 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 47.8051 |  | 15.1017 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 188.1572 |  | 54.836 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 259.2988 |  | 55.9652 |  |  | 3
|  | 0.671 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.83 | 714.3448 |  | 133.47 |  |  | 3
93 | ВЛ 0,4 № 3 ТП ГО-3-361 | 0.668 | [5 empty] | 29.9481
|  | 0.668 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.9481 |  | 4.484 |  |  | 3
94 | ВЛ 0,4 № 1 ЗТП ГО-7-396 | 0.276 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.276 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
95 | ВЛ 0,4 № 5 ЗТП ГО-7-396 | 0.53 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.53 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
96 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Н-6-356 | 0.765 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.765 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
97 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС5-1106 ф.2 | 1.698 | [5 empty] | 1817.5652
|  | 1.698 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 13.7582 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 58 | 23.127 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 14 | 23.9684 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.3739 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 43.1783 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.2848 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 156.2518 |  |  |  |  | 4
|  | 1.698 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.475 | 1390.4399 |  |  |  |  | 4
98 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-929 ф.3 | 1.739 | [5 empty] | 1675.668
|  | 1.739 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 12.3349 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 58 | 23.127 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 25.6805 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 56.2601 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 62.2514 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.2848 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 10 | 373.6309 |  |  |  |  | 4
|  | 1.739 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.04 | 1007.6465 |  |  |  |  | 4
99 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-929 ф.2 | 0.555 | [5 empty] | 202.1843
|  | 0.555 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.9937 |  |  |  |  | 4
|  | 0.555 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.7954 |  |  |  |  | 4
|  | 0.555 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.9966 |  |  |  |  | 4
|  | 0.555 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 4
|  | 0.555 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.2848 |  |  |  |  | 4
|  | 0.555 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.095 | 104.7508 |  |  |  |  | 4
100 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-1241 ф.1 | 0.17 | [5 empty] | 28.9977
|  | 0.17 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.9977 |  | 7.8792 |  |  | 4
101 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ УС7-1241 ф.2 | 0.27 | [5 empty] | 28.9164
|  | 0.27 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.9164 |  | 7.84 |  |  | 4
102 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ КО8-1125 ф.1 | 1.58 | [5 empty] | 1409.5933
|  | 1.58 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 12.5722 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 13.9559 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 25.6805 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 50.0761 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 56.183 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 68.7191 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 77.0152 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.2848 |  |  |  |  | 4
|  | 1.58 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.155 | 994.9615 |  |  |  |  | 4
103 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ВН-4-524 | 0.957 | [5 empty] | 1209.4889
|  | 0.957 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.1938 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 13.5572 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 17.1203 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 28.988 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 39.3576 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.62 | 503.1554 |  |  |  |  | 1
|  | 0.957 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 595.7536 |  |  |  |  | 1
104 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ВН-4-573 | 1.256 | [5 empty] | 668.3116
|  | 1.256 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.6237 |  | 4.8 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 6.4073 |  | 8.0902 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.043 |  | 6.9712 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 11.5235 |  | 9.878 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 14.6888 |  | 14.6627 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 25.3362 |  | 12.5404 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 32.8109 |  | 14.4697 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 81.9496 |  | 16.4376 |  |  | 2
|  | 1.256 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 482.9286 |  | 124.6576 |  |  | 2
105 | ВЛ 0,4 № 1 ТП МИ-9-534 | 1.243 | [5 empty] | 31.1639
|  | 1.243 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 31.1639 |  | 5.18 |  |  | 3
106 | ВЛ 0,4 № 2 ТП МИ-9-534 | 1.047 | [5 empty] | 31.1639
|  | 1.047 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 31.1639 |  | 5.18 |  |  | 3
107 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ПЛ-4-1008 | 1.955 | [5 empty] | 1748.8348
|  | 1.955 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.3845 |  | 9.0428 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 9.6559 |  | 11.8902 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 9.8464 |  | 13.0166 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 16.803 |  | 16.9592 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.1672 |  | 8.1771 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 53.6157 |  | 16.2082 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 74 | 69.8961 |  | 34.7552 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 83.1886 |  | 18.3985 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 115.236 |  | 47.8745 |  |  | 2
|  | 1.955 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.9 | 1356.0416 |  | 249.9068 |  |  | 2
108 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП ПЛ-4-1009 | 1.77 | [5 empty] | 1730.4657
|  | 1.77 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 6.2853 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 12.361 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.3924 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 45.0795 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 207.7265 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 553.1531 |  |  |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 854.7419 |  |  |  |  | 2
109 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-187 | 0.855 | [5 empty] | 724.0329
|  | 0.855 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 3.4519 |  | 4.7685 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 5.6515 |  | 5.6549 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 23.3252 |  | 24.325 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.9071 |  | 8.7965 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 31.0723 |  | 15.6856 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 67.3111 |  | 23.461 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 80.9446 |  | 22.0922 |  |  | 1
|  | 0.855 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 483.3692 |  | 97.5186 |  |  | 1
110 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-4-240 | 0.755 | [5 empty] | 1541.4933
|  | 0.755 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 31.2289 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 33.4647 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7582 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 553.4931 |  |  |  |  | 2
|  | 0.755 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 829.6452 |  |  |  |  | 2
111 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-5-216 | 0.65 | [5 empty] | 1496.7978
|  | 0.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 0.53332 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 26.5336 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 45.7615 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.6373 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 627.2019 |  |  |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 645.0462 |  |  |  |  | 2
112 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-5-1023 | 0.605 | [5 empty] | 1216.865
|  | 0.605 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.1938 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 3.6075 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 6.7786 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 17.4882 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 20.5444 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.3924 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 64.6332 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 169.3954 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 284.8699 |  |  |  |  | 2
|  | 0.605 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 563.0905 |  |  |  |  | 2
113 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ЗТП КУ-6-192 | 0.435 | [5 empty] | 756.5189
|  | 0.435 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 1.0769 |  | 1.53 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 3.3645 |  | 2.8813 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 11.9224 |  | 11.8308 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.3658 |  | 6.4174 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 29.7658 |  | 7.8908 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 54.7522 |  | 16.9604 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 65.9776 |  | 23.476 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 205.2202 |  | 74.7812 |  |  | 3
|  | 0.435 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 355.0734 |  | 109.4122 |  |  | 3
114 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП КУ-6-192 | 0.12 | [5 empty] | 113.2599
|  | 0.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 0.13155 |  | 0.17 |  |  | 3
|  | 0.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 1.9316 |  | 0.78581 |  |  | 3
|  | 0.12 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 12.3742 |  | 3.8963 |  |  | 3
|  | 0.12 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 25.8579 |  | 4.6494 |  |  | 3
|  | 0.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.09 | 72.9646 |  | 14.7229 |  |  | 3
115 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП КУ-6-203 | 1.665 | [5 empty] | 1477.8647
|  | 1.665 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.2498 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 8.6574 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 9.9685 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8791 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 35.3486 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 74.5373 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 83.394 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 497.3498 |  |  |  |  | 2
|  | 1.665 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 690.9722 |  |  |  |  | 2
116 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-6-244 | 1.315 | [5 empty] | 673.975
|  | 1.315 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.0915 |  |  |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 33.1857 |  |  |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 294.1323 |  |  |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 329.2151 |  |  |  |  | 2
117 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-6-244 | 1.21 | [5 empty] | 1798.8541
|  | 1.21 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 4.8031 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 11.5635 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 18.726 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8791 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 44.6527 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 70.4533 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 87.2444 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 607.393 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.05 | 886.994 |  |  |  |  | 2
118 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП КУ-4-174 | 0.23 | [5 empty] | 29.0641
|  | 0.23 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.0641 |  | 8.5566 |  |  | 3
119 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП КУ-4-174 | 0.755 | [5 empty] | 28.0032
|  | 0.755 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.0032 |  | 7.84 |  |  | 3
120 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МА11-1073 ф.1 | 1.306 | [5 empty] | 29.4664
|  | 1.306 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.4664 |  | 8.1348 |  |  | 2
121 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Ж-13-210 | 0.43 | [5 empty] | 303.9289
|  | 0.43 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 1.5561 |  | 2.1277 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 1.7367 |  | 1.5019 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 24.8298 |  | 4.4432 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.0341 |  | 8.1771 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 48.7306 |  | 20.1821 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.27 | 199.0416 |  | 37.5624 |  |  | 2
122 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП В-1-4 | 0.722 | [5 empty] | 28.1614
|  | 0.722 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.1614 |  | 7.84 |  |  | 2
123 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП В-1-4 | 1.454 | [5 empty] | 28.8933
|  | 1.454 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.8933 |  | 8.2963 |  |  | 2
124 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ОЛ-1-46 | 0.745 | [5 empty] | 28.1614
|  | 0.745 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.1614 |  | 7.84 |  |  | 3
125 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОЛ-1-46 | 0.895 | [5 empty] | 28.8933
|  | 0.895 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.8933 |  | 8.2963 |  |  | 3
126 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ОК-3-1276 | 1.265 | [5 empty] | 2002.7865
|  | 1.265 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.1938 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 13.9559 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 24.9831 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.3924 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 24 | 41.0887 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 88.3163 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 867.0951 |  |  |  |  | 2
|  | 1.265 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 895.3092 |  |  |  |  | 2
127 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ОК-3-1276 | 1.82 | [5 empty] | 2541.5783
|  | 1.82 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.7271 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 20.7345 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.4705 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.3924 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 34.2406 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 42.5639 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 99.4352 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 1096.6453 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1153.9167 |  |  |  |  | 2
128 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП ЗР-1-416 | 1 | [5 empty] | 1011.8351
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.8543 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.5824 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 18.9626 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 39.2407 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 423.0553 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 511.7769 |  |  |  |  | 2
129 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП ЗР-1-416 | 1.41 | [5 empty] | 1702.7247
|  | 1.41 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 6.0481 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7723 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 9.363 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 14.7487 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.145 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 40.1574 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 40.7043 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 666.2988 |  |  |  |  | 2
|  | 1.41 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 883.487 |  |  |  |  | 2
130 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-1-260 | 0.65 | [5 empty] | 29.3623
|  | 0.65 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.3623 |  | 8.5566 |  |  | 2
131 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-1-261 | 0.604 | [5 empty] | 29.3623
|  | 0.604 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.3623 |  | 8.5566 |  |  | 2
132 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП НК-1-261 | 0.326 | [5 empty] | 28.2257
|  | 0.326 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.2257 |  | 7.84 |  |  | 2
133 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП НК-1-267 | 0.7 | [5 empty] | 28.2257
|  | 0.7 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.2257 |  | 7.84 |  |  | 1
134 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-1-267 | 1.072 | [5 empty] | 29.3623
|  | 1.072 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.3623 |  | 8.5566 |  |  | 1
135 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-6-332 | 2.087 | [5 empty] | 3603.0003
|  | 2.087 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.2527 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 54 | 21.532 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8791 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 37.452 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 40.4969 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.04 | 64.7849 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.2901 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 53 | 81.1456 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 1489.7611 |  |  |  |  | 2
|  | 2.087 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 2.2 | 1765.4058 |  |  |  |  | 2
136 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-7-443 | 1.35 | [5 empty] | 1107.8319
|  | 1.35 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 5.1539 |  | 6.9787 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 6.4296 |  | 7.8313 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 11.6371 |  | 11.4102 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 37.6428 |  | 13.4207 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 45.0816 |  | 22.0414 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 56.1267 |  | 12.3786 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.04 | 56.3641 |  | 16.5048 |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 889.3961 |  | 164.1761 |  |  | 2
137 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП НК-9-345 | 1.28 | [5 empty] | 51.4731
|  | 1.28 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.05 | 51.4731 |  | 8.7353 |  |  | 1
138 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП СО-2-322 | 0.755 | [5 empty] | 706.4273
|  | 0.755 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 1.7378 |  | 2.38 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 3.7453 |  | 4.042 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 17.4992 |  | 17.1153 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 61.5249 |  | 21.7257 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.0435 |  | 21.8836 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 189.5731 |  | 49.7669 |  |  | 3
|  | 0.755 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 370.3035 |  | 75.713 |  |  | 3
139 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ С-6-848 | 0.69 | [5 empty] | 30.4388
|  | 0.69 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.4388 |  | 9.103 |  |  | 2
140 | ВЛ 0,4 № 3 ЗТП ГО-7-396 | 0.117 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.117 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
141 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ НД1-486 | 1.545 | [5 empty] | 24.0145
|  | 1.545 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.0145 |  | 4.5762 |  |  | 3
142 | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ МР6-1114 ф.1 | 1.361 | [5 empty] | 1634.6758
|  | 1.361 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 10.4373 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 15.1522 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 34.2406 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 46.895 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 58.1681 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 91.0066 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 315.8311 |  |  |  |  | 4
|  | 1.361 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.22 | 1062.9449 |  |  |  |  | 4
143 | ВЛ 0,4 № 1 ТП МИ-5-552 | 0.939 | [5 empty] | 31.1639
|  | 0.939 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 31.1639 |  | 5.18 |  |  | 2
144 | ВЛ 0,4 № 3 ТП МИ-5-552 | 0.626 | [5 empty] | 31.1639
|  | 0.626 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 31.1639 |  | 5.18 |  |  | 2
145 | ВЛ 0,4 № 2 ТП К-7-613 | 1.202 | [5 empty] | 746.6818
|  | 1.202 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 7.0658 |  | 9.0798 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 9.4077 |  | 10.839 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 14.9158 |  | 15.8374 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.3896 |  | 4.9463 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 29.4124 |  | 12.0174 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 31.85 |  | 6.8273 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 78.2706 |  | 30.4789 |  |  | 1
|  | 1.202 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 546.37 |  | 112.5768 |  |  | 1
146 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КП-9-866 | 0.812 | [5 empty] | 506.85
|  | 0.812 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 5.5036 |  | 7.0775 |  |  | 2
|  | 0.812 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 7.3736 |  | 7.0212 |  |  | 2
|  | 0.812 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 12.0584 |  | 12.8273 |  |  | 2
|  | 0.812 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.1559 |  | 6.6162 |  |  | 2
|  | 0.812 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 120.5043 |  | 51.6467 |  |  | 2
|  | 0.812 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 331.2543 |  | 68.6566 |  |  | 2
147 | ВЛ 0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ ПР-4-472 | 0.05 | [5 empty] | 30.0767
|  | 0.05 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0767 |  | 8.8216 |  |  | 1
148 | ВЛ 0,4 № 3 ЗТП ГО-3-352 | 0.452 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.452 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
149 | ВЛ 0,4 № 5 ЗТП ГО-3-352 | 0.273 | [5 empty] | 30.0776
|  | 0.273 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0776 |  | 4.5511 |  |  | 2
Итого: 135 943,25933 тыс. руб.
2026 Краснодарские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - НВ-1 | 2.054 | [5 empty] | 90.4074
|  | 2.054 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 90.4074 |  | 14.3448 |  |  | 3
2 | ВЛ 10 - Крз-7 | 16.86 | [5 empty] | 3009.7853
|  | 16.86 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 15.0441 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 36.5223 |  | 8 |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 42.2545 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 60.1516 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 366 | 89.1833 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 60 | 108.1943 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 27 | 269.4271 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 343.9684 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 475.4712 |  |  |  |  | 2
|  | 16.86 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 6.45 | 1569.5685 |  |  |  |  | 2
3 | ВЛ-6 кВ И-145 | 16.914 | [5 empty] | 5975.4854
|  | 16.914 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 486 | 2800.5624 |  |  |  |  | 1
|  | 16.914 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 12 | 3174.923 |  |  |  |  | 1
4 | ВЛ 10 - ОК-4 | 1.496 | [5 empty] | 2912.1392
|  | 1.496 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 23 | 5.7617 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 36.5223 |  | 8 |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 37.0455 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 138.0092 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 191.0325 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 392.7375 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.6 | 890.832 |  |  |  |  | 3
|  | 1.496 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 150 | 1220.1984 |  |  |  |  | 3
5 | ВЛ 10 - СК-2 | 11.968 | [5 empty] | 1044.4592
|  | 11.968 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.52 | 517.2397 |  |  |  |  | 2
|  | 11.968 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 42 | 527.2195 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ 10 - СК-5 | 6.21 | [5 empty] | 3413.5713
|  | 6.21 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 196.7452 |  |  |  |  | 2
|  | 6.21 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 312 | 1549.1724 |  |  |  |  | 2
|  | 6.21 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 8.1 | 1667.6537 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ 10 кВ Л-311 | 5.71 | [5 empty] | 5.7841
|  | 5.71 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 2.55 | 5.7841 |  | 9.3333 |  |  | 3
8 | ВЛ 10 кВ НС-17-2 | 7.83 | [5 empty] | 142.5869
|  | 7.83 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 16.7821 |  |  |  |  | 2
|  | 7.83 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.3 | 61.7649 |  |  |  |  | 2
|  | 7.83 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 64.0399 |  |  |  |  | 2
9 | ВЛ 10 - АД-1 | 128.391 | [5 empty] | 2217.9502
|  | 128.391 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 4.1515 |  | 1 |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 16 | 34.0527 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 24 | 42.8855 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 259 | 62.5201 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 122.7256 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 42 | 151.8988 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 203.3911 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 214.4761 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 658.4627 |  |  |  |  | 2
|  | 128.391 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.015 | 723.386 |  |  |  |  | 2
10 | ВЛ 10 - ВД-8 | 12.76 | [5 empty] | 2232.6528
|  | 12.76 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 4.1515 |  | 1 |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 10.3195 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 13.6461 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 22 | 41.8287 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 166 | 42.7201 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 56.7434 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 122.5451 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 72 | 266.6753 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 420.2525 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 448.8412 |  |  |  |  | 2
|  | 12.76 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.3 | 804.9294 |  |  |  |  | 2
11 | ВЛ 10 - ВД-11 | 4.975 | [5 empty] | 5.4689
|  | 4.975 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 1.05 | 5.4689 |  | 9.1993 |  |  | 3
12 | ВЛ 10 - Д-4 | 8.336 | [5 empty] | 1573.9347
|  | 8.336 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 14.2951 |  |  |  |  | 3
|  | 8.336 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 177 | 42.7261 |  |  |  |  | 3
|  | 8.336 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 67.8109 |  |  |  |  | 3
|  | 8.336 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 66 | 357.3648 |  |  |  |  | 3
|  | 8.336 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2 | 1091.7378 |  |  |  |  | 3
13 | ВЛ 10 - ПЛ-4 | 13.71 | [5 empty] | 2050.088
|  | 13.71 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 14 | 25.2453 |  |  |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 39.2519 |  | 8.4208 |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 275 | 67.0093 |  |  |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 159.1765 |  |  |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 87 | 365.3624 |  |  |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2 | 579.9017 |  |  |  |  | 3
|  | 13.71 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 814.141 |  |  |  |  | 3
14 | ВЛ 10 - НВ-2 | 1.786 | [5 empty] | 90.4321
|  | 1.786 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 90.4321 |  | 14.3448 |  |  | 3
15 | ВЛ 10 - БП-7 | 21.692 | [5 empty] | 1656.7248
|  | 21.692 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 0.6 | 8.8653 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 38.3558 |  | 8 |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 55 | 99.1781 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 440 | 107.2149 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 141 | 134.0236 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 43 | 369.5315 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 380.1398 |  |  |  |  | 1
|  | 21.692 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 141 | 519.4158 |  |  |  |  | 1
16 | ВЛ 10 - ВЦ-5 | 24.3 | [5 empty] | 1486.6124
|  | 24.3 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 0.3 | 4.5617 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 18 | 58.7414 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 40 | 74.0909 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 434 | 108.7214 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 185.6085 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 222.1027 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 63 | 238.7458 |  |  |  |  | 2
|  | 24.3 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 594.04 |  |  |  |  | 2
17 | ВЛ 10 - СЕ-7 | 16.988 | [5 empty] | 12.988
|  | 16.988 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 12.988 |  |  |  |  | 2
18 | ВЛ 6 - И-145 | 26.586 | [5 empty] | 1345.2676
|  | 26.586 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 81 | 20.8453 |  |  |  |  | 3
|  | 26.586 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 290.7062 |  |  |  |  | 3
|  | 26.586 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 81 | 826.1549 |  |  |  |  | 3
|  | 26.586 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 207.5611 |  |  |  |  | 1
19 | ВЛ 10 - Б-5 | 16.615 | [5 empty] | 103.6577
|  | 16.615 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 4.65 | 41.5719 |  | 54.0044 |  |  | 2
|  | 16.615 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 357 | 62.0858 |  | 65.0415 |  |  | 2
20 | ВЛ 10 - Б-11 | 49.194 | [5 empty] | 83.975
|  | 49.194 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 3.45 | 36.6586 |  | 44.2056 |  |  | 1
|  | 49.194 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 276 | 47.3165 |  | 49.0971 |  |  | 1
21 | ВЛ 10 - МТ-2 | 9.97 | [5 empty] | 437.5074
|  | 9.97 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 0.56486 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 16.7821 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 26.3038 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 35.5381 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 105.1865 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 122.8277 |  |  |  |  | 2
|  | 9.97 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.525 | 130.3043 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 10 - МТ-5 | 3.47 | [5 empty] | 38.7342
|  | 3.47 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 68 | 13.8661 |  | 13.8651 |  |  | 3
|  | 3.47 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 2.1 | 24.8681 |  | 30.0526 |  |  | 3
23 | ВЛ 10 - ЧР-3 | 2.42 | [5 empty] | 274.0543
|  | 2.42 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 3.5824 |  | 2.7831 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 47 | 8.74 |  | 8.7203 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 0.9 | 9.0117 |  | 10.5429 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 10.0137 |  | 11.0231 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 18.9955 |  | 6.3301 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 26.5205 |  | 10.0627 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 27 | 32.6716 |  | 33.5933 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 50.1649 |  | 16.502 |  |  | 2
|  | 2.42 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 114.354 |  | 31.4105 |  |  | 2
24 | ВЛ 10 - ИЛ-7 | 27.095 | [5 empty] | 3818.2683
|  | 27.095 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 33.212 |  | 8 |  |  | 3
|  | 27.095 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 29 | 295.7839 |  |  |  |  | 3
|  | 27.095 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 28 | 7.2058 |  |  |  |  | 2
|  | 27.095 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 207.5611 |  |  |  |  | 2
|  | 27.095 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 13 | 832.2085 |  |  |  |  | 2
|  | 27.095 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 168 | 1002.6705 |  |  |  |  | 2
|  | 27.095 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 5.5 | 1439.6266 |  |  |  |  | 2
25 | ВЛ 6 - НД-68 | 6.234 | [5 empty] | 357.94
|  | 6.234 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 221.421 |  |  |  |  | 3
|  | 6.234 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 47.9889 |  |  |  |  | 1
|  | 6.234 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 28 | 88.5302 |  |  |  |  | 1
26 | ВЛ 10 - СХ-2 | 13.372 | [5 empty] | 1465.1951
|  | 13.372 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 16.6216 |  |  |  |  | 3
|  | 13.372 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 30 | 175.4898 |  |  |  |  | 3
|  | 13.372 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 357 | 97.5715 |  |  |  |  | 1
|  | 13.372 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 1175.5121 |  |  |  |  | 1
27 | ВЛ 10 - ХК-5 | 21.934 | [5 empty] | 14.7063
|  | 21.934 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 14.7063 |  |  |  |  | 1
28 | ВЛ 10 - ВЦ-7 | 11.26 | [5 empty] | 5.0247
|  | 11.26 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 0.9 | 5.0247 |  | 8 |  |  | 3
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 ТП СМ-1-792 № 1 | 3.905 | [5 empty] | 321.7392
|  | 3.905 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 7.6475 |  | 7.1111 |  |  | 3
|  | 3.905 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.1806 |  | 9.7388 |  |  | 2
|  | 3.905 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 112 | 14.5493 |  | 23.3259 |  |  | 1
|  | 3.905 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 23.005 |  | 6.0156 |  |  | 1
|  | 3.905 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 34.0551 |  | 35.2824 |  |  | 1
|  | 3.905 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.27 | 211.3017 |  | 49.8528 |  |  | 1
2 | ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-2-807 № 3 | 1.17 | [5 empty] | 365.4826
|  | 1.17 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.1981 |  | 1.4392 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 6.12 |  | 11.6952 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 14 | 12.3748 |  | 16.8889 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 102.7975 |  | 20.6349 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 242.9922 |  | 10.1746 |  |  | 2
3 | ВЛ 0,4 ТП ЕЛ-5-826 № 2 | 1.05 | [5 empty] | 2970.2193
|  | 1.05 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.3278 |  |  |  |  | 3
|  | 1.05 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 30 | 200.268 |  |  |  |  | 3
|  | 1.05 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 927.1671 |  |  |  |  | 3
|  | 1.05 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.55 | 1814.4564 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 0,4 ТП НС-3-102-869 № 4 | 1.1 | [5 empty] | 2365.2341
|  | 1.1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 14.9688 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 51 | 24.4029 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.3278 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 31.2714 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 37 | 378.1581 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.6 | 1888.1052 |  |  |  |  | 2
5 | ВЛ 0,4 КТП СТМ7-494 № 4 | 1.492 | [5 empty] | 1105.1773
|  | 1.492 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.41072 |  |  |  |  | 3
|  | 1.492 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 6.0918 |  |  |  |  | 3
|  | 1.492 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 23.2696 |  |  |  |  | 3
|  | 1.492 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.1853 |  |  |  |  | 3
|  | 1.492 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.47 | 491.6506 |  |  |  |  | 3
|  | 1.492 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 550.5693 |  |  |  |  | 3
6 | ВЛ 0,4 КТП СТМ7-940 № 1 | 0.873 | [5 empty] | 1506.3732
|  | 0.873 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 1.462 |  |  |  |  | 2
|  | 0.873 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 2.4642 |  |  |  |  | 2
|  | 0.873 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 4 | 7.213 |  |  |  |  | 2
|  | 0.873 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 23.2296 |  |  |  |  | 2
|  | 0.873 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 726.1729 |  |  |  |  | 2
|  | 0.873 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.725 | 745.8314 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ 0,4 КТП Э-2-232 № 3 | 0.99 | [5 empty] | 977.4722
|  | 0.99 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 5.552 |  |  |  |  | 2
|  | 0.99 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 6.1007 |  |  |  |  | 2
|  | 0.99 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.0859 |  |  |  |  | 2
|  | 0.99 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 36.6028 |  |  |  |  | 2
|  | 0.99 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.455 | 413.5813 |  |  |  |  | 2
|  | 0.99 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 482.5495 |  |  |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 КТП ДН12-75 № 2 | 1.832 | [5 empty] | 1390.8577
|  | 1.832 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 6.4309 |  |  |  |  | 2
|  | 1.832 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 12.0695 |  |  |  |  | 2
|  | 1.832 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 62 | 12.6082 |  |  |  |  | 2
|  | 1.832 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 34.4053 |  |  |  |  | 2
|  | 1.832 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 127.4403 |  |  |  |  | 2
|  | 1.832 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.195 | 1197.9036 |  |  |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 КТП ТТ5-478 № 4 | 1.185 | [5 empty] | 34.9272
|  | 1.185 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.9272 |  |  |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 КТП АГР2-122 № 2 | 0.922 | [5 empty] | 451.304
|  | 0.922 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 5.2155 |  |  |  |  | 2
|  | 0.922 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.7205 |  |  |  |  | 2
|  | 0.922 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 16.0149 |  |  |  |  | 2
|  | 0.922 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 14 | 26.6183 |  |  |  |  | 2
|  | 0.922 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.385 | 395.7347 |  |  |  |  | 2
11 | ВЛ 0,4 КТП Крз-7-447 №2 | 0.45 | [5 empty] | 686.8229
|  | 0.45 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.1037 |  |  |  |  | 2
|  | 0.45 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 6.9142 |  |  |  |  | 2
|  | 0.45 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 33.0859 |  |  |  |  | 2
|  | 0.45 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 42.9521 |  |  |  |  | 2
|  | 0.45 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 134.9538 |  |  |  |  | 2
|  | 0.45 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.515 | 464.8133 |  |  |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 КТП Э-13-668 № 7 | 0.66 | [5 empty] | 579.2591
|  | 0.66 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 4.8734 |  |  |  |  | 1
|  | 0.66 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 7.8034 |  |  |  |  | 1
|  | 0.66 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 22.1275 |  |  |  |  | 1
|  | 0.66 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 544.4547 |  |  |  |  | 1
13 | ВЛ 0,4 КТП ХМ-4-432 № 1 | 1.14 | [5 empty] | 1193.1115
|  | 1.14 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 12.1445 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 14.8332 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 31.5239 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 19 | 35.0841 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 39 | 46.0724 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 164.4358 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.96 | 889.0176 |  |  |  |  | 1
14 | ВЛ 0,4 КТП ХМ-4-432 № 2 | 1.53 | [5 empty] | 1344.1452
|  | 1.53 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 13.59 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 18.4737 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 31.5239 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 47.86 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 40 | 70.1682 |  |  |  |  | 1
|  | 1.53 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.24 | 1129.6423 |  |  |  |  | 1
15 | ВЛ 0,4 КТП Крз-7-328 № 1 | 0.53 | [5 empty] | 496.7615
|  | 0.53 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 6.1007 |  |  |  |  | 3
|  | 0.53 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 11.3454 |  |  |  |  | 3
|  | 0.53 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.5352 |  |  |  |  | 3
|  | 0.53 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 42.9521 |  |  |  |  | 3
|  | 0.53 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.455 | 401.8281 |  |  |  |  | 3
16 | ВЛ 0,4 ТП ЧМ-531-11п №1 | 0.72 | [5 empty] | 548.3139
|  | 0.72 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 4 | 9.5065 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.2208 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 35.8464 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 46.5691 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 172.5715 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 270.5995 |  |  |  |  | 2
17 | ВЛ 0,4 ТП ЧМ-531-10п №3 | 1.56 | [5 empty] | 541.7841
|  | 1.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 9.0192 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.9598 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 16.1257 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 36.6326 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 63.2194 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 196.7796 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 206.0477 |  |  |  |  | 2
18 | ВЛ 0,4 ТП ЧМ-531-3п №1 | 0.8 | [5 empty] | 569.1726
|  | 0.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.8263 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 12.0943 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.9598 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 36.6326 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 45.4103 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 179.9902 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 277.2591 |  |  |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 КТП ПЛ9-1177 № 2 | 60.284 | [5 empty] | 1484.5451
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1.8777 |  | 2.2155 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 3.0727 |  | 2.5498 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 18.2631 |  | 7.8686 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 77.8088 |  | 32.2614 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 126.1154 |  | 6.2469 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 506.0131 |  | 175.2953 |  |  | 2
|  | 60.284 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 751.3942 |  | 155.5617 |  |  | 2
20 | ВЛ 0,4 КТП Вх-7-366 № 1 | 0.6 | [5 empty] | 1014.3176
|  | 0.6 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 5.0692 |  |  |  |  | 2
|  | 0.6 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.3209 |  |  |  |  | 2
|  | 0.6 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 18.795 |  |  |  |  | 2
|  | 0.6 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.1718 |  |  |  |  | 2
|  | 0.6 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 384.4392 |  |  |  |  | 2
|  | 0.6 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.595 | 532.5216 |  |  |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 КТП ПЛ9-278 № 2 | 0.844 | [5 empty] | 1244.4309
|  | 0.844 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 3.0061 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 4.2266 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 26.3776 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.9668 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 90.2507 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 485.1439 |  |  |  |  | 2
|  | 0.844 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 568.4592 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 КТП ШЖ-9-178 № 1 | 1.38 | [5 empty] | 829.0243
|  | 1.38 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 8.1343 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 9.4572 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 11.8135 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 12.1445 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 20 | 35.0841 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.55 | 519.2905 |  |  |  |  | 3
|  | 1.38 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 233.1002 |  |  |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 КТП ВС7-674 № 1 | 0.414 | [5 empty] | 441.7699
|  | 0.414 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 4.7822 |  |  |  |  | 2
|  | 0.414 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 13.7065 |  |  |  |  | 2
|  | 0.414 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 9 | 15.9349 |  |  |  |  | 2
|  | 0.414 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 73.922 |  |  |  |  | 2
|  | 0.414 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.39 | 333.4242 |  |  |  |  | 2
24 | ВЛ 0,4 КТП Э-11-665 № 1 | 0.781 | [5 empty] | 729.918
|  | 0.781 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 4.4739 |  |  |  |  | 2
|  | 0.781 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 5.552 |  |  |  |  | 2
|  | 0.781 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 10.593 |  |  |  |  | 2
|  | 0.781 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.365 | 324.8599 |  |  |  |  | 2
|  | 0.781 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 384.4392 |  |  |  |  | 2
25 | ВЛ 0,4 КТП ТМ-9-768 № 4 | 0.48 | [5 empty] | 405.7441
|  | 0.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.2587 |  |  |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 5.4947 |  |  |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 18.5227 |  |  |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 22.4609 |  |  |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.395 | 355.0071 |  |  |  |  | 2
26 | Тахтамукайский РЭС | [6 empty] | 567.5888
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 134.3673 |  | 62.8582 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 113.9505 |  | 52.3819 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 319.2711 |  | 92.0059 |  |  | 4
27 | Краснодарский РЭС | [6 empty] | 854.8921
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 297.6805 |  | 117.8659 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 266.9695 |  | 111.9346 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 290.2421 |  | 117.8659 |  |  | 4
28 | Теучежский РЭС | [6 empty] | 632.1215
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 204.1575 |  | 70.8529 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 214.2101 |  | 77.3534 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 213.7539 |  | 77.3534 |  |  | 4
29 | Динской РЭС | [6 empty] | 3272.3296
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1202.9161 |  | 398.424 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 604.2339 |  | 202.9755 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 484.9289 |  | 165.0792 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 980.2507 |  | 276.912 |  |  | 4
30 | ВЛ 0,4 ТП НС-3-102-869 № 2 | 0.3 | [5 empty] | 868.6839
|  | 0.3 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.954 |  |  |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 4.3064 |  |  |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 32.6558 |  |  |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 36.499 |  |  |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 253.3813 |  |  |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 537.8874 |  |  |  |  | 2
31 | Северский РЭС | [6 empty] | 471.1674
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 471.1674 |  | 8.07 |  |  | 2
32 | ВЛ 0,4 ТП Б-5-725 № 4 | 0.9 | [5 empty] | 565.7953
|  | 0.9 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 5.4808 |  | 5.3402 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 6.3222 |  | 6.9109 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 8.7337 |  | 9.0469 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 10.5853 |  | 4.8376 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 22.3563 |  | 23.2037 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 96.3437 |  | 27.6434 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.525 | 415.9732 |  | 81.8606 |  |  | 2
33 | ВЛ 0,4 ТП Б-9-762 № 1 | 1.428 | [5 empty] | 935.1572
|  | 1.428 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.0237 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 9.5379 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 11.8056 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 13 | 23.6546 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 26.9771 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 27.6796 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 28.1267 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 213.2424 |  |  |  |  | 2
|  | 1.428 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.665 | 588.1096 |  |  |  |  | 2
34 | ВЛ 0,4 ТП СЕ-1-39 № 4 | 0.65 | [5 empty] | 306.96
|  | 0.65 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 0.48285 |  | 0.45743 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 0.68856 |  | 0.73188 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 1.8199 |  | 2.7649 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 5.1215 |  | 1.1588 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.2756 |  | 7.12 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 7.8541 |  | 7.3342 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 10.3614 |  | 5.4891 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 104.952 |  | 32.8889 |  |  | 2
|  | 0.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 169.4041 |  | 12.0533 |  |  | 2
35 | ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-67 № 4 | 1.28 | [5 empty] | 440.4914
|  | 1.28 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 1.5835 |  | 0.34561 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.6746 |  | 10.8562 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 11 | 12.9856 |  | 12.6034 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.4868 |  | 7.9694 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 114.0847 |  | 46.2764 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 271.6449 |  | 19.0332 |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 2.0314 |  | 2.4396 |  |  | 1
36 | ВЛ 0,4 ТП СЕ-5-130 № 1 | 0.545 | [5 empty] | 242.5858
|  | 0.545 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.1371 |  | 1.2198 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 1.947 |  | 2.9377 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.5106 |  | 7.2375 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 6.8993 |  | 6.8309 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.1806 |  | 9.7388 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 55.9504 |  | 21.9564 |  |  | 2
|  | 0.545 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 138.961 |  | 9.6635 |  |  | 2
37 | ВЛ 0,4 ТП МТ-3-744 № 1 | 0.564 | [5 empty] | 257.6926
|  | 0.564 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.6029 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 4.7646 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.1178 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 7.4162 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 9.5065 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 17.4942 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 42.9231 |  |  |  |  | 2
|  | 0.564 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 165.8673 |  |  |  |  | 2
38 | ВЛ 0,4 ТП ПН-2-401 № 3 | 0.525 | [5 empty] | 843.7084
|  | 0.525 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 4.6323 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 5.7178 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.8233 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 16.0831 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 32.1824 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 283.8077 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 493.4617 |  |  |  |  | 2
39 | ВЛ 0,4 кВ ТП ЛВ-2-232 № 2 | 0.485 | [5 empty] | 101.7105
|  | 0.485 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 1.9755 |  | 2.6412 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 21.7716 |  | 8.2333 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 77.9634 |  | 18.0875 |  |  | 2
40 | ВЛ 0,4 кВ ТП ЛВ-2-232 № 3 | 1.29 | [5 empty] | 369.4589
|  | 1.29 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 4.094 |  | 3.4666 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 8.0623 |  | 11.3848 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.46 | 313.3737 |  | 26.6145 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.929 |  | 49.84 |  |  | 2
41 | ВЛ 0,4 ТП ШЧ-2-490 № 2 | 1.785 | [5 empty] | 1187.2348
|  | 1.785 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 5.9247 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 12.4407 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 14.4039 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 15.7507 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 25.9896 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 203.1664 |  |  |  |  | 1
|  | 1.785 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 909.5587 |  |  |  |  | 1
42 | ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-354 № 2 | 1.425 | [5 empty] | 315.7672
|  | 1.425 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 9.2091 |  | 7.3342 |  |  | 3
|  | 1.425 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 2.9366 |  | 2.0955 |  |  | 2
|  | 1.425 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.094 |  | 7.6071 |  |  | 2
|  | 1.425 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 16.0404 |  | 3.7326 |  |  | 2
|  | 1.425 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.0635 |  | 8.5566 |  |  | 2
|  | 1.425 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 43.7188 |  | 9.7899 |  |  | 2
|  | 1.425 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 208.7047 |  | 43.2831 |  |  | 1
43 | ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-1-376 № 2 | 4.08 | [5 empty] | 450.5559
|  | 4.08 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.2107 |  | 2.0955 |  |  | 2
|  | 4.08 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 110 | 13.0782 |  | 20.4092 |  |  | 2
|  | 4.08 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 14.6082 |  | 4.9768 |  |  | 2
|  | 4.08 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 76.6118 |  | 31.3668 |  |  | 2
|  | 4.08 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 343.0469 |  | 24.0772 |  |  | 2
44 | ВЛ 0,4 кВ ТП ВИТИМ-378 № 4 | 1.965 | [5 empty] | 745.5395
|  | 1.965 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 5.5505 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 15.3054 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 24.1886 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.9197 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 34.2026 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.5782 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 115.5355 |  |  |  |  | 2
|  | 1.965 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 488.2592 |  |  |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-2-304 № 3 | 0.834 | [5 empty] | 609.5318
|  | 0.834 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 4.7279 |  | 4.4529 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.8171 |  | 3.8854 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 67 | 8.0693 |  | 12.431 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 12.5049 |  | 12.2237 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.1525 |  | 8.5566 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 35.8188 |  | 8.7094 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 85.5166 |  | 37.5419 |  |  | 2
|  | 0.834 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 425.9247 |  | 32.3648 |  |  | 2
46 | ВЛ 0,4 кВ ТП ИЛ-7-352 № 2 | 0.552 | [5 empty] | 626.4795
|  | 0.552 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 10.1678 |  | 9.7789 |  |  | 3
|  | 0.552 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 2.9366 |  | 2.0955 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.041 |  | 5.7298 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 4.3565 |  | 6.4938 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.0407 |  | 17.4454 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 21.5723 |  | 4.3547 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 63.2818 |  | 6.221 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 130.4568 |  | 36.8844 |  |  | 2
|  | 0.552 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 373.6257 |  | 81.2027 |  |  | 2
47 | ВЛ 0,4 ТП НД-66-621 № 4 | 0.37 | [5 empty] | 331.9466
|  | 0.37 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 4.5161 |  | 6.4318 |  |  | 1
|  | 0.37 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 7.8949 |  | 7.0566 |  |  | 1
|  | 0.37 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 7.905 |  | 7.3342 |  |  | 1
|  | 0.37 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 29.5034 |  | 11.9447 |  |  | 1
|  | 0.37 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 36.8884 |  | 12.5695 |  |  | 1
|  | 0.37 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.33 | 245.2387 |  | 18.9322 |  |  | 1
48 | ВЛ 0,4 ТП КЖ-71-605 № 3 | 1.353 | [5 empty] | 1107.3501
|  | 1.353 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 15.5509 |  |  |  |  | 3
|  | 1.353 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 13.4672 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 24.8927 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 100 | 30.5229 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 35.6671 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 61.7513 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 74.3511 |  |  |  |  | 1
|  | 1.353 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 851.1469 |  |  |  |  | 1
49 | ВЛ 0,4 ТП НД-61-642п № 2 | 0.384 | [5 empty] | 141.1222
|  | 0.384 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 3.0392 |  | 3.8591 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 4.8198 |  | 2.3522 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 7.905 |  | 7.3342 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.0498 |  | 8.7227 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 12.4814 |  | 2.7932 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 16.8939 |  | 9.9233 |  |  | 1
|  | 0.384 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.117 | 86.933 |  | 16.1929 |  |  | 1
50 | ВЛ 0,4 ТП НД-66-622 № 3 | 0.895 | [5 empty] | 389.245
|  | 0.895 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 5.4272 |  | 3.5015 |  |  | 2
|  | 0.895 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 9.2616 |  | 8.1702 |  |  | 2
|  | 0.895 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 32.1648 |  | 7.6814 |  |  | 2
|  | 0.895 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 55.4279 |  | 22.6031 |  |  | 2
|  | 0.895 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.39 | 264.975 |  | 21.7378 |  |  | 2
|  | 0.895 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 5.0227 |  | 7.0811 |  |  | 1
|  | 0.895 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.9658 |  | 21.8068 |  |  | 1
51 | ВЛ 0,4 ТП СХ-3-450 № 1 | 0.47 | [5 empty] | 134.864
|  | 0.47 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 2.6565 |  | 3.1434 |  |  | 3
|  | 0.47 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.1958 |  | 3.8854 |  |  | 3
|  | 0.47 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 5.3684 |  | 2.9813 |  |  | 3
|  | 0.47 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 6.7716 |  | 3.3283 |  |  | 3
|  | 0.47 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.126 | 87.9465 |  | 6.4626 |  |  | 3
|  | 0.47 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 7.8541 |  | 7.3342 |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 20.0712 |  | 4.9185 |  |  | 1
52 | ВЛ 0,4 ТП АД-1-456 № 3 | 1.33 | [5 empty] | 1128.0569
|  | 1.33 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 5.793 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 9.9685 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 10.6588 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.179 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 41.5302 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 140.1133 |  |  |  |  | 1
|  | 1.33 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 885.814 |  |  |  |  | 1
53 | ВЛ 0,4 ТП АД-1-529 № 2 | 0.91 | [5 empty] | 985.5275
|  | 0.91 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.0752 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 7.5167 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 10.7181 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 31.9577 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 42.4539 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 71.3394 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 299.3933 |  |  |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 516.0731 |  |  |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 ТП НС-1-511 № 3 | 2.365 | [5 empty] | 775.5435
|  | 2.365 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.1806 |  | 9.7388 |  |  | 2
|  | 2.365 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1.2486 |  | 0.2 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 8.4358 |  | 6.7198 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 65 | 9.7235 |  | 14.4214 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 10.4395 |  | 8.9598 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 94.0467 |  | 99.9741 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 144.0515 |  | 31.9121 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 162.4002 |  | 59.832 |  |  | 1
|  | 2.365 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 314.0171 |  | 31.26 |  |  | 1
55 | ВЛ 0,4 ТП СМ-1-532 № 3 | 2.715 | [5 empty] | 1279.3475
|  | 2.715 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 34.2713 |  |  |  |  | 3
|  | 2.715 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 30 | 67.3361 |  |  |  |  | 3
|  | 2.715 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 207.3622 |  |  |  |  | 3
|  | 2.715 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 232.8636 |  |  |  |  | 3
|  | 2.715 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 699.6186 |  |  |  |  | 3
|  | 2.715 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 13.4774 |  |  |  |  | 1
|  | 2.715 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 80 | 24.4183 |  |  |  |  | 1
56 | ВЛ 0,4 ТП Б-5-725 № 3 | 1.49 | [5 empty] | 676.9136
|  | 1.49 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.3654 |  | 1.068 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 5.9989 |  | 1.2984 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 8.6485 |  | 8.7223 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 8.7337 |  | 9.0469 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 17.9318 |  | 17.9054 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.1863 |  | 6.1569 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 32.3858 |  | 7.3821 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 138.96 |  | 34.6899 |  |  | 2
|  | 1.49 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.595 | 431.7032 |  | 40.5964 |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 ТП Б-9-762 № 3 | 0.904 | [5 empty] | 1336.7116
|  | 0.904 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.0237 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.6245 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 10.782 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 16.0508 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 13 | 23.6546 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.6523 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 49.5556 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 62 | 69.5684 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 319.8635 |  |  |  |  | 2
|  | 0.904 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.875 | 799.9362 |  |  |  |  | 2
58 | ВЛ 0,4 ТП МТ-3-744 № 2 | 0.41 | [5 empty] | 546.2355
|  | 0.41 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.8308 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.9116 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.1178 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 9.4063 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 9.5065 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.1506 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 29.1313 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.245 | 234.1701 |  |  |  |  | 2
|  | 0.41 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 240.0105 |  |  |  |  | 2
59 | ВЛ 0,4 ТП МТ-3-744 № 3 | 1.43 | [5 empty] | 1484.4906
|  | 1.43 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 6.1178 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 12.3528 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 20.8621 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 25.8328 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 28.5196 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 28 | 260.3783 |  |  |  |  | 2
|  | 1.43 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.26 | 1130.4272 |  |  |  |  | 2
60 | ВЛ 0,4 КТП НВ4-957 № 1 | 1.198 | [5 empty] | 611.8822
|  | 1.198 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.73817 |  | 0.9223 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 4.0737 |  | 4.7719 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 9.9924 |  | 10.5062 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 15.5507 |  | 6.78 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.9799 |  | 6.5117 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.3608 |  | 6.4351 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 78.5234 |  | 32.2919 |  |  | 1
|  | 1.198 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.59 | 444.6631 |  | 91.1875 |  |  | 1
61 | ВЛ 0,4 КТП НПС-7-14-436 № 2 | 0.896 | [5 empty] | 806.2079
|  | 0.896 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 4.4271 |  |  |  |  | 1
|  | 0.896 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 5.391 |  |  |  |  | 1
|  | 0.896 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 32.7132 |  |  |  |  | 1
|  | 0.896 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 40.1023 |  |  |  |  | 1
|  | 0.896 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 168.1817 |  |  |  |  | 1
|  | 0.896 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.53 | 555.3927 |  |  |  |  | 1
62 | ВЛ 0,4 КТП НВ9-515 № 3 | 1.284 | [5 empty] | 919.5486
|  | 1.284 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 9.2595 |  |  |  |  | 1
|  | 1.284 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 12.9879 |  |  |  |  | 1
|  | 1.284 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 20.7682 |  |  |  |  | 1
|  | 1.284 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 51.5202 |  |  |  |  | 1
|  | 1.284 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 91.3764 |  |  |  |  | 1
|  | 1.284 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.86 | 733.6363 |  |  |  |  | 1
63 | ВЛ 0,4 КТПП НВ9-523 № 1 | 0.872 | [5 empty] | 35.224
|  | 0.872 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 35.224 |  |  |  |  | 1
64 | ВЛ 0,4 КТПП НВ9-523 № 2 | 0.08 | [5 empty] | 35.224
|  | 0.08 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 35.224 |  |  |  |  | 1
65 | ВЛ 0,4 КТПП НВ9-523 № 3 | 1.469 | [5 empty] | 34.7025
|  | 1.469 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.7025 |  |  |  |  | 1
66 | ВЛ 0,4 КТПП НВ9-523 № 4 | 1.143 | [5 empty] | 34.7025
|  | 1.143 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.7025 |  |  |  |  | 1
67 | ВЛ 0,4 КТП ПЛ7-220 № 2 | 0.54 | [5 empty] | 749.7002
|  | 0.54 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.7054 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.3175 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 8.778 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 16.9136 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 66.5693 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 224.9075 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.46 | 426.5088 |  |  |  |  | 2
68 | ВЛ 0,4 КТП ВЦ3-390 № 1 | 1.299 | [5 empty] | 746.1654
|  | 1.299 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 2 | 3.6392 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.7322 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 6.557 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 9.5921 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 14.0271 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 82.2376 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 224.9075 |  |  |  |  | 3
|  | 1.299 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.46 | 401.4727 |  |  |  |  | 3
69 | ВЛ 0,4 КТП ВЦ5-551 № 1 | 0.08 | [5 empty] | 36.0102
|  | 0.08 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 36.0102 |  |  |  |  | 1
70 | ВЛ 0,4 КТП ВЦ5-551 № 2 | 0.556 | [5 empty] | 36.0102
|  | 0.556 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 36.0102 |  |  |  |  | 1
71 | ВЛ 0,4 КТП ВЦ5-551 № 3 | 0.162 | [5 empty] | 35.4887
|  | 0.162 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 35.4887 |  |  |  |  | 1
72 | ВЛ 0,4 КТП ВС2-681 № 2 | 1.65 | [5 empty] | 783.542
|  | 1.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.6182 |  | 2.8448 |  |  | 3
|  | 1.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 8.0432 |  | 9.5043 |  |  | 3
|  | 1.65 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 18 | 27.3734 |  | 22.3955 |  |  | 3
|  | 1.65 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 54 | 291.3895 |  | 115.7541 |  |  | 3
|  | 1.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 451.1177 |  | 75.6156 |  |  | 3
73 | ВЛ 0,4 КТПП НТ8-362 № 1 | 0.717 | [5 empty] | 34.9272
|  | 0.717 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.9272 |  |  |  |  | 2
74 | ВЛ 0,4 КТПП НТ8-362 № 2 | 0.1 | [5 empty] | 34.9272
|  | 0.1 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.9272 |  |  |  |  | 2
75 | ВЛ 0,4 КТПП НТ8-362 № 3 | 0.129 | [5 empty] | 34.9272
|  | 0.129 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.9272 |  |  |  |  | 2
76 | ВЛ 0,4 КТПП НТ8-362 № 4 | 0.265 | [5 empty] | 34.9272
|  | 0.265 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.9272 |  |  |  |  | 2
77 | ВЛ 0,4 КТП СТМ7-473 № 2 | 0.276 | [5 empty] | 34.6189
|  | 0.276 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.6189 |  |  |  |  | 2
78 | ВЛ 0,4 ЗТПП Д4-32 № 13 | 0.78 | [5 empty] | 456.7185
|  | 0.78 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 5.3106 |  |  |  |  | 1
|  | 0.78 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 6.5075 |  |  |  |  | 1
|  | 0.78 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 6 | 10.7214 |  |  |  |  | 1
|  | 0.78 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 17.9797 |  |  |  |  | 1
|  | 0.78 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 77.1707 |  |  |  |  | 1
|  | 0.78 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.38 | 339.0287 |  |  |  |  | 1
79 | ВЛ 0,4 КТП Э-13-405 № 2 | 0.3 | [5 empty] | 319.9127
|  | 0.3 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 0.97921 |  | 1.6698 |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 5.5155 |  | 1.3533 |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 23.7931 |  | 8.0952 |  |  | 2
|  | 0.3 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.29 | 289.6249 |  | 44.3279 |  |  | 2
80 | ВЛ 0,4 КТП И-301-358 № 2 | 0.39 | [5 empty] | 424.4602
|  | 0.39 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 5.5112 |  |  |  |  | 3
|  | 0.39 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.9173 |  |  |  |  | 1
|  | 0.39 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 29.385 |  |  |  |  | 1
|  | 0.39 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.43 | 383.6467 |  |  |  |  | 1
81 | ВЛ 0,4 КТП ОК-2-100 № 1 | 1.14 | [5 empty] | 374.759
|  | 1.14 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3.5622 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.5581 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 5.4069 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 7.1947 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.179 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.335 | 319.858 |  |  |  |  | 1
82 | ВЛ 0,4 КТП О-9-259 № 3 | 0.63 | [5 empty] | 287.9347
|  | 0.63 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.804 |  |  |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.7679 |  |  |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 12.4127 |  |  |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.295 | 262.9502 |  |  |  |  | 3
83 | ВЛ 0,4 КТП НС10-4-143 № 3 | 0.45 | [5 empty] | 342.1242
|  | 0.45 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 3.8602 |  |  |  |  | 3
|  | 0.45 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 8.8194 |  |  |  |  | 3
|  | 0.45 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 19.0131 |  |  |  |  | 3
|  | 0.45 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 37.9452 |  |  |  |  | 3
|  | 0.45 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.285 | 272.4864 |  |  |  |  | 3
84 | ВЛ 0,4 ТП И-83-184п № 2 | 3.41 | [5 empty] | 1060.3475
|  | 3.41 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 9.8569 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 10.5896 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 89 | 21.6867 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 37.7623 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 44.0058 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 26 | 46.8842 |  |  |  |  | 2
|  | 3.41 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.04 | 889.562 |  |  |  |  | 2
85 | ВЛ 0,4 ТП И-83-184п № 3 | 1.59 | [5 empty] | 555.1245
|  | 1.59 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.5298 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 5.3391 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 10.4778 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 25.1748 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 16 | 28.8518 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 34.9862 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 446.7649 |  |  |  |  | 2
86 | ВЛ 0,4 ТП Б-5-725 № 5 | 0.53 | [5 empty] | 14.614
|  | 0.53 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 3.4802 |  | 3.2041 |  |  | 2
|  | 0.53 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 9 | 11.1338 |  | 10.7432 |  |  | 2
87 | ВЛ 0,4 КТП Т5-334 № 1 | 0.44 | [5 empty] | 748.7001
|  | 0.44 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 4.3192 |  | 4.2836 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 4.6919 |  | 5.5156 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 17 | 19.4867 |  | 23.2444 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 20.0663 |  | 10.5621 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.0808 |  | 8.5566 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 84.3614 |  | 19.4815 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 31 | 153.1931 |  | 64.332 |  |  | 2
|  | 0.44 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 432.5008 |  | 92.4795 |  |  | 2
88 | ВЛ 0,4 КТП Т5-335 № 2 | 1.906 | [5 empty] | 1316.6167
|  | 1.906 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 10.2676 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 11.4525 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 12 | 21.6389 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 29.9604 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 39.9352 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 97.3934 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 49 | 299.2161 |  |  |  |  | 2
|  | 1.906 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.755 | 806.7526 |  |  |  |  | 2
89 | ВЛ 0,4 КТП Т5-334 № 2 | 0.866 | [5 empty] | 982.1408
|  | 0.866 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 5.7934 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.7276 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 22.2505 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 16 | 28.5903 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 39.8776 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 64.7306 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 156.8494 |  |  |  |  | 2
|  | 0.866 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 656.3213 |  |  |  |  | 2
Итого: 96 368,30495 тыс. руб.
2026 Лабинские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - Бс-1 | 21.75 | [5 empty] | 2021.3991
|  | 21.75 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 222 | 51.9943 |  |  |  |  | 2
|  | 21.75 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 221.1335 |  |  |  |  | 2
|  | 21.75 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 27 | 275.6169 |  |  |  |  | 2
|  | 21.75 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 333 | 1472.6545 |  |  |  |  | 2
2 | ВЛ 10 - Кк-2 | 8.22 | [5 empty] | 345.2092
|  | 8.22 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 500 | 46.1067 |  | 85.969 |  |  | 2
|  | 8.22 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 68.6173 |  | 31.2954 |  |  | 2
|  | 8.22 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 230.4853 |  | 14.4369 |  |  | 2
3 | ВЛ 10 - Г-2 | 24.48 | [5 empty] | 691.2219
|  | 24.48 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 100 | 10.161 |  | 19.3188 |  |  | 2
|  | 24.48 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 218.6842 |  | 19.7165 |  |  | 2
|  | 24.48 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 462.3767 |  | 31.7056 |  |  | 2
4 | Лабинские электрические сети | [6 empty] | 1295.9137
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 1295.9137 |  | 170.5 |  |  | 3
5 | ВЛ 10 - Вл-2 | 34.65 | [5 empty] | 487.0934
|  | 34.65 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 6.8558 |  | 4 |  |  | 2
|  | 34.65 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 200 | 18.872 |  | 35.2784 |  |  | 2
|  | 34.65 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 20.5336 |  | 9.2186 |  |  | 2
|  | 34.65 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.18 | 38.5564 |  | 11.9137 |  |  | 2
|  | 34.65 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 69 | 167.7047 |  | 53.4156 |  |  | 2
|  | 34.65 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 234.5709 |  | 13.95 |  |  | 2
6 | ВЛ 10 - Пп-5 | 23.94 | [5 empty] | 235.0658
|  | 23.94 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 6.879 |  | 4 |  |  | 3
|  | 23.94 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 100 | 9.5067 |  | 17.8007 |  |  | 3
|  | 23.94 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 12.7859 |  | 5.9685 |  |  | 3
|  | 23.94 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 42.1544 |  | 1.5078 |  |  | 3
|  | 23.94 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.6 | 163.7399 |  | 25.632 |  |  | 3
7 | ВЛ 10 - Т-1 | 18.55 | [5 empty] | 749.8167
|  | 18.55 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 100 | 9.4146 |  | 17.5933 |  |  | 2
|  | 18.55 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 24.1226 |  | 11.7979 |  |  | 2
|  | 18.55 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 25 | 46.3882 |  | 16.1444 |  |  | 2
|  | 18.55 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 209.1665 |  | 17.9555 |  |  | 2
|  | 18.55 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 460.7248 |  | 28.8737 |  |  | 2
8 | ВЛ 10 - В-3 | 30.31 | [5 empty] | 1627.8615
|  | 30.31 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 180 | 16.8651 |  | 31.6679 |  |  | 3
|  | 30.31 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 1610.9965 |  | 98.48 |  |  | 3
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кп-1 - 461 | 0.315 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.315 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Бн-1 - 881 | 0.12 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
3 | ВЛ 0,4 №1 ТП Бс-1 - 362 | 4.28 | [5 empty] | 19.6652
|  | 4.28 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
4 | ВЛ 0,4 №1 ТП Уп-9 - 1026 | 2.96 | [5 empty] | 1638.9987
|  | 2.96 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 5.4152 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 2.96 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 51 | 5.9544 |  | 12.24 |  |  | 2
|  | 2.96 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.8862 |  | 4.8 |  |  | 2
|  | 2.96 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 133.1283 |  | 53.25 |  |  | 2
|  | 2.96 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 2.05 | 1485.6146 |  | 223.1455 |  |  | 2
5 | ВЛ 0,4 №3 ТП М-14 - 50 | 2.01 | [5 empty] | 3151.3407
|  | 2.01 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 12.8815 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 16.3484 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 25.1113 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 55.3991 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 63 | 447.9386 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 1189.9221 |  |  |  |  | 3
|  | 2.01 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.656 | 1403.7397 |  |  |  |  | 3
6 | ВЛ 0,4 №1 ТП Пс-1 - 458 | 1.96 | [5 empty] | 2816.0001
|  | 1.96 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 11.4762 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 18.3421 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 36.9328 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 39.7595 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 152.4099 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 1000.7151 |  |  |  |  | 2
|  | 1.96 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.95 | 1556.3645 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ 0,4 №3 ТП Пс-3 - 473 | 1.76 | [5 empty] | 2239.9929
|  | 1.76 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 4.6819 |  | 7.99 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 5.6279 |  | 7.68 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 27.3755 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 47.3927 |  | 25.6 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 50.4811 |  | 16.32 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.305 | 947.1545 |  | 139.6036 |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 1157.2793 |  | 282.07 |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 №3 ТП Кк-3 - 672 | 2.04 | [5 empty] | 19.6267
|  | 2.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кк-3 - 672 | 0.76 | [5 empty] | 19.6267
|  | 0.76 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 №1 ТП Кк-3 - 672 | 0.48 | [5 empty] | 19.6267
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
11 | ВЛ 0,4 №3 ТП Кк-3 - 553 | 1.24 | [5 empty] | 19.6652
|  | 1.24 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кк-3 - 553 | 0.84 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 №2 ТП Эф-5 - 919 | 0.12 | [5 empty] | 19.6267
|  | 0.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
14 | ВЛ 0,4 №2 ТП Бс-1 - 362 | 3.4 | [5 empty] | 19.6652
|  | 3.4 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
15 | ВЛ 0,4 №2 ТП П-15 - 407 | 0.57 | [5 empty] | 461.8351
|  | 0.57 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 42 | 9.8368 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 18.8334 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 27.9831 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 32.1855 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 36.9328 |  |  |  |  | 3
|  | 0.57 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.355 | 299.5878 |  |  |  |  | 3
16 | Лабинские электрические сети | [6 empty] | 1080.9532
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1080.9532 |  | 76.92 |  |  | 3
17 | ВЛ 0,4 №1 ТП Пп-7 - 673 | 0.625 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.625 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
18 | ВЛ 0,4 №2 ТП Пп-7 - 673 | 0.35 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 №3 ТП Пп-7 - 673 | 0.08 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.08 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
20 | ВЛ 0,4 №2 ТП Пп-3 - 721 | 0.45 | [5 empty] | 420.0391
|  | 0.45 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 0.68896 |  | 1.2315 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.5328 |  | 1.2419 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 17.8112 |  | 9.6 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 27.328 |  | 8.0412 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 46.0926 |  | 18.9387 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.21 | 155.4618 |  | 26.3932 |  |  | 1
|  | 0.45 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 171.1237 |  | 47.9305 |  |  | 1
21 | ВЛ 0,4 №6 ТП Мх-3 - 424 | 0.54 | [5 empty] | 1774.9297
|  | 0.54 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 12.6472 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 12.7597 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.6996 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 35.5743 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 169.3494 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 217.2473 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 250.7575 |  |  |  |  | 2
|  | 0.54 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1048.8947 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 №7 ТП Р-4 - 26 | 0.48 | [5 empty] | 1294.9564
|  | 0.48 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 5.9811 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.0263 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 16.7408 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.7398 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 135.3401 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.61 | 495.2789 |  |  |  |  | 3
|  | 0.48 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 566.8494 |  |  |  |  | 3
23 | ВЛ 0,4 №1 ТП Эф-5 - 930 | 0.44 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.44 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
24 | ВЛ 0,4 №1 ТП Эф-5-925 | 0.44 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.44 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
25 | ВЛ 0,4 №1 ТП Кк-3 - 553 | 0.84 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
26 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ш-8 - 393 | 1.04 | [5 empty] | 19.6652
|  | 1.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
27 | ВЛ 0,4 №4 ТП П-33 - 320 | 1.86 | [5 empty] | 656.9445
|  | 1.86 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 1.8452 |  | 2.88 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 4.9807 |  | 8.5 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 6.947 |  | 1.8 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.8862 |  | 4.8 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 79.2777 |  | 23.31 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 105.5957 |  | 29.95 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 114.3495 |  | 48 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.468 | 335.0626 |  | 51.5317 |  |  | 2
28 | ВЛ 0,4 №3 ТП Сс-1 - 240 | 1 | [5 empty] | 1043.5341
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 6.792 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 9.9685 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 36.9328 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 54.7615 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 132.3855 |  |  |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 802.6938 |  |  |  |  | 2
29 | ВЛ 0,4 №2 ТП Пп-11 - 695 | 0.8 | [5 empty] | 19.489
|  | 0.8 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.489 |  | 8.1136 |  |  | 2
30 | ВЛ 0,4 №3 ТП Пп-11 - 695 | 0.17 | [5 empty] | 19.489
|  | 0.17 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.489 |  | 8.1136 |  |  | 2
31 | ВЛ 0,4 №1 ТП Бн-5 - 782 | 1.68 | [5 empty] | 1367.1541
|  | 1.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 4.0604 |  | 8.7966 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 6.7808 |  | 9.1899 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 20.6286 |  | 5.5885 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.2419 |  | 33.6 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 80.4378 |  | 24.1235 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 102.3286 |  | 41.67 |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.5 | 1090.6761 |  | 164.5375 |  |  | 1
32 | Лабинский РЭС | [6 empty] | 1640.1551
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.0384 |  | 8.07 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.0384 |  | 8.07 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 700.0784 |  | 556.83 |  |  | 4
33 | Мостовской РЭС | [6 empty] | 1410.2325
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.0384 |  | 8.07 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.0384 |  | 8.07 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.1558 |  | 8.07 |  |  | 4
34 | Курганинский РЭС | [6 empty] | 1768.5561
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 470.0384 |  | 8.07 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 635.6322 |  | 403.5 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 662.8855 |  | 468.06 |  |  | 4
35 | ВЛ 0,4 №6 ТП Сс-1 - 108 | 1.64 | [5 empty] | 19.6652
|  | 1.64 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
36 | ВЛ 0,4 №3 ТП Кн-3 - 163 | 0.949 | [5 empty] | 936.8364
|  | 0.949 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.8535 |  | 1.2565 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.8357 |  | 3.9162 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 17.5839 |  | 4.5 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.9263 |  | 6.1569 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5835 |  | 19.2 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 52.466 |  | 15.9892 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 225.645 |  | 69.592 |  |  | 1
|  | 0.949 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 571.9424 |  | 84.568 |  |  | 1
37 | ВЛ 0,4 №2 ТП Сс-1 - 250 | 1.88 | [5 empty] | 1370.5641
|  | 1.88 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 2.9884 |  | 5.1 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 5.1995 |  | 7.2 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 30.0534 |  | 9.9 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5446 |  | 19.2 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 54.1638 |  | 15.54 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 109.5018 |  | 23.52 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 120.8309 |  | 42.99 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 173.6379 |  | 66.17 |  |  | 2
|  | 1.88 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 838.6439 |  | 129.092 |  |  | 2
38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Мх-3 - 436 | 0.685 | [5 empty] | 19.6267
|  | 0.685 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
39 | ВЛ 0,4 №1 ТП Кп-1 - 453 | 0.505 | [5 empty] | 675.3991
|  | 0.505 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 1.6934 |  | 2.89 |  |  | 3
|  | 0.505 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.1657 |  | 4.32 |  |  | 3
|  | 0.505 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5446 |  | 19.2 |  |  | 3
|  | 0.505 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 128.2528 |  | 50.7 |  |  | 3
|  | 0.505 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.72 | 506.7426 |  | 76.5592 |  |  | 3
40 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ун-2 - 633 | 2.56 | [5 empty] | 3552.9703
|  | 2.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 64 | 14.9893 |  |  |  |  | 2
|  | 2.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 17.9433 |  |  |  |  | 2
|  | 2.56 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 55.3991 |  |  |  |  | 2
|  | 2.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 42 | 313.0024 |  |  |  |  | 2
|  | 2.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.8 | 1471.6251 |  |  |  |  | 2
|  | 2.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 1680.011 |  |  |  |  | 2
41 | ВЛ 0,4 №1 ТП М-1 - 780 | 1.12 | [5 empty] | 1246.841
|  | 1.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 6.792 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 20.9261 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.5494 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 30 | 148.4471 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 421.759 |  |  |  |  | 1
|  | 1.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.72 | 600.19 |  |  |  |  | 1
42 | ВЛ 0,4 №1 ТП Кл-7 - 517 | 0.52 | [5 empty] | 19.6267
|  | 0.52 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6267 |  | 8.1136 |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 №3 ТП Кн-6 - 52 | 2.045 | [5 empty] | 2818.0429
|  | 2.045 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 13.5841 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 16.7471 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 55.3991 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 79.5189 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 147.9559 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 169.3494 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 198.5747 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 790.9709 |  |  |  |  | 1
|  | 2.045 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.685 | 1345.9428 |  |  |  |  | 1
44 | ВЛ 0,4 №3 ТП Бс-1 - 362 | 0.16 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.16 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
45 | ВЛ 0,4 №1 ТП Пх-3 - 35 | 0.2 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.2 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
46 | ВЛ 0,4 №3 ТП Пх-3 - 35 | 0.12 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
47 | ВЛ 0,4 №2 ТП Пх-3 - 35 | 1.62 | [5 empty] | 19.6652
|  | 1.62 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
48 | ВЛ 0,4 №1 ТП Пл-3 - 617 | 1.88 | [5 empty] | 1322.5512
|  | 1.88 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 5.8552 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.6996 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.6096 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 126.1792 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 378.5936 |  |  |  |  | 1
|  | 1.88 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.82 | 674.6393 |  |  |  |  | 1
49 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ш-8 - 393 | 1.04 | [5 empty] | 19.6652
|  | 1.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
50 | ВЛ 0,4 №3 ТП Пс-2 - 350 | 1.8 | [5 empty] | 2033.864
|  | 1.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 9.1341 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 13.9559 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 55.3991 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 69.0559 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 74.2236 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 636.6785 |  |  |  |  | 1
|  | 1.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.4 | 1142.5297 |  |  |  |  | 1
51 | ВЛ 0,4 №2 ТП На-5 - 214 | 1.315 | [5 empty] | 1968.7846
|  | 1.315 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 6.0343 |  | 9.12 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 7.0451 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 27.6467 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5835 |  | 19.2 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 51.075 |  | 13.05 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 193.2387 |  | 62.55 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 555.369 |  | 154.01 |  |  | 2
|  | 1.315 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.522 | 1092.7922 |  | 165.8074 |  |  | 2
52 | ВЛ 0,4 №1 ТП На-5 - 223 | 1.405 | [5 empty] | 3149.5243
|  | 1.405 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 68 | 15.2235 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 61 | 24.3232 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 55.3991 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 87.3306 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 96.6307 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 131.5486 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 779.7717 |  |  |  |  | 2
|  | 1.405 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 2.437 | 1959.2969 |  |  |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 №1 ТП Мх-3 - 424 | 1.305 | [5 empty] | 2201.2849
|  | 1.305 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 4.9397 |  | 6.48 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 60 | 6.0489 |  | 10.2 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 17.5839 |  | 4.5 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 27.6467 |  | 5.88 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 53.3558 |  | 28.8 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 6 | 161.7057 |  | 46.62 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 39 | 255.2593 |  | 89.97 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 823.3543 |  | 119.081 |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 851.3906 |  | 230.07 |  |  | 1
54 | ВЛ 0,4 №1 ТП М-7 - 8 | 0.71 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.71 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
55 | ВЛ 0,4 №1 ТП Вз-2 - 885 | 0.87 | [5 empty] | 1045.5085
|  | 0.87 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 3.1876 |  | 5.44 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 4.045 |  | 5.52 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.5446 |  | 19.2 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 105.9426 |  | 29.95 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 33 | 208.4794 |  | 76.41 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.95 | 688.3092 |  | 104.0645 |  |  | 2
56 | ВЛ 0,4 №2 ТП Вз-2 - 896 | 0.255 | [5 empty] | 2112.5172
|  | 0.255 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 42 | 9.8368 |  |  |  |  | 2
|  | 0.255 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 13.5572 |  |  |  |  | 2
|  | 0.255 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 69.2489 |  |  |  |  | 2
|  | 0.255 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 41 | 290.8435 |  |  |  |  | 2
|  | 0.255 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 632.086 |  |  |  |  | 2
|  | 0.255 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.35 | 1096.9448 |  |  |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 №1 ТП Вз-2 - 911 | 1.37 | [5 empty] | 19.6941
|  | 1.37 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6941 |  | 8.1136 |  |  | 1
58 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сд-1 - 411 | 0.2 | [5 empty] | 19.2803
|  | 0.2 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.2803 |  | 7.84 |  |  | 2
59 | ВЛ 0,4 №2 ТП Сд-1 - 411 | 2.08 | [5 empty] | 19.2803
|  | 2.08 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.2803 |  | 7.84 |  |  | 2
60 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-7 - 598 | 0.6 | [5 empty] | 19.2803
|  | 0.6 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.2803 |  | 7.84 |  |  | 2
61 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 591 | 1.04 | [5 empty] | 1346.4925
|  | 1.04 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 2.9884 |  | 5.1 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 4.7485 |  | 6.48 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 23.6964 |  | 12.8 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 80.7172 |  | 23.31 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 95.7521 |  | 34.95 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 363.6286 |  | 63.9 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.083 | 774.9612 |  | 117.3791 |  |  | 2
62 | ВЛ 0,4 №3 ТП Мх-3 - 658 | 0.49 | [5 empty] | 505.2415
|  | 0.49 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.45 |  |  |  |  | 2
|  | 0.49 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 2
|  | 0.49 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 36.9328 |  |  |  |  | 2
|  | 0.49 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 71.2224 |  |  |  |  | 2
|  | 0.49 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 387.8515 |  |  |  |  | 2
63 | ВЛ 0,4 №1 ТП А-5 - 582 | 0.08 | [5 empty] | 1101.8668
|  | 0.08 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.1973 |  |  |  |  | 2
|  | 0.08 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7723 |  |  |  |  | 2
|  | 0.08 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 36.9328 |  |  |  |  | 2
|  | 0.08 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0177 |  |  |  |  | 2
|  | 0.08 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 135.4976 |  |  |  |  | 2
|  | 0.08 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.003 | 835.4492 |  |  |  |  | 2
64 | ВЛ 0,4 №1 ТП Кк-4 - 561 | 0.2 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.2 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
65 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кк-4 - 561 | 0.76 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.76 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 1
66 | ВЛ 0,4 №1 ТП Уп-6 - 961 | 2.48 | [5 empty] | 1418.3458
|  | 2.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 4.9181 |  | 8.16 |  |  | 2
|  | 2.48 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 7.9142 |  | 10.8 |  |  | 2
|  | 2.48 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.8482 |  | 6.4 |  |  | 2
|  | 2.48 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 52.1027 |  | 13.5 |  |  | 2
|  | 2.48 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 82.1263 |  | 17.64 |  |  | 2
|  | 2.48 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.8 | 1259.4362 |  | 198.118 |  |  | 2
67 | ВЛ 0,4 №3 ТП Сс-1 - 108 | 0.195 | [5 empty] | 19.6652
|  | 0.195 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 19.6652 |  | 8.1136 |  |  | 2
Итого: 59 712,41136 тыс. руб.
2026 Ленинградские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - Д-1 | 10.755 | [5 empty] | 547.3464
|  | 10.755 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 45.3201 |  |  |  |  | 2
|  | 10.755 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 46.8387 |  |  |  |  | 2
|  | 10.755 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 171.9265 |  |  |  |  | 2
|  | 10.755 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.2611 |  | 1.2 |  |  | 1
2 | ВЛ 10 - Э-1 | 21.862 | [5 empty] | 692.4399
|  | 21.862 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 39 | 122.2996 |  |  |  |  | 3
|  | 21.862 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 123.1314 |  |  |  |  | 3
|  | 21.862 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 447.0088 |  |  |  |  | 3
3 | ВЛ 10 - Э-9 | 16.726 | [5 empty] | 692.4399
|  | 16.726 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 39 | 122.2996 |  |  |  |  | 3
|  | 16.726 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 123.1314 |  |  |  |  | 3
|  | 16.726 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 447.0088 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 10 - ПО-5 | 11.26 | [5 empty] | 283.2611
|  | 11.26 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.2611 |  | 1.2 |  |  | 1
5 | ВЛ 10 - Ур-2 | 21.245 | [5 empty] | 283.1868
|  | 21.245 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.1868 |  | 1.2 |  |  | 1
6 | ВЛ 10 - ЯСН-1 | 49.225 | [5 empty] | 424.7802
|  | 49.225 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 424.7802 |  | 1.8 |  |  | 1
7 | Ленинградский РЭС | [6 empty] | 343.3205
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 81.4817 |  | 47.6636 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 148.9006 |  | 47.6636 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 69.1351 |  | 35.9036 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 43.8032 |  | 24.5036 |  |  | 4
8 | Щербиновский РЭС | [6 empty] | 158.3124
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 12.0297 |  | 16.8 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 111.2486 |  | 21.12 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 12.0297 |  | 16.8 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 23.0044 |  | 8.4 |  |  | 4
9 | ВЛ 10 - СМ-20 | 16.524 | [5 empty] | 3827.9672
|  | 16.524 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 8.0739 |  | 12.276 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 276 | 32.0201 |  | 47.4549 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 35.371 |  | 6.0152 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 175.0261 |  | 40.5875 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 34 | 199.3045 |  | 115.6454 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 396 | 1197.2757 |  | 721.4407 |  |  | 2
|  | 16.524 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 7.5 | 2180.8958 |  | 261.051 |  |  | 2
10 | ВЛ 10 - Н-1 | 10.18 | [5 empty] | 266.323
|  | 10.18 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 47.0383 |  |  |  |  | 3
|  | 10.18 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 47.3582 |  |  |  |  | 3
|  | 10.18 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 171.9265 |  |  |  |  | 3
11 | ВЛ 10 - Сщ-3 | 20.46 | [5 empty] | 141.5934
|  | 20.46 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 141.5934 |  | 0.6 |  |  | 1
12 | ВЛ 10 - Сщ-5 | 27.281 | [5 empty] | 283.1868
|  | 27.281 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.1868 |  | 1.2 |  |  | 3
13 | ВЛ 10 - Сщ-6 | 18.695 | [5 empty] | 775.3979
|  | 18.695 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 141.5934 |  | 0.6 |  |  | 2
|  | 18.695 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 108.7682 |  |  |  |  | 3
|  | 18.695 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 112.4128 |  |  |  |  | 3
|  | 18.695 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 412.6235 |  |  |  |  | 3
14 | ВЛ 10 - Зг-1 | 5.151 | [5 empty] | 141.5934
|  | 5.151 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 141.5934 |  | 0.6 |  |  | 3
15 | ВЛ 10 - Зг-3 | 12.126 | [5 empty] | 475.3534
|  | 12.126 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 81.5762 |  |  |  |  | 3
|  | 12.126 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 27 | 84.3096 |  |  |  |  | 3
|  | 12.126 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 309.4676 |  |  |  |  | 3
16 | ВЛ 10 - Щс-3 | 17.615 | [5 empty] | 424.7802
|  | 17.615 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 424.7802 |  | 1.8 |  |  | 1
17 | ВЛ 10 - Шк-1 | 5.46 | [5 empty] | 274.8692
|  | 5.46 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 73 | 8.6903 |  | 12.6148 |  |  | 3
|  | 5.46 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 37.6298 |  | 17.3821 |  |  | 3
|  | 5.46 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 60.2951 |  | 20.4926 |  |  | 3
|  | 5.46 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 168.2541 |  | 36.0129 |  |  | 3
18 | ВЛ 10 - Г-1 | 36.09 | [5 empty] | 911.7675
|  | 36.09 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 50.4981 |  | 36.2952 |  |  | 3
|  | 36.09 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 69.3536 |  | 11.954 |  |  | 3
|  | 36.09 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 137.5089 |  | 43.1005 |  |  | 3
|  | 36.09 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 203.8937 |  | 43.9575 |  |  | 3
|  | 36.09 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 167 | 450.5132 |  | 233.1454 |  |  | 3
19 | ВЛ 10 - ЛГ-3 | 18.693 | [5 empty] | 458.7147
|  | 18.693 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 2.725 |  | 2.0566 |  |  | 3
|  | 18.693 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 194 | 23.3106 |  | 33.4384 |  |  | 3
|  | 18.693 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 70.3062 |  | 12.0928 |  |  | 3
|  | 18.693 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 96.687 |  | 40.4546 |  |  | 3
|  | 18.693 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 57 | 265.6858 |  | 196.4833 |  |  | 3
20 | ВЛ 10 - РЩ-10 | 24.439 | [5 empty] | 158.5425
|  | 24.439 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 6.8027 |  | 6.1698 |  |  | 2
|  | 24.439 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 29.2929 |  | 17.5839 |  |  | 2
|  | 24.439 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.15 | 30.7566 |  | 5.3554 |  |  | 2
|  | 24.439 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 91.6903 |  | 71.2162 |  |  | 2
21 | ВЛ 10 - КР-3 | 13.97 | [5 empty] | 2713.5197
|  | 13.97 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 138 | 18.516 |  | 27.2394 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 54.9284 |  | 45.129 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 235.6645 |  |  |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 78 | 243.5611 |  |  |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 244.7825 |  | 106.2833 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 105 | 279.5984 |  | 110.5098 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 363.2943 |  | 32.3947 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 379.1569 |  | 78.5431 |  |  | 3
|  | 13.97 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 894.0176 |  |  |  |  | 3
22 | ВЛ 10 - НПЛ-5 | 14.45 | [5 empty] | 1491.8966
|  | 14.45 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 185 | 22.4437 |  | 32.34 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 62.4444 |  | 7.1364 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 25 | 149.3844 |  | 71.9126 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 167.9066 |  | 85.1849 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 177.22 |  | 8.4732 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 89 | 296.9285 |  | 186.4939 |  |  | 3
|  | 14.45 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3 | 615.5689 |  | 104.8787 |  |  | 3
23 | ВЛ 10 - Кх-9 | 18.531 | [5 empty] | 283.2611
|  | 18.531 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.2611 |  | 1.2 |  |  | 1
24 | ВЛ 10 - А-2 | 12.852 | [5 empty] | 5607.8398
|  | 12.852 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 6.388 |  | 8.7312 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 70 | 8.9715 |  | 12.9877 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 219.6148 |  | 26.5101 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 46 | 265.4425 |  | 133.3287 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 318.2195 |  | 56.7668 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 533.5806 |  | 26.9794 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 237 | 862.2487 |  | 571.3528 |  |  | 1
|  | 12.852 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 16 | 3393.3743 |  | 558.1309 |  |  | 1
25 | ВЛ 10 - СМ-24 | 31.531 | [5 empty] | 958.7629
|  | 31.531 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 54 | 169.338 |  |  |  |  | 2
|  | 31.531 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 170.4897 |  |  |  |  | 2
|  | 31.531 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 618.9352 |  |  |  |  | 2
26 | ВЛ 10 - КМ-3 | 26.445 | [5 empty] | 1109.1579
|  | 26.445 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 190.3444 |  |  |  |  | 2
|  | 26.445 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 63 | 196.7224 |  |  |  |  | 2
|  | 26.445 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 722.0911 |  |  |  |  | 2
27 | ВЛ 10 - Д-4 | 9.965 | [5 empty] | 283.1868
|  | 9.965 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 283.1868 |  | 1.2 |  |  | 1
28 | ВЛ 10 - СМ-7 | 33.865 | [5 empty] | 426.1168
|  | 33.865 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 75.2613 |  |  |  |  | 2
|  | 33.865 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 75.7732 |  |  |  |  | 2
|  | 33.865 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 275.0823 |  |  |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 №1 ТП БЛ-5 - 1473 | 4.179 | [5 empty] | 812.3528
|  | 4.179 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 3.0263 |  | 3.8746 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 5.3502 |  | 5.4701 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 8.0474 |  | 11.9658 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 8.161 |  | 3.0769 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 24.1482 |  | 10.7692 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.3557 |  | 4.8547 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 56.806 |  | 13.4017 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 108.6832 |  | 35.4188 |  |  | 2
|  | 4.179 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.78 | 571.7748 |  | 90.754 |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 №1 ТП СР-3 - 447 | 1.275 | [5 empty] | 24.1221
|  | 1.275 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.1221 |  | 9.103 |  |  | 2
3 | ВЛ 0,4 №2 ТП СР-3 - 447 | 1.093 | [5 empty] | 24.1221
|  | 1.093 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.1221 |  | 9.103 |  |  | 2
4 | ВЛ 0,4 №2 ТП СМ-14 - 44 | 3.388 | [5 empty] | 369.0711
|  | 3.388 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 3.3297 |  | 4.1473 |  |  | 1
|  | 3.388 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 4.213 |  | 6.3938 |  |  | 1
|  | 3.388 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 20.7777 |  | 10.7647 |  |  | 1
|  | 3.388 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 122.6761 |  | 41.6185 |  |  | 1
|  | 3.388 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 218.0746 |  | 30.5285 |  |  | 1
5 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ст-6 - 717 | 0.082 | [5 empty] | 23.0774
|  | 0.082 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0774 |  | 7.8596 |  |  | 2
6 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ст-6 - 717 | 0.838 | [5 empty] | 23.0774
|  | 0.838 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0774 |  | 7.8596 |  |  | 2
7 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ст-6 - 717 | 2.032 | [5 empty] | 1260.1441
|  | 2.032 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.5706 |  | 2.221 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 3.4536 |  | 5.0652 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.9465 |  | 7.8792 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 107.5178 |  | 23.6376 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 230.2722 |  | 61.5435 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 45 | 236.2612 |  | 90.2672 |  |  | 2
|  | 2.032 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 652.1222 |  | 99.1878 |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 №4 ТП Ст-6 - 717 | 1.271 | [5 empty] | 23.0774
|  | 1.271 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0774 |  | 7.8596 |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ст-6 - 818 | 1.204 | [5 empty] | 23.0354
|  | 1.204 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0354 |  | 7.8596 |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ис-1 - 834 | 3.566 | [5 empty] | 1204.3397
|  | 3.566 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.4674 |  | 4.9423 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 4.8501 |  | 7.218 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 24.9039 |  | 5.9649 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.0695 |  | 7.8596 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.7439 |  | 11.7894 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 47 | 228.5904 |  | 95.3262 |  |  | 2
|  | 3.566 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 862.7145 |  | 138.121 |  |  | 2
11 | ВЛ 0,4 №2 ТП Л-11 - 913 | 2.91 | [5 empty] | 764.2501
|  | 2.91 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.2705 |  | 0.91485 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.1737 |  | 4.3913 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 4.2502 |  | 6.0482 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 55.8357 |  | 24.518 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 81.4126 |  | 26.1139 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 81.4209 |  | 25.9208 |  |  | 3
|  | 2.91 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 536.8866 |  | 79.9921 |  |  | 3
12 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ст-6 - 818 | 1.518 | [5 empty] | 23.0354
|  | 1.518 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0354 |  | 7.8596 |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 №2 ТП КР-9 - 429 | 0.584 | [5 empty] | 256.9863
|  | 0.584 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 24.4477 |  |  |  |  | 2
|  | 0.584 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 64.585 |  |  |  |  | 2
|  | 0.584 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 167.9536 |  |  |  |  | 2
14 | ВЛ 0,4 №2 ТП СМ-20 - 16 | 5.283 | [5 empty] | 1335.5171
|  | 5.283 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 4.4067 |  | 6.5666 |  |  | 2
|  | 5.283 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 6.5487 |  | 3.6594 |  |  | 2
|  | 5.283 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 7.3857 |  | 9.7584 |  |  | 2
|  | 5.283 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.7151 |  | 7.9694 |  |  | 2
|  | 5.283 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 42 | 194.8217 |  | 82.9455 |  |  | 2
|  | 5.283 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.5 | 1098.6392 |  | 173.0309 |  |  | 2
15 | ВЛ 0,4 №2 ТП СМ-20 - 243 | 3.36 | [5 empty] | 556.6288
|  | 3.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.5683 |  | 3.8017 |  |  | 1
|  | 3.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 4.3878 |  | 5.6111 |  |  | 1
|  | 3.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 19.9518 |  | 11.1002 |  |  | 1
|  | 3.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 104.5281 |  | 38.8661 |  |  | 1
|  | 3.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 425.1927 |  | 69.3987 |  |  | 1
16 | ВЛ 0,4 №1 ТП СМ-20 - 337 | 1.5 | [5 empty] | 424.2561
|  | 1.5 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 1.1763 |  | 1.7281 |  |  | 2
|  | 1.5 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 2.0583 |  | 2.4396 |  |  | 2
|  | 1.5 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 9.4648 |  | 4.4828 |  |  | 2
|  | 1.5 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.7151 |  | 7.9694 |  |  | 2
|  | 1.5 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 50.3913 |  | 20.1267 |  |  | 2
|  | 1.5 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 337.4503 |  | 49.9356 |  |  | 2
17 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кх-3 - 74 | 1.782 | [5 empty] | 553.1032
|  | 1.782 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 3.9556 |  | 5.9372 |  |  | 1
|  | 1.782 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 4.0789 |  | 4.4529 |  |  | 1
|  | 1.782 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 7.7791 |  | 3.929 |  |  | 1
|  | 1.782 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 34.4818 |  | 14.8976 |  |  | 1
|  | 1.782 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 143.1467 |  | 49.1791 |  |  | 1
|  | 1.782 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 359.6612 |  | 54.8285 |  |  | 1
18 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-4 - 640 | 1.36 | [5 empty] | 595.9541
|  | 1.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 1.4365 |  | 1.9788 |  |  | 1
|  | 1.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 3.3515 |  | 3.8095 |  |  | 1
|  | 1.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 13.1661 |  | 6.6667 |  |  | 1
|  | 1.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 48.7664 |  | 20.6349 |  |  | 1
|  | 1.36 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 156.5868 |  | 39.5587 |  |  | 1
|  | 1.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.515 | 372.6467 |  | 57.6225 |  |  | 1
19 | ВЛ 0,4 №1 ТП Рм-9 - 174 | 2.52 | [5 empty] | 761.9788
|  | 2.52 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 3.2772 |  | 4.4529 |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 5.3063 |  | 6.0245 |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 20.0136 |  | 10.0845 |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.8013 |  | 6.4174 |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 31.231 |  | 14.8976 |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 673.3494 |  | 100.905 |  |  | 2
20 | ВЛ 0,4 №2 ТП Рм-9 - 174 | 1.311 | [5 empty] | 488.4339
|  | 1.311 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 1.6433 |  | 2.0409 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.5517 |  | 2.0955 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 5.7777 |  | 6.8103 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.8013 |  | 6.4174 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 38.9464 |  | 14.3737 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 83.7094 |  | 28.0381 |  |  | 2
|  | 1.311 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 325.0041 |  | 50.5123 |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 №3 ТП Рм-9 - 714 | 0.63 | [5 empty] | 204.5305
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 1.2821 |  | 1.619 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 2.0595 |  | 1.7778 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 8.9644 |  | 4.127 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 12.6468 |  | 6.2111 |  |  | 3
|  | 0.63 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 179.5776 |  | 30.1655 |  |  | 3
22 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЯС-1 - 356 | 5.391 | [5 empty] | 988.1542
|  | 5.391 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 6.8742 |  | 10.4954 |  |  | 2
|  | 5.391 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 12.4199 |  | 14.817 |  |  | 2
|  | 5.391 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 23.9549 |  | 10.0324 |  |  | 2
|  | 5.391 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 60 | 58.6317 |  | 34.7274 |  |  | 2
|  | 5.391 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 886.2736 |  | 130.8387 |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 №1 ТП Рм-3 - 930 | 1.484 | [5 empty] | 419.2116
|  | 1.484 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 1.6736 |  | 2.1587 |  |  | 2
|  | 1.484 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 4.6097 |  | 2.0635 |  |  | 2
|  | 1.484 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.9318 |  | 6.0952 |  |  | 2
|  | 1.484 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 17.4662 |  | 8.127 |  |  | 2
|  | 1.484 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 59.2863 |  | 22.6772 |  |  | 2
|  | 1.484 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 331.244 |  | 50.7933 |  |  | 2
24 | ВЛ 0,4 №4 ТП К-6 - 80 | 2.055 | [5 empty] | 830.6519
|  | 2.055 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 2.6474 |  | 3.6803 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.3729 |  | 5.938 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.4597 |  | 8.0823 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 44.923 |  | 17.5975 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 49.7411 |  | 17.8758 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 82.9266 |  | 26.4838 |  |  | 2
|  | 2.055 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.85 | 622.5811 |  | 95.0034 |  |  | 2
25 | ВЛ 0,4 №4 ТП К-6 - 451 | 3.498 | [5 empty] | 1071.7481
|  | 3.498 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 2.8903 |  | 4.0308 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 5.1921 |  | 7.1751 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.4597 |  | 8.0823 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 26.7893 |  | 11.0409 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 29.4003 |  | 11.7523 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 429.7399 |  | 156.7449 |  |  | 3
|  | 3.498 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 554.2765 |  | 84.8913 |  |  | 3
26 | ВЛ 0,4 №5 ТП Ст-6 - 717 | 0.224 | [5 empty] | 23.0774
|  | 0.224 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0774 |  | 7.8596 |  |  | 2
27 | ВЛ 0,4 №3 ТП ЕС-3 - 38 | 0.288 | [5 empty] | 256.9863
|  | 0.288 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 24.4477 |  |  |  |  | 1
|  | 0.288 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 64.585 |  |  |  |  | 1
|  | 0.288 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 167.9536 |  |  |  |  | 1
28 | ВЛ 0,4 №2 ТП М-4 - 215 | 2.282 | [5 empty] | 420.3422
|  | 2.282 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.6475 |  | 3.6809 |  |  | 2
|  | 2.282 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 4.9357 |  | 5.1966 |  |  | 2
|  | 2.282 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 13.5911 |  | 7.1795 |  |  | 2
|  | 2.282 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.8856 |  | 8.9345 |  |  | 2
|  | 2.282 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 77.9168 |  | 32.1367 |  |  | 2
|  | 2.282 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 296.3655 |  | 43.1615 |  |  | 2
29 | ВЛ 0,4 №2 ТП Д-4 - 525 | 1.984 | [5 empty] | 913.2592
|  | 1.984 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 1.6225 |  | 1.5306 |  |  | 2
|  | 1.984 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 5.7113 |  | 4.939 |  |  | 2
|  | 1.984 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 7.3065 |  | 4.0515 |  |  | 2
|  | 1.984 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 51.2099 |  | 25.0809 |  |  | 2
|  | 1.984 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 402.18 |  | 131.5048 |  |  | 2
|  | 1.984 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.58 | 445.229 |  | 72.3924 |  |  | 2
30 | ВЛ 0,4 №1 ТП КП-6 - 410 | 2.66 | [5 empty] | 1048.0729
|  | 2.66 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 1.9878 |  | 3.0949 |  |  | 2
|  | 2.66 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.3351 |  | 5.8257 |  |  | 2
|  | 2.66 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 23.7144 |  | 11.8334 |  |  | 2
|  | 2.66 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 33.7406 |  | 13.8056 |  |  | 2
|  | 2.66 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 341.8319 |  | 94.4676 |  |  | 2
|  | 2.66 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.87 | 642.4631 |  | 96.3247 |  |  | 2
31 | Ленинградский РЭС | [6 empty] | 5744.823
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 83.0275 |  | 18.511 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 80 | 90.4356 |  | 156 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072801 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 31 | 35.0281 |  | 60.45 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 106.1623 |  | 54.061 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072799 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 549 | 620.3766 |  | 1070.55 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 736 | 831.675 |  | 1435.2 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 758 | 856.5337 |  | 1478.1 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 104.9661 |  | 52.111 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 99 | 111.8639 |  | 193.05 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072799 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072803 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 389 | 439.5459 |  | 758.55 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.9338 |  | 52.111 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.0728 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 364 | 411.2975 |  | 709.8 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 838 | 946.9287 |  | 1634.1 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 938 | 1059.9225 |  | 1829.1 |  |  | 4
32 | Кущевский РЭС | [6 empty] | 7629.2555
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072798 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 39 | 44.0676 |  | 76.05 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 130.8786 |  | 55.986 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 227 | 256.4959 |  | 442.65 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 290 | 327.7226 |  | 565.5 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072801 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 125.6492 |  | 48.146 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 632 | 714.1615 |  | 1232.4 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 649 | 733.3704 |  | 1265.55 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 783 | 884.7821 |  | 1526.85 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072799 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.0728 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 38.4179 |  | 66.3 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 130.8786 |  | 55.986 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 243 | 274.575 |  | 473.85 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 417 | 471.1842 |  | 813.15 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072801 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.8951 |  | 52.14 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 930 | 1050.883 |  | 1813.5 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1015 | 1146.8872 |  | 1979.25 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1091 | 1232.8031 |  | 2127.45 |  |  | 4
33 | Староминский РЭС | [6 empty] | 6073.032
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072798 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 30.5489 |  | 52.65 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 87.3549 |  | 18.511 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 193 | 218.0781 |  | 376.35 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 298 | 336.7216 |  | 581.1 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 85.0339 |  | 18.511 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 536 | 605.6874 |  | 1045.2 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 594 | 671.2238 |  | 1158.3 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 689 | 778.5679 |  | 1343.55 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.0728 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 94.0874 |  | 18.511 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 243 | 274.575 |  | 473.85 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 281 | 317.5126 |  | 547.95 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 297 | 335.5916 |  | 579.15 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072799 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 19.634 |  | 12.4006 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 271 | 306.2132 |  | 528.45 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 789 | 891.5617 |  | 1538.55 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 901 | 1018.1148 |  | 1756.95 |  |  | 4
34 | Щербиновский РЭС | [6 empty] | 7670.5943
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072797 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 70 | 79.0957 |  | 136.5 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 150 | 169.4907 |  | 292.5 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 176.8858 |  | 160.12 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 249 | 281.3952 |  | 485.55 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072801 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 217.755 |  | 184.371 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 659 | 744.6698 |  | 1285.05 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 781 | 882.5222 |  | 1522.95 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 838 | 946.9287 |  | 1634.1 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.0728 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 119 | 134.4626 |  | 232.05 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 172.3006 |  | 123.091 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 223 | 251.9762 |  | 434.85 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 344 | 388.6987 |  | 670.8 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 98.2625 |  | 111.4805 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 865 | 977.437 |  | 1686.75 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 926 | 1046.3227 |  | 1805.7 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 973 | 1099.4704 |  | 1897.35 |  |  | 4
35 | Ейский РЭС | [6 empty] | 6000.5625
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072798 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072798 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 23.7287 |  | 40.95 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 53 | 59.9273 |  | 103.35 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 283 | 319.7725 |  | 551.85 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.0728 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072802 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 612 | 691.5627 |  | 1193.4 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 629 | 710.7716 |  | 1226.55 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072799 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.0728 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.51814 |  | 0.92 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 291 | 328.812 |  | 567.45 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 355 | 401.128 |  | 692.25 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 369 | 416.9472 |  | 719.55 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.04043 |  | 0.072799 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.01 | 0.08245 |  | 0.072799 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.56016 |  | 0.92 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 821 | 927.7197 |  | 1600.95 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 869 | 981.9162 |  | 1694.55 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1005 | 1135.6284 |  | 1959.75 |  |  | 4
36 | ВЛ 0,4 №1 Ек-9 - 562 | 2.975 | [5 empty] | 976.8246
|  | 2.975 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 5.2752 |  | 7.92 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 6.5068 |  | 8.6131 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 13.744 |  | 5.5599 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 26.4663 |  | 10.4531 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 149.8992 |  | 53.8534 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 36 | 193.5893 |  | 80.5084 |  |  | 3
|  | 2.975 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.77 | 581.3438 |  | 93.8662 |  |  | 3
37 | ВЛ 0,4 №2 ТП Глф-7 - 455 | 3.822 | [5 empty] | 1571.3571
|  | 3.822 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 6.5822 |  | 8.7676 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 7.9081 |  | 9.9536 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.1416 |  | 9.4033 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 36.5426 |  | 20.5097 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 121.7883 |  | 46.7474 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 166.5694 |  | 65.9328 |  |  | 3
|  | 3.822 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.675 | 1206.8249 |  | 195.5017 |  |  | 3
38 | ВЛ 0,4 №2 ТП Еу-9 - 301 | 2.008 | [5 empty] | 842.1135
|  | 2.008 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 2.4377 |  | 3.1541 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 3.9719 |  | 3.929 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 13.7877 |  | 7.0068 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.919 |  | 8.5566 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 34.4734 |  | 13.9154 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 54.1711 |  | 16.9604 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 203.2375 |  | 49.0435 |  |  | 3
|  | 2.008 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 506.1152 |  | 81.3054 |  |  | 3
39 | ВЛ 0,4 №1 ТП Г-1 - 204 | 3.88 | [5 empty] | 2497.2888
|  | 3.88 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.7797 |  | 1.2991 |  |  | 2
|  | 3.88 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 3.8926 |  | 5.2308 |  |  | 2
|  | 3.88 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 47 | 10.0941 |  | 12.8547 |  |  | 2
|  | 3.88 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 86 | 418.4372 |  | 177.313 |  |  | 2
|  | 3.88 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 750.5082 |  | 213.3818 |  |  | 2
|  | 3.88 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.8 | 1310.577 |  | 206.2042 |  |  | 2
40 | ВЛ 0,4 №2 ТП Ил-5 - 298 | 2.781 | [5 empty] | 1721.8571
|  | 2.781 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.6606 |  | 3.5252 |  |  | 2
|  | 2.781 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 7.0265 |  | 8.9058 |  |  | 2
|  | 2.781 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 113.1046 |  | 49.4714 |  |  | 2
|  | 2.781 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 522.6722 |  | 139.1663 |  |  | 2
|  | 2.781 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.5 | 1076.3932 |  | 170.4718 |  |  | 2
41 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ур-2 - 619 | 1.062 | [5 empty] | 683.0065
|  | 1.062 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 1.4401 |  | 2.0977 |  |  | 2
|  | 1.062 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 2.4681 |  | 2.9615 |  |  | 2
|  | 1.062 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 7.3861 |  | 3.7019 |  |  | 2
|  | 1.062 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 24.2324 |  | 10.0259 |  |  | 2
|  | 1.062 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 213.47 |  | 60.7326 |  |  | 2
|  | 1.062 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 434.0099 |  | 69.6679 |  |  | 2
42 | ВЛ 0,4 №1 ТП СТЖ-5 - 195 | 1.22 | [5 empty] | 256.9863
|  | 1.22 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 24.4477 |  |  |  |  | 2
|  | 1.22 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 64.585 |  |  |  |  | 2
|  | 1.22 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 167.9536 |  |  |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 №4 ТП Л-11 - 22 | 2.295 | [5 empty] | 738.166
|  | 2.295 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.451 |  | 3.4561 |  |  | 3
|  | 2.295 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.8586 |  | 4.4726 |  |  | 3
|  | 2.295 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.4965 |  | 4.8792 |  |  | 3
|  | 2.295 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 28.1572 |  | 13.0824 |  |  | 3
|  | 2.295 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 80.9674 |  | 17.9311 |  |  | 3
|  | 2.295 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.84 | 620.2352 |  | 93.3033 |  |  | 3
44 | ВЛ 0,4 №2 ТП Кз-1 - 88 | 1.76 | [5 empty] | 256.9863
|  | 1.76 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 24.4477 |  |  |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 64.585 |  |  |  |  | 2
|  | 1.76 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 167.9536 |  |  |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-5 - 7 | 5.27 | [5 empty] | 1794.2979
|  | 5.27 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 6.0523 |  | 8.1218 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 6.9185 |  | 10.0024 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.9864 |  | 7.9694 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.342 |  | 7.8982 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 114.6628 |  | 43.2115 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 78 | 427.5593 |  | 169.356 |  |  | 3
|  | 5.27 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.62 | 1189.7766 |  | 185.0766 |  |  | 3
46 | ВЛ 0,4 №1 ТП Нщ-7 - 234 | 5.12 | [5 empty] | 1428.1373
|  | 5.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 3.9079 |  | 5.072 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 7.9864 |  | 9.8124 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 21.2868 |  | 34.034 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.0789 |  | 8.6632 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 28.1687 |  | 14.9175 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 78.6345 |  | 34.476 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 272.1255 |  | 83.9895 |  |  | 3
|  | 5.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.35 | 991.9487 |  | 156.038 |  |  | 3
47 | ВЛ 0,4 №4 ТП Щс-3 - 173 | 0.672 | [5 empty] | 256.9863
|  | 0.672 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 24.4477 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 64.585 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 167.9536 |  |  |  |  | 2
48 | ВЛ 0,4 №1 ТП КМ-4 - 252 | 2.1 | [5 empty] | 1006.0956
|  | 2.1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.9446 |  | 1.0256 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 3.0029 |  | 4.2621 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 6.8512 |  | 7.9316 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.8856 |  | 8.9345 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 86.0165 |  | 35.9505 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 171.5401 |  | 33.9829 |  |  | 2
|  | 2.1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.96 | 710.8549 |  | 113.0072 |  |  | 2
49 | ВЛ 0,4 №4 ТП Нпл-3 - 625 | 3.276 | [5 empty] | 1093.1624
|  | 3.276 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 2.8899 |  | 3.7019 |  |  | 3
|  | 3.276 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 3.1081 |  | 4.3703 |  |  | 3
|  | 3.276 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 13.1287 |  | 17.5839 |  |  | 3
|  | 3.276 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 100.3748 |  | 43.2834 |  |  | 3
|  | 3.276 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 447.3475 |  | 65.1463 |  |  | 3
|  | 3.276 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 526.3133 |  | 150.5736 |  |  | 3
50 | ВЛ 0,4 №1 ТП Шк-7 - 600 | 1.811 | [5 empty] | 574.3472
|  | 1.811 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 2.3866 |  | 3.5991 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 2.5264 |  | 3.2083 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 3.2406 |  | 4.5451 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 5.6029 |  | 2.3137 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 10.1549 |  | 4.0104 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.6818 |  | 7.9899 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 222.9909 |  | 76.8986 |  |  | 3
|  | 1.811 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 300.7631 |  | 45.1429 |  |  | 3
51 | ВЛ 0,4 №3 ТП СР-3 - 447 | 0.219 | [5 empty] | 24.1221
|  | 0.219 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.1221 |  | 9.103 |  |  | 2
52 | ВЛ 0,4 №4 ТП СР-3 - 447 | 0.511 | [5 empty] | 24.1221
|  | 0.511 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 24.1221 |  | 9.103 |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 №2 ТП СМ-25 - 69 | 4.787 | [5 empty] | 907.6144
|  | 4.787 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 3.9388 |  | 6.0482 |  |  | 2
|  | 4.787 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 6.467 |  | 8.5386 |  |  | 2
|  | 4.787 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 24.0178 |  | 13.8727 |  |  | 2
|  | 4.787 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 213.8666 |  | 78.8435 |  |  | 2
|  | 4.787 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 659.3242 |  | 97.6979 |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 №3 ТП СМ-25 - 47 | 3.454 | [5 empty] | 880.4593
|  | 3.454 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.5314 |  | 3.8017 |  |  | 2
|  | 3.454 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 4.1745 |  | 5.3671 |  |  | 2
|  | 3.454 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 17.3322 |  | 9.5985 |  |  | 2
|  | 3.454 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.7151 |  | 7.9694 |  |  | 2
|  | 3.454 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 23 | 104.6624 |  | 45.2178 |  |  | 2
|  | 3.454 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 728.0437 |  | 114.0156 |  |  | 2
55 | ВЛ 0,4 №2 ТП Р-7 - 882 | 6.575 | [5 empty] | 2289.0615
|  | 6.575 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 1.1348 |  | 1.5376 |  |  | 1
|  | 6.575 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 6.7085 |  | 9.8892 |  |  | 1
|  | 6.575 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 19.423 |  | 31.6575 |  |  | 1
|  | 6.575 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 33 | 145.0736 |  | 64.4594 |  |  | 1
|  | 6.575 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 890.3019 |  | 226.6959 |  |  | 1
|  | 6.575 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.72 | 1226.4196 |  | 194.7254 |  |  | 1
56 | ВЛ 0,4 №2 ТП КР-9 - 407 | 8.745 | [5 empty] | 1827.2795
|  | 8.745 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 5.5446 |  | 7.6981 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 49 | 11.0183 |  | 13.6545 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 18.2811 |  | 25.0798 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 26.5208 |  | 14.2467 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 177.8769 |  | 65.7594 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 553.415 |  | 145.1214 |  |  | 2
|  | 8.745 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.4 | 1034.6228 |  | 157.5424 |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 №3 ТП Шкр-3 - 671 | 4.357 | [5 empty] | 1959.3449
|  | 4.357 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 3.2406 |  | 4.5451 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 6.764 |  | 10.7972 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 7.474 |  | 10.6121 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 25.7185 |  | 10.6429 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 52.8427 |  | 15.9798 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 54.3674 |  | 12.0928 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 67.4659 |  | 23.5686 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 620.8207 |  | 190.7635 |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.55 | 1120.6511 |  | 178.3873 |  |  | 3
58 | ВЛ 0,4 №2 ТП СМ-14 - 28 | 4.111 | [5 empty] | 709.6596
|  | 4.111 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 3.2412 |  | 4.8385 |  |  | 1
|  | 4.111 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 5.0932 |  | 6.5869 |  |  | 1
|  | 4.111 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.7151 |  | 7.9694 |  |  | 1
|  | 4.111 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 31.3343 |  | 16.8332 |  |  | 1
|  | 4.111 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 57.6082 |  | 20.1267 |  |  | 1
|  | 4.111 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 588.6676 |  | 89.5289 |  |  | 1
59 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗЕ-5 - 376 | 1.17 | [5 empty] | 399.973
|  | 1.17 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.7062 |  | 2.3669 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 3.1269 |  | 3.3415 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 20.6436 |  | 6.2653 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 39.1757 |  | 16.7076 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 335.3206 |  | 51.2284 |  |  | 2
Итого: 97 999,03216 тыс. руб.
2026 Славянские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - Б-1 | 15.725 | [5 empty] | 274.04
|  | 15.725 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 41.4407 |  | 19.2409 |  |  | 4
|  | 15.725 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 41.9391 |  | 17.013 |  |  | 4
|  | 15.725 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 190.6602 |  | 23.4267 |  |  | 4
2 | ВЛ 10 - Б-5 | 24.445 | [5 empty] | 867.9955
|  | 24.445 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 1.35 | 5.8439 |  | 12.5999 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 28.0405 |  | 6.5333 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 77.8395 |  | 28.1219 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 98.4061 |  | 49.3551 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.54 | 131.5891 |  | 47.4982 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 67 | 147.1815 |  | 62.5327 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 30 | 152.2106 |  | 130.6654 |  |  | 3
|  | 24.445 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 226.8842 |  | 125.96 |  |  | 3
3 | ВЛ 10 - Б-7 | 6.613 | [5 empty] | 370.4246
|  | 6.613 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 14 | 27.3453 |  | 26.7553 |  |  | 1
|  | 6.613 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 31.5645 |  | 23.4664 |  |  | 1
|  | 6.613 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 63 | 155.0825 |  | 58.7994 |  |  | 1
|  | 6.613 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 156.4322 |  | 56.2439 |  |  | 1
4 | ВЛ 10 - П-5 | 3.623 | [5 empty] | 680.1801
|  | 3.623 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 88.3928 |  | 41.6887 |  |  | 3
|  | 3.623 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 91.1905 |  | 36.8616 |  |  | 3
|  | 3.623 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 412.6166 |  | 50.7578 |  |  | 3
|  | 3.623 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 6.6831 |  | 2.8355 |  |  | 2
|  | 3.623 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 81.2972 |  | 15.6965 |  |  | 2
5 | ВЛ 10 - СЛ-3 | 3.487 | [5 empty] | 54.1358
|  | 3.487 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 6.9563 |  | 2.6667 |  |  | 3
|  | 3.487 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 7.3998 |  | 3.7249 |  |  | 3
|  | 3.487 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 60 | 8.8206 |  | 10.7936 |  |  | 3
|  | 3.487 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 30.9591 |  | 3.37 |  |  | 3
6 | ВЛ 10 - А-1 | 9.451 | [5 empty] | 1.294
|  | 9.451 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 1.294 |  | 3.0417 |  |  | 2
7 | ВЛ 10 - Д-3 | 15.294 | [5 empty] | 160.0143
|  | 15.294 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 160.0143 |  | 31.3931 |  |  | 2
8 | ВЛ 10 - Д-5 | 11.5 | [5 empty] | 80.395
|  | 11.5 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 80.395 |  | 15.6519 |  |  | 2
9 | ВЛ 10 - Д-7 | 23.971 | [5 empty] | 160.1259
|  | 23.971 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 160.1259 |  | 31.5689 |  |  | 2
10 | ВЛ 10 - К-8 | 8.3 | [5 empty] | 1149.7299
|  | 8.3 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 14.5753 |  | 5.1826 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 145 | 18.5834 |  | 26.0846 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 32.9334 |  | 58.1124 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 37.5404 |  | 12.4868 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 80.669 |  | 14.7619 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 175.3147 |  | 97.33 |  |  | 2
|  | 8.3 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.755 | 790.1137 |  | 163.4662 |  |  | 2
11 | ВЛ 10 - К-14 | 25.082 | [5 empty] | 49.1802
|  | 25.082 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 49.1802 |  | 62.2633 |  |  | 3
12 | ВЛ 10 - КИ-7 | 8.772 | [5 empty] | 15.34
|  | 8.772 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 15.34 |  | 24.8889 |  |  | 3
13 | ВЛ 10 - К-1 | 15.425 | [5 empty] | 420.0713
|  | 15.425 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 43 | 17.9595 |  | 44.8791 |  |  | 1
|  | 15.425 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 285 | 35.1966 |  | 50.1118 |  |  | 1
|  | 15.425 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 44.0836 |  | 20.357 |  |  | 1
|  | 15.425 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 44.2647 |  | 17.9999 |  |  | 1
|  | 15.425 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 219.063 |  | 24.5669 |  |  | 1
|  | 15.425 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 59.504 |  | 58.1124 |  |  | 2
14 | ВЛ 10 - КИ-5 | 6.473 | [5 empty] | 49.1802
|  | 6.473 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 49.1802 |  | 62.2633 |  |  | 3
15 | ВЛ 10 - ПМ-5 | 28.701 | [5 empty] | 3934.2682
|  | 28.701 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 24 | 3.2397 |  | 4.3697 |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 105.5778 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 58 | 171.7457 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 280.4473 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 281.281 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 31 | 287.9663 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 84 | 701.6309 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 4.5 | 1047.4003 |  |  |  |  | 1
|  | 28.701 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 1054.9791 |  |  |  |  | 1
16 | ВЛ 10 - НС-7 | 25.783 | [5 empty] | 13.765
|  | 25.783 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 13.765 |  | 5.1559 |  |  | 4
17 | ВЛ 10 - НС-11 | 14.7 | [5 empty] | 7.0317
|  | 14.7 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.0317 |  | 2.5913 |  |  | 4
18 | ВЛ 10 - И-7 | 11.125 | [5 empty] | 13.6492
|  | 11.125 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 13.6492 |  | 5.0975 |  |  | 3
19 | ВЛ 10 - НМ-9 | 23.8 | [5 empty] | 9.9027
|  | 23.8 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 9.9027 |  | 3.6873 |  |  | 3
20 | ВЛ 10 - РС-1 | 9.12 | [5 empty] | 7.0317
|  | 9.12 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.0317 |  | 2.5913 |  |  | 4
21 | ВЛ 10 - РС-3 | 20.22 | [5 empty] | 6.7931
|  | 20.22 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 6.7931 |  | 2.5263 |  |  | 4
22 | ВЛ 10 - РС-5 | 23.73 | [5 empty] | 51.2788
|  | 23.73 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 8.0337 |  | 3.7195 |  |  | 3
|  | 23.73 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 8.5195 |  | 3.2889 |  |  | 3
|  | 23.73 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 34.7256 |  | 2.9365 |  |  | 3
23 | ВЛ 10 - РС-7 | 7.98 | [5 empty] | 6.8729
|  | 7.98 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 6.8729 |  | 2.5487 |  |  | 2
24 | ВЛ 10 - Т-8 | 13.468 | [5 empty] | 10612.0896
|  | 13.468 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 221 | 30.1092 |  | 39.7829 |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 273.0062 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 173 | 388.2173 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 318 | 1000.4507 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 141 | 1339.2955 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 42 | 1638.0033 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 204 | 1703.9607 |  |  |  |  | 2
|  | 13.468 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 18.75 | 4239.0466 |  |  |  |  | 2
25 | ВЛ 10 - СК-1 | 6.285 | [5 empty] | 234.0024
|  | 6.285 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 34.0084 |  | 16.6668 |  |  | 2
|  | 6.285 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 41.5049 |  | 14.737 |  |  | 2
|  | 6.285 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 158.4892 |  | 20.2926 |  |  | 2
26 | ВЛ 10 - В-5 | 11.036 | [5 empty] | 1663.1772
|  | 11.036 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 17 | 2.4022 |  | 2.9718 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 36.8177 |  | 4.6266 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 54.1911 |  | 10.3597 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 72.0657 |  | 15.6796 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 77.0688 |  | 61.0118 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 92.2809 |  | 94.0776 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 66 | 158.7595 |  | 57.009 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 526.2631 |  | 137.25 |  |  | 1
|  | 11.036 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3 | 643.3283 |  | 170.8757 |  |  | 1
27 | ВЛ 10 - МИ-1 | 16.896 | [5 empty] | 223.0836
|  | 16.896 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 29.1815 |  | 4.7258 |  |  | 2
|  | 16.896 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 33.2858 |  | 16.0341 |  |  | 2
|  | 16.896 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 160.6163 |  | 23.1328 |  |  | 2
28 | ВЛ 10 - ПР-7 | 12.372 | [5 empty] | 3.3335
|  | 12.372 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 3.3335 |  | 7.6398 |  |  | 1
29 | ВЛ 10 - ПП-7 | 7.905 | [5 empty] | 0.53875
|  | 7.905 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 0.53875 |  | 1.0403 |  |  | 3
30 | КВЛ 10 - С-15 | 27.271 | [5 empty] | 3.7689
|  | 27.271 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 18 | 3.7689 |  | 3.2381 |  |  | 3
31 | ВЛ 10 - Ц-4 | 4.649 | [5 empty] | 3.0022
|  | 4.649 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 13 | 3.0022 |  | 2.412 |  |  | 2
32 | ВЛ 10 - Ц-5 | 17.627 | [5 empty] | 2.1055
|  | 17.627 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 2.1055 |  | 5.057 |  |  | 3
33 | ВЛ 10 - ПП-5 | 15.904 | [5 empty] | 287.9863
|  | 15.904 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 293 | 41.9785 |  | 51.9867 |  |  | 3
|  | 15.904 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 246.0078 |  | 51.9484 |  |  | 3
34 | ВЛ 10 - ПЧ-3 | 1.88 | [5 empty] | 0.92197
|  | 1.88 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 0.92197 |  | 2.0566 |  |  | 2
35 | ВЛ 6 - КУ-13 | 17.68 | [5 empty] | 5218.2742
|  | 17.68 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 304 | 42.7315 |  | 58.1503 |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 93.7603 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 200.4659 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 94 | 278.3465 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 34 | 321.8523 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 1285.3834 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 6.3 | 1465.1958 |  |  |  |  | 2
|  | 17.68 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 29 | 1530.5384 |  |  |  |  | 2
36 | ВЛ 10 - СТ-1 | 14.546 | [5 empty] | 5126.8449
|  | 14.546 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 258 | 34.9685 |  | 46.167 |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 115.6849 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 88 | 275.7024 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 47 | 442.7066 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 9 | 480.0277 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.5.2.3. Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 120 | 1002.3298 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 4.925 | 1156.8374 |  |  |  |  | 2
|  | 14.546 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 34 | 1618.5875 |  |  |  |  | 2
37 | ВЛ 10 - СТ-5 | 28.888 | [5 empty] | 83.7442
|  | 28.888 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 83.7442 |  | 18.5995 |  |  | 1
38 | ВЛ 10 - ЧР-3 | 14.193 | [5 empty] | 53.2416
|  | 14.193 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 8.468 |  | 3.0225 |  |  | 3
|  | 14.193 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 9.1211 |  | 3.4183 |  |  | 3
|  | 14.193 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 35.6526 |  | 4.1619 |  |  | 3
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Б-2 - 92 | 2.695 | [5 empty] | 474.434
|  | 2.695 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 3.6007 |  | 3.7894 |  |  | 2
|  | 2.695 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.4622 |  | 7.1673 |  |  | 2
|  | 2.695 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 56.8099 |  | 25.2962 |  |  | 2
|  | 2.695 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 408.5612 |  | 65.4991 |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 № 4 ТП НС-9-260 | 1.16 | [5 empty] | 27.9399
|  | 1.16 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.9399 |  | 9.4033 |  |  | 2
3 | ВЛ 0,4 № 3 ТП И7-253 | 0.503 | [5 empty] | 776.3218
|  | 0.503 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.9165 |  | 3.8458 |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 9.9931 |  |  |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.9657 |  |  |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 71.2256 |  |  |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 6 | 203.5333 |  |  |  |  | 1
|  | 0.503 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.57 | 449.9028 |  |  |  |  | 1
4 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-9-1091 | 2.245 | [5 empty] | 590.8012
|  | 2.245 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 2.5971 |  | 3.7451 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 3.0271 |  | 3.9745 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 16.9888 |  | 9.3627 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.9776 |  | 6.117 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 51.199 |  | 16.1663 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 35 | 190.8056 |  | 93.8455 |  |  | 2
|  | 2.245 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.41 | 299.206 |  | 44.9463 |  |  | 2
5 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-3 - 72 | 1.843 | [5 empty] | 8.7606
|  | 1.843 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7606 |  | 15.68 |  |  | 1
6 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-3 - 64 | 1.425 | [5 empty] | 692.5474
|  | 1.425 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 6.0255 |  | 7.7444 |  |  | 1
|  | 1.425 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 8.0652 |  | 7.4563 |  |  | 1
|  | 1.425 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 13.5755 |  | 7.4999 |  |  | 1
|  | 1.425 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 55.6137 |  | 17.8104 |  |  | 1
|  | 1.425 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 60.1049 |  | 27.1664 |  |  | 1
|  | 1.425 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.76 | 549.1627 |  | 101.3255 |  |  | 1
7 | ВЛ 0,4 № 1 ТП П-6 - 722 | 1.873 | [5 empty] | 8.7554
|  | 1.873 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7554 |  | 15.68 |  |  | 3
8 | ВЛ 0,4 № 2 ТП П-6 - 722 | 2.454 | [5 empty] | 8.7554
|  | 2.454 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7554 |  | 15.68 |  |  | 3
9 | ВЛ 0,4 №3 ТП СТ-7 - 460 | 1.77 | [5 empty] | 443.9134
|  | 1.77 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.9961 |  | 3.826 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 5.2404 |  | 2.5221 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 6.9675 |  | 9.3528 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 9.5413 |  | 5.0639 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.336 |  | 10.2986 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 74.2433 |  | 17.85 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 109.213 |  | 36.5211 |  |  | 2
|  | 1.77 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 206.3758 |  | 39.6586 |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 №2 ТП МИ-5 - 148 | 0.857 | [5 empty] | 633.4691
|  | 0.857 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 3.4684 |  | 4.3175 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 4.2243 |  | 2.8799 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 5.3768 |  | 5.9259 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.15.4.8. ВЛ 0,4 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 13.9944 |  | 22.6032 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 14.9374 |  | 18.8042 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 29 | 149.7731 |  | 59.8808 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 188.1136 |  | 56.9719 |  |  | 1
|  | 0.857 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 253.5812 |  | 50.9315 |  |  | 1
11 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-3 - 166 | 0.74 | [5 empty] | 479.1321
|  | 0.74 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 3.2909 |  | 4.017 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.8748 |  | 5.0442 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 10.0123 |  | 5.5697 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 28.0898 |  | 12.6585 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.7865 |  | 10.4531 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 32.4962 |  | 10.3597 |  |  | 2
|  | 0.74 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 368.5817 |  | 68.5896 |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-5 - 106 | 1.565 | [5 empty] | 237.8259
|  | 1.565 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 3.6826 |  | 1.9881 |  |  | 2
|  | 1.565 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 10.5642 |  | 5.5528 |  |  | 2
|  | 1.565 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 51.5529 |  | 10.0826 |  |  | 2
|  | 1.565 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 172.0262 |  | 32.0574 |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-11 - 128 | 0.637 | [5 empty] | 8.7606
|  | 0.637 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7606 |  | 15.68 |  |  | 1
14 | ВЛ 0,4 №1 ТП КУ-13 - 33 | 1.125 | [5 empty] | 308.209
|  | 1.125 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 6.3945 |  | 8.3865 |  |  | 2
|  | 1.125 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 6.5072 |  | 3.1999 |  |  | 2
|  | 1.125 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 7.2087 |  | 4.1999 |  |  | 2
|  | 1.125 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 33.1454 |  | 15.3996 |  |  | 2
|  | 1.125 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 254.9532 |  | 49.5968 |  |  | 2
15 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-3 - 487 | 1.569 | [5 empty] | 78.8036
|  | 1.569 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 78.8036 |  | 17.0396 |  |  | 1
16 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-3 - 539 | 0.927 | [5 empty] | 8.7537
|  | 0.927 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
17 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ф-5 - 494 | 2.42 | [5 empty] | 904.9244
|  | 2.42 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3.2376 |  | 2.9333 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.4917 |  | 6.3998 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 59 | 7.9076 |  | 10.1955 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 21.652 |  | 9.9109 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 38.6459 |  | 16.0099 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 60.0487 |  | 15.6796 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 62.7638 |  | 26.6527 |  |  | 1
|  | 2.42 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.98 | 703.1772 |  | 133.6871 |  |  | 1
18 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ф-5 - 509 | 1.872 | [5 empty] | 8.7537
|  | 1.872 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
19 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ф-5 - 646 | 0.868 | [5 empty] | 8.7537
|  | 0.868 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
20 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-3 - 553 | 1.845 | [5 empty] | 8.7537
|  | 1.845 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
21 | ВЛ 0,4 №3 ТП А-3 - 635 | 0.377 | [5 empty] | 10.7602
|  | 0.377 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.7602 |  | 18.5557 |  |  | 3
22 | ВЛ 0,4 №2 ТП А-5 - 645 | 0.908 | [5 empty] | 1128.1678
|  | 0.908 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 5.1943 |  | 6.5869 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 6.1182 |  | 8.7998 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 10.3378 |  | 10.8797 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 56.1001 |  | 21.5384 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 114.9133 |  | 32.0925 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 121.7502 |  | 39.2524 |  |  | 2
|  | 0.908 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.155 | 813.7537 |  | 143.2526 |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТМ-4 - 198 | 3.53 | [5 empty] | 8.7537
|  | 3.53 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
24 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Ц-2 - 06 | 0.558 | [5 empty] | 793.3368
|  | 0.558 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.7803 |  | 2.2608 |  |  | 1
|  | 0.558 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 1.9964 |  | 0.3069 |  |  | 1
|  | 0.558 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 3.3952 |  | 3.9283 |  |  | 1
|  | 0.558 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 78.2132 |  | 23.8461 |  |  | 1
|  | 0.558 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 260.2855 |  | 71.8274 |  |  | 1
|  | 0.558 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 447.6663 |  | 67.7272 |  |  | 1
25 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ПА-3 - 924 | 1.74 | [5 empty] | 144.058
|  | 1.74 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 23 | 144.058 |  |  |  |  | 3
26 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Ц-6 - 981 | 2.089 | [5 empty] | 8.9942
|  | 2.089 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.9942 |  | 15.9387 |  |  | 3
27 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Ц-8 - 107 | 1.19 | [5 empty] | 959.8048
|  | 1.19 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 1.5696 |  | 0.19048 |  |  | 3
|  | 1.19 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 4.4248 |  | 5.7566 |  |  | 3
|  | 1.19 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 6.8904 |  | 8.127 |  |  | 3
|  | 1.19 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.8708 |  | 4.127 |  |  | 3
|  | 1.19 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 58.7108 |  | 24.127 |  |  | 3
|  | 1.19 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.26 | 871.3385 |  | 135.8426 |  |  | 3
28 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ПФ-1 - 968 | 2.699 | [5 empty] | 512.826
|  | 2.699 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.7223 |  | 1.045 |  |  | 1
|  | 2.699 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 5.028 |  | 3.344 |  |  | 1
|  | 2.699 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.882 |  | 2.2641 |  |  | 1
|  | 2.699 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 74 | 10.2555 |  | 14.6066 |  |  | 1
|  | 2.699 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 147.2529 |  | 47.7444 |  |  | 1
|  | 2.699 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 338.6854 |  | 58.3021 |  |  | 1
29 | ВЛ 0,4 № 1 ТП СГ-11 - 11 | 3.955 | [5 empty] | 448.108
|  | 3.955 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 23.6146 |  | 25.2045 |  |  | 3
|  | 3.955 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 59.5976 |  | 64.1364 |  |  | 3
|  | 3.955 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 364.8958 |  | 90.061 |  |  | 3
30 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТМ-2 - 188 | 2.41 | [5 empty] | 352.7743
|  | 2.41 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 113.0412 |  | 32.3935 |  |  | 2
|  | 2.41 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 239.7331 |  | 71.3982 |  |  | 2
31 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТМ-5 - 212 | 1.143 | [5 empty] | 12.1329
|  | 1.143 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 12.1329 |  | 20.9061 |  |  | 3
32 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ПА-3 - 922 | 1.239 | [5 empty] | 112.7411
|  | 1.239 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 112.7411 |  |  |  |  | 3
33 | ВЛ 0,4 № 1 ТП С-15 - 772 | 2.187 | [5 empty] | 1026.8949
|  | 2.187 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 57 | 8.3209 |  | 11.2511 |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.7484 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 11.5634 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.9493 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 22.435 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.9222 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 67.5911 |  |  |  |  | 3
|  | 2.187 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 860.3645 |  |  |  |  | 3
34 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПА-3 - 924 | 2.58 | [5 empty] | 220.4826
|  | 2.58 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 220.4826 |  |  |  |  | 3
35 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПА-3 - 879 | 2.925 | [5 empty] | 294.3794
|  | 2.925 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 47 | 294.3794 |  |  |  |  | 3
36 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПА-3 - 922 | 0.432 | [5 empty] | 43.8438
|  | 0.432 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 43.8438 |  |  |  |  | 3
37 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ц-2 - 10А | 0.68 | [5 empty] | 554.5405
|  | 0.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 2.2808 |  | 2.6836 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.9231 |  | 3.8017 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 6.9743 |  | 3.6594 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.3123 |  | 5.9465 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 97.0039 |  | 39.6708 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 106.3998 |  | 31.3692 |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 306.6462 |  | 47.0032 |  |  | 2
38 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ц-4 - 966 | 0.95 | [5 empty] | 54.0595
|  | 0.95 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 54.0595 |  | 20.1019 |  |  | 1
39 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ц-6 - 981 | 0.785 | [5 empty] | 8.7554
|  | 0.785 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7554 |  | 15.68 |  |  | 3
40 | ВЛ 0,4 № 3 ТП С-15 - 26 | 1.02 | [5 empty] | 743.7223
|  | 1.02 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 3.3541 |  | 4.1451 |  |  | 3
|  | 1.02 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 8.3735 |  |  |  |  | 3
|  | 1.02 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 18.6961 |  |  |  |  | 3
|  | 1.02 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 35.932 |  |  |  |  | 3
|  | 1.02 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.86 | 677.3666 |  |  |  |  | 3
41 | ВЛ 0,4 № 3 ТП Ц-4 - 966 | 1 | [5 empty] | 801.9986
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.7358 |  | 2.2352 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 3.1688 |  | 3.8838 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.6839 |  | 4.612 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.8682 |  | 5.9167 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 86.8939 |  | 29.0676 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 676.648 |  | 103.4359 |  |  | 2
42 | ВЛ 0,4 № 1 ТП А-3 - 422 | 3.36 | [5 empty] | 83.3846
|  | 3.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 6.9519 |  | 1.35 |  |  | 4
|  | 3.36 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 76.4327 |  | 20.0848 |  |  | 4
43 | ВЛ 0,4 № 1 ТП А-3 - 435 | 2.855 | [5 empty] | 83.6466
|  | 2.855 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 7.2139 |  | 1.8205 |  |  | 4
|  | 2.855 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 76.4327 |  | 20.0848 |  |  | 4
44 | ВЛ 0,4 № 1 ТП АН-3 - 437 | 2.01 | [5 empty] | 535.821
|  | 2.01 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 5.4763 |  | 4.4586 |  |  | 2
|  | 2.01 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.865 |  | 9.0428 |  |  | 2
|  | 2.01 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 14.4304 |  | 8.5714 |  |  | 2
|  | 2.01 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 27.9142 |  | 10.3174 |  |  | 2
|  | 2.01 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.4091 |  | 14.4444 |  |  | 2
|  | 2.01 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 448.7259 |  | 79.4765 |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 № 2 ТП А-3 - 775 | 2.587 | [5 empty] | 768.0692
|  | 2.587 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 2.7568 |  | 3.6014 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.7697 |  | 2.0635 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 8.1111 |  | 8.4456 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.1.1.4.5. ВЛ 0,4 кВ / РТУ ВЛ 0,4 кВ, при средней заросли |  | га | 0.112 | 9.0815 |  | 9.8595 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 11.502 |  | 6.6667 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 145.0301 |  | 53.8379 |  |  | 2
|  | 2.587 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.84 | 586.8179 |  | 101.1396 |  |  | 2
46 | ВЛ 0,4 № 2 ТП А-5 - 433 | 4.081 | [5 empty] | 213.9299
|  | 4.081 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.5069 |  | 3.641 |  |  | 4
|  | 4.081 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 202.423 |  | 53.5595 |  |  | 4
47 | ВЛ 0,4 № 3 ТП АН-3 - 436 | 1.138 | [5 empty] | 810.7203
|  | 1.138 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 3.6666 |  | 4.8019 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 7.4875 |  | 1.95 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 7.7248 |  | 7.8826 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.3734 |  | 8.451 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 15.5304 |  | 11.9047 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 46.5139 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 1.138 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.04 | 721.4237 |  | 124.6174 |  |  | 2
48 | ВЛ 0,4 №2 ТП СТ-1 - 439 | 1.603 | [5 empty] | 8.7537
|  | 1.603 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
49 | ВЛ 0,4 №1 ТП СТ-5 - 420 | 0.956 | [5 empty] | 252.3416
|  | 0.956 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 252.3416 |  | 56.7986 |  |  | 2
50 | ВЛ 0,4 № 1 ТП П-8 - 609П | 0.115 | [5 empty] | 27.6808
|  | 0.115 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 27.6808 |  | 9.103 |  |  | 2
51 | ВЛ 0,4 №4 ТП ГЛ-3 - 74 | 0.911 | [5 empty] | 64.4596
|  | 0.911 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 64.4596 |  | 27.8404 |  |  | 2
52 | ВЛ 0,4 №3 ТП П-5-117 | 1.53 | [5 empty] | 106.9961
|  | 1.53 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.4222 |  | 0.51581 |  |  | 2
|  | 1.53 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 7.3642 |  | 4.5513 |  |  | 2
|  | 1.53 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 20.6775 |  | 5.9167 |  |  | 2
|  | 1.53 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 78.5322 |  | 23.6423 |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-7-190 | 2 | [5 empty] | 92.4738
|  | 2 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 4.7607 |  | 5.2707 |  |  | 3
|  | 2 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 12.085 |  | 14.3401 |  |  | 3
|  | 2 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 75.6282 |  | 16.076 |  |  | 3
54 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Б-1 - 1248 | 0.113 | [5 empty] | 9.7263
|  | 0.113 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.7263 |  | 15.898 |  |  | 2
55 | ВЛ 0,4 № 1 ТП П-6 - 1201 | 0.68 | [5 empty] | 565.6007
|  | 0.68 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 22.1309 |  | 26.88 |  |  | 3
|  | 0.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 66.3196 |  | 79.4192 |  |  | 3
|  | 0.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 477.1502 |  | 154.14 |  |  | 3
56 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Б-2 - 1252 | 0.814 | [5 empty] | 9.7263
|  | 0.814 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.7263 |  | 15.898 |  |  | 3
57 | ВЛ 0,4 № 5 ТП ГН-3 - 667 | 0.36 | [5 empty] | 192.3929
|  | 0.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.0672 |  | 1.372 |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.1636 |  | 1.92 |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 36.2332 |  | 11.7727 |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 149.929 |  | 29.5753 |  |  | 2
58 | ВЛ 0,4 № 3 ТП Б-8 - 497 | 0.63 | [5 empty] | 562.7256
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 2.0641 |  | 2.6222 |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 3.7069 |  | 3.7894 |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 58.8808 |  | 22.5572 |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 101.5054 |  | 44.4226 |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 396.5684 |  | 73.1574 |  |  | 2
59 | ВЛ 0,4 № 3 ТП А-3 - 428 | 2.4 | [5 empty] | 522.7046
|  | 2.4 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.5473 |  | 7.2697 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 7.0124 |  | 6.6879 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 15.4656 |  | 6.1905 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 16.5538 |  | 9.0476 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 19.1152 |  | 6.1905 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 59.1285 |  | 14.1049 |  |  | 1
|  | 2.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 399.8818 |  | 77.6269 |  |  | 1
60 | ВЛ 0,4 №1 ТП СТ-7 - 323 | 1.466 | [5 empty] | 10.3925
|  | 1.466 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.3925 |  | 17.9708 |  |  | 3
61 | ВЛ 0,4 №1 ТП СТ-9 - 451 | 2.938 | [5 empty] | 627.3699
|  | 2.938 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 6.1394 |  | 4.0984 |  |  | 1
|  | 2.938 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 7.6594 |  | 9.9037 |  |  | 1
|  | 2.938 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 12.3488 |  | 6.5539 |  |  | 1
|  | 2.938 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 130.8798 |  | 38.03 |  |  | 1
|  | 2.938 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 140.4865 |  | 47.7498 |  |  | 1
|  | 2.938 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.455 | 329.856 |  | 62.6719 |  |  | 1
62 | ВЛ 0,4 №3 ТП СТ-9 - 451 | 1.206 | [5 empty] | 284.8915
|  | 1.206 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 5.1555 |  | 6.5863 |  |  | 2
|  | 1.206 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 5.8095 |  | 3.4679 |  |  | 2
|  | 1.206 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 16.6997 |  | 8.9527 |  |  | 2
|  | 1.206 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 257.2269 |  | 48.8639 |  |  | 2
63 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ГН-5 - 305 | 0.677 | [5 empty] | 247.1094
|  | 0.677 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.93291 |  | 0.45743 |  |  | 1
|  | 0.677 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 3.4517 |  | 7.9287 |  |  | 1
|  | 0.677 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 4.0263 |  | 5.1841 |  |  | 1
|  | 0.677 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 5.7127 |  | 2.5599 |  |  | 1
|  | 0.677 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 28.2823 |  | 5.6111 |  |  | 1
|  | 0.677 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 204.7034 |  | 40.2534 |  |  | 1
64 | ВЛ 0,4 № 3 ТП СЛ-5 - 245 | 0.69 | [5 empty] | 428.5126
|  | 0.69 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 3.5031 |  | 4.3995 |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 6.9808 |  | 4.6303 |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 7.28 |  | 3.5444 |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 9.1166 |  | 2.8693 |  |  | 2
|  | 0.69 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 401.6321 |  | 74.8439 |  |  | 2
65 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЗП-1 - 535 | 2.65 | [5 empty] | 442.3879
|  | 2.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 5.2893 |  | 6.7643 |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.8836 |  | 5.1199 |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 25.0017 |  | 14.1358 |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 405.2133 |  | 77.6269 |  |  | 2
66 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗП-1 - 536 | 2.115 | [5 empty] | 1031.9771
|  | 2.115 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 57 | 7.833 |  | 10.1464 |  |  | 1
|  | 2.115 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 10.5922 |  | 11.8397 |  |  | 1
|  | 2.115 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 54 | 46.9254 |  | 25.4445 |  |  | 1
|  | 2.115 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 60.6221 |  | 19.6262 |  |  | 1
|  | 2.115 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 906.0045 |  | 176.3996 |  |  | 1
67 | ВЛ 0,4 №1 ТП Т-6 - 21 | 3.187 | [5 empty] | 196.4526
|  | 3.187 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 34 | 196.4526 |  | 79.213 |  |  | 1
68 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-10 - 7 | 0.315 | [5 empty] | 8.7606
|  | 0.315 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7606 |  | 15.68 |  |  | 1
69 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГЛ-3 - 75 | 0.67 | [5 empty] | 8.7606
|  | 0.67 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7606 |  | 15.68 |  |  | 1
70 | ВЛ 0,4 №1 ТП СК-9 - 379 | 1.137 | [5 empty] | 812.3496
|  | 1.137 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 4.6394 |  | 5.812 |  |  | 1
|  | 1.137 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 7.1291 |  | 8.2051 |  |  | 1
|  | 1.137 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 7.7964 |  | 3.0769 |  |  | 1
|  | 1.137 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.3963 |  | 8.9345 |  |  | 1
|  | 1.137 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 764.3885 |  | 127.9105 |  |  | 1
71 | ВЛ 0,4 №1 ТП СК-9 - 883 | 0.874 | [5 empty] | 683.3933
|  | 0.874 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 3.9011 |  | 4.8433 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 3.9385 |  | 2.0513 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 5.0189 |  | 4.6496 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.0668 |  | 6.7806 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.3516 |  | 8.9345 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.8964 |  | 6.7008 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 160.3696 |  | 59.1794 |  |  | 2
|  | 0.874 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 423.8505 |  | 70.8816 |  |  | 2
72 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗП-3 - 520 | 2.421 | [5 empty] | 50.7215
|  | 2.421 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 50.7215 |  | 22.4603 |  |  | 1
73 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗП-7 - 565 | 0.87 | [5 empty] | 8.7537
|  | 0.87 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 2
74 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЗП-7- 565 | 1.638 | [5 empty] | 1079.6097
|  | 1.638 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.5268 |  | 7.085 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 8.9045 |  | 8.9598 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 29.4106 |  | 15.5525 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 60.5237 |  | 19.6262 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 152.3744 |  | 58.7433 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 180.0701 |  | 39.759 |  |  | 1
|  | 1.638 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 642.7996 |  | 123.0089 |  |  | 1
75 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗП-11 - 567 | 0.915 | [5 empty] | 39.1276
|  | 0.915 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 39.1276 |  | 20.9061 |  |  | 2
76 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЗП-11 - 590 | 1.033 | [5 empty] | 8.7537
|  | 1.033 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 2
77 | Славянский РЭС | [6 empty] | 1184.0773
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 502.3871 |  | 1162.8 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 501.5306 |  | 1160.85 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 180.1596 |  | 417 |  |  | 2
78 | Красноармейский РЭС | [6 empty] | 1184.0773
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 502.3871 |  | 1162.8 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 501.5306 |  | 1160.85 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 180.1596 |  | 417 |  |  | 2
79 | Темрюкский РЭС | [6 empty] | 1098.9875
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 480.4828 |  | 1112.1 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 480.4688 |  | 1112.1 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 138.036 |  | 319.5 |  |  | 2
80 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ц-4 - 1108 | 1.132 | [5 empty] | 830.3544
|  | 1.132 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.67575 |  | 0.95708 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.9529 |  | 5.1287 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 4.4585 |  | 4.9934 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 24.4452 |  | 10.299 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 78.2587 |  | 29.9294 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 164.8723 |  | 53.2217 |  |  | 1
|  | 1.132 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 553.6912 |  | 85.5626 |  |  | 1
81 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НС-6 - 939 | 1.26 | [5 empty] | 8.7554
|  | 1.26 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7554 |  | 15.68 |  |  | 2
82 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Д-5-568 | 1 | [5 empty] | 781.0117
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 3.6488 |  | 4.8143 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 3.6622 |  | 3.5106 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.5336 |  | 8.8216 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.6926 |  | 16.5629 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 80.8181 |  | 19.5998 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 210.6529 |  | 67.3995 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 421.0034 |  | 70.0167 |  |  | 2
83 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Д-7-576 | 0.68 | [5 empty] | 875.2467
|  | 0.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 2.1897 |  | 2.8149 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 2.9846 |  | 4.2946 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 9.5051 |  | 5.1228 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 16.5835 |  | 6.0542 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.7645 |  | 9.0505 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.0769 |  | 6.7879 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 310.4598 |  | 63.8864 |  |  | 4
|  | 0.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 476.6824 |  | 83.3471 |  |  | 4
84 | ВЛ 0,4 № 3 ТП Д-7-577 | 4.305 | [5 empty] | 241.6286
|  | 4.305 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 241.6286 |  | 47.3329 |  |  | 3
85 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-1-203 | 0.92 | [5 empty] | 28.5201
|  | 0.92 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.5201 |  | 10.116 |  |  | 3
86 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-1-172 | 1.68 | [5 empty] | 28.6757
|  | 1.68 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.6757 |  | 10.2986 |  |  | 2
87 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-1-169 | 0.4 | [5 empty] | 28.6757
|  | 0.4 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.6757 |  | 10.2986 |  |  | 2
88 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-1-169 | 0.5 | [5 empty] | 28.4835
|  | 0.5 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.4835 |  | 10.0838 |  |  | 3
89 | ВЛ 0,4 № 3 ТП И-1-169 | 0.19 | [5 empty] | 28.6582
|  | 0.19 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.6582 |  | 10.2986 |  |  | 2
90 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-1-172 | 0.48 | [5 empty] | 28.4835
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.4835 |  | 10.0838 |  |  | 2
91 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-1-203 | 1.82 | [5 empty] | 28.5201
|  | 1.82 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.5201 |  | 10.116 |  |  | 3
92 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-5-258 | 3.065 | [5 empty] | 2.2604
|  | 3.065 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 2
93 | ВЛ 0,4 № 3 ТП И-5-180 | 1.663 | [5 empty] | 92.4702
|  | 1.663 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 17.4981 |  | 21.5101 |  |  | 4
|  | 1.663 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 74.9721 |  | 16.076 |  |  | 4
94 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-177 | 1.273 | [5 empty] | 430.5713
|  | 1.273 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 4.5208 |  | 1.9722 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 4.8744 |  | 2.4497 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.0711 |  | 2.7308 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 6.4882 |  | 8.5969 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.4047 |  | 10.0031 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9322 |  | 7.5023 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 75.6165 |  | 16.076 |  |  | 3
|  | 1.273 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 274.6632 |  | 53.8903 |  |  | 3
95 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-7-177 | 3.372 | [5 empty] | 375.9981
|  | 3.372 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 5.4775 |  | 3.6746 |  |  | 1
|  | 3.372 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 6.1011 |  | 8.0811 |  |  | 1
|  | 3.372 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 8.4328 |  | 4.5513 |  |  | 1
|  | 3.372 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 355.9867 |  | 69.2137 |  |  | 1
96 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-7-187 | 2.325 | [5 empty] | 28.3683
|  | 2.325 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.3683 |  | 9.9717 |  |  | 3
97 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-7-187 | 1.19 | [5 empty] | 28.4573
|  | 1.19 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.4573 |  | 10.0838 |  |  | 3
98 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-7-192 | 1.66 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.66 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 2
99 | ВЛ 0,4 № 2 ТП И-9-170 | 1.92 | [5 empty] | 785.9367
|  | 1.92 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 2.8978 |  | 3.8017 |  |  | 2
|  | 1.92 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.0897 |  | 2.7445 |  |  | 2
|  | 1.92 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 6.7968 |  | 6.1738 |  |  | 2
|  | 1.92 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 77.5012 |  | 29.4277 |  |  | 2
|  | 1.92 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 10 | 274.541 |  | 97.8165 |  |  | 2
|  | 1.92 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 419.1101 |  | 79.9915 |  |  | 2
100 | ВЛ 0,4 № 1 ТП И-9-417 | 1.48 | [5 empty] | 438.7304
|  | 1.48 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.88397 |  | 0.45743 |  |  | 2
|  | 1.48 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 5.4011 |  | 3.3956 |  |  | 2
|  | 1.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.4977 |  | 8.8131 |  |  | 2
|  | 1.48 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 81.5378 |  | 29.3216 |  |  | 2
|  | 1.48 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 344.4098 |  | 67.1224 |  |  | 2
101 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ИВ-3-201 | 0.39 | [5 empty] | 28.557
|  | 0.39 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.557 |  | 10.1489 |  |  | 3
102 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ИВ-5-237 | 2.558 | [5 empty] | 2.1902
|  | 2.558 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.1902 |  | 3.92 |  |  | 3
103 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-8-656 | 1.066 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.066 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 2
104 | ВЛ 0,4 № 2 ТП К-8-679 | 2.414 | [5 empty] | 1265.6593
|  | 2.414 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 5.7464 |  | 10.4903 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 6.5191 |  | 8.6402 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.4301 |  | 5.977 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 44 | 35.0819 |  | 20.1267 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 100.756 |  | 31.5928 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 35 | 279.253 |  | 91.7345 |  |  | 3
|  | 2.414 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.16 | 811.8727 |  | 120.2748 |  |  | 3
105 | ВЛ 0,4 № 3 ТП К-14-657 | 1.675 | [5 empty] | 1104.152
|  | 1.675 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 3.4663 |  | 4.5451 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 4.0586 |  | 6.9102 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 42.2101 |  | 23.1367 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 76.0122 |  | 23.9697 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 78.8776 |  | 18.1392 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 129.6276 |  | 44.6694 |  |  | 3
|  | 1.675 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 769.8996 |  | 115.4922 |  |  | 3
106 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-14-729 | 2.232 | [5 empty] | 79.5647
|  | 2.232 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 79.5647 |  | 26.5452 |  |  | 3
107 | ВЛ 0,4 № 1 ТП КИ-7-731 | 3.16 | [5 empty] | 745.6359
|  | 3.16 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 3.5257 |  | 5.7126 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.7502 |  | 8.9726 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 24.0147 |  | 4.4087 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 25.3964 |  | 13.9711 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 25.728 |  | 8.1136 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 51.0433 |  | 16.0823 |  |  | 3
|  | 3.16 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.86 | 609.1775 |  | 91.2994 |  |  | 3
108 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КИ-7-774 | 0.92 | [5 empty] | 2.2674
|  | 0.92 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2674 |  | 3.9396 |  |  | 2
109 | ВЛ 0,4 № 3 ТП К-9-396 | 2.34 | [5 empty] | 86.6251
|  | 2.34 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 86.6251 |  | 30.2103 |  |  | 2
110 | ВЛ 0,4 № 4 ТП К-9-642 | 1.826 | [5 empty] | 2.2532
|  | 1.826 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2532 |  | 3.9349 |  |  | 2
111 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-9-644 | 1.005 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.005 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 2
112 | ВЛ 0,4 № 1 ТП К-9-779 | 3.057 | [5 empty] | 733.913
|  | 3.057 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 2.9849 |  | 4.4941 |  |  | 2
|  | 3.057 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 5.9987 |  | 7.9583 |  |  | 2
|  | 3.057 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 18.6776 |  | 10.299 |  |  | 2
|  | 3.057 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 76.3668 |  | 24.2494 |  |  | 2
|  | 3.057 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.91 | 629.8849 |  | 97.0185 |  |  | 2
113 | ВЛ 0,4 №1 ТП М-5-427 | 0.594 | [5 empty] | 481.7068
|  | 0.594 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3.1524 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5886 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.7995 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 14.9573 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 26.2177 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 29.0787 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 84.1062 |  |  |  |  | 1
|  | 0.594 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.37 | 306.8064 |  |  |  |  | 1
114 | ВЛ 0,4 №3 ТП М-5-937 | 1.688 | [5 empty] | 1063.1736
|  | 1.688 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.5823 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 33.9657 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 37.0017 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 64.7545 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 69.1762 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 133.1407 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 237.4555 |  |  |  |  | 1
|  | 1.688 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.53 | 449.2098 |  |  |  |  | 1
115 | ВЛ 0,4 №1 ТП МИ-1-49 | 1.12 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.12 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 3
116 | ВЛ 0,4 №2 ТП МИ-1-585 | 1.502 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.502 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 3
117 | ВЛ 0,4 №4 ТП МИ-3-171 | 1.13 | [5 empty] | 351.0192
|  | 1.13 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 2.8154 |  | 2.3868 |  |  | 2
|  | 1.13 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.7779 |  | 4.9862 |  |  | 2
|  | 1.13 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 4.7272 |  | 2.7308 |  |  | 2
|  | 1.13 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.8417 |  | 4.7073 |  |  | 2
|  | 1.13 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 61.0224 |  | 23.8185 |  |  | 2
|  | 1.13 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 249.8346 |  | 41.0746 |  |  | 2
118 | ВЛ 0,4 №1 ТП МИ-3-480 | 1.84 | [5 empty] | 91.5947
|  | 1.84 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 2.3688 |  | 2.4447 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.7287 |  | 12.442 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 78.4971 |  | 28.0381 |  |  | 3
119 | ВЛ 0,4 №1 ТП МИ-7-60 | 1.862 | [5 empty] | 441.7878
|  | 1.862 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 2.5692 |  | 3.0678 |  |  | 2
|  | 1.862 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 6.5191 |  | 8.6402 |  |  | 2
|  | 1.862 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 16.8655 |  | 9.1485 |  |  | 2
|  | 1.862 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 73.871 |  | 28.95 |  |  | 2
|  | 1.862 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 341.9629 |  | 58.0161 |  |  | 2
120 | ВЛ 0,4 №1 ТП МИ-7-61 | 1.66 | [5 empty] | 567.9669
|  | 1.66 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.7164 |  | 4.8022 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 3.3216 |  | 3.2 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 6.0018 |  | 7.949 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 8.6908 |  | 3.9644 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 10.1364 |  | 5.4891 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 190.2591 |  | 37.1711 |  |  | 1
|  | 1.66 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 346.8407 |  | 58.0161 |  |  | 1
121 | ВЛ 0,4 №1 ТП НМ-1-128 | 0.4 | [5 empty] | 223.3906
|  | 0.4 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 2.0793 |  | 2.2352 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 6.1564 |  | 4.1324 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 7.1608 |  | 4.5513 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 13.5054 |  | 5.9167 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 30.57 |  | 10.1406 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.21 | 163.9186 |  | 30.706 |  |  | 2
122 | ВЛ 0,4 №2 ТП НМ-1-138 | 2.569 | [5 empty] | 157.8167
|  | 2.569 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 0.68033 |  | 0.85969 |  |  | 1
|  | 2.569 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 2.9133 |  | 1.8205 |  |  | 1
|  | 2.569 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 4.9144 |  | 1.5894 |  |  | 1
|  | 2.569 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.21 | 149.3087 |  | 30.706 |  |  | 1
123 | ВЛ 0,4 №1 ТП НМ-1-244 | 1 | [5 empty] | 54.5668
|  | 1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 54.5668 |  | 11.1195 |  |  | 4
124 | ВЛ 0,4 №2 ТП НМ-1-244 | 1.11 | [5 empty] | 54.5737
|  | 1.11 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 54.5737 |  | 14.2729 |  |  | 4
125 | ВЛ 0,4 №2 ТП НМ-3-105 | 3.314 | [5 empty] | 13.5054
|  | 3.314 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 13.5054 |  | 5.9167 |  |  | 1
126 | ВЛ 0,4 №1 ТП НМ-11-267 | 1.665 | [5 empty] | 54.574
|  | 1.665 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 54.574 |  | 11.1195 |  |  | 4
127 | ВЛ 0,4 №1 ТП П-5-117 | 2.696 | [5 empty] | 67.0135
|  | 2.696 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 67.0135 |  | 33.4998 |  |  | 3
128 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗЛ-3-64 | 1.089 | [5 empty] | 271.1513
|  | 1.089 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 3.9939 |  | 5.1951 |  |  | 2
|  | 1.089 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 4.3258 |  | 2.0869 |  |  | 2
|  | 1.089 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 8.8448 |  | 5.0309 |  |  | 2
|  | 1.089 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 40.9355 |  | 17.0258 |  |  | 2
|  | 1.089 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 213.0513 |  | 39.9612 |  |  | 2
129 | ВЛ 0,4 №2 ТП О-6-14 | 1.708 | [5 empty] | 344.0271
|  | 1.708 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 344.0271 |  | 62.3136 |  |  | 3
130 | ВЛ 0,4 №1 ТП О-6-22 | 1.025 | [5 empty] | 490.9682
|  | 1.025 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 3.9861 |  | 5.2443 |  |  | 2
|  | 1.025 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 6.2797 |  | 7.8026 |  |  | 2
|  | 1.025 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 6.3855 |  | 3.6575 |  |  | 2
|  | 1.025 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 71.3952 |  | 21.0699 |  |  | 2
|  | 1.025 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 402.9218 |  | 67.6011 |  |  | 2
131 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КР-7-295 | 1.04 | [5 empty] | 320.6168
|  | 1.04 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 18.1649 |  | 23.7182 |  |  | 3
|  | 1.04 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.5176 |  | 60.3544 |  |  | 3
|  | 1.04 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 252.9343 |  | 64.7899 |  |  | 3
132 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-260 | 1.059 | [5 empty] | 27.9399
|  | 1.059 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.9399 |  | 9.4033 |  |  | 2
133 | ВЛ 0,4 № 3 ТП НС-9-260 | 1.22 | [5 empty] | 27.9399
|  | 1.22 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.9399 |  | 9.4033 |  |  | 2
134 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-346 | 2 | [5 empty] | 2.2604
|  | 2 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 3
135 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-348 | 1.385 | [5 empty] | 1005.4503
|  | 1.385 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 3.5962 |  | 4.7199 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.3499 |  | 9.8619 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 10.2747 |  | 14.5896 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 21.1407 |  | 11.5684 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.4401 |  | 6.9178 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 59.0819 |  | 28.8438 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 102.0252 |  | 28.936 |  |  | 1
|  | 1.385 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 771.5416 |  | 136.5562 |  |  | 1
136 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НС-9-356 | 1.264 | [5 empty] | 897.3262
|  | 1.264 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.6635 |  | 3.4782 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 6.6761 |  | 7.541 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 7.9974 |  | 9.4746 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 12.6251 |  | 5.5242 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.4259 |  | 6.9178 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 67.6628 |  | 31.3038 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 6 | 159.4593 |  | 54.8484 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 220.3445 |  | 80.5186 |  |  | 1
|  | 1.264 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 390.4718 |  | 65.489 |  |  | 1
137 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-357 | 1.232 | [5 empty] | 2.2604
|  | 1.232 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2604 |  | 3.9396 |  |  | 3
138 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-365 | 1.662 | [5 empty] | 2.2462
|  | 1.662 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.2462 |  | 3.9349 |  |  | 3
139 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-9-386 | 2.5 | [5 empty] | 28.1625
|  | 2.5 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.1625 |  | 9.6048 |  |  | 2
140 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НС-9-386 | 0.8 | [5 empty] | 28.1625
|  | 0.8 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 28.1625 |  | 9.6048 |  |  | 2
141 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НС-7-379 | 1.184 | [5 empty] | 292.738
|  | 1.184 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.6605 |  | 3.4782 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 3.6387 |  | 1.4502 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 4.2673 |  | 2.3018 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 7.9974 |  | 9.4746 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 16.497 |  | 5.2173 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 29.4259 |  | 6.9178 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 111.8986 |  | 40.2793 |  |  | 3
|  | 1.184 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.16 | 116.3527 |  | 21.9676 |  |  | 3
142 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НС-7-389 | 0.965 | [5 empty] | 127.5692
|  | 0.965 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 8.5599 |  | 10.5414 |  |  | 4
|  | 0.965 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.9909 |  | 26.8242 |  |  | 4
|  | 0.965 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 97.0184 |  | 20.0476 |  |  | 4
143 | ВЛ 0,4 № 3 ТП НС-7-389 | 1.68 | [5 empty] | 1920.1182
|  | 1.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 14.7533 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 56.1175 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 65.7743 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 68.9539 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.7666 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 119.7089 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 476.492 |  |  |  |  | 1
|  | 1.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.25 | 1016.5517 |  |  |  |  | 1
144 | ВЛ 0,4 № 1 ТП РС-1 - 618 | 1.594 | [5 empty] | 560.0452
|  | 1.594 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 4.5208 |  | 1.9722 |  |  | 2
|  | 1.594 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 5.8459 |  | 3.4967 |  |  | 2
|  | 1.594 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.4675 |  | 5.9603 |  |  | 2
|  | 1.594 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 85.1115 |  | 23.3642 |  |  | 2
|  | 1.594 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 113.05 |  | 40.5283 |  |  | 2
|  | 1.594 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.47 | 342.0494 |  | 65.1464 |  |  | 2
145 | ВЛ 0,4 № 3 ТП РС 5 - 703 | 0.64 | [5 empty] | 309.2819
|  | 0.64 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 2.1 |  | 2.751 |  |  | 2
|  | 0.64 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 5.6906 |  | 3.1788 |  |  | 2
|  | 0.64 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 113.05 |  | 40.5283 |  |  | 2
|  | 0.64 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 188.4412 |  | 35.9799 |  |  | 2
146 | ВЛ 0,4 № 2 ТП РС 5 - 703 | 0.84 | [5 empty] | 341.4865
|  | 0.84 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.8677 |  | 2.2655 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.6163 |  | 3.4388 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 5.0455 |  | 5.765 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 6.3116 |  | 4.4503 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 13.0032 |  | 8.3444 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.4836 |  | 4.3086 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 58.3784 |  | 15.5761 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 230.7801 |  | 45.2539 |  |  | 1
147 | ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 263 | 1.583 | [5 empty] | 8.7537
|  | 1.583 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7537 |  | 15.68 |  |  | 3
148 | ВЛ 0,4 №3 ТП В-5 - 136 | 0.32 | [5 empty] | 231.3309
|  | 0.32 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 1.4719 |  | 1.7481 |  |  | 1
|  | 0.32 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 4.0821 |  | 4.6068 |  |  | 1
|  | 0.32 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.7237 |  | 14.4785 |  |  | 1
|  | 0.32 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.08 | 64.6677 |  | 13.5581 |  |  | 1
|  | 0.32 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 149.3854 |  | 62.8251 |  |  | 1
149 | ВЛ 0,4 №3 ТП В-5 - 140 | 0.719 | [5 empty] | 547.4338
|  | 0.719 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.6679 |  | 3.3214 |  |  | 2
|  | 0.719 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 3.5638 |  | 2.2399 |  |  | 2
|  | 0.719 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 58.7862 |  | 22.5198 |  |  | 2
|  | 0.719 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 85.7921 |  | 29.9859 |  |  | 2
|  | 0.719 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 184.1163 |  | 36.2491 |  |  | 2
|  | 0.719 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 212.5074 |  | 60.9718 |  |  | 2
150 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Б-1 - 114 | 2.225 | [5 empty] | 76.0719
|  | 2.225 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 76.0719 |  | 14.8389 |  |  | 2
151 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Б-1 - 123 | 3.43 | [5 empty] | 129.0725
|  | 3.43 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 22.2191 |  | 8.0952 |  |  | 2
|  | 3.43 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.5858 |  | 6.8273 |  |  | 2
|  | 3.43 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 76.2675 |  | 14.8389 |  |  | 2
152 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Р-3 - 477 | 2.41 | [5 empty] | 352.0961
|  | 2.41 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.834 |  | 3.5979 |  |  | 3
|  | 2.41 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.0277 |  | 2.2293 |  |  | 3
|  | 2.41 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.8093 |  | 6.8273 |  |  | 3
|  | 2.41 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 70.151 |  | 22.6984 |  |  | 3
|  | 2.41 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 245.274 |  | 43.1912 |  |  | 3
153 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Б-1 - 115 | 6.426 | [5 empty] | 756.3695
|  | 6.426 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.0373 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 4.5447 |  | 5.2443 |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.8503 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 9.396 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 10.7659 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 20.5655 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9562 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 69.8868 |  |  |  |  | 2
|  | 6.426 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.08 | 603.3668 |  |  |  |  | 2
154 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Б-1 - 126 | 0.991 | [5 empty] | 241.0168
|  | 0.991 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 1.5162 |  | 1.7989 |  |  | 1
|  | 0.991 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 2.7874 |  | 1.4286 |  |  | 1
|  | 0.991 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 4.1372 |  | 2.743 |  |  | 1
|  | 0.991 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 23.6074 |  | 12.8571 |  |  | 1
|  | 0.991 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 208.9686 |  | 34.5051 |  |  | 1
155 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НП-1 - 272 | 0.14 | [5 empty] | 30.7214
|  | 0.14 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7214 |  | 9.7388 |  |  | 2
156 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НП-4 - 535 | 0.23 | [5 empty] | 20.3487
|  | 0.23 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 20.3487 |  | 15.68 |  |  | 2
157 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НП-5 - 242А | 0.35 | [5 empty] | 29.1922
|  | 0.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 29.1922 |  | 7.84 |  |  | 1
158 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НП-5 - 589 | 2.401 | [5 empty] | 623.7723
|  | 2.401 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.418 |  | 5.2774 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.3686 |  | 2.8571 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 6.2057 |  | 4.8936 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 7.6143 |  | 10.0741 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.1211 |  | 4.127 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 29.3504 |  | 9.3193 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 50.1219 |  | 17.619 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 62.5713 |  | 26.6203 |  |  | 2
|  | 2.401 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 450.001 |  | 88.305 |  |  | 2
159 | ВЛ 0,4 № 1 ТП НП-5 - 243 | 1.094 | [5 empty] | 377.863
|  | 1.094 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 2.3116 |  | 2.8783 |  |  | 1
|  | 1.094 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.3686 |  | 2.8571 |  |  | 1
|  | 1.094 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.0102 |  | 4.6057 |  |  | 1
|  | 1.094 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 364.1726 |  | 77.6269 |  |  | 1
160 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ПР-7 - 353 | 0.98 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.98 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
161 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НП-4 - 535 | 0.57 | [5 empty] | 8.7554
|  | 0.57 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 8.7554 |  | 15.68 |  |  | 2
162 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НП-5 - 242А | 0.242 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.242 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
163 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПР-7 - 353 | 0.21 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
164 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПР-7 - 257 | 0.55 | [5 empty] | 1031.3788
|  | 0.55 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.9012 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 5.9811 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 28.0451 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 97.4691 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 101.7666 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 364.4602 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.535 | 431.7555 |  |  |  |  | 2
165 | ВЛ 0,4 № 3 ТП ПР-7 - 353 | 0.912 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.912 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
166 | ВЛ 0,4 № 3 ТП ПР-7 - 257 | 0.89 | [5 empty] | 230.7829
|  | 0.89 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 15.0439 |  | 18.8066 |  |  | 4
|  | 0.89 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 39.4887 |  | 47.892 |  |  | 4
|  | 0.89 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 176.2503 |  | 36.7591 |  |  | 4
167 | ВЛ 0,4 № 3 ТП НП-4 - 535 | 1.57 | [5 empty] | 9.1576
|  | 1.57 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.1576 |  | 16.1237 |  |  | 2
168 | ВЛ 0,4 № 4 ТП ПР-7 - 353 | 0.11 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.11 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
169 | ВЛ 0,4 № 5 ТП ПР-7 - 354 | 1.15 | [5 empty] | 66.5818
|  | 1.15 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.6848 |  | 0.55661 |  |  | 2
|  | 1.15 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.5265 |  | 0.86357 |  |  | 2
|  | 1.15 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.08 | 62.3705 |  | 13.5581 |  |  | 2
170 | ВЛ 0,4 № 6 ТП ПР-7 - 354 | 2.836 | [5 empty] | 211.8026
|  | 2.836 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.3563 |  | 1.4843 |  |  | 2
|  | 2.836 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 3.9508 |  | 1.4393 |  |  | 2
|  | 2.836 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 206.4954 |  | 40.2534 |  |  | 2
171 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ПП-5 - 224 | 0.125 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.125 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
172 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ч-3 - 836 | 0.245 | [5 empty] | 154.3952
|  | 0.245 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 0.85336 |  | 0.89947 |  |  | 1
|  | 0.245 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 3.9369 |  | 1.6 |  |  | 1
|  | 0.245 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 5.6186 |  | 1.9048 |  |  | 1
|  | 0.245 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 143.9863 |  | 29.5753 |  |  | 1
173 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ч-5 - 286 | 1.632 | [5 empty] | 1077.7714
|  | 1.632 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.6745 |  |  |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 5.3312 |  | 6.9924 |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.744 |  |  |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 11.9976 |  |  |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 12.3609 |  |  |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 56.0708 |  |  |  |  | 2
|  | 1.632 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.24 | 978.5925 |  |  |  |  | 2
174 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ч-1 - 277 | 1.498 | [5 empty] | 480.8354
|  | 1.498 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 3.6294 |  | 4.6772 |  |  | 2
|  | 1.498 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 7.1888 |  | 4.7999 |  |  | 2
|  | 1.498 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 17.4397 |  | 8.254 |  |  | 2
|  | 1.498 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 73.47 |  | 38.479 |  |  | 2
|  | 1.498 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.53 | 379.1075 |  | 73.6226 |  |  | 2
175 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ч-3 - 278 | 0.495 | [5 empty] | 454.3473
|  | 0.495 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 2.2527 |  | 2.8783 |  |  | 2
|  | 0.495 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 7.5027 |  | 5.1199 |  |  | 2
|  | 0.495 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 12.3074 |  | 4.2857 |  |  | 2
|  | 0.495 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 432.2845 |  | 82.9659 |  |  | 2
176 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ч-5 - 287 | 0.8 | [5 empty] | 128.7072
|  | 0.8 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 9.9094 |  | 10.0818 |  |  | 4
|  | 0.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 21.2244 |  | 22.8 |  |  | 4
|  | 0.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 97.5734 |  | 19.1734 |  |  | 4
177 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПП-5 - 224 | 0.384 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.384 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
178 | ВЛ 0,4 № 3 ТП ПП-5 - 224 | 0.372 | [5 empty] | 30.7284
|  | 0.372 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.7284 |  | 9.7388 |  |  | 1
179 | ВЛ 0,4 № 1 ТП П-6 - 537 | 1.495 | [5 empty] | 1168.6479
|  | 1.495 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 4.6143 |  | 5.2017 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 7.3227 |  | 9.6285 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 8.1499 |  | 8.6386 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 20.1338 |  | 28.0522 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 56.3691 |  | 13.6545 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 74.5949 |  | 14.8389 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 28 | 168.2115 |  | 62.5045 |  |  | 3
|  | 1.495 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 829.2518 |  | 142.0299 |  |  | 3
180 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ПП-1 - 234 | 1.04 | [5 empty] | 1576.6251
|  | 1.04 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.337 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 12.3609 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 30.4799 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.0776 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 67.8444 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 31 | 219.5133 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 238.246 |  |  |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.2 | 949.766 |  |  |  |  | 2
181 | ВЛ 0,4 № 2 ТП П-2 - 813 | 0.58 | [5 empty] | 441.163
|  | 0.58 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 1.5978 |  | 2.0633 |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.5016 |  | 3.344 |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 9.7651 |  | 6.3718 |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.8345 |  | 4.9463 |  |  | 3
|  | 0.58 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.58 | 398.4639 |  | 69.9259 |  |  | 3
182 | ВЛ 0,4 № 2 ТП П-6 - 705 | 2.009 | [5 empty] | 853.2934
|  | 2.009 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 0.89044 |  | 0.45513 |  |  | 3
|  | 2.009 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 6.0377 |  | 5.5733 |  |  | 3
|  | 2.009 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 7.1925 |  | 9.4566 |  |  | 3
|  | 2.009 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 136.6518 |  | 40.7778 |  |  | 3
|  | 2.009 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 147.9718 |  | 56.8912 |  |  | 3
|  | 2.009 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 554.549 |  | 95.4982 |  |  | 3
183 | ВЛ 0,4 № 5 ТП П-8 - 609 | 0.35 | [5 empty] | 27.6808
|  | 0.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 27.6808 |  | 9.103 |  |  | 2
184 | ВЛ 0,4 №2 ТП В-3 - 132 | 0.72 | [5 empty] | 10.9131
|  | 0.72 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.9131 |  | 18.8066 |  |  | 3
185 | ВЛ 0,4 №2 ТП В-5 - 502 | 1.232 | [5 empty] | 303.6924
|  | 1.232 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.6957 |  | 2.5599 |  |  | 2
|  | 1.232 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 5.281 |  | 6.8176 |  |  | 2
|  | 1.232 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 17.3179 |  | 9.2547 |  |  | 2
|  | 1.232 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 51.9883 |  | 11.3597 |  |  | 2
|  | 1.232 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 225.4094 |  | 45.5925 |  |  | 2
186 | ВЛ 0,4 № 3 ТП С-15 - 772 | 0.702 | [5 empty] | 765.1288
|  | 0.702 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 0.702 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 8.1469 |  |  |  |  | 3
|  | 0.702 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 19.6317 |  |  |  |  | 3
|  | 0.702 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.025 | 34.0965 |  |  |  |  | 3
|  | 0.702 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 696.0763 |  |  |  |  | 3
Итого: 92 681,83415 тыс. руб.
2026 Сочинские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | КВЛ-10 КРН-62-877 | 7.175 | [5 empty] | 833.8939
|  | 7.175 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 833.8939 |  | 151.7449 |  |  | 2
2 | КВЛ-10 А113-А458П/А114П/А883П/КРН-А633 + | 0.777 | [5 empty] | 1662.3243
|  | 0.777 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 6 | 1.5563 |  | 1.0794 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 5.7716 |  | 3.6402 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 92.4667 |  | 52.2249 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.33 | 115.6969 |  | 22.2832 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 41 | 148.3182 |  | 51.7167 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 154.6879 |  | 44.3785 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.05 | 364.5072 |  | 71.6274 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 385.9412 |  | 57.5936 |  |  | 1
|  | 0.777 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 393.3782 |  | 93.2609 |  |  | 1
3 | КВЛ-6 С432-С435п/С729п/С1082п | 0.53 | [5 empty] | 182.3682
|  | 0.53 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 15 | 3.9278 |  | 2.6222 |  |  | 2
|  | 0.53 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 31.5623 |  | 8.792 |  |  | 2
|  | 0.53 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 57.4061 |  | 26.7769 |  |  | 2
|  | 0.53 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 89.472 |  | 31.2089 |  |  | 2
4 | КВЛ-10 А296-А635/А208/КРН + | 1.154 | [5 empty] | 1211.2944
|  | 1.154 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 25 | 7.2114 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.06 | 25.7227 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 97.223 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 120.5462 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 170.2325 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 44 | 183.2767 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 210.034 |  |  |  |  | 1
|  | 1.154 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.35 | 397.048 |  |  |  |  | 1
5 | ВЛ-10 Н731-Н160/Н694П/Н227П/Н616/Н269П | 5.76 | [5 empty] | 6665.2999
|  | 5.76 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 8 | 23.3895 |  |  |  |  | 2
|  | 5.76 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 105 | 29.7906 |  |  |  |  | 2
|  | 5.76 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 75 | 675.9988 |  |  |  |  | 2
|  | 5.76 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 432 | 1839.8762 |  |  |  |  | 2
|  | 5.76 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 5.8 | 2043.3544 |  |  |  |  | 2
|  | 5.76 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 42 | 2052.8903 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ-10 К595-К588п | 1.457 | [5 empty] | 2066.1579
|  | 1.457 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 15 | 4.2564 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 4 | 17.7423 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 220.8519 |  | 64 |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 229.244 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 235.4736 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 249.9784 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 85 | 471.3892 |  |  |  |  | 2
|  | 1.457 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.2 | 637.2221 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ-10 Д63-Д180 | 0.72 | [5 empty] | 929.7791
|  | 0.72 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 1 | 0.29013 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 4.0129 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 32.8998 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.18 | 56.0074 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 91.6929 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 45 | 188.1053 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 263.4254 |  |  |  |  | 2
|  | 0.72 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.068 | 293.3452 |  |  |  |  | 2
8 | КВЛ-10 А289-A340/А173 + | 1.292 | [5 empty] | 3215.1709
|  | 1.292 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 13 | 3.5759 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 10 | 36.7049 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 224.9647 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 87 | 369.3793 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.95 | 533.7154 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.65 | 570.6247 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 619.8594 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 856.3466 |  |  |  |  | 2
9 | КВЛ-10 А216-А299/А442П/А787П/А862/А892/КРН-А822П + | 2.531 | [5 empty] | 3961.5709
|  | 2.531 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 25 | 7.2114 |  |  |  |  | 2
|  | 2.531 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.6 | 204.0472 |  |  |  |  | 2
|  | 2.531 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 16 | 228.5357 |  |  |  |  | 2
|  | 2.531 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 64 | 245.7691 |  |  |  |  | 2
|  | 2.531 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 1387.7604 |  |  |  |  | 2
|  | 2.531 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 1888.247 |  |  |  |  | 2
10 | КВЛ-10 А131-А560П/А166/А436/А792П + | 1.655 | [5 empty] | 4717.8792
|  | 1.655 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 20 | 5.6448 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 20 | 75.2798 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 222.8216 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 241.0659 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 28 | 367.02 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 100 | 422.853 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 425.5633 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.04 | 699.7408 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.7 | 1056.9986 |  |  |  |  | 2
|  | 1.655 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 17 | 1200.8915 |  |  |  |  | 2
11 | КВЛ-10 К547-К535/К527п/К554п | 1.292 | [5 empty] | 2078.7508
|  | 1.292 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 28 | 8.0281 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 2 | 8.8711 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 54.0003 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 62.0429 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 238.9254 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 271.5655 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 410.6634 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 77 | 428.9012 |  |  |  |  | 1
|  | 1.292 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2 | 595.7528 |  |  |  |  | 1
12 | КВЛ-10 Х363-Х362/585П | 1.215 | [5 empty] | 2903.9988
|  | 1.215 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 21 | 5.896 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 50.6257 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 1.344 | 76.1404 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 48 | 131.3757 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 234.4785 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 49 | 535.8523 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 210 | 924.8711 |  |  |  |  | 4
|  | 1.215 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 17 | 944.7592 |  |  |  |  | 4
13 | КВЛ-10 Х264-Х472/КРН-Х6/КРН-Х360 | 0.725 | [5 empty] | 4413.0269
|  | 0.725 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 16 | 4.6401 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 1.35 | 58.6638 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 60.9867 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 101.532 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.15.3.9. ВЛ 6-20 кВ / Замена вязок на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 42 | 114.9537 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 85 | 399.9684 |  |  |  |  | 1
|  | 0.725 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 9 | 3672.2823 |  |  |  |  | 1
14 | КВЛ-10 А12-А502/А122/А151П/А284П/А417/А515П/А732 + | 4.357 | [5 empty] | 6720.949
|  | 4.357 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 4.0129 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 53 | 15.1762 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.06 | 22.695 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 41.9564 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 158.2815 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 379.0331 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 41 | 562.538 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 164 | 695.7275 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 20 | 1398.3027 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 17 | 1614.6396 |  |  |  |  | 3
|  | 4.357 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 6.3 | 1828.5863 |  |  |  |  | 3
15 | КВЛ-10 Д189-Д190 | 0.672 | [5 empty] | 2330.4838
|  | 0.672 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 8 | 2.818 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 32.1028 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.18 | 65.0905 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 23 | 296.1654 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 479.9656 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 132 | 602.2858 |  |  |  |  | 2
|  | 0.672 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.784 | 852.0557 |  |  |  |  | 2
16 | ВЛ-10 Д151-Д105/Д16/Д149 | 1.8 | [5 empty] | 4506.0728
|  | 1.8 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 19 | 6.6928 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 48.1542 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.27 | 84.0112 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 220.8519 |  | 64 |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 39 | 386.7917 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 216 | 919.2271 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 5.346 | 1402.3771 |  |  |  |  | 2
|  | 1.8 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 1437.9668 |  |  |  |  | 2
17 | КВЛ-10 Л26-Л191 | 0.12 | [5 empty] | 319.8137
|  | 0.12 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 0.75354 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 22.2966 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.05 | 33.1827 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 36.8955 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 43.1956 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 45.6633 |  |  |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.45 | 137.8264 |  |  |  |  | 2
18 | ВЛ-10 Л26-Л195П | 0.986 | [5 empty] | 1345.2641
|  | 0.986 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 15 | 4.3889 |  |  |  |  | 1
|  | 0.986 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 27.9407 |  |  |  |  | 1
|  | 0.986 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.05 | 33.1827 |  |  |  |  | 1
|  | 0.986 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 184.3767 |  |  |  |  | 1
|  | 0.986 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 105 | 469.0464 |  |  |  |  | 1
|  | 0.986 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.46 | 626.3287 |  |  |  |  | 1
19 | ВЛ-10 Л26-Л127 | 1.334 | [5 empty] | 1820.0569
|  | 1.334 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 22 | 5.8365 |  |  |  |  | 2
|  | 1.334 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 27.9407 |  |  |  |  | 2
|  | 1.334 |  | 1.9.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.05 | 33.1827 |  |  |  |  | 2
|  | 1.334 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 319.2495 |  |  |  |  | 2
|  | 1.334 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 150 | 648.537 |  |  |  |  | 2
|  | 1.334 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 2.95 | 785.3105 |  |  |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | КВЛ-0,4 Клуб ТП-А161 | 0.84 | [5 empty] | 1132.6348
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.03 |  | 3.418 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.4867 |  | 3.3016 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 8.5155 |  | 7.619 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 38.768 |  | 14.2857 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 90.6208 |  | 18.6666 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 101.9619 |  | 26.5926 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 116.48 |  | 99.6848 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 306.7524 |  | 64.4404 |  |  | 1
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 461.0195 |  | 99.8327 |  |  | 1
2 | ВЛ-0,4 Поселок ТП-Л26 | 0.94 | [5 empty] | 1243.597
|  | 0.94 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.3264 |  | 3.6344 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 6.1956 |  | 4.32 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 11.9405 |  | 3.3397 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 30.5567 |  | 8.8778 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.8327 |  | 8.8216 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 117.6613 |  | 25.9753 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 126.52 |  | 100.8179 |  |  | 4
|  | 0.94 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.92 | 915.5639 |  | 115.1454 |  |  | 4
3 | ВЛ-0,4 №1 ТП-Г24 | 1.806 | [5 empty] | 1944.5759
|  | 1.806 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 15.7456 |  |  |  |  | 1
|  | 1.806 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 27.9919 |  |  |  |  | 1
|  | 1.806 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 98 | 43.0768 |  |  |  |  | 1
|  | 1.806 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 77.0874 |  |  |  |  | 1
|  | 1.806 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 267.8508 |  |  |  |  | 1
|  | 1.806 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.68 | 1512.8235 |  |  |  |  | 1
4 | ВЛ-0,4 Дет.сад ТП-Д118 | 2.11 | [5 empty] | 5249.0037
|  | 2.11 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 3.6263 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 24.0771 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 58 | 25.0604 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 33.6711 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 534.119 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 86 | 764.767 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 1839.2135 |  |  |  |  | 1
|  | 2.11 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.97 | 2024.4693 |  |  |  |  | 1
5 | КВЛ-0,4 №1 ТП-Г30 | 1.972 | [5 empty] | 2397.1094
|  | 1.972 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 15.0329 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 55 | 21.9307 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 53 | 70.8821 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 136.9924 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 266.3618 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 399.7079 |  |  |  |  | 1
|  | 1.972 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.738 | 1486.2016 |  |  |  |  | 1
6 | ВЛ-0,4 №4 ТП-Г87 | 1.21 | [5 empty] | 1330.6157
|  | 1.21 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 11.2469 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 17.2184 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 25.5772 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 73 | 30.4415 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 144.887 |  |  |  |  | 2
|  | 1.21 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.4 | 1101.2449 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ-0,4 №2 ТП-Г32 | 1.72 | [5 empty] | 763.9955
|  | 1.72 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 5.1028 |  | 4.6234 |  |  | 2
|  | 1.72 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 5.5754 |  | 4.3091 |  |  | 2
|  | 1.72 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 12.4634 |  | 5.3365 |  |  | 2
|  | 1.72 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 65.0163 |  | 21.7279 |  |  | 2
|  | 1.72 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 90.8791 |  | 58.7491 |  |  | 2
|  | 1.72 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.738 | 584.9585 |  | 163.5327 |  |  | 2
8 | КВЛ-0,4 Бамбуковая ТП-79 | 0.44 | [5 empty] | 1422.784
|  | 0.44 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 1 | 0.28225 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 4.3208 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 47.3926 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 71.5118 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 340.9792 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 348.6839 |  |  |  |  | 4
|  | 0.44 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 609.6135 |  |  |  |  | 4
9 | ВЛ-0,4 Гастелло ТП-А31 | 0.68 | [5 empty] | 1872.7997
|  | 0.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 0.86415 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 1.0668 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.12. Работы на ЛЭП / Покраска опор |  | т | 0.316 | 10.9613 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.3364 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 47.2487 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 57.8641 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.05 | 65.0228 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.11 | 136.5811 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 146.6853 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 203.918 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.435 | 509.264 |  |  |  |  | 2
|  | 0.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 658.987 |  |  |  |  | 2
10 | ВЛ-0,4 №2 ТП-Н45 | 1.226 | [5 empty] | 1155.518
|  | 1.226 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 4.0129 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 6.3983 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 10.9006 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.3364 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.045 | 51.1927 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 45 | 82.076 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 258.1335 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 308.0685 |  |  |  |  | 2
|  | 1.226 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 400.3992 |  |  |  |  | 2
11 | ВЛ-0,4 В.Поселок ТП-С500 | 1.529 | [5 empty] | 3042.7143
|  | 1.529 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 1.9757 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 21.6038 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 26.8294 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8787 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 68.3493 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 137.5377 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 574.4854 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 1029.0653 |  |  |  |  | 2
|  | 1.529 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 1148.9889 |  |  |  |  | 2
12 | ВЛ-0,4 Н.Поселок ТП-С500 | 0.787 | [5 empty] | 2059.9072
|  | 0.787 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 4 | 1.129 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 9.4572 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 12.8315 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 26.3243 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 39.4808 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 75.3774 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 99.289 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 103.0092 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 274.5493 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 655.4101 |  |  |  |  | 1
|  | 0.787 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 763.0494 |  |  |  |  | 1
13 | ВЛ-0,4 Магазин ТП-Л31 | 1.6 | [5 empty] | 2041.2814
|  | 1.6 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 7.8367 |  | 7.4601 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 39 | 12.755 |  | 9.36 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 28.5843 |  | 21.7734 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.035 | 42.7024 |  | 8.8216 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 143.527 |  | 50.769 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 202.0691 |  | 141.5124 |  |  | 2
|  | 1.6 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.6 | 1603.8068 |  | 204.0781 |  |  | 2
14 | ВЛ-0,4 Среднее Зубова ТП-Л99 | 0.76 | [5 empty] | 562.9741
|  | 0.76 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.3264 |  | 3.6344 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.9893 |  | 1.9355 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 5.0951 |  | 2.5807 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 11.1068 |  | 4.3883 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.8327 |  | 8.8216 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 117.0378 |  | 100.8179 |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.392 | 389.5861 |  | 47.6888 |  |  | 2
15 | ВЛ-0,4 Жил. Фонд ТП-А2 | 0.8 | [5 empty] | 1648.9569
|  | 0.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 2.2046 |  | 2.0977 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 3.6849 |  | 3.84 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 20.2949 |  | 8.0619 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 51.1821 |  | 15.5787 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 139.0922 |  | 81.9257 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 274.5704 |  | 39.9495 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.29 | 331.2241 |  | 56.9538 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 403.7427 |  | 118.8753 |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 422.961 |  | 60.0934 |  |  | 2
16 | Краснополянский РЭС | [6 empty] | 1944.651
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 2 | 1944.651 |  | 228.9869 |  |  | 4
17 | ВЛ-0,4 №4 ТП-Н189 | 2.524 | [5 empty] | 1188.4999
|  | 2.524 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 9.7044 |  |  |  |  | 1
|  | 2.524 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 15.5592 |  |  |  |  | 1
|  | 2.524 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 37.4355 |  |  |  |  | 1
|  | 2.524 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 155.3491 |  |  |  |  | 1
|  | 2.524 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 240.13 |  |  |  |  | 1
|  | 2.524 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.74 | 730.3218 |  |  |  |  | 1
18 | ВЛ-0,4 №4 ТП-Н39 | 1.77 | [5 empty] | 1172.0766
|  | 1.77 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 9.3655 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 10.1031 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 37.4531 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 45.7703 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 91.9229 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 154.1548 |  |  |  |  | 1
|  | 1.77 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.958 | 823.3069 |  |  |  |  | 1
19 | ВЛ-0,4 №1 ТП-Т114 | 1.84 | [5 empty] | 1977.204
|  | 1.84 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1977.204 |  |  |  |  | 3
20 | ВЛ-0,4 №1 ТП-Т72 | 1.78 | [5 empty] | 1319.7913
|  | 1.78 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1319.7913 |  |  |  |  | 3
21 | ВЛ-0,4 Теплицы ТП-А106 | 0.76 | [5 empty] | 2240.5242
|  | 0.76 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 2.3201 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 4.7862 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 12.0386 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 25.439 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 39 | 74.1412 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 103.0092 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 209.8722 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.22 | 281.9598 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 10 | 357.1271 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.38 | 470.3448 |  |  |  |  | 2
|  | 0.76 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 699.4861 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 | 0.625 | [5 empty] | 791.2555
|  | 0.625 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 4.2541 |  |  |  |  | 1
|  | 0.625 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 8.4131 |  |  |  |  | 1
|  | 0.625 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 35.1788 |  |  |  |  | 1
|  | 0.625 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 132.5631 |  |  |  |  | 1
|  | 0.625 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 301.0093 |  |  |  |  | 1
|  | 0.625 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 309.8371 |  |  |  |  | 1
23 | ВЛ-0,4 10 лет Октября ТП-А171 | 1.287 | [5 empty] | 4176.8623
|  | 1.287 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.5712 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 12.8961 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 16.0514 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.04 | 54.1268 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 137.3457 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 9 | 486.1208 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 512.183 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.16 | 1357.3685 |  |  |  |  | 3
|  | 1.287 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1598.1986 |  |  |  |  | 3
24 | ВЛ-0,4 Дивноморская ТП-Х150 | 0.286 | [5 empty] | 623.5463
|  | 0.286 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 0.79574 |  | 0.34473 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.12. Работы на ЛЭП / Покраска опор |  | т | 0.34 | 7.0077 |  | 6.5072 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 19.1897 |  | 6.273 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.04 | 49.7844 |  | 8.156 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.0054 |  | 42.3301 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.16 | 168.1877 |  | 21.3237 |  |  | 1
|  | 0.286 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 321.5757 |  | 56.4867 |  |  | 1
25 | ВЛ-0,4 №1 ТП-Г824 | 1.1 | [5 empty] | 2228.5901
|  | 1.1 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 2228.5901 |  |  |  |  | 3
26 | КВЛ-0,4 №4 ТП-Г823 | 0.74 | [5 empty] | 1071.1055
|  | 0.74 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1071.1055 |  | 533.9884 |  |  | 2
27 | ВЛ-0,4 №1 ТП-Х52 | 0.15 | [5 empty] | 517.4665
|  | 0.15 |  | 1.12. Работы на ЛЭП / Покраска опор |  | т | 0.23 | 4.2575 |  | 4.2808 |  |  | 2
|  | 0.15 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 17.9598 |  | 5.7199 |  |  | 2
|  | 0.15 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 32.6748 |  | 7.909 |  |  | 2
|  | 0.15 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.0225 |  | 48.7134 |  |  | 2
|  | 0.15 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.184 | 186.4963 |  | 27.822 |  |  | 2
|  | 0.15 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 214.0557 |  | 34.1496 |  |  | 2
28 | ВЛ-0,4 Посёлок ТП-Д17 | 1.085 | [5 empty] | 2071.6448
|  | 1.085 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.837 |  | 3.2749 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 33 | 8.495 |  | 8.0301 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.12. Работы на ЛЭП / Покраска опор |  | т | 0.387 | 10.9739 |  | 7.2394 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 16.7628 |  | 19.4669 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 34.4147 |  | 7.949 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 163.4924 |  | 148.8846 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 343.6742 |  | 65.6095 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 61 | 437.5434 |  | 167.0387 |  |  | 1
|  | 1.085 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.062 | 1051.4515 |  | 144.1754 |  |  | 1
29 | ВЛ-0,4 №2 ТП-Н70 | 0.39 | [5 empty] | 555.6398
|  | 0.39 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 1.8582 |  | 1.5513 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 2.6974 |  | 1.9467 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 27.83 |  | 7.0853 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 29.3848 |  | 8.0619 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 71.4643 |  | 51.6988 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 165.3677 |  | 32.9213 |  |  | 2
|  | 0.39 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 257.0373 |  | 67.7636 |  |  | 2
30 | ВЛ-0,4 Монастырь ТП-К599 | 0.4 | [5 empty] | 1082.8308
|  | 0.4 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.4917 |  |  |  |  | 1
|  | 0.4 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 23.3139 |  |  |  |  | 1
|  | 0.4 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 41.8913 |  |  |  |  | 1
|  | 0.4 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 237.8011 |  |  |  |  | 1
|  | 0.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 361.8698 |  |  |  |  | 1
|  | 0.4 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 415.4628 |  |  |  |  | 1
31 | ВЛ-0,4 Партизанский ТП-К599 | 1.748 | [5 empty] | 263.9094
|  | 1.748 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 12.5098 |  |  |  |  | 1
|  | 1.748 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 14.0503 |  |  |  |  | 1
|  | 1.748 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9271 |  |  |  |  | 1
|  | 1.748 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.0317 |  |  |  |  | 1
|  | 1.748 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.15 | 149.3905 |  |  |  |  | 1
32 | ВЛ-0,4 ул.Ачишховская ТП-К19 | 0.485 | [5 empty] | 827.014
|  | 0.485 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 5 | 1.5665 |  |  |  |  | 2
|  | 0.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 70.3992 |  |  |  |  | 2
|  | 0.485 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 229.2885 |  |  |  |  | 2
|  | 0.485 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 525.7598 |  |  |  |  | 2
33 | ВЛ-0,4 Березовый ТП-К38 | 0.625 | [5 empty] | 660.4493
|  | 0.625 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 4.6401 |  |  |  |  | 4
|  | 0.625 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 22.2826 |  |  |  |  | 4
|  | 0.625 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 200.5479 |  |  |  |  | 4
|  | 0.625 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 432.9786 |  |  |  |  | 4
34 | ВЛ-0,4 Аибгинский ТП-К74 | 0.572 | [5 empty] | 413.6956
|  | 0.572 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.7981 |  | 1.36 |  |  | 1
|  | 0.572 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 39.7081 |  | 12.5622 |  |  | 1
|  | 0.572 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 63.8176 |  | 40.52 |  |  | 1
|  | 0.572 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 308.3719 |  | 66.3598 |  |  | 1
35 | ВЛ-0,4 Мельничный ТП-К74 | 0.647 | [5 empty] | 379.5857
|  | 0.647 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.3124 |  | 2.4474 |  |  | 1
|  | 0.647 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 22.0821 |  | 4.8363 |  |  | 1
|  | 0.647 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 54.9714 |  | 30.62 |  |  | 1
|  | 0.647 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 299.2198 |  | 66.3598 |  |  | 1
36 | ВЛ-0,4 Переулок ТРП-172 | 0.7 | [5 empty] | 308.2087
|  | 0.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 4.1378 |  |  |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 18.2415 |  |  |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 100.2671 |  |  |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 185.5623 |  |  |  |  | 2
37 | ВЛ-0,4 Поселок ТРП-8 | 1.59 | [5 empty] | 4366.2059
|  | 1.59 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 7.3768 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 58 | 25.0604 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 46.6517 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 52.1671 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 363.7826 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 88 | 860.6467 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 1068.5302 |  |  |  |  | 2
|  | 1.59 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.56 | 1941.9905 |  |  |  |  | 2
38 | ВЛ-0,4 Верх Геленджикская ТП-А480 | 0.92 | [5 empty] | 2429.7473
|  | 0.92 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 1.6139 |  | 0.25397 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 2.721 |  | 2.5397 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.5308 |  | 2.8783 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.04 | 50.6705 |  | 8.2963 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 44 | 68.5804 |  | 25.0158 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 148.2202 |  | 32.0423 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 166.9806 |  | 147.5544 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.16 | 205.973 |  | 40.6804 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.68 | 874.6787 |  | 185.9373 |  |  | 1
|  | 0.92 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 906.7783 |  | 175.9574 |  |  | 1
39 | КВЛ-0,4 Альпийская ТП-161 | 1.498 | [5 empty] | 4285.4043
|  | 1.498 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 2.1283 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 26.1407 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 143.9522 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 159.0815 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 60 | 161.5622 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 444.7864 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 466.1674 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.08 | 867.9027 |  |  |  |  | 1
|  | 1.498 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 2013.6829 |  |  |  |  | 1
40 | ВЛ-0,4 Пластунская ТП-84 | 1.64 | [5 empty] | 4257.7815
|  | 1.64 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 3.6691 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 10.3698 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 28.496 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 60 | 88.766 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.9.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы по замене провода на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.17 | 141.8065 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 30 | 235.7643 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 798.8531 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 818.5599 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 863.6168 |  |  |  |  | 3
|  | 1.64 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 1267.88 |  |  |  |  | 3
41 | ВЛ-0,4 Краснодарская ТП-81 | 0.442 | [5 empty] | 1446.5228
|  | 0.442 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.76479 |  | 0.52443 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 2.2773 |  | 2.2623 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 21.0655 |  | 8.0619 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.6066 |  | 6.0464 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 83.8061 |  | 22.273 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 112.0965 |  | 41.6461 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 179.4943 |  | 150.9838 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.57 | 425.0632 |  | 58.6776 |  |  | 1
|  | 0.442 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 591.3486 |  | 127.5258 |  |  | 1
42 | ВЛ-0,4 Комсомольская ТП-139 | 0.63 | [5 empty] | 2288.9114
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 2 | 0.56448 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3.1524 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 8.6415 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 28.496 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 34.3364 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 31 | 87.7582 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 103.7976 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 134.0982 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 396.6841 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.77 | 689.0162 |  |  |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 802.3662 |  |  |  |  | 2
43 | ВЛ-0,4 Дачи ТП-Д257 | 0.98 | [5 empty] | 2069.8658
|  | 0.98 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 3.9068 |  | 2.7578 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 7.504 |  | 7.0567 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 20.8913 |  | 24.3336 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 34.4147 |  | 7.949 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 131.8372 |  | 114.7735 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 33 | 279.4189 |  | 90.3385 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 699.2199 |  | 183.3065 |  |  | 2
|  | 0.98 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.95 | 892.673 |  | 128.2603 |  |  | 2
44 | ВЛ-0,4 Дачи ТП-Д243 | 1.674 | [5 empty] | 3861.0687
|  | 1.674 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 8.3094 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 16.3522 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 38.3605 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 68.2185 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 319.7066 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 63 | 616.1448 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1378.7625 |  |  |  |  | 4
|  | 1.674 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 1415.2143 |  |  |  |  | 4
45 | КВЛ-0,4 Панфилова ТП-А371 | 0.5 | [5 empty] | 1576.6803
|  | 0.5 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1576.6803 |  |  |  |  | 4
46 | ВЛ-0,4 №3 ТП-Н204 | 1.35 | [5 empty] | 1216.6973
|  | 1.35 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 6.5145 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 8.216 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 33.182 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 132.2026 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 498.5722 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 538.0101 |  |  |  |  | 2
47 | ВЛ-0,4 Амурская ТП-Л27 | 2 | [5 empty] | 1358.1169
|  | 2 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 7.5903 |  | 6.5037 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 10.0243 |  | 6.96 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 20.561 |  | 8.3551 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.872 |  | 8.8216 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 45.6492 |  | 8.8778 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 149.3927 |  | 107.029 |  |  | 1
|  | 2 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 1094.0275 |  | 139.6671 |  |  | 1
48 | ВЛ-0,4 В.Поселок ТП-Д410 | 1.26 | [5 empty] | 1620.125
|  | 1.26 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 6.513 |  | 6.0834 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.3154 |  | 5.3433 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 34.4147 |  | 7.949 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 77.0373 |  | 12.9576 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 196.0632 |  | 170.3856 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 71 | 584.7227 |  | 194.403 |  |  | 1
|  | 1.26 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.71 | 714.0587 |  | 112.9465 |  |  | 1
49 | ВЛ-0,4 Будёновский ТП-К547 | 0.718 | [5 empty] | 1571.0412
|  | 0.718 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 10.8614 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 11.4327 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 42.2247 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 125.9256 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 30 | 261.2674 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 309.8371 |  |  |  |  | 1
|  | 0.718 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.8 | 809.4923 |  |  |  |  | 1
50 | ВЛ-0,4 Жил.дома ТП-А170 | 0.56 | [5 empty] | 1353.2672
|  | 0.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 2.8224 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 4.6528 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.01 | 25.439 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 47.3023 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 180.6156 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 239.3074 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 276.3713 |  |  |  |  | 1
|  | 0.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 576.7562 |  |  |  |  | 1
51 | ВЛ-0,4 пер.Ачишховский ТП-К19 | 0.444 | [5 empty] | 643.5222
|  | 0.444 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 2.8224 |  |  |  |  | 2
|  | 0.444 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 54.7244 |  |  |  |  | 2
|  | 0.444 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 214.8509 |  |  |  |  | 2
|  | 0.444 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 371.1245 |  |  |  |  | 2
52 | ВЛ-0,4 Пчеловодов 1 ТП-К44 | 0.684 | [5 empty] | 464.4953
|  | 0.684 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 6.1471 |  |  |  |  | 2
|  | 0.684 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 56.9798 |  |  |  |  | 2
|  | 0.684 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 153.952 |  |  |  |  | 2
|  | 0.684 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 247.4164 |  |  |  |  | 2
53 | ВЛ-0,4 Пчеловодов 2 ТП-К44 | 0.463 | [5 empty] | 512.4644
|  | 0.463 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.8271 |  |  |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 53.8148 |  |  |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 176.4791 |  |  |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 278.3434 |  |  |  |  | 2
54 | ВЛ-0,4 Бугорный ТП-К68 | 2.709 | [5 empty] | 406.8669
|  | 2.709 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 5.3936 |  |  |  |  | 1
|  | 2.709 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 13.9427 |  |  |  |  | 1
|  | 2.709 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 140.1142 |  |  |  |  | 1
|  | 2.709 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 247.4164 |  |  |  |  | 1
55 | ВЛ-0,4 Плотинный ТП-К74 | 0.526 | [5 empty] | 221.97
|  | 0.526 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.25 |  | 1.619 |  |  | 4
|  | 0.526 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 14.7458 |  | 4.3496 |  |  | 4
|  | 0.526 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 41.7775 |  | 27.1048 |  |  | 4
|  | 0.526 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 163.1965 |  | 36.1962 |  |  | 4
56 | КВЛ-0,4 Мемориал ТП-К68 | 0.965 | [5 empty] | 265.5629
|  | 0.965 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 4.5127 |  |  |  |  | 1
|  | 0.965 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 7.7137 |  |  |  |  | 1
|  | 0.965 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 98.7013 |  |  |  |  | 1
|  | 0.965 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 154.6353 |  |  |  |  | 1
57 | ВЛ-0,4 Мичурина ТРП-172 | 0.91 | [5 empty] | 593.647
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.8271 |  |  |  |  | 1
|  | 0.91 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 41.1762 |  |  |  |  | 1
|  | 0.91 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 146.592 |  |  |  |  | 1
|  | 0.91 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 402.0516 |  |  |  |  | 1
58 | ВЛ-0,4 №1 ГКТП-1П | 1.767 | [5 empty] | 2404.1782
|  | 1.767 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 15.2609 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.12. Работы на ЛЭП / Покраска опор |  | т | 0.912 | 23.3997 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 100 | 39.8741 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 163.4971 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 181.0398 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 55 | 470.2246 |  |  |  |  | 2
|  | 1.767 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.82 | 1510.8821 |  |  |  |  | 2
59 | ВЛ-0,4 №3 ТП-Г90 | 1.616 | [5 empty] | 1127.4977
|  | 1.616 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 15.1926 |  |  |  |  | 2
|  | 1.616 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 20.2309 |  |  |  |  | 2
|  | 1.616 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 35 | 54.0641 |  |  |  |  | 2
|  | 1.616 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 173.9776 |  |  |  |  | 2
|  | 1.616 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.02 | 864.0326 |  |  |  |  | 2
Итого: 145 908,81456 тыс. руб.
2026 Тимашевские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - НН-5 | 17.239 | [5 empty] | 385.8419
|  | 17.239 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 7.2529 |  | 2.85 |  |  | 2
|  | 17.239 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 21.5776 |  | 6.72 |  |  | 2
|  | 17.239 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 77.0146 |  | 25.31 |  |  | 2
|  | 17.239 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 279.9968 |  | 13.95 |  |  | 2
2 | Брюховецкий РЭС | [6 empty] | 152.8294
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 152.8294 |  | 19.86 |  |  | 4
3 | Калининский РЭС | [6 empty] | 143.5083
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 143.5083 |  | 19.86 |  |  | 4
4 | Каневской РЭС | [6 empty] | 166.2393
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 166.2393 |  | 19.86 |  |  | 4
5 | Приморско-Ахтарский РЭС | [6 empty] | 101.7763
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 101.7763 |  | 19.86 |  |  | 4
6 | Тимашевский РЭС | [6 empty] | 148.933
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 148.933 |  | 19.86 |  |  | 4
7 | ВЛ 10 - НМ-11 | 12.57 | [5 empty] | 378.8104
|  | 12.57 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 86.9391 |  | 7.04 |  |  | 1
|  | 12.57 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 291.8713 |  | 27.9 |  |  | 1
8 | ВЛ 10 - НД-1 | 7.93 | [5 empty] | 141.638
|  | 7.93 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 25.0785 |  | 5.7 |  |  | 2
|  | 7.93 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 21 | 53.9456 |  | 17.64 |  |  | 2
|  | 7.93 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 62.6139 |  | 6.94 |  |  | 2
9 | ВЛ 10 - НД-5 | 8.82 | [5 empty] | 45.3828
|  | 8.82 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 14.5801 |  | 5.7 |  |  | 2
|  | 8.82 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 30.8026 |  | 10.08 |  |  | 2
10 | ВЛ 10 - НД-7 | 17.26 | [5 empty] | 90.617
|  | 17.26 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 29.086 |  | 11.4 |  |  | 2
|  | 17.26 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 61.531 |  | 20.16 |  |  | 2
11 | ВЛ 10 - БП-1 | 11.11 | [5 empty] | 378.8104
|  | 11.11 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 86.9391 |  | 7.04 |  |  | 1
|  | 11.11 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 291.8713 |  | 27.9 |  |  | 1
12 | ВЛ 10 - БТ-9 | 22.748 | [5 empty] | 1731.3629
|  | 22.748 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 16.9534 |  |  |  |  | 3
|  | 22.748 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 378 | 89.6646 |  |  |  |  | 3
|  | 22.748 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 11 | 95.6329 |  |  |  |  | 3
|  | 22.748 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 57 | 177.9872 |  |  |  |  | 3
|  | 22.748 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 479.5257 |  |  |  |  | 3
|  | 22.748 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 871.5992 |  |  |  |  | 3
13 | ВЛ 10 - Л-5 | 8.86 | [5 empty] | 644.6891
|  | 8.86 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 13.0411 |  |  |  |  | 2
|  | 8.86 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 16.4855 |  |  |  |  | 2
|  | 8.86 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 17.3878 |  |  |  |  | 2
|  | 8.86 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 172 | 40.7998 |  |  |  |  | 2
|  | 8.86 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 266.1309 |  |  |  |  | 2
|  | 8.86 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 290.8442 |  |  |  |  | 2
14 | ВЛ 10 - ВЖ-7 | 3.22 | [5 empty] | 431.5172
|  | 3.22 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 52 | 6.5199 |  | 8.84 |  |  | 2
|  | 3.22 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 51.5234 |  | 7.77 |  |  | 2
|  | 3.22 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 57.3863 |  | 22.8 |  |  | 2
|  | 3.22 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 48 | 112.6197 |  | 40.32 |  |  | 2
|  | 3.22 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 203.4679 |  | 39.19 |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 №1 ТП НК-3 - 282 | 1.075 | [5 empty] | 132.3774
|  | 1.075 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 3.3468 |  | 4.59 |  |  | 4
|  | 1.075 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 53.8951 |  | 21.75 |  |  | 4
|  | 1.075 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 75.1356 |  | 17.85 |  |  | 4
2 | ВЛ 0,4 №2 ТП НК-3 - 282 | 0.82 | [5 empty] | 230.8444
|  | 0.82 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 3.7064 |  | 2.24 |  |  | 4
|  | 0.82 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 4.8342 |  | 6.63 |  |  | 4
|  | 0.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.4213 |  | 7.04 |  |  | 4
|  | 0.82 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 85.9783 |  | 38.25 |  |  | 4
|  | 0.82 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 129.9042 |  | 33.82 |  |  | 4
3 | ВЛ 0,4 №1 ТП КЛ-8 - 166 | 0.51 | [5 empty] | 1036.6965
|  | 0.51 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 746.5046 |  |  |  |  | 1
|  | 0.51 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 4.0325 |  |  |  |  | 3
|  | 0.51 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 26.1228 |  |  |  |  | 3
|  | 0.51 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 80 | 92.1569 |  |  |  |  | 3
|  | 0.51 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 167.8798 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПС-5 - 259 | 0.737 | [5 empty] | 983.8338
|  | 0.737 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 6.4046 |  |  |  |  | 1
|  | 0.737 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 94 | 105.0242 |  |  |  |  | 1
|  | 0.737 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 187.3828 |  |  |  |  | 1
|  | 0.737 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 685.0222 |  |  |  |  | 1
5 | ВЛ 0,4 №2 ТП КБ-7 - 241 | 1.04 | [5 empty] | 615.34
|  | 1.04 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 2.9252 |  | 3.91 |  |  | 1
|  | 1.04 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 8.0747 |  | 11.04 |  |  | 1
|  | 1.04 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 32.5616 |  | 14.4 |  |  | 1
|  | 1.04 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.79 | 571.7785 |  | 80.5269 |  |  | 1
6 | ВЛ 0,4 №2 ТП Р-11 - 442 | 1.565 | [5 empty] | 1861.8199
|  | 1.565 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 12.0976 |  |  |  |  | 1
|  | 1.565 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 28.965 |  |  |  |  | 1
|  | 1.565 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 128 | 148.7628 |  |  |  |  | 1
|  | 1.565 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 323.1178 |  |  |  |  | 1
|  | 1.565 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 1348.8767 |  |  |  |  | 1
7 | ВЛ 0,4 №5 ТП НМ-7 - 536 | 2.76 | [5 empty] | 776.2717
|  | 2.76 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 54 | 6.7678 |  | 9.18 |  |  | 1
|  | 2.76 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 8.7704 |  | 12 |  |  | 1
|  | 2.76 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 24.8968 |  | 11.7 |  |  | 1
|  | 2.76 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 97.9172 |  | 40.65 |  |  | 1
|  | 2.76 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.875 | 637.9196 |  | 89.7562 |  |  | 1
8 | ВЛ 0,4 №3 ТП РС-3 - 986 | 1.945 | [5 empty] | 386.3705
|  | 1.945 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7848 |  |  |  |  | 2
|  | 1.945 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 42 | 9.9627 |  |  |  |  | 2
|  | 1.945 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 12.2277 |  |  |  |  | 2
|  | 1.945 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 27.0701 |  |  |  |  | 2
|  | 1.945 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.19 | 165.5168 |  |  |  |  | 2
|  | 1.945 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 166.8084 |  |  |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 №2 ТП НК-1 - 183 | 0.855 | [5 empty] | 586.5584
|  | 0.855 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 5.2176 |  | 7.2 |  |  | 3
|  | 0.855 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 5.9498 |  | 8.16 |  |  | 3
|  | 0.855 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 16.2422 |  | 6.3 |  |  | 3
|  | 0.855 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 60.3487 |  | 24.45 |  |  | 3
|  | 0.855 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 118.637 |  | 47.12 |  |  | 3
|  | 0.855 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 380.163 |  | 53.4972 |  |  | 3
10 | ВЛ 0,4 №2 ТП КН-5 - 12 | 1.84 | [5 empty] | 989.6668
|  | 1.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 47 | 5.8258 |  | 7.99 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 64 | 11.131 |  | 15.36 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 74 | 73.182 |  | 33.3 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 30 | 149.2949 |  | 63.9 |  |  | 3
|  | 1.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 727.6024 |  | 102.27 |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 №1 ТП РПК-5 - 44 | 0.833 | [5 empty] | 328.3479
|  | 0.833 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.1306 |  | 4.32 |  |  | 2
|  | 0.833 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 4.7102 |  | 6.46 |  |  | 2
|  | 0.833 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.694 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 0.833 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.833 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 32.7341 |  | 13.5 |  |  | 2
|  | 0.833 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 259.4482 |  | 36.7596 |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 №4 ТП РПН-1 - 587 | 1.753 | [5 empty] | 748.8776
|  | 1.753 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.744 |  |  |  |  | 2
|  | 1.753 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 11.6232 |  |  |  |  | 2
|  | 1.753 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 12.7596 |  |  |  |  | 2
|  | 1.753 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.263 |  |  |  |  | 2
|  | 1.753 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 31 | 194.4543 |  |  |  |  | 2
|  | 1.753 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 490.0335 |  |  |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 №2 ТП ПС-5 - 256 | 1.015 | [5 empty] | 441.3617
|  | 1.015 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9747 |  |  |  |  | 3
|  | 1.015 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 10.9116 |  |  |  |  | 3
|  | 1.015 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 11.0307 |  |  |  |  | 3
|  | 1.015 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 35.6827 |  |  |  |  | 3
|  | 1.015 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0176 |  |  |  |  | 3
|  | 1.015 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 298.7444 |  |  |  |  | 3
14 | ВЛ 0,4 №3 ТП КЧ-3 - 174 | 0.42 | [5 empty] | 1025.0674
|  | 0.42 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.1349 |  |  |  |  | 2
|  | 0.42 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 10.3672 |  |  |  |  | 2
|  | 0.42 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 49.6859 |  |  |  |  | 2
|  | 0.42 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 135.4794 |  |  |  |  | 2
|  | 0.42 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 330.38 |  |  |  |  | 2
|  | 0.42 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 497.02 |  |  |  |  | 2
15 | ВЛ 0,4 №1 ТП КН-2 - 25 | 1.08 | [5 empty] | 392.1097
|  | 1.08 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 1.9336 |  | 2.55 |  |  | 2
|  | 1.08 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.522 |  | 6.24 |  |  | 3
|  | 1.08 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 18.9799 |  | 9 |  |  | 3
|  | 1.08 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 57.8545 |  | 21.43 |  |  | 3
|  | 1.08 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 308.8197 |  | 42.7662 |  |  | 3
16 | ВЛ 0,4 №2 ТП НЗ-3 - 243 | 1.989 | [5 empty] | 698.979
|  | 1.989 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.4414 |  |  |  |  | 3
|  | 1.989 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 12.3348 |  |  |  |  | 3
|  | 1.989 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 61.2565 |  |  |  |  | 3
|  | 1.989 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 128.109 |  |  |  |  | 3
|  | 1.989 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 493.8373 |  |  |  |  | 3
17 | ВЛ 0,4 №1 ТП ББ-3 - 281 | 1.62 | [5 empty] | 34.7884
|  | 1.62 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.0821 |  | 6.97 |  |  | 3
|  | 1.62 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 7.0755 |  | 6.16 |  |  | 3
|  | 1.62 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 3
18 | ВЛ 0,4 №2 ТП КВ-3 - 564 | 1.52 | [5 empty] | 838.4153
|  | 1.52 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 4.2144 |  | 5.78 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 58 | 10.0875 |  | 13.92 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.9273 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.021 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 26.0428 |  | 13.05 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 38.0903 |  | 15.45 |  |  | 2
|  | 1.52 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.98 | 710.032 |  | 100.2678 |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 №2 ТП Г-7 - 348 | 0.63 | [5 empty] | 28.5956
|  | 0.63 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.4791 |  | 3.4 |  |  | 2
|  | 0.63 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1165 |  | 7.84 |  |  | 2
20 | ВЛ 0,4 №1 ТП Г-7 - 348 | 0.75 | [5 empty] | 29.2154
|  | 0.75 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 3.0988 |  | 4.25 |  |  | 2
|  | 0.75 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1165 |  | 7.84 |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 №3 ТП СЗ-6 - 1 (аренда) | 0.8 | [5 empty] | 1080.4863
|  | 0.8 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1080.4863 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 №1 ТП НМ-5 - 500 | 0.12 | [5 empty] | 57.1871
|  | 0.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 3 | 0.37186 |  | 0.51 |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 1.0435 |  | 1.44 |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.4417 |  | 0.45 |  |  | 2
|  | 0.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.06 | 54.33 |  | 6.0066 |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 №4 ТП НМ-5 - 500 | 0.32 | [5 empty] | 184.9484
|  | 0.32 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 0.86769 |  | 1.19 |  |  | 2
|  | 0.32 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 2.0871 |  | 2.88 |  |  | 2
|  | 0.32 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 5.2377 |  | 2.25 |  |  | 2
|  | 0.32 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.9273 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 0.32 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 152.8287 |  | 20.742 |  |  | 2
24 | ВЛ 0,4 №3 ТП КЛ-1 - 107 | 1.26 | [5 empty] | 544.6707
|  | 1.26 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 1.7392 |  | 2.4 |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 4.4168 |  | 3.36 |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.0821 |  | 6.97 |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 14.1622 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 241.8564 |  | 32.7552 |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 277.414 |  | 64.84 |  |  | 2
25 | ВЛ 0,4 №3 ТП ПВ-1 - 271 | 0.84 | [5 empty] | 446.3824
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 1.9336 |  | 2.55 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.0189 |  | 1.8 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 5.2919 |  | 7.2 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 66.8237 |  | 29.25 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 368.3142 |  | 51.495 |  |  | 2
26 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГР-3 - 72 | 1.23 | [5 empty] | 657.5562
|  | 1.23 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.4784 |  | 4.8 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.0821 |  | 6.97 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 10.5118 |  | 4.05 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 53.095 |  | 20.562 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 59.965 |  | 15.54 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 60.674 |  | 23.3887 |  |  | 2
|  | 1.23 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.62 | 464.7498 |  | 63.5082 |  |  | 2
27 | ВЛ 0,4 №2 ТП КН-2 - 1087 | 1 | [5 empty] | 367.1123
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.4791 |  | 3.4 |  |  | 4
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 4.8698 |  | 6.72 |  |  | 4
|  | 1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 18.8344 |  | 10.8 |  |  | 4
|  | 1 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 4
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 318.2984 |  | 40.764 |  |  | 4
28 | ВЛ 0,4 №3 ТП ПВ-1 - 254 | 2.08 | [5 empty] | 885.0537
|  | 2.08 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 5.9133 |  | 8.16 |  |  | 2
|  | 2.08 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 6.5695 |  | 9.01 |  |  | 2
|  | 2.08 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 20.878 |  | 9.9 |  |  | 2
|  | 2.08 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 404.2389 |  | 57.5016 |  |  | 2
|  | 2.08 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 447.454 |  | 98 |  |  | 3
29 | ВЛ 0,4 №3 ТП БД-7 - 153 | 1.371 | [5 empty] | 922.8781
|  | 1.371 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.2484 |  | 5.76 |  |  | 1
|  | 1.371 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 42 | 5.2803 |  | 7.14 |  |  | 1
|  | 1.371 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 12.1036 |  | 5.4 |  |  | 1
|  | 1.371 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 78.9285 |  | 23.31 |  |  | 1
|  | 1.371 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 326.2871 |  | 45.7695 |  |  | 1
|  | 1.371 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 496.0302 |  | 132.58 |  |  | 1
30 | ВЛ 0,4 №6 ТП КН-4 - 424 | 0.417 | [5 empty] | 162.7219
|  | 0.417 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 0.69569 |  | 0.96 |  |  | 3
|  | 0.417 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.4791 |  | 3.4 |  |  | 3
|  | 0.417 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 7.592 |  | 3.6 |  |  | 3
|  | 0.417 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 9.5077 |  | 2.7 |  |  | 3
|  | 0.417 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 57.8545 |  | 21.43 |  |  | 3
|  | 0.417 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.12 | 84.593 |  | 12.0132 |  |  | 3
31 | ВЛ 0,4 №1 ТП СЗ-6 - 1 (аренда) | 0.465 | [5 empty] | 784.7681
|  | 0.465 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 784.7681 |  |  |  |  | 2
32 | ВЛ 0,4 №7 ТП СЗ-6 - 2 (аренда) | 0.502 | [5 empty] | 250.02
|  | 0.502 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 250.02 |  |  |  |  | 2
33 | ВЛ 0,4 №5 ТП СЗ-6 - 4 (аренда) | 0.35 | [5 empty] | 609.2108
|  | 0.35 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 609.2108 |  |  |  |  | 3
34 | ВЛ 0,4 №8 ТП СЗ-6 - 2 (аренда) | 0.76 | [5 empty] | 411.1583
|  | 0.76 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 411.1583 |  |  |  |  | 3
35 | ВЛ 0,4 №3 ТП Н-2 - 438 | 0.87 | [5 empty] | 583.9082
|  | 0.87 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 3.1731 |  | 4.25 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 6.6833 |  | 9.12 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 12.6326 |  | 4.95 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 24.5217 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 37.2851 |  | 15.12 |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 499.6123 |  | 71.517 |  |  | 2
36 | ВЛ 0,4 №3 ТП К-9 - 213 | 2.311 | [5 empty] | 734.9959
|  | 2.311 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 3.2228 |  | 4.42 |  |  | 2
|  | 2.311 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 8.6961 |  | 12 |  |  | 2
|  | 2.311 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 2.311 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 49 | 46.9936 |  | 22.05 |  |  | 2
|  | 2.311 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.89 | 653.4527 |  | 92.259 |  |  | 2
37 | ВЛ 0,4 №2 ТП КЛ-1 - 108 | 1.56 | [5 empty] | 923.4929
|  | 1.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 8.7767 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 39.1465 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 52.1291 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 235.2361 |  |  |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 588.2045 |  |  |  |  | 2
38 | ВЛ 0,4 №4 ТП ВЗ-3 - 163 | 1.7 | [5 empty] | 347.0276
|  | 1.7 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.5963 |  | 6.24 |  |  | 2
|  | 1.7 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 8.5144 |  | 3.9 |  |  | 2
|  | 1.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 8.751 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 1.7 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 16.0088 |  | 5.85 |  |  | 2
|  | 1.7 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 309.1571 |  | 42.7662 |  |  | 2
39 | ВЛ 0,4 №3 ТП НД-3 - 607 | 1.05 | [5 empty] | 486.0205
|  | 1.05 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 3.7186 |  | 5.1 |  |  | 2
|  | 1.05 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 5.5655 |  | 7.68 |  |  | 2
|  | 1.05 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 12.8661 |  | 5.4 |  |  | 2
|  | 1.05 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.9685 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 1.05 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 437.9018 |  | 61.506 |  |  | 2
40 | ВЛ 0,4 №2 ТП НД-5 - 631 | 0.7 | [5 empty] | 596.7942
|  | 0.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.5534 |  | 3.4 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.9169 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 6.3355 |  | 8.64 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.0308 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 39.6089 |  | 16.8 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.72 | 517.3488 |  | 73.5192 |  |  | 2
41 | ВЛ 0,4 №2 ТП К-9 - 216 | 1.88 | [5 empty] | 507.9701
|  | 1.88 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.522 |  | 6.24 |  |  | 3
|  | 1.88 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 5.5779 |  | 7.65 |  |  | 3
|  | 1.88 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 22.8123 |  | 10.35 |  |  | 3
|  | 1.88 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 47.9004 |  | 20.7 |  |  | 3
|  | 1.88 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 427.1575 |  | 61.506 |  |  | 3
42 | ВЛ 0,4 №1 ТП НС-2-7 - 190 | 0.84 | [5 empty] | 716.5536
|  | 0.84 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.3346 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 6.4046 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.4299 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 8.6653 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 15.9495 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 39.1465 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 56.1606 |  |  |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.68 | 553.5374 |  |  |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 №3 ТП Ч-4 - 911 | 0.695 | [5 empty] | 866.3868
|  | 0.695 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 2.8465 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7722 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 16.07 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 34.4032 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 63.3108 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.325 | 269.997 |  |  |  |  | 2
|  | 0.695 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 443.0618 |  |  |  |  | 2
44 | ВЛ 0,4 №1 ТП ББ-3 - 345 | 0.98 | [5 empty] | 339.9446
|  | 0.98 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 2.7828 |  | 3.84 |  |  | 3
|  | 0.98 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 3.3468 |  | 4.59 |  |  | 3
|  | 0.98 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.98 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 48.9726 |  | 10.21 |  |  | 3
|  | 0.98 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 77.4058 |  | 33.6 |  |  | 3
|  | 0.98 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.245 | 184.806 |  | 25.2469 |  |  | 3
45 | ВЛ 0,4 №1 ТП НМ-5 - 506 | 1.16 | [5 empty] | 943.1857
|  | 1.16 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 6.6418 |  |  |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 64 | 74.8738 |  |  |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 162.5121 |  |  |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 699.1579 |  |  |  |  | 1
46 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДЖ-9 - 554 | 1.004 | [5 empty] | 755.3205
|  | 1.004 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.1741 |  | 5.76 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 4.7102 |  | 6.46 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.2568 |  | 6.3 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 15.5776 |  | 11.2 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.9565 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 29.3678 |  | 31.18 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 23 | 106.0152 |  | 46.95 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 235.9329 |  | 61.91 |  |  | 3
|  | 1.004 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 319.3295 |  | 44.7684 |  |  | 3
47 | ВЛ 0,4 №1 ТП КР-4 - 451 | 2.022 | [5 empty] | 599.5878
|  | 2.022 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.522 |  | 6.24 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 7.1893 |  | 9.86 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.49 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.6307 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 81.9711 |  | 29.22 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 156.4902 |  | 42.98 |  |  | 2
|  | 2.022 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 317.2945 |  | 44.7684 |  |  | 2
48 | ВЛ 0,4 №3 ТП М-11 - 948 | 1.075 | [5 empty] | 478.9138
|  | 1.075 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 6.879 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7722 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 12.6095 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 13.442 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 24.548 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 105.8373 |  |  |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 306.8258 |  |  |  |  | 2
49 | ВЛ 0,4 №2 ТП НЗ-3 - 256 | 0.9 | [5 empty] | 548.2919
|  | 0.9 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 2.8509 |  | 3.91 |  |  | 3
|  | 0.9 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 8.0004 |  | 11.04 |  |  | 3
|  | 0.9 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 10.439 |  | 4.95 |  |  | 3
|  | 0.9 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.2823 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.9 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.69 | 499.7193 |  | 70.5159 |  |  | 3
50 | ВЛ 0,4 №1 ТП БП-3 - 54 | 0.57 | [5 empty] | 27.3782
|  | 0.57 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.3782 |  | 8.5566 |  |  | 1
51 | ВЛ 0,4 №2 ТП БП-3 - 54 | 0.42 | [5 empty] | 27.3782
|  | 0.42 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.3782 |  | 8.5566 |  |  | 1
52 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЧБ-8 - 810 | 0.87 | [5 empty] | 643.6931
|  | 0.87 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.4983 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 15 | 3.5581 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9621 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.757 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9039 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 51.6723 |  |  |  |  | 2
|  | 0.87 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.64 | 512.3414 |  |  |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 №1 ТП Р-5 - 397 | 2.323 | [5 empty] | 671.1122
|  | 2.323 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 4.2943 |  | 1.95 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 5.2919 |  | 7.2 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 6.148 |  | 8.33 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.7129 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 10.9606 |  | 8.96 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 22.1077 |  | 22.8 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.0308 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 192.8888 |  | 59.9 |  |  | 2
|  | 2.323 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.55 | 394.6771 |  | 56.5005 |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 №1 ТП КН-2 - 1005 | 1.64 | [5 empty] | 508.6153
|  | 1.64 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 4.7102 |  | 6.46 |  |  | 4
|  | 1.64 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 4.8698 |  | 6.72 |  |  | 4
|  | 1.64 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 39.0909 |  | 16.2 |  |  | 4
|  | 1.64 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 111.4489 |  | 46.35 |  |  | 4
|  | 1.64 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 348.4954 |  | 48.7728 |  |  | 4
55 | Брюховецкий РЭС | [6 empty] | 400.6689
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 400.6689 |  | 176.95 |  |  | 4
56 | Калининский РЭС | [6 empty] | 424.4478
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 424.4478 |  | 176.95 |  |  | 4
57 | Каневской РЭС | [6 empty] | 547.3876
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 547.3876 |  | 176.95 |  |  | 4
58 | Приморско-Ахтарский РЭС | [6 empty] | 272.7672
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 272.7672 |  | 176.95 |  |  | 4
59 | Тимашевский РЭС | [6 empty] | 415.2305
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 415.2305 |  | 176.95 |  |  | 4
60 | ВЛ 0,4 №1 ТП РПН-1 - 22 | 1.075 | [5 empty] | 288.2837
|  | 1.075 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.2049 |  | 4.32 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 3.9169 |  | 5.27 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 18.2538 |  | 8.55 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 262.9081 |  | 36.7596 |  |  | 2
61 | ВЛ 0,4 №3 ТП ЧП-1 - 190 | 2.3 | [5 empty] | 901.8661
|  | 2.3 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.3718 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 9.4656 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.5612 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 76 | 18.0278 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 19.4335 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 19.9369 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 28.2476 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 31.263 |  |  |  |  | 2
|  | 2.3 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.96 | 761.5586 |  |  |  |  | 2
62 | ВЛ 0,4 №2 ТП Т-5 - 504 | 1.629 | [5 empty] | 788.3579
|  | 1.629 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 6.9569 |  | 9.6 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 65 | 8.057 |  | 11.05 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 8.1648 |  | 6.72 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.5251 |  | 17.1 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 24.9565 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 29.6009 |  | 11.7 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 58.1152 |  | 22.59 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 72.5756 |  | 12.78 |  |  | 3
|  | 1.629 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.79 | 563.4059 |  | 80.5269 |  |  | 3
63 | ВЛ 0,4 №1 ТП ОК-3 - 911 | 3.102 | [5 empty] | 1300.4209
|  | 3.102 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 3.1524 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 15.152 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 100 | 23.7208 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 36.1903 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 37.5676 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 153.9425 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 314.715 |  |  |  |  | 3
|  | 3.102 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.84 | 688.0551 |  |  |  |  | 3
64 | ВЛ 0,4 №2 ТП ОК-5 - 914 | 1.165 | [5 empty] | 457.1815
|  | 1.165 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 1.165 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 9.2511 |  |  |  |  | 3
|  | 1.165 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 150.779 |  |  |  |  | 3
|  | 1.165 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 289.9742 |  |  |  |  | 3
65 | ВЛ 0,4 №2 ТП ДЖМ-7 - 589 | 1.44 | [5 empty] | 26.1908
|  | 1.44 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1908 |  | 7.84 |  |  | 2
66 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДЖМ-7 - 589 | 1.86 | [5 empty] | 634.9552
|  | 1.86 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 2.8571 |  | 3.84 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.3959 |  | 8.67 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.7129 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 21.9327 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 62.081 |  | 27.15 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 137.8615 |  | 47.12 |  |  | 2
|  | 1.86 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 394.1141 |  | 53.4972 |  |  | 2
67 | ВЛ 0,4 №2 ТП КЧ-3 - 13 | 1.675 | [5 empty] | 1475.7436
|  | 1.675 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 5.5282 |  | 7.48 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 5.6398 |  | 7.68 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 16.8485 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 19.8063 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 190.6192 |  | 54.39 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.68 | 485.3049 |  | 69.5148 |  |  | 2
|  | 1.675 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 751.9967 |  | 188.09 |  |  | 2
68 | ВЛ 0,4 №1 ТП К-9 - 467 | 1.28 | [5 empty] | 1493.9816
|  | 1.28 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 58 | 13.7581 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 56 | 61.206 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 133.8572 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 395.4665 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 6.8174 |  | 9.35 |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 68 | 11.8267 |  | 16.32 |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 34.2549 |  | 14.85 |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 43 | 42.285 |  | 19.35 |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 794.5099 |  | 112.281 |  |  | 3
69 | ВЛ 0,4 №3 ТП ВЗ-5 - 111 | 1.06 | [5 empty] | 551.0637
|  | 1.06 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 2.8509 |  | 3.91 |  |  | 2
|  | 1.06 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 6.609 |  | 9.12 |  |  | 2
|  | 1.06 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 505.5055 |  | 71.517 |  |  | 2
|  | 1.06 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 36.0983 |  | 16.65 |  |  | 3
70 | ВЛ 0,4 №1 ТП НС-5 - 322 | 1.461 | [5 empty] | 36.9285
|  | 1.461 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 5.1459 |  | 4.48 |  |  | 2
|  | 1.461 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 51 | 6.3216 |  | 8.67 |  |  | 2
|  | 1.461 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.4611 |  | 7.84 |  |  | 2
71 | ВЛ 0,4 №2 ТП НС-5 - 322 | 0.471 | [5 empty] | 34.6438
|  | 0.471 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 2.1072 |  | 2.89 |  |  | 2
|  | 0.471 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 7.0755 |  | 6.16 |  |  | 2
|  | 0.471 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.4611 |  | 7.84 |  |  | 2
72 | ВЛ 0,4 №3 ТП ГВ-1 - 376 | 1.864 | [5 empty] | 1007.5295
|  | 1.864 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 11.386 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 48 | 19.1394 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 19.9862 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 25.2004 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 231.0527 |  |  |  |  | 2
|  | 1.864 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.82 | 672.8396 |  |  |  |  | 2
73 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПС-7 - 267 | 2.861 | [5 empty] | 584.5419
|  | 2.861 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9621 |  |  |  |  | 2
|  | 2.861 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 83 | 19.6883 |  |  |  |  | 2
|  | 2.861 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 19.9862 |  |  |  |  | 2
|  | 2.861 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 66.2252 |  |  |  |  | 2
|  | 2.861 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 466.6801 |  |  |  |  | 2
74 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПС-5 - 286 | 0.662 | [5 empty] | 575.1704
|  | 0.662 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.065 |  |  |  |  | 2
|  | 0.662 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 15.0852 |  |  |  |  | 2
|  | 0.662 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.4967 |  |  |  |  | 2
|  | 0.662 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 119.5749 |  |  |  |  | 2
|  | 0.662 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 399.9485 |  |  |  |  | 2
75 | ВЛ 0,4 №3 ТП СТ-7 - 383 | 1.045 | [5 empty] | 808.8493
|  | 1.045 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.5947 |  | 4.93 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 3.8263 |  | 5.28 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 6.643 |  | 3.15 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 36.6122 |  | 15.45 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 78.7414 |  | 23.31 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 288.5678 |  | 40.764 |  |  | 2
|  | 1.045 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 390.864 |  | 104.32 |  |  | 2
76 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПД-9 - 400 | 0.92 | [5 empty] | 502.152
|  | 0.92 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.4294 |  | 3.23 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 6.6833 |  | 9.12 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 9.0071 |  | 3.9 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 20.1882 |  | 9 |  |  | 2
|  | 0.92 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 463.844 |  | 66.5115 |  |  | 2
77 | ВЛ 0,4 №1 ТП Л-7 - 527 | 0.99 | [5 empty] | 1782.7675
|  | 0.99 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1162 |  |  |  |  | 3
|  | 0.99 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 117.6653 |  |  |  |  | 3
|  | 0.99 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 147 | 165.5527 |  |  |  |  | 3
|  | 0.99 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 301.675 |  |  |  |  | 3
|  | 0.99 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 1190.7582 |  |  |  |  | 3
78 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГВ-9 - 405 | 1.65 | [5 empty] | 911.2646
|  | 1.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 6.0241 |  | 8.16 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 6.7996 |  | 4.48 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 46 | 8.0747 |  | 11.04 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 16.3559 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 39.8088 |  | 18 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 237.8157 |  | 64.16 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.82 | 596.386 |  | 83.5302 |  |  | 2
79 | ВЛ 0,4 №2 ТП НД-3 - 611 | 1.79 | [5 empty] | 799.8674
|  | 1.79 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 5.5779 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.79 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 8.6961 |  | 12 |  |  | 2
|  | 1.79 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 708.0518 |  | 102.27 |  |  | 2
|  | 1.79 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 8.541 |  | 4.05 |  |  | 3
|  | 1.79 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 69.0006 |  | 30.45 |  |  | 3
80 | ВЛ 0,4 №1 ТП НС-5 - 326 | 1.349 | [5 empty] | 31.5941
|  | 1.349 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.6689 |  | 4.93 |  |  | 1
|  | 1.349 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 5.2201 |  | 4.48 |  |  | 1
|  | 1.349 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.705 |  | 7.84 |  |  | 1
81 | ВЛ 0,4 №2 ТП ПВ-1 - 249 | 2.8 | [5 empty] | 511.1096
|  | 2.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 5.9133 |  | 8.16 |  |  | 2
|  | 2.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 8.6768 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 2.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 25.0443 |  | 5.95 |  |  | 2
|  | 2.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 56.3404 |  | 24.6 |  |  | 2
|  | 2.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 415.1348 |  | 57.5016 |  |  | 2
82 | ВЛ 0,4 №1 ТП КЛ-8 - 180 | 1.14 | [5 empty] | 570.0656
|  | 1.14 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1162 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 18.8357 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 114.0085 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 330.4232 |  |  |  |  | 1
|  | 1.14 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 99.682 |  |  |  |  | 3
83 | ВЛ 0,4 №4 ТП КН-2 - 1041 | 2.2 | [5 empty] | 463.5924
|  | 2.2 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.3551 |  | 3.23 |  |  | 3
|  | 2.2 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 5.9133 |  | 8.16 |  |  | 3
|  | 2.2 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 26.7904 |  | 9.9 |  |  | 3
|  | 2.2 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 428.5336 |  | 57.5016 |  |  | 3
84 | ВЛ 0,4 №5 ТП М-11 - 853 | 0.62 | [5 empty] | 461.8873
|  | 0.62 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 24 | 5.693 |  |  |  |  | 3
|  | 0.62 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 3
|  | 0.62 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 23.2062 |  |  |  |  | 3
|  | 0.62 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 38.2077 |  |  |  |  | 3
|  | 0.62 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0176 |  |  |  |  | 3
|  | 0.62 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.38 | 309.788 |  |  |  |  | 3
85 | ВЛ 0,4 №4 ТП К-3 - 134 | 1.3 | [5 empty] | 258.7541
|  | 1.3 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 2.7828 |  | 3.84 |  |  | 3
|  | 1.3 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 33 | 4.0905 |  | 5.61 |  |  | 3
|  | 1.3 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.9827 |  | 4.5 |  |  | 3
|  | 1.3 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.34 | 241.8982 |  | 34.7574 |  |  | 3
86 | ВЛ 0,4 №2 ТП СП-5 - 37 | 0.7 | [5 empty] | 488.9794
|  | 0.7 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 2.8509 |  | 3.91 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.522 |  | 6.24 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 14.3078 |  | 5.85 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 32 | 156.2569 |  | 67.8 |  |  | 2
|  | 0.7 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.43 | 311.0419 |  | 43.7673 |  |  | 2
87 | ВЛ 0,4 №3 ТП М-9 - 848 | 1.595 | [5 empty] | 489.5428
|  | 1.595 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 6.3048 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1162 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 15.2186 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 56.0276 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 115.5618 |  |  |  |  | 2
|  | 1.595 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.33 | 281.339 |  |  |  |  | 2
88 | ВЛ 0,4 №2 ТП М-9 - 827 | 1.28 | [5 empty] | 346.8145
|  | 1.28 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.065 |  |  |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 9.5697 |  |  |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 16.4677 |  |  |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 27.6033 |  |  |  |  | 3
|  | 1.28 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.34 | 285.1088 |  |  |  |  | 3
89 | ВЛ 0,4 №3 ТП ДЖ-9 - 171 | 2.504 | [5 empty] | 771.2206
|  | 2.504 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 44 | 7.7268 |  | 10.56 |  |  | 2
|  | 2.504 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 70 | 8.751 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 2.504 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 9.7129 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 2.504 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 48.449 |  | 8.52 |  |  | 2
|  | 2.504 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 23 | 104.8513 |  | 46.65 |  |  | 2
|  | 2.504 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.84 | 591.7295 |  | 86.2524 |  |  | 2
90 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПВ-1 - 1024 | 1.12 | [5 empty] | 1100.111
|  | 1.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 6.6418 |  |  |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 11.0413 |  |  |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 15.9495 |  |  |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 31.2285 |  |  |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 489.8318 |  |  |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.67 | 545.418 |  |  |  |  | 2
91 | ВЛ 0,4 №3 ТП М-11 - 855 | 0.925 | [5 empty] | 416.3812
|  | 0.925 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 33 | 7.8279 |  |  |  |  | 3
|  | 0.925 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 8.6274 |  |  |  |  | 3
|  | 0.925 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 32.5726 |  |  |  |  | 3
|  | 0.925 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 70.7416 |  |  |  |  | 3
|  | 0.925 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 296.6117 |  |  |  |  | 3
92 | ВЛ 0,4 №2 ТП ПВ-1 - 1024 | 0.84 | [5 empty] | 467.2863
|  | 0.84 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.5534 |  | 3.4 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 4.9441 |  | 6.72 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 58.6625 |  | 21.43 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 63.3748 |  | 29.25 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.455 | 337.7515 |  | 46.27 |  |  | 2
93 | ВЛ 0,4 №3 ТП РПП-6 - 618 | 0.485 | [5 empty] | 467.5257
|  | 0.485 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 2.1072 |  | 2.89 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.4784 |  | 4.8 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 6.643 |  | 3.15 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 85.8844 |  | 36.75 |  |  | 3
|  | 0.485 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 369.4126 |  | 53.4972 |  |  | 3
94 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДЖ-5 - 142 | 1.883 | [5 empty] | 1159.4147
|  | 1.883 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9621 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 56 | 13.2836 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 14.9549 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 32.5726 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 70.7416 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 73.2863 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 29 | 161.2285 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 296.6117 |  |  |  |  | 2
|  | 1.883 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 456.8481 |  |  |  |  | 2
95 | ВЛ 0,4 №1 ТП БП-5 - 51 | 0.21 | [5 empty] | 27.3039
|  | 0.21 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.3039 |  | 8.5566 |  |  | 2
96 | ВЛ 0,4 №2 ТП БП-5 - 51 | 0.66 | [5 empty] | 26.4945
|  | 0.66 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.4945 |  | 8.5566 |  |  | 2
97 | ВЛ 0,4 №4 ТП Г-3 - 320 | 1.02 | [5 empty] | 1417.7948
|  | 1.02 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1162 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 56 | 22.3293 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.9252 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 54 | 55.1361 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 78.9154 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 187.8382 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 308.0703 |  |  |  |  | 2
|  | 1.02 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.87 | 730.4641 |  |  |  |  | 2
98 | ВЛ 0,4 №3 ТП БП-5 - 51 | 1.47 | [5 empty] | 27.3039
|  | 1.47 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.3039 |  | 8.5566 |  |  | 2
99 | ВЛ 0,4 №4 ТП БП-5 - 51 | 0.66 | [5 empty] | 27.3039
|  | 0.66 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.3039 |  | 8.5566 |  |  | 2
100 | ВЛ 0,4 №2 ТП ДЖ-5 - 144 | 1.806 | [5 empty] | 1594.3536
|  | 1.806 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 11.8604 |  |  |  |  | 3
|  | 1.806 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 30.7556 |  |  |  |  | 3
|  | 1.806 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 36.1555 |  |  |  |  | 3
|  | 1.806 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 104 | 121.5468 |  |  |  |  | 3
|  | 1.806 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 263.8439 |  |  |  |  | 3
|  | 1.806 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 1130.1913 |  |  |  |  | 3
101 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГВ-9 - 686 | 0.48 | [5 empty] | 28.2484
|  | 0.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 2.0575 |  | 2.72 |  |  | 1
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1908 |  | 7.84 |  |  | 1
102 | ВЛ 0,4 №2 ТП ГВ-9 - 686 | 1.02 | [5 empty] | 29.9837
|  | 1.02 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 3.7929 |  | 5.1 |  |  | 1
|  | 1.02 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1908 |  | 7.84 |  |  | 1
103 | ВЛ 0,4 №3 ТП ГВ-9 - 686 | 0.36 | [5 empty] | 27.7525
|  | 0.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 12 | 1.5617 |  | 2.04 |  |  | 1
|  | 0.36 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1908 |  | 7.84 |  |  | 1
104 | ВЛ 0,4 №1 ТП АБ-5 - 732 | 1.005 | [5 empty] | 651.2359
|  | 1.005 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 5.1564 |  | 6.97 |  |  | 1
|  | 1.005 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 42 | 7.379 |  | 10.08 |  |  | 1
|  | 1.005 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 18.2538 |  | 8.55 |  |  | 1
|  | 1.005 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.0428 |  | 7.84 |  |  | 1
|  | 1.005 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.84 | 594.4038 |  | 86.2524 |  |  | 1
105 | ВЛ 0,4 №3 ТП БР-4 - 535 | 1.485 | [5 empty] | 1510.3786
|  | 1.485 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.3023 |  |  |  |  | 1
|  | 1.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 41 | 54.0445 |  |  |  |  | 1
|  | 1.485 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 88 | 100.1201 |  |  |  |  | 1
|  | 1.485 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 217.973 |  |  |  |  | 1
|  | 1.485 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 1129.9387 |  |  |  |  | 1
106 | ВЛ 0,4 №2 ТП БТ-5 - 370 | 1.254 | [5 empty] | 632.8485
|  | 1.254 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 60 | 65.5779 |  |  |  |  | 1
|  | 1.254 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 143.4184 |  |  |  |  | 1
|  | 1.254 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 423.8522 |  |  |  |  | 1
107 | ВЛ 0,4 №1 ТП Г-5 - 330 | 1.65 | [5 empty] | 31.8184
|  | 1.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 46 | 5.7019 |  | 7.82 |  |  | 2
|  | 1.65 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.1165 |  | 7.84 |  |  | 3
108 | ВЛ 0,4 №4 ТП ПВ-5 - 273 | 1.004 | [5 empty] | 1893.7694
|  | 1.004 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 27 | 6.4046 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 8.7709 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 20.7344 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 21.2354 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.9372 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.875 | 722.7659 |  |  |  |  | 2
|  | 1.004 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 1084.921 |  |  |  |  | 2
109 | ВЛ 0,4 №1 ТП Б-9 - 69 | 0.805 | [5 empty] | 35.1397
|  | 0.805 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 2.603 |  | 3.57 |  |  | 2
|  | 0.805 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 7.0755 |  | 6.16 |  |  | 2
|  | 0.805 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.4611 |  | 7.84 |  |  | 2
110 | ВЛ 0,4 №2 ТП Б-9 - 69 | 1.04 | [5 empty] | 37.0988
|  | 1.04 |  | 1.15.4.6. ВЛ 0,4 кВ / Перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ |  | км | 0.16 | 0.84354 |  | 1.1648 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 3.7186 |  | 5.1 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 7.0755 |  | 6.16 |  |  | 2
|  | 1.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 25.4611 |  | 7.84 |  |  | 2
111 | ВЛ 0,4 №3 ТП НД-5 - 636 | 1.36 | [5 empty] | 699.8414
|  | 1.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 8.7767 |  |  |  |  | 3
|  | 1.36 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 56.8342 |  |  |  |  | 3
|  | 1.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 65.6982 |  |  |  |  | 3
|  | 1.36 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 124.296 |  |  |  |  | 3
|  | 1.36 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 444.2364 |  |  |  |  | 3
Итого: 69 503,42943 тыс. руб.
2026 Тихорецкие электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - К-105 | 14.235 | [5 empty] | 93.0815
|  | 14.235 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 36 | 3.8786 |  | 6.12 |  |  | 4
|  | 14.235 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 13.1689 |  | 5.7 |  |  | 4
|  | 14.235 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 14.6283 |  | 5.04 |  |  | 4
|  | 14.235 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 61.4058 |  | 6.94 |  |  | 4
2 | ВЛ 10 - РП1-1 | 23.544 | [5 empty] | 170.322
|  | 23.544 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 2
3 | ВЛ 10 - НС-9 | 12.744 | [5 empty] | 224.9656
|  | 12.744 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 58 | 14.1953 |  |  |  |  | 4
|  | 12.744 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 35.7951 |  |  |  |  | 4
|  | 12.744 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 37.4709 |  |  |  |  | 4
|  | 12.744 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 137.5043 |  |  |  |  | 4
4 | ВЛ 10 - НП-6 | 16.738 | [5 empty] | 465.3573
|  | 16.738 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 95 | 10.2351 |  | 16.15 |  |  | 2
|  | 16.738 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 18.6793 |  | 7.04 |  |  | 2
|  | 16.738 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 113.9862 |  | 81.6 |  |  | 2
|  | 16.738 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.8 | 152.1347 |  | 30.176 |  |  | 2
|  | 16.738 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 2
5 | ВЛ 10 - Ц-1 | 9.73 | [5 empty] | 1440.4426
|  | 9.73 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 87.6538 |  |  |  |  | 2
|  | 9.73 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.65 | 145.152 |  |  |  |  | 2
|  | 9.73 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 173.815 |  |  |  |  | 2
|  | 9.73 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 432.6417 |  |  |  |  | 2
|  | 9.73 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 140 | 601.1801 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ 10 - Ц-7 | 4 | [5 empty] | 170.3671
|  | 4 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 2
7 | ВЛ 10 - МТ-3 | 27.061 | [5 empty] | 397.078
|  | 27.061 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 20 | 2.1548 |  | 3.4 |  |  | 3
|  | 27.061 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 29.2565 |  | 10.08 |  |  | 3
|  | 27.061 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 29.4227 |  | 16.26 |  |  | 3
|  | 27.061 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 165.9221 |  | 32.25 |  |  | 3
|  | 27.061 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 3
8 | ВЛ 10 - Л-1 | 9.16 | [5 empty] | 406.1848
|  | 9.16 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 22 | 2.4179 |  | 3.74 |  |  | 1
|  | 9.16 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 14.3824 |  | 10.56 |  |  | 1
|  | 9.16 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 104.936 |  | 25.31 |  |  | 1
|  | 9.16 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 26 | 114.0815 |  | 81.6 |  |  | 1
|  | 9.16 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
9 | ВЛ 10 - КЛ-1 | 24.495 | [5 empty] | 175.278
|  | 24.495 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 46 | 4.956 |  | 7.82 |  |  | 3
|  | 24.495 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 3
10 | ВЛ 10 - КЛ-3 | 15.13 | [5 empty] | 175.7089
|  | 15.13 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 50 | 5.3869 |  | 8.5 |  |  | 3
|  | 15.13 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 3
11 | ВЛ 10 - С-1 | 9.846 | [5 empty] | 304.8636
|  | 9.846 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 50 | 5.4346 |  | 8.5 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 12.4648 |  | 8 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 14.8214 |  | 10.56 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 30.9733 |  | 3.47 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 34.2635 |  | 5.88 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 36.539 |  | 23.34 |  |  | 1
|  | 9.846 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
12 | ВЛ 10 - С-2 | 36.298 | [5 empty] | 588.8729
|  | 36.298 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 30 | 3.2798 |  | 5.1 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 12.4648 |  | 8 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 29.2959 |  | 21.12 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 61.6762 |  | 6.94 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 68.4794 |  | 11.76 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 20 | 72.9878 |  | 46.68 |  |  | 1
|  | 36.298 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 340.6891 |  | 8.34 |  |  | 1
13 | ВЛ 10 - С-4 | 4.405 | [5 empty] | 299.4291
|  | 4.405 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 12.4648 |  | 8 |  |  | 1
|  | 4.405 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 14.8214 |  | 10.56 |  |  | 1
|  | 4.405 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 30.9733 |  | 3.47 |  |  | 1
|  | 4.405 |  | 1.11.2.3. Усиление опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 34.2635 |  | 5.88 |  |  | 1
|  | 4.405 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 36.539 |  | 23.34 |  |  | 1
|  | 4.405 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
14 | ВЛ 10 - Е-5 | 10.6 | [5 empty] | 98.2302
|  | 10.6 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 80 | 8.6667 |  | 13.6 |  |  | 1
|  | 10.6 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 13.2114 |  | 5.7 |  |  | 1
|  | 10.6 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 14.6759 |  | 5.04 |  |  | 1
|  | 10.6 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 61.6762 |  | 6.94 |  |  | 1
15 | ВЛ 10 - НИ-5 | 14.675 | [5 empty] | 173.2309
|  | 14.675 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 27 | 2.9089 |  | 4.59 |  |  | 2
|  | 14.675 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 2
16 | ВЛ 10 - СЛ-3 | 28.872 | [5 empty] | 222.2377
|  | 28.872 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 6.5845 |  | 2.85 |  |  | 3
|  | 28.872 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 14.6283 |  | 5.04 |  |  | 3
|  | 28.872 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 30.703 |  | 3.47 |  |  | 3
|  | 28.872 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 3
17 | ВЛ 10 - СЛ-7 | 13.32 | [5 empty] | 174.7392
|  | 13.32 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 41 | 4.4173 |  | 6.97 |  |  | 2
|  | 13.32 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 2
18 | ВЛ 10 - С-7 | 23.688 | [5 empty] | 376.4803
|  | 23.688 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 100 | 10.7738 |  | 17 |  |  | 3
|  | 23.688 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 150 | 365.7064 |  | 126 |  |  | 3
19 | ВЛ 10 - П-3 | 23.796 | [5 empty] | 52.8002
|  | 23.796 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 7.0346 |  | 2.85 |  |  | 2
|  | 23.796 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 14.7209 |  | 5.04 |  |  | 2
|  | 23.796 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 31.0447 |  | 4.67 |  |  | 2
20 | ВЛ 10 - Т-1 | 20.323 | [5 empty] | 718.7497
|  | 20.323 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 92.4863 |  | 45.26 |  |  | 2
|  | 20.323 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.91 | 171.0121 |  | 33.9952 |  |  | 2
|  | 20.323 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 54 | 181.1828 |  | 105.12 |  |  | 2
|  | 20.323 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 274.0685 |  | 64.63 |  |  | 2
21 | ВЛ 10 - З-5 | 36.764 | [5 empty] | 593.3226
|  | 36.764 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 24 | 58.513 |  | 20.16 |  |  | 3
|  | 36.764 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 12 | 534.8096 |  | 93.24 |  |  | 3
22 | Тихорецкий РЭС | [6 empty] | 601.691
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 601.691 |  | 434.1 |  |  | 4
23 | ВЛ 10 - З-5 | 18.846 | [5 empty] | 181.984
|  | 18.846 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 39 | 4.2494 |  | 6.63 |  |  | 1
|  | 18.846 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.3676 |  | 2.52 |  |  | 1
|  | 18.846 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
24 | ВЛ 10 - Е-1 | 13.344 | [5 empty] | 181.1973
|  | 13.344 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 33 | 3.5553 |  | 5.61 |  |  | 2
|  | 13.344 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.3199 |  | 2.52 |  |  | 2
|  | 13.344 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.322 |  | 4.17 |  |  | 2
25 | ВЛ 10 - Х-5 | 6.576 | [5 empty] | 215.3272
|  | 6.576 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.3676 |  | 2.52 |  |  | 1
|  | 6.576 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 97 | 10.4983 |  | 16.49 |  |  | 1
|  | 6.576 |  | 1.9.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на неизолированный провод на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.14 | 27.0944 |  | 4.8608 |  |  | 1
|  | 6.576 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
26 | ВЛ 10 - Р-7 | 33.302 | [5 empty] | 191.2082
|  | 33.302 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 193 | 20.8411 |  | 32.81 |  |  | 2
|  | 33.302 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 2
27 | ВЛ 6 - Ю-7 | 8.89 | [5 empty] | 186.509
|  | 8.89 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 7.3676 |  | 2.52 |  |  | 1
|  | 8.89 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 81 | 8.7744 |  | 13.77 |  |  | 1
|  | 8.89 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 1
28 | ВЛ 10 - НЛ-15 | 34.416 | [5 empty] | 560.3695
|  | 34.416 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 138 | 14.9155 |  | 23.46 |  |  | 2
|  | 34.416 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 30.9093 |  | 17.6 |  |  | 2
|  | 34.416 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 27 | 91.2181 |  | 52.56 |  |  | 2
|  | 34.416 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 170.3671 |  | 4.17 |  |  | 2
|  | 34.416 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 252.9596 |  | 75.93 |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 № 2 КТП РП1-1-404 | 1.443 | [5 empty] | 343.4287
|  | 1.443 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 2
|  | 1.443 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 3.1863 |  | 5.1 |  |  | 2
|  | 1.443 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 69.3383 |  | 29.7 |  |  | 2
|  | 1.443 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.37 | 269.5336 |  | 50.4807 |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 № 2 КТП РП1-1-411 | 2.447 | [5 empty] | 483.4369
|  | 2.447 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.9937 |  |  |  |  | 3
|  | 2.447 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.5871 |  |  |  |  | 3
|  | 2.447 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 72.818 |  |  |  |  | 3
|  | 2.447 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.18 | 156.1222 |  |  |  |  | 3
|  | 2.447 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 244.9159 |  |  |  |  | 3
3 | ВЛ 0,4 № 2 КТП РП1-1-448 | 2.588 | [5 empty] | 859.7289
|  | 2.588 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 3
|  | 2.588 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.5661 |  |  |  |  | 3
|  | 2.588 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 3
|  | 2.588 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 23 | 146.6399 |  |  |  |  | 3
|  | 2.588 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 256.0749 |  |  |  |  | 3
|  | 2.588 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 384.8311 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 0,4 № 2 КТП РП1-1-449 | 1.824 | [5 empty] | 1254.6704
|  | 1.824 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 3
|  | 1.824 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 10.0346 |  |  |  |  | 3
|  | 1.824 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 3
|  | 1.824 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 19 | 123.4988 |  |  |  |  | 3
|  | 1.824 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 391.4053 |  |  |  |  | 3
|  | 1.824 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 664.9186 |  |  |  |  | 3
5 | ВЛ 0,4 № 1 КТП СЛ-11-986 | 1.032 | [5 empty] | 623.4768
|  | 1.032 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.3807 |  | 2.21 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 1.9796 |  | 3.12 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.6361 |  | 2.7 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 96.7968 |  | 20.42 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 143.2026 |  | 59.25 |  |  | 3
|  | 1.032 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 349.8971 |  | 61.4928 |  |  | 3
6 | ВЛ 0,4 № 3 КТП Э4-365 | 0.868 | [5 empty] | 1254.4327
|  | 0.868 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.3799 |  |  |  |  | 1
|  | 0.868 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.5871 |  |  |  |  | 1
|  | 0.868 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 90.0424 |  |  |  |  | 1
|  | 0.868 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 127.2761 |  |  |  |  | 1
|  | 0.868 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 505.3324 |  |  |  |  | 1
|  | 0.868 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 517.8148 |  |  |  |  | 1
7 | ВЛ 0,4 № 3 КТП А-5-151 | 1.514 | [5 empty] | 417.9683
|  | 1.514 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 2.2841 |  | 3.6 |  |  | 2
|  | 1.514 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 37 | 3.9297 |  | 6.29 |  |  | 2
|  | 1.514 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 41.2849 |  | 19.5 |  |  | 2
|  | 1.514 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.5 | 370.4695 |  | 67.975 |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 № 1 КТП А-5-152 | 1.581 | [5 empty] | 534.5578
|  | 1.581 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 1.2182 |  | 1.92 |  |  | 3
|  | 1.581 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 3.6111 |  | 5.78 |  |  | 3
|  | 1.581 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 111.7033 |  | 45 |  |  | 3
|  | 1.581 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 180.8198 |  | 36.9908 |  |  | 3
|  | 1.581 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 237.2054 |  | 42.6 |  |  | 3
9 | ВЛ 0,4 № 3 КТП А-5-155 | 1.696 | [5 empty] | 462.9624
|  | 1.696 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 1.8273 |  | 2.88 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 4.2484 |  | 6.8 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 11.1988 |  | 4.5 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 14.8043 |  | 8.1 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.7205 |  | 4.26 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 116.7723 |  | 13.2 |  |  | 3
|  | 1.696 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.37 | 290.3908 |  | 50.4807 |  |  | 3
10 | ВЛ 0,4 № 4 КТП СЛ-3-912 | 3.784 | [5 empty] | 320.7392
|  | 3.784 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 1.2182 |  | 1.92 |  |  | 3
|  | 3.784 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.4241 |  | 1.8 |  |  | 3
|  | 3.784 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 4.3545 |  | 6.97 |  |  | 3
|  | 3.784 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 48.3984 |  | 10.21 |  |  | 3
|  | 3.784 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 103.1613 |  | 41.1 |  |  | 3
|  | 3.784 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 161.1827 |  | 33.9875 |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Е1-399 | 0.324 | [5 empty] | 67.6692
|  | 0.324 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 0.78852 |  | 1.19 |  |  | 2
|  | 0.324 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.9756 |  | 2.24 |  |  | 2
|  | 0.324 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.1014 |  | 5.7 |  |  | 2
|  | 0.324 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 24.0604 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 0.324 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 34.7433 |  | 14.85 |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ф-3-908 | 1.634 | [5 empty] | 1200.7053
|  | 1.634 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.8192 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 5.9811 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 8.1492 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 42 | 10.2793 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.8837 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 26.2601 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 37.2073 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 65.7743 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 75.2086 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.53 | 381.3615 |  |  |  |  | 2
|  | 1.634 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 573.7809 |  |  |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 № 2 КТП НЛ-13-854 | 1.56 | [5 empty] | 912.9388
|  | 1.56 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.4241 |  | 1.8 |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 3.1978 |  | 5.04 |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 4.6732 |  | 7.48 |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 81.7237 |  | 35.55 |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 302.9623 |  | 76.94 |  |  | 2
|  | 1.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 517.9577 |  | 92.477 |  |  | 2
14 | ВЛ 0,4 № 3 КТП НЛ-2-870 | 3.27 | [5 empty] | 550.4021
|  | 3.27 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 2.5887 |  | 4.08 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 80 | 8.4967 |  | 13.6 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 19.6749 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.7205 |  | 4.26 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 53.6703 |  | 25.35 |  |  | 3
|  | 3.27 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 415.6671 |  | 80.9893 |  |  | 3
15 | ВЛ 0,4 № 1 КТП СЛ-5-978 | 4.028 | [5 empty] | 1338.0685
|  | 4.028 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.4241 |  | 1.8 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 3.1978 |  | 5.04 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 55 | 5.8415 |  | 9.35 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 9.8781 |  | 11.2 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 17.3056 |  | 19.78 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 90.3783 |  | 37.35 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.74 | 541.1151 |  | 96.4814 |  |  | 2
|  | 4.028 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 667.9282 |  | 153.75 |  |  | 2
16 | ВЛ 0,4 № 1 КТП СЛ-11 -980 | 11.4 | [5 empty] | 463.662
|  | 11.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 1.675 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 11.4 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 88 | 9.3464 |  | 14.96 |  |  | 2
|  | 11.4 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 93.2631 |  | 37.95 |  |  | 2
|  | 11.4 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 106.1662 |  | 33.33 |  |  | 2
|  | 11.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.38 | 253.2113 |  | 51.4818 |  |  | 2
17 | ВЛ 0,4 № 2 КТП НП-1-1040 | 1.075 | [5 empty] | 243.1609
|  | 1.075 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 1.1136 |  | 1.68 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 2.7003 |  | 4.25 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.046 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 27.7299 |  | 12.3 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 49.8672 |  | 11.9 |  |  | 2
|  | 1.075 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.22 | 156.7039 |  | 26.5042 |  |  | 2
18 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Л-1-1093 | 1.773 | [5 empty] | 1238.0432
|  | 1.773 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.2597 |  | 0.9 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 3.2454 |  | 5.04 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 4.7183 |  | 7.48 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 13.2706 |  | 7.2 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 16.551 |  | 7.8 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 545.5964 |  | 97.4825 |  |  | 2
|  | 1.773 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 653.4018 |  | 158.14 |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Л-3-1050 | 0.84 | [5 empty] | 280.7758
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 10.692 |  | 5.85 |  |  | 2
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 270.0838 |  | 59.77 |  |  | 2
20 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Л-3-1050 | 0.463 | [5 empty] | 456.5047
|  | 0.463 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.1242 |  | 3.4 |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.0455 |  | 4.8 |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.6361 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3555 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 0.463 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.67 | 424.3434 |  | 89.4737 |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Л-5-1089 | 0.9 | [5 empty] | 1193.1076
|  | 0.9 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.1692 |  | 3.4 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.0932 |  | 4.8 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 10.8032 |  | 5.85 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 33.065 |  | 15.6 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 70.2842 |  | 7.92 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.72 | 523.56 |  | 94.4792 |  |  | 1
|  | 0.9 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 550.1328 |  | 132.45 |  |  | 1
22 | ВЛ 0,4 № 3 КТП О11-422 | 3.027 | [5 empty] | 555.503
|  | 3.027 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 3.3977 |  | 5.28 |  |  | 2
|  | 3.027 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 66 | 7.0548 |  | 11.22 |  |  | 2
|  | 3.027 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 128.0064 |  | 52.8 |  |  | 2
|  | 3.027 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 417.0441 |  | 73.9816 |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 № 1 КТП ПР-3-1092 | 0.857 | [5 empty] | 989.9601
|  | 0.857 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 1.9118 |  | 3.06 |  |  | 3
|  | 0.857 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 2.741 |  | 4.32 |  |  | 3
|  | 0.857 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3483 |  | 2.64 |  |  | 3
|  | 0.857 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 88.3394 |  | 40.2 |  |  | 3
|  | 0.857 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 404.6135 |  | 87.4715 |  |  | 3
|  | 0.857 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 469.0061 |  | 106.76 |  |  | 3
24 | ВЛ 0,4 № 8 ЗТП Т-1-277 | 0.512 | [5 empty] | 347.6775
|  | 0.512 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 2.3924 |  |  |  |  | 3
|  | 0.512 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 4.4054 |  |  |  |  | 3
|  | 0.512 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 81.9979 |  |  |  |  | 3
|  | 0.512 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 258.8818 |  |  |  |  | 3
25 | ВЛ 0,4 № 5 СКТП К103-207 | 1.786 | [5 empty] | 310.5417
|  | 1.786 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 2
|  | 1.786 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.7164 |  | 1.08 |  |  | 2
|  | 1.786 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 3.8235 |  | 6.12 |  |  | 2
|  | 1.786 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 23.5273 |  | 10.35 |  |  | 2
|  | 1.786 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.37 | 279.104 |  | 50.4807 |  |  | 2
26 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Т-1- 41 | 1.281 | [5 empty] | 22.5923
|  | 1.281 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 3
27 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Т-1- 41 | 1.763 | [5 empty] | 22.5923
|  | 1.763 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
28 | ВЛ 0,4 № 3 КТП Т-1- 41 | 0.344 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.344 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
29 | ВЛ 0,4 № 1 КТП К1-73 | 1.763 | [5 empty] | 756.1294
|  | 1.763 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 3
|  | 1.763 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 5.1397 |  |  |  |  | 3
|  | 1.763 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 49.6768 |  |  |  |  | 3
|  | 1.763 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 249.3397 |  |  |  |  | 3
|  | 1.763 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 447.9858 |  |  |  |  | 3
30 | ВЛ 0,4 № 1 ТП-Ш-3-1017 | 0.78 | [5 empty] | 1183.3447
|  | 0.78 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.5871 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 14.0056 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 18.0721 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 90.1738 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.55 | 416.1831 |  |  |  |  | 2
|  | 0.78 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 629.747 |  |  |  |  | 2
31 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Н-5-709 | 1.68 | [5 empty] | 742.2406
|  | 1.68 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 2.9738 |  | 4.76 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 3.3501 |  | 5.28 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 21.5803 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.7205 |  | 4.26 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 22 | 119.6753 |  | 48.9 |  |  | 2
|  | 1.68 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.735 | 544.3566 |  | 95.9809 |  |  | 2
32 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Н-3-712 | 1 | [5 empty] | 193.0853
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 3
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 2.6552 |  | 4.25 |  |  | 3
|  | 1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 24.7709 |  | 11.7 |  |  | 3
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 164.2886 |  | 32.9864 |  |  | 3
33 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Н-3-712 | 2.16 | [5 empty] | 640.1443
|  | 2.16 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.77 | 532.0941 |  | 30.1085 |  |  | 2
|  | 2.16 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 3.6547 |  | 5.76 |  |  | 3
|  | 2.16 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 50 | 5.3104 |  | 8.5 |  |  | 3
|  | 2.16 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 21.5803 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 2.16 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.7205 |  | 4.26 |  |  | 3
|  | 2.16 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 53.7843 |  | 25.35 |  |  | 3
34 | ВЛ 0,4 № 4 ТП З-3-352 | 1.28 | [5 empty] | 1153.9722
|  | 1.28 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 5.1836 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 7.8319 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 10.8432 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 28.9264 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 150.0707 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 358.3113 |  |  |  |  | 2
|  | 1.28 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 559.9179 |  |  |  |  | 2
35 | ВЛ 0,4 № 2 ЗТП Т-3-130 | 0.91 | [5 empty] | 704.7702
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 23 | 5.6292 |  |  |  |  | 3
|  | 0.91 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 0.91 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 14.4577 |  |  |  |  | 3
|  | 0.91 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 22.0667 |  |  |  |  | 3
|  | 0.91 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 16 | 95.9591 |  |  |  |  | 3
|  | 0.91 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 559.4803 |  |  |  |  | 3
36 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ТР-1-707 | 1.404 | [5 empty] | 1375.1349
|  | 1.404 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 8.1492 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 8.3214 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.7497 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 13.2528 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 16.5522 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 57.8528 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.65 | 495.4828 |  |  |  |  | 2
|  | 1.404 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 755.7993 |  |  |  |  | 2
37 | Крыловский РЭС | [6 empty] | 1753.2511
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3539 |  | 546 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 2
|  |  |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 151.4811 |  | 38.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 3
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 742.8036 |  | 131.47 |  |  | 3
38 | Новопокровский РЭС | [6 empty] | 1829.7976
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3539 |  | 546 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 2
|  |  |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 151.4811 |  | 38.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 3
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.14 | 819.3501 |  | 145.4854 |  |  | 3
39 | Белоглинский РЭС | [6 empty] | 1753.2511
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3539 |  | 546 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 2
|  |  |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 151.4811 |  | 38.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 3
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 742.8036 |  | 131.47 |  |  | 3
40 | Павловский РЭС | [6 empty] | 1466.9448
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3539 |  | 546 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 2
|  |  |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 151.4811 |  | 38.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 742.8036 |  | 131.47 |  |  | 3
41 | ВЛ 0,4 № 1 КТП К103-346 | 1.504 | [5 empty] | 919.7484
|  | 1.504 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.4096 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 5.9811 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.5871 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 57.8528 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 90.0424 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 244.9159 |  |  |  |  | 3
|  | 1.504 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 510.9595 |  |  |  |  | 3
42 | ВЛ 0,4 № 1 КТП К101-279 | 0.369 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.369 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
43 | ВЛ 0,4 № 1 КТП К104-232 | 0.235 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.235 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
44 | ВЛ 0,4 № 1 КТП РП1-5-410 | 0.846 | [5 empty] | 477.1524
|  | 0.846 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 1.9568 |  | 3.06 |  |  | 1
|  | 0.846 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 2.3318 |  | 3.6 |  |  | 1
|  | 0.846 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 17.3829 |  | 9.45 |  |  | 1
|  | 0.846 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 455.4809 |  | 80.9893 |  |  | 1
45 | Тихорецкий РЭС | [6 empty] | 4424.2528
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3539 |  | 546 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 912.3781 |  | 1286 |  |  | 4
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 2
|  |  |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 151.4811 |  | 38.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 286.3062 |  | 546 |  |  | 3
|  |  |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1 | 742.8036 |  | 131.47 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1758.6236 |  | 798.42 |  |  | 3
46 | ВЛ 0,4 № 2 КТП ПШ5-398 | 0.94 | [5 empty] | 22.64
|  | 0.94 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
47 | ВЛ 0,4 № 2 КТП БГ3-392 | 0.728 | [5 empty] | 561.4102
|  | 0.728 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 1.2182 |  | 1.92 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 2.6552 |  | 4.25 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.9512 |  | 4.48 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 6.622 |  | 7.04 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.1678 |  | 11.76 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 70.1843 |  | 33.15 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.23 | 177.2483 |  | 31.9853 |  |  | 3
|  | 0.728 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 246.3633 |  | 55.51 |  |  | 3
48 | ВЛ 0,4 № 2 КТП С1-18 | 0.644 | [5 empty] | 1028.6275
|  | 0.644 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 4.3861 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 6.3634 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 90.0424 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 21 | 124.8854 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 361.2595 |  |  |  |  | 1
|  | 0.644 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 408.8035 |  |  |  |  | 1
49 | ВЛ 0,4 № 2 КТП С1-540 | 0.504 | [5 empty] | 389.6813
|  | 0.504 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 0.91365 |  | 1.44 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 1.4869 |  | 2.38 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3402 |  | 2.64 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 37.1564 |  | 17.55 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.1678 |  | 11.76 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.17 | 131.2932 |  | 21.4987 |  |  | 3
|  | 0.504 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 142.3232 |  | 25.56 |  |  | 3
50 | ВЛ 0,4 № 3 КТП ЕК3-214 | 1.403 | [5 empty] | 378.7488
|  | 1.403 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 1.7227 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 1.403 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 2.2755 |  | 3.57 |  |  | 2
|  | 1.403 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 11.1257 |  | 4.95 |  |  | 2
|  | 1.403 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 51.6548 |  | 20.55 |  |  | 2
|  | 1.403 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 311.9701 |  | 55.4862 |  |  | 2
51 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Э1-544 | 0.56 | [5 empty] | 571.5411
|  | 0.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 3
|  | 0.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 20 | 2.1242 |  | 3.4 |  |  | 3
|  | 0.56 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 45.9105 |  | 4.08 |  |  | 3
|  | 0.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 53.6703 |  | 25.35 |  |  | 3
|  | 0.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 212.9443 |  | 36.9908 |  |  | 3
|  | 0.56 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 255.5212 |  | 68.42 |  |  | 3
52 | ВЛ 0,4 № 2 КТП ЗС5-554 | 0.9 | [5 empty] | 1516.0808
|  | 0.9 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.1251 |  | 4.93 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 4.4637 |  | 6.96 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 21.4952 |  | 11.7 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.85 | 633.9018 |  | 111.9735 |  |  | 2
|  | 0.9 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 853.095 |  | 209.39 |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 № 1 КТП НП1-451 | 0.94 | [5 empty] | 1029.5504
|  | 0.94 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.5871 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 16.2985 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 23.7673 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 30.0142 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 65.7743 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 69.4233 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 327.5552 |  |  |  |  | 1
|  | 0.94 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 484.3455 |  |  |  |  | 1
54 | ВЛ 0,4 № 1 КТП НП5-151 | 0.48 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.48 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 3
55 | ВЛ 0,4 № 2 СКТП К3-466 | 1.17 | [5 empty] | 384.7939
|  | 1.17 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 0.91365 |  | 1.44 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 3.08 |  | 4.93 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.9512 |  | 4.48 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 5.9454 |  | 7.04 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 79.7517 |  | 17.64 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.14 | 115.9502 |  | 18.4954 |  |  | 2
|  | 1.17 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 175.2017 |  | 42.73 |  |  | 2
56 | ВЛ 0,4 № 3 СКТП К5-212 | 0.48 | [5 empty] | 474.3603
|  | 0.48 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 16 | 1.6993 |  | 2.72 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 7.9025 |  | 8.96 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.0597 |  | 14.08 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 20.6424 |  | 9.75 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.22 | 180.4592 |  | 30.9842 |  |  | 2
|  | 0.48 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 222.6427 |  | 51.25 |  |  | 2
57 | ВЛ 0,4 № 2 КТП У11-238 | 1.62 | [5 empty] | 1638.5948
|  | 1.62 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.5761 |  |  |  |  | 1
|  | 1.62 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 35 | 8.5661 |  |  |  |  | 1
|  | 1.62 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 150.0707 |  |  |  |  | 1
|  | 1.62 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 156.2025 |  |  |  |  | 1
|  | 1.62 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.75 | 637.3978 |  |  |  |  | 1
|  | 1.62 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 678.7816 |  |  |  |  | 1
58 | ВЛ 0,4 № 2 ТП А-1-80 | 0.83 | [5 empty] | 814.7463
|  | 0.83 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.6144 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 22 | 5.3844 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.3799 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 9.7914 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 23.1411 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 349.5588 |  |  |  |  | 2
|  | 0.83 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 356.8481 |  |  |  |  | 2
59 | ВЛ 0,4 № 3 ТП А-5-70 | 2.035 | [5 empty] | 718.5782
|  | 2.035 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1.9583 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 5.1836 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 12.048 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 67 | 16.398 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 34.7117 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 244.9159 |  |  |  |  | 2
|  | 2.035 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 343.3344 |  |  |  |  | 2
60 | ВЛ 0,4 № 1 КТП ГБ1-802 | 0.82 | [5 empty] | 2126.3706
|  | 0.82 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 9.5698 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 10.0346 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 17.6245 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 24.4477 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 24.8778 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.1656 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 30.0142 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 35.651 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 197.3229 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 39 | 229.9894 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.761 | 646.8519 |  |  |  |  | 2
|  | 0.82 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 871.8212 |  |  |  |  | 2
61 | ВЛ 0,4 № 2 КТП ГБ1-802 | 1.29 | [5 empty] | 1060.6274
|  | 1.29 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 2.9738 |  | 4.76 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 4.2638 |  | 6.72 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.8481 |  | 3.6 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5382 |  | 12.4 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 21.5803 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 70.049 |  | 7.92 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 75.6799 |  | 33.45 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 123.772 |  | 29.75 |  |  | 3
|  | 1.29 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.991 | 719.3384 |  | 130.569 |  |  | 3
62 | ВЛ 0,4 № 1 КТП ПЛ3-776 | 0.814 | [5 empty] | 841.1625
|  | 0.814 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.063 |  | 3.23 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 2.1795 |  | 3.36 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 5.7691 |  | 6.2 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 10.9559 |  | 8.1 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 19.7225 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.6289 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 47.0071 |  | 5.28 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 70.2213 |  | 33.15 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.496 | 314.5623 |  | 63.0946 |  |  | 2
|  | 0.814 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 342.0527 |  | 72.55 |  |  | 2
63 | ВЛ 0,4 № 3 КТП И3-242 | 1.12 | [5 empty] | 769.3962
|  | 1.12 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 2.1319 |  | 3.36 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 32 | 3.3987 |  | 5.44 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5382 |  | 12.4 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.359 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 45.4134 |  | 21.45 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 314.7944 |  | 64.03 |  |  | 2
|  | 1.12 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 342.1767 |  | 58.4895 |  |  | 2
64 | ВЛ 0,4 № 1 КТП З7-638 | 1.09 | [5 empty] | 593.0344
|  | 1.09 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 1.8273 |  | 2.88 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 3.2925 |  | 5.27 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 8 | 9.2306 |  | 9.92 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 9.6963 |  | 7.2 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 33.0279 |  | 15.6 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.33 | 215.5716 |  | 41.9963 |  |  | 2
|  | 1.09 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 293.8043 |  | 64.03 |  |  | 2
65 | ВЛ 0,4 № 2 СКТП НИ3-702 | 2.064 | [5 empty] | 818.2876
|  | 2.064 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 2.4364 |  | 3.84 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 44 | 4.6732 |  | 7.48 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 6.0602 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 7 | 8.0768 |  | 8.68 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.5839 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 45.4134 |  | 21.45 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 7 | 163.4027 |  | 18.48 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 177.9321 |  | 46.99 |  |  | 2
|  | 2.064 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.57 | 383.709 |  | 74.9827 |  |  | 2
66 | ВЛ 0,4 № 1 КТП И7-295 | 1.015 | [5 empty] | 288.9011
|  | 1.015 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 1.5228 |  | 2.4 |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 34 | 3.6111 |  | 5.78 |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5382 |  | 12.4 |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 37.2704 |  | 17.55 |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.32 | 234.9587 |  | 40.9952 |  |  | 2
67 | ВЛ 0,4 № 3 СКТП НС18-3-263 | 0.595 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 3
68 | ВЛ 0,4 № 2 КТП М5-557 | 1.244 | [5 empty] | 287.7348
|  | 1.244 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 28 | 3.0189 |  | 4.76 |  |  | 1
|  | 1.244 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 11.8537 |  | 13.44 |  |  | 1
|  | 1.244 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
|  | 1.244 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 30.7 |  | 29.84 |  |  | 1
|  | 1.244 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 43.5133 |  | 18.75 |  |  | 1
|  | 1.244 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 176.0089 |  | 42.73 |  |  | 1
69 | ВЛ 0,4 № 1 КТП С3-503 | 0.47 | [5 empty] | 849.6227
|  | 0.47 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 9 | 2.2027 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5887 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 3.9431 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 13.8085 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 27.2721 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 98.6615 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 4 | 120.0565 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.3 | 237.1046 |  |  |  |  | 2
|  | 0.47 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 342.9851 |  |  |  |  | 2
70 | ВЛ 0,4 № 1 КТП П3-437 | 0.037 | [5 empty] | 54.5699
|  | 0.037 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 8.257 |  | 3.9 |  |  | 3
|  | 0.037 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.037 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 23.7205 |  | 4.26 |  |  | 3
71 | ВЛ 0,4 № 2 КТП П3-437 | 0.259 | [5 empty] | 445.6439
|  | 0.259 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 7 | 0.74346 |  | 1.19 |  |  | 3
|  | 0.259 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 1.0659 |  | 1.68 |  |  | 3
|  | 0.259 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 19.6749 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.259 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 41.2849 |  | 19.5 |  |  | 3
|  | 0.259 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.175 | 118.1957 |  | 21.9992 |  |  | 3
|  | 0.259 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 264.6791 |  | 81.33 |  |  | 3
72 | ВЛ 0,4 № 3 КТП П3-437 | 0.037 | [5 empty] | 55.6202
|  | 0.037 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.037 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 33.0279 |  | 15.6 |  |  | 3
73 | ВЛ 0,4 № 2 ТП З-3-339 | 1.2 | [5 empty] | 852.5594
|  | 1.2 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 4.0746 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 7.0976 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 7.2288 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 10.6258 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 14.9652 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 15.6662 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 271.0473 |  |  |  |  | 2
|  | 1.2 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 457.8381 |  |  |  |  | 2
74 | ВЛ 0,4 № 3 КТП КЛ3-320 | 1.16 | [5 empty] | 434.112
|  | 1.16 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 0.96129 |  | 1.44 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 2.063 |  | 3.23 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 19.7225 |  | 7.84 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.6289 |  | 5.88 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 85.3653 |  | 34.05 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.18 | 125.7876 |  | 22.4998 |  |  | 1
|  | 1.16 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 173.5833 |  | 41.65 |  |  | 1
75 | ВЛ 0,4 № 2 КТП КЛ3-321 | 0.678 | [5 empty] | 513.0608
|  | 0.678 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 1.3705 |  | 2.16 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 17 | 1.8055 |  | 2.89 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 20.6869 |  | 7.84 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3412 |  | 2.64 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 41.2849 |  | 19.5 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.1678 |  | 11.76 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 163.3239 |  | 32.9864 |  |  | 3
|  | 0.678 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 208.0802 |  | 59.9 |  |  | 3
76 | ВЛ 0,4 № 2 СКТП Е1-329 | 0.684 | [5 empty] | 100.3983
|  | 0.684 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 13 | 1.3807 |  | 2.21 |  |  | 2
|  | 0.684 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 99.0175 |  | 23.8 |  |  | 2
77 | ВЛ 0,4 № 3 КТП НП1-11 | 0.4 | [5 empty] | 569.5778
|  | 0.4 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 10 | 1.0621 |  | 1.7 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 1.0659 |  | 1.68 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.6361 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 5.7691 |  | 6.2 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3297 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 61.9273 |  | 29.25 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.24 | 184.3878 |  | 32.9864 |  |  | 2
|  | 0.4 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 288.3996 |  | 85.59 |  |  | 2
78 | ВЛ 0,4 № 2 КТП НП1-34 | 0.36 | [5 empty] | 296.9533
|  | 0.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 8 | 1.958 |  |  |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.1899 |  |  |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 8.185 |  |  |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 28.1656 |  |  |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 78.6032 |  |  |  |  | 2
|  | 0.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.19 | 176.8515 |  |  |  |  | 2
79 | ВЛ 0,4 № 1 КТП НП3-170 | 0.43 | [5 empty] | 945.7734
|  | 0.43 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 1.532 |  | 2.38 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 2.1795 |  | 3.36 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 5 | 5.7691 |  | 6.2 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 6.1078 |  | 4.5 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 21.628 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.5834 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 26.6289 |  | 5.88 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 24 | 99.1207 |  | 46.8 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 365.7733 |  | 76.81 |  |  | 2
|  | 0.43 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.55 | 393.4506 |  | 72.9805 |  |  | 2
80 | ВЛ 0,4 № 1 КТП ПШ5-398 | 0.752 | [5 empty] | 22.64
|  | 0.752 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
81 | ВЛ 0,4 № 1 СКТП НП-7-90 | 0.94 | [5 empty] | 417.9107
|  | 0.94 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 0.30455 |  | 0.48 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 2.7614 |  | 4.42 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.15.4.7. ВЛ 0,4 кВ / Замена счетчика на ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 6.0602 |  | 4.5 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 11.5382 |  | 12.4 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 23.3341 |  | 2.64 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 45.4134 |  | 21.45 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.1678 |  | 11.76 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 123.772 |  | 29.75 |  |  | 3
|  | 0.94 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.2 | 151.5591 |  | 24.502 |  |  | 3
82 | ВЛ 0,4 № 2 СКТП НП-7-90 | 0.88 | [5 empty] | 1576.0446
|  | 0.88 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 18 | 4.4054 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 5.5824 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 10 | 16.5852 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 19.5828 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 36 | 232.0324 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.6 | 523.9739 |  |  |  |  | 2
|  | 0.88 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 713.8543 |  |  |  |  | 2
83 | ВЛ 0,4 № 4 СКТП НП-7-90 | 0.8 | [5 empty] | 1068.9906
|  | 0.8 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 11 | 2.6922 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 23.4994 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 24.8778 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 60.0282 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 75.2086 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 407.0516 |  |  |  |  | 2
|  | 0.8 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 471.6454 |  |  |  |  | 2
84 | ВЛ 0,4 № 2 КТП К104-232 | 1.077 | [5 empty] | 22.5923
|  | 1.077 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
85 | ВЛ 0,4 № 2 КТП К101-279 | 1.201 | [5 empty] | 22.5923
|  | 1.201 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
86 | ВЛ 0,4 № 3 КТП К101-279 | 0.282 | [5 empty] | 22.5923
|  | 0.282 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.5923 |  | 7.84 |  |  | 2
87 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Ш3-341 | 1.269 | [5 empty] | 409.6939
|  | 1.269 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 1.9796 |  | 3.12 |  |  | 2
|  | 1.269 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 2.6552 |  | 4.25 |  |  | 2
|  | 1.269 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 18.0941 |  | 9.9 |  |  | 2
|  | 1.269 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.54 | 386.965 |  | 71.9794 |  |  | 2
88 | ВЛ 0,4 № 1 КТП П-3-10 | 1.505 | [5 empty] | 22.64
|  | 1.505 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
89 | ВЛ 0,4 № 2 КТП П-3-10 | 0.258 | [5 empty] | 22.64
|  | 0.258 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
90 | ВЛ 0,4 № 3 КТП П-3-10 | 1.417 | [5 empty] | 22.64
|  | 1.417 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
91 | ВЛ 0,4 № 3 КТП Т-1-20 | 0.858 | [5 empty] | 774.8518
|  | 0.858 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.6502 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 5.8748 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 22.8913 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 15 | 86.7792 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 154.0353 |  |  |  |  | 3
|  | 0.858 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.585 | 493.4437 |  |  |  |  | 3
92 | ВЛ 0,4 № 1 КТП Н-3-730 | 0.56 | [5 empty] | 344.7776
|  | 0.56 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 1.4869 |  | 2.38 |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 2.1319 |  | 3.36 |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 19.6749 |  | 7.84 |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 33.0279 |  | 15.6 |  |  | 2
|  | 0.56 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 288.4561 |  | 58.4895 |  |  | 2
93 | ВЛ 0,4 № 2 КТП Н-5-746 | 1 | [5 empty] | 537.9468
|  | 1 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 2.6552 |  | 4.25 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 3.1978 |  | 5.04 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 81.7237 |  | 35.55 |  |  | 2
|  | 1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.67 | 450.3701 |  | 89.4737 |  |  | 2
94 | ВЛ 0,4 № 1 КТП НП-3-1009 | 1.935 | [5 empty] | 286.2954
|  | 1.935 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 1.675 |  | 2.64 |  |  | 2
|  | 1.935 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 4.7794 |  | 7.65 |  |  | 2
|  | 1.935 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 49.5418 |  | 23.4 |  |  | 2
|  | 1.935 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.36 | 230.2992 |  | 49.4796 |  |  | 2
95 | ВЛ 0,4 № 3 СКТП Т-3-12 | 1.538 | [5 empty] | 851.8931
|  | 1.538 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 6.3634 |  |  |  |  | 3
|  | 1.538 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 8.3735 |  |  |  |  | 3
|  | 1.538 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 40 | 231.4111 |  |  |  |  | 3
|  | 1.538 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.71 | 605.7451 |  |  |  |  | 3
96 | ВЛ 0,4 № 1 КТП М7-550 | 0.04 | [5 empty] | 23.3265
|  | 0.04 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 6 | 0.6865 |  | 1.02 |  |  | 1
|  | 0.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.02 | 22.64 |  | 7.84 |  |  | 1
97 | ВЛ 0,4 № 4 КТП Э4-542 | 0.71 | [5 empty] | 474.324
|  | 0.71 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 0.91365 |  | 1.44 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 21 | 2.2304 |  | 3.57 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 45.4134 |  | 21.45 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 46.7007 |  | 5.28 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 53.1678 |  | 11.76 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 142.3232 |  | 25.56 |  |  | 3
|  | 0.71 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.25 | 183.5749 |  | 33.9875 |  |  | 3
98 | ВЛ 0,4 № 1 КТП И3-271 | 0.91 | [5 empty] | 324.8626
|  | 0.91 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 2.0272 |  | 3.12 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 2.8065 |  | 4.42 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 5.046 |  | 2.7 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.4. Работы на ЛЭП / Опиловка крон деревьев |  | шт. | 15 | 17.3074 |  | 18.6 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 28.9365 |  | 13.65 |  |  | 2
|  | 0.91 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.41 | 268.739 |  | 54.4851 |  |  | 2
99 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Р-7-121 | 0.66 | [5 empty] | 1976.482
|  | 0.66 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 33 | 8.0766 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.5.1.4. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 8.1492 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7723 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.8837 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 15.6624 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 39.1656 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 57.8528 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 98.6615 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 5 | 150.0707 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.87 | 668.3526 |  |  |  |  | 2
|  | 0.66 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 909.8346 |  |  |  |  | 2
Итого: 76 334,01345 тыс. руб.
2026 Усть-Лабинские электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - ТБ-9 | 10.32 | [5 empty] | 883.1093
|  | 10.32 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 3 | 8.7969 |  | 3.8699 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 139 | 14.8993 |  | 24.5823 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 31.8163 |  | 3.6098 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 81.1883 |  | 33.1336 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 44 | 172.8662 |  | 97.6679 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.35 | 283.9453 |  | 80.472 |  |  | 2
|  | 10.32 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 289.597 |  | 29.0244 |  |  | 2
2 | Кореновский РЭС | [6 empty] | 208.4762
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 208.4762 |  | 188.6987 |  |  | 4
3 | ВЛ 10 - ЖУ-1 | 23.187 | [5 empty] | 155.7274
|  | 23.187 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.7274 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 10 - ЗС-7 | 5.13 | [5 empty] | 1715.9349
|  | 5.13 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 28.661 |  | 14 |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 16 | 158.169 |  |  |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 201.4783 |  |  |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 240.6327 |  |  |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.62 | 332.5808 |  |  |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 6 | 340.0542 |  |  |  |  | 3
|  | 5.13 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 80 | 414.359 |  |  |  |  | 3
5 | ВЛ 10 - ПВ-8 | 11.8 | [5 empty] | 268.7495
|  | 11.8 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 18.9315 |  |  |  |  | 3
|  | 11.8 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 94.0906 |  |  |  |  | 3
|  | 11.8 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.7274 |  |  |  |  | 3
6 | ВЛ 10 - НБ-3 | 11 | [5 empty] | 1253.025
|  | 11 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 4.3606 |  |  |  |  | 3
|  | 11 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 28.661 |  | 14 |  |  | 3
|  | 11 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 144.3806 |  |  |  |  | 3
|  | 11 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 79 | 414.7664 |  |  |  |  | 3
|  | 11 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 660.8563 |  |  |  |  | 3
7 | ВЛ 10 - СГ-7 | 12.02 | [5 empty] | 268.7495
|  | 12.02 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 18.9315 |  |  |  |  | 3
|  | 12.02 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 94.0906 |  |  |  |  | 3
|  | 12.02 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 155.7274 |  |  |  |  | 3
8 | Усть-Лабинский РЭС | [6 empty] | 210.8772
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 210.8772 |  | 188.6987 |  |  | 4
9 | Выселковский РЭС | [6 empty] | 210.7745
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 210.7745 |  | 188.6987 |  |  | 4
10 | Тбилисский РЭС | [6 empty] | 208.0694
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 208.0694 |  | 188.25 |  |  | 4
11 | ВЛ 10 - ЛЦ-2 | 19.46 | [5 empty] | 635.5227
|  | 19.46 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 108.7965 |  |  |  |  | 3
|  | 19.46 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 114.213 |  |  |  |  | 3
|  | 19.46 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 412.5132 |  |  |  |  | 3
12 | ВЛ 10 - УВ-9 | 10.44 | [5 empty] | 333.1212
|  | 10.44 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 105 | 333.1212 |  |  |  |  | 3
13 | ВЛ 10 - РПУ-9 | 15.58 | [5 empty] | 585.3954
|  | 15.58 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 14.3305 |  | 7 |  |  | 3
|  | 15.58 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 180 | 571.0649 |  |  |  |  | 3
14 | ВЛ 10 - КР-3 | 19.505 | [5 empty] | 65.6392
|  | 19.505 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 312 | 29.2657 |  | 53.7773 |  |  | 1
|  | 19.505 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 12 | 36.3736 |  | 15.746 |  |  | 1
15 | ВЛ 10 - КР-5 | 22.391 | [5 empty] | 61.4531
|  | 22.391 |  | 1.15.3.8. ВЛ 6-20 кВ / Устройство заземляющего спуска на опоре ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 7 | 21.6574 |  | 9.1852 |  |  | 1
|  | 22.391 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 430 | 39.7958 |  | 74.467 |  |  | 1
16 | ВЛ 10 - КР-7 | 8.28 | [5 empty] | 120.88
|  | 8.28 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 133 | 13.4111 |  | 23.9259 |  |  | 3
|  | 8.28 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 42 | 107.4689 |  | 36.2784 |  |  | 3
17 | ВЛ 10 - ПЧ-9 | 11.24 | [5 empty] | 416.3702
|  | 11.24 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 8 | 4.8495 |  | 8.84 |  |  | 3
|  | 11.24 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 155 | 17.7204 |  | 29.1167 |  |  | 3
|  | 11.24 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 38.5921 |  | 13.923 |  |  | 3
|  | 11.24 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 39.7853 |  | 21.1166 |  |  | 3
|  | 11.24 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 145.9273 |  | 15.4147 |  |  | 3
|  | 11.24 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 169.4956 |  | 37.5024 |  |  | 3
18 | ВЛ 6 - ДР-7 | 18.84 | [5 empty] | 2972.312
|  | 18.84 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 42.9915 |  | 21 |  |  | 2
|  | 18.84 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 81.7062 |  |  |  |  | 2
|  | 18.84 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 103.1283 |  |  |  |  | 2
|  | 18.84 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 627.5656 |  |  |  |  | 2
|  | 18.84 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 189 | 1008.6767 |  |  |  |  | 2
|  | 18.84 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.99 | 1108.2435 |  |  |  |  | 2
19 | ВЛ 10 - БП-3 | 8.33 | [5 empty] | 230.7946
|  | 8.33 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 118 | 12.8946 |  | 21.2275 |  |  | 3
|  | 8.33 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 38.6604 |  | 20.2222 |  |  | 3
|  | 8.33 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 18 | 42.3909 |  | 16 |  |  | 3
|  | 8.33 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 136.8487 |  | 33.1627 |  |  | 3
20 | ВЛ 10 - ИР-7 | 41.343 | [5 empty] | 554.1255
|  | 41.343 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 250 | 29.0621 |  | 45.0033 |  |  | 3
|  | 41.343 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 30 | 91.9084 |  | 57.487 |  |  | 3
|  | 41.343 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 433.1551 |  | 43.0344 |  |  | 3
21 | ВЛ 10 - РЦ-1 | 21.746 | [5 empty] | 551.6034
|  | 21.746 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 38.2653 |  |  |  |  | 3
|  | 21.746 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 55.7678 |  |  |  |  | 3
|  | 21.746 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.05 | 210.9501 |  |  |  |  | 3
|  | 21.746 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 246.6202 |  |  |  |  | 3
22 | ВЛ 10 - ГЗ-7 | 16.17 | [5 empty] | 242.5468
|  | 16.17 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 13 | 118.8161 |  |  |  |  | 2
|  | 16.17 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 39 | 123.7307 |  |  |  |  | 2
23 | ВЛ 10 - БР-3 | 23.48 | [5 empty] | 370.3934
|  | 23.48 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 28.326 |  |  |  |  | 3
|  | 23.48 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.39 | 85.9653 |  |  |  |  | 3
|  | 23.48 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 22 | 125.8972 |  |  |  |  | 3
|  | 23.48 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 130.2049 |  |  |  |  | 3
24 | ВЛ 10 - РПН-5 | 32.76 | [5 empty] | 289.0072
|  | 32.76 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 0.15 | 29.1109 |  | 1.837 |  |  | 1
|  | 32.76 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 32.8009 |  | 3.672 |  |  | 1
|  | 32.76 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 519 | 48.8599 |  | 89.0505 |  |  | 1
|  | 32.76 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 49.5874 |  | 17.9153 |  |  | 1
|  | 32.76 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 32 | 128.6481 |  | 88.2602 |  |  | 1
25 | ВЛ 10 - НБС-5 | 17.125 | [5 empty] | 605.5117
|  | 17.125 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 4 | 36.2655 |  |  |  |  | 2
|  | 17.125 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 3 | 103.1283 |  |  |  |  | 2
|  | 17.125 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 168.4668 |  |  |  |  | 2
|  | 17.125 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 1.47 | 297.6511 |  |  |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 №2 ТП КС-1 - 291 | 1.794 | [5 empty] | 972.5892
|  | 1.794 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 5.4507 |  |  |  |  | 2
|  | 1.794 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 20 | 126.1184 |  |  |  |  | 2
|  | 1.794 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.39 | 330.1369 |  |  |  |  | 2
|  | 1.794 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 510.8832 |  |  |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 №1 ТП ИР-7 - 614 | 1.715 | [5 empty] | 21.0054
|  | 1.715 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
3 | ВЛ 0,4 №1 ТП РЦ-1 - 423 | 1.04 | [5 empty] | 21.0054
|  | 1.04 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 2
4 | ВЛ 0,4 №1 ТП РЦ-3 - 292 | 0.105 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.105 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
5 | ВЛ 0,4 №1 ТП РЦ-3 - 275 | 0.455 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.455 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
6 | ВЛ 0,4 №2 ТП ДР-9 - 9 | 0.855 | [5 empty] | 1478.7488
|  | 0.855 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 0.855 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 49.0445 |  |  |  |  | 2
|  | 0.855 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 25 | 149.1614 |  |  |  |  | 2
|  | 0.855 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.71 | 575.8799 |  |  |  |  | 2
|  | 0.855 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 678.7816 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДР-9 - 8 | 1.305 | [5 empty] | 853.1485
|  | 1.305 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 8.7211 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 8.7722 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 11.4237 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 11.4844 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 50.519 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 188.9498 |  |  |  |  | 2
|  | 1.305 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.66 | 547.3968 |  |  |  |  | 2
8 | ВЛ 0,4 №2 ТП НЛ-4 - 739 | 1.12 | [5 empty] | 22.0449
|  | 1.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0449 |  | 8.5566 |  |  | 3
9 | ВЛ 0,4 №2 ТП КР-7 - 183 | 1.16 | [5 empty] | 920.4908
|  | 1.16 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 9.5697 |  |  |  |  | 2
|  | 1.16 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 15.5968 |  |  |  |  | 2
|  | 1.16 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 30.6551 |  |  |  |  | 2
|  | 1.16 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 30.9518 |  |  |  |  | 2
|  | 1.16 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 105.0006 |  |  |  |  | 2
|  | 1.16 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.9 | 728.7167 |  |  |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 №2 ТП СГ-5 - 225 | 0.84 | [5 empty] | 528.9556
|  | 0.84 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.1822 |  |  |  |  | 3
|  | 0.84 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 6.3798 |  |  |  |  | 3
|  | 0.84 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 14.3858 |  |  |  |  | 3
|  | 0.84 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 58.7384 |  |  |  |  | 3
|  | 0.84 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0176 |  |  |  |  | 3
|  | 0.84 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4499 | 370.2518 |  |  |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 №1 ТП СГ-7 - 233 | 0.665 | [5 empty] | 625.7722
|  | 0.665 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 7.1773 |  |  |  |  | 3
|  | 0.665 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 22.893 |  |  |  |  | 3
|  | 0.665 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.74 | 595.702 |  |  |  |  | 3
12 | ВЛ 0,4 №1 ТП СГ-3 - 375 | 0.505 | [5 empty] | 22.246
|  | 0.505 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.246 |  | 8.1771 |  |  | 2
13 | ВЛ 0,4 №4 ТП ВР-13 - 95 | 0.945 | [5 empty] | 21.9991
|  | 0.945 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 2
14 | ВЛ 0,4 №3 ТП ВР-13 - 95 | 1.265 | [5 empty] | 21.9991
|  | 1.265 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 2
15 | ВЛ 0,4 №2 ТП ВР-13 - 95 | 1.225 | [5 empty] | 21.9991
|  | 1.225 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 2
16 | ВЛ 0,4 №2 ТП ВР-9 - 106 | 0.385 | [5 empty] | 21.9991
|  | 0.385 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 2
17 | ВЛ 0,4 №1 ТП ВР-9 - 106 | 1.225 | [5 empty] | 21.9991
|  | 1.225 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 2
18 | ВЛ 0,4 №1 ТП СУ-7 - 291 | 0.525 | [5 empty] | 853.9061
|  | 0.525 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.3995 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 11.7674 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 18.7222 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.5626 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 356.6679 |  |  |  |  | 2
|  | 0.525 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 436.7865 |  |  |  |  | 2
19 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЖЗ-7 - 230 | 0.595 | [5 empty] | 21.9991
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.9991 |  | 8.5566 |  |  | 3
20 | ВЛ 0,4 №1 ТП СУ-1 - 125 | 1.505 | [5 empty] | 1530.3861
|  | 1.505 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 11.9621 |  |  |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 13.7813 |  |  |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 55 | 59.9577 |  |  |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 74.8887 |  |  |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 342.9849 |  |  |  |  | 2
|  | 1.505 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.25 | 1026.8113 |  |  |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЖЗ-3 - 142 | 0.77 | [5 empty] | 841.0181
|  | 0.77 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.5949 |  |  |  |  | 2
|  | 0.77 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 25.5288 |  |  |  |  | 2
|  | 0.77 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 84.5571 |  |  |  |  | 2
|  | 0.77 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.16 | 134.5049 |  |  |  |  | 2
|  | 0.77 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 594.8324 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 №2 ТП РД-1 - 268 | 0.735 | [5 empty] | 22.246
|  | 0.735 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.246 |  | 8.1771 |  |  | 3
23 | ВЛ 0,4 №2 ТП НД-3 - 333 | 2.52 | [5 empty] | 1752.6232
|  | 2.52 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.5949 |  |  |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.262 |  |  |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.3651 |  |  |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 83.5304 |  |  |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.93 | 770.1046 |  |  |  |  | 2
|  | 2.52 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 855.7662 |  |  |  |  | 2
24 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЮБ-1 - 231 | 0.18 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.18 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
25 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЮБ-1 - 231 | 0.18 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.18 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
26 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЖУ-9 - 414 | 0.595 | [5 empty] | 22.0409
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 3
27 | ВЛ 0,4 №1 ТП БС-3 - 472 | 0.455 | [5 empty] | 21.859
|  | 0.455 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.859 |  | 8.5566 |  |  | 3
28 | ВЛ 0,4 №1 ТП БС-7 - 474 | 1.855 | [5 empty] | 21.859
|  | 1.855 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.859 |  | 8.5566 |  |  | 3
29 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЮБ-1 - 304 | 0.36 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.36 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
30 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЮБ-1 - 304 | 0.18 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.18 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
31 | ВЛ 0,4 №3 ТП МЧ-5 - 559 | 0.875 | [5 empty] | 890.2525
|  | 0.875 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.0528 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 22.893 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 55.9661 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 67.9373 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 79.0953 |  |  |  |  | 2
|  | 0.875 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.79 | 652.3333 |  |  |  |  | 2
32 | ВЛ 0,4 №1 ТП МЧ-5 - 560 | 1.82 | [5 empty] | 942.6136
|  | 1.82 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.3995 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.7019 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 9.171 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 24.6351 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 11 | 75.8149 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 107.9215 |  |  |  |  | 2
|  | 1.82 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.88 | 719.9697 |  |  |  |  | 2
33 | ВЛ 0,4 №1 ТП МЧ-9 - 572 | 0.595 | [5 empty] | 22.0277
|  | 0.595 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0277 |  | 8.5566 |  |  | 3
34 | ВЛ 0,4 №2 ТП МЧ-9 - 572 | 0.49 | [5 empty] | 22.0277
|  | 0.49 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0277 |  | 8.5566 |  |  | 3
35 | ВЛ 0,4 №2 ТП РД-4 - 363 | 2.38 | [5 empty] | 490.772
|  | 2.38 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 2.1822 |  |  |  |  | 3
|  | 2.38 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 4.3861 |  |  |  |  | 3
|  | 2.38 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.262 |  |  |  |  | 3
|  | 2.38 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.3651 |  |  |  |  | 3
|  | 2.38 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0176 |  |  |  |  | 3
|  | 2.38 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 365.559 |  |  |  |  | 3
36 | ВЛ 0,4 №1 ТП РЗ-7 - 47 | 2.52 | [5 empty] | 990.7771
|  | 2.52 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 9.9685 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 14.397 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.262 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.0157 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 63.6297 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 154.0351 |  |  |  |  | 3
|  | 2.52 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.82 | 671.469 |  |  |  |  | 3
37 | ВЛ 0,4 №2 ТП ГЦ-11 - 330 | 1.55 | [5 empty] | 1837.2918
|  | 1.55 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 4.0528 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.283 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.3651 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 63.0728 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 806.7318 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.11 | 908.0214 |  |  |  |  | 2
|  | 1.55 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 1
38 | ВЛ 0,4 №3 ТП ГЦ-11 - 330 | 0.15 | [5 empty] | 20.7649
|  | 0.15 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 1
39 | ВЛ 0,4 №2 ТП РД-4 - 359 | 0.105 | [5 empty] | 23.0617
|  | 0.105 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 23.0617 |  | 8.5566 |  |  | 2
40 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПВ-5 - 333 | 0.42 | [5 empty] | 22.246
|  | 0.42 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.246 |  | 8.1771 |  |  | 2
41 | ВЛ 0,4 №2 ТП БС-7 - 474 | 0.14 | [5 empty] | 21.859
|  | 0.14 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.859 |  | 8.5566 |  |  | 2
42 | ВЛ 0,4 №1 ТП Ч-7 - 447 | 2.36 | [5 empty] | 1307.9957
|  | 2.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 37 | 14.7533 |  |  |  |  | 3
|  | 2.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 29.4236 |  |  |  |  | 3
|  | 2.36 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 63.0592 |  |  |  |  | 3
|  | 2.36 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 77.0176 |  |  |  |  | 3
|  | 2.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3795 | 1123.742 |  |  |  |  | 3
43 | ВЛ 0,4 №2 ТП ЖВ-7 - 751 | 2.56 | [5 empty] | 22.0409
|  | 2.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 3
44 | ВЛ 0,4 №1 ТП БР-3 - 502 | 0.42 | [5 empty] | 21.2724
|  | 0.42 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.2724 |  | 8.0619 |  |  | 2
45 | ВЛ 0,4 №1 ТП БР-4 - 545 | 1.435 | [5 empty] | 22.0277
|  | 1.435 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0277 |  | 8.5566 |  |  | 2
46 | ВЛ 0,4 №1 ТП БЦ-4 - 120 | 1.62 | [5 empty] | 387.567
|  | 1.62 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 4.3861 |  |  |  |  | 2
|  | 1.62 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 5.9988 |  |  |  |  | 2
|  | 1.62 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 11.5534 |  |  |  |  | 2
|  | 1.62 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 29.8323 |  |  |  |  | 2
|  | 1.62 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.4 | 335.7965 |  |  |  |  | 2
47 | ВЛ 0,4 №1 ТП БВ-1 - 717 | 22.049 | [5 empty] | 1421.9848
|  | 22.049 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 0.79748 |  |  |  |  | 2
|  | 22.049 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.7422 |  |  |  |  | 2
|  | 22.049 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 18 | 121.6714 |  |  |  |  | 2
|  | 22.049 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 569.9576 |  |  |  |  | 2
|  | 22.049 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 727.8161 |  |  |  |  | 2
48 | ВЛ 0,4 №1 ТП ВЦ-3 - 76 | 1.4 | [5 empty] | 476.6286
|  | 1.4 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 3.5992 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 3.6478 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 4.7849 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 27.9831 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 28.3437 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.44 | 361.4748 |  |  |  |  | 2
|  | 1.4 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.9138 |  | 8.5566 |  |  | 3
49 | ВЛ 0,4 №1 ТП ВС-11 - 442 | 0.44 | [5 empty] | 22.0277
|  | 0.44 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0277 |  | 8.5566 |  |  | 3
50 | ВЛ 0,4 №2 ТП БВ-3 - 730 | 1.1 | [5 empty] | 1229.7006
|  | 1.1 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 0.79748 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 10.9014 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 29.8594 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 125.1922 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.52 | 432.6003 |  |  |  |  | 2
|  | 1.1 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 630.3498 |  |  |  |  | 2
51 | ВЛ 0,4 №2 ТП ИР-7 - 667 | 1.35 | [5 empty] | 1494.3738
|  | 1.35 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 1.9937 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.283 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 51.1263 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7 | 581.2044 |  |  |  |  | 2
|  | 1.35 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 825.885 |  |  |  |  | 2
52 | ВЛ 0,4 №2 ТП ГЗ-7 - 390 | 1.26 | [5 empty] | 1919.4844
|  | 1.26 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 15.3276 |  |  |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 16 | 17.4423 |  |  |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.96 | 787.9305 |  |  |  |  | 2
|  | 1.26 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 1098.7841 |  |  |  |  | 2
53 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЛЦ-11 - 421 | 0.64 | [5 empty] | 22.0277
|  | 0.64 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0277 |  | 8.5566 |  |  | 2
54 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗР-3 - 183 | 1.71 | [5 empty] | 1653.4869
|  | 1.71 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 12.5705 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 24.6351 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 59.6646 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 622.8156 |  |  |  |  | 1
|  | 1.71 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.1 | 903.1349 |  |  |  |  | 1
55 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗР-3 - 263 | 0.225 | [5 empty] | 20.8199
|  | 0.225 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.8199 |  | 8.1771 |  |  | 2
56 | ВЛ 0,4 №1 ТП НВ-5 - 285 | 1.26 | [5 empty] | 20.8199
|  | 1.26 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.8199 |  | 8.1771 |  |  | 3
57 | ВЛ 0,4 №2 ТП НВ-5 - 285 | 0.54 | [5 empty] | 20.8199
|  | 0.54 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.8199 |  | 8.1771 |  |  | 3
58 | ВЛ 0,4 №3 ТП НВ-5 - 285 | 0.09 | [5 empty] | 20.8199
|  | 0.09 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.8199 |  | 8.1771 |  |  | 3
59 | ВЛ 0,4 №1 ТП НБ-7 - 621 | 0.49 | [5 empty] | 22.0409
|  | 0.49 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 2
60 | ВЛ 0,4 №2 ТП НБ-7 - 621 | 0.665 | [5 empty] | 22.0409
|  | 0.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 2
61 | ВЛ 0,4 №3 ТП РЗ-9 - 41 | 0.805 | [5 empty] | 1068.5707
|  | 0.805 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 18.5324 |  |  |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 4 | 23.8658 |  |  |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 27.5626 |  |  |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.45 | 368.8627 |  |  |  |  | 3
|  | 0.805 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 629.7471 |  |  |  |  | 3
62 | ВЛ 0,4 №3 ТП НБ-7 - 621 | 1.47 | [5 empty] | 22.0409
|  | 1.47 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 2
63 | ВЛ 0,4 №5 ТП РПН-7 - 771 | 0.525 | [5 empty] | 716.2774
|  | 0.525 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 0.79748 |  |  |  |  | 3
|  | 0.525 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 89.0179 |  |  |  |  | 3
|  | 0.525 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 206.4595 |  |  |  |  | 3
|  | 0.525 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 420.0025 |  |  |  |  | 3
64 | ВЛ 0,4 №12 ТП РПН-7 - 771 | 0.105 | [5 empty] | 110.9952
|  | 0.105 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 1.5949 |  |  |  |  | 3
|  | 0.105 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 25.8814 |  |  |  |  | 3
|  | 0.105 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 34.0769 |  |  |  |  | 3
|  | 0.105 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 49.4419 |  |  |  |  | 3
65 | ВЛ 0,4 №2 ТП БР-3 - 502 | 1.19 | [5 empty] | 21.2724
|  | 1.19 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.2724 |  | 8.0619 |  |  | 2
66 | ВЛ 0,4 №4 ТП ТБ-7 - 139 | 1.818 | [5 empty] | 993.2817
|  | 1.818 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 1.1962 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.262 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 24.3197 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 2 | 52.7302 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 53.6981 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.46 | 391.1584 |  |  |  |  | 1
|  | 1.818 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 11 | 454.9171 |  |  |  |  | 1
67 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЖУ-9 - 414 | 0.56 | [5 empty] | 22.0409
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 3
68 | ВЛ 0,4 №3 ТП ВР-11 - 269 | 1.015 | [5 empty] | 1092.5823
|  | 1.015 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 8.3735 |  |  |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 15.9423 |  |  |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 27.0294 |  |  |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 63.0728 |  |  |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 322.3982 |  |  |  |  | 2
|  | 1.015 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.78 | 655.7661 |  |  |  |  | 2
69 | ВЛ 0,4 №1 ТП ДЯ-5 - 488 | 0.735 | [5 empty] | 22.0409
|  | 0.735 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0409 |  | 8.1771 |  |  | 2
70 | Кореновский РЭС | [6 empty] | 209.9977
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 209.9977 |  | 243.9517 |  |  | 4
71 | Усть-Лабинский РЭС | [6 empty] | 201.1594
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 201.1594 |  | 243.9517 |  |  | 4
72 | Выселковский РЭС | [6 empty] | 199.7882
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.7882 |  | 243.9517 |  |  | 4
73 | Тбилисский РЭС | [6 empty] | 199.4249
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.4249 |  | 243.9517 |  |  | 4
74 | ВЛ 0,4 №3 ТП СТ-1 - 174 | 0.52 | [5 empty] | 22.0105
|  | 0.52 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0105 |  | 8.5566 |  |  | 3
75 | ВЛ 0,4 №2 ТП ГЦ-11 - 321 | 0.8 | [5 empty] | 20.7649
|  | 0.8 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 2
76 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЖЦ-1 - 521 | 0.875 | [5 empty] | 1089.0384
|  | 0.875 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 7.576 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 32.2661 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 50.5314 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 111.6137 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 163.8875 |  |  |  |  | 3
|  | 0.875 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.86 | 697.2824 |  |  |  |  | 3
77 | ВЛ 0,4 №4 ТП ВЦ-5 - 64 | 0.9 | [5 empty] | 20.9138
|  | 0.9 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.9138 |  | 8.5566 |  |  | 3
78 | ВЛ 0,4 №2 ТП ВЦ-5 - 64 | 1.71 | [5 empty] | 20.9138
|  | 1.71 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.9138 |  | 8.5566 |  |  | 3
79 | ВЛ 0,4 №3 ТП ВЦ-5 - 64 | 0.675 | [5 empty] | 20.9138
|  | 0.675 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.9138 |  | 8.5566 |  |  | 3
80 | ВЛ 0,4 №1 ТП БП-5 - 757 | 1.45 | [5 empty] | 21.0054
|  | 1.45 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
81 | ВЛ 0,4 №5 ТП ВЦ-5 - 64 | 0.99 | [5 empty] | 20.9138
|  | 0.99 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.9138 |  | 8.5566 |  |  | 3
82 | ВЛ 0,4 №1 ТП ВН-5 - 537 | 1.196 | [5 empty] | 20.7649
|  | 1.196 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 1
83 | ВЛ 0,4 №1 ТП ТБ-15 - 538 | 0.45 | [5 empty] | 20.7649
|  | 0.45 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 2
84 | ВЛ 0,4 №3 ТП КВ-6 - 99 | 1.305 | [5 empty] | 1393.511
|  | 1.305 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 3.1899 |  |  |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 32.0204 |  |  |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 34.8845 |  |  |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 13 | 91.1425 |  |  |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 17 | 573.781 |  |  |  |  | 1
|  | 1.305 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.7896 | 658.4928 |  |  |  |  | 1
85 | ВЛ 0,4 №1 ТП ПБ-3 - 605 | 1.6 | [5 empty] | 1216.1646
|  | 1.6 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 5 | 5.4507 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 9.171 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 26 | 158.5225 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 259.0358 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.91 | 758.1033 |  |  |  |  | 3
86 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗР-5 - 174 | 1.485 | [5 empty] | 2632.0503
|  | 1.485 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 1.5949 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 26.3651 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 28.3437 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 27 | 164.4889 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1074.0045 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 30 | 1311.3718 |  |  |  |  | 2
87 | ВЛ 0,4 №1 ТП ГЦ-1 - 304 | 0.08 | [5 empty] | 20.7649
|  | 0.08 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.7649 |  | 8.1771 |  |  | 2
88 | ВЛ 0,4 №1 ТП РПУ-9 - 42 | 0.32 | [5 empty] | 22.0105
|  | 0.32 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0105 |  | 8.5566 |  |  | 2
89 | ВЛ 0,4 №1 ТП УВ-10 - 222 | 0.105 | [5 empty] | 22.0105
|  | 0.105 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0105 |  | 8.5566 |  |  | 3
90 | ВЛ 0,4 №2 ТП РПУ-9 - 42 | 0.25 | [5 empty] | 22.0105
|  | 0.25 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0105 |  | 8.5566 |  |  | 2
91 | ВЛ 0,4 №1 ТП КР-1 - 1 | 0.575 | [5 empty] | 21.93
|  | 0.575 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.93 |  | 8.5566 |  |  | 2
92 | ВЛ 0,4 №2 ТП РПН-7 - 775 | 1.05 | [5 empty] | 22.0449
|  | 1.05 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 22.0449 |  | 8.5566 |  |  | 2
93 | ВЛ 0,4 №1 ТП НБС-1 - 470 | 1.085 | [5 empty] | 1096.2334
|  | 1.085 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.1803 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 9 | 3.5886 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.3983 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 79.0953 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 131.9814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 369.7399 |  |  |  |  | 2
|  | 1.085 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.59 | 501.2496 |  |  |  |  | 2
94 | ВЛ 0,4 №1 ТП БС-1 - 428 | 0.56 | [5 empty] | 21.859
|  | 0.56 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.859 |  | 8.5566 |  |  | 3
95 | ВЛ 0,4 №1 ТП БС-1 - 458 | 0.665 | [5 empty] | 769.285
|  | 0.665 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 1.3509 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.3995 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 15.262 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 47.7316 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 216.9328 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.56 | 455.7394 |  |  |  |  | 2
96 | ВЛ 0,4 №4 ТП НД-1 - 244 | 1.485 | [5 empty] | 1735.6709
|  | 1.485 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 1.1962 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 19.6225 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 42.588 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.83 | 691.5249 |  |  |  |  | 2
|  | 1.485 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 954.8578 |  |  |  |  | 2
97 | ВЛ 0,4 №4 ТП ЛЦ-5 - 388 | 0.55 | [5 empty] | 874.4468
|  | 0.55 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 1.1962 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 5.9665 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 25.2657 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 27 | 34.6502 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 387.752 |  |  |  |  | 2
|  | 0.55 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.48 | 393.7349 |  |  |  |  | 2
98 | ВЛ 0,4 №1 ТП РПН-9 - 819П | 0.87 | [5 empty] | 22.0449
|  | 0.87 |  | 2.10.1.1. Ремонт имущества ЛЭП, ПС, ТП ТСО / Ремонт оборудования ЛЭП ТСО |  | руб. |  | 22.0449 |  | 8.5566 |  |  | 2
99 | ВЛ 0,4 №2 ТП ТБ-15 - 632 | 0.735 | [5 empty] | 345.5054
|  | 0.735 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 4.7849 |  |  |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 8.283 |  |  |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 12 | 114.9799 |  |  |  |  | 1
|  | 0.735 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.26 | 217.4576 |  |  |  |  | 1
100 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЗР-3 - 521 | 0.405 | [5 empty] | 20.8199
|  | 0.405 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.8199 |  | 8.1771 |  |  | 2
101 | ВЛ 0,4 №3 ТП ЗР-3 - 521 | 0.27 | [5 empty] | 20.6294
|  | 0.27 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 20.6294 |  | 8.0619 |  |  | 2
102 | ВЛ 0,4 №3 ТП БР-1 - 501 | 2.03 | [5 empty] | 1613.9935
|  | 2.03 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 5.4037 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 11.5634 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 23.1069 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 25.8814 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 3 | 79.0953 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 108.357 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 293.9503 |  |  |  |  | 2
|  | 2.03 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.27 | 1066.6355 |  |  |  |  | 2
103 | ВЛ 0,4 №1 ТП КП-5 - 436 | 0.05 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.05 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
104 | ВЛ 0,4 №1 ТП ЖВ-5 - 737 | 1.6 | [5 empty] | 1992.542
|  | 1.6 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 15 | 5.9811 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 14.1719 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 10 | 74.6895 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 21 | 832.8167 |  |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 1.3 | 1064.8828 |  |  |  |  | 3
105 | ВЛ 0,4 №1 ТП ИР-7 - 652 | 0.35 | [5 empty] | 21.0054
|  | 0.35 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.0054 |  | 8.5566 |  |  | 3
106 | ВЛ 0,4 №2 ТП НБС-3 - 438 | 1.12 | [5 empty] | 21.859
|  | 1.12 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.015 | 21.859 |  | 8.5566 |  |  | 3
Итого: 59 726,68921 тыс. руб.
2026 Юго-Западные электрические сети
ВЛ 6-20 кВ
1 | ВЛ 10 - Кт-7 | 7.025 | [5 empty] | 6598.3988
|  | 7.025 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 60 | 14.2098 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 18 | 101.2836 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 235.9292 |  | 56 |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 48 | 467.2849 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 502.9216 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.15.3.6. ВЛ 6-20 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 6-20 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 11 | 618.9197 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 262 | 2016.052 |  |  |  |  | 1
|  | 7.025 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 7.2 | 2641.7981 |  |  |  |  | 1
2 | ВЛ 10 - ШБ-12 | 11.747 | [5 empty] | 7895.5773
|  | 11.747 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 83 | 19.6569 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 24 | 135.2884 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 473.2769 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 58 | 566.0964 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 17 | 635.0361 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 335 | 2664.611 |  |  |  |  | 2
|  | 11.747 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 11.25 | 3401.6116 |  |  |  |  | 2
3 | КВЛ 6 - Ра-7 | 19.173 | [5 empty] | 6890.5726
|  | 19.173 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 154 | 36.4719 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 14 | 78.8573 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 29 | 284.7427 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 431.9891 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 11 | 1221.5193 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 167 | 1304.0495 |  |  |  |  | 2
|  | 19.173 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 9.6 | 3532.9428 |  |  |  |  | 2
4 | Крымский РЭС | [6 empty] | 599.3345
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 87.613 |  | 29.0977 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 87.613 |  | 29.0977 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 87.613 |  | 29.0977 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 336.4956 |  | 52.6819 |  |  | 4
5 | ВЛ 6 - НУ-4 | 3.669 | [5 empty] | 1730.2376
|  | 3.669 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 14 | 56.1799 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 16 | 84.2422 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 84.2604 |  | 20 |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 15 | 145.1755 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.15.3.7. ВЛ 6-20 кВ / Перетяжка провода ВЛ 6-20 кВ |  | км | 8.88 | 201.6623 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 209.6595 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.15.3.2. ВЛ 6-20 кВ / Замена разъединителя на опоре на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 2 | 228.8567 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 49 | 243.685 |  |  |  |  | 2
|  | 3.669 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 12 | 476.5159 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ 10 - КП-4 | 21.2 | [5 empty] | 11931.0479
|  | 21.2 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 137 | 32.4458 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 28 | 157.7146 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 583.4063 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 60 | 630.3899 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 976.5168 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 388 | 3096.5777 |  |  |  |  | 2
|  | 21.2 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 21.27 | 6453.9968 |  |  |  |  | 2
7 | ВЛ 6 - ВА-6 | 8.35 | [5 empty] | 7583.5504
|  | 8.35 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 61 | 14.4467 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 22 | 124.0022 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 286.4855 |  | 68 |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 56 | 544.3006 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 601.851 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 7 | 621.8527 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 313 | 2523.4273 |  |  |  |  | 3
|  | 8.35 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 7.8 | 2867.1845 |  |  |  |  | 3
8 | ВЛ 6 - ВА-11 | 8.137 | [5 empty] | 8024.0585
|  | 8.137 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 52 | 12.3152 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.15.3.5. ВЛ 6-20 кВ / Выправка опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 10 | 40.9631 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 26 | 146.8669 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 303.3376 |  | 72 |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 599.7555 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 63 | 623.6014 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 6 | 685.7217 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 7.47 | 2722.2122 |  |  |  |  | 3
|  | 8.137 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 370 | 2889.2849 |  |  |  |  | 3
9 | Геленджикский РЭС | [6 empty] | 252.6994
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 44.9995 |  | 14.5488 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 44.9995 |  | 14.5488 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 44.9995 |  | 14.5488 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 117.701 |  | 26.0845 |  |  | 4
10 | Абинский РЭС | [6 empty] | 490.4056
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 62.6992 |  | 20.2198 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 62.6992 |  | 20.2198 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 62.6992 |  | 20.2198 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 302.3081 |  | 36.4677 |  |  | 4
11 | Анапский РЭС | [6 empty] | 551.1656
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 107.9996 |  | 27.8937 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 107.9996 |  | 27.8937 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 107.9996 |  | 27.8937 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 227.1669 |  | 45.2218 |  |  | 4
12 | КВЛ 6 - Х-24 | 14.064 | [5 empty] | 9223.8723
|  | 14.064 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 87 | 20.6043 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 31 | 174.717 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 5 | 266.4253 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.15.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Установка РИСЭ при выполнении работ на ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 1 | 374.959 |  | 89 |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 638.1489 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 78 | 762.6359 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 435 | 3420.7962 |  |  |  |  | 2
|  | 14.064 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 11.76 | 3565.5858 |  |  |  |  | 2
13 | ВЛ 10 - АО-1 | 3.899 | [5 empty] | 2569.7162
|  | 3.899 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 31 | 7.3418 |  |  |  |  | 1
|  | 3.899 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 13 | 73.2873 |  |  |  |  | 1
|  | 3.899 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 155.0345 |  |  |  |  | 1
|  | 3.899 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 3.6 | 1094.9277 |  |  |  |  | 1
|  | 3.899 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 144 | 1239.125 |  |  |  |  | 1
14 | Новороссийский РЭС | [6 empty] | 383.4627
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 69.9133 |  | 23.4267 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 69.9133 |  | 23.4267 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 69.9133 |  | 23.4267 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 173.7229 |  | 31.0105 |  |  | 4
15 | КВЛ 6 - Ра-1 | 30.38 | [5 empty] | 8834.0144
|  | 30.38 |  | 1.15.3.3. ВЛ 6-20 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 6-20 кВ |  | опора | 85 | 20.1306 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 21 | 118.286 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.15.3.10. ВЛ 6-20 кВ / Прочие работы на ВЛ 6-20 кВ |  | руб. |  | 809.83 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.15.3.4. ВЛ 6-20 кВ / Замена траверсы опор ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 82 | 814.4839 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.11.1.3. Замена опор / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 36 | 1743.089 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.9.3.1. ВЛ 6-20 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20кВ |  | км | 8.58 | 2579.7193 |  |  |  |  | 2
|  | 30.38 |  | 1.5.1.3. Замена изоляторов поврежденных / ВЛ 6-20 кВ |  | шт. | 388 | 2748.4755 |  |  |  |  | 2
ВЛ 0,38 кВ
1 | ВЛ 0,4 № 5 ТП Э-1 - 220 | 0.818 | [5 empty] | 514.5489
|  | 0.818 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.5887 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 26 | 6.1576 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 13.5311 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 22.832 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 5 | 28.2155 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 71.8147 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 135.4133 |  |  |  |  | 2
|  | 0.818 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 232.9961 |  |  |  |  | 2
2 | ВЛ 0,4 № 2 ТП ТВ-5 - 28 | 1.52 | [5 empty] | 681.8004
|  | 1.52 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 7.5761 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 10.1837 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 18.9434 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 6 | 33.7856 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 35.3489 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 86.1776 |  |  |  |  | 3
|  | 1.52 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 489.7851 |  |  |  |  | 3
3 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ВА-6 - 514 | 1.387 | [5 empty] | 514.6921
|  | 1.387 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.9874 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 38 | 9.4732 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 19 | 26.4058 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 3 | 28.6498 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9039 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 46.4797 |  |  |  |  | 3
|  | 1.387 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.315 | 278.3541 |  |  |  |  | 3
4 | ВЛ 0,4 № 4 ТП Вн-3 - 402 | 1.525 | [5 empty] | 552.9966
|  | 1.525 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 4.7849 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 40 | 9.4732 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 11.2862 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 13.5311 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 28.7259 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 5 | 48.0754 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 61.8077 |  |  |  |  | 2
|  | 1.525 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.385 | 334.6905 |  |  |  |  | 2
5 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Дг-9 - 769 | 1.715 | [5 empty] | 625.9818
|  | 1.715 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 5.1836 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 48 | 11.2972 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 25 | 35.9182 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 62.4656 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 92.7116 |  |  |  |  | 2
|  | 1.715 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 358.3873 |  |  |  |  | 2
6 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Дг-5 - 723 | 1.34 | [5 empty] | 635.4785
|  | 1.34 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 25 | 5.8766 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 36 | 7.1773 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 15.9267 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 53.5085 |  |  |  |  | 1
|  | 1.34 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.595 | 492.9712 |  |  |  |  | 1
7 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Пм-5 - 656 | 2.02 | [5 empty] | 1137.1126
|  | 2.02 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 40 | 7.9748 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 59 | 13.9818 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 18.2872 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 65.7743 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 7 | 93.6554 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 407.5797 |  |  |  |  | 1
|  | 2.02 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.665 | 449.8352 |  |  |  |  | 1
8 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Шк-1 - 676 | 1.36 | [5 empty] | 487.3531
|  | 1.36 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 26 | 5.1836 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 6.8062 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 52 | 12.3152 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 1.36 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 362.4082 |  |  |  |  | 2
9 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ВА-6 - 511 | 2.65 | [5 empty] | 953.3451
|  | 2.65 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 50 | 7.9748 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 79 | 18.7096 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 31.6572 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 29 | 41.3306 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 10 | 56.358 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 98.6615 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 153.6706 |  |  |  |  | 2
|  | 2.65 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.665 | 544.9829 |  |  |  |  | 2
10 | ВЛ 0,4 № 1 ТП ВА-6 - 518 | 1.461 | [5 empty] | 554.4172
|  | 1.461 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.5887 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 53 | 12.552 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 27.7589 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 62.1844 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 62.2323 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 70.1809 |  |  |  |  | 3
|  | 1.461 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.28 | 252.7257 |  |  |  |  | 3
11 | ВЛ 0,4 № 4 ТП Э-1 - 220 | 1.292 | [5 empty] | 825.0196
|  | 1.292 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 8.1926 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 49 | 11.6047 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 38.6244 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 59.7582 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 67.7066 |  |  |  |  | 2
|  | 1.292 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.665 | 559.1089 |  |  |  |  | 2
12 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Э-1 - 222 | 0.425 | [5 empty] | 460.4257
|  | 0.425 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 1.9937 |  |  |  |  | 2
|  | 0.425 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 4 | 8.1999 |  |  |  |  | 2
|  | 0.425 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 0.425 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 0.425 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.14 | 125.3436 |  |  |  |  | 2
|  | 0.425 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 264.8704 |  |  |  |  | 2
13 | Крымский РЭС | [6 empty] | 951.6243
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.328 |  | 30.4138 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.328 |  | 30.4138 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 199.328 |  | 30.4138 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 353.6403 |  | 49.5872 |  |  | 4
14 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Ах-5 - 131 П | 0.811 | [5 empty] | 301.5271
|  | 0.811 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 14 | 2.7912 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 14 | 3.3156 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 11.2862 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 28.7259 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9039 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 68.5817 |  |  |  |  | 1
|  | 0.811 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.21 | 155.9227 |  |  |  |  | 1
15 | ВЛ 0,4 № 2 ТП НК-10 - 241 | 1.87 | [5 empty] | 562.1967
|  | 1.87 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 5.1836 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 8.1186 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 1 | 9.4527 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 45 | 10.6574 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 38.0595 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 3
|  | 1.87 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.42 | 370.079 |  |  |  |  | 3
16 | Геленджикский РЭС | [6 empty] | 338.0647
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 74.5753 |  | 10.1379 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 74.5753 |  | 10.1379 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 74.5753 |  | 10.1379 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 114.3387 |  | 14.9313 |  |  | 4
17 | Абинский РЭС | [6 empty] | 632.936
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 132.0867 |  | 20.2759 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 132.0867 |  | 20.2759 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 132.018 |  | 20.2759 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 236.7446 |  | 41.127 |  |  | 4
18 | Анапский РЭС | [6 empty] | 965.8935
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 201.8354 |  | 30.4138 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 201.8354 |  | 30.4138 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 201.7797 |  | 30.4138 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 360.4429 |  | 60.8516 |  |  | 4
19 | Холмский СУ | [6 empty] | 460.2127
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 460.2127 |  | 193.7808 |  |  | 3
20 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Шк-1 - 739 | 1.469 | [5 empty] | 883.8281
|  | 1.469 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 18 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 31 | 7.3418 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 8 | 65.466 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 108.517 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.315 | 213.5656 |  |  |  |  | 2
|  | 1.469 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 10 | 394.5121 |  |  |  |  | 2
21 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Шк-1 - 628 | 0.862 | [5 empty] | 346.1354
|  | 0.862 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 2.7062 |  |  |  |  | 2
|  | 0.862 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 3.9874 |  |  |  |  | 2
|  | 0.862 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1049 |  |  |  |  | 2
|  | 0.862 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 0.862 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 0.862 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.315 | 272.3187 |  |  |  |  | 2
22 | ВЛ 0,4 № 3 ТП СД-1 - 209 | 1.137 | [5 empty] | 473.2597
|  | 1.137 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 2.7912 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 4.0593 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 29 | 6.8681 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 15.9267 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 30.9039 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.11.2.4. Усиление опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 32.8871 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.15.4.4. ВЛ 0,4 кВ / Выправка опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 12 | 49.1557 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 2
|  | 1.137 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.21 | 210.0217 |  |  |  |  | 2
23 | ВЛ 0,4 № 2 ТП КП-6 - 214 | 2.676 | [5 empty] | 510.5682
|  | 2.676 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 22 | 4.3861 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 9.4717 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 2 | 11.2862 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 77 | 18.2359 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 28.7259 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 6 | 47.7802 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 92.7116 |  |  |  |  | 3
|  | 2.676 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.35 | 297.9706 |  |  |  |  | 3
24 | ВЛ 0,4 № 3 ТП Дм-9 - 424 | 1.34 | [5 empty] | 1235.6803
|  | 1.34 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 28 | 5.9811 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 43 | 10.1837 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 47.6549 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 7 | 253.1298 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 33 | 336.7364 |  |  |  |  | 2
|  | 1.34 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.49 | 521.9761 |  |  |  |  | 2
25 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Дм-8 - 682 | 0.665 | [5 empty] | 576.6237
|  | 0.665 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 19 | 4.5086 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 32 | 5.9811 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 23 | 31.1214 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 2
|  | 0.665 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.49 | 414.3666 |  |  |  |  | 2
26 | Новороссийский РЭС | [6 empty] | 565.9435
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 130.5167 |  | 16.5181 |  |  | 1
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 130.5167 |  | 16.5181 |  |  | 2
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 130.5167 |  | 16.5181 |  |  | 3
|  |  |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 174.3935 |  | 22.2094 |  |  | 4
27 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Рк-8 - 204 | 1.89 | [5 empty] | 570.4594
|  | 1.89 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.7849 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 41 | 9.7101 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 2 | 15.9267 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 13 | 18.2872 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6219 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 61.8077 |  |  |  |  | 2
|  | 1.89 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.385 | 339.2967 |  |  |  |  | 2
28 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Рк-5 - 222 | 1.57 | [5 empty] | 895.8818
|  | 1.57 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 30 | 7.1049 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 38 | 7.5761 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 4 | 22.5724 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 42.954 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 34 | 48.0961 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 57.4517 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 9 | 85.0739 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 3 | 92.7116 |  |  |  |  | 1
|  | 1.57 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.63 | 532.341 |  |  |  |  | 1
29 | ВЛ 0,4 № 2 ТП Ах-312 - 113 | 1.345 | [5 empty] | 842.4741
|  | 1.345 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 1 | 1.3531 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 24 | 4.7849 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 39 | 9.2364 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 3 | 16.9293 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.15.4.5. ВЛ 0,4 кВ / Установка дополнительной опоры ВЛ 0,4 кВ (изменение пролета) |  | шт. | 1 | 33.8699 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 43.0888 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 14 | 117.3956 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 6 | 291.4921 |  |  |  |  | 1
|  | 1.345 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.385 | 324.324 |  |  |  |  | 1
30 | ВЛ 0,4 № 1 ТП Ах-5 - 114 | 0.798 | [5 empty] | 1165.1892
|  | 0.798 |  | 1.15.4.2. ВЛ 0,4 кВ / Восстановление нумерации опор на ВЛ 0,4 кВ |  | опора | 36 | 8.5259 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.15.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Демонтаж траверс опор ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 52 | 9.5698 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.15.4.9. ВЛ 0,4 кВ / Переподключение наружнего ввода на опоре ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 20 | 27.0621 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.13. Работы на ЛЭП / Ремонт контуров заземления опор |  | шт. | 7 | 39.4287 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.9.4.3. ВЛ 0,4 кВ / Замена выхода от ТП до первой опоры на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.03 | 40.6218 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.15.4.10. ВЛ 0,4 кВ / Прочие работы на ВЛ 0,4кВ |  | руб. |  | 107.3222 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.15.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена ответвлений к вводам потребителей |  | шт. | 17 | 121.1824 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.11.1.4. Замена опор / ВЛ 0,4 кВ |  | шт. | 2 | 135.4133 |  |  |  |  | 2
|  | 0.798 |  | 1.9.4.1. ВЛ 0,4 кВ / Замена неизолированного провода на СИП на ВЛ 0,4кВ |  | км | 0.805 | 676.0631 |  |  |  |  | 2
Итого: 93 779,78406 тыс. руб.
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" |  |  |  |  | С.С. Шевченко
подпись
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности |  |  |  |  | А.А. Бабцов
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" |  |  |  | подпись
Начальник департамента эксплуатации и ТОиР |  |  |  |  | А.В. Чебаков
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" |  |  |  | подпись
Начальник цуправления распределительных и кабельных сетей |  |  |  |  | Д.А. Федчун
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" |  |  |  | подпись
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________________ В.А. Михайлов
«___» ____________ 202_ г.