## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-220 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" на 2026 год
Подразделение | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Единица измерения | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[14 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | VL110-001117 | 1000857813 | 110 кВ | 23.069 | 1958 | 2025 | 1 - 149 | 73 | 73 | 1.388 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | VL110-001116 | 1000883676 | 110 кВ | 12.32 | 1958 | 2024 | 9 - 165 | 71 | 71 | 0.951 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | VL110-001137 | 1000846262 | 110 кВ | 12.233 | 1959 | 2021 | 4а - 193 | 71 | 71 | 1.68 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 33 | [17 empty] | 33
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Хаджох - Новосвободная | VL110-001132 | 1000868895 | 110 кВ | 29.53 | 1985 | 2025 | 1 - 126 | 77 | 77 | 1.29 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | VL110-000940 | 1000867541 | 110 кВ | 16.021 | 1976 | 2022 | 1 - 91 | 67 | 67 | 0.57 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [10 empty] | 351 | [13 empty] | 351
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | VL110-001138 | 1000884364 | 110 кВ | 26.234 | 1962 | 2022 | 5 - 119 | 95 | 95 | 0.647 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 66 | [15 empty] | 66
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | VL110-000947 | 1000865088 | 110 кВ | 27.686 | 1970 | 2025 | 5 - 129 | 95 | 95 | 2.18 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 66 | [15 empty] | 66
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | VL110-001100 | 1000867477 | 110 кВ | 64.769 | 1963 | 2023 | 1 - 243 | 88 | 74 | 0.12 | Выправка опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 18.5 | [17 empty] | 18.5
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 48 | [17 empty] | 48
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 1 цепь | VL110-001114 | 1000867482 | 110 кВ | 24.974 | 1977 | 2024 | 1 - 128 | 57 | 57 | 1.755 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 345 | [15 empty] | 345
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 84 | [15 empty] | 84
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 30 | [19 empty] | 30
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Центральная – Химзавод 2 цепь | VL110-001142 | 1000867487 | 110 кВ | 19.332 | 1977 | 2024 | 1 - 127 | 71 | 71 | 3.327 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 33.3 | [19 empty] | 33.3
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | VL110-001102 | 1000880911 | 110 кВ | 13.119 | 1977 | 2025 | 243 - 91 | 66 | 66 | 2.852 | Выправка опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 624 | [19 empty] | 624
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 48 | [17 empty] | 48
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24
[12 empty] | Замена опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  | 25 | [21 empty] | 25
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Черемушки - Хаджох | VL110-001143 | 1000847584 | 110 кВ | 41.471 | 1977 | 2024 | 255 - 305 | 70 | 70 | 0.68 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 198 | [19 empty] | 198
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 27 | [19 empty] | 27
Адыгейские ЭС | ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | VL110-001118 | 1000845922 | 110 кВ | 35.55 | 1962 | 2023 | 1а - 391 | 71 | 71 | 0.464 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
Адыгейские ЭС | ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | VL220-001126 | 1000847191 | 220 кВ | 29.96 | 1963 | 2025 | 137 - 219 | 76 | 76 | 2.58 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [14 empty] | x | [9 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 7.5 | [19 empty] | 7.5
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Белая – Беляевская с отпайкой на ПС Карьер Северный | VL035-001122 | 2000077962 | 35 кВ | 13.504 | 1970 | 2021 | 46б - 148 | 71 | 55 | 11.87 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 820 | [7 empty] | 820
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 390 | [7 empty] | 390
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Бжедуховская - Майская | VL035-001120 | 2000077987 | 35 кВ | 7.32 | 1980 | 2023 | 1 - 72 | 67 | 67 | 0.824 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 39 | [11 empty] | 39
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Егерухай – Кошехабль | VL035-000944 | 2000077981 | 35 кВ | 13.512 | 2007 | 2014 | 1 - 138 | 69 | 69 | 1.276 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 118 | [15 empty] | 118
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  | 35 | [21 empty] | 35
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Зарево – Чернышевская | VL035-001058 | 2000078006 | 35 кВ | 8.728 | 1981 | 2015 | 1 - 72 | 67 | 67 | 1.332 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 60 | [11 empty] | 60
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  | 0.5 | [21 empty] | 0.5
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  | 1 | [21 empty] | 1
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Майская – Головное | VL035-000950 | 2000077971 | 35 кВ | 0.12 | 1979 | 2024 | 2 - 0 | 84 | 84 | 0.093 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | x | [23 empty] | х
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  | 2 | [21 empty] | 2
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Очистные сооружения – Головное | VL035-001196 | 2000077993 | 35 кВ | 10.92 | 1979 | 2022 | 1 - 61 | 71 | 71 | 0.978 | Расчистка трасс | га | 3 | [23 empty] | 3
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Очистные сооружения – Пшехская | VL035-001112 | 2000077999 | 35 кВ | 12.886 | 1988 | 2021 | 1 - 85 | 73 | 73 | 0.333 | Расчистка трасс | га |  |  | 2.5 | [21 empty] | 2.5
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Первомайская – Тульская | VL035-001131 | 2000078003 | 35 кВ | 14.889 | 1961 | 2024 | 1 - 74 | 84 | 84 | 0.801 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 59 | [15 empty] | 59
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Ширванская – Черниговская | VL035-000964 | 2000078007 | 35 кВ | 23.471 | 1965 | 2024 | 1 - 137 | 74 | 60 | 18.436 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
[12 empty] | Замена опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  | 35 | [21 empty] | 35
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [10 empty] | 37 | [13 empty] | 37
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 89 | [15 empty] | 89
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Шовгеновская – Весёлое | VL035-001121 | 2000078009 | 35 кВ | 16.615 | 1975 | 2014 | 1 - 96 | 71 | 71 | 1.521 | Механизированная расчистка | га | [14 empty] | 3.7 | [9 empty] | 3.7
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Шовгеновская – Воздвиженская | VL035-000961 | 2000078010 | 35 кВ | 17.408 | 1980 | 2021 | 1 - 81 | 71 | 71 | 0.557 | Механизированная расчистка | га | [6 empty] | 4.2 | [17 empty] | 4.2
Адыгейские ЭС | ВЛ 35 кВ Элит - Блечепсин | VL035-000955 | 2000077967 | 35 кВ | 6.879 | 1976 | 2021 | 1 - 68 | 72 | 72 | 0.295 | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 40 | [11 empty] | 40
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Андрее-Дмитриевская - Армавир | VL110-000561 | 1000881046 | 110 кВ | 20.95 | 1962 | 2020 | 492 - 595 | 78 | 78 | 0.522 | Опиловка крон деревьев | шт. | [8 empty] | 56 | [15 empty] | 56
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС ЗТВС | VL110-000715 | 1000846185 | 110 кВ | 3.363 | 1973 | 2025 | 1 - 20 | 94 | 92 | 0.331 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая | VL110-000653 | 1000847112 | 110 кВ | 18.54 | 1959 | 2025 | 1 - 119 | 82 | 82 | 1.919 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  | 84 | [21 empty] | 84
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. |  |  | 54 | [21 empty] | 54
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  | 48 | [21 empty] | 48
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [10 empty] | 2.25 | [13 empty] | 2.25
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС 110 кВ Восток | VL110-000720 | 1000874582 | 110 кВ | 31.7 | 1975 | 2025 | 1 - 245 | 89 | 81 | 1.282 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 6.7 | [15 empty] | 6.7
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ ГНС1 - Прогресс | VL110-000789 | 1000846867 | 110 кВ | 32.9 | 1982 | 2014 | 1 - 166 | 57 | 57 | 29.293 | Восстановление постоянных знаков | опора | [12 empty] | 127 | [11 empty] | 127
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  | 252 | [21 empty] | 252
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 251 | [5 empty] | 251
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [12 empty] | 42 | [11 empty] | 42
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  | 20 | [21 empty] | 20
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [16 empty] | x | [7 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Заря - Кропоткин | VL110-000790 | 999851919 | 110 кВ | 18.43 | 1961 | 2021 | 110 - 208 | 82 | 82 | 0.61 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 120 | [9 empty] | 120
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС 110кВ Отрадо - Кубанская | VL110-000721 | 1000875372 | 110 кВ | 23.01 | 1979 | 2022 | 1 - 127 | 78 | 76 | 18.144 | Восстановление постоянных знаков | опора | [12 empty] | 116 | [11 empty] | 116
[8 empty] | 127 - 155 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | 243 | [23 empty] | 243
[8 empty] | 128 - 0 |  | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 200 | [7 empty] | 200
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [12 empty] | 39 | [11 empty] | 39
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ | VL110-000724 | 1000860583 | 110 кВ | 15.65 | 1961 | 2025 | 1 - 99 | 77 | 77 | 0.811 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 5.24 | [17 empty] | 5.24
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 1 цепь | VL110-000722 | 1000855022 | 110 кВ | 3.89 | 1967 | 2025 | 1 - 23 | 78 | 78 | 0.42 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2.17 | [17 empty] | 2.17
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь | VL110-000712 | 1000855026 | 110 кВ | 3.89 | 1967 | 2023 | 1 - 21 | 75 | 75 | 0.393 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2.33 | [17 empty] | 2.33
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская | VL110-000465 | 1000846716 | 110 кВ | 41.516 | 1981 | 2021 | 1 - 213 | 78 | 78 | 0.574 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 2.4 | [19 empty] | 2.4
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи | VL110-000814 | 1000847054 | 110 кВ | 34.4 | 1959 | 2025 | 94 - 288 | 80 | 80 | 5.182 | Замена грозотроса | км | [18 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.6
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. |  |  | 498 | [21 empty] | 498
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [20 empty] | 440 |  |  |  | 440
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [14 empty] | 1.2 | [9 empty] | 1.2
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Кубань - Казанская | VL110-000788 | 1000846921 | 110 кВ | 8.9 | 1975 | 2025 | 1 - 55 | 78 | 78 | 0.353 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 3.42 | [17 empty] | 3.42
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Найдёновская - ГНС 1 | VL110-000710 | 1000846336 | 110 кВ | 19 | 1977 | 2025 | 1 - 99 | 78 | 78 | 12.778 | Восстановление постоянных знаков | опора | [16 empty] | 76 | [7 empty] | 76
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 111 | [5 empty] | 111
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 144 | [5 empty] | 144
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 56 | [7 empty] | 56
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 3.31 | [19 empty] | 3.31
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная | VL110-000642 | 1000865079 | 110 кВ | 25.3 | 1975 | 2024 | 1 - 147 | 57 | 57 | 4.704 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  | 432 | [21 empty] | 432
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 384 | [5 empty] | 384
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [8 empty] | 44 | [15 empty] | 44
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | VL110-000643 | 1000878329 | 110 кВ | 17.942 | 1974 | 2023 | 1 - 148 | 79 | 79 | 1.151 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 13.08 | [13 empty] | 13.08
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Связная - Дивная | VL110-000563 | 1000847137 | 110 кВ | 20.673 | 1962 | 2025 | 53 - 199 | 77 | 77 | 2.691 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 8.05 | [15 empty] | 8.05
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 45 | [17 empty] | 45
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ Советская - УНПС | VL110-000716 | 1000846626 | 110 кВ | 32 | 1976 | 2024 | 1 - 185 | 78 | 78 | 0.38 | Опиловка крон деревьев | шт. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24
Армавирские ЭС | ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная | VL110-000652 | 1000847234 | 110 кВ | 60 | 1976 | 2025 | 1 - 342 | 78 | 78 | 1.165 | Опиловка крон деревьев | шт. | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.97 | [13 empty] | 0.97
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - МЖК с отпайкой на ПС 35 кВ РИ и Красная площадь | VL035-000639 | 2000078016 | 35 кВ | 4.8 | 1959 | 2025 | 1 - 42 | 78 | 78 | 0.302 | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 16 |  |  |  | 16
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная с отпайками на ПС 35 кВ РИ и Южная | VL035-000564 | 2000078013 | 35 кВ | 10.55 | 1959 | 2025 | 1 - 51 | 78 | 77 | 1.171 | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 75 |  |  |  | 75
[8 empty] | 19 - 19/3 |  | 78 |  | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.7 | [15 empty] | 0.7
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Бесстрашная - Спокойная | VL035-000815 | 2000078017 | 35 кВ | 16.6 | 1971 | 2022 | 1 - 100 | 78 | 78 | 0.304 | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Венцы - Юбилейная | VL035-000478 | 2000078020 | 35 кВ | 12.768 | 1980 | 2020 | 1 - 79 | 58 | 58 | 4.77 | Восстановление постоянных знаков | опора | [20 empty] | 29 |  |  |  | 29
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 100 | [5 empty] | 100
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 116 | [5 empty] | 116
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 48 |  |  |  | 48
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Внуковская - Озерная | VL035-000650 | 2000078062 | 35 кВ | 15.5 | 1982 | 2022 | 1 - 121 | 78 | 78 | 0.611 | Расчистка трасс | га |  |  | 1.14 | [21 empty] | 1.14
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Горьковская - Озерная | VL035-000654 | 2000078024 | 35 кВ | 15.9 | 1979 | 2025 | 1 - 111 | 79 | 79 | 0.263 | Расчистка трасс | га |  |  | 0.39 | [21 empty] | 0.39
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Гулькевичи - Венцы | VL035-000569 | 2000078031 | 35 кВ | 9.6 | 1970 | 2022 | 1 - 48 | 64 | 64 | 0.26 | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [20 empty] | 18 |  |  |  | 18
[12 empty] | Замена опор | шт. | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Гулькевичи - Кавказская | VL035-000567 | 2000078026 | 35 кВ | 18.9 | 1969 | 2020 | 1 - 111 | 64 | 64 | 6.885 | Восстановление постоянных знаков | опора | [14 empty] | 34 | [9 empty] | 34
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [14 empty] | 147 | [9 empty] | 147
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [14 empty] | 192 | [9 empty] | 192
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Гулькевичи - Ольгинская с отпайкой на ПС 35кВ карьер Венцы | VL035-000464 | 2000078027 | 35 кВ | 25.8 | 1970 | 2022 | 1 - 139 | 68 | 63 | 4.527 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [20 empty] | 132 |  |  |  | 132
[8 empty] | 84 - 10 |  | 72 |  | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [12 empty] | 117 | [11 empty] | 117
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 95 | [11 empty] | 95
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 1.27 | [19 empty] | 1.27
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [20 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Забайкаловская - Горькая балка | VL035-000825 | 2000078037 | 35 кВ | 8.7 | 1985 | 2014 | 1 - 76 | 70 | 70 | 7.659 | Восстановление постоянных знаков | опора | [12 empty] | 56 | [11 empty] | 56
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [12 empty] | 264 | [11 empty] | 264
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 1.18 | [13 empty] | 1.18
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Забайкаловская - Убеженская | VL035-000560 | 2000078036 | 35 кВ | 21.2 | 1974 | 2020 | 1 - 204 | 64 | 64 | 1.514 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | 154 | [23 empty] | 154
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 108 | [17 empty] | 108
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 48 | [11 empty] | 48
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 36 | [11 empty] | 36
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [18 empty] | x | [5 empty] | х
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Зеленчукская - Соколовская | VL035-000813 | 2000078039 | 35 кВ | 6.42 | 1972 | 2023 | 1 - 36 | 85 | 85 | 0.193 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.26 | [19 empty] | 0.26
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Кавказская тяговая - Внуковская | VL035-000558 | 2000078041 | 35 кВ | 15.5 | 1964 | 2025 | 1 - 126 | 73 | 73 | 0.135 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.68 | [17 empty] | 0.68
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Казанская - Мирская | VL035-000566 | 2000078043 | 35 кВ | 19.1 | 1974 | 2020 | 1 - 110 | 76 | 76 | 8.822 | Восстановление постоянных знаков | опора | [8 empty] | 45 | [15 empty] | 45
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 90 | [15 empty] | 90
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 180 | [15 empty] | 180
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  | 2.59 | [21 empty] | 2.59
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ КНИИТИМ - Кировская | VL035-000795 | 2000078046 | 35 кВ | 6.25 | 1975 | 2020 | 1 - 48 | 73 | 73 | 0.519 | Опиловка крон деревьев | шт. | [10 empty] | 55 | [13 empty] | 55
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Комсомольская - Зарьковская | VL035-000645 | 2000078048 | 35 кВ | 8.8 | 1973 | 2025 | 1 - 75 | 78 | 78 | 0.386 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Малотенгинская - Спокойная | VL035-000646 | 2000078053 | 35 кВ | 17.96 | 1964 | 2020 | 1 - 178 | 73 | 73 | 0.223 | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 36 |  |  |  | 36
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Надежная - Передовая | VL035-000816 | 2000078056 | 35 кВ | 16.4 | 1983 | 2025 | 1 - 126 | 78 | 78 | 0.764 | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 45 | [7 empty] | 45
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 2.71 | [11 empty] | 2.71
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Николенская - Зеленчукская | VL035-000796 | 2000078059 | 35 кВ | 10.13 | 1972 | 2014 | 1 - 113 | 63 | 63 | 9.405 | Восстановление постоянных знаков | опора | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 168 | [9 empty] | 168
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 165 | [17 empty] | 165
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [14 empty] | 52 | [9 empty] | 52
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.36 | [19 empty] | 0.36
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Нововладимирская - Митрофановская | VL035-000469 | 2000078060 | 35 кВ | 18.45 | 1967 | 2016 | 1 - 94 | 86 | 86 | 2.802 | Расчистка трасс | га |  |  | 10.59 | [21 empty] | 10.59
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Отрадная - Благодарная | VL035-000707 | 2000078066 | 35 кВ | 7.3 | 1981 | 2014 | 1 - 64 | 57 | 57 | 6.38 | Восстановление постоянных знаков | опора | [16 empty] | 47 | [7 empty] | 47
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 168 | [7 empty] | 168
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [16 empty] | 17 | [7 empty] | 17
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [16 empty] | x | [7 empty] | х
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Отрадная - Малотенгинская | VL035-000554 | 2000078067 | 35 кВ | 12.94 | 1980 | 2014 | 1 - 98 | 65 | 65 | 12.303 | Восстановление постоянных знаков | опора | [10 empty] | 56 | [13 empty] | 56
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 228 | [5 empty] | 228
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 42 | [13 empty] | 42
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 48 |  |  |  | 48
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Отрадная - Попутная | VL035-000801 | 2000078068 | 35 кВ | 12.6 | 1967 | 2024 | 1 - 97 | 63 | 63 | 4.271 | Восстановление постоянных знаков | опора | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [18 empty] | 36 | [5 empty] | 36
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [18 empty] | 96 | [5 empty] | 96
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [18 empty] | 18 | [5 empty] | 18
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [18 empty] | 96 | [5 empty] | 96
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [18 empty] | 51 | [5 empty] | 51
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Отрадная - Удобная | VL035-000565 | 2000078065 | 35 кВ | 27.8 | 1966 | 2025 | 1 - 254 | 79 | 79 | 0.282 | Опиловка крон деревьев | шт. | [6 empty] | 35 | [17 empty] | 35
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Отрадная 110 - Отрадная 35 | VL035-000799 | 2000131739 | 35 кВ | 5.56 | 1967 | 2016 | 1 - 42 | 77 | 77 | 0.239 | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Песчаная-Скобелевская | VL035-000475 | 2000078071 | 35 кВ | 10.2 | 1978 | 2023 | 1 - 95 | 86 | 86 | 0.236 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.57 | [19 empty] | 0.57
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Подгорная Синюха - Маяк | VL035-000644 | 2000078074 | 35 кВ | 19.33 | 1971 | 2019 | 1 - 202 | 78 | 78 | 0.07 | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Подлесная - Трёхсельская | VL035-000826 | 2000078075 | 35 кВ | 9.5 | 1971 | 2023 | 1 - 78 | 73 | 73 | 0.089 | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Попутная - Бесскорбная | VL035-000476 | 2000078076 | 35 кВ | 23.8 | 1978 | 2023 | 1 - 143 | 73 | 73 | 0.612 | Опиловка крон деревьев | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Речная - МЖК с отпайкой на ПС 35кВ Южная | VL035-000637 | 2000078079 | 35 кВ | 5.75 | 1974 | 2025 | 1 - 42 | 69 | 59 | 0.331 | Опиловка крон деревьев | шт. | [22 empty] | 21 |  | 21
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Советская - Бесскорбная | VL035-000709 | 2000078082 | 35 кВ | 21.5 | 1976 | 2014 | 1 - 132 | 57 | 57 | 21.659 | Восстановление постоянных знаков | опора | [12 empty] | 68 | [11 empty] | 68
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 120 | [9 empty] | 120
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [6 empty] | 120 | [17 empty] | 120
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [12 empty] | 63 | [11 empty] | 63
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [22 empty] | 48 |  | 48
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Советская - Первая Синюха с отпайкой на ПС 35 кВ Подлесная | VL035-000818 | 2000078081 | 35 кВ | 18.7 | 1971 | 2015 | 1 - 101 | 76 | 73 | 1.072 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 1.85 | [11 empty] | 1.85
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Спокойная - Надёжная | VL035-000472 | 2000078083 | 35 кВ | 9.01 | 1976 | 2025 | 1 - 94 | 79 | 79 | 1.158 | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 48 | [11 empty] | 48
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 3.13 | [11 empty] | 3.13
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Темижбекская - ГНС 1 | VL035-000557 | 2000078085 | 35 кВ | 6.3 | 1981 | 2015 | 1 - 63 | 78 | 78 | 0.063 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [18 empty] | x | [5 empty] | х
Армавирские ЭС | ВЛ 35 кВ Удобная - Передовая | VL035-000817 | 2000078086 | 35 кВ | 14.2 | 1971 | 2025 | 1 - 113 | 78 | 78 | 0.507 | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 1.89 | [11 empty] | 1.89
Краснодарские ЭС | ВЛ 110 кВ Адыгейская – Мартанская | VL110-000424 | 2000262423 | 110 кВ | 22.317 | 1950 | 2024 | 1 - 116 | 54 | 54 | 1.125 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 192 | [19 empty] | 192
[12 empty] | Замена опор | шт. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 24
Краснодарские ЭС | ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | VL110-000355 | 1000846711 | 110 кВ | 21.001 | 1991 | 2024 | 1 - 105 | 69 | 69 | 9.877 | Восстановление постоянных знаков | опора |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 260 | [19 empty] | 260
[12 empty] | Покраска опор | т |  |  |  |  | 5.04 | [19 empty] | 5.04
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
Краснодарские ЭС | ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | VL110-000750 | 1000884093 | 110 кВ | 16.62 | 1978 | 2022 | 1 - 113 | 56 | 56 | 0.376 | Восстановление постоянных знаков | опора |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Покраска опор | т |  |  |  |  | 19.4 | [19 empty] | 19.4
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ ВНИИРИС – Елизаветинская | VL035-000612 | 2000078114 | 35 кВ | 6.715 | 1958 | 2015 | 1 - 56 | 70 | 70 | 9.397 | Выправка опор | шт. |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25
[12 empty] | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 1.672 | [19 empty] | 1.672
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 1038 | [19 empty] | 1038
[12 empty] | Замена опор | шт. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
[12 empty] | Замена провода | км |  |  |  |  | 22.16 | [19 empty] | 22.16
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Динская-110 – Динская-35 | VL035-000495 | 2000131749 | 35 кВ | 1.82 | 1983 | 2024 | 1 - 17 | 56 | 56 | 0.137 | Восстановление постоянных знаков | опора |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
[12 empty] | Покраска опор | т |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Динская-110 – Пластуновская | VL035-000617 | 2000131751 | 35 кВ | 15.605 | 1978 | 2025 | 1 - 142 | 57 | 57 | 0.281 | Восстановление постоянных знаков | опора |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Покраска опор | т |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Динская-35 – Агроном-I | VL035-000492 | 2000078121 | 35 кВ | 6.742 | 1961 | 2019 | 1 - 60 | 55 | 55 | 12.167 | Выправка опор | шт. |  |  |  |  | 11 | [19 empty] | 11
[12 empty] | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [16 empty] | 50 | [7 empty] | 50
[12 empty] | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 1.113 | [19 empty] | 1.113
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 1028 | [19 empty] | 1028
[12 empty] | Замена опор | шт. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Замена провода | км |  |  |  |  | 22.25 | [19 empty] | 22.25
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 250 | [7 empty] | 250
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 4.2 | [7 empty] | 4.2
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Западная-2 – НС-4 с отпайкой на ПС Западная-I | VL035-000747 | 2000078101 | 35 кВ | 8.428 | 1978 | 2024 | 1 - 2 | 69 | 67 | 3.118 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 1.2 | [19 empty] | 1.2
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Западная-II – Хомуты с отпайками | VL035-000603 | 2000078102 | 35 кВ | 16.022 | 1978 | 2025 | 1 - 111 | 65 | 70 | 8.208 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. |  |  |  |  | 26 | [19 empty] | 26
[8 empty] | 64 - 3 |  | 60 |  | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 718 | [19 empty] | 718
[8 empty] | 66 - 8 |  | 60 |  | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Ключевая – Саратовская с отпайкой на ПС Завод | VL035-000493 | 2000078148 | 35 кВ | 7.042 | 1982 | 2020 | 1 - 68 | 57 | 57 | 3.777 | Опиловка крон деревьев | шт. | [10 empty] | 1780 | [13 empty] | 1780
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 6.12 | [13 empty] | 6.12
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Львовская – Новоивановская | VL035-000836 | 2000078119 | 35 кВ | 5.789 | 1977 | 2014 | 1 - 47 | 64 | 64 | 3.489 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 2.6 | [11 empty] | 2.6
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ Мартанская – Бакинская | VL035-000744 | 2000078145 | 35 кВ | 20.711 | 1967 | 2021 | 1 - 151 | 57 | 57 | 17.082 | Механизированная расчистка | га | [8 empty] | 21 | [15 empty] | 21
[12 empty] | Механизированная расчистка | га | [10 empty] | 22.23 | [13 empty] | 22.23
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25
Краснодарские ЭС | ВЛ 35 кВ НС-16 – НС-17 | VL035-000432 | 2000078133 | 35 кВ | 5.081 | 1984 | 2015 | 1 - 98 | 63 | 63 | 4.699 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [20 empty] | 522 |  |  |  | 522
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4
Краснодарские ЭС | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | VL110-000420 | 1000878292 | 110 кВ | 28.594 | 1972 | 2023 | 1 - 181 | 65 | 57 | 0.1 | Замена опор | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Краснодарские ЭС | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | VL110-000363 | 2000276856 | 110 кВ | 18.331 | 1964 | 2024 | 1 - 0 | 65 | 57 | 7.636 | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 48 | [19 empty] | 48
[8 empty] | 1 - 105 |  | 73 |  | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 157 | [19 empty] | 157
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 1.6 | [19 empty] | 1.6
Краснодарские ЭС | КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | VL110-000368 | 1000877836 | 110 кВ | 17.464 | 1964 | 2024 | 0 - 1 | 63 | 71 | 0.356 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. |  |  | 244 | [21 empty] | 244
[8 empty] | 1 - 0 |  | 54 |  | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 675 | [19 empty] | 675
[8 empty] | 1 - 123 |  | 64 |  | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 100 | [19 empty] | 100
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.12 | [19 empty] | 0.12
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  | 3 | [21 empty] | 3
Краснодарские ЭС | КВЛ 110 кВ Восточная промзона - РИП с отпайкой на ПС ЗИП | VL110-003106 | 2000215149 | 110 кВ | 5.073 | 1957 | 2020 | 1 - 44 | 64 | 70 | 0.3 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. |  |  | 220 | [21 empty] | 220
[8 empty] | 40 - 0 |  | 57 |  | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 200 | [19 empty] | 200
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 40
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.15 | [19 empty] | 0.15
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  | 3 | [21 empty] | 3
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Зассовская - Упорная | VL110-000344 | 1000846653 | 110 кВ | 18.296 | 1970 | 2023 | 1 - 94 | 76 | 76 | 2.54 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 408 | [17 empty] | 408
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская | VL110-000336 | 1000847421 | 110 кВ | 22.3 | 1961 | 2023 | 1 - 91 | 77 | 77 | 7.237 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Курджиново - Псебай | VL110-000348 | 1000855115 | 110 кВ | 13.3 | 1965 | 2024 | 1 - 63 | 83 | 76 | 1.463 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 264 | [17 empty] | 264
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казённокужорская | VL110-000394 | 1000847637 | 110 кВ | 11.02 | 1961 | 2024 | 1 - 52 | 83 | 77 | 3.234 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 1.5 | [19 empty] | 1.5
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная | VL110-000340 | 1000847650 | 110 кВ | 10.308 | 1986 | 2024 | 14 - 41 | 75 | 75 | 2.332 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 198 | [19 empty] | 198
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 18 | [11 empty] | 18
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай | VL110-000334 | 1000846341 | 110 кВ | 38.4 | 1984 | 2021 | 1 - 211 | 76 | 76 | 4.72 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 960 | [19 empty] | 960
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок | VL110-000329 | 1000846536 | 110 кВ | 22.478 | 1964 | 2024 | 1 - 85 | 78 | 57 | 2.417 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 144 | [19 empty] | 144
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 19 | [19 empty] | 19
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Упорная - Эфиронос | VL110-000337 | 1000847571 | 110 кВ | 12.115 | 1981 | 2016 | 1 - 65 | 71 | 71 | 2.589 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | VL110-000341 | 1000845924 | 110 кВ | 24.851 | 1962 | 2024 | 391 - 492 | 57 | 57 | 0.628 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 104 | [17 empty] | 104
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2.6 | [17 empty] | 2.6
Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Эфиронос - Вознесенская | VL110-000328 | 1000847429 | 110 кВ | 8.1 | 1964 | 2015 | 1 - 43 | 73 | 57 | 2.016 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 544 | [7 empty] | 544
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Беноково - Костромская | VL035-000347 | 2000078181 | 35 кВ | 18.297 | 1977 | 2024 | 1 - 151 | 57 | 57 | 1.539 | Выправка опор | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
[8 empty] | 81 - 1 |  | 57 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 27 | [9 empty] | 27
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Водозабор - Восточная | VL035-000395 | 2000078165 | 35 кВ | 14.135 | 1991 | 2020 | 1 - 43 | 80 | 80 | 4.698 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Восточная - Кавказ | VL035-000258 | 2000078166 | 35 кВ | 17.548 | 1991 | 2020 | 1 - 107 | 80 | 80 | 6.474 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [6 empty] | 67 | [17 empty] | 67
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 5.8 | [17 empty] | 5.8
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Губская - Бесленеевская | VL035-000239 | 2000078199 | 35 кВ | 15.762 | 1977 | 2022 | 1 - 141 | 71 | 71 | 5.193 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [6 empty] | 153 | [17 empty] | 153
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Курганная тяговая - Карьерная | VL035-000345 | 2000078152 | 35 кВ | 4.381 | 1964 | 2024 | 1 - 38 | 57 | 57 | 1.575 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  | 72 | [21 empty] | 72
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  | 84 | [21 empty] | 84
[12 empty] | Замена опор | шт. |  |  | 7 | [21 empty] | 7
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Курганная тяговая - МОК | VL035-000440 | 2000078153 | 35 кВ | 1.97 | 1961 | 2022 | 1 - 16 | 70 | 70 | 0.172 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.3 | [13 empty] | 0.3
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Мостовская - Беноково | VL035-000242 | 2000078182 | 35 кВ | 8.351 | 1977 | 2021 | 1 - 81 | 76 | 76 | 2.211 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 288 | [19 empty] | 288
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Петропавловская - Темиргоевская | VL035-000255 | 2000078157 | 35 кВ | 13.5 | 1961 | 2021 | 1 - 102 | 70 | 70 | 0.34 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
[8 empty] | 30 - 1 |  | 70 |  | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
[12 empty] | Замена опор | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[12 empty] | Усиление опор | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Родниковская - Кавказ | VL035-000406 | 2000078161 | 35 кВ | 13.322 | 1972 | 2023 | 1 - 10 | 82 | 75 | 2.283 | Опиловка крон деревьев | шт. | [8 empty] | 236 | [15 empty] | 236
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 6.6 | [13 empty] | 6.6
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Родниковская - Натырбово | VL035-000399 | 2000078160 | 35 кВ | 2.59 | 1972 | 2019 | 1 - 18 | 75 | 75 | 2.288 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [10 empty] | 117 | [13 empty] | 117
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  | 88 | [21 empty] | 88
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  | 2.25 | [21 empty] | 2.25
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Степная - Новоалексеевская | VL035-000408 | 2000078170 | 35 кВ | 15.096 | 1977 | 2023 | 1 - 70 | 73 | 57 | 3.445 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 189 | [17 empty] | 189
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Строительная - Губская | VL035-000438 | 2000078198 | 35 кВ | 4.947 | 1967 | 2020 | 1 - 70 | 77 | 77 | 1.756 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 1.49 | [11 empty] | 1.49
Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Темиргоевская - Воздвиженская | VL035-000401 | 2000078158 | 35 кВ | 12.9 | 1965 | 2023 | 1 - 65 | 75 | 75 | 1.161 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Ейск - Ейск 2 | VL110-000161 | 1000847505 | 110 кВ | 4.4 | 1976 | 2024 | 1 - 57 | 76 | 76 | 0.5 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 240 | [17 empty] | 240
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 90 | [17 empty] | 90
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | VL110-000701 | 1000846161 | 110 кВ | 16.3 | 1961 | 2025 | 1 - 60 | 84 | 84 | 0.775 | Выправка опор | шт. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 24
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Кущевская - Кисляковская тяговая | VL110-000692 | 1000846425 | 110 кВ | 30.6 | 1962 | 2024 | 1 - 154 | 72 | 72 | 2.456 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 1 цепь | VL110-000298 | 1000847467 | 110 кВ | 64.821 | 1962 | 2025 | 1 - 342/306 | 63 | 55 | 20.999 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [6 empty] | 971 | [17 empty] | 971
[8 empty] | 1/1 - 1/19 |  | 73 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 270 | [17 empty] | 270
[8 empty] | 1/1 - 1/5 |  | 77 |  | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 120 | [17 empty] | 120
[8 empty] | 310 - 0 |  | 77 |  | Замена опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 81 | [17 empty] | 81
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 39 | [17 empty] | 39
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Ейск 2 цепь | VL110-000629 | 1000847468 | 110 кВ | 68.459 | 1971 | 2025 | 1 - 342/306 | 83 | 52 | 19.549 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [8 empty] | 749 | [15 empty] | 749
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 271 | [15 empty] | 271
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 120 | [15 empty] | 120
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 81 | [15 empty] | 81
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 42 | [15 empty] | 42
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки | VL110-000003 | 1000846414 | 110 кВ | 35.637 | 1973 | 2025 | 1 - 194/1 | 89 | 89 | 3.009 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 78 | [15 empty] | 78
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 1 цепь | VL110-000006 | 1000877960 | 110 кВ | 10.308 | 1973 | 2019 | 1 - 72 | 89 | 89 | 0.09 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская | VL110-000702 | 1000847582 | 110 кВ | 33.257 | 1963 | 2025 | 1 - 189/1 | 86 | 86 | 3.104 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 84 | [19 empty] | 84
Ленинградские ЭС | ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | VL110-000703 | 1000847930 | 110 кВ | 28 | 1963 | 2025 | 39 - 0 | 87 | 84 | 0.139 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Албаши - Копанская с отпайкой на ПС Раздольная | VL035-000154 | 2000078200 | 35 кВ | 11.5 | 1975 | 2020 | 82 - 158/162 | 63 | 63 | 0.63 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Белая - Украинская | VL035-000162 | 2000078265 | 35 кВ | 7.05 | 1979 | 2025 | 1/150 - 55 | 78 | 78 | 0.186 | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 0.2 | [7 empty] | 0.2
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кв Глебовская - Полтавченская | VL035-000164 | 2000078207 | 35 кВ | 19.7 | 1977 | 2020 | 1 - 224/130 | 73 | 73 | 0.278 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ей.Укрепление - Глафировская | VL035-000293 | 2000078208 | 35 кВ | 19 | 1974 | 2022 | 1 - 175 | 57 | 57 | 8.23 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 510 | [9 empty] | 510
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [14 empty] | 486 | [9 empty] | 486
[12 empty] | Замена провода | км | [16 empty] | 14.4 | [7 empty] | 14.4
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ейск - Плодоовощ 2 цепь | VL035-000622 | 2000078210 | 35 кВ | 8.4 | 1970 | 2014 | 1 - 49 | 73 | 73 | 0.497 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 2.5 | [13 empty] | 2.5
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Загорская - Новощербиновская | VL035-000621 | 2000078213 | 35 кВ | 21.61 | 1970 | 2014 | 24/1 - 134 | 55 | 55 | 17.381 | Замена грозотроса | км | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 1647 | [9 empty] | 1647
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [14 empty] | 108 | [9 empty] | 108
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Канеловская - Канеловская 2 | VL035-000304 | 2000078217 | 35 кВ | 12.4 | 1978 | 2016 | 1/60 - 63/1 | 73 | 73 | 0.215 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Канеловская 2 - Шкуринская | VL035-000010 | 2000078218 | 35 кВ | 11.7 | 1978 | 2024 | 63/1 - 87 | 73 | 73 | 0.098 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Кущевская - Степнянская | VL035-000625 | 2000078228 | 35 кВ | 11.4 | 1980 | 2025 | 1 - 48/1 | 63 | 63 | 0.344 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ленинградская - Заводская | VL035-000061 | 2000078212 | 35 кВ | 6.75 | 1962 | 2014 | 62/1 - 40 | 59 | 59 | 6.607 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 45 | [15 empty] | 45
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 159 | [9 empty] | 159
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 75 | [15 empty] | 75
[12 empty] | Замена опор | шт. | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
[12 empty] | Замена опор | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ленинградская 110 - Ленинградская 35 | VL035-000696 | 2000131753 | 35 кВ | 4.55 | 1962 | 2023 | 1/1 - 34/1 | 62 | 62 | 0.192 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ленинградская 35 - Рощинская | VL035-000694 | 2000078232 | 35 кВ | 7.8 | 1962 | 2017 | 34/1 - 54/1 | 66 | 66 | 0.157 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Моревская - Путь к Коммунизму | VL035-000296 | 2000078236 | 35 кВ | 23.27 | 1976 | 2014 | 1/1 - 184/1 | 63 | 63 | 19.041 | Восстановление постоянных знаков | опора | [6 empty] | 84 | [17 empty] | 84
[12 empty] | Выправка опор | шт. |  |  |  |  | 30 | [19 empty] | 30
[12 empty] | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 492 | [17 empty] | 492
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 171 | [19 empty] | 171
[12 empty] | Замена опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Замена провода | км | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Новощербиновская - Лиманская | VL035-000294 | 2000078241 | 35 кВ | 22.3 | 1975 | 2014 | 1 - 188 | 56 | 56 | 23.43 | Восстановление постоянных знаков | опора | [10 empty] | 188 | [13 empty] | 188
[12 empty] | Выправка опор | шт. | [10 empty] | 19 | [13 empty] | 19
[12 empty] | Замена грозотроса | км | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [10 empty] | 96 | [13 empty] | 96
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [10 empty] | 454 | [13 empty] | 454
[12 empty] | Замена опор | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
[12 empty] | Замена провода | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 3.5 | [13 empty] | 3.5
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Плодоовощ - Путь к Коммунизму | VL035-000155 | 2000078250 | 35 кВ | 6.93 | 1963 | 2021 | 1 - 52 | 73 | 73 | 0.194 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Путь к Коммунизму - Зерносовхоз Ейский | VL035-000623 | 2000131757 | 35 кВ | 16.4 | 1964 | 2014 | 184/1 - 85 | 70 | 70 | 18.115 | Выправка опор | шт. | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21
[12 empty] | Замена грозотроса | км | [12 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 495 | [11 empty] | 495
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [12 empty] | 503 | [11 empty] | 503
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 13 | [11 empty] | 13
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Староминская - Сторожевская с отпайкой на ПС Маслозавод | VL035-000056 | 2000078256 | 35 кВ | 20.563 | 1971 | 2023 | 1/1 - 124/1 | 66 | 66 | 0.791 | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Староминская - Ясени | VL035-000620 | 2000078258 | 35 кВ | 24.594 | 1970 | 2025 | 1 - 116/1 | 68 | 68 | 1.64 | Ремонт ж/б опор | м2 | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Старощербиновская - Нерест | VL035-000159 | 2000078261 | 35 кВ | 7.6 | 1969 | 2022 | 1 - 41/1 | 57 | 57 | 6.024 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 491 | [7 empty] | 491
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 354 | [7 empty] | 354
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Степнянская - Кисляковская | VL035-000066 | 2000078262 | 35 кВ | 16.34 | 1980 | 2021 | 48/1 - 108 | 73 | 73 | 0.277 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Сторожевская - Заводская | VL035-000055 | 2000078263 | 35 кВ | 11.18 | 1962 | 2025 | 124/1 - 62/1 | 82 | 82 | 1.764 | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 34 | [19 empty] | 34
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Шкуринская - Большая Козинка | VL035-000619 | 2000078205 | 35 кВ | 9.55 | 1976 | 2018 | 1 - 1/85 | 73 | 73 | 0.164 | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 0.31 | [7 empty] | 0.31
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Щербиновский свиносовхоз - Ей Укрепление | VL035-000171 | 2000131758 | 35 кВ | 16.1 | 1969 | 2022 | 63/1 - 88 | 68 | 68 | 0.463 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
Ленинградские ЭС | ВЛ 35 кВ Ясенская - Копанская с отпайкой на ПС Ясенская | VL035-000289 | 2000078271 | 35 кВ | 19.51 | 1964 | 2019 | 1/1 - 158/162 | 75 | 63 | 0.993 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 2.2 | [11 empty] | 2.2
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Порт №1 с отпайками | VL110-001551 | 2000065135 | 110 кВ | 39.974 | 2011 | 2025 | 1 - 347 | 78 | 72 | 2.066 | Расчистка трасс | га | 0.157 | [23 empty] | 0.157
[8 empty] | 1/16 - 2/74 |  | 71 |  | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [18 empty] | 105 | [5 empty] | 105
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Порт №2 с отпайками | VL110-001550 | 2000065136 | 110 кВ | 40.081 | 2011 | 2024 | 1/16 - 2/74 | 76 | 66 | 0.097 | Расчистка трасс | га | 0.142 | [23 empty] | 0.142
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга | VL110-001532 | 1000847228 | 110 кВ | 9.462 | 1973 | 2025 | 1 - 57 | 71 | 71 | 0.909 | Ремонт ж/б опор | м2 | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Кирова - Полтавская | VL110-001542 | 1000846931 | 110 кВ | 14.85 | 1976 | 2023 | 1 - 93 | 76 | 76 | 4.112 | Выправка опор | шт. |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 298 | [19 empty] | 298
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 22 | [19 empty] | 22
[12 empty] | Замена опор | шт. |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2
[12 empty] | Замена провода | км |  |  |  |  | 0.3 | [19 empty] | 0.3
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Коржевская - Курчанская | VL110-001511 | 1000846250 | 110 кВ | 10.7 | 2009 | 2024 | 1 - 102 | 71 | 71 | 0.461 | Расчистка трасс | га | 0.16 | [23 empty] | 0.16
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | VL110-001518 | 1000847809 | 110 кВ | 23.85 | 1973 | 2014 | 1 - 82 | 78 | 78 | 16.273 | Выправка опор | шт. | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7
[8 empty] | 1/1 - 1/69 |  | 78 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 2400 | [15 empty] | 2400
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 2910 | [17 empty] | 2910
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 267 | [15 empty] | 267
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 312 | [17 empty] | 312
[12 empty] | Замена провода | км | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 69 | [17 empty] | 69
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 216 | [17 empty] | 216
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская | VL110-001538 | 1000846227 | 110 кВ | 17.72 | 1956 | 2025 | 1 - 104 | 68 | 68 | 2.645 | Замена грозотроса | км | [18 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.7
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 422 | [5 empty] | 422
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [18 empty] | 394 | [5 empty] | 394
[12 empty] | Замена опор | шт. | [18 empty] | 14 | [5 empty] | 14
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [18 empty] | x | [5 empty] | х
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ Галицина | VL110-001517 | 1000847986 | 110 кВ | 15.79 | 1978 | 2024 | 1 - 102 | 80 | 74 | 1.514 | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
Славянские ЭС | ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор | VL110-001512 | 1000847009 | 110 кВ | 13.971 | 1978 | 2023 | 1 - 73 | 73 | 73 | 4.712 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 960 | [19 empty] | 960
[12 empty] | Расчистка трасс | га | 0.86 | [23 empty] | 0.86
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Ахтанизовская - Голубицкая | VL035-001553 | 2000078320 | 35 кВ | 14.63 | 1986 | 2021 | 1 - 99 | 68 | 68 | 1.592 | Расчистка трасс | га |  |  | 3.278 | [21 empty] | 3.278
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Вышестеблиевская - Мирная | VL035-001545 | 2000078314 | 35 кВ | 10.06 | 1969 | 2023 | 1 - 111 | 84 | 84 | 6.892 | Выправка опор | шт. | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 1088 | [15 empty] | 1088
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Забойская - Деревянковская | VL035-001563 | 2000078304 | 35 кВ | 12.26 | 1972 | 2024 | 1 - 85 | 70 | 70 | 3.922 | Замена грозотроса | км | [6 empty] | 4.2 | [17 empty] | 4.2
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Новомышастовская - ПТФ | VL035-001504 | 2000078275 | 35 кВ | 9.684 | 1976 | 2020 | 1 - 92 | 70 | 70 | 0.116 | Расчистка трасс | га |  |  | 0.021 | [21 empty] | 0.021
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Новопетровская - Рассвет | VL035-001577 | 2000078300 | 35 кВ | 17.62 | 1980 | 2023 | 1 - 132 | 71 | 71 | 0.196 | Расчистка трасс | га | 0.11 | [23 empty] | 0.11
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Проточная - Рассвет | VL035-001566 | 2000078302 | 35 кВ | 7.329 | 1980 | 2014 | 44 - 132 | 67 | 67 | 5.468 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 888 | [7 empty] | 888
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
[12 empty] | Расчистка трасс | га | 2.06 | [23 empty] | 2.06
Славянские ЭС | ВЛ 35 кВ Центральная - НС-12 | VL035-001509 | 2000078291 | 35 кВ | 13.31 | 1979 | 2023 | 1 - 129 | 70 | 70 | 2.913 | Замена грозотроса | км | [10 empty] | 2.9 | [13 empty] | 2.9
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30
Славянские ЭС | КВЛ 35 кВ Голубая Нива - Черный Ерик с отпайкой на ПС 35 кВ Плавни | VL035-001562 | 2000078309 | 35 кВ | 14.584 | 1984 | 2023 | 1 - 122 | 78 | 67 | 0.389 | Расчистка трасс | га | 0.882 | [23 empty] | 0.882
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая - Чинары тяговая | VL110-000767 | 1000847642 | 110 кВ | 9.1 | 1979 | 2025 | 1А - 4с | 56 | 56 | 1.744 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 44 | [15 empty] | 44
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 98 | [15 empty] | 98
[12 empty] | Замена провода | км | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 15.74 | [17 empty] | 15.74
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая | VL110-000671 | 1000864866 | 110 кВ | 3.172 | 2012 | 2022 | 63 - 8д | 71 | 71 | 0.207 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 3.71 | [5 empty] | 3.71
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Лоо | VL110-000762 | 1000846169 | 110 кВ | 7.2 | 2012 | 2025 | 1 - 30 | 65 | 65 | 1.653 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 14.45 | [13 empty] | 14.45
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Нор-Луйс 1 цепь | VL110-000888 | 1000845964 | 110 кВ | 6.26 | 1980 | 2025 | 1 - 27 | 76 | 76 | 2.814 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 11.884 | [13 empty] | 11.884
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. |  |  |  |  | 32 | [19 empty] | 32
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Нор-Луйс 2 цепь | VL110-000881 | 1000845963 | 110 кВ | 6.26 | 1980 | 2014 | 1 - 27 | 76 | 76 | 0.785 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | VL110-000877 | 1000875595 | 110 кВ | 49.858 | 2012 | 2025 | 1 - 6 Б | 89 | 76 | 1.152 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 14 | [15 empty] | 14
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 62 | [13 empty] | 62
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 72 | [15 empty] | 72
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками | VL110-000755 | 1000875596 | 110 кВ | 42.004 | 2012 | 2025 | 210 - 6 км | 94 | 82 | 0.282 | Замена ограничителя перенапряжения (ОПН) | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 47.656 |  |  |  | 47.656
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 36 | [17 empty] | 36
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | VL110-000757 | 1000845891 | 110 кВ | 19.33 | 1959 | 2025 | 7 - 473 | 84 | 73 | 2.442 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 36.06 | [17 empty] | 36.06
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Куринская тяговая - Кривенковская тяговая | VL110-000763 | 1000845928 | 110 кВ | 26.661 | 1959 | 2025 | 193 - 7 | 84 | 84 | 4.689 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 58.32 | [17 empty] | 58.32
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская | VL110-000868 | 1000859445 | 110 кВ | 4.61 | 1973 | 2024 | 1 - 20 | 76 | 76 | 0.377 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 0.129 | [15 empty] | 0.129
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 19 | [13 empty] | 19
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Лермонтово - Лазурная | VL110-002853 | 2000135008 | 110 кВ | 4.665 | 1973 | 2023 | 19 (2) - 39/1 | 83 | 83 | 3.517 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая - Гойтх тяговая | VL110-000768 | 1000846691 | 110 кВ | 12.141 | 1959 | 2025 | 1 - 295 | 87 | 87 | 0.754 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Небуг - Ольгинка | VL110-000761 | 1000846218 | 110 кВ | 29.436 | 1963 | 2025 | 38н - 46о | 63 | 63 | 1.192 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 6.288 | [19 empty] | 6.288
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | VL110-000869 | 1000847932 | 110 кВ | 10.7 | 1963 | 2025 | 46о - 167 | 54 | 54 | 0.266 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 0.15 | [15 empty] | 0.15
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 8.705 | [19 empty] | 8.705
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха | VL110-000672 | 1000883565 | 110 кВ | 4.516 | 2013 | 2021 | 318 - 6 Б | 62 | 62 | 1.013 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 2.348 | [19 empty] | 2.348
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.1 | [19 empty] | 0.1
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста | VL110-000655 | 1000883709 | 110 кВ | 5.005 | 2013 | 2025 | 318 - 29а | 88 | 88 | 0.96 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 39 | [17 empty] | 39
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь | VL110-000874 | 1000881034 | 110 кВ | 3.782 | 2012 | 2025 | 1 - 49 | 80 | 80 | 0.262 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 2.585 | [5 empty] | 2.585
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь | VL110-000889 | 1000882187 | 110 кВ | 3.9 | 2012 | 2025 | 2 - 49 | 82 | 82 | 0.724 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 2.164 | [5 empty] | 2.164
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг | VL110-000876 | 1000846896 | 110 кВ | 20.2 | 1963 | 2025 | 1т - 38н | 71 | 71 | 0.444 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 4.492 | [17 empty] | 4.492
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая - Афапостик тяговая | VL110-000766 | 1000847226 | 110 кВ | 2.34 | 1978 | 2024 | 79 - 1А | 62 | 62 | 0.361 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 4.15 | [13 empty] | 4.15
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста | VL110-000666 | 1000846412 | 110 кВ | 4.018 | 2013 | 2024 | 2 - 18к | 67 | 67 | 0.817 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 5.467 | [5 empty] | 5.467
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 2.616 | [5 empty] | 2.616
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | VL110-000887 | 1000884083 | 110 кВ | 12.556 | 2012 | 2023 | 290 - 28х | 63 | 63 | 0.384 | Замена ограничителя перенапряжения (ОПН) | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 4.132 | [5 empty] | 4.132
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Чинары тяговая - Чилипси тяговая | VL110-000765 | 1000846317 | 110 кВ | 14.086 | 1979 | 2025 | 4с - 3ч | 56 | 56 | 0.944 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 72 | [17 empty] | 72
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 38 | [17 empty] | 38
[12 empty] | Замена провода | км | [6 empty] | 1.5 | [17 empty] | 1.5
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 34.58 | [15 empty] | 34.58
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | VL110-000879 | 1000847023 | 110 кВ | 13.011 | 2013 |  | 122 - 54 | 65 | 65 | 2.136 | Опиловка крон деревьев | шт. | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 18.49 | [15 empty] | 18.49
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | VL110-000870 | 1000881834 | 110 кВ | 5.4 | 2012 |  | 7м - 122 | 94 | 94 | 0.222 | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13
Сочинские ЭС | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | VL110-000878 | 1000884080 | 110 кВ | 33.7 | 1978 | 2024 | 3ч - 357 | 58 | 58 | 1.95 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 294 | [17 empty] | 294
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 180 | [17 empty] | 180
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 60
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 72.25 | [15 empty] | 72.25
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [6 empty] | 48 | [17 empty] | 48
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 63 | [17 empty] | 63
Сочинские ЭС | ВЛ 35 кВ Мацеста - Мацеста тяговая 1 цепь | VL035-000886 | 2000078584 | 35 кВ | 1.503 | 2007 | 2025 | 1 - 10 | 82 | 82 | 0.947 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Кудепста - Победа | VL110-000663 | 1000847632 | 110 кВ | 13.746 | 2013 | 2025 | 18к - 48 | 97 | 94 | 0.342 | Замена ограничителя перенапряжения (ОПН) | шт. |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | VL110-000759 | 1000879377 | 110 кВ | 10.209 | 2012 | 2025 | 5т - 26 | 89 | 68 | 0.104 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | VL110-000656 | 1000845608 | 110 кВ | 5.298 | 2013 | 2022 | 1в - 9л | 85 | 85 | 1.819 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 18.83 | [13 empty] | 18.83
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | VL110-000662 | 1000846416 | 110 кВ | 18.837 | 2013 | 2024 | 54 - 7м | 92 | 83 | 5.172 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 93 | [19 empty] | 93
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка | VL110-000660 | 1000847563 | 110 кВ | 21.722 | 2013 | 2025 | 4г - 123 | 99 | 95 | 14.303 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | VL110-000771 | 1000845496 | 110 кВ | 5.34 | 2013 | 2024 | 1 - 28 | 93 | 85 | 0.614 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 4.985 |  |  |  | 4.985
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | VL110-000667 | 1000847799 | 110 кВ | 8.775 | 2013 | 2023 | 48 - 38 | 80 | 78 | 1.091 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
[8 empty] | 63 - 49 |  | 82 |  | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 4.68 |  |  |  | 4.68
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | VL110-000552 | 1000882290 | 110 кВ | 5.737 | 2013 | 2025 | 1 - 28 | 90 | 72 | 0.976 | Опиловка крон деревьев | шт. | [20 empty] | 15 |  |  |  | 15
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 4.735 |  |  |  | 4.735
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная Щель тяговая | VL110-000670 | 1000845506 | 110 кВ | 15.249 | 2013 | 2025 | 1 - 59 | 92 | 77 | 0.337 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | VL110-000769 | 1000878589 | 110 кВ | 17.034 | 2013 | 2025 | 149 - 125 | 100 | 100 | 4.601 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 36 | [15 empty] | 36
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка | VL110-000872 | 1000847971 | 110 кВ | 23.512 | 2013 | 2025 | 1 - 125 | 89 | 77 | 1.193 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 6.615 | [19 empty] | 6.615
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 54 | [15 empty] | 54
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | VL110-000866 | 1000847195 | 110 кВ | 14.096 | 2013 | 2025 | 1 - 149 | 95 | 95 | 0.555 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 36 | [15 empty] | 36
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | VL110-000873 | 1000847426 | 110 кВ | 18.4 | 2013 | 2025 | 1 - 99 | 81 | 81 | 1.039 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 7.967 | [19 empty] | 7.967
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая - Аше | VL110-000661 | 1000845613 | 110 кВ | 6.61 | 2013 | 2022 | 9л - 48 | 94 | 88 | 0.204 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка | VL110-000668 | 1000847561 | 110 кВ | 13.459 | 2013 | 2025 | 30 - 59 | 70 | 65 | 1.688 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[8 empty] | 62/1 - 4г |  | 74 |  | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 12.02 | [19 empty] | 12.02
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | VL110-000871 | 1000872166 | 110 кВ | 6.672 | 2012 | 2024 | 1 - 36ю | 86 | 86 | 0 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста | VL110-000760 | 1000883559 | 110 кВ | 17.635 | 2013 | 2025 | 318 - 28х | 53 | 53 | 2.394 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 6.617 | [5 empty] | 6.617
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 52 | [17 empty] | 52
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | VL110-000875 | 1000879188 | 110 кВ | 0.697 | 2007 |  | 54т - 3т | 90 | 89 | 0.439 | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | VL110-000669 | 1000884066 | 110 кВ | 9.805 | 2007 | 2025 | 1 - 52/1 | 78 | 56 | 0.116 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
[12 empty] | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 88 | [17 empty] | 88
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | VL110-000664 | 1000884086 | 110 кВ | 10.34 | 2007 | 2025 | 1 - 55 | 81 | 78 | 1.026 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9
[8 empty] | 54т - 3т |  | 83 |  | Замена/установка информационных плакатов | опора | [10 empty] | 27 | [13 empty] | 27
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 75 | [17 empty] | 75
Сочинские ЭС | КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | VL110-000867 | 1000847795 | 110 кВ | 28.52 | 2013 | 2025 | 138 - 196 | 81 | 65 | 3.166 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 34.63 | [5 empty] | 34.63
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ АПК - Садовод | VL110-000043 | 1000847545 | 110 кВ | 10.59 | 1976 | 2025 | 1 - 87 | 74 | 74 | 2.93 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 100 | [5 empty] | 100
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [18 empty] | 9 | [5 empty] | 9
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [18 empty] | 23 | [5 empty] | 23
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов | шт. | [18 empty] | 28 | [5 empty] | 28
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ АПК - Свинокомплекс | VL110-000523 | 1000847135 | 110 кВ | 10.591 | 1976 | 2025 | 1 - 87 | 69 | 56 | 0.079 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 100 | [5 empty] | 100
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ АПК - Тимашевская | VL110-000106 | 1000847722 | 110 кВ | 5.581 | 1976 | 2023 | 219 - 232 | 87 | 79 | 0.321 | Расчистка трасс | га | 0.5 | [23 empty] | 0.5
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Брюховецкая- Новоджерелиевская | VL110-000854 | 1000846651 | 110 кВ | 24.651 | 1966 | 2024 | 127 - 155 | 92 | 85 | 5.332 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [6 empty] | 600 | [17 empty] | 600
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 6.2 | [17 empty] | 6.2
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | VL110-000732 | 1000847918 | 110 кВ | 57.547 | 1966 | 2024 | 219 - 371 | 92 | 71 | 0.929 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2.2 | [17 empty] | 2.2
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Калининская- Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | VL110-000862 | 1000879783 | 110 кВ | 42.522 | 1966 | 2025 | 1 - 99 | 88 | 76 | 1.332 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 320 | [19 empty] | 320
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 39 | [19 empty] | 39
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 39 | [19 empty] | 39
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Калининская-Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | VL110-000105 | 1000847272 | 110 кВ | 49.782 | 1967 | 2022 | 1 - 162 | 92 | 78 | 0.514 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Лебеди - Гривенская | VL110-000040 | 1000846607 | 110 кВ | 10.222 | 1969 | 2023 | 1 - 50 | 88 | 84 | 0.143 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.2 | [15 empty] | 0.2
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Лебеди - Новонекрасовская | VL110-000855 | 1000846696 | 110 кВ | 50.031 | 1983 | 2025 | 1 - 237 | 91 | 79 | 7.462 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 3.2 | [15 empty] | 3.2
[8 empty] | 238 - 246 | 85 | 79 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 480 | [15 empty] | 480
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 2450 | [5 empty] | 2450
[12 empty] | Расчистка трасс | га | 0.1 | [23 empty] | 0.1
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [18 empty] | 46 | [5 empty] | 46
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 33 | [15 empty] | 33
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [18 empty] | 145 | [5 empty] | 145
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками до ПС Ольгинская | VL110-000740 | 1000847374 | 110 кВ | 26.25 | 1966 | 2025 | 155 - 126 | 84 | 79 | 0.864 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 21 | [17 empty] | 21
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская с отпайками от ПС Ольгинская | VL110-000099 | 1000847115 | 110 кВ | 31.442 | 1966 | 2019 | 101 - 141 | 80 | 78 | 4.666 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [8 empty] | 650 | [15 empty] | 650
[8 empty] | 142 - 149 |  | 71 |  | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [18 empty] | 250 | [5 empty] | 250
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [18 empty] | 30 | [5 empty] | 30
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [18 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Новонекрасовская - Приморско-Ахтарская | VL110-000207 | 1000880722 | 110 кВ | 23.191 | 1983 | 2017 | 23 - 141 | 75 | 70 | 1.032 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 70 | [7 empty] | 70
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Новониколаевская - Лебеди | VL110-000908 | 1000847200 | 110 кВ | 9.481 | 1969 | 2022 | 1 - 35 | 84 | 78 | 0.224 | Расчистка трасс | га |  |  | 0.2 | [21 empty] | 0.2
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Переясловская - Челбасская | VL110-000107 | 1000848034 | 110 кВ | 41.211 | 1976 | 2025 | 47А - 274 | 76 | 76 | 5.864 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [12 empty] | 610 | [11 empty] | 610
[12 empty] | Замена грозотроса | км | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 470 | [17 empty] | 470
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 36 | [17 empty] | 36
Тимашевские ЭС | ВЛ 110 кВ Староминская - Коммунар | VL110-000856 | 1000846066 | 110 кВ | 47.151 | 1983 | 2025 | 20 - 198 | 82 | 75 | 1.55 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 240 | [7 empty] | 240
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Албаши - Копанская | VL035-000212 | 2000078323 | 35 кВ | 11.112 | 1975 | 2022 | 1 - 24 | 71 | 64 | 0.382 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Бойко Понура - Андреевская | VL035-000509 | 2000078324 | 35 кВ | 21.817 | 1976 | 2019 | 77 - 152 | 69 | 61 | 0.383 | Расчистка трасс | га | [22 empty] | 0.4 |  | 0.4
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Бойко Понура - Старовеличковская | VL035-000110 | 2000078325 | 35 кВ | 9.701 | 1976 | 2017 | 1 - 76 | 75 | 73 | 0.209 | Расчистка трасс | га | [22 empty] | 0.5 |  | 0.5
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Бриньковская - Бородинская | VL035-000737 | 2000078327 | 35 кВ | 33.001 | 1980 | 2025 | 1 - 163 | 80 | 80 | 0.956 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.36 | [11 empty] | 0.36
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Газоаппарат - Водозабор | VL035-000725 | 2000078333 | 35 кВ | 9.251 | 1963 | 2023 | 1 - 75 | 74 | 69 | 0.439 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Гарбуз Балка - Заветы Ильича | VL035-000100 | 2000078339 | 35 кВ | 15.781 | 1978 | 2024 | 1 - 34 | 84 | 81 | 0.716 | Расчистка трасс | га |  |  | 1 | [21 empty] | 1
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Гарбуз Балка - Приазовская | VL035-000741 | 2000078336 | 35 кВ | 31.6 | 1979 | 2016 | 1 - 34 | 60 | 69 | 0.524 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [14 empty] | 600 | [9 empty] | 600
[8 empty] | 35 - 122 |  | 51 |  | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Джумайловская - Гришковская | VL035-000047 | 2000078337 | 35 кВ | 10.161 | 1981 | 2020 | 87 - 94 | 83 | 81 | 0.289 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Калинина - Привольная | VL035-000733 | 2000078342 | 35 кВ | 16.6 | 1965 | 2020 | 37 - 108/177 | 86 | 79 | 0.62 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Каневская - Калинина | VL035-000041 | 2000078354 | 35 кВ | 8.231 | 1965 | 2020 | 1 - 9 | 82 | 77 | 1.617 | Замена грозотроса | км | [6 empty] | 1.6 | [17 empty] | 1.6
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 170 | [17 empty] | 170
[12 empty] | Замена опор | шт. | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Каневская220 - Спортивная | VL035-000864 | 2000078356 | 35 кВ | 6.611 | 1983 | 2019 | 1 - 9 | 80 | 77 | 1.865 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 182 | [17 empty] | 182
[8 empty] | 10 - 48 |  | 77 |  | Замена опор | шт. | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Кубанец - Медведовская | VL035-000202 | 2000078363 | 35 кВ | 7.905 | 1974 | 2017 | 1 - 42 | 81 | 64 | 0.748 | Вырубка деревьев, угрожающих падением | шт. | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 2.1 | [9 empty] | 2.1
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Новодеревянковская - Албаши | VL035-000211 | 2000078371 | 35 кВ | 11.401 | 1975 | 2020 | 1 - 24 | 85 | 85 | 0.379 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Новое Село - Полив Бейсуг | VL035-000848 | 2000078372 | 35 кВ | 20.251 | 1961 | 2025 | 27 - 134А | 84 | 76 | 1.67 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 82 | [19 empty] | 82
[12 empty] | Замена опор | шт. |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  |  |  | x | [19 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Новонекрасовская - Курчанская | VL035-000738 | 2000078376 | 35 кВ | 13.901 | 1983 | 2016 | 1 - 22 | 81 | 70 | 0.388 | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Ольгинская - Приазовская | VL035-000204 | 2000078380 | 35 кВ | 13.742 | 1974 | 2018 | 54 - 70 | 86 | 81 | 0.333 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Отпайка на Курчанскую | VL035-000861 | 2000078385 | 35 кВ | 12.041 | 1974 | 2021 | 32 - 105 | 81 | 81 | 0.607 | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Отпайка на Новоленинскую | VL035-000516 | 2000078386 | 35 кВ | 7.172 | 1973 | 2016 | 67 - 40 | 63 | 63 | 0.453 | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Очистная- Искра | VL035-000901 | 2000078389 | 35 кВ | 15.391 | 1972 | 2014 | 1 - 54 | 79 | 73 | 0.597 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 0.45 | [5 empty] | 0.45
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Переясловская - Свободная | VL035-000046 | 2000078391 | 35 кВ | 16.701 | 1970 | 2025 | 12 - 107 | 80 | 73 | 0.747 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Привольная - Труд | VL035-000518 | 2000078407 | 35 кВ | 8.671 | 1985 | 2016 | 109 - 163 | 81 | 73 | 0.09 | Расчистка трасс | га | 0.1 | [23 empty] | 0.1
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Свободная - Батуринская | VL035-000726 | 2000078397 | 35 кВ | 24.311 | 1973 | 2024 | 44 - 233 | 86 | 81 | 0.58 | Расчистка трасс | га | [18 empty] | 0.48 | [5 empty] | 0.48
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Спортивная - Каневская35 | VL035-000852 | 2000078399 | 35 кВ | 2.931 | 1961 | 2017 | 1 - 20 | 82 | 77 | 1.318 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 122 | [15 empty] | 122
[12 empty] | Замена опор | шт. | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [8 empty] | x | [15 empty] | х
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Челбасская-110 - Сухие Челбасы | VL035-000201 | 2000078402 | 35 кВ | 12.481 | 1964 | 2025 | 12 - 84 | 83 | 76 | 2.33 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 120 | [7 empty] | 120
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [20 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Челбасская110 - Челбасская35 | VL035-000514 | 2000131172 | 35 кВ | 3.441 | 1964 | 2020 | 2 - 84 | 76 | 72 | 0.213 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.1 | [13 empty] | 0.1
Тимашевские ЭС | ВЛ 35 кВ Челбасская-35 - Новое Село | VL035-000103 | 2000078408 | 35 кВ | 12.601 | 1964 | 2025 | 1 - 26 | 79 | 79 | 0.568 | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 0.38 | [7 empty] | 0.38
Тимашевские ЭС | КВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская | VL110-000903 | 1000847241 | 110 кВ | 25.721 | 1968 | 2025 | 1 - 114 | 81 | 68 | 0.378 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Ея - Первомайская | VL110-001693 | 1000867503 | 110 кВ | 18.17 | 1975 | 2020 | 1 - 98 | 69 | 69 | 1.087 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 2.595 | [15 empty] | 2.595
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | VL110-001697 | 1000864869 | 110 кВ | 65.5 | 1961 | 2024 | 1 - 335 | 57 | 57 | 2.898 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 168 | [7 empty] | 168
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [16 empty] | 49 | [7 empty] | 49
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [16 empty] | 0.1 | [7 empty] | 0.1
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [16 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 90 | [7 empty] | 90
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками, Отпайка на ПС Октябрьская | VL110-001648 | 1000846875 | 110 кВ | 6.1 | 1991 | 2024 | 1 - 37 | 79 | 79 | 1.129 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 2.3 | [17 empty] | 2.3
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Крыловская – Челбасская с отпайкой | VL110-001662 | 1000868869 | 110 кВ | 85.344 | 1961 | 2024 | 1 - 460 | 73 | 73 | 9.926 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 7.48 | [11 empty] | 7.48
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | 4 | [23 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [18 empty] | 2 | [5 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [20 empty] | 4 |  |  |  | 4
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют с отпайками | VL110-001686 | 1000847040 | 110 кВ | 56.12 | 1979 | 2024 | 1 - 320 | 60 | 60 | 9.804 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 130 | [9 empty] | 130
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 3.88 | [9 empty] | 3.88
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют с отпайками. Отпайка на ПС Меклета | VL110-001646 | 1000847606 | 110 кВ | 26.35 | 1982 | 2016 | 1 - 127 | 79 | 66 | 5.314 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [12 empty] | 960 | [11 empty] | 960
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.82 | [9 empty] | 0.82
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  | 3 | [21 empty] | 3
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [22 empty] | 3 |  | 3
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Леушковская тяговая | VL110-001690 | 1000876837 | 110 кВ | 35.81 | 1961 | 2024 | 1 - 181 | 73 | 73 | 2.952 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 2.35 | [11 empty] | 2.35
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая | VL110-001692 | 1000866626 | 110 кВ | 22.78 | 1961 | 2024 | 1 - 130 | 77 | 77 | 1.995 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 3.3 | [11 empty] | 3.3
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с отпайками | VL110-001650 | 1000876183 | 110 кВ | 42.6 | 1965 | 2024 | 1 - 184 | 71 | 71 | 2.13 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 2.26 | [9 empty] | 2.26
Тихорецкие ЭС | ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с отпайками. Отпайка на ПС Ея | VL110-001649 | 1000876179 | 110 кВ | 19.17 | 1975 | 2020 | 1 - 105 | 69 | 69 | 1.326 | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Весёлая - Сосыка | VL035-001657 | 2000078443 | 35 кВ | 10.75 | 1976 | 2025 | 1 - 85 | 69 | 69 | 1.665 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.71 | [17 empty] | 0.71
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Вымпел - Газырь с отпайками. Отпайка на ПС Новорождественская | VL035-001735 | 2000078422 | 35 кВ | 3.2 | 1964 | 2014 | 109 - 29 | 68 | 68 | 0.118 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0.12
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Ея - Калниболотская | VL035-001631 | 2000078463 | 35 кВ | 4.344 | 1980 | 2016 | 1 - 28 | 67 | 67 | 0.554 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.6 | [15 empty] | 0.6
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Крыловская - Садовая | VL035-001630 | 2000078476 | 35 кВ | 9.46 | 1982 | 2015 | 1 - 43 | 68 | 68 | 0.477 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.7 | [17 empty] | 0.7
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Малокубанская - Плоская с отпайкой | VL035-001702 | 2000078452 | 35 кВ | 31.95 | 1966 | 2019 | 1 - 215 | 55 | 55 | 27.761 | Выправка опор | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
[12 empty] | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 2.73 | [19 empty] | 2.73
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. |  |  |  |  | 1593 | [19 empty] | 1593
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 112 | [19 empty] | 112
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [12 empty] | 60 | [11 empty] | 60
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.2 | [11 empty] | 0.2
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [12 empty] | 3.5 | [11 empty] | 3.5
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 66 | [19 empty] | 66
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Мясокомбинат - Новорождественская | VL035-001746 | 2000078415 | 35 кВ | 10.186 | 1975 | 2024 | 1 - 82 | 55 | 55 | 0.243 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6
[12 empty] | Замена опор | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Мясосовхоз - Кулешовская | VL035-001645 | 2000078467 | 35 кВ | 15.9 | 1982 | 2018 | 1 - 123 | 64 | 64 | 0.617 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.94 | [15 empty] | 0.94
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Новопластуновская - Прогресс | VL035-001714 | 2000078440 | 35 кВ | 17.85 | 1977 | 2024 | 1 - 139 | 81 | 70 | 1.907 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 4.15 | [17 empty] | 4.15
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Павловская - Атамановская с отпайками | VL035-001743 | 2000078434 | 35 кВ | 26.99 | 1965 | 2019 | 1 - 183 | 54 | 54 | 7.081 | Выправка опор | шт. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [14 empty] | 30 | [9 empty] | 30
[12 empty] | Замена опор | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
[12 empty] | Опиловка крон деревьев | шт. | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 1.3 | [17 empty] | 1.3
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2
[12 empty] | Ремонт ж/б опор | м2 | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Павловская - Хладобойня | VL035-001736 | 2000078448 | 35 кВ | 2.5 | 1977 | 2023 | 1 - 18 | 76 | 76 | 2.454 | Замена грозотроса | км | [8 empty] | 2.835 | [15 empty] | 2.835
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 107 | [15 empty] | 107
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Светлая - Метеор с отпайкой. | VL035-001696 | 2000131741 | 35 кВ | 23.97 | 1966 | 2025 | 1 - 153 | 68 | 68 | 20.735 | Замена грозотроса | км | [6 empty] | 1.428 | [17 empty] | 1.428
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [6 empty] | 804 | [17 empty] | 804
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 1222 | [17 empty] | 1222
[12 empty] | Замена провода | км | [6 empty] | 35.06 | [17 empty] | 35.06
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Светлая - Метеор с отпайкой. Отпайка на ПС Новопавловская | VL035-001651 | 2000078464 | 35 кВ | 12.66 | 1966 | 2025 | 1 - 81 | 74 | 74 | 1.157 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 1.42 | [15 empty] | 1.42
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Сосыка - Большевик | VL035-001711 | 2000078444 | 35 кВ | 17.45 | 1976 | 2025 | 85 - 109 | 66 | 66 | 0.47 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.66 | [17 empty] | 0.66
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-1 | VL035-001739 | 2000078423 | 35 кВ | 6.766 | 1974 | 2022 | 1 - 47 | 64 | 64 | 0.365 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.8
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Воровского Ц-1 с отпайкой на ПС Фастовецкая | VL035-001687 | 2000078425 | 35 кВ | 7.6 | 1970 | 2017 | 1 - 35 | 69 | 69 | 0.625 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 1.3 | [17 empty] | 1.3
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Тихорецк - Южная Ц-1 | VL035-001655 | 2000078412 | 35 кВ | 4.318 | 1963 | 2021 | 1 - 20 | 73 | 73 | 0.837 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.82 | [17 empty] | 0.82
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Фастовецкая - Большевик | VL035-001741 | 2000078426 | 35 кВ | 11.53 | 1969 | 2018 | 35 - 1 - 65 | 61 | 61 | 0.646 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.87 | [17 empty] | 0.87
Тихорецкие ЭС | ВЛ 35 кВ Элеватор - Зерносовхоз | VL035-001694 | 2000078470 | 35 кВ | 15.3 | 1983 | 2024 | 1 - 104 | 67 | 67 | 1.186 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 2.76 | [15 empty] | 2.76
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Выселки - Кореновская | VL110-002344 | 1000847358 | 110 кВ | 25.96 | 1970 | 2015 | 1 - 123 | 76 | 76 | 3.484 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 422 | [7 empty] | 422
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 51 | [7 empty] | 51
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская - Кореновская тяговая | VL110-000116 | 1000846187 | 110 кВ | 38.86 | 1976 | 2025 | 38а - 298 | 82 | 82 | 3.201 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 216 | [19 empty] | 216
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 576 | [7 empty] | 576
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 27 | [19 empty] | 27
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 51 | [7 empty] | 51
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 27 | [19 empty] | 27
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 72 | [7 empty] | 72
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Еленовская | VL110-002303 | 1000846190 | 110 кВ | 4.5 | 1985 | 2022 | 1 - 28 | 74 | 74 | 0.416 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 0.42 | [19 empty] | 0.42
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск - Усть-Лабинская тяговая | VL110-002332 | 1000846188 | 110 кВ | 2.51 | 1966 | 2024 | 1 - 16 | 78 | 78 | 0.058 | Расчистка трасс | га | 0.08 | [23 empty] | 0.08
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | VL110-002338 | 1000846186 | 110 кВ | 20.99 | 1966 | 2019 | 12 - 115 | 82 | 82 | 1.452 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 264 | [19 empty] | 264
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 33 | [19 empty] | 33
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Бураковская - Бейсужек | VL035-002306 | 2000078522 | 35 кВ | 12.19 | 1964 | 2025 | 1 - 101 | 77 | 77 | 1.527 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.9394 | [11 empty] | 0.9394
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Выселки - Новоберезанская с отпайками | VL035-002308 | 2000078529 | 35 кВ | 36.27 | 1969 | 2024 | 1 - 145 | 80 | 63 | 1.204 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [14 empty] | 82 | [9 empty] | 82
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [22 empty] | x |  | х
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [14 empty] | x | [9 empty] | х
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кавказ - Кубань | VL035-002316 | 2000078535 | 35 кВ | 4.35 | 1977 | 2023 | 104 - 40 | 73 | 73 | 0.275 | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.2114 | [15 empty] | 0.2114
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кавказ - Тбилисская | VL035-000216 | 2000078536 | 35 кВ | 4.41 | 1967 | 2019 | 1 - 52 | 82 | 82 | 0.771 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 132 | [17 empty] | 132
[12 empty] | Замена опор | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кирпильская - Восточная | VL035-002331 | 2000078538 | 35 кВ | 8.5 | 1972 | 2014 | 1 - 55 | 63 | 63 | 1.926 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 28 | [11 empty] | 28
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [12 empty] | 62 | [11 empty] | 62
[12 empty] | Замена опор | шт. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[12 empty] | Расчистка трасс | га |  |  | 0.495 | [21 empty] | 0.495
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кореновская - Бураковская с отпайкой на ПС Элитная | VL035-002318 | 2000078540 | 35 кВ | 23.165 | 1964 | 2025 | 85 - 1 | 87 | 70 | 1.867 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [12 empty] | x | [11 empty] | х
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кореновский завод сухой сыворотки - Платнировская-2 | VL035-000222 | 2000078544 | 35 кВ | 15.33 | 1970 | 2024 | 43 - 34 | 74 | 70 | 0.619 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.325 | [11 empty] | 0.325
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Кубань - Песчаная | VL035-000130 | 2000078546 | 35 кВ | 17.2 | 1975 | 2025 | 1 - 149 | 67 | 67 | 0.679 | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 0.6101 | [13 empty] | 0.6101
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Некрасовская - Новолабинская | VL035-002343 | 2000078554 | 35 кВ | 9.5 | 1965 | 2014 | 1 - 47 | 57 | 57 | 2.234 | Выправка опор | шт. | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [12 empty] | 32 | [11 empty] | 32
[12 empty] | Замена опор | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Платнировская-2 - Родина | VL035-002313 | 2000078564 | 35 кВ | 12.85 | 1977 | 2024 | 1 - 108 | 57 | 57 | 0.648 | Расчистка трасс | га | [12 empty] | 0.5725 | [11 empty] | 0.5725
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Рассвет - Крупская | VL035-002324 | 2000078566 | 35 кВ | 14.36 | 1974 | 2016 | 1 - 105 | 82 | 82 | 1.775 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [10 empty] | 229 | [13 empty] | 229
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [10 empty] | 54 | [13 empty] | 54
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [10 empty] | x | [13 empty] | х
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Россия - Сергиевская | VL035-002317 | 2000078570 | 35 кВ | 17.67 | 1979 | 2025 | 1 - 137 | 76 | 76 | 4.444 | Выправка опор | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
[12 empty] | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [14 empty] | 800 | [9 empty] | 800
[12 empty] | Замена опор | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Сельхозтехника - Двубратская | VL035-002346 | 2000078569 | 35 кВ | 11.8 | 1964 | 2024 | 12 - 114 | 59 | 59 | 0.765 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [14 empty] | 96 | [9 empty] | 96
[12 empty] | Замена опор | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [14 empty] | x | [9 empty] | х
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Тбилисская - Кавказ | VL035-002311 | 2000078573 | 35 кВ | 12.27 | 1967 | 2018 | 1 - 104 | 75 | 75 | 2.224 | Выправка опор | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 60 | [7 empty] | 60
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Тбилисская - Нововладимировская с отпайкой на ПС Заря | VL035-000126 | 2000078574 | 35 кВ | 16.215 | 1965 | 2024 | 1 - 91 | 63 | 63 | 3.43 | Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные | шт. | [14 empty] | 252 | [9 empty] | 252
[8 empty] | 1/1 - 1/27 |  | 63 |  | Замена опор | шт. | [14 empty] | 9 | [9 empty] | 9
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 0.4825 | [15 empty] | 0.4825
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Тенгинская - Воздвиженская | VL035-002321 | 2000078576 | 35 кВ | 11.1 | 1965 | 2015 | 1 - 83 | 77 | 77 | 0.44 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 0.31 | [17 empty] | 0.31
Усть-Лабинские ЭС | ВЛ 35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская | VL035-000228 | 2000078578 | 35 кВ | 7.15 | 1983 | 2020 | 1 - 15 | 64 | 55 | 0.472 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 1.1825 | [19 empty] | 1.1825
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ А-4 - Троицкий водозабор | VL110-000320 | 1000846054 | 110 кВ | 11.334 | 1956 | 2024 | 13 - 93 | 79 | 79 | 1.146 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 39 | [19 empty] | 39
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская | VL110-000448 | 1000846805 | 110 кВ | 16.44 | 2011 | 2025 | 1 - 97/1 | 71 | 71 | 2.11 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 4.62 | [17 empty] | 4.62
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий Мыс | VL110-000083 | 1000884146 | 110 кВ | 13.37 | 1980 | 2025 | 1 - 94 | 75 | 75 | 1.17 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 216 | [17 empty] | 216
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Геленджик - Тонкий Мыс | VL110-002717 | 2000127122 | 110 кВ | 9.744 | 1980 | 2015 | 114 - 94 | 58 | 58 | 0.665 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 189 | [19 empty] | 189
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Гостагаевская - Джемете | VL110-000313 | 1000846561 | 110 кВ | 17.2 | 2012 | 2024 | 97/1 - 118 | 84 | 84 | 6.061 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 215 | [7 empty] | 215
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская | VL110-000084 | 1000869161 | 110 кВ | 17.4 | 1979 | 2024 | 1 - 124 | 71 | 71 | 2.606 | Расчистка трасс | га |  |  |  |  | 9.7914 | [19 empty] | 9.7914
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 1 цепь с отпайками | VL110-000078 | 1000875121 | 110 кВ | 14.232 | 1966 | 2025 | 1 - 81 | 85 | 73 | 1.467 | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  | 90 | [21 empty] | 90
[12 empty] | Замена провода | км |  |  | 4.2 | [21 empty] | 4.2
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Кирилловская - Южная 2 цепь с отпайками | VL110-000193 | 2000112000 | 110 кВ | 14.232 | 1966 | 2025 | 1 - 81 | 76 | 67 | 1.467 | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 90 | [19 empty] | 90
[12 empty] | Замена провода | км |  |  |  |  | 4.2 | [19 empty] | 4.2
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Крымская - Геленджик | VL110-000307 | 1000847154 | 110 кВ | 43.9 | 1968 | 2023 | 1 - 201 | 67 | 67 | 0.785 | Замена грозотроса | км |  |  |  |  | 0.476 | [19 empty] | 0.476
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 45 | [19 empty] | 45
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [10 empty] | 23.2785 | [13 empty] | 23.2785
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 1 цепь с отпайкой на ПС КНПС | VL110-000019 | 1000881043 | 110 кВ | 23.659 | 1956 | 2014 | 1 - 125 | 66 | 66 | 6.215 | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. |  |  | x | [21 empty] | х
[12 empty] | Расчистка трасс | га | [8 empty] | 20.4514 | [15 empty] | 20.4514
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Крымская - Неберджаевская 2 цепь с отпайкой на ПС КНПС | VL110-000188 | 1000881055 | 110 кВ | 22.114 | 1986 | 2025 | 1 - 124 | 89 | 89 | 0.195 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская | VL110-000180 | 1000847298 | 110 кВ | 21.05 | 1965 | 2024 | 57 - 101 | 76 | 76 | 0.27 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [6 empty] | 116 | [17 empty] | 116
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 60 | [17 empty] | 60
Юго-Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Кирилловская - РИП 2 цепь с отпайками | VL110-000189 | 2000112002 | 110 кВ | 25.893 | 1986 | 2025 | 1 - 111 | 61 | 67 | 2.871 | Замена изоляторов поврежденных | шт. |  |  |  |  | 3003 | [19 empty] | 3003
[8 empty] | 6 - 38 |  | 73 |  | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент |  |  |  |  | 266 | [19 empty] | 266
Юго-Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Кирилловская - Солнечная с отпайками | VL110-000195 | 1000869164 | 110 кВ | 19.805 | 1985 | 2025 | 1 - 115 | 83 | 77 | 1.115 | Прокладка минерализованных противопожарных полос | га | [8 empty] | 1.03 | [15 empty] | 1.03
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Холмская - Абинская | VL110-000018 | 1000846991 | 110 кВ | 25.343 | 1955 | 2025 | 1 - 74 | 70 | 70 | 0.63 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 144 | [7 empty] | 144
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22
[12 empty] | Замена опор | шт. | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Юго-Западные ЭС | ВЛ 110 кВ Холмская - Новая 1 цепь с отпайкой на ПС Ахтырская | VL110-000322 | 2000111998 | 110 кВ | 25.01 | 1978 | 2025 | 1 - 163 | 70 | 67 | 3.407 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 10.5712 | [17 empty] | 10.5712
[12 empty] | Прочие работы на ВЛ (КР) | руб. | [6 empty] | x | [17 empty] | х
Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Никитинская - Садовая | VL035-000033 | 2000078493 | 35 кВ | 11.54 | 1984 | 2021 | 1 - 72 | 69 | 69 | 0.547 | Прокладка минерализованных противопожарных полос | га | [8 empty] | 0.71 | [15 empty] | 0.71
Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Тоннельная - Атакай | VL035-000091 | 2000078502 | 35 кВ | 3.24 | 1975 | 2020 | 1 - 48 | 63 | 63 | 0.791 | Расчистка трасс | га | [6 empty] | 1.7101 | [17 empty] | 1.7101
Юго-Западные ЭС | ВЛ 35 кВ Холмская - Элеваторная с отпайкой на ПС Родина | VL035-000191 | 2000078489 | 35 кВ | 8.85 | 1971 | 2018 | 1 - 46 | 79 | 73 | 1.13 | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  | 22 | [21 empty] | 22
Юго-Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками | VL110-000177 | 2000063435 | 110 кВ | 30.766 | 1990 | 2025 | 1 - 188 | 82 | 67 | 11.009 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [8 empty] | 2398 | [15 empty] | 2398
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [8 empty] | 228 | [15 empty] | 228
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30
Юго-Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками | VL110-000077 | 2000063445 | 110 кВ | 17.004 | 1991 | 2025 | 1 - 136 | 90 | 74 | 2.886 | Замена изоляторов поврежденных | шт. | [16 empty] | 858 | [7 empty] | 858
[12 empty] | Замена линейно-сцепной арматуры | элемент | [16 empty] | 88 | [7 empty] | 88
Юго-Западные ЭС | КВЛ 110 кВ Кирилловская - Тоннельная с отпайкой на ПС Южная Озереевка | VL110-000450 | 1000869156 | 110 кВ | 26.37 | 1961 | 2025 | 1 - 91 | 87 | 66 | 1.86 | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  | 120 | [21 empty] | 120
[12 empty] | Прокладка минерализованных противопожарных полос | га | [8 empty] | 1.44 | [15 empty] | 1.44
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  | 42 | [21 empty] | 42
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [8 empty] | С.С. Шевченко
подпись
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [8 empty] | А.А. Бабцов
подпись
Начальник департамента эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [8 empty] | А.В. Чебаков
подпись
Начальник центральной службы высоковольных воздушных линий
филиала ПАО "Россети Юг"- "Кубаньэнерго" | [8 empty] | Д.В. Аристов
подпись
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________________ В.А. Михайлов
«___» ____________ 202_ г.
Note on D14: Коновалов Александр Геннадьевич: При подписании графика данную колонку скрыть