| Информация об основных этапах обработки заявок на технологическое присоединение и перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |
| 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение: |  |  |
| а) очно - в офис обслуживания потребителей; б) письменно - заказным письмом с уведомлением в) в электронной форме на Портале электросетевых услуг (Портал-ТП.рф) г) через Портал государственных услуг РФ | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке. В случае непредоставления потребителем сведений в течение 20 рабочих дней, заявка аннулируется. Заявка также аннулируется, если объект уже имеет подключение. | Не позднее 3 рабочих дней после получения заявки |
| При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (для заявителей максимальной мощностью объектов свыше 5000 кВт, свыше 150 кВт до 5 МВт включительно, в случае включения сетевой организацией в технические условия мероприятий по строительству объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше) | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей |  |
| 1.2. Направление (выдача) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями |  |  |
| Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей Либо размещение на Портале ТП скан-копии проекта договора, счёта на оплату, технических условий, подписанных электронной подписью. |  |  |
| Категория заявителей, указанных в пунктах Правилах* |  | Срок |
| 12. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно. |  | В течение 20 рабочих дней с даты принятия заявки в работу |
| 12.1. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). 13.2. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В. 13.3. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации. 13.4. Заявитель - физическое лицо в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В 13.5. Заявитель – физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, 14. Заявитель - физическое лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. |  | В течение 10 рабочих дней с даты принятия заявки в работу |
| 13. Заявитель – лицо, подающее заявку в целях временного технологического присоединения. |  | В течении 10 календарных дней с даты принятия заявки в работу |
| Если требуется согласование технических условий с Системным оператором для данных групп заявителей: присоединяемых объектов по производству электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в Единой энергетической системе России (превышает 670 кВт или увеличивается на 670 кВт и выше в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе); ранее присоединенных объектов по производству электрической энергии (энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), максимальная мощность которых превышает 5 МВт в Единой энергетической системе России (превышает 670 кВт или увеличивается на 670 кВт и выше в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), в случае изменения точек присоединения, категории надежности электроснабжения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему выдачи мощности (схему внешнего электроснабжения) таких объектов (устройств); присоединяемых объектов электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 5 МВт включительно, в случае включения сетевой организацией в технические условия мероприятий по строительству объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (за исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств), и (или) мероприятий по реконструкции объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, связанной с увеличением пропускной способности или трансформаторной мощности такого объекта, и (или) мероприятий по реконструкции объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 35 кВ и ниже с переводом его на класс напряжения 110 кВ и выше. |  | Не позднее 3 рабочих дней с даты согласования ТУ с системным оператором (в этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока подготовки проекта договора и технических условий) |
| В случае осуществления технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия |  | не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении размера платы за ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов |
| В случае осуществления технологического присоединения к объектам территориальных сетевых организаций по индивидуальному проекту в проекте договора указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение. Расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору. |  | В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки |
| Остальные категории Заявителей |  | В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки |
| В случае отсутствия сведений (документов), недостающие сведения должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. |  | После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений. |
| 1.3. Подписание заявителем договора |  |  |
| Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. |  | В течение 10 рабочих дней с даты получения заявителем проекта договора. |
| *Для заявителей, которым предоставлена оферта договора через Портал ТП: договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12, 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. Заявитель при внесении платы за технологическое присоединение в назначении платежа обязан указать реквизиты указанного счета. Наличие заключенного заявителями договора подтверждается документом об оплате такими заявителями предоставленного им счета. |  | В течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) Для заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил В течение 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета (за исключением случаев, урегулированных пунктами 16.2 и 17.1 настоящих Правил, а также случаев технологического присоединения по индивидуальному проекту), обязан оплатить счет в сроки, установленные пунктом 16.4 настоящих Правил, исчисляемые со дня выставления сетевой организацией счета |
| Направление Заявителем мотивированного отказа от подписания договора ТП |  | В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. |
| Заявка аннулируется, кроме заявителей, в случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений |  | В течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. |
| Заявка признается аннулируется для заявителей, указанными в пунктах 12, 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил, в случае неоплаты заявителем счета в установленный срок |  | Сроки оплаты превысили установленные сроки: 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета (15 рабочих дней, если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе") Для заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета |
| Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора |  | В течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами |
| 1.4. Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) |  |  |
| Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора ТП, копию заявки и копии представленных заявителем документов. |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП |
| 2. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором |  |  |
| 2.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора |
| 2.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |
| 2.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором ТП |  | В соответствии с условиями договора |
| 3. Оформление документов по ТП. Включение объекта. |  |  |
| Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Уведомление можно направить через Личный кабинет, в офис обслуживания потребителей, по почте, смс-сообщение | После выполнения технических условий |
| При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором - направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий системному оператору копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя |
| Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации. |  |  |
| Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 20 рабочих дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний. |  |  |
| Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. |  |  |
| Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание Акта допуска в эксплуатацию прибора учета. |  | Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). |
| Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. |  | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета оформляется по форме, установленной в приложении №16 Правил, в день проведения проверки После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, для заявителей, указанных в пунктах 12, 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил |
| Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в случаях, установленных законодательством. |  |  |
| Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах: |  |  |
| в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13, 13.2 – 13.5 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. | Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдаются заявителю | подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. |
| Для иных заявителей | Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | 3-дневный срок после проведения осмотра |
| Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий: | Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме сетевая организация направляет заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий |
| Акт о выполнении технических условий не оформляется в отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже |  |  |
| Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора |
| Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения | Подписанный со стороны сетевой организации Акт в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. |
|  | В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, а также заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями | В форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя. По результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 и 12.1 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по первой и второй категориям надежности вне зависимости от уровня напряжения, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и после получения от заявителя уведомления о получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя составляет и размещает акт об осуществлении технологического присоединения подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. |
| Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения, в личном кабинете заявителя | В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | В течение 1 рабочего дня сетевая организация по форме, предусмотренной приложением N 1.1 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью |
|  | В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, а также заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями |  |
| Направление сетевой организацией подписанных актов в энергосбытовую организацию | # В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения. |
|  |  | В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) сетевая организация обязана направить такой акт (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке |

* - Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённые постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861.