	Информация об основных этапах обработки заявок на технологическое присоединение и перечень и порядок выполнения мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения

	
1. Рассмотрение заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение:

	а) очно - в офис обслуживания потребителей;
б) письменно -  заказным письмом с уведомлением
в) в электронной форме на Портале электросетевых услуг (Портал-ТП.рф) 
г) через Портал государственных услуг РФ
	При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке. В случае непредоставления потребителем сведений в течение 20 рабочих дней, заявка аннулируется. Заявка также аннулируется, если объект уже имеет подключение.
	Не позднее 3 рабочих дней после получения заявки

	При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором (для заявителей максимальной мощностью объектов свыше 5000 кВт, свыше 150 кВт до 5 МВт включительно, в случае включения сетевой организацией в технические условия мероприятий по строительству объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше)
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	

	1.2. Направление (выдача) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями

	Направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей 
Либо размещение на Портале ТП скан-копии проекта договора, счёта на оплату, технических условий, подписанных электронной подписью.

	Категория заявителей, указанных в пунктах Правилах*
	Срок

	12. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно.
	В течение 20 рабочих дней с даты  принятия заявки в работу

	12.1. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств).
13.2. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.
13.3. Заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.
13.4. Заявитель - физическое лицо в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В
13.5. Заявитель – физическое лицо в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации, 
14. Заявитель - физическое лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
	В течение 10 рабочих дней с даты  принятия заявки в работу

	
	

	13. Заявитель – лицо, подающее заявку в целях временного технологического присоединения.
	В течении 10 календарных дней с даты принятия заявки в работу

	Если требуется согласование технических условий с Системным оператором для данных групп заявителей:

[bookmark: _GoBack]присоединяемых объектов по производству электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше в Единой энергетической системе России (превышает 670 кВт или увеличивается на 670 кВт и выше в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе);

ранее присоединенных объектов по производству электрической энергии (энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии), максимальная мощность которых превышает 5 МВт в Единой энергетической системе России (превышает 670 кВт или увеличивается на 670 кВт и выше в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе), в случае изменения точек присоединения, категории надежности электроснабжения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему выдачи мощности (схему внешнего электроснабжения) таких объектов (устройств);

присоединяемых объектов электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 5 МВт включительно, в случае включения сетевой организацией в технические условия мероприятий по строительству объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше (за исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств), и (или) мероприятий по реконструкции объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, связанной с увеличением пропускной способности или трансформаторной мощности такого объекта, и (или) мероприятий по реконструкции объекта электросетевого хозяйства классом напряжения 35 кВ и ниже с переводом его на класс напряжения 110 кВ и выше.
	Не позднее 3 рабочих дней с даты согласования ТУ с системным оператором (в этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока подготовки проекта договора и технических условий) 


	В случае осуществления технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия
	не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения об утверждении размера платы за ТП уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов

	В случае осуществления технологического присоединения к объектам территориальных сетевых организаций по индивидуальному проекту в проекте договора указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение. Расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору. 
	В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки

	Остальные категории Заявителей 


	В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки

	В случае отсутствия сведений (документов), недостающие сведения должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. 

	После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

	1.3. Подписание заявителем договора

	Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
	В течение 10 рабочих дней с даты получения заявителем проекта договора.

	*Для заявителей, которым предоставлена оферта договора через Портал ТП: договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12, 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.
Заявитель при внесении платы за технологическое присоединение в назначении платежа обязан указать реквизиты указанного счета.
Наличие заключенного заявителями договора подтверждается документом об оплате такими заявителями предоставленного им  счета.
	В течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета

 (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) 

Для заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил 
В течение 15 дней со дня выставления сетевой организацией счета
(за исключением случаев, урегулированных пунктами 16.2 и 17.1 настоящих Правил, а также случаев технологического присоединения по индивидуальному проекту), обязан оплатить счет в сроки, установленные пунктом 16.4 настоящих Правил, исчисляемые со дня выставления сетевой организацией счета

	Направление Заявителем мотивированного отказа от подписания договора ТП
	В течение 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора.

	Заявка аннулируется, кроме заявителей, в случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений



	В течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

	Заявка признается аннулируется для заявителей, указанными в пунктах 12, 12.1, 13.2-13.5 и 14 Правил, в случае неоплаты заявителем счета в установленный срок 
	Сроки оплаты превысили установленные сроки:

5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета

 (15 рабочих дней, если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона "О государственном оборонном заказе")

Для заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил 
15 дней со дня выставления сетевой организацией счета


	Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора
 
	В течение 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами

	1.4. Заключение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

	Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора ТП, копию заявки и копии представленных заявителем документов.
	не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора ТП

	2. Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором

	2.1. Оплата заявителем услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	В соответствии с условиями договора

	2.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором
	В соответствии с условиями договора

	2.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором ТП
	В соответствии с условиями договора

	3. Оформление документов по ТП. Включение объекта.

	Направление заявителем в адрес сетевой организации уведомления о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов

	Уведомление можно направить через Личный кабинет, в офис обслуживания потребителей, по почте, смс-сообщение
	После выполнения технических условий

	При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором - направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий системному оператору копии уведомления и приложенных к нему документов
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения
	В течение 2 дней со дня получения от заявителя

	Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны сетевой организации.

	Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий (с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не должен превышать 20 рабочих дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

	Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей.

	Прием в эксплуатацию прибора учета.
Подписание Акта допуска в эксплуатацию прибора учета.
	Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, сетевая организация осуществляет самостоятельно (без участия иных субъектов розничных рынков). 

	Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета электрической энергии к эксплуатации в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета оформляется по форме, установленной в приложении №16 Правил, в день проведения проверки

После осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета, обязана разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию, для заявителей, указанных в пунктах 12, 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил  

	Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в случаях, установленных законодательством.

	Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах:

	в отношении заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13, 13.2 – 13.5 и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, и подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдаются заявителю
	подписывается заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра.

	Для иных заявителей 
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий:
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме сетевая организация направляет заявителю способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей

	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий

	Акт о выполнении технических условий не оформляется в отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

	Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
	В соответствии с условиями договора

	Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: 
Акта об осуществлении технологического присоединения

	Подписанный со стороны сетевой организации Акт  в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в офисе обслуживания потребителей
	Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

	
	В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, а также заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями
	В форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя. По результатам выполнения мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 и 12.1 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по первой и второй категориям надежности вне зависимости от уровня напряжения, сетевая организация составляет в форме электронных документов и размещает в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий и после получения от заявителя уведомления о получении разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя составляет и размещает акт об осуществлении технологического присоединения подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации.

	Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения, в личном кабинете заявителя
	В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже

	В течение 1 рабочего дня
сетевая организация по форме, предусмотренной приложением N 1.1 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

	
	В отношении заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 – 13.5 и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, а также заявителя, указанного в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которого осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями
	

	Направление сетевой организацией подписанных актов  в энергосбытовую организацию 
	В письменной или электронной форме
	не позднее 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения.

	
	
	В течение 2 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете заявителя акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) сетевая организация обязана направить такой акт (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, субъекту розничного рынка, указанному в заявке


* - Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённые постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861.
