## Лист_1
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 0,4-10 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" на 2026 год.
Организация | [11 empty] | Ед. изм. | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | Год |  | Расходы руб.
Наименование ПО | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Класс напряжения | Протяженность линии | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего кап. ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка | Номенклатура работ |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | [12 empty] | 9 | 0 | 2.03 | 0 | 847.098 | 0 | 2670.912 | 0 | 1293.482 | 0 | 1934.384 | 0 | 1731.205 | 0 | 1420.785 | 0 | 1910.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11818.986 | 0 | 72339894.08
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | VN004-09931299 | 0,4 кВ | 7.735 | 2018 | - | 1-193 | 93 | 93 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 12974.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 44072.84
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок. ф.15 ПС Н.Баскунчак | VN004-00040239 | 0,4 кВ | 10.16 | 1972 | 2022 | 1-254 | 52 | 51 | 3.866 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 55517.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.105 | [11 empty] | 0.105 |  | 9707.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 39625.92
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 2036.36
Ахтубинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.19,( 32) ПС Владимировка | VS006-0001198 | 6 кВ | 17.5 | 2018 | 2023 | 1-233 | 52 | 51 | 6.522 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 |  | 30309.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 50836.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 170897.71
Ахтубинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.32 ПС Владимировка (ф.19) | VS006-0001212 | 6 кВ | 17.5 | 1972 | 2022 | 1-233 | 61 | 61 | 0.117 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1156.03
Ахтубинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | VS006-0003223 | 6 кВ | 8.409 | 1962 | 2023 | 1-112 | 96 | 96 | 0.014 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.07 | [11 empty] | 0.07 |  | 6928.85
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 5444.53
Ахтубинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | VS010-0002364 | 10 кВ | 6.112 | 1990 | 2025 | 1-81 | 89 | 89 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 6869.87
Ахтубинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Рождественка | VS010-0019034 | 10 кВ | 57.89 | 1987 | 2025 | 1-671 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 5430.3
Ахтубинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Нижний Баскунчак | VS010-0019069 | 10 кВ | 27.92 | 1976 | 2020 | 1-372 | 93 | 93 | 8.67 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 18494.76
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 93230.79
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 92710.92
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба | VN004-00012495 | 0,4 кВ | 0.9 | 2018 | 2024 | 1-24 | 53 | 52 | 0.346 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 28080.62
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3660.2
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1095.55
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-163 ф.2 ЦРП-Владимировка | VN004-00016495 | 0,4 кВ | 1.7 | 2011 | 2019 | 1-43 | 99 | 99 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 42068.51
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-52а ф.3 ПС Джелга | VN004-00024051 | 0,4 кВ | 4.65 | 2011 | 2020 | 1-49 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3780.99
[7 empty] | #N/A |  |  | 1.61 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3422.74
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 15041.06
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | VN004-00025825 | 0,4 кВ | 4.22 | 1990 | 2022 | 1-93 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 7861.27
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-376 ф.22 ПС Рождественка | VN004-00029189 | 0,4 кВ | 0.322 | 1985 | 2020 | 1-8 | 73 | 73 | 0.15 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 3520.86
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.105 | [19 empty] | 0.105 |  | 9691.51
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1504.8
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 23183.33
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.3 Пироговка | VN004-00029191 | 0,4 кВ | 0.32 | 1982 | 2014 | 1-8 | 95 | 95 | 0.104 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1941.82
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга | VN004-00031958 | 0,4 кВ | 1.037 | 1977 | 2024 | 1-24 | 54 | 53 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 7002.59
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП- б/н /250кВА ф.23 Ахтуба | VN004-00037270 | 0,4 кВ | 1.64 | 2018 | 2024 | 1-41 | 97 | 97 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | 0.14 | [17 empty] | 0.14 |  | 41802.41
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка | VN004-00140151 | 0,4 кВ | 3.325 | 2002 | 2025 | 1-73 | 54 | 53 | 1.068 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1089.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 13182.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27959.47
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка | VN004-00140178 | 0,4 кВ | 1.56 | 1980 | 2020 | 1-39 | 95 | 95 | 0.605 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 23129.94
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5631.14
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.105 | [7 empty] | 0.105 |  | 9680.36
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка | VN004-00140181 | 0,4 кВ | 1.29 | 1998 | 2022 | 1-32 | 95 | 95 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 11921.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | 0.14 | [7 empty] | 0.14 |  | 42068.51
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140196 | 0,4 кВ | 4.815 | 1971 | 2024 | 1-107 | 78 | 78 | 1.552 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1089.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 13167.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27935.59
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140199 | 0,4 кВ | 2.19 | 1964 | 2023 | 1-54 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 4640.32
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140203 | 0,4 кВ | 6.82 | 1962 | 2024 | 1-151 | 94 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 5490.98
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140205 | 0,4 кВ | 11.08 | 1990 | 2023 | 1-246 | 79 | 79 | 3.671 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 12268.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1099.21
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27640.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 19745.45
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка | VN004-00140230 | 0,4 кВ | 4.15 | 1980 | 2024 | 1-103 | 95 | 95 | 1.514 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 10080.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27902.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1082.2
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | VN004-00140246 | 0,4 кВ | 6.8 | 1980 | 2023 | 1-167 | 81 | 81 | 2.366 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1082.2
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 28154.92
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 17932.63
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка | VN004-00140282 | 0,4 кВ | 7.82 | 1980 | 2025 | 1-195 | 85 | 85 | 2.822 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 18537.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 28022.25
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1088.3
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.7 ПС Ахтуба | VN004-00140304 | 0,4 кВ | 1.99 | 1980 | 2010 | 1-50 | 89 | 89 | 0.194 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 3422.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3421.32
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | VN004-00140306 | 0,4 кВ | 5.67 | 1981 | 2022 | 1-142 | 90 | 90 | 0.05 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 23302.9
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 41953.05
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба | VN004-00140308 | 0,4 кВ | 1.42 | 1988 | 2020 | 1-36 | 52 | 51 | 0.502 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4732.11
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 23322.24
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140322 | 0,4 кВ | 3.164 | 1963 | 2023 | 1-79 | 95 | 95 | 1.15 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 27914.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 11362.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1095.55
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140324 | 0,4 кВ | 6.3 | 1969 | 2013 | 1-158 | 65 | 65 | 2.252 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.105 | [15 empty] | 0.105 |  | 8729.86
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 852.72
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 16717.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 26659.27
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140329 | 0,4 кВ | 2.03 | 1969 | 2022 | 1-51 | 55 | 54 | 0.729 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 28209
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5587.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1092.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.031 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 11544.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.14 | [11 empty] | 0.14 |  | 41352.66
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140332 | 0,4 кВ | 3.76 | 1979 | 2023 | 1-94 | 58 | 58 | 0.979 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1109.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 16860.19
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 28169.12
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба | VN004-00140335 | 0,4 кВ | 4.3 | 1964 | 2022 | 1-108 | 95 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.14 | [15 empty] | 0.14 |  | 41547.2
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга | VN004-00140369 | 0,4 кВ | 3.04 | 1980 | 2023 | 1-76 | 61 | 61 | 1.13 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 2878.4
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 74623.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 8285.87
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-127 ф.3 ПС Пироговка | VN004-00140650 | 0,4 кВ | 2.6 | 1978 | 2020 | 1-15 | 58 | 58 | 1.135 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 13275.01
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28308.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 11927.37
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.105 | [9 empty] | 0.105 |  | 9679.25
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1099.21
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное | VN004-00140678 | 0,4 кВ | 1.118 | 1978 | 2020 | 1-24 | 55 | 54 | 0.639 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.105 | [7 empty] | 0.105 |  | 9614.51
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1912.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11860.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25236.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 11830.32
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.9 ПС Удачное | VN004-00140681 | 0,4 кВ | 2.97 | 1978 | 2020 | 1-21 | 85 | 85 | 1.415 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 18181.43
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 25541.81
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 11925.75
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1927.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.14 | [11 empty] | 0.14 |  | 12383.95
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-221 ф.8 ПС Рождественка | VN004-00140697 | 0,4 кВ | 0.503 | 1976 | 2020 | 1-13 | 81 | 81 | 0.278 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.21 | [11 empty] | 0.21 |  | 18441.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 7966.9
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 12277.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 19073.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5998.77
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-272 ф.8 ПС Рождественка | VN004-00140707 | 0,4 кВ | 2 | 1976 | 2020 | 1-50 | 69 | 69 | 0.768 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 9578.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 23075.14
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 6907.78
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 6490.18
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.13 ПС Рождественка | VN004-00140827 | 0,4 кВ | 0.565 | 1976 | 2020 | 1-14 | 95 | 95 | 0.218 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.105 | [11 empty] | 0.105 |  | 9606.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 11823.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2116.13
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.1 ПС Рождественка | VN004-00140855 | 0,4 кВ | 4.86 | 1980 | 2020 | 1-122 | 71 | 71 | 1.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 14444.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 23042.01
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 19037.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.035 | [15 empty] | 0.035 |  | 3547.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 8031.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 7919.1
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-409 ф.3 ПС Пироговка | VN004-00140880 | 0,4 кВ | 0.505 | 1979 | 2014 | 1-13 | 90 | 90 | 0.178 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 12025.21
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3026.64
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-343 ф.4 ПС Покровка | VN004-00141024 | 0,4 кВ | 0.24 | 1981 | 2020 | 1-6 | 88 | 88 | 0.076 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1806.38
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 12059.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.105 | [19 empty] | 0.105 |  | 9773.97
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-37 ф.4 ПС Покровка | VN004-00141027 | 0,4 кВ | 1.2 | 1982 | 2020 | 1-30 | 95 | 95 | 0.396 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4110.85
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-342 ф.4 ПС Покровка | VN004-00141031 | 0,4 кВ | 1.32 | 1981 | 2020 | 1-3 | 85 | 85 | 0.462 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 11829.67
[9 empty] | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2111.13
[7 empty] | 1-9 |  | #N/A | 0.072 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 11878.04
[9 empty] | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 752.41
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.5 ПС Пироговка | VN004-00141083 | 0,4 кВ | 2.46 | 1980 | 2020 | 1-61 | 57 | 56 | 1.232 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 11783.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 28345.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 12001.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.105 | [13 empty] | 0.105 |  | 9764.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1105.5
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-692 ф.11 ПС Батаевка | VN004-00141098 | 0,4 кВ | 1.17 | 2007 | 2013 | 1-29 | 85 | 85 | 0.034 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1095.89
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 28034.91
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 699.7
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.26 ПС Владимировка | VN004-00141158 | 0,4 кВ | 0.5 | 1986 | 2020 | 1-13 | 66 | 66 | 0.192 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2258.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11929.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.105 | [7 empty] | 0.105 |  | 9690.08
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-109 ф.5 ПС Пироговка | VN004-00141176 | 0,4 кВ | 0.69 | 1978 | 2018 | 1-17 | 95 | 95 | 0.279 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 11980.29
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2603.33
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-276 ф.9 ПС Удачное | VN004-00141181 | 0,4 кВ | 1.96 | 1978 | 2020 | 1-49 | 62 | 62 | 0.716 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4689.07
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 11893.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28072.38
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.105 | [9 empty] | 0.105 |  | 9605.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1096.08
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-644 ф.23 ПС Владимировка | VN004-00146496 | 0,4 кВ | 0.24 | 1995 | 2014 | 1-6 | 86 | 86 | 0.016 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 11879.65
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 659.94
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-260 ф.33 ПС Владимировка | VN004-00146519 | 0,4 кВ | 0.063 | 1984 | 2014 | 1-2 | 57 | 56 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1914.11
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-645 ф.8 ПС Рождественка | VN004-00146753 | 0,4 кВ | 0.2 | 1995 | 2014 | 1-5 | 62 | 62 | 0.091 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 6856.14
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 6397.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3405.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 11855.24
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-390 ф.15 ПС Рождественка | VN004-00146769 | 0,4 кВ | 1.1 | 1984 | 2020 | 1-28 | 56 | 56 | 0.631 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 23435.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2787.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.105 | [9 empty] | 0.105 |  | 9771.17
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 6876.36
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-369 ф.22 ПС Рождественка | VN004-00146809 | 0,4 кВ | 0.7 | 1985 | 2020 | 1-18 | 76 | 76 | 0.34 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.105 | [19 empty] | 0.105 |  | 9714.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 |  | 6735.91
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2667.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 29606.15
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-379 ф.22 ПС Рождественка | VN004-00146854 | 0,4 кВ | 0.5 | 1985 | 2020 | 1-13 | 81 | 81 | 0.379 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 23169.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1498.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 |  | 6627.4
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.105 | [19 empty] | 0.105 |  | 9662.5
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.5 ПС Пироговка | VN004-00146871 | 0,4 кВ | 2.98 | 1978 | 2020 | 1-72 | 69 | 69 | 1.129 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.105 | [7 empty] | 0.105 |  | 9664.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1096.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6969.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11882.78
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27968.21
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-460 ф.17 ПС Пироговка | VN004-00146912 | 0,4 кВ | 0.53 | 1986 | 2024 | 1-10 | 58 | 57 | 0.18 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27905.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1837.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 1088.3
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.035 | [11 empty] | 0.035 |  | 3534.09
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-487 ф.17 ПС Пироговка | VN004-00146949 | 0,4 кВ | 1.36 | 1986 | 2020 | 1-30 | 58 | 57 | 0.386 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.035 | [13 empty] | 0.035 |  | 3541.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1078.88
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3585.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27992.69
Ахтубинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-505ф.17Пирог(тол. на балансе) | VN004-00146972 | 0,4 кВ | 0.8 | 1986 | 2013 | 1-21 | 75 | 74.016 | 0.28 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 521.56
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | VS010-0018413 | 10 кВ | 22.61 | 1967 | 2025 | 1-30 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 9858.73
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | VS010-0018701 | 10 кВ | 65.072 | 1980 | 2025 | 1-434 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50 |  | 28311.32
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.175 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.21 | [11 empty] | 0.21 |  | 35172.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1987.46
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | VS010-0019106 | 10 кВ | 43.63 | 1976 | 2024 | 1-82 | 95 | 95 | 0.2 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 17924.57
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 10007.57
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | VS010-0019136 | 10 кВ | 57.196 | 1973 | 2024 | 1-763 | 95 | 95 | 1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3259.91
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Тумак | VS010-0019142 | 10 кВ | 9.55 | 1973 | 2020 | 1-127 | 96 | 96 | 1.16 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 631424.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 60 | [11 empty] | 60 |  | 58039.12
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | VS010-0019160 | 10 кВ | 41.659 | 1979 | 2025 | 1-555 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 47 | [7 empty] | 47 |  | 26845.19
Володарский РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Марфино | VS010-0019162 | 10 кВ | 10.13 | 1968 | 2023 | 1-135 | 96 | 96 | 0.191 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 1.05 | [11 empty] | 1.05 |  | 107785.9
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 13462.46
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-411 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00025221 | 0,4 кВ | 1.26 | 1971 | 2020 | 1-32 | 100 | 95 | 0.197 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 2886.66
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-337 ф.8 ПС Володаровка | VN004-00025222 | 0,4 кВ | 2.598 | 2012 | 2024 | 1-65 | 93 | 93 | 0.21 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.525 | [11 empty] | 0.525 |  | 217857.24
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-347 ф.13 ПС Володаровка | VN004-00025226 | 0,4 кВ | 0.4 | 1982 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.04 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15646.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 939.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27320.9
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-601 ф.15 ПС Володаровка | VN004-00028656 | 0,4 кВ | 0.31 | 2013 | - | 1-8 | 98 | 98 | 0.105 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2186.91
Володарский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-405 ф.16 ПС Володаровка | VN004-00029152 | 0,4 кВ | 1.155 | 2014 | - | 1-28 | 96 | 96 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3629.72
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-306 ф.21 ПС Володаровка | VN004-00033462 | 0,4 кВ | 1.1 | 1976 | 2024 | 1-28 | 95 | 95 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 1700.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15643.57
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 13013.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4820.03
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-203 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00137073 | 0,4 кВ | 2.08 | 1967 | 2020 | 1-52 | 95 | 95 | 0.022 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27164.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 940.97
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-208 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00137167 | 0,4 кВ | 0.78 | 1972 | 2020 | 1-20 | 95 | 95 | 0.016 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 947.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 15601.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27321.26
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-348 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00137169 | 0,4 кВ | 1.34 | 1971 | 2020 | 1-34 | 95 | 95 | 0.031 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 26794.86
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 15167.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 934.03
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00137171 | 0,4 кВ | 2.174 | 1967 | 2020 | 1-54 | 89 | 89 | 0.076 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 946.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.32 | [17 empty] | 0.32 |  | 30676.82
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27279.18
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.3 ПС Володаровка | VN004-00137173 | 0,4 кВ | 1.38 | 1967 | 2023 | 1-35 | 91 | 91 | 0.027 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27024.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 14875.72
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 937.03
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-147 ф.14 ПС Володаровка | VN004-00137572 | 0,4 кВ | 2.259 | 1980 | 2017 | 1-56 | 95 | 95 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 961.96
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 15245.27
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27188.89
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.14 ПС Володаровка | VN004-00138629 | 0,4 кВ | 2.04 | 1981 | 2017 | 1-51 | 95 | 95 | 0.065 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 24248.89
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 12946.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 15578.93
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка | VN004-00138634 | 0,4 кВ | 4.118 | 1980 | 2017 | 1-103 | 95 | 95 | 0.522 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2518.57
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-233 ф.15 ПС Володаровка | VN004-00138727 | 0,4 кВ | 2.495 | 1969 | 2017 | 1-62 | 97 | 97 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9463.05
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-570 ф.15 ПС Володаровка | VN004-00138872 | 0,4 кВ | 2.378 | 1988 | 2018 | 1-59 | 98 | 98 | 0.048 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 8888.95
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-240 ф.16 ПС Володаровка | VN004-00138876 | 0,4 кВ | 1.753 | 1979 | 2020 | 1-44 | 95 | 95 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 946.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 15508.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27239.9
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-263 ф.16 ПС Володаровка | VN004-00138886 | 0,4 кВ | 1.4 | 1984 | 2020 | 1-35 | 95 | 95 | 0.064 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27175.79
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.16 | [11 empty] | 0.16 |  | 15601.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 929.04
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-401 ф.16 ПС Володаровка | VN004-00138897 | 0,4 кВ | 1.144 | 1970 | 2020 | 1-29 | 95 | 95 | 0.031 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 944.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15200.75
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 26982.33
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-150 ф.14 ПС Володаровка | VN004-00139992 | 0,4 кВ | 1 | 1980 | 2020 | 1-25 | 95 | 95 | 0.071 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27238.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 15472.21
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 949.61
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.21 ПС Володаровка | VN004-00140857 | 0,4 кВ | 2.2 | 1969 | 2024 | 1-55 | 95 | 95 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1671.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.16 | [19 empty] | 0.16 |  | 15560.76
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-294 ф.23 ПС Володаровка | VN004-00141349 | 0,4 кВ | 0.36 | 1970 | 2018 | 1-9 | 95 | 95 | 0.029 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 8815.79
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-195 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141354 | 0,4 кВ | 0.76 | 1976 | 2018 | 1-19 | 95 | 95 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 929.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15469.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27071.58
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-240А ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141369 | 0,4 кВ | 1.787 | 1969 | 2022 | 1-45 | 89 | 89 | 0.32 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 |  | 288210.16
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141373 | 0,4 кВ | 2.7 | 1970 | 2018 | 1-68 | 95 | 95 | 0.506 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 487059.23
Володарский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-307 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141389 | 0,4 кВ | 3.62 | 1970 | 2018 | 1-90 | 96 | 96 | 0.039 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 9497.01
Володарский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-312 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141391 | 0,4 кВ | 2.76 | 1970 | 2018 | 1-69 | 95 | 95 | 0.044 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 8760.05
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-313 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141395 | 0,4 кВ | 1.03 | 1970 | 2018 | 1-26 | 90 | 90 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 1149.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27178.15
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-465 ф.27 ПС Володаровка | VN004-00141416 | 0,4 кВ | 2.725 | 1978 | 2020 | 1-68 | 95 | 95 | 0.393 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5567.58
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.29 ПС Володаровка | VN004-00141418 | 0,4 кВ | 1.7 | 1974 | 2018 | 1-43 | 95 | 95 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3067.53
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.29 ПС Володаровка | VN004-00141440 | 0,4 кВ | 1.54 | 1969 | 2024 | 1-39 | 95 | 95 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4369.3
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка | VN004-00141442 | 0,4 кВ | 3.364 | 1969 | 2017 | 1-84 | 98 | 98 | 0.273 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5730.72
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново | VN004-00141559 | 0,4 кВ | 1.15 | 1976 | 2025 | 1-29 | 95 | 95 | 0.825 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 15 | [11 empty] | 15 |  | 286044.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 75 | [11 empty] | 75 |  | 15911.57
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 2.4 | [11 empty] | 2.4 |  | 238919.06
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-190/160кВа ф.5 ПС Мултаново | VN004-00141567 | 0,4 кВ | 3.27 | 1976 | 2024 | 1-82 | 95 | 95 | 2.475 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 388972.63
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 328 | [11 empty] | 328 |  | 119156.59
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  | 464929.75
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново | VN004-00141584 | 0,4 кВ | 2.339 | 1982 | 2024 | 1-58 | 95 | 95 | 2.06 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 240 | [11 empty] | 240 |  | 93421.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 792906.01
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-548/160кВа ф.7 ПС Мултаново | VN004-00141586 | 0,4 кВ | 1.72 | 1982 | 2023 | 1-43 | 95 | 95 | 0.385 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 3.1 | [9 empty] | 3.1 |  | 306268.28
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 |  | 6604.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 20290.11
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-122 ф.6 ПС Яблонька | VN004-00141617 | 0,4 кВ | 0.745 | 1975 | 2020 | 1-19 | 95 | 95 | 0.08 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 53814.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 1723.19
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.6 ПС Яблонька | VN004-00141622 | 0,4 кВ | 3.72 | 1975 | 2017 | 1-93 | 55 | 54 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 946.84
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27216.45
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-99 ф.14 ПС Тумак | VN004-00141653 | 0,4 кВ | 0.91 | 1997 | 2020 | 1-23 | 96 | 96 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3067.53
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.14 ПС Тумак | VN004-00141655 | 0,4 кВ | 1.5 | 1976 | 2018 | 1-38 | 96 | 96 | 0.204 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 75817.97
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.14 ПС Тумак | VN004-00141658 | 0,4 кВ | 1.86 | 1976 | 2020 | 1-47 | 95 | 95 | 0.096 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 25714.41
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.14 ПС Тумак | VN004-00141674 | 0,4 кВ | 3.4 | 1976 | 2020 | 1-85 | 95 | 95 | 0.12 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 28972.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 12893.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 955.11
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-298 ф.16 ПС Тумак | VN004-00141696 | 0,4 кВ | 0.76 | 1978 | 2020 | 1-19 | 95 | 95 | 0.238 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3054.55
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-231 ф.18 ПС Тумак | VN004-00141698 | 0,4 кВ | 1.71 | 1976 | 2020 | 1-43 | 95 | 95 | 0.075 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 38220.76
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-234 ф.18 ПС Тумак | VN004-00141704 | 0,4 кВ | 1.4 | 1976 | 2020 | 1-35 | 95 | 95 | 0.07 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 25888.26
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | VN004-00141759 | 0,4 кВ | 1.6 | 1980 | 2012 | 1-40 | 95 | 95 | 0.02 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 27210.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 947.04
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-497 ф.21 ПС Зеленга | VN004-00141769 | 0,4 кВ | 0.7 | 1969 | 2017 | 1-18 | 95 | 95 | 0.099 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 38576.18
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-500 ф.21 ПС Зеленга | VN004-00141776 | 0,4 кВ | 1.42 | 1969 | 2017 | 1-36 | 98 | 98 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4402.47
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.5 ПС Новинка | VN004-00141786 | 0,4 кВ | 0.956 | 1976 | 2018 | 1-24 | 95 | 95 | 0.014 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 27180.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 954.73
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-249 ф.5 ПС Новинка | VN004-00141789 | 0,4 кВ | 0.57 | 1976 | 2018 | 1-14 | 95 | 95 | 0.082 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1805.4
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-251 ф.5 ПС Новинка | VN004-00141808 | 0,4 кВ | 1.39 | 1976 | 2018 | 1-35 | 95 | 95 | 0.139 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3904.83
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-450 ф.5 ПС Новинка | VN004-00141826 | 0,4 кВ | 2.514 | 1978 | 2020 | 1-63 | 95 | 95 | 0.213 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4937.12
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-452 ф.5 ПС Новинка | VN004-00141831 | 0,4 кВ | 2.45 | 1978 | 2020 | 1-61 | 95 | 95 | 0.046 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 27218.3
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 951.73
Володарский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-455 ф.14 ПС Володаровка | VN004-00141836 | 0,4 кВ | 1.35 | 1978 | 2023 | 1-33 | 95 | 95 | 0.473 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1178.14
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-507 ф.7 ПС Марфино | VN004-00141896 | 0,4 кВ | 0.2 | 1979 | 2020 | 1-5 | 96 | 96 | 0.082 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 59794.3
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 13411.81
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-516 ф.7 ПС Марфино | VN004-00141908 | 0,4 кВ | 1.5 | 1979 | 2020 | 1-38 | 95 | 95 | 0.042 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27361.2
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 952.99
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-215 ф.9 ПС Марфино | VN004-00141938 | 0,4 кВ | 3.84 | 1969 | 2017 | 1-96 | 95 | 95 | 0.02 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 952.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27257.82
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.5 ПС Тишково | VN004-00142040 | 0,4 кВ | 3.8 | 1976 | 2020 | 1-95 | 95 | 95 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27205.67
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 926.92
Володарский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-129 ф.11 ПС Тишково | VN004-00142069 | 0,4 кВ | 4.4 | 1975 | 2020 | 1-110 | 95 | 95 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 952.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 27052.41
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | VS010-0019565 | 10 кВ | 47.4 | 1980 | 2019 | 1-632 | 96 | 96 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1134.78
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | VS010-0019576 | 10 кВ | 60.485 | 1987 | 2025 | 1-806 | 97 | 97 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 623.42
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | VS010-0019580 | 10 кВ | 11.29 | 1972 | 2024 | 1-151 | 90 | 90 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 812.42
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | VS010-0019589 | 10 кВ | 8.25 | 1984 | 2024 | 1-110 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 1901.23
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Енотаевка | VS010-0019595 | 10 кВ | 6.47 | 1986 | 2025 | 1-86 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 17 | [15 empty] | 17 |  | 5530.41
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | VS010-0019598 | 10 кВ | 15.031 | 1975 | 2025 | 1-200 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 29 | [19 empty] | 29 |  | 19199.31
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | VS010-0019600 | 10 кВ | 31.298 | 1975 | 2025 | 1-417 | 92 | 92 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25 |  | 15983.57
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | VS010-0019609 | 10 кВ | 13.875 | 1983 | 2025 | 1-185 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 7381.02
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | VS010-0019613 | 10 кВ | 48.739 | 1980 | 2025 | 1-650 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 19 | [17 empty] | 19 |  | 13395.72
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | VS010-0019632 | 10 кВ | 32.665 | 1977 | 2020 | 1-436 | 89 | 89 | 1.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 34874.98
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Косика | VS010-0019634 | 10 кВ | 55.69 | 1990 | 2020 | 1-743 | 97 | 97 | 1.166 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 34490.71
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | VS010-0019641 | 10 кВ | 113.19 | 1984 | 2024 | 1-1509 | 89 | 89 | 2.085 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6972.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 21 | [7 empty] | 21 |  | 672915.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 58297.6
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 3.57 | [7 empty] | 3.57 |  | 438245.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 48 | [7 empty] | 48 |  | 47773.87
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Никольская | VS010-0019650 | 10 кВ | 8.73 | 1989 | 2025 | 1-116 | 98 | 98 | - | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [6 empty] | 324 | [17 empty] | 324 |  | 409897.43
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 27 | [17 empty] | 27 |  | 15770
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | VS010-0019654 | 10 кВ | 20.896 | 1978 | 2025 | 1-279 | 95 | 95 | 0.228 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 7327.95
Енотаевский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская | VS010-0019656 | 10 кВ | 7.16 | 1969 | 2025 | 1-95 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 12538.57
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-624 ф.6 ПС Енотаевка | VN004-00017529 | 0,4 кВ | 1.847 | 1990 | 2022 | 1-46 | 96 | 96 | 0.014 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9813.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-133 ф.9 ПС Береговая | VN004-00017543 | 0,4 кВ | 0.08 | 1977 | 2020 | 1-2 | 55 | 54 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 618.11
[7 empty] | #N/A |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4192.12
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-509 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00017628 | 0,4 кВ | 0.88 | 1974 | 2025 | 1-22 | 80 | 80 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 9813.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-704 ф.29 ПС Енотаевка | VN004-00025096 | 0,4 кВ | 3.088 | 2012 | 2022 | 1-77 | 97 | 97 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6314.83
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-539 ф.7 ПС Ленино | VN004-00025292 | 0,4 кВ | 0.96 | 1988 | 2018 | 1-24 | 97 | 97 | 0.052 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 3307.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2144.46
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-342 ф.3 ПС Енотаевка | VN004-00143547 | 0,4 кВ | 0.08 | 1969 | 2017 | 1-2 | 81 | 81 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1764.08
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.6 ПС Енотаевка | VN004-00143601 | 0,4 кВ | 1 | 1990 | 2022 | 1-25 | 95 | 95 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10143.55
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-401 ф.6 ПС Енотаевка | VN004-00143609 | 0,4 кВ | 1.8 | 1981 | 2022 | 1-45 | 95 | 95 | 0.029 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9813.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-523 ф.6 ПС Енотаевка | VN004-00143614 | 0,4 кВ | 1.28 | 1990 | 2022 | 1-32 | 95 | 95 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10143.55
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-46 ф.8 ПС Енотаевка | VN004-00143616 | 0,4 кВ | 1.85 | 1972 | 2022 | 1-46 | 100 | 95 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1005.05
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка | VN004-00143621 | 0,4 кВ | 2.05 | 1972 | 2025 | 1-51 | 69 | 69 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1617.59
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | VN004-00143629 | 0,4 кВ | 4.2 | 1972 | 2025 | 1-105 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 5890.61
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.8 ПС Енотаевка | VN004-00143632 | 0,4 кВ | 1 | 1972 | 2025 | 1-25 | 65 | 65 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 8308.38
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.8 ПС Енотаевка | VN004-00143634 | 0,4 кВ | 3.98 | 1972 | 2025 | 1-100 | 76 | 76 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 9181.32
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ф.16 ПС Енотаевка | VN004-00143661 | 0,4 кВ | 1.44 | 1968 | 2021 | 1-36 | 94 | 94 | 0.039 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10334.77
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | VN004-00143666 | 0,4 кВ | 5.64 | 1968 | 2021 | 1-141 | 94 | 94 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10674.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 10980.64
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | VN004-00143675 | 0,4 кВ | 5.62 | 1968 | 2023 | 1-141 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 17 | [7 empty] | 17 |  | 10293.87
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143686 | 0,4 кВ | 4.4 | 1975 | 2025 | 1-110 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 4240.08
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143781 | 0,4 кВ | 2 | 1980 | 2025 | 1-50 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2515.46
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143785 | 0,4 кВ | 1.44 | 1970 | 2025 | 1-36 | 89 | 89 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2437.21
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143813 | 0,4 кВ | 2.595 | 1980 | 2024 | 1-65 | 74 | 74 | 0.3 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 13571.62
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.4 | [15 empty] | 0.4 |  | 162801.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 48 | [15 empty] | 48 |  | 10338.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2227.94
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 301582.59
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143820 | 0,4 кВ | 3.68 | 1974 | 2025 | 1-92 | 70 | 70 | 0.282 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 9 | [7 empty] | 9 |  | 227968.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2063.6
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 36 | [7 empty] | 36 |  | 7760.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.12 | [7 empty] | 1.12 |  | 92917.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 5964.53
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143848 | 0,4 кВ | 0.69 | 1965 | 2020 | 1-7 | 94 | 94 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1256.16
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-170 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143854 | 0,4 кВ | 0.44 | 1974 | 2023 | 1-11 | 93 | 93 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 9813.39
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-171 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143859 | 0,4 кВ | 1.72 | 1999 | 2025 | 1-43 | 74 | 74 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 9813.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-491 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143866 | 0,4 кВ | 1.92 | 1978 | 2020 | 1-48 | 72 | 72 | 0.484 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11001.65
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 56041.19
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 1811.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32 |  | 27037.49
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-521 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143873 | 0,4 кВ | 3.6 | 2011 | 2019 | 1-90 | 97 | 97 | 0.023 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10143.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-522 ф.17 ПС Енотаевка | VN004-00143887 | 0,4 кВ | 2.77 | 1980 | 2024 | 1-69 | 66 | 66 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9813.39
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка | VN004-00143891 | 0,4 кВ | 3.12 | 1989 | 2025 | 1-78 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 9092.46
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-68 ф.20 ПС Енотаевка | VN004-00144080 | 0,4 кВ | 0.16 | 1975 | 2020 | 1-4 | 97 | 97 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 523.26
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-317 ф.20 ПС Енотаевка | VN004-00144083 | 0,4 кВ | 0.68 | 1983 | 2025 | 1-17 | 93 | 93 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 10145.98
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.5 ПС Береговая | VN004-00144180 | 0,4 кВ | 0.52 | 1976 | 2018 | 1-13 | 93 | 93 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2556.84
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1729.78
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-99 ф.5 ПС Береговая | VN004-00144184 | 0,4 кВ | 0.64 | 1976 | 2018 | 1-16 | 93 | 93 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1843.66
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 4001.58
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-100 ф.5 ПС Береговая | VN004-00144187 | 0,4 кВ | 0.08 | 1976 | 2018 | 1-2 | 90 | 90 | 0.017 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2510.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 693.6
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Береговая | VN004-00144215 | 0,4 кВ | 0.25 | 1976 | 2018 | 1-6 | 93 | 93 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1193.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2572.45
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.7 ПС Береговая | VN004-00144388 | 0,4 кВ | 2.5 | 1975 | 2023 | 1-53 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3528.5
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая | VN004-00144390 | 0,4 кВ | 4.05 | 1975 | 2017 | 1-101 | 94 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 10480.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.112 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 7468.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 9345.87
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | VN004-00144392 | 0,4 кВ | 3.56 | 1975 | 2017 | 1-89 | 95 | 95 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1462.6
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2556.84
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 7536.05
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-85 ф.7 ПС Береговая | VN004-00144394 | 0,4 кВ | 0.2 | 1975 | 2017 | 1-5 | 90 | 90 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2549.24
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 892.77
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.7 ПС Береговая | VN004-00144397 | 0,4 кВ | 0.16 | 1975 | 2017 | 1-4 | 90 | 90 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 814.74
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2572.45
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-78 ф.9 ПС Береговая | VN004-00144401 | 0,4 кВ | 1.52 | 1976 | 2020 | 1-38 | 96 | 96 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2529.48
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1308.26
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-79 ф.9 ПС Береговая | VN004-00144404 | 0,4 кВ | 1.7 | 1976 | 2020 | 1-43 | 94 | 94 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1608.96
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2588.32
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-80 ф.9 ПС Береговая | VN004-00144409 | 0,4 кВ | 0.17 | 1976 | 2020 | 1-4 | 90 | 90 | 0.055 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1730.4
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 625.49
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Береговая | VN004-00144449 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2020 | 1-5 | 90 | 90 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 878.72
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1714.67
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-493 ф.9 ПС Береговая | VN004-00144452 | 0,4 кВ | 0.3 | 1988 | 2020 | 1-8 | 94 | 94 | 0.018 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2510.56
Енотаевский РЭС | [6 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1389.86
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.14 ПС Сероглазовка | VN004-00144458 | 0,4 кВ | 3.31 | 1977 | 2025 | 1-83 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 10346.08
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка | VN004-00144507 | 0,4 кВ | 2.2 | 1977 | 2022 | 1-55 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 13 | [19 empty] | 13 |  | 8098.45
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-362 ф.18 ПС Сероглазовка | VN004-00144523 | 0,4 кВ | 0.1 | 1982 | 2017 | 1-3 | 93 | 93 | 0.007 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2588.32
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1418.72
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-137 ф.7 ПС Ленино | VN004-00144547 | 0,4 кВ | 2.72 | 1977 | 2023 | 1-68 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 3445.03
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-139 ф.7 ПС Ленино | VN004-00145236 | 0,4 кВ | 4.38 | 1977 | 2024 | 1-10 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 6928.04
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-110 ф.7 ПС Косика | VN004-00145454 | 0,4 кВ | 0.2 | 1976 | 2018 | 1-5 | 95 | 95 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 955.04
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика | VN004-00145491 | 0,4 кВ | 2.565 | 1968 | 2020 | 1-64 | 66 | 66 | 0.248 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6617.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 396772.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.44 | [7 empty] | 1.44 |  | 119670.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 64 | [7 empty] | 64 |  | 13756.13
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.21 ПС Косика | VN004-00145525 | 0,4 кВ | 0.64 | 1980 | 2012 | 1-16 | 93 | 93 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4661.85
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.23 ПС Косика | VN004-00145537 | 0,4 кВ | 0.3 | 1978 | 2020 | 1-8 | 55 | 54 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 949.5
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-265 ф.23 ПС Косика | VN004-00145545 | 0,4 кВ | 0.4 | 1978 | 2020 | 1-10 | 56 | 55 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2036.27
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-267 ф.23 ПС Косика | VN004-00145550 | 0,4 кВ | 0.28 | 1978 | 2020 | 1-7 | 93 | 93 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1761.4
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2645.03
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.23 ПС Косика | VN004-00145579 | 0,4 кВ | 0.25 | 1978 | 2020 | 1-6 | 81 | 81 | 0.111 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 11216.87
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-269 ф.23 ПС Косика | VN004-00145584 | 0,4 кВ | 0.25 | 1978 | 2020 | 1-6 | 90 | 90 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1704.85
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2645.03
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-271 ф.23 ПС Косика | VN004-00145587 | 0,4 кВ | 0.24 | 1978 | 2020 | 1-6 | 85 | 85 | 0.078 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2718.12
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-478 ф.23 ПС Косика | VN004-00145590 | 0,4 кВ | 0.36 | 1978 | 2020 | 1-9 | 92 | 92 | 0.148 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 3173.4
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4484.24
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-407 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145592 | 0,4 кВ | 0.16 | 1969 | 2020 | 1-4 | 91 | 91 | 0.042 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1599.05
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-408 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145596 | 0,4 кВ | 0.6 | 1969 | 2020 | 1-15 | 61 | 61 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1975.62
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-409 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145599 | 0,4 кВ | 0.52 | 1972 | 2020 | 1-13 | 94 | 94 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1340.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 2427.13
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-410 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145601 | 0,4 кВ | 0.34 | 1969 | 2020 | 1-9 | 92 | 92 | 0.097 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 10567.62
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-411 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145603 | 0,4 кВ | 0.4 | 1969 | 2020 | 1-10 | 56 | 56 | 0.171 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6318.7
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-412 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145607 | 0,4 кВ | 0.44 | 1969 | 2020 | 1-11 | 67 | 67 | 0.318 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 14674.08
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-414 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145610 | 0,4 кВ | 0.32 | 1969 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3803.69
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-415 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145637 | 0,4 кВ | 0.3 | 1969 | 2020 | 1-8 | 85 | 85 | 0.3 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3143.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2101.71
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4785.86
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-418 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145642 | 0,4 кВ | 0.5 | 1969 | 2020 | 1-13 | 96 | 96 | 0.417 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 17567.52
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-422 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145648 | 0,4 кВ | 0.8 | 1969 | 2020 | 1-20 | 92 | 92 | 0.148 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5925.3
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2695.58
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-423 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145650 | 0,4 кВ | 0.3 | 1969 | 2020 | 1-8 | 95 | 95 | 0.111 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2567.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3464.37
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-433 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145653 | 0,4 кВ | 0.72 | 1986 | 2020 | 1-18 | 92 | 92 | 0.176 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5841.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2427.13
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-434 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145659 | 0,4 кВ | 0.7 | 1986 | 2020 | 1-18 | 92 | 92 | 0.123 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2695.58
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4819.6
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-448 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145661 | 0,4 кВ | 0.5 | 1986 | 2020 | 1-13 | 90 | 90 | 0.141 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4905.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 2835.53
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-449 ф.3 ПС Никольская | VN004-00145663 | 0,4 кВ | 0.4 | 1986 | 2020 | 1-10 | 58 | 57 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2852.21
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-231 ф.8 ПС Никольская | VN004-00145781 | 0,4 кВ | 1.7 | 1972 | 2020 | 1-43 | 78 | 78 | 0.208 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 56389.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1604.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 1875.76
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 66723.97
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-234 ф.8 ПС Никольская | VN004-00145786 | 0,4 кВ | 0.2 | 1969 | 2017 | 1-5 | 90 | 90 | 0.066 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 2158.68
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-238 ф.8 ПС Никольская | VN004-00145789 | 0,4 кВ | 0.64 | 1969 | 2020 | 1-16 | 58 | 57 | 0.148 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2846.79
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3163.26
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-515 ф.8 ПС Никольская | VN004-00145794 | 0,4 кВ | 2.52 | 1989 | 2020 | 1-63 | 72 | 72 | 0.37 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 68102.92
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 202594.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 32 | [7 empty] | 32 |  | 6905.31
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-227 ф.11 ПС Никольская | VN004-00145852 | 0,4 кВ | 2.27 | 1971 | 2020 | 1-57 | 85 | 85 | 0.314 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 16 | [7 empty] | 16 |  | 3515.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.96 | [7 empty] | 0.96 |  | 107566.91
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 101799.97
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 79692.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2610.12
Енотаевский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-218 ф.13 ПС Никольская | VN004-00145880 | 0,4 кВ | 1.5 | 1983 | 2025 | 1-38 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 5272.92
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ ТП832-ТП928 ф. 102 ПС Трикотажная | VS006-0003509 | 6 кВ | 0.38 | 1991 | 2007 | 1-17 | 87 | 85 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2417.86
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 31 ф.414 | VS006-0003519 | 6 кВ | 0.94 | 1990 | 2014 | 1-16 | 95 | 90 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2417.86
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ РП11-ТП834 ф.314 ПС Трикотажная | VS006-0003524 | 6 кВ | 0.11 | 1991 | 2007 | 1-5 | 93 | 90 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1886.74
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ РП11-ТП834 ф.413 ПС Трикотажная | VS006-0003546 | 6 кВ | 0.115 | 1991 | 2007 | 1-5 | 93 | 91 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1886.74
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 Л-2 - ул. Ейская | VN004-00152312 | 0,4 кВ | 0.39 | 1977 | 2010 | 1-7 | 75 | 74 | 0.115 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1833.8
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 565 - ул. Ейская | VN004-00152313 | 0,4 кВ | 0.655 | 1977 | 2005 | 1-20 | 89 | 87 | 0.165 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6053.39
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | VN004-00152317 | 0,4 кВ | 1.35 | 1959 | 2019 | 1-48 | 77 | 74 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | VN004-00152319 | 0,4 кВ | 0.595 | 1959 | 2005 | 1-53 | 60 | 58 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4361.21
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 2973.96
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | VN004-00000126 | 0,4 кВ | 0.49 | 1975 | 2007 | 1-6 | 80 | 78 | 0.155 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | VN004-00000139 | 0,4 кВ | 0.4 | 1961 | 2021 | 1-11 | 68 | 65 | 0.062 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 13098.37
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 61925.86
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3973.13
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1395.57
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 24564.35
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 71 Л1 у. Ботвина | VN004-00000165 | 0,4 кВ | 0.42 | 1959 | 2005 | 1-12 | 94 | 90 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.017 | [15 empty] | 0.017 |  | 5458.42
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 71 Л4 у.Б.Алексеева | VN004-00000205 | 0,4 кВ | 0.34 | 1959 | 2014 | 1-12 | 80 | 87 | 0.145 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | VN004-00000369 | 0,4 кВ | 0.38 | 1991 | 2007 | 1-9 | 82 | 80 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовск 2 выход | VN004-00000392 | 0,4 кВ | 0.38 | 1991 | 2006 | 1-9 | 82 | 79 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | VN004-00000409 | 0,4 кВ | 1.64 | 1970 | 2019 | 1-21 | 60 | 58 | 0.051 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | 0.03 | [17 empty] | 0.03 |  | 10004.19
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 12987.41
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 368 Л1 у.Заслонова | VN004-00039455 | 0,4 кВ | 0.77 | 1968 | - | 1-24 | 87 | 85 | 0.08 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 4573.99
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.207 | [7 empty] | 0.207 |  | 37958.18
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 712.32
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 157747.27
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я | VN004-00001534 | 0,4 кВ | 1.26 | 1973 | 2008 | 1-40 | 94 | 92 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км |  |  | 0.03 | [21 empty] | 0.03 |  | 9623.95
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | VN004-00001597 | 0,4 кВ | 1.54 | 1977 | 2010 | 1-35 | 80 | 78 | 0.225 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | VN004-00001601 | 0,4 кВ | 1.365 | 1961 | 2023 | 1-35 | 60 | 67 | 0.075 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 37679.5
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ РП 29 - ТП 798 ф.21 ПС Прогресс | VS006-0001342 | 6 кВ | 0.375 | 2001 | 2005 | 1-16 | 90 | 78 | 0.12 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5161.32
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 368 Л3 у.3-я Вольная,п.Вольный | VN004-00000257 | 0,4 кВ | 0.595 | 1968 | 2020 | 1-18 | 80 | 77 | 0.165 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 254 ф.29 ПСПервомомайская | VN004-00000263 | 0,4 кВ | 1.155 | 1950 | 2013 | 1-14 | 75 | 73 | 0.425 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | VN004-00000283 | 0,4 кВ | 3.535 | 1959 | 2020 | 1-120 | 80 | 77 | 0.176 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 4846.93
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 127 Л10 у.Солик;4-я,5-я,Волдай | VN004-00000289 | 0,4 кВ | 1.29 | 1959 | 2020 | 1-32 | 80 | 78 | 0.205 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | VN004-00000297 | 0,4 кВ | 3.84 | 1953 | 2025 | 1-82 | 75 | 74 | 0.12 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 162254.86
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 4573.99
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | VN004-00000303 | 0,4 кВ | 2.56 | 1978 | 2025 | 1-88 | 78 | 75 | 0.036 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 2268.49
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.015 | [11 empty] | 0.015 |  | 6114.11
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 67338.33
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | VN004-00000311 | 0,4 кВ | 2.03 | 1956 | 2019 | 1-85 | 96 | 94 | 0.135 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 193 ул.Орджоникидзе,Туркменская ф. 55 ПС Кири- Кили | VN004-00002708 | 0,4 кВ | 1.015 | 1960 | 2020 | 1-30 | 60 | 58 | 0.214 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4618.93
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 3965.12
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | VN004-00003619 | 0,4 кВ | 1.295 | 1977 | 2020 | 1-38 | 60 | 57 | 0.17 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | VN004-00003627 | 0,4 кВ | 2.45 | 1977 | 2020 | 1-79 | 86 | 84 | 0.185 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ф.34 ПС Перв. от ТП 195А (по ул.3-я Пархоменко, пер.Самойлова) | VN004-00003650 | 0,4 кВ | 1.05 | 1991 | 2013 | 1-27 | 82 | 80 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4551.49
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 1532 ф.7 ПС Первомайская | VN004-00006142 | 0,4 кВ | 0.06 | 1991 | 2014 | 1-2 | 68 | 66 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2175.73
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л4 ул.Автозаправочная, д.8 | VN004-00009222 | 0,4 кВ | 0.382 | 2015 | 2025 | 1-30 | 74 | 72 | 0.05 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 80835.6
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 3182.52
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 15300.27
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.2 | [17 empty] | 0.2 |  | 18765.98
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-388 ф.55 Кири-Кили | VN004-00012467 | 0,4 кВ | 1.96 | 1991 | 2019 | 1-64 | 63 | 60 | 0.028 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 3293.13
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.05 | [9 empty] | 0.05 |  | 9020.38
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 1258.01
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 34033.88
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | VN004-00022034 | 0,4 кВ | 1.06 | 2008 | 2020 | 1-31 | 63 | 61 | 1.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3060.8
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 8090.08
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | VN004-00027331 | 0,4 кВ | 0.565 | 2014 | - | 1-26 | 83 | 81 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3919.13
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | VN004-00028230 | 0,4 кВ | 2.85 | 2013 | - | 1-18 | 61 | 57 | 0.81 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ РП-28 ПС Первомайская | VN004-00029242 | 0,4 кВ | 0.189 | 2014 | - | 1-9 | 86 | 84 | 0.11 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛ-10кВ КТП 1532 -ТП 368 ф.7 ПС Первомайская | VS010-0000222 | 10 кВ | 1.2 | 1989 | 2019 | 1-14 | 93 | 90 | 0.36 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 4801.03
Заболдинский РЭС | ВЛ-10кВ КТП 58 ф.13 ПС Первомайская | VS010-0000254 | 10 кВ | 1.35 | 1968 | 2020 | 1-25 | 71 | 89 | 0.385 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6820.43
Заболдинский РЭС | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | VS010-0001562 | 10 кВ | 2 | 1965 | 2013 | 1-54 | 77 | 74 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 23890.4
Заболдинский РЭС | ВЛ-10кВ ТП 195-А-ТП 195 ф.34 ПС Первомайская | VS010-0020817 | 10 кВ | 0.3 | 1991 | 2019 | 1-14 | 93 | 90 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3857.67
Заболдинский РЭС | ВЛ-10кВ ТП 195-ТП 131 ф.34 ПС Первомайская | VS010-0020819 | 10 кВ | 0.98 | 1964 | 2010 | 1-29 | 90 | 87 | 0.068 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2410.76
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 742 Л1 ул.Вольная, пос.Новоначаловский | VN004-09923763 | 0,4 кВ | 0.922 | 2018 | 2020 | 1-9 | 71 | 69 | 0.145 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,38кВ ТП 1717 Л2 в с/т Садовод | VN004-09924324 | 0,4 кВ | 0.756 | 2019 | - | 1-36 | 63 | 60 | 0.056 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 157945.45
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 20 | [11 empty] | 20 |  | 4622.34
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.06 | [11 empty] | 0.06 |  | 12162.48
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской | VN004-00152297 | 0,4 кВ | 0.105 | 1968 | 2014 | 1-5 | 89 | 87 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3779.45
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск | VN004-00151400 | 0,4 кВ | 2.11 | 1962 | 2025 | 1-53 | 60 | 58 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 12534.82
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.015 | [11 empty] | 0.015 |  | 5030.35
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | VN004-00152116 | 0,4 кВ | 1.82 | 1977 | 2025 | 1-26 | 79 | 77 | 0.023 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | 0.06 | [7 empty] | 0.06 |  | 19311.89
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 13040
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 161 -ТП 130 ф.16ПС Кировская | VS006-0000494 | 6 кВ | 0.95 | 2001 | 2010 | 1-33 | 75 | 74 | 0.076 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 11022.29
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 541.7
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ РП 19 - ТП 553 ф.203 ПС Трикотажная | VS006-0000538 | 6 кВ | 0.64 | 2001 | 2014 | 1-29 | 75 | 74 | 0.085 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6222.51
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 1284 ф.8 ПС Кировская | VS006-0000588 | 6 кВ | 0.642 | 2001 | 2025 | 1-21 | 94 | 92 | 0.155 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6300.55
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ КТП387-КТП360 ф.16 ПС Кировская | VS006-0003339 | 6 кВ | 0.64 | 1970 | 2020 | 1-14 | 75 | 73 | 0.275 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5161.32
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВ КТП565-ТП281 ф.17 ПС Кировская | VS006-0003341 | 6 кВ | 0.2 | 1977 | 2013 | 1-7 | 66 | 63 | 0.155 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5161.32
Заболдинский РЭС | ВЛ-6кВТП81а-ТП81 ф.16 ПС Кировская | VS006-0003347 | 6 кВ | 0.518 | 1964 | 2005 | 1-16 | 75 | 74 | 0.165 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5161.32
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,38 кВ Л7 ТП 370 по ул. Яблочкова, 31В | VN004-09930664 | 0,4 кВ | 0.038 | 2020 | - | 1-10 | 86 | 84 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4805.01
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л 1 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д. 9, литер Б | VN004-09931241 | 0,4 кВ | 0.037 | 2020 | - | 1-2 | 95 | 93 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 503.96
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л 2 ТП 1767 по ул. Рыбинская, д.9 | VN004-09931242 | 0,4 кВ | 0.037 | 2020 | - | 1-2 | 95 | 93 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 502.36
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1181 ул.4я Железнодорожная | VN004-09930036 | 0,4 кВ | 0.59 | 2007 | - | 1-13 | 95 | 93 | 0.591 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1439.39
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л-5-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | VN004-00011395 | 0,4 кВ | 2.65 | 1948 | 2025 | 1-39 | 81 | 79 | 0.038 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1385.28
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.017 | [15 empty] | 0.017 |  | 6159.23
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34747.39
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | VN004-00011397 | 0,4 кВ | 1.22 | 1962 | 2019 | 1-57 | 60 | 58 | 0.056 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 162208.91
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 901.41
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.017 | [19 empty] | 0.017 |  | 5186.2
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 4929.71
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | VN004-00011413 | 0,4 кВ | 2.58 | 1962 | 2024 | 1-39 | 60 | 57 | 0.132 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 |  | 3874.47
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.045 | [19 empty] | 0.045 |  | 10405.46
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 737.38
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 127256.8
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | VN004-00011493 | 0,4 кВ | 1.34 | 1962 | 2025 | 1-55 | 58 | 57 | 0.112 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 230213.8
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1110.73
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.151 | [13 empty] | 0.151 |  | 28923.35
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 6696.13
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | VN004-00011546 | 0,4 кВ | 2.02 | 1962 | 2025 | 1-59 | 71 | 69 | 0.088 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 4929.71
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 22973.69
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 901.41
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 161824.48
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | VN004-00027929 | 0,4 кВ | 0.14 | 2013 | 2014 | 1-4 | 95 | 93 | 0.117 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3154.01
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 | VN004-00027899 | 0,4 кВ | 0.488 | 2013 | 2014 | 1-13 | 100 | 98 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км |  |  |  |  | 0.017 | [19 empty] | 0.017 |  | 6474.57
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 7а | VN004-00028069 | 0,4 кВ | 0.21 | 2001 | 2007 | 1-6 | 60 | 59 | 0.175 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4230.81
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3877.83
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) | VN004-00028072 | 0,4 кВ | 0.28 | 2001 | 2005 | 1-8 | 71 | 69 | 0.175 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4857.85
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л1) | VN004-00028073 | 0,4 кВ | 0.07 | 2001 | 2005 | 1-2 | 90 | 88 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2284.67
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | VN004-00028077 | 0,4 кВ | 0.28 | 2001 | 2005 | 1-9 | 69 | 66 | 0.28 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2298.15
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | VN004-00028160 | 0,4 кВ | 0.11 | 2001 | 2007 | 1-3 | 71 | 69 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2298.15
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 766 ПС Кири-Кили до нежилого здания по ул. Аксакова, 7А, пом. 2 | VN004-09932280 | 0,4 кВ | 0.319 | 2021 | - | 1-11 | 100 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 13 | [15 empty] | 13 |  | 5095.73
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 124 по ул. 1-я Болдинская, д 8 | VN004-09932533 | 0,4 кВ | 0.296 | 2021 | - | 1-25 | 83 | 80 | 0.008 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 1395.57
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 34774.81
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 509 по ул. Маркина, 102 | VN004-09932578 | 0,4 кВ | 0.16 | 1992 | 2007 | 1-13 | 68 | 67 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2997.18
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 509 по ул. Маркина, 104/1 | VN004-09932580 | 0,4 кВ | 0.115 | 2000 | 2008 | 1-5 | 68 | 65 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2209.78
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 742 до магазина в мкр. Солнечный, 3В | VN004-09932581 | 0,4 кВ | 0.283 | 2021 | - | 1-8 | 60 | 59 | 0.04 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 25326.14
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | VN004-00012878 | 0,4 кВ | 0.55 | 1976 | 2025 | 1-34 | 60 | 58 | 0.179 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 44 | [7 empty] | 44 |  | 17427.94
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.6 | [7 empty] | 1.6 |  | 201585.55
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5463.41
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 798 Л4 у.Галлея,Авиационная | VN004-00012884 | 0,4 кВ | 0.83 | 1991 | 2025 | 1-25 | 61 | 59 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 901.41
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 132473.27
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.1 | [11 empty] | 0.1 |  | 19395.84
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 4034.88
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина | VN004-00012894 | 0,4 кВ | 0.28 | 1975 | 2005 | 1-11 | 90 | 88 | 0.135 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4477.18
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 | VN004-00015918 | 0,4 кВ | 0.36 | 2001 | 2014 | 1-14 | 83 | 80 | 0.135 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4857.85
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП801 по ул.Куликова,д.72ж | VN004-00027328 | 0,4 кВ | 0.27 | 2014 | - | 1-7 | 94 | 91 | 0.236 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4026.1
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1440 по ул. С. Перовской 165 | VN004-00027792 | 0,4 кВ | 0.1 | 2013 | - | 1-3 | 100 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  | 2 | [21 empty] | 2 |  | 1234.57
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | VN004-00028017 | 0,4 кВ | 0.153 | 2013 | - | 1-23 | 63 | 60 | 0.004 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 34774.81
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1395.57
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | VN004-00028114 | 0,4 кВ | 1.16 | 2001 | 2010 | 1-33 | 90 | 88 | 0.175 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4857.85
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | VN004-00028119 | 0,4 кВ | 0.28 | 2001 | 2005 | 1-8 | 90 | 87 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2298.15
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.Нововост,101 | VN004-00028121 | 0,4 кВ | 0.14 | 2001 | 2008 | 1-4 | 100 | 98 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1304.28
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская | VN004-00028133 | 0,4 кВ | 0.11 | 2001 | 2005 | 1-3 | 71 | 69 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2298.15
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | VN004-00028628 | 0,4 кВ | 0.23 | 1992 | 2025 | 1-12 | 60 | 59 | 0.01 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1385.28
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.034 | [15 empty] | 0.034 |  | 8292.54
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34737.96
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 60 Л4 до 1-яПеревозн,115,113 | VN004-00032263 | 0,4 кВ | 0.43 | 2016 | - | 1-14 | 61 | 60 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 6696.13
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.051 | [13 empty] | 0.051 |  | 11476.29
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1046.37
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 226839.1
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех. | VN004-00029241 | 0,4 кВ | 1.49 | 2014 | - | 1-42 | 84 | 81 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4857.85
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 по ул.Ужгородская, 9 | VN004-00030546 | 0,4 кВ | 0.25 | 2014 | - | 1-7 | 71 | 69 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4771.51
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л2) | VN004-00030552 | 0,4 кВ | 0.25 | 2014 | - | 1-7 | 71 | 68 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4771.51
Заболдинский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л3) | VN004-00030554 | 0,4 кВ | 0.25 | 2014 | - | 1-7 | 71 | 69 | 0.18 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4582.55
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) | VN004-00028059 | 0,4 кВ | 0.28 | 2001 | 2007 | 1-8 | 71 | 69 | 0.175 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4857.85
Заболдинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1737 ф.2 ПС Кировская по ул. Началовское шоссе, 14 | VN004-09932606 | 0,4 кВ | 0.114 | 2020 | - | 1-5 | 87 | 84 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 910.42
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-728 ф.7 ПС Баррикадная | VN004-09938300 | 0,4 кВ | 3.12 | 2008 | - | 1-78 | 62 | 62 | 0.684 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4895.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 32 | [13 empty] | 32 |  | 6811.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 2.72 | [13 empty] | 2.72 |  | 299728.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 297411.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 43894.54
Икрянинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Баррикадная | VS006-0003485 | 6 кВ | 5.323 | 1976 | 2013 | 1-71 | 72 | 72 | 4.762 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.36 | [11 empty] | 0.36 |  | 44127.77
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 82930.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 126420.72
Икрянинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | VS006-0003486 | 6 кВ | 15.08 | 1976 | 2025 | 1-201 | 95 | 95 | 1.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 12776.02
Икрянинский РЭС | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | VS006-0003487 | 6 кВ | 22.174 | 1982 | 2025 | 1-296 | 83 | 83 | 8.141 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 165988.13
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | VS010-0019757 | 10 кВ | 28.14 | 1987 | 2023 | 1-375 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 15069.06
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | VS010-0019884 | 10 кВ | 5.434 | 1976 | 2024 | 1-72 | 94 | 94 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1463.61
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.28 ПС Икряное | VS010-0019898 | 10 кВ | 3.34 | 1974 | 2024 | 1-45 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 3312.71
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | VS010-0020144 | 10 кВ | 21.7 | 1971 | 2024 | 1-289 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 33 | [13 empty] | 33 |  | 14833.89
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Маячное | VS010-0020338 | 10 кВ | 16.5 | 1980 | 2014 | 1-220 | 95 | 95 | 5.565 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 1.47 | [11 empty] | 1.47 |  | 181472.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 51183.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 126522.37
Икрянинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | VS010-0020424 | 10 кВ | 31.85 | 1998 | 2020 | 1-425 | 82 | 82 | 2.242 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 7 | [11 empty] | 7 |  | 300888.28
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 67531.58
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 1.23 | [11 empty] | 1.23 |  | 155705.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 21 | [11 empty] | 21 |  | 24930.56
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-512/160 ф24 ПС Икряное | VN004-00000005 | 0,4 кВ | 2.95 | 1976 | 2019 | 1-74 | 95 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 3279.28
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-307/160 ф27 ПС Икряное | VN004-00000007 | 0,4 кВ | 2.012 | 1974 | 2020 | 1-50 | 66 | 66 | 0.783 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 17617.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 1785.6
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 54487.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 22 | [15 empty] | 22 |  | 21332.4
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 20409.79
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-25/100 ф.9 ПС Оранжерейная | VN004-00000026 | 0,4 кВ | 1.92 | 1966 | 2021 | 1-48 | 95 | 95 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4435.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.5 | [13 empty] | 0.5 |  | 83355.16
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-473/400 ф.12 ПС Баррикадная | VN004-00000078 | 0,4 кВ | 1.595 | 1976 | 2024 | 1-40 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 23 | [11 empty] | 23 |  | 15614.93
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-484/100 ф12 ПС Баррикадн | VN004-00000102 | 0,4 кВ | 1.341 | 1976 | 2025 | 1-34 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 6020.97
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная | VN004-00000142 | 0,4 кВ | 1.52 | 1973 | 2022 | 1-38 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3831.33
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная | VN004-00000149 | 0,4 кВ | 2.87 | 1973 | 2022 | 1-72 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3301.46
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-255/160 ф16 ПС Баррикадная | VN004-00000153 | 0,4 кВ | 0.08 | 1973 | 2017 | 1-2 | 62 | 62 | 0.052 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 48176.26
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-163/630 ф.15 ПС Житное | VN004-00000168 | 0,4 кВ | 1.32 | 1983 | 2023 | 1-33 | 61 | 61 | 0.099 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 36568.38
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-217/250 ф15 ПС Житное | VN004-00000170 | 0,4 кВ | 2.2 | 1983 | 2023 | 1-55 | 61 | 61 | 0.165 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 36568.38
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-214/160 ф15 ПС Житное | VN004-00000172 | 0,4 кВ | 1.9 | 1983 | 2023 | 1-48 | 61 | 61 | 0.153 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 36568.38
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-215/250 ф17 ПС Житное | VN004-00000178 | 0,4 кВ | 2.48 | 1983 | 2023 | 1-62 | 61 | 61 | 0.094 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 25057.29
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-87/100 ф17 ПС Житное | VN004-00000182 | 0,4 кВ | 0.84 | 1983 | 2023 | 1-21 | 58 | 57 | 0.126 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 36568.38
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-252/63 ф17 ПС Житное | VN004-00000189 | 0,4 кВ | 0.65 | 1988 | 2023 | 1-16 | 59 | 58 | 0.094 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 20269.78
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-317/100 ф14 ПС Трудфронт | VN004-00000203 | 0,4 кВ | 0.5 | 1998 | 2020 | 1-13 | 59 | 58 | 0.18 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 7662.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.64 | [13 empty] | 0.64 |  | 73348.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 87019
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 36439.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1673.8
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-232/100 ф7 ПС Маячное | VN004-00000238 | 0,4 кВ | 3.27 | 1987 | 2023 | 1-82 | 90 | 90 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 16 | [11 empty] | 16 |  | 48065.13
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-126/160 ф7 ПС Маячное | VN004-00000245 | 0,4 кВ | 1.74 | 1987 | 2023 | 1-44 | 95 | 95 | 0.051 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 13560.55
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-132/160 ф7 ПС Маячное | VN004-00000249 | 0,4 кВ | 0.83 | 1967 | 2023 | 1-21 | 95 | 95 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 13560.55
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-557/250 ф.315 ПС Нефтебаза | VN004-00000339 | 0,4 кВ | 4.748 | 2007 | 2014 | 1-119 | 92 | 92 | 0.072 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 30957.65
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | VN004-00000358 | 0,4 кВ | 7.718 | 1980 | 2023 | 1-193 | 59 | 58 | 2.389 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 966.87
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 38263.27
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 27613.52
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная | VN004-00000397 | 0,4 кВ | 2.14 | 1963 | 2021 | 1-54 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 3279.28
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-234 ф.14 ПС Мумра | VN004-00028389 | 0,4 кВ | 2.71 | 1985 | 2017 | 1-68 | 60 | 59 | 1.617 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.6 | [17 empty] | 1.6 |  | 177532.82
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 4289.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 172443.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 23 | [17 empty] | 23 |  | 71280.32
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2927.65
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-670 ф.16 ПС Баррикадная | VN004-00028492 | 0,4 кВ | 3.193 | 2013 | 2023 | 1-80 | 90 | 90 | 2.468 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 24263.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 48128.55
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-673 ф.11 ПС Икряное | VN004-00028508 | 0,4 кВ | 0.234 | 2020 | - | 1-6 | 100 | 95 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 548.02
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-501/250 ф.3 ПС Икряное | VN004-00143424 | 0,4 кВ | 3.97 | 1976 | 2025 | 1-99 | 96 | 96 | 0.175 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5660.83
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 50766.83
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-528/2х160 ф3 ПС Икряное | VN004-00152533 | 0,4 кВ | 1.533 | 1976 | 2020 | 1-38 | 79 | 79 | 0.307 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 145966.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 43922.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 9154.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 960.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.48 | [17 empty] | 0.48 |  | 52703.55
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-160/250 ф11 ПС Икряное | VN004-00152574 | 0,4 кВ | 4.61 | 1999 | 2025 | 1-115 | 88 | 88 | 0.434 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 66451.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3646.14
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-530/250 ф.24 ПС Икряное | VN004-00152715 | 0,4 кВ | 2.931 | 1976 | 2013 | 1-73 | 81 | 81 | 0.92 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3372.52
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 72841.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.8 |  | 88928.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 2594.93
Икрянинский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-509/250 ф.24 ПС Икряное | VN004-00152724 | 0,4 кВ | 4.284 | 1976 | 2024 | 1-107 | 89 | 89 | 1.815 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.8 | [11 empty] | 0.8 |  | 89439.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 30858.28
Камызякский РЭС | ВЛ-6кВ ф.3 ПСЧапаевская | VS006-0003508 | 6 кВ | 16.41 | 1979 | 2024 | 1-219 | 95 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 255 | [7 empty] | 255 |  | 165075.45
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 пс Чаганская | VS010-0000031 | 10 кВ | 8.07 | 1985 | 2024 | 1-108 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 2470.4
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВф.15ПС Н.Комаровка | VS010-0000063 | 10 кВ | 22.58 | 1970 | 2022 | 1-301 | 95 | 95 | 1.226 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 13354.95
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВф.9ПС Маячное | VS010-0000127 | 10 кВ | 1.28 | 1987 | 2014 | 1-17 | 62 | 62 | 0.745 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4397.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 351069.67
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 3532.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 39 | [7 empty] | 39 |  | 48939.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 3.15 | [7 empty] | 3.15 |  | 395866.33
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | VS010-0000147 | 10 кВ | 30.7 | 1974 | 2025 | 1-409 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 71 | [11 empty] | 71 |  | 45677.8
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.504 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 8094.95
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | VS010-0000665 | 10 кВ | 26.26 | 1989 | 2025 | 1-350 | 92 | 92 | 0.234 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 8320.88
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | VS010-0020461 | 10 кВ | 22.89 | 1973 | 2025 | 1-305 | 95 | 95 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 9029.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 16768.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 2569.03
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | VS010-0020546 | 10 кВ | 31.19 | 1978 | 2025 | 1-416 | 92 | 92 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 31 | [13 empty] | 31 |  | 21962.51
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 2.976 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 47804.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 60088.45
Камызякский РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 пс Тузуклей | VS010-0020876 | 10 кВ | 15.08 | 1974 | 2025 | 1-201 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3029.96
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 464/25 ф.18 пс Новинская | VN004-00000072 | 0,4 кВ | 1.44 | 1983 | 2021 | 1-36 | 94 | 94 | 0.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 12064.64
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 407/250 ф.10 пс Чаганская | VN004-00000143 | 0,4 кВ | 1.4 | 1997 | 2020 | 1-35 | 97 | 97 | 0.198 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 7574.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.56 | [19 empty] | 0.56 |  | 66600.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 230312.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1919.48
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 161/160 ф.16 пс Чаганская | VN004-00000440 | 0,4 кВ | 2.96 | 2005 | 2022 | 1-74 | 100 | 95 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 12648.64
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 450/100 ф.16 пс Чаганская | VN004-00000462 | 0,4 кВ | 1.37 | 1987 | 2017 | 1-34 | 95 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.28 | [19 empty] | 0.28 |  | 53316.18
Камызякский РЭС | ВЛ-0.4кВ КТП 484/100 ф.7 пс Тузуклей | VN004-00001185 | 0,4 кВ | 4 | 1986 | 2022 | 1-100 | 95 | 95 | 0.063 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 13151.79
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-443ф.6 ПС Травино | VN004-00012726 | 0,4 кВ | 1.5 | 1986 | 2024 | 1-38 | 95 | 95 | 0.014 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 13139.49
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-273ф.16 ПС Травино | VN004-00013182 | 0,4 кВ | 2.24 | 1972 | 2020 | 1-56 | 95 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4 |  | 76217.11
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-274ф.16 ПС Травино | VN004-00013188 | 0,4 кВ | 1.76 | 1972 | 2020 | 1-44 | 93 | 93 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.28 | [17 empty] | 0.28 |  | 55422.42
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-101ф.9ПС Маячное | VN004-00013686 | 0,4 кВ | 1.95 | 1968 | 2017 | 1-49 | 64 | 64 | 1.767 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.7 | [17 empty] | 0.7 |  | 76959.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 4162.11
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1800.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 188555.27
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-365ф.7ПС Калиновка | VN004-00014154 | 0,4 кВ | 1.51 | 1982 | 2018 | 1-38 | 83 | 83 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.28 | [17 empty] | 0.28 |  | 53232.17
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-482ф.7ПС Калиновка | VN004-00014312 | 0,4 кВ | 0.15 | 1987 | 2017 | 1-4 | 85 | 85 | 0.057 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 188469.74
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5332.48
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-32 ф.5 ПСТабола | VN004-00146025 | 0,4 кВ | 2.6 | 1963 | 2017 | 1-65 | 83 | 83 | 0.361 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1581.91
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 34489.07
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.56 | [15 empty] | 0.56 |  | 61553.29
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 4396.37
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | VN004-00146031 | 0,4 кВ | 2.8 | 1975 | 2017 | 1-70 | 92 | 92 | 0.703 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 72924.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 26858.49
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-528/400 ф.5 ПСТабола | VN004-00146408 | 0,4 кВ | 1 | 1988 | 2018 | 1-25 | 89 | 89 | 0.744 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 25340.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 14590.47
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-38 ф.17 ПС Табола | VN004-00146440 | 0,4 кВ | 3.56 | 1970 | 2020 | 1-89 | 88 | 88 | 0.638 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2585.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 |  | 200381.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1484.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4399.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.56 |  | 61576.74
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-157/100 ф.17 ПСТабола | VN004-00146464 | 0,4 кВ | 1.72 | 1998 | 2020 | 1-43 | 80 | 80 | 0.353 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 44469.25
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-158/100 ф.17 ПС Табола | VN004-00146481 | 0,4 кВ | 2 | 1998 | 2020 | 1-50 | 84 | 84 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.28 | [11 empty] | 0.28 |  | 53232.17
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВЗТП-41ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | VN004-00146522 | 0,4 кВ | 4 | 1998 | 2020 | 1-100 | 95 | 95 | 0.366 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.28 | [7 empty] | 0.28 |  | 53316.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5964.96
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1731.61
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВЗТП-43ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | VN004-00146557 | 0,4 кВ | 3.9 | 1998 | 2020 | 1-98 | 85 | 85 | 0.89 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 206735.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 71904.67
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3926.28
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.64 | [11 empty] | 0.64 |  | 75632.94
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 |  | 6767.38
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВКТП-66ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | VN004-00146567 | 0,4 кВ | 0.6 | 1998 | 2024 | 1-15 | 90 | 90 | 0.095 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6102.6
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2258.16
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВЗТП-150ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | VN004-00146589 | 0,4 кВ | 1.6 | 1998 | 2020 | 1-40 | 94 | 94 | 0.169 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2349.59
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5617.81
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВКТП-535ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | VN004-00146601 | 0,4 кВ | 1.32 | 1998 | 2020 | 1-33 | 81 | 81 | 0.214 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2004.82
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 65228.63
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 167218
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 4333.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 61935.79
Камызякский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-344/160 ф.8 ПС Чапаевская | VN004-00146971 | 0,4 кВ | 1 | 1982 | 2018 | 1-25 | 93 | 93 | 0.249 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2379.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5764.93
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | VS010-0000077 | 10 кВ | 37.73 | 1988 | 2025 | 1-503 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 373 | [17 empty] | 373 |  | 84149.17
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | VS010-0000113 | 10 кВ | 107.9 | 1984 | 2025 | 1-1439 | 94 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 40 |  | 28916.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.472 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 0.66 | [17 empty] | 0.66 |  | 75831.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 7911.66
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 59578.88
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 12713.52
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | VS010-0000143 | 10 кВ | 38.08 | 1971 | 2025 | 1-508 | 85 | 85 | 0.282 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 101973.27
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 9495.78
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 0.9 | [15 empty] | 0.9 |  | 101648.09
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 41 | [7 empty] | 41 |  | 27506.55
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | VS010-0000179 | 10 кВ | 9.57 | 1985 | 2025 | 1-128 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 9977.72
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | VS010-0000180 | 10 кВ | 24.66 | 1969 | 2025 | 1-329 | 89 | 89 | 0.282 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0.66 | [13 empty] | 0.66 |  | 76084.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 9801.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 48503.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 27155.61
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | VS010-0000186 | 10 кВ | 29.25 | 1984 | 2025 | 1-390 | 91 | 91 | 0.342 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 68657.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 6584.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 1.55 | [7 empty] | 1.55 |  | 177089.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 70 | [19 empty] | 70 |  | 51897.17
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | VS010-0000188 | 10 кВ | 35.18 | 1972 | 2025 | 1-469 | 96 | 96 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 899.58
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | VS010-0000216 | 10 кВ | 17.28 | 1972 | 2025 | 1-230 | 89 | 89 | 0.252 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 48405.45
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 27155.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.9 | [11 empty] | 0.9 |  | 102832.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 9801.54
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | VS010-0000219 | 10 кВ | 50.67 | 1971 | 2025 | 1-676 | 83 | 83 | 0.52 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 15 | [9 empty] | 15 |  | 15663.52
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.9 | [9 empty] | 0.9 |  | 101081.9
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 167837.8
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 51 | [9 empty] | 51 |  | 11047.54
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | VS010-0000221 | 10 кВ | 13.54 | 1975 | 2025 | 1-181 | 94 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 43 | [15 empty] | 43 |  | 27388.13
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | VS010-0000225 | 10 кВ | 12.7 | 1985 | 2025 | 1-169 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 19 | [9 empty] | 19 |  | 12993.47
Красноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | VS010-0000233 | 10 кВ | 11.9 | 1965 | 2025 | 1-159 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 19 | [7 empty] | 19 |  | 12533.15
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-526 ф.9 ПС Красный Яр | VN004-00000512 | 0,4 кВ | 1.2 | 1975 | 2017 | 1-30 | 90 | 90 | 0.44 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.848 | [13 empty] | 1.848 |  | 214302.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 60 |  | 25879.95
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-234 ф.18 ПС Красный Яр | VN004-00000541 | 0,4 кВ | 2.6 | 1969 | 2020 | 1-65 | 60 | 59 | 1.078 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.5 | [17 empty] | 0.5 |  | 212275.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 22 | [17 empty] | 22 |  | 495818.79
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 12754.92
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-456 ф.3 ПС Дружба | VN004-00000553 | 0,4 кВ | 2.57 | 1972 | 2024 | 1-64 | 60 | 59 | 0.615 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 11695.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 250406.26
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.44 | [17 empty] | 1.44 |  | 167588.97
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 44 | [17 empty] | 44 |  | 22531.4
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-390 ф.13 ПС Дружба | VN004-00000569 | 0,4 кВ | 1.8 | 1970 | 2018 | 1-45 | 61 | 60 | 0.598 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 174642.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 408364.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 15370.03
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-66/160 ф.5 ПС Бузанская | VN004-00000583 | 0,4 кВ | 1 | 1972 | 2020 | 1-25 | 93 | 93 | 0.098 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 8789.99
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-476 ф.14 ПС Сеитовка | VN004-00000595 | 0,4 кВ | 0.76 | 1972 | 2024 | 1-19 | 61 | 60 | 0.413 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 158966.27
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2874.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25 |  | 106883.93
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-477 ф.14 ПС Сеитовка | VN004-00000597 | 0,4 кВ | 0.8 | 1972 | 2020 | 1-20 | 61 | 60 | 0.194 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25 |  | 103342.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 114372.56
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.14 ПС Сеитовка | VN004-00000601 | 0,4 кВ | 3.6 | 1972 | 2023 | 1-90 | 80 | 80 | 0.254 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 159247.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 34531.29
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 93304.75
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 5064.28
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-470 ф.14 ПС Сеитовка | VN004-00000603 | 0,4 кВ | 2.01 | 1972 | 2020 | 1-50 | 62 | 62 | 0.206 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 12765.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 34633.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 115010.32
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-481 ф.16 ПС Сеитовка | VN004-00000607 | 0,4 кВ | 1.4 | 1973 | 2024 | 1-35 | 62 | 61 | 0.38 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 224166.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 70881.8
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 40 | [13 empty] | 40 |  | 17029.92
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.6 | [13 empty] | 1.6 |  | 184482.01
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-480 ф.16 ПС Сеитовка | VN004-00000609 | 0,4 кВ | 2.9 | 1972 | 2021 | 1-73 | 93 | 93 | 0.209 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.8 |  | 92947.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4932.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 22785.98
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-490 ф.16 ПС Сеитовка | VN004-00000611 | 0,4 кВ | 2.7 | 1973 | 2020 | 1-68 | 72 | 72 | 0.326 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 115010.32
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 34633.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 28 | [11 empty] | 28 |  | 12765.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.44 | [11 empty] | 1.44 |  | 167588.97
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-492 ф.16 ПС Сеитовка | VN004-00000613 | 0,4 кВ | 0.88 | 1972 | 2020 | 1-22 | 95 | 95 | 0.136 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2066.71
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-160 ф.18 РП Школа | VN004-00000632 | 0,4 кВ | 0.82 | 1976 | 2018 | 1-21 | 85 | 85 | 0.264 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 21697.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4479.24
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-288 ф.1 РП Сельхозтехника | VN004-00000652 | 0,4 кВ | 1.3 | 1990 | 2020 | 1-33 | 62 | 62 | 0.654 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.3 |  | 135027.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 17 | [11 empty] | 17 |  | 385794.57
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 12873.33
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-323 ф.9 ПС Урусовка | VN004-00000684 | 0,4 кВ | 3 | 1970 | 2023 | 1-75 | 72 | 72 | 0.47 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 34339.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 7 | [7 empty] | 7 |  | 159739.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 3.2 | [7 empty] | 3.2 |  | 367561.52
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 30 | [7 empty] | 30 |  | 12991.94
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка | VN004-00000688 | 0,4 кВ | 4.5 | 1970 | 2019 | 1-112 | 61 | 61 | 0.861 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 60 | [7 empty] | 60 |  | 26289.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1.6 | [7 empty] | 1.6 |  | 185577.97
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 345315.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 81047.64
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-337 ф.19 ПС Урусовка | VN004-00001134 | 0,4 кВ | 0.63 | 1970 | 2024 | 1-15 | 85 | 85 | 0.203 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3406.01
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Урусовка | VN004-00001136 | 0,4 кВ | 1.96 | 1970 | 2020 | 1-45 | 88 | 88 | 0.297 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5106.21
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-491 ф.7 ПС Красный Яр | VN004-09940413 | 0,4 кВ | 0.875 | 2022 | - | 1-22 | 90 | 90 | 0.251 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 11 | [11 empty] | 11 |  | 26622.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 4652.28
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-114 ф.9 ПС Красный Яр | VN004-09930131 | 0,4 кВ | 1.1 | 1990 | 2020 | 1-28 | 62 | 61 | 0.387 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 24753.58
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 56822.62
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.76 | [15 empty] | 1.76 |  | 204308.65
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 60 | [15 empty] | 60 |  | 26054.69
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-283 ф.21 ПС Урусовка | VN004-09930155 | 0,4 кВ | 0.07 | 1990 | 2020 | 1-2 | 86 | 86 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1311.31
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-378 ф.9 ПС Урусовка | VN004-09930470 | 0,4 кВ | 0.06 | 1990 | 2018 | 1-2 | 86 | 86 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1062.57
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-277 ф.11 ПС Ахтубинская | VN004-00001158 | 0,4 кВ | 1.37 | 1975 | 2024 | 1-34 | 95 | 95 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1801.03
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-290 ф.11 ПС Ахтубинская | VN004-00001160 | 0,4 кВ | 2.41 | 1975 | 2020 | 1-60 | 62 | 61 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1801.03
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001162 | 0,4 кВ | 2.46 | 1975 | 2020 | 1-62 | 90 | 90 | 0.144 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2967.83
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001164 | 0,4 кВ | 2.48 | 1975 | 2020 | 1-62 | 88 | 88 | 0.2 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3826.69
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001166 | 0,4 кВ | 4.28 | 1974 | 2020 | 1-107 | 95 | 95 | 0.103 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1821.04
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001168 | 0,4 кВ | 0.64 | 1974 | 2020 | 1-16 | 81 | 81 | 0.156 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2322.05
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-336 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001170 | 0,4 кВ | 2.19 | 1973 | 2020 | 1-54 | 95 | 95 | 0.11 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1994.52
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-256 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00001172 | 0,4 кВ | 1 | 1977 | 2019 | 1-25 | 90 | 90 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6059.44
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.18 ПС Ахтубинская | VN004-00010788 | 0,4 кВ | 0.5 | 1990 | 2020 | 1-13 | 63 | 62 | 0.374 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 51003.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 11 | [7 empty] | 11 |  | 241662.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.8 |  | 91146.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 44 | [7 empty] | 44 |  | 17573.78
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-242 ф.12 ПС Ахтубинская | VN004-00018467 | 0,4 кВ | 2.2 | 1979 | 2020 | 1-55 | 61 | 61 | 0.162 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2967.83
Красноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-375 ф.9 ПС Урусовка, 390 м б/х 2019 июнь | VN004-00018529 | 0,4 кВ | 0.39 | 1974 | 2018 | 1-10 | 85 | 85 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2547.17
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | VS010-0000023 | 10 кВ | 11.13 | 1990 | 2024 | 1-124 | 98 | 98 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 287.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 |  | 9395.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 61 | [7 empty] | 61 |  | 12583.31
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Яндыки | VS010-0000038 | 10 кВ | 5.1 | 1978 | 2015 | 1-57 | 63 | 62 | 2.446 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 9313.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 0.48 | [11 empty] | 0.48 |  | 60530.73
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 24308.2
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 83522.44
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | VS010-0000046 | 10 кВ | 39.3 | 1978 | 2023 | 1-437 | 95 | 95 | 0.84 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 6.3 | [15 empty] | 6.3 |  | 642684.98
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная | VS010-0000055 | 10 кВ | 12.05 | 1985 | 2020 | 1-134 | 86 | 86 | 2.298 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 0.16 | [17 empty] | 0.16 |  | 20800.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 9 | [17 empty] | 9 |  | 9387.01
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 84826.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 5557.77
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 29485.33
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | VS010-0000072 | 10 кВ | 33.5 | 1980 | 2025 | 1-372 | 84 | 84 | 0.546 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 4.48 | [11 empty] | 4.48 |  | 452031.64
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово | VS010-0000074 | 10 кВ | 8.6 | 1974 | 2021 | 1-96 | 64 | 64 | 4.008 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 51972.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 6811.19
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 28146.77
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 58885.69
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Оля | VS010-0000086 | 10 кВ | 6.7 | 1984 | 2015 | 1-74 | 90 | 90 | 2.108 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 64068.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 28183.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 6022.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [8 empty] | 0.48 | [15 empty] | 0.48 |  | 60109.42
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | VS010-0000103 | 10 кВ | 50.4 | 1967 | 2025 | 1-117 | 80 | 80 | 1.024 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 6.72 | [13 empty] | 6.72 |  | 691891.23
[7 empty] | 118-417 |  | #N/A | 0.251 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5164.72
[9 empty] | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1557.64
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | VS010-0000118 | 10 кВ | 46.9 | 1989 | 2020 | 1-521 | 91 | 91 | 4.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 69524.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 28554.79
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [16 empty] | 0.48 | [7 empty] | 0.48 |  | 60078.89
Лиманский РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово | VS010-0000128 | 10 кВ | 15 | 1974 | 2020 | 1-167 | 79 | 79 | 5.94 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 0.56 | [13 empty] | 0.56 |  | 69713.35
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 7500.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 28666.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 46868
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 507 ф.27 ПС Лиман | VN004-00000332 | 0,4 кВ | 4.1 | 2002 | 2023 | 1-91 | 100 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3347.95
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф.9 ПС Оля | VN004-00000519 | 0,4 кВ | 4.56 | 1967 | 2022 | 1-114 | 63 | 62 | 0.691 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 164 | [17 empty] | 164 |  | 53614.61
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 217114.04
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 504 ф.27 ПС Лиман | VN004-00000560 | 0,4 кВ | 4.76 | 2001 | 2025 | 1-119 | 100 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 30 | [19 empty] | 30 |  | 22262.1
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 505 ф.27 ПС Лиман | VN004-00000568 | 0,4 кВ | 3.16 | 1974 | 2023 | 1-79 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 35 | [19 empty] | 35 |  | 24498.57
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-152 ф.9 ПС Оля | VN004-00000580 | 0,4 кВ | 5.36 | 1977 | 2022 | 1-134 | 56 | 56 | 0.928 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 164 | [13 empty] | 164 |  | 54863.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 219579.53
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 177 ф.14 ПС Яндыки | VN004-00000584 | 0,4 кВ | 2.2 | 1965 | 2024 | 1-55 | 88 | 88 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 43 | [9 empty] | 43 |  | 21627.22
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-158 ф.9 ПС Оля | VN004-00000608 | 0,4 кВ | 5.52 | 2000 | 2022 | 1-138 | 62 | 62 | 0.728 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 164 | [9 empty] | 164 |  | 56822.09
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 217027.01
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 178 ф.14 ПС Яндыки | VN004-00000629 | 0,4 кВ | 1.52 | 1967 | 2024 | 1-38 | 92 | 92 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 12140.65
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 2020.98
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 186 ф.18 ПС Яндыки | VN004-00000683 | 0,4 кВ | 1.96 | 1993 | 2021 | 1-49 | 60 | 60 | 0.63 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.56 | [9 empty] | 0.56 |  | 46768.23
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  | 3308.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 110249.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 13933.57
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 188 ф.18 ПС Яндыки | VN004-00000689 | 0,4 кВ | 3.76 | 1993 | 2021 | 1-94 | 56 | 56 | 0.548 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 15391.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 45153.11
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.32 |  | 27400.82
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 191 ф.18 ПС Яндыки | VN004-00000709 | 0,4 кВ | 3.96 | 1993 | 2021 | 1-99 | 67 | 67 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 65 | [9 empty] | 65 |  | 46721.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 0.533 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.32 | [17 empty] | 0.32 |  | 28165.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2292.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 44579.01
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 6437.33
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7024.99
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 97 ф.18 ПС Яндыки | VN004-00000721 | 0,4 кВ | 1.88 | 1970 | 2021 | 1-47 | 56 | 56 | 0.644 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 18077.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 22649.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.32 | [7 empty] | 0.32 |  | 27328.34
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 421 ф.18 ПС Яндыки | VN004-00000733 | 0,4 кВ | 8 | 1994 | 2021 | 1-200 | 78 | 78 | 1.26 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 166 | [7 empty] | 166 |  | 59964.71
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  | 217203.85
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 173 ф.19 ПС Яндыки | VN004-00000763 | 0,4 кВ | 0.2 | 1968 | 2021 | 1-5 | 87 | 87 | 0.066 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2272.59
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2033.46
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.20 ПС Оля | VN004-00000767 | 0,4 кВ | 0.8 | 2002 | 2021 | 1-20 | 83 | 83 | 0.554 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.24 | [15 empty] | 0.24 |  | 20910.17
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 7595.35
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 22718.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 6291.08
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 174 ф.19 ПС Яндыки | VN004-00000777 | 0,4 кВ | 0.2 | 1968 | 2021 | 1-5 | 81 | 81 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2102.57
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.08 | [9 empty] | 0.08 |  | 7810.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2048.19
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 166 ф.5 ПС Михайловка | VN004-00000886 | 0,4 кВ | 1.28 | 1969 | 2025 | 1-32 | 64 | 63 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 12140.65
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 226 ф.2 ПС Михайловка | VN004-00000892 | 0,4 кВ | 1.874 | 1988 | 2021 | 1-47 | 54 | 54 | 0.305 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  | 4752.02
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8853.74
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 22228.99
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 34 ф.4 ПС Оранжерейная | VN004-00000918 | 0,4 кВ | 4.76 | 1968 | 2021 | 1-119 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20 |  | 12703.43
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.15 ПС Камышово | VN004-00000940 | 0,4 кВ | 7.64 | 1968 | 2020 | 1-191 | 69 | 69 | 1.899 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 987.48
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 9583.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 44380.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 7283.47
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.15 ПС Камышово | VN004-00000958 | 0,4 кВ | 2.56 | 1975 | 2020 | 1-64 | 64 | 63 | 0.47 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 7038.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 |  | 3323.61
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-279 ф.15 ПС Камышово | VN004-00000962 | 0,4 кВ | 1.2 | 1979 | 2020 | 1-30 | 77 | 77 | 0.232 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 8272.95
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15967.54
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5661.74
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.19 ПС Камышово | VN004-00000977 | 0,4 кВ | 4.16 | 1994 | 2020 | 1-104 | 74 | 74 | 0.376 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 8589.24
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 44788.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.4 | [17 empty] | 0.4 |  | 33604.31
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 233 ф.4 ПС Оранжерейная | VN004-00000981 | 0,4 кВ | 1.1 | 1989 | 2021 | 1-28 | 64 | 63 | 0.381 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 13719.22
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12 |  | 4917.77
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 44392.07
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2858.36
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.21 ПС Камышово | VN004-00001001 | 0,4 кВ | 3.08 | 1969 | 2025 | 1-77 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 27 | [7 empty] | 27 |  | 17639.8
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная | VN004-00001005 | 0,4 кВ | 5 | 1968 | 2025 | 1-125 | 65 | 65 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 15 | [7 empty] | 15 |  | 9814.63
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 33 ф.4 ПС Оранжерейная | VN004-00001030 | 0,4 кВ | 1 | 1968 | 2020 | 1-25 | 56 | 56 | 0.449 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.12 | [19 empty] | 0.12 |  | 11874.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 29459.2
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 193 ф.11 ПС Караванное | VN004-00001046 | 0,4 кВ | 1.76 | 1969 | 2022 | 1-44 | 88 | 88 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 3105.11
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-169 ф.19 ПС Бударино | VN004-00001050 | 0,4 кВ | 0.24 | 2003 | 2021 | 1-6 | 65 | 64 | 0.12 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2281.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3963.41
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ф.11 ПС Караванное | VN004-00001064 | 0,4 кВ | 2.64 | 1969 | 2022 | 1-66 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3105.11
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф.11 ПС Караванное | VN004-00001068 | 0,4 кВ | 4 | 1989 | 2024 | 1-100 | 79 | 79 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3105.11
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 196 ф.11 ПС Караванное | VN004-00001088 | 0,4 кВ | 1.56 | 1969 | 2022 | 1-39 | 56 | 56 | 0.025 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 12140.65
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 153 ф.15 ПС Бударино | VN004-00001169 | 0,4 кВ | 5.24 | 1968 | 2025 | 1-131 | 89 | 89 | 0.026 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 12140.65
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 261 ф.10 ПС Зензели | VN004-00017587 | 0,4 кВ | 3.8 | 1971 | 2021 | 1-95 | 92 | 92 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3105.11
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 362 ф.10 ПС Зензели | VN004-00017588 | 0,4 кВ | 0.4 | 1993 | 2021 | 1-10 | 93 | 93 | 0.076 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 2585.72
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3245.83
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 369 ф.10 ПС Зензели | VN004-00017589 | 0,4 кВ | 3.84 | 1993 | 2021 | 1-96 | 78 | 78 | 0.219 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5406.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 22559.25
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 1720.88
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 391 ф.10 ПС Зензели | VN004-00017592 | 0,4 кВ | 0.6 | 1993 | 2021 | 1-15 | 88 | 88 | 0.246 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.16 | [9 empty] | 0.16 |  | 14498.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 22556.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7517.29
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 267ф.10 ПС Зензели | VN004-00017595 | 0,4 кВ | 2.25 | 1993 | 2021 | 1-56 | 85 | 85 | 0.625 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 23931.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 21907.43
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 2827.09
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 472ф.10 ПС Зензели | VN004-00017597 | 0,4 кВ | 1.96 | 1993 | 2021 | 1-49 | 91 | 91 | 0.192 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 4698.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.16 | [11 empty] | 0.16 |  | 15743.07
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5112.19
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 79 ф.10 ПС Зензели | VN004-00017599 | 0,4 кВ | 0.76 | 1993 | 2021 | 1-16 | 88 | 88 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3230.19
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП-547 ф.9 ПС Лиман | VN004-00031902 | 0,4 кВ | 3.44 | 1968 | 2021 | 1-86 | 84 | 84 | 0.682 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.24 | [9 empty] | 0.24 |  | 21554.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 22675.11
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 22627.36
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП - 268 ф.14 ПС Яндыки (б/х 2019 II кв) | VN004-00031948 | 0,4 кВ | 1.08 | 1970 | 2021 | 1-27 | 65 | 64 | 0.684 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 15236.12
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0.12 |  | 10674.21
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 5239.73
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-2/315 ф.10 ПС Джалыково(с.Воскресеновка) | VN004-09927340 | 0,4 кВ | 4.64 | 1975 | 2016 | 1-116 | 54 | 54 | 0.691 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  | 4890.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.4 |  | 34060.88
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 88638.28
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 14593.35
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 368 ф.10 Зензели | VN004-00040246 | 0,4 кВ | 2.12 | 1971 | 2016 | 1-53 | 71 | 71 | 0.646 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 13754.27
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 44525.75
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 13904.71
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 3/100 (с. Воскресеновка) | VN004-09927184 | 0,4 кВ | 0.52 | 1970 | 2016 | 1-13 | 65 | 64 | 0.462 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.24 | [11 empty] | 0.24 |  | 20668.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 5326.58
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 66200.14
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4166.35
Лиманский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-435/100 ф.16 ПС Оля | VN004-00001140 | 0,4 кВ | 2.3 | 1971 | 2018 | 1-58 | 69 | 69 | 0.358 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 12273.98
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.24 | [15 empty] | 0.24 |  | 21908.93
Наримановский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП 5-1/630 ф.12 ПС Заводская | VN004-09935209 | 0,4 кВ | 0.105 | 2013 | 2023 | 1-4 | 84 | 83 | 0.066 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 3536.34
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1233.11
Правобережный РЭС | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Заводская | VS010-0002731 | 10 кВ | 3.882 | 1985 | 2025 | 1-66 | 94 | 89.31 | 0.09 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 154169.43
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15 |  | 15005.5
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-1028 ф.29 ПС Промстройматериалы | VN004-00013717 | 0,4 кВ | 0.51 | 1971 | 2020 | 1-10 | 78 | 78 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2928.3
Правобережный РЭС | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Вододелитель | VS006-0001747 | 6 кВ | 8.295 | 1985 | 2025 | 1-3 | 89 | 87.5474 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 95252.11
Правобережный РЭС | ВЛ-10кВ ф.33 ПС Заводская | VS010-0002791 | 10 кВ | 7.368 | 1985 | 2023 | 1-4 | 95 | 87.79 | 0.034 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 31307.59
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 3647.5
Правобережный РЭС | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | VS006-0003332 | 6 кВ | 18.204 | 1983 | 2025 | 1-202 | 95 | 95 | 3.676 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 52080.89
Правобережный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | VS006-0003484 | 6 кВ | 18.629 | 1977 | 2025 | 1-207 | 94 | 94 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 35 | [13 empty] | 35 |  | 23164.01
Правобережный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | VS006-0003571 | 6 кВ | 20.062 | 1981 | 2025 | 1-223 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 22 | [13 empty] | 22 |  | 14335.79
Правобережный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель | VS006-0003576 | 6 кВ | 47.37 | 1956 | 2025 | 1-526 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 45 | [13 empty] | 45 |  | 28703.28
Правобережный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Николаевка | VS010-0019982 | 10 кВ | 13.65 | 1978 | 2020 | 1-173 | 95 | 95 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1803.35
Правобережный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | VS010-0020075 | 10 кВ | 53.245 | 1969 | 2025 | 1-592 | 85 | 85 | 1.16 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 652796.88
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 60 | [13 empty] | 60 |  | 59381.06
Правобережный РЭС | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | VS010-0020330 | 10 кВ | 20.76 | 1989 | 2025 | 1-231 | 96 | 96 | 6.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 99732.57
Правобережный РЭС | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | VS010-0020372 | 10 кВ | 95.2 | 1984 | 2025 | 1-1058 | 66 | 65 | 0.962 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 17 | [13 empty] | 17 |  | 556376.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 21902.67
Правобережный РЭС | ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская | VS010-0020752 | 10 кВ | 23.94 | 1982 | 2024 | 1-266 | 96 | 96 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1136.63
Правобережный РЭС | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | VS010-0020766 | 10 кВ | 22.27 | 1989 | 2024 | 1-247 | 97 | 97 | 0.077 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1158.9
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1775.67
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-3/250 ф.29 ПС Промстройматериалы | VN004-00142269 | 0,4 кВ | 4.5 | 1972 | 2020 | 1-90 | 85 | 85 | 0.295 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км |  |  |  |  | 0.4 | [19 empty] | 0.4 |  | 291400.98
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 110881.34
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-14/25 ф.18 ПС Николаевка | VN004-00142462 | 0,4 кВ | 0.72 | 1966 | 2017 | 1-14 | 85 | 85 | 0.086 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1949.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 10526.55
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-433/100 ф.20 ПС Николаевка | VN004-00142469 | 0,4 кВ | 3.91 | 1975 | 2025 | 1-78 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 17 | [9 empty] | 17 |  | 11224.85
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-453 ф.11 ПС Прикаспийская | VN004-00142606 | 0,4 кВ | 1.94 | 1980 | 2020 | 1-39 | 85 | 85 | 0.046 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 9990.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1849.89
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-335 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142637 | 0,4 кВ | 0.77 | 1983 | 2020 | 1-15 | 90 | 90 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1840.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 9877.84
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-342 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142653 | 0,4 кВ | 0.68 | 1964 | 2020 | 1-14 | 90 | 90 | 0.058 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 9990.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1849.89
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-344 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142655 | 0,4 кВ | 0.63 | 1982 | 2020 | 1-13 | 85 | 85 | 0.204 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1859.01
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 10096.02
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-346 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142658 | 0,4 кВ | 0.78 | 1982 | 2020 | 1-16 | 90 | 90 | 0.126 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 9990.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1859.01
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-338 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142661 | 0,4 кВ | 0.72 | 1983 | 2020 | 1-14 | 66 | 65 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2877.44
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-337 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142664 | 0,4 кВ | 0.68 | 1962 | 2020 | 1-14 | 66 | 65 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2877.44
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-456 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142672 | 0,4 кВ | 0.43 | 1969 | 2020 | 1-9 | 81 | 81 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2889.8
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-458 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142679 | 0,4 кВ | 0.43 | 1969 | 2020 | 1-9 | 67 | 66 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2953.48
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-459 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142681 | 0,4 кВ | 0.43 | 1969 | 2020 | 1-9 | 61 | 61 | 0.07 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2954.22
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-460 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142684 | 0,4 кВ | 0.43 | 1979 | 2020 | 1-9 | 67 | 66 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2939.17
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-461/25 ф.13 ПС Прикаспийская | VN004-00142715 | 0,4 кВ | 0.43 | 1979 | 2020 | 1-9 | 67 | 66 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2977.8
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель | VN004-00142878 | 0,4 кВ | 1.19 | 1965 | 2025 | 1-24 | 90 | 90 | 0.566 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 106494.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.04 | [15 empty] | 1.04 |  | 512828.54
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель | VN004-00142899 | 0,4 кВ | 2.68 | 1976 | 2024 | 1-54 | 68 | 67 | 0.69 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.6 | [17 empty] | 1.6 |  | 875015.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 106896.97
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-383 ф.15 ПС Стройиндустрия | VN004-00142914 | 0,4 кВ | 1.6 | 1980 | 2020 | 1-32 | 87 | 87 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2997.95
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-49 ф.15 ПС Стройиндустрия | VN004-00142916 | 0,4 кВ | 3.65 | 1968 | 2021 | 1-73 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 13 | [9 empty] | 13 |  | 9368.14
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-54 ф.20 Стройиндустрия | VN004-00142927 | 0,4 кВ | 0.33 | 1983 | 2016 | 1-7 | 68 | 67 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3000.21
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-59 ф.20 Стройиндустрия | VN004-00142930 | 0,4 кВ | 0.27 | 1983 | 2016 | 1-5 | 68 | 67 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2957.03
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-56 ф.20 Стройиндустрия | VN004-00142933 | 0,4 кВ | 0.27 | 1983 | 2016 | 1-5 | 78 | 78 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2921.38
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-57 ф.20 Стройиндустрия | VN004-00142937 | 0,4 кВ | 0.37 | 1983 | 2016 | 1-7 | 78 | 78 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 2933.76
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-58 ф.20 Стройиндустрия | VN004-00142939 | 0,4 кВ | 0.32 | 1983 | 2016 | 1-6 | 69 | 68 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2928.9
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-552 ф.9 ПС Промстройматериалы | VN004-00146969 | 0,4 кВ | 0.24 | 1995 | 2016 | 1-5 | 62 | 62 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2893.66
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская | VN004-00147037 | 0,4 кВ | 3.04 | 1971 | 2019 | 1-61 | 89 | 89 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 2893.66
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-491 ф.11 ПС Прикаспийская | VN004-00147851 | 0,4 кВ | 1.68 | 1999 | 2024 | 1-34 | 89 | 89 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2874.05
Правобережный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия | VN004-00149027 | 0,4 кВ | 0.32 | 1968 | 2020 | 1-6 | 69 | 68 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 2921.08
Приволжский РЭС | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | VS006-0003449 | 6 кВ | 20.998 | 1990 | 2025 | 1-233 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 20 | [13 empty] | 20 |  | 15287.79
Приволжский РЭС | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | VS006-0003455 | 6 кВ | 20.81 | 1988 | 2021 | 1-231 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 8671.91
Приволжский РЭС | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | VS006-0003469 | 6 кВ | 16.972 | 1966 | 2025 | 1-189 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 8431.72
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | VS010-0001536 | 10 кВ | 10.264 | 1979 | 2025 | 1-114 | 92 | 92 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 8974.83
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | VS010-0020123 | 10 кВ | 8.782 | 1974 | 2024 | 1-98 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15 |  | 7407.03
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | VS010-0020126 | 10 кВ | 8.035 | 1980 | 2024 | 1-89 | 92 | 92 | 0.075 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3905.94
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | VS010-0020135 | 10 кВ | 8.138 | 1976 | 2024 | 1-90 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 8023.51
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | VS010-0020138 | 10 кВ | 22.585 | 1977 | 2024 | 1-251 | 95 | 95 | 0.204 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 4150.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9355.79
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская | VS010-0020149 | 10 кВ | 10.84 | 1974 | 2016 | 1-120 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 18162.97
Приволжский РЭС | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Растопуловка | VS010-0020168 | 10 кВ | 2.62 | 1975 | 2017 | 1-29 | 95 | 95 | 1.825 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 189 | [17 empty] | 189 |  | 378448.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [6 empty] | 3.8 | [17 empty] | 3.8 |  | 676729.2
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 161264.11
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 38 | [17 empty] | 38 |  | 1351817.79
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-17/250 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | VN004-00019974 | 0,4 кВ | 4.395 | 1978 | 2025 | 1-88 | 54 | 54 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5586.04
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | VN004-00019987 | 0,4 кВ | 2.45 | 1985 | 2019 | 1-49 | 65 | 65 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 3572.01
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-82/63 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | VN004-00019989 | 0,4 кВ | 1.5 | 1972 | 2019 | 1-30 | 69 | 68 | 0.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4644.29
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-205 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Н. Комаровка | VN004-00022798 | 0,4 кВ | 0.3 | 2000 | 2020 | 1-6 | 97 | 97 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-493/2*160кВА ф.35 Пс Фунтово | VN004-00022813 | 0,4 кВ | 2.06 | 1972 | 2020 | 1-41 | 95 | 95 | 0.208 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4702.42
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-9/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | VN004-00023073 | 0,4 кВ | 2.679 | 1962 | 2016 | 1-54 | 95 | 95 | 0.596 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ от СТП-772 ф.17 ПС Началово | VN004-00032875 | 0,4 кВ | 0.08 | 2016 | - | 1-2 | 97 | 97 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 49766.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.245 | [15 empty] | 0.245 |  | 130833.29
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-685/180кВА ф.7 ПС ВОС | VN004-00150154 | 0,4 кВ | 2.813 | 1970 | 2020 | 1-56 | 95 | 95 | 0.304 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-678/100кВА ф.7 ПС ВОС | VN004-00150194 | 0,4 кВ | 5.32 | 1970 | 2019 | 1-106 | 95 | 95 | 0.4 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4733.53
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-239/100 ф.14 ПС ЦРП | VN004-00150278 | 0,4 кВ | 2.99 | 1974 | 2016 | 1-60 | 95 | 95 | 0.292 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4702.42
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-240/250кВА ф.14 ПС ЦРП | VN004-00150283 | 0,4 кВ | 4.25 | 1972 | 2025 | 1-85 | 95 | 95 | 0.284 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-124/250 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово | VN004-00150319 | 0,4 кВ | 2.623 | 1998 | 2020 | 1-52 | 96 | 96 | 0.34 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4467.03
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-189/160кВА ф.17 ПС Евпраксино | VN004-00150332 | 0,4 кВ | 0.5 | 1998 | 2020 | 1-10 | 95 | 95 | 0.168 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4596.48
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-26/100кВА ф.14 ПС Фунтово | VN004-00150408 | 0,4 кВ | 2.006 | 2014 | 2025 | 1-40 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 8159.62
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-516/630 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | VN004-00150420 | 0,4 кВ | 7.07 | 1966 | 2020 | 1-141 | 95 | 95 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4636.04
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-252/100кВА ф.17 ПС Бирюковка | VN004-00150465 | 0,4 кВ | 3.907 | 1998 | 2016 | 1-78 | 96 | 96 | 0.284 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4733.53
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-74/160 кВА ф.10 ПС Фунтово | VN004-00150830 | 0,4 кВ | 2.24 | 1998 | 2025 | 1-45 | 95 | 95 | 0.332 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4702.42
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-147/250 кВА ф.7 ПС Началово | VN004-00150859 | 0,4 кВ | 1.21 | 1999 | 2017 | 1-24 | 96 | 96 | 0.604 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-154/250 кВА ф.7 ПС Началово | VN004-00151071 | 0,4 кВ | 6.96 | 1986 | 2020 | 1-139 | 95 | 95 | 0.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4596.48
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-25/100 кВА ф.10 ПС Фунтово | VN004-00151108 | 0,4 кВ | 2.624 | 1998 | 2016 | 1-52 | 94 | 94 | 0.22 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4246.7
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-657/160кВА ф.46 ПС Кири-Кили | VN004-00151653 | 0,4 кВ | 2.395 | 1998 | 2016 | 1-48 | 97 | 97 | 0.384 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4702.42
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-338/100 кВА ф.16 ПС Началово | VN004-00151724 | 0,4 кВ | 2.545 | 1989 | 2019 | 1-51 | 100 | 95 | 0.46 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4702.42
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-343/100 кВА ф.16 ПС Началово | VN004-00151730 | 0,4 кВ | 1.94 | 1988 | 2025 | 1-39 | 98 | 98 | 0.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4636.04
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-306/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | VN004-00151747 | 0,4 кВ | 4.35 | 1998 | 2016 | 1-87 | 95 | 95 | 0.308 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4733.53
Приволжский РЭС | ВЛ-0,4кВ ЗТП-302/400 ф.14 ПС Фунтово | VN004-00151762 | 0,4 кВ | 6.85 | 1998 | 2022 | 1-137 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 3867.04
Приволжский РЭС | ВЛИ-0,38кВ от КТП-822/400 кВА ф.27 ПС Фунтово | VN004-09927208 | 0,4 кВ | 2.1 | 2017 | - | 1-42 | 95 | 95 | 0.478 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 271950.69
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.92 | [13 empty] | 1.92 |  | 288169.84
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 48 | [13 empty] | 48 |  | 10346.56
Приволжский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Началово - СОСК ф.9 ПС Началов | VS006-0000228 | 6 кВ | 0.75 | 1989 | 2005 | 1-8 | 97 | 97 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4508.46
Приволжский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Началово - СОСК ф.14ПС Началов | VS006-0000232 | 6 кВ | 0.75 | 1989 | 2014 | 1-8 | 97 | 97 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5007.24
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-341 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-09937948-001 | 0,4 кВ | 0.1 | 1982 | 2022 | 1-2 | 95 | 78 | - | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 143553.08
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2798.37
Северный РЭС | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | VS010-0000395 | 10 кВ | 70.38 | 1979 | 2024 | 1-782 | 87 | 87 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 7162.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 3.979 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 129328.36
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 46900.81
Северный РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | VS010-0000398 | 10 кВ | 59.04 | 1986 | 2025 | 1-656 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 |  | 8117.71
Северный РЭС | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | VS010-0000402 | 10 кВ | 16.96 | 2007 | 2014 | 1-188 | 99 | 99 | 0.208 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 4780.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 24897.7
Северный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовая | VS010-0000521 | 10 кВ | 29.9 | 1981 | 2025 | 1-332 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 8116.16
Северный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | VS010-0000524 | 10 кВ | 35.12 | 1981 | 2025 | 1-390 | 85 | 84 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 7185.86
Северный РЭС | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Капустин Яр | VS010-0001906 | 10 кВ | 17.06 | 1993 | 2022 | 1-190 | 98 | 98 | 3.432 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 |  | 22173.91
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 112 | [13 empty] | 112 |  | 144476.63
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [10 empty] | 1.4 | [13 empty] | 1.4 |  | 180527.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 26012.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 323466
Северный РЭС | ВЛ-10кВ ф10 ПС Капустин Яр ТП24-ТП262 | VS010-0002625 | 10 кВ | 1.4 | 1987 | 2019 | 1-16 | 84 | 84 | 0.408 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 24885.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 13470.63
Северный РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-9 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00005673 | 0,4 кВ | 6.98 | 2008 | 2014 | 1-155 | 97 | 97 | 1.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 14634.71
Северный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП-10 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00007536 | 0,4 кВ | 3.815 | 2008 | 2014 | 1-85 | 97 | 97 | 0.566 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.125 | [13 empty] | 0.125 |  | 28410.38
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 18190.45
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-27 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013272 | 0,4 кВ | 2.4 | 1983 | 2016 | 1-53 | 95 | 95 | 0.645 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11386.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25287.15
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 6282.81
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-405 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013349 | 0,4 кВ | 5.334 | 1980 | 2022 | 1-119 | 93 | 93 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4342.37
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-26 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013502 | 0,4 кВ | 3.8 | 1980 | 2016 | 1-84 | 95 | 95 | 1.26 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 13527.55
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013505 | 0,4 кВ | 5.06 | 1969 | 2021 | 1-112 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 6174.98
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013529 | 0,4 кВ | 1.8 | 1979 | 2016 | 1-40 | 95 | 95 | 0.722 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3778.53
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 7523.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 24446.62
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013584 | 0,4 кВ | 6.6 | 1979 | 2024 | 1-147 | 95 | 95 | 0.064 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 13749.53
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-180 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013597 | 0,4 кВ | 0.6 | 1981 | 2017 | 1-13 | 95 | 95 | 0.151 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.04 | [9 empty] | 0.04 |  | 7400.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25002
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5819.88
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-286 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013614 | 0,4 кВ | 1.32 | 1980 | 2020 | 1-29 | 95 | 95 | 0.688 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 12217.6
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-315 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013628 | 0,4 кВ | 1.78 | 1981 | 2021 | 1-40 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 5129.81
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-316 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013659 | 0,4 кВ | 2 | 1981 | 2020 | 1-44 | 95 | 95 | 0.784 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 13849.3
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-503 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013679 | 0,4 кВ | 1.995 | 1964 | 2018 | 1-44 | 95 | 95 | 0.125 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 11789.94
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-173 ф.5 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013716 | 0,4 кВ | 4 | 1986 | 2021 | 1-89 | 90 | 90 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 6314.24
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.1 ПС Садовая | VN004-00013738 | 0,4 кВ | 2.111 | 1970 | 2020 | 1-47 | 85 | 85 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 6665.38
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 14387.76
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-421ф.5 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013819 | 0,4 кВ | 2.1 | 1985 | 2020 | 1-47 | 56 | 56 | 0.556 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 20347.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 8036.23
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-184 ф.6 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013870 | 0,4 кВ | 1.2 | 1992 | 2020 | 1-27 | 98 | 98 | 0.277 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3850.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.48 | [13 empty] | 0.48 |  | 58599.7
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2282.94
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-495 ф.6 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013882 | 0,4 кВ | 1.2 | 1987 | 2013 | 1-27 | 95 | 95 | 0.414 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6074.83
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ МТП-163 ф.1 ПС Садовая | VN004-00013922 | 0,4 кВ | 2.111 | 1969 | 2019 | 1-47 | 85 | 85 | 0.345 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 119710.52
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 3898.16
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 5333.62
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 45519.17
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-71 ф.7 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013924 | 0,4 кВ | 1.1 | 1999 | 2020 | 1-24 | 76 | 76 | 0.142 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1882.65
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9449.23
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ МТП-166 ф.1 ПС Садовая | VN004-00013929 | 0,4 кВ | 0.4 | 1970 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.141 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5150.07
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 24413.36
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-334 ф.5 ПС Садовая | VN004-00013934 | 0,4 кВ | 1.01 | 1969 | 2021 | 1-22 | 92 | 92 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 6751.61
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-340 ф.5 ПС Садовая | VN004-00013941 | 0,4 кВ | 0.4 | 1982 | 2020 | 1-9 | 70 | 69 | 0.097 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.08 | [9 empty] | 0.08 |  | 11801.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 3800.51
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2273.94
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-176 ф.8 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013949 | 0,4 кВ | 2.5 | 1968 | 2025 | 1-56 | 95 | 95 | 0.809 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 11606.47
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 2117.32
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0.12 |  | 16506.59
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.7 ПС Садовая | VN004-00013955 | 0,4 кВ | 1.08 | 1969 | 2019 | 1-24 | 86 | 86 | 0.195 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.52 | [17 empty] | 0.52 |  | 62921.14
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4929.36
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-209 ф.8 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013957 | 0,4 кВ | 0.2 | 1975 | 2020 | 1-4 | 58 | 58 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 13608.26
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф.7 ПС Садовая | VN004-00013960 | 0,4 кВ | 2.309 | 1969 | 2021 | 1-51 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 7121.64
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-309 ф.8 ПС Горбаневка-2 | VN004-00013975 | 0,4 кВ | 1.2 | 1977 | 2017 | 1-27 | 95 | 95 | 0.423 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3663.6
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014178 | 0,4 кВ | 0.42 | 1970 | 2020 | 1-9 | 70 | 69 | 0.188 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 5304.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 7370.5
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 24513.05
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-169 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014476 | 0,4 кВ | 2.35 | 1970 | 2019 | 1-52 | 85 | 85 | 1.195 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 14437.81
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3045.71
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-330 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014510 | 0,4 кВ | 0.88 | 1982 | 2021 | 1-20 | 90 | 90 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5230.98
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-332 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014517 | 0,4 кВ | 1.6 | 1982 | 2021 | 1-36 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 5114.82
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-338 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014523 | 0,4 кВ | 0.7 | 1982 | 2020 | 1-16 | 93 | 93 | 0.434 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11982.62
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-341 ф.19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014530 | 0,4 кВ | 0.3 | 1982 | 2020 | 1-7 | 70 | 69 | 0.148 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 9564.64
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 17206.09
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 7183.45
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ МТП-4 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014542 | 0,4 кВ | 12.105 | 2008 | 2025 | 1-269 | 71 | 71 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 13749.53
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014545 | 0,4 кВ | 9.985 | 2007 | 2019 | 1-222 | 74 | 74 | 0.122 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 13749.53
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ KТП-1 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00014548 | 0,4 кВ | 14.8 | 2008 | 2020 | 1-329 | 98 | 98 | 0.13 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 7338.76
Северный РЭС | ВЛ-0,4 МТП-28 ф.8 ПС Горбаневка-2 | VN004-00018531 | 0,4 кВ | 2.175 | 1993 | 2020 | 1-48 | 71 | 70 | 2.057 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 15942.43
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3844.91
Северный РЭС | ВЛ-0,4 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 | VN004-00018545 | 0,4 кВ | 1.769 | 1993 | 2020 | 1-39 | 96 | 96 | 0.616 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5595.68
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП13 ф21 ПС Капустин Яр | VN004-00025585 | 0,4 кВ | 0.15 | 1973 | 2025 | 1-3 | 71 | 70 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1659.58
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.12 | [13 empty] | 0.12 |  | 12295.16
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-341 ф-19 ПС Горбаневка-2 | VN004-00026263 | 0,4 кВ | 0.3 | 1982 | 2020 | 1-7 | 95 | 95 | 0.105 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 2575.12
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-4 ф.21 ПС Капустин Яр | VN004-00026705 | 0,4 кВ | 0.36 | 1977 | 2025 | 1-8 | 71 | 70 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 7 | [15 empty] | 7 |  | 6368.53
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.12ПС Капустин Яр | VN004-00026707 | 0,4 кВ | 0.18 | 1977 | 2019 | 1-4 | 72 | 71 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3344.68
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | VN004-00026720 | 0,4 кВ | 0.54 | 1965 | 2022 | 1-11 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 |  | 10112.39
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | VN004-00026726 | 0,4 кВ | 0.72 | 1965 | 2025 | 1-16 | 81 | 81 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 10383.1
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-7 ф.21 ПС Капустин Яр | VN004-00026728 | 0,4 кВ | 0.549 | 1965 | 2024 | 1-12 | 81 | 81 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 12009.06
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТПН-9 ф.ДЭС-ж/р Ракетное ПС Капустин Яр | VN004-00026739 | 0,4 кВ | 4.217 | 1977 | 2024 | 1-94 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 7120.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | 1.452 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6217.25
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,3 КТПН-39ф.ДЭС-ж/р Знаменское | VN004-00026747 | 0,4 кВ | 2.633 | 1977 | 2017 | 1-59 | 97 | 97 | 0.923 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 20395.92
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.54 | [13 empty] | 0.54 |  | 132652.28
Северный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-40 ф.ДЭС - ж.р. Знаменский | VN004-00026751 | 0,4 кВ | 2.304 | 1977 | 2017 | 1-51 | 98 | 98 | 0.152 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.08 | [15 empty] | 0.08 |  | 19951.34
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 17646.76
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-177 ф8 ПС Горбанека 2 | VN004-00027596 | 0,4 кВ | 1.22 | 2014 | 2020 | 1-27 | 95 | 95 | 0.435 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 14949.15
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.22 ПС Горбаневка-2 | VN004-00028827 | 0,4 кВ | 3.02 | 2008 | 2007 | 1-67 | 96 | 96 | 0.038 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 7931.5
Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | VN004-00028835 | 0,4 кВ | 3.8 | 1981 | 2024 | 1-84 | 95 | 95 | 0.022 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 7858.96
Северный РЭС | ВЛИ-0,4кВ ЗТП-42 ф.26 ПС Капустин Яр | VN004-00038717 | 0,4 кВ | 0.481 | 2018 | 2018 | 1-11 | 84 | 84 | 0.15 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.32 | [15 empty] | 0.32 |  | 240615.62
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2896.36
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1632 по ул. Магистральная | VN004-09931842 | 0,4 кВ | 0.03 | 2020 | - | 1-1 | 87 | 85 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 497
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 105 Л1 ул.Дзержинского | VN004-00013756 | 0,4 кВ | 0.51 | 1963 | 2007 | 1-27 | 85 | 83 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 454.22
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 627 Л1 ул.Дзержинского,56,50 | VN004-00013770 | 0,4 кВ | 0.14 | 1979 | 2007 | 1-6 | 87 | 84 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 452.07
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | VN004-00013911 | 0,4 кВ | 0.245 | 1976 | 2007 | 1-5 | 85 | 82 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Печенегская,пПул.ачёЧул.ул.ова | VN004-00013921 | 0,4 кВ | 0.99 | 1954 | 2007 | 1-9 | 87 | 85 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 444.23
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | VN004-00013952 | 0,4 кВ | 1.009 | 1971 | 2025 | 1-34 | 94 | 93 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | VN004-00013959 | 0,4 кВ | 0.98 | 1971 | 2024 | 1-22 | 94 | 93 | 0.016 | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 1027.07
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 335.84
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | VN004-00013995 | 0,4 кВ | 2.374 | 1989 | 2024 | 1-7 | 92 | 90 | 0.138 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 144-ул.Медногорская | VN004-00014123 | 0,4 кВ | 1.04 | 1961 | 2025 | 1-32 | 95 | 92 | 0.018 | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 2 | [19 empty] | 2 |  | 1855.55
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.075 | [19 empty] | 0.075 |  | 7846.8
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1225.22
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 35204.87
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | VN004-00014286 | 0,4 кВ | 0.901 | 1984 | 2021 | 1-22 | 91 | 89 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | VN004-00014308 | 0,4 кВ | 1.28 | 1963 | 2007 | 1-16 | 87 | 85 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 479.14
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | VN004-00014389 | 0,4 кВ | 0.88 | 1965 | 2024 | 1-29 | 90 | 88 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 363.5
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | 2 | [23 empty] | 2 |  | 1665.58
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | VN004-00014399 | 0,4 кВ | 1.38 | 1950 | 2025 | 1-11 | 85 | 82 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | VN004-00014410 | 0,4 кВ | 1.315 | 1950 | 2020 | 1-40 | 85 | 82 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 440.39
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП-100 по пер.Калинина | VN004-00015958 | 0,4 кВ | 1.88 | 2014 | - | 1-15 | 90 | 87 | 0.081 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 489.62
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | VN004-00015968 | 0,4 кВ | 0.36 | 2014 | - | 1-6 | 90 | 88 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 464.78
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1365 Л 2 у.А.Рыжова,с/т Рыбак (уч.46,47) | VN004-00016032 | 0,4 кВ | 0.752 | 2014 | - | 1-21 | 90 | 88 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 465.71
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1365 Л5 ф.7 ПС Окрасочная | VN004-00016046 | 0,4 кВ | 0.15 | 2014 | - | 1-15 | 90 | 87 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 437.49
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л1 пер.Грановский | VN004-00016114 | 0,4 кВ | 2.02 | 2014 | - | 1-10 | 90 | 88 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 482.21
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1310-строй маг. по ул.Юбилейная | VN004-00016121 | 0,4 кВ | 0.34 | 2014 | - | 1-20 | 90 | 88 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 439.29
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л1 | VN004-00016132 | 0,4 кВ | 0.595 | 2014 | - | 1-12 | 90 | 87 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 482.12
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1352 до с/т Водник-2 Л2 | VN004-00016144 | 0,4 кВ | 0.681 | 2014 | - | 1-18 | 98 | 96 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-1347 по ул.Лесная, Радужная | VN004-00016148 | 0,4 кВ | 0.291 | 2014 | - | 1-9 | 94 | 91 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 463.92
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1353 Л2 по ул.Ровн,Перс,Радж | VN004-00016150 | 0,4 кВ | 1.178 | 2014 | 2025 | 1-18 | 95 | 92 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ 0,4кВЛ-2 ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-1347 по ул.Лесная | VN004-00016152 | 0,4 кВ | 0.349 | 2014 | - | 1-8 | 90 | 88 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 468.78
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-1345 по ул.Акмолинская | VN004-00016161 | 0,4 кВ | 0.043 | 2014 | - | 1-2 | 95 | 93 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1310 - Ямаха центр | VN004-00016184 | 0,4 кВ | 0.34 | 2014 | - | 1-20 | 95 | 93 | 0.134 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2634.81
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1310-вагончик по ул.Юбилейной | VN004-00016212 | 0,4 кВ | 0.39 | 2014 | - | 1-14 | 90 | 88 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | VN004-00016243 | 0,4 кВ | 0.39 | 2014 | - | 1-16 | 98 | 95 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 481.06
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-1347 по ул.Лесная,57 | VN004-00016441 | 0,4 кВ | 0.589 | 2014 | - | 1-15 | 96 | 94 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 482.21
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | VN004-00017619 | 0,4 кВ | 2.955 | 1950 | 2013 | 1-15 | 81 | 79 | 0.128 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 478.96
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 725 ул.Капитана Краснова | VN004-00017620 | 0,4 кВ | 0.285 | 1974 | 2004 | 1-9 | 85 | 82 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1333 Л1 у.Керченск(автобаза) | VN004-00019329 | 0,4 кВ | 0.56 | 2014 | - | 1-16 | 85 | 83 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 408.08
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | VN004-00021773 | 0,4 кВ | 0.127 | 2014 | - | 1-4 | 95 | 92 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | VN004-00023516 | 0,4 кВ | 2.45 | 1965 | 2020 | 1-17 | 95 | 92 | 0.1 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 672 Л18 ул.Каунасская,53 | VN004-00025730 | 0,4 кВ | 2.79 | 2008 | 2005 | 1-11 | 95 | 92 | 0.121 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП295- пер. Самаркандский 3 | VN004-00025861 | 0,4 кВ | 1.64 | 1991 | 2014 | 1-18 | 92 | 90 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1091.54
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | VN004-00026037 | 0,4 кВ | 0.18 | 1960 | - | 1-22 | 94 | 91 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 1303 -ул.3-я Бондарная | VN004-00026039 | 0,4 кВ | 0.05 | 2010 | 2020 | 1-12 | 63 | 60 | 0.003 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 13831.29
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.025 | [15 empty] | 0.025 |  | 4987.45
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП295-ТП357 Ф.22 ПС Интернациональная | VS006-0000015 | 6 кВ | 0.915 | 1968 | 2014 | 1-10 | 92 | 90 | 0.086 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП555-КТП337 Ф.5 ПС Трусовская | VS006-0000090 | 6 кВ | 0.68 | 1991 | 2006 | 1-19 | 95 | 93 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 1508.41
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП511-ТП 555 Ф.15 ПС Трусовская | VS006-0000100 | 6 кВ | 0.32 | 1967 | 2003 | 1-11 | 90 | 88 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1486.69
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ РП-40-ТП 111А Ф.9 ПС Трусовская | VS006-0000158 | 6 кВ | 2.53 | 1982 | 2007 | 1-53 | 96 | 94 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1438.66
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-40 Ф.14 ПС Трусовская | VS006-0000168 | 6 кВ | 0.43 | 1991 | 2007 | 1-17 | 93 | 91 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 772.39
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | VS006-0000172 | 6 кВ | 0.09 | 1991 | 2007 | 1-10 | 89 | 87 | 0.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1133.82
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ КТП 303-ТП262 Ф.10 ПС Трусовская | VS006-0000192 | 6 кВ | 0.972 | 1967 | 2005 | 1-21 | 90 | 88 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1122.44
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 100-КТП268 Ф.19 ПС Трусовская | VS006-0000201 | 6 кВ | 0.5 | 1965 | 2024 | 1-10 | 90 | 88 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1223.42
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | VS006-0001336 | 6 кВ | 2.53 | 2009 | - | 1-27 | 87 | 85 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 413.41
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 1444.67
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1435 - ТП 1434 ф.9 Трусовская | VS006-0001446 | 6 кВ | 1.28 | 2014 | - | 1-30 | 97 | 95 | 0.168 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | 6 | [23 empty] | 6 |  | 2140.88
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ КТП 1342 - КТП 1337 ф.6 Лесная | VS006-0001509 | 6 кВ | 0.42 | 2014 | - | 1-20 | 98 | 96 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1180.51
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ КТП 1353 - КТП 1342 ф.6 Лесная | VS006-0001511 | 6 кВ | 0.198 | 2014 | - | 1-9 | 96 | 94 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1168.83
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ вр. КТП 1362 - КТП 269 ф.3 Октябрьская | VS006-0001516 | 6 кВ | 0.333 | 2014 | - | 1-9 | 96 | 94 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1098.89
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ вр. ТП 1075 - КТП 1649 ф.403 Лесная | VS006-0001517 | 6 кВ | 0.22 | 2014 | - | 1-20 | 94 | 91 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1188.53
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ вр. КРУН 48 - КТП 1354 ф.14 Трусовская | VS006-0001520 | 6 кВ | 2.185 | 2014 | - | 1-8 | 97 | 95 | 0.178 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1164.97
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ РП 49 - КРУН 19 ф.9 Окрасочная | VS006-0001527 | 6 кВ | 3.21 | 2014 | - | 1-71 | 98 | 96 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2102.37
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ КРул. 16 - КТП 1374 ф.403 | VS006-0001529 | 6 кВ | 0.74 | 2014 | - | 1-16 | 97 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1064.33
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 902 - КТП 1373 ф.7 | VS006-0001543 | 6 кВ | 0.173 | 2014 | - | 1-5 | 97 | 95 | 0.022 | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | 1 | [23 empty] | 1 |  | 590.43
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 569А - КТП 1365 ф.7 Окрасочная | VS006-0001561 | 6 кВ | 0.89 | 2014 | - | 1-8 | 97 | 95 | 0.064 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1153.24
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ Ф 415 ПС Лесная-Новая КТП761А-ТП321 | VS006-0003292 | 6 кВ | 0.63 | 1975 | 2005 | 1-13 | 85 | 82 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ КТП320а-КТП 547 Ф.6 ПС Лесная | VS006-0003302 | 6 кВ | 0.451 | 1980 | 2005 | 1-10 | 85 | 83 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-КТП 1040 Ф.6 | VS006-0003320 | 6 кВ | 0.64 | 1989 | 2007 | 1-13 | 88 | 86 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая -РП 41 Ф.403 | VS006-0003322 | 6 кВ | 1.36 | 1988 | 2007 | 1-21 | 92 | 90 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1130.38
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ РП41-КТП 1075 Ф.403ПС Лесная-Новая | VS006-0003324 | 6 кВ | 0.68 | 1980 | 2014 | 1-3 | 85 | 82 | 0.147 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1180.51
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | VS006-0003566 | 6 кВ | 3.8 | 1983 | 2005 | 1-85 | 94 | 91 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1118.5
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1002-ТП 1000 Ф.11 ПС Окрасочная | VS006-0003573 | 6 кВ | 0.4 | 1986 | 2004 | 1-8 | 94 | 91 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1088.36
Трусовский РЭС | ВЛ-10кВ РП 42-КТП 852 Ф.14 ПС Стройиндустрия | VS010-0000005 | 10 кВ | 0.77 | 1991 | 2020 | 1-13 | 94 | 92 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1415.6
Трусовский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 882 - ТП 885 ф.40 ПС Резиновая | VS010-0001535 | 10 кВ | 0.82 | 1986 | 2005 | 1-20 | 92 | 90 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 1443.18
Трусовский РЭС | ВЛ-10кВ РП 42 - ТП 891 ф.14 Стройиндул.трия | VS010-0001753 | 10 кВ | 0.28 | 1991 | 2005 | 1-14 | 95 | 92 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 1520.83
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний | VN004-00026048 | 0,4 кВ | 1.63 | 1978 | 2004 | 1-11 | 60 | 58 | 0.148 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 870 Л4 ул.Геологов | VN004-00026056 | 0,4 кВ | 0.412 | 1979 | 2006 | 1-10 | 60 | 58 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 359 - ул.Матюшенко | VN004-00026134 | 0,4 кВ | 3.19 | 1970 | 2020 | 1-32 | 85 | 82 | 0.065 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 640 Л6 пер.Пеший,Горск | VN004-00026185 | 0,4 кВ | 0.89 | 1967 | 2015 | 1-11 | 96 | 94 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 303 Л1 у.Ржевская,Вольская | VN004-00026195 | 0,4 кВ | 2.1 | 1962 | 2020 | 1-12 | 92 | 90 | 0.124 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4КТП 1025 - ул.Рощенская, Дул.ровс | VN004-00026215 | 0,4 кВ | 1.57 | 1991 | 2008 | 1-42 | 94 | 92 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | VN004-00026271 | 0,4 кВ | 2.23 | 1991 | 2020 | 1-37 | 92 | 90 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 328 Л7 у.1-3яЧебышева,Сестрорецкая | VN004-00026273 | 0,4 кВ | 5.07 | 1991 | 2022 | 1-25 | 95 | 93 | 1.488 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 9683.44
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 327580.71
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.621 | [17 empty] | 1.621 |  | 242373.41
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50 |  | 10657.24
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 2936.26
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 31708.82
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 328 Л3 по ул.Витебск,п.Джамбула,Озёрный | VN004-00026275 | 0,4 кВ | 5.07 | 1991 | 2024 | 1-20 | 95 | 93 | 0.858 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.125 | [17 empty] | 0.125 |  | 13170.96
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3083.84
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 6601.88
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.884 | [17 empty] | 0.884 |  | 132189.48
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 192046.31
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 6036.75
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | VN004-00026279 | 0,4 кВ | 2.18 | 1991 | 2021 | 1-29 | 90 | 87 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 306.28
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 1680.26
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | VN004-00026306 | 0,4 кВ | 0.431 | 2003 | 2015 | 1-8 | 100 | 98 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | VN004-00026310 | 0,4 кВ | 0.67 | 2002 | - | 1-19 | 90 | 88 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л1) | VN004-00028243 | 0,4 кВ | 0.32 | 2009 | - | 1-9 | 90 | 87 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 809 по ул.Лесная(Л2) | VN004-00028245 | 0,4 кВ | 0.7 | 2009 | - | 1-20 | 87 | 85 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1062 по ул. Холмистая, Сельская. | VN004-00028247 | 0,4 кВ | 2.87 | 2009 | - | 1-82 | 90 | 87 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 596 А Славица | VN004-00028270 | 0,4 кВ | 0.39 | 2008 | - | 1-2 | 90 | 88 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 от КТП1362 по пер.2-й Меж.,16 | VN004-00029133 | 0,4 кВ | 0.622 | 2014 | - | 1-12 | 95 | 93 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1361 Л1 у.6,7-я Новолесная | VN004-00029134 | 0,4 кВ | 0.166 | 2014 | - | 1-13 | 97 | 85 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1333 Л3 ул.Керченская,Грачевская,Гмелинская | VN004-00029171 | 0,4 кВ | 0.102 | 2014 | 2023 | 1-14 | 96 | 94 | 0.001 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП-870 Л-5 по ул.Геологов | VN004-00029174 | 0,4 кВ | 1.85 | 2014 | - | 1-15 | 94 | 92 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ по пер.Тбилисский | VN004-00029218 | 0,4 кВ | 0.32 | 2014 | - | 1-9 | 90 | 88 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ по пер.Тбилисский,д.1а | VN004-00029223 | 0,4 кВ | 0.32 | 2014 | - | 1-9 | 90 | 87 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1364 Л-2 по ул.Каштановая,24 | VN004-00029347 | 0,4 кВ | 0.954 | 2014 | - | 1-22 | 90 | 88 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1373 Л1 с/тЛесн,у.Новослобос | VN004-00029421 | 0,4 кВ | 0.501 | 2014 | - | 1-19 | 90 | 88 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1373 Л2 с/тЛесн,у.И.Дуденков | VN004-00029429 | 0,4 кВ | 0.412 | 2014 | - | 1-16 | 90 | 87 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1373 Л3 - с/т Лесник | VN004-00029435 | 0,4 кВ | 0.273 | 2014 | 2024 | 1-9 | 90 | 88 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1364 по ул.Каштановая,51 | VN004-00029445 | 0,4 кВ | 0.271 | 2014 | - | 1-7 | 90 | 87 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ от КТП1376 по ул.Дубровская., 4 | VN004-00030259 | 0,4 кВ | 0.335 | 2014 | - | 1-12 | 95 | 93 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1371 -ул.Учительская,24 | VN004-00030900 | 0,4 кВ | 0.089 | 2014 | - | 1-16 | 98 | 96 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | VN004-00030914 | 0,4 кВ | 0.275 | 2014 | - | 1-33 | 90 | 88 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 184 Л5 с/т Судокорпусник-3 | VN004-00031256 | 0,4 кВ | 0.21 | 2014 | - | 1-6 | 90 | 88 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | VN004-00031257 | 0,4 кВ | 0.42 | 2014 | - | 1-8 | 90 | 88 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 1301 пер. Тбилисский, д.1 | VN004-00031328 | 0,4 кВ | 0.205 | 1980 | - | 1-9 | 90 | 88 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 1309 Л4 до НиколШоссе,2,2а | VN004-00031336 | 0,4 кВ | 0.337 | 2002 | - | 1-9 | 100 | 98 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 1354 Л2 | VN004-00031344 | 0,4 кВ | 0.564 | 2015 | - | 1-21 | 98 | 96 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | VN004-00031456 | 0,4 кВ | 0.805 | 2018 | - | 1-13 | 97 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом | VN004-00035783 | 0,4 кВ | 0.563 | 2015 | - | 1-13 | 98 | 96 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1354 Л4 пл.Нефтебаз | VN004-00035787 | 0,4 кВ | 0.563 | 2015 | - | 1-13 | 98 | 96 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | VN004-00036777 | 0,4 кВ | 1.29 | 2014 | - | 1-20 | 90 | 88 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 454.25
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 по ул.Мира (магаз) | VN004-00037786 | 0,4 кВ | 0.48 | 2014 | - | 1-20 | 98 | 96 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 1309 Л5 до Магистрал | VN004-00038148 | 0,4 кВ | 0.21 | 2002 | - | 1-8 | 90 | 88 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | VN004-00038372 | 0,4 кВ | 0.66 | 1966 | 2009 | 1-17 | 90 | 88 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | VN004-00038626 | 0,4 кВ | 1.4 | 2018 | - | 1-18 | 81 | 79 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | VN004-00038745 | 0,4 кВ | 0.21 | 1986 | 2006 | 1-4 | 87 | 85 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 855 Л5 ул.Молодежная | VN004-00038941 | 0,4 кВ | 0.28 | 2014 | - | 1-6 | 87 | 85 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 166 Л3 ул.Водников,2/1 | VN004-00039254 | 0,4 кВ | 0.28 | 1981 | - | 1-8 | 97 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 184 Л6 по у.Новая | VN004-00039467 | 0,4 кВ | 0.25 | 2014 | - | 1-14 | 90 | 88 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 776 Ф.415 ул.Косиора | VN004-00142107 | 0,4 кВ | 0.3 | 1987 | - | 1-28 | 85 | 83 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП776 ул.Варшавская,Кисловодская | VN004-00142143 | 0,4 кВ | 1.195 | 1987 | 2005 | 1-10 | 85 | 83 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | VN004-00142248 | 0,4 кВ | 1.925 | 1975 | 2024 | 1-63 | 76 | 74 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | VN004-00142255 | 0,4 кВ | 1.622 | 1966 | 2020 | 1-14 | 85 | 83 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | VN004-00142259 | 0,4 кВ | 1.621 | 1966 | 2025 | 1-12 | 84 | 82 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | VN004-00142264 | 0,4 кВ | 0.675 | 1978 | 2021 | 1-12 | 72 | 71 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВТП 830 Л4 ул.Тухачевского,пер.Орский | VN004-00142270 | 0,4 кВ | 1.155 | 1978 | 2013 | 1-12 | 72 | 71 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | VN004-00142282 | 0,4 кВ | 1.145 | 1975 | 2023 | 1-14 | 80 | 78 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 306.28
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1680.26
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 345 Л-4 ул.Славы,Сальская,Перестроечна | VN004-00142392 | 0,4 кВ | 1.8 | 1966 | 2009 | 1-19 | 91 | 89 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП437 пр.Бумажников,20 | VN004-00142420 | 0,4 кВ | 0.105 | 1971 | 2019 | 1-4 | 85 | 83 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,5,9 | VN004-00142441 | 0,4 кВ | 0.14 | 1966 | 2025 | 1-11 | 85 | 83 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 503.9
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Тренёва,5 | VN004-00142443 | 0,4 кВ | 0.105 | 1966 | 2005 | 1-6 | 85 | 83 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Тренёва,7 | VN004-00142445 | 0,4 кВ | 0.255 | 1966 | - | 1-8 | 95 | 93 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | VN004-00142447 | 0,4 кВ | 0.42 | 1966 | 2005 | 1-9 | 73 | 72 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | VN004-00142486 | 0,4 кВ | 1.335 | 1968 | 2004 | 1-12 | 95 | 93 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП351 пр. Бумажников,9 | VN004-00142501 | 0,4 кВ | 0.175 | 1963 | 2004 | 1-8 | 95 | 93 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 352 Л10 у.Мехоношина,2А | VN004-00142514 | 0,4 кВ | 0.03 | 1963 | 2004 | 1-7 | 95 | 93 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | VN004-00142530 | 0,4 кВ | 0.17 | 1962 | 2004 | 1-8 | 95 | 93 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП347 пр.Бумажников,Мосина,7 | VN004-00142545 | 0,4 кВ | 0.14 | 1965 | 2004 | 1-11 | 81 | 79 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 514 Л1 уБаренцКарбышевБагриц | VN004-00142555 | 0,4 кВ | 1.045 | 1974 | 2010 | 1-14 | 89 | 87 | 0.071 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 309.49
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 9073.89
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | VN004-00142796 | 0,4 кВ | 1.905 | 1960 | 2024 | 1-14 | 87 | 85 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 508.93
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2767.62
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | VN004-00142807 | 0,4 кВ | 0.97 | 1960 | 2023 | 1-13 | 56 | 54 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП 903 | VN004-00142812 | 0,4 кВ | 0.775 | 1962 | 2021 | 1-18 | 97 | 95 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 179 Л8 пер.Харьк,5-яБасинск | VN004-00151588 | 0,4 кВ | 1.63 | 1962 | 2020 | 1-20 | 97 | 95 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 179 Л5 ул.Зензелинская,Каменская,Тобольская | VN004-00151592 | 0,4 кВ | 1.045 | 1965 | 2021 | 1-43 | 73 | 72 | 0.413 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 18469.8
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 21 | [13 empty] | 21 |  | 688449.79
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3028.57
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.45 | [13 empty] | 0.45 |  | 46638.77
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 3.242 | [13 empty] | 3.242 |  | 490842.24
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 105 | [13 empty] | 105 |  | 23578.28
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 179 Л8 ул.Ильинская,Икрянинская,Шоссейная | VN004-00151596 | 0,4 кВ | 1.71 | 1966 | 2023 | 1-76 | 73 | 72 | 0.216 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 55 | [17 empty] | 55 |  | 12699.17
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.768 | [17 empty] | 1.768 |  | 269997.01
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.125 | [17 empty] | 0.125 |  | 13657.06
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3258.55
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 11 | [17 empty] | 11 |  | 359074.56
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 8817.18
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 179 Л7 по ул.Ильинская | VN004-00151598 | 0,4 кВ | 0.503 | 1968 | 2012 | 1-14 | 73 | 71 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | VN004-00151621 | 0,4 кВ | 2.125 | 1956 | 2020 | 1-21 | 73 | 71 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Станиславского,Невская,Чкалова | VN004-00151640 | 0,4 кВ | 0.47 | 1958 | 2004 | 1-23 | 73 | 71 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | VN004-00151644 | 0,4 кВ | 4.155 | 1969 | 2021 | 1-10 | 68 | 66 | 1.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 5100.71
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 169545.11
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2982.07
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.225 | [15 empty] | 0.225 |  | 23542.35
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.031 | [15 empty] | 1.031 |  | 156118.1
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25 |  | 5612.68
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Бутлерова, пр.Чкалова | VN004-00151649 | 0,4 кВ | 1.625 | 1975 | 2014 | 1-36 | 95 | 93 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 356.31
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 269 ул.Бутлерова,Наб.р.Воложки | VN004-00151655 | 0,4 кВ | 0.465 | 1975 | 2025 | 1-15 | 69 | 67 | 0.117 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 8152.83
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 263954.43
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 40 | [15 empty] | 40 |  | 9078.64
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.179 | [15 empty] | 1.179 |  | 178878.94
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.175 | [15 empty] | 0.175 |  | 18300.44
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2974.55
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 556 Л3 ул.проезд Чадаева, ул.Баженова | VN004-00151668 | 0,4 кВ | 3.204 | 1970 | 2025 | 1-70 | 93 | 90 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 328 Л6 ул.Крестьянская,Репина,Баженова | VN004-00151672 | 0,4 кВ | 2 | 1966 | 2025 | 1-15 | 93 | 90 | 1.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 18001.81
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 522256.26
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.35 | [13 empty] | 0.35 |  | 37384.63
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3168.62
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 1.915 | [13 empty] | 1.915 |  | 288204.81
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 80 | [13 empty] | 80 |  | 17690.23
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 328 Л8 ул.Кутузова,1-2 я Минская,Шаляпина, Набрережная реки Воложки | VN004-00151675 | 0,4 кВ | 3.101 | 1966 | 2022 | 1-16 | 73 | 71 | 1.141 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 50 | [11 empty] | 50 |  | 11228.68
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 3031.73
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.25 |  | 26010.53
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.915 | [11 empty] | 1.915 |  | 289120.32
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 330434.8
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 18540.81
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Пензенская,пер.Седого | VN004-00151691 | 0,4 кВ | 0.9 | 1953 | 2011 | 1-29 | 81 | 79 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Пензенская | VN004-00151694 | 0,4 кВ | 1.03 | 1955 | 2012 | 1-29 | 81 | 79 | 0.119 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.1-я Молдавская,переул.Узкий | VN004-00151698 | 0,4 кВ | 1.495 | 1958 | 2011 | 1-28 | 55 | 54 | 0.214 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 6546.63
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 199294.43
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3314.15
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.125 | [17 empty] | 0.125 |  | 13811.76
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30 |  | 6601.88
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.589 | [17 empty] | 0.589 |  | 90254.35
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | VN004-00151741 | 0,4 кВ | 1.97 | 1952 | 2020 | 1-12 | 87 | 85 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Наб.р.Воложки | VN004-00151753 | 0,4 кВ | 2.12 | 1959 | 2015 |  | 55 | 54 | 0.395 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 11808.78
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 393835.99
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 60 | [19 empty] | 60 |  | 13420.56
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.175 | [19 empty] | 0.175 |  | 18622.73
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 |  | 3010.08
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 1.915 | [19 empty] | 1.915 |  | 289763.33
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | VN004-00151756 | 0,4 кВ | 1.755 | 1960 | 2021 | 1-54 | 55 | 54 | 0.141 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.442 | [19 empty] | 0.442 |  | 67398.59
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 3093.17
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.25 | [19 empty] | 0.25 |  | 26352.46
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25 |  | 5837.15
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 170168.4
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5291.46
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | VN004-00151808 | 0,4 кВ | 0.295 | 1961 | 2025 | 1-14 | 85 | 83 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | VN004-00151820 | 0,4 кВ | 0.255 | 1965 | 2010 | 1-8 | 95 | 93 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | VN004-00151831 | 0,4 кВ | 0.69 | 1963 | 2022 | 1-18 | 94 | 92 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 312.19
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 9098.32
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-5 ул.Ветошникова | VN004-00151834 | 0,4 кВ | 0.34 | 1975 | 2011 | 1-5 | 85 | 83 | 0.074 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1212.29
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП187 ул.Капитанская | VN004-00151836 | 0,4 кВ | 0.195 | 1975 | 2011 | 1-6 | 85 | 83 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | VN004-00151841 | 0,4 кВ | 0.21 | 1981 | 2025 | 1-11 | 56 | 55 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 363.5
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1665.58
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 877 Л1 по ул.Пушкина | VN004-00152550 | 0,4 кВ | 0.081 | 1982 | 2004 | 1-4 | 95 | 93 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 855 Л1 ул. Молодёжная Полянская Стахановская | VN004-00000088 | 0,4 кВ | 1.711 | 1978 | 2005 | 1-10 | 95 | 93 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | VN004-00000090 | 0,4 кВ | 3.1 | 1978 | 2019 | 1-37 | 73 | 70 | 0.067 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | VN004-00000092 | 0,4 кВ | 0.51 | 1991 | 2005 | 1-18 | 88 | 86 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Фестивальная | VN004-00000105 | 0,4 кВ | 0.45 | 1991 | 2005 | 1-8/2 | 99 | 97 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 306.28
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 1680.26
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | VN004-00000107 | 0,4 кВ | 0.5 | 1991 | 2015 | 1-14 | 99 | 97 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | VN004-00000112 | 0,4 кВ | 0.42 | 1991 | 2005 | 1-14 | 92 | 90 | 0.075 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2586.21
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | VN004-00000117 | 0,4 кВ | 0.13 | 1977 | 2005 | 1-10 | 94 | 92 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | VN004-00000412 | 0,4 кВ | 0.58 | 1961 | 2020 | 1-16 | 80 | 78 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | VN004-00000443 | 0,4 кВ | 1.44 | 1961 | 2024 | 1-42 | 85 | 83 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 816.3
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | VN004-00000447 | 0,4 кВ | 2.345 | 1991 | 2023 | 1-63 | 96 | 94 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | VN004-00000449 | 0,4 кВ | 1.635 | 1961 | 2025 | 1-38 | 77 | 75 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | VN004-00000455 | 0,4 кВ | 0.64 | 1959 | 2005 | 1-5 | 89 | 87 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 672 Л4 ул.Каунасская,49/1 | VN004-00000464 | 0,4 кВ | 0.14 | 1991 | 2005 | 1-6 | 97 | 95 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 672 Л19 ул.Каунасск,49/1,51а | VN004-00000467 | 0,4 кВ | 2.79 | 1991 | 2005 | 1-6 | 97 | 95 | 0.195 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 672 Л8 ул.Каунасская,49/2 | VN004-00000471 | 0,4 кВ | 0.17 | 1991 | 2005 | 1-6 | 97 | 95 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 672 Л3 ул.Каунасск,51 (с.кр) | VN004-00000473 | 0,4 кВ | 0.14 | 1991 | 2005 | 1-3 | 97 | 95 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | VN004-00002604 | 0,4 кВ | 0.416 | 1980 | 2016 | 1-11 | 56 | 55 | 0.111 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 101412.88
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6998.88
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 15 |  | 3552.49
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3177.43
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.442 | [13 empty] | 0.442 |  | 67362.05
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.125 | [13 empty] | 0.125 |  | 13453.59
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | VN004-00002749 | 0,4 кВ | 0.5 | 1991 | 2004 | 1-13 | 98 | 96 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 882 Л1 ул.Магистральная | VN004-00002767 | 0,4 кВ | 0.115 | 1991 | 2004 | 1-5 | 98 | 96 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 883-ул.МагистральнаяЗелёная | VN004-00002771 | 0,4 кВ | 1.22 | 1979 | 2004 | 1-17 | 95 | 93 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул. Опытная | VN004-00002787 | 0,4 кВ | 0.723 | 1991 | 2007 | 1-8 | 98 | 96 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ СТП1368 - ул.Мичурина | VN004-00003000 | 0,4 кВ | 0.372 | 2015 | - | 1-13 | 63 | 61 | 0.017 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | 0.025 | [13 empty] | 0.025 |  | 4924.37
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 13553.21
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП 1378 по ул.Лесная, Грейдерная | VN004-00003812 | 0,4 кВ | 0.47 | 2015 | - | 1-15 | 99 | 97 | 0.011 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 13553.21
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | 0.025 | [13 empty] | 0.025 |  | 4924.37
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП1337-Огородная,Холмистая,Звездзная | VN004-00005321 | 0,4 кВ | 1.868 | 2015 | - | 1-19 | 88 | 86 | 0.032 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | 0.025 | [13 empty] | 0.025 |  | 4924.37
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 13553.21
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 166 Л18 ул.Водников | VN004-00005330 | 0,4 кВ | 0.202 | 2015 | - | 1-9 | 88 | 86 | 0.015 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 13770.49
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | 0.025 | [7 empty] | 0.025 |  | 4973.66
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП 902 по ул.Молдавская | VN004-00006114 | 0,4 кВ | 0.31 | 2015 | - | 1-3 | 97 | 95 | 0.067 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | 0.025 | [7 empty] | 0.025 |  | 4987.45
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 13831.29
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 1370 по ул.Дзержинского, 80 | VN004-00006295 | 0,4 кВ | 0.148 | 2015 | - | 1-4 | 95 | 93 | 0.024 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 14112.4
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.025 | [9 empty] | 0.025 |  | 5051.23
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1385 Л1 до с/т Бумаж | VN004-00006313 | 0,4 кВ | 0.151 | 2015 | - | 1-7 | 56 | 55 | 0.014 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.025 | [9 empty] | 0.025 |  | 5025.43
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 13998.69
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1003 Л3 по ул.Блохина,д.1 | VN004-00007470 | 0,4 кВ | 0.065 | 2015 | - | 1-7 | 95 | 93 | 0.006 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 13831.29
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.025 | [11 empty] | 0.025 |  | 4987.45
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1357 - ул.Центральная,4а | VN004-00007475 | 0,4 кВ | 0.312 | 2015 | - | 1-18 | 98 | 96 | 0.011 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.025 | [11 empty] | 0.025 |  | 4925.86
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 13559.8
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | VN004-00010759 | 0,4 кВ | 0.698 | 2015 | 2025 | 1-10 | 89 | 87 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛИ-0,4кВ от КТП1377 до с.д. №49 | VN004-00011144 | 0,4 кВ | 0.144 | 2014 | - | 1-7 | 99 | 97 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1388 ул.3-я Керченская, 1б | VN004-00012527 | 0,4 кВ | 0.046 | 2014 | - | 1-2 | 90 | 88 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 425.81
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | VN004-00012994 | 0,4 кВ | 0.475 | 1987 | 2006 | 1-24 | 91 | 89 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 433.49
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | VN004-00013004 | 0,4 кВ | 0.03 | 1987 | 2021 | 1-10 | 57 | 56 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7593.12
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 225559.06
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 35 | [17 empty] | 35 |  | 7938.75
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.895 | [17 empty] | 0.895 |  | 135277.12
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.05 | [17 empty] | 0.05 |  | 5239.33
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 3011.46
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | VN004-00013037 | 0,4 кВ | 1.735 | 1961 | 2019 | 1-62 | 94 | 92 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | VN004-00013052 | 0,4 кВ | 2.586 | 1961 | 2021 | 1-86 | 65 | 63 | 0.24 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.516 | [7 empty] | 0.516 |  | 77267.89
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 65 | [7 empty] | 65 |  | 13622.65
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.175 | [7 empty] | 0.175 |  | 17875.09
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2818.15
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 417903.06
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 12094.29
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Толбул.НогинаЧехова | VN004-00013062 | 0,4 кВ | 1.11 | 1975 | 2020 | 1-36 | 88 | 86 | 0.297 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 10857.52
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 350313.56
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.125 | [15 empty] | 0.125 |  | 13156.13
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 2996.08
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.474 | [15 empty] | 1.474 |  | 219829.77
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 55 | [15 empty] | 55 |  | 11673.99
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 335-ул.Я.Колоса | VN004-00013126 | 0,4 кВ | 0.869 | 1966 | 2010 | 1-18 | 88 | 86 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 482.21
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | VN004-00013130 | 0,4 кВ | 0.98 | 1973 | 2018 | 1-15 | 94 | 92 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 ТП 511 Л7 пл.Заводская,58 | VN004-00013132 | 0,4 кВ | 0.12 | 1973 | 2003 | 1-9 | 89 | 87 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 492.89
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 317-ул.Перченская, Гмелинская | VN004-00013135 | 0,4 кВ | 3.135 | 1968 | 2012 | 1-45 | 81 | 79 | 0.045 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 471.63
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП317-ул.3-яКерченская оп1-оп11 | VN004-00013144 | 0,4 кВ | 0.15 | 1973 | 2012 | 1-18 | 88 | 86 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 431.77
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП294 ул.Балаковская, Вольская | VN004-00013157 | 0,4 кВ | 2.19 | 1971 | 2020 | 1-61 | 78 | 76 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП294ул.Балаковская, Клинская, Нежинская | VN004-00013172 | 0,4 кВ | 2.02 | 1971 | 2025 | 1-58 | 81 | 81 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 431.99
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | VN004-00013263 | 0,4 кВ | 1.315 | 1973 | 2024 | 1-18 | 70 | 68 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 349.71
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер.Ленинградский | VN004-00013267 | 0,4 кВ | 0.245 | 1991 | 2006 | 1-16 | 90 | 88 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП260А ул. Молдавская | VN004-00013329 | 0,4 кВ | 0.99 | 1961 | 2019 | 1-6 | 72 | 70 | 0.475 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5228.96
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 165792.41
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4 |  | 3148.61
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.737 | [19 empty] | 0.737 |  | 112302.64
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.15 | [19 empty] | 0.15 |  | 16004.27
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 25 | [19 empty] | 25 |  | 5715.75
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | VN004-00013366 | 0,4 кВ | 1.72 | 1950 | 2023 | 1-25 | 73 | 71 | 0.01 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 1389.09
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 368.53
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | VN004-00013444 | 0,4 кВ | 1.75 | 1977 | 2025 | 1-37 | 94 | 92 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 309.73
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | VN004-00013466 | 0,4 кВ | 2.185 | 1977 | 2020 | 1-37 | 87 | 85 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 265 Л5 ул.ул.Сувова, Карпатская, Черноярская | VN004-00013488 | 0,4 кВ | 1.53 | 1956 | 2020 | 1-41 | 85 | 83 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | VN004-00013496 | 0,4 кВ | 4.64 | 1956 | 2025 | 1-69 | 57 | 56 | 1.268 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 24504.17
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 23 | [7 empty] | 23 |  | 815372.76
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 125 | [7 empty] | 125 |  | 27897.47
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 3.242 | [7 empty] | 3.242 |  | 492413.46
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 |  | 5747.81
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 31712.16
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 762А ул.Строительная | VN004-00013593 | 0,4 кВ | 0.496 | 1970 | 2006 | 1-18 | 85 | 83 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 870 Л-2 ул.2-я Геологов,Солянская | VN004-00013615 | 0,4 кВ | 0.74 | 1979 | 2006 | 1-20 | 87 | 85 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1119.09
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 870 Л3 по ул.Геологов | VN004-00013663 | 0,4 кВ | 0.625 | 1979 | 2006 | 1-13 | 87 | 85 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 458.41
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 870 Л1 ул.Геологов,28 | VN004-00013670 | 0,4 кВ | 0.445 | 1979 | 2006 | 1-16 | 85 | 83 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 456.69
Трусовский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП 895 | VN004-00013704 | 0,4 кВ | 2.275 | 1978 | 2014 | 1-30 | 92 | 90 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 483.84
Харабалинский РЭС | ВЛ 6 кВ ф.14 ПС ХВТ | VS006-0000045 | 6 кВ | 14.156 | 1980 | 2024 | 1-157 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 22 | [7 empty] | 22 |  | 15819.98
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | VS010-0000058 | 10 кВ | 22.865 | 1983 | 2024 | 1-254 | 91 | 91 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 86 | [15 empty] | 86 |  | 60796.21
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка | VS010-0000083 | 10 кВ | 113.8 | 1980 | 2018 | 1-1264 | 90 | 90 | 12.053 | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [12 empty] | 1.485 | [11 empty] | 1.485 |  | 188615.42
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 51 | [11 empty] | 51 |  | 65498.3
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 184836.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 22 | [11 empty] | 22 |  | 24462.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 135914.72
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | VS010-0000108 | 10 кВ | 56.21 | 1979 | 2020 | 1-625 | 90 | 90 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 20 |  | 12464.7
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | VS010-0000114 | 10 кВ | 10.526 | 2004 | 2020 | 1-117 | 95 | 95 | 0.142 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 18972.51
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | VS010-0000154 | 10 кВ | 53.3 | 1970 | 2023 | 1-592 | 93 | 93 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 20 |  | 12432.03
Харабалинский РЭС | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | VS010-0000203 | 10 кВ | 15.035 | 1999 | 2025 | 1-167 | 89 | 89 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 977.15
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-129 ф.12 ПС Харабали | VN004-00001615 | 0,4 кВ | 0.25 | 1973 | 2020 | 1-6 | 57 | 56 | 0.255 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 87370.44
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 591.04
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.72 | [9 empty] | 0.72 |  | 60282.37
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-152 ф.3 ПС Сасыколи | VN004-00001617 | 0,4 кВ | 0.25 | 1974 | 2020 | 1-6 | 56 | 56 | 0.252 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5678.14
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-199 ф.19 ПС Харабали | VN004-00001627 | 0,4 кВ | 4.08 | 2004 | 2020 | 1-91 | 99 | 99 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03 |  | 10926.6
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.23 ПС Харабали | VN004-00001633 | 0,4 кВ | 0.6 | 1974 | 2020 | 1-13 | 58 | 57 | 0.6 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 16950.49
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 16428.46
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4789.26
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-449 ф.23 ПС Харабали | VN004-00001636 | 0,4 кВ | 3.835 | 1979 | 2020 | 1-85 | 90 | 90 | 0.912 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 10890.82
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 77207.25
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-144 ф.23 ПС Харабали | VN004-00001647 | 0,4 кВ | 0.26 | 1976 | 2020 | 1-6 | 85 | 85 | 0.165 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5736.87
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-637 ф.35 ПС Харабали | VN004-00001806 | 0,4 кВ | 0.36 | 1985 | 2016 | 1-8 | 85 | 85 | 0.14 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4666.24
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-36 ф.3 ПС Тамбовка | VN004-00001816 | 0,4 кВ | 3.9 | 1983 | 2020 | 1-87 | 93 | 93 | 0.286 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6033.16
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-38 ф.3 ПС Тамбовка | VN004-00001818 | 0,4 кВ | 4.537 | 1985 | 2020 | 1-101 | 58 | 57 | 4.347 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 99954.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 66678.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 23 | [9 empty] | 23 |  | 23547.39
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 2269.21
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.36 | [9 empty] | 0.36 |  | 30650.84
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-39 ф.3 ПС Тамбовка | VN004-00001820 | 0,4 кВ | 2.35 | 1983 | 2019 | 1-52 | 85 | 85 | 0.3 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 7741.48
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка | VN004-00001823 | 0,4 кВ | 5.08 | 1983 | 2020 | 1-113 | 71 | 71 | 5.067 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 71638.1
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 45695.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 86962.18
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 1.12 | [9 empty] | 1.12 |  | 93118.05
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-487 ф.13 ПС Тамбовка | VN004-00001909 | 0,4 кВ | 0.21 | 1981 | 2017 | 1-5 | 85 | 85 | 0.208 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 6861
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-44 ф.14 ПС Харабали | VN004-00002035 | 0,4 кВ | 5.783 | 2004 | 2022 | 1-129 | 100 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03 |  | 10926.6
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-43 ф.14 ПС Харабали | VN004-00002040 | 0,4 кВ | 6.885 | 2004 | 2021 | 1-153 | 79 | 79 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [6 empty] | 0.03 | [17 empty] | 0.03 |  | 10903.91
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-206 ф.14 ПС Харабали | VN004-00002056 | 0,4 кВ | 1.954 | 2004 | 2024 | 1-43 | 98 | 98 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03 |  | 10926.6
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-957 ф.14 ПС Харабали | VN004-00002092 | 0,4 кВ | 3.48 | 2004 | 2022 | 1-77 | 74 | 74 | 0.031 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 10507.19
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-329 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002095 | 0,4 кВ | 0.72 | 1977 | 2025 | 1-16 | 95 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [12 empty] | 0.03 | [11 empty] | 0.03 |  | 10713.83
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002134 | 0,4 кВ | 5.736 | 2004 | 2024 | 1-127 | 96 | 96 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.03 | [15 empty] | 0.03 |  | 10926.6
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002139 | 0,4 кВ | 4.16 | 2004 | 2020 | 1-92 | 88 | 88 | 0.172 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3521.24
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-149 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002185 | 0,4 кВ | 2.96 | 2004 | 2025 | 1-66 | 99 | 99 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [16 empty] | 0.03 | [7 empty] | 0.03 |  | 10685.38
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-403 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002191 | 0,4 кВ | 0.23 | 2004 | 2019 | 1-5 | 90 | 90 | 0.219 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4781.97
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-623 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002193 | 0,4 кВ | 2.4 | 2004 | 2024 | 1-53 | 100 | 95 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.03 | [9 empty] | 0.03 |  | 11178.76
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-842 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002197 | 0,4 кВ | 2.64 | 2004 | 2019 | 1-59 | 78 | 78 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | 0.03 | [13 empty] | 0.03 |  | 10870.37
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-90 ф.21 ПС Харабали | VN004-00002207 | 0,4 кВ | 2.64 | 2004 | 2025 | 1-59 | 99 | 99 | - | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [10 empty] | 0.03 | [13 empty] | 0.03 |  | 11204.99
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-47 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002225 | 0,4 кВ | 2.576 | 2004 | 2020 | 1-57 | 90 | 90 | 0.189 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3746.42
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-48 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002227 | 0,4 кВ | 1.1 | 2004 | 2020 | 1-24 | 90 | 90 | 0.456 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 9993.7
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-50 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002232 | 0,4 кВ | 3.145 | 2004 | 2020 | 1-70 | 92 | 92 | 0.885 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7857.08
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-51 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002234 | 0,4 кВ | 1.969 | 2004 | 2020 | 1-44 | 89 | 89 | 0.418 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 9846.47
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-768 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002244 | 0,4 кВ | 2.25 | 2004 | 2020 | 1-50 | 99 | 99 | 0.255 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 2352.28
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-820 ф.68 ПС Харабали | VN004-00002250 | 0,4 кВ | 2.02 | 2004 | 2020 | 1-45 | 90 | 90 | 0.54 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6789.67
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-70 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002284 | 0,4 кВ | 2.3 | 1971 | 2019 | 1-51 | 58 | 57 | 2.279 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 43561.25
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 23049.13
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.16 | [15 empty] | 0.16 |  | 13809.46
Харабалинский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 76 ф.22 ПС ХВТ | VN004-00002292 | 0,4 кВ | 0.08 | 1971 | 2019 | 1-2 | 85 | 85 | 0.08 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2775.21
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-4 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002320 | 0,4 кВ | 3.465 | 1985 | 2018 | 1-77 | 86 | 86 | 1.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 21000.37
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-7 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002326 | 0,4 кВ | 7.149 | 1970 | 2018 | 1-159 | 83 | 83 | 0.29 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5704.92
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002328 | 0,4 кВ | 6.016 | 1970 | 2018 | 1-134 | 85 | 85 | 0.784 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11326.68
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 11081.95
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002330 | 0,4 кВ | 5.855 | 1970 | 2018 | 1-130 | 81 | 81 | 0.253 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6420.64
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-517 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002342 | 0,4 кВ | 2.28 | 1969 | 2018 | 1-51 | 75 | 75 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1475.82
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-597 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002345 | 0,4 кВ | 3.804 | 1970 | 2018 | 1-85 | 60 | 60 | 0.152 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4553.2
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-405 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002354 | 0,4 кВ | 4.37 | 1985 | 2020 | 1-97 | 80 | 80 | 1.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7526.41
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 5732.78
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 110235.05
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.2 | [9 empty] | 0.2 |  | 17812.42
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-406 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002357 | 0,4 кВ | 0.04 | 1985 | 2019 | 1-1 | 95 | 95 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1064.02
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-407 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002359 | 0,4 кВ | 2.28 | 1985 | 2020 | 1-51 | 56 | 56 | 2.268 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 50572.25
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.32 | [9 empty] | 0.32 |  | 27398.49
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-408 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002362 | 0,4 кВ | 1.08 | 1985 | 2020 | 1-24 | 59 | 58 | 1.092 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15006.78
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 3858.99
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 21020.67
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-409 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002364 | 0,4 кВ | 0.23 | 1985 | 2020 | 1-5 | 59 | 58 | 0.228 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4137.19
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-662 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002367 | 0,4 кВ | 0.24 | 1986 | 2020 | 1-5 | 59 | 58 | 0.238 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 3133.25
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 34880.22
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.48 | [11 empty] | 0.48 |  | 40325.2
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-663 ф.12 ПС Присельская | VN004-00002371 | 0,4 кВ | 3 | 1986 | 2020 | 1-67 | 56 | 56 | 2.576 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.64 | [15 empty] | 0.64 |  | 55189.47
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 61457.06
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-258 ф.32 ПС ХВТ | VN004-00002381 | 0,4 кВ | 0.2 | 1973 | 2020 | 1-4 | 60 | 59 | 0.2 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3744.13
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.16 | [13 empty] | 0.16 |  | 15270.01
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 5 | [13 empty] | 5 |  | 3172.99
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-296 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002434 | 0,4 кВ | 0.24 | 1976 | 2020 | 1-5 | 60 | 59 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3650.38
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 34703.38
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-297 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002436 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2020 | 1-4 | 60 | 59 | 0.182 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12070.25
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 3762.57
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 2033.71
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.16 | [7 empty] | 0.16 |  | 14163.83
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-300 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002438 | 0,4 кВ | 0.28 | 1977 | 2020 | 1-6 | 61 | 60 | 0.25 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 12483.28
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 23235.66
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-301 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002440 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2020 | 1-4 | 61 | 60 | 0.139 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 14098.6
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1505.67
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 2033.11
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-338 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002443 | 0,4 кВ | 1.75 | 1977 | 2020 | 1-39 | 76 | 76 | 1.654 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 23 | [7 empty] | 23 |  | 9546.98
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 65944.52
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 34111.56
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 110550.24
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-341 ф.5 ПС Вольное | VN004-00002455 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2020 | 1-4 | 85 | 85 | 0.184 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 22807.96
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5334.11
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-375 ф.8 ПС Вольное | VN004-00002457 | 0,4 кВ | 0.2 | 1978 | 2012 | 1-4 | 85 | 85 | 0.182 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4232.99
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.48 | [11 empty] | 0.48 |  | 41020.04
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-266 ф.12 ПС Вольное | VN004-00002465 | 0,4 кВ | 3.6 | 1999 | 2025 | 1-80 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 6397.97
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-340 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002477 | 0,4 кВ | 0.12 | 1977 | 2020 | 1-3 | 95 | 95 | 0.124 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1574.15
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 46814.71
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-356 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002481 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2018 | 1-4 | 85 | 85 | 0.156 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 34622.96
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 6444.11
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-357 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002483 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2018 | 1-4 | 61 | 60 | 0.084 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 5777.02
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 22069.58
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 |  | 1778.53
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-362 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002486 | 0,4 кВ | 0.28 | 1977 | 2020 | 1-6 | 85 | 85 | 0.257 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 6071.72
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-365 ф.15 ПС Сасыколи | VN004-00002488 | 0,4 кВ | 0.56 | 1977 | 2018 | 1-12 | 87 | 87 | 0.364 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 645.2
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-339 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002493 | 0,4 кВ | 1.2 | 1977 | 2020 | 1-27 | 62 | 61 | 1.006 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1596.87
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 23748.83
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 8 | [7 empty] | 8 |  | 3641.1
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-532 ф.15 ПС Вольное | VN004-00002495 | 0,4 кВ | 0.24 | 1981 | 2018 | 1-5 | 95 | 95 | 0.154 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 80462.13
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 713.89
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-343 ф.17 ПС Вольное | VN004-00002499 | 0,4 кВ | 0.34 | 1977 | 2017 | 1-8 | 85 | 85 | 0.16 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 3881.84
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-450 ф.8 ПС Вольное | VN004-00002522 | 0,4 кВ | 0.548 | 1978 | 2020 | 1-12 | 86 | 86 | 0.273 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 15147.05
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.96 | [7 empty] | 0.96 |  | 79964.36
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-526 ф.17 ПС Вольное | VN004-00002524 | 0,4 кВ | 0.24 | 1981 | 2017 | 1-5 | 85 | 85 | 0.216 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 5794.09
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-331 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002547 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2018 | 1-4 | 85 | 85 | 0.134 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6710.71
Харабалинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-349 ф.17 ПС Сасыколи | VN004-00002549 | 0,4 кВ | 0.5 | 1977 | 2019 | 1-11 | 57 | 57 | 0.147 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 11632.99
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 89058.76
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-598 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002551 | 0,4 кВ | 0.36 | 1984 | 2018 | 1-8 | 85 | 85 | 0.207 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 94275.7
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 2325.87
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-601 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002557 | 0,4 кВ | 0.4 | 1983 | 2018 | 1-9 | 85 | 85 | 0.24 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7348.45
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-604 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002560 | 0,4 кВ | 0.32 | 1984 | 2018 | 1-7 | 95 | 95 | 0.046 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1299.22
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 23593.92
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-605 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002565 | 0,4 кВ | 0.28 | 1984 | 2018 | 1-6 | 85 | 85 | 0.257 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 58573.95
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4347.54
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-607 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002567 | 0,4 кВ | 0.28 | 1984 | 2018 | 1-6 | 85 | 85 | 0.257 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 5433.61
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 35401.56
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00002569 | 0,4 кВ | 2.052 | 1984 | 2018 | 1-46 | 86 | 86 | 0.167 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7001.74
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-321 ф.7 ПС Хошеутово | VN004-00002571 | 0,4 кВ | 3.253 | 1977 | 2017 | 1-72 | 73 | 73 | 0.146 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 3677.83
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 22292.58
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-328 ф.17 ПС Хошеутово | VN004-00002613 | 0,4 кВ | 0.19 | 1977 | 2020 | 1-4 | 85 | 85 | 0.171 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6046.04
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ СТП-729 ф.23 ПС Харабали | VN004-00003979 | 0,4 кВ | 0.03 | 2015 | - | 1-1 | 69 | 69 | 0.012 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 22628.53
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1212.75
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-664 ф.3 ПС Хошеутово | VN004-00008094 | 0,4 кВ | 1.35 | 2014 | 2020 | 1-30 | 85 | 85 | 1.158 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 35699.32
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 24031.23
Харабалинский РЭС | ВЛИ 0,4 кВ КТП-83 ф.3 ПС Тамбовка | VN004-00009468 | 0,4 кВ | 0.14 | 2014 | 2020 | 1-3 | 62 | 61 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1647.8
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 43930.06
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-298 ф.5 ПС Вольное | VN004-00017607 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2020 | 1-4 | 62 | 61 | 0.202 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 28159.41
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7407.31
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4286.1
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-299 ф.5 ПС Вольное | VN004-00017608 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2020 | 1-4 | 63 | 62 | 0.104 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 10 | [15 empty] | 10 |  | 4160.11
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1459.74
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 25256.86
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-707 ф.5 ПС Вольное | VN004-00017609 | 0,4 кВ | 0.96 | 1986 | 2020 | 1-21 | 63 | 62 | 0.914 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 76874.78
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 16412.67
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 1963.43
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-360 ф.15 ПС Вольное | VN004-00017613 | 0,4 кВ | 0.16 | 1977 | 2020 | 1-4 | 63 | 62 | 0.157 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 14 | [7 empty] | 14 |  | 6003.45
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [16 empty] | 0.04 | [7 empty] | 0.04 |  | 16345.61
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4455.08
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 35279.81
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-269 ф.12 ПС Вольное | VN004-00017616 | 0,4 кВ | 4.7 | 1971 | 2025 | 1-104 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 |  | 6705.18
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-416 ф.15 ПС Вольное | VN004-00017617 | 0,4 кВ | 0.1 | 1979 | 2020 | 1-2 | 64 | 63 | 0.1 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 |  | 4681.72
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 27365.85
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9982.44
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-142 ф.23 ПС Харабали | VN004-00017627 | 0,4 кВ | 0.32 | 1974 | 2020 | 1-7 | 85 | 85 | 0.322 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4664.81
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-140 ф.26 ПС Харабали | VN004-00017632 | 0,4 кВ | 0.557 | 1988 | 2018 | 1-12 | 73 | 73 | 0.009 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  | 10376.13
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-388 ф.68 ПС Харабали | VN004-00017634 | 0,4 кВ | 0.6 | 1998 | 2020 | 1-13 | 87 | 87 | 0.59 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.075 | [11 empty] | 0.075 |  | 43703.4
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 12693.79
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 43827.33
Харабалинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-307 ф.68 Харабали | VN004-00025070 | 0,4 кВ | 2.003 | 1987 | 2020 | 1-45 | 56 | 56 | 1.003 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 89832.71
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 17971.15
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.12 | [15 empty] | 0.12 |  | 53240.58
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-417 ф.23 ПС Харабали | VN004-00025460 | 0,4 кВ | 1 | 2011 | 2024 | 1-22 | 67 | 67 | 0.833 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.08 | [11 empty] | 0.08 |  | 43321.21
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 25998.91
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 66149.74
Харабалинский РЭС | ВЛ 0,4 кВ КТП-476 ф.23 ПС Харабали | VN004-00025461 | 0,4 кВ | 0.4 | 1979 | 2020 | 1-9 | 85 | 85 | 0.325 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 9 | [11 empty] | 9 |  | 49605.99
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 8712.94
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП 1758 | VN004-09931280 | 0,4 кВ | 0.07 | 2020 | - | 1-4 | 94 | 88.86 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 427.89
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП 1766 ф.606 ПС Южная Л-2 | VN004-09932111 | 0,4 кВ | 0.104 | 2020 |  | 1-4 | 87 | 75.2499 | 0.034 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 830
Центральный РЭС | ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | VN004-09930713 | 0,4 кВ | 0.154 | 2020 | 2020 | 1-6 | 100 | 80.8811 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | VN004-00011923 | 0,4 кВ | 0.07 | 1962 | 2013 | 1-7 | 94 | 88.365 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 332.94
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | VN004-00011928 | 0,4 кВ | 0.155 | 1962 | 2007 | 1-9 | 95 | 86.1381 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 332.5
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 660 Л1 у.28-й Армии | VN004-00011942 | 0,4 кВ | 0.14 | 1982 | 2007 | 1-5 | 96 | 79.8224 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 334.59
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 660 Л2 у.28-й Армии | VN004-00011945 | 0,4 кВ | 0.035 | 1982 | 2007 | 1-9 | 96 | 82.8525 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 328.87
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | VN004-00011952 | 0,4 кВ | 0.55 | 1991 | 2014 | 1-19 | 97 | 87.8722 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | VN004-00011961 | 0,4 кВ | 0.29 | 1967 | 2005 | 1-3 | 94 | 84.3857 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 328.87
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева | VN004-00012802 | 0,4 кВ | 0.53 | 1968 | 2007 | 1-5 | 94 | 76.8197 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 332.04
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | VN004-00012816 | 0,4 кВ | 0.53 | 1968 | 2014 | 1-9 | 94 | 76.6463 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 334.86
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 275 Л1 у.Латышева | VN004-00012826 | 0,4 кВ | 0.45 | 1986 | 2010 | 1-6 | 96 | 88.8852 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 328.87
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | VN004-00012841 | 0,4 кВ | 0.45 | 1986 | 2007 | 1-4 | 96 | 88.8852 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | VN004-00012846 | 0,4 кВ | 0.61 | 1960 | 2014 | 1-9 | 94 | 88.8852 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 341.28
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | VN004-00012872 | 0,4 кВ | 0.51 | 1975 | 2012 | 1-8 | 94 | 84.5683 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | VN004-00152302 | 0,4 кВ | 0.245 | 1979 | 2005 | 1-5 | 89 | 84.7873 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП206 - ТП 638 ф.603 ПС Городская | VS006-0003366 | 6 кВ | 0.24 | 1980 | 2007 | 1-3 | 96 | 83.2449 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 10- ТП 238 ф.603 ПС Городская | VS006-0003372 | 6 кВ | 0.6 | 1991 | 2008 | 1-4 | 97 | 79.9136 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП793- КТП234 ф.624 ПС Городская | VS006-0003374 | 6 кВ | 0.3 | 1960 | 2005 | 1-4 | 94 | 84.0572 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6КРУН 9 -ТП 1148 ф.605 ПС Южная | VS006-0003399 | 6 кВ | 0.6 | 1991 | 2014 | 1-19 | 75 | 74.967 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 483.86
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 861 - ТП 170 ф.605 ПС Южная | VS006-0003404 | 6 кВ | 0.165 | 1991 | 2007 | 1-5 | 97 | 87.7444 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 630.01
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1249 - ТП 931 ф.26 ПС Прогресс | VS006-0003408 | 6 кВ | 0.298 | 2001 | 2007 | 1-10 | 98 | 87.3884 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 107 - ТП 929 ф.608 ПС Южная | VS006-0003414 | 6 кВ | 0.195 | 1991 | 2014 | 1-14 | 97 | 87.8722 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 37-ТП 17 ф.612 ПС Северная | VS006-0000976 | 6 кВ | 0.68 | 1991 | 2007 | 1-2 | 97 | 87.8722 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | VN004-00152242 | 0,4 кВ | 0.2 | 1977 | 2008 | 1-7 | 79 | 78.1066 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 465.85
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | VN004-00152249 | 0,4 кВ | 0.145 | 1980 | 2007 | 1-4 | 91 | 87.8722 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | VN004-00152288 | 0,4 кВ | 0.535 | 1961 | 2014 | 1-10 | 93 | 69.6194 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП23ул.Плещ;Ахшарум;Мечн;Да | VN004-00017624 | 0,4 кВ | 1.47 | 2001 | 2005 | 1-14 | 100 | 88.8852 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 328.27
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | VN004-00017625 | 0,4 кВ | 2.3 | 2001 | 2025 | 1-2 | 100 | 88.5932 | 0.096 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 957.76
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ ТП-747 по ул.Сен-Симона, д.42в | VN004-00021640 | 0,4 кВ | 0.31 | 2014 | 2007 | 1-9 | 100 | 78.499 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 338.43
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП 1425 Л-1 ул.Московск,п.Флотский | VN004-00026693 | 0,4 кВ | 0.1 | 2014 | - | 1-9 | 100 | 88.8852 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 329.17
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | VN004-00027877 | 0,4 кВ | 0.45 | 2013 | 2020 | 1-5 | 70 | 70 | 0.078 | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 26 | [15 empty] | 26 |  | 8678.66
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.96 | [15 empty] | 0.96 |  | 145564.55
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.065 | [15 empty] | 0.065 |  | 12696.06
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 4697.99
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 96941.56
[7 empty] | #N/A |  | #N/A |  | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 11805.02
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 Л-9 ТП-92 - К.Р.Х.Ф | VN004-00015859 | 0,4 кВ | 0.21 | 2001 | 2007 | 1-25 | 100 | 81.593 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 329.97
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП 683 по ул. Звездная, 65 А | VN004-09932597 | 0,4 кВ | 0.188 | 2020 | - | 1-7 | 94 | 80.2513 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1004.61
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 78 ф. 104 ПС Юбилейная по ул. Победы ( сквер) | VN004-09932605 | 0,4 кВ | 0.088 | 2020 | - | 1-4 | 83 | 81.237 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 813.5
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП 488 по ул.Айвазовского, ул.Куприна, ул.Волкова, ул.Аносова, пер.Губкина | VN004-09932574 | 0,4 кВ | 1.8 | 2012 | - | 1-51 | 97 | 76.0713 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1178.25
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 по ул. Чехова, 101а | VN004-09932575 | 0,4 кВ | 0.096 | 2020 | 2020 | 1-7 | 99 | 85.1341 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов | VN004-00028165 | 0,4 кВ | 0.46 | 2001 | 2005 | 1-2 | 100 | 75.3503 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | VN004-00028168 | 0,4 кВ | 0.07 | 2001 | 2010 | 1-4 | 100 | 67.912 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 332.04
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 732 - ул.Грузинская | VN004-00028170 | 0,4 кВ | 0.04 | 2001 | 2010 | 1-17 | 97 | 81.5838 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 327.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | VN004-00028177 | 0,4 кВ | 1.79 | 2001 | 2005 | 1-9 | 95 | 83.9112 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 327.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(кафе) | VN004-00028181 | 0,4 кВ | 0.35 | 2001 | 2008 | 1-7 | 99 | 88.8852 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 321.39
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв | VN004-00028183 | 0,4 кВ | 0.42 | 2001 | 2008 | 1-4 | 100 | 87.9543 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 321.39
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 864 Л2 по ул.Гурьевская,Челяб | VN004-00028187 | 0,4 кВ | 0.14 | 2001 | 2008 | 1-9 | 98 | 74.967 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 341.28
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 864 Л4 ул.Гурьевская, Дубровин | VN004-00028189 | 0,4 кВ | 0.21 | 2001 | 2010 | 1-5 | 99 | 83.537 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 341.28
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | VN004-00028192 | 0,4 кВ | 0.21 | 2001 | 2008 | 1-19 | 98 | 76.2721 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.53
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 930 Л-4 по пер.Аршанский | VN004-00028195 | 0,4 кВ | 0.95 | 2001 | 2008 | 1-7 | 98 | 83.3453 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.53
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 930 Л2 по ул.Поэтическая | VN004-00028197 | 0,4 кВ | 0.32 | 2001 | 2008 | 1-4 | 98 | 79.4664 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 324.96
Центральный РЭС | ВЛ-0,4РП 4 Л2 у.Бехтерева,Наб.Прив.Зат | VN004-00028209 | 0,4 кВ | 0.28 | 1950 | 2004 | 1-7 | 95 | 88.8852 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 324.96
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | VN004-00028216 | 0,4 кВ | 0.32 | 1975 | 2016 | 1-7 | 95 | 76.6463 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 по ул.Епишина | VN004-00028217 | 0,4 кВ | 0.32 | 1948 | 2008 | 1-10 | 95 | 76.0713 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 329.44
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | VN004-00028220 | 0,4 кВ | 0.39 | 1948 | 2010 | 1-51 | 85 | 77.5772 | 0.112 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1957.58
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | VN004-00028314 | 0,4 кВ | 1.12 | 2014 | 2014 | 1-7 | 99 | 83.9568 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | VN004-00028080 | 0,4 кВ | 0.81 | 2001 | 2010 | 1-19 | 90 | 86.6857 | 0.076 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 202 Л15 по ул.Ахшарумова | VN004-00028089 | 0,4 кВ | 0.091 | 2001 | 2003 | 1-3 | 100 | 78.3895 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | VN004-00028098 | 0,4 кВ | 0.46 | 2001 | 2005 | 1-14 | 100 | 81.237 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | VN004-00028109 | 0,4 кВ | 0.25 | 2001 | 2006 | 1-3 | 100 | 77.8236 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 332.04
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | VN004-00028110 | 0,4 кВ | 0.46 | 2001 | 2011 | 1-9 | 100 | 88.8944 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | VN004-00027915 | 0,4 кВ | 0.22 | 2013 | 2024 | 1-14 | 53 | 82.4509 | 0.156 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.08 | [13 empty] | 0.08 |  | 14363.45
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.8 | [13 empty] | 0.8 |  | 121694.93
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 3090.21
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 |  | 5841.09
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8514.45
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 |  | 129071.49
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | VN004-00027931 | 0,4 кВ | 0.38 | 2013 | 2024 | 1-9 | 100 | 82.0219 | 0.052 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская, ул.Бородина,пер.Воскресенский | VN004-09935403 | 0,4 кВ | 0.913 | 2012 | - | 1-12 | 97 | 77.5772 | 0.054 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1178.25
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | VN004-00002433 | 0,4 кВ | 0.84 | 1948 | 2019 | 1-5 | 58 | 85.8734 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | VN004-00002437 | 0,4 кВ | 1.12 | 1961 | 2019 | 1-4 | 98 | 80.8811 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | VN004-00002442 | 0,4 кВ | 1.12 | 1961 | 2005 | 1-12 | 94 | 88.8578 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 340.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | VN004-00002446 | 0,4 кВ | 0.63 | 1949 | 2024 | 1-19 | 96 | 85.8734 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ф.1 - ул. Плещеева | VN004-00002450 | 0,4 кВ | 1.19 | 1953 | 2010 | 1-7 | 94 | 84.185 | 0.06 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 340.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 220 ф.2- ул. Кремлевская | VN004-00002452 | 0,4 кВ | 0.74 | 1949 | 2011 | 1-15 | 94 | 76.5185 | 0.032 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 340.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ф.2 - ул. Трофимова,Меди | VN004-00002482 | 0,4 кВ | 1.19 | 1953 | 2007 | 1-6 | 89 | 80.2513 | 0.041 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 2334.76
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | VN004-00002484 | 0,4 кВ | 0.36 | 1955 | 2021 | 1-7 | 96 | 75.5509 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | VN004-00002490 | 0,4 кВ | 1.25 | 1971 | 2013 | 1-4 | 94 | 68.743 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 340.45
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | VN004-00002496 | 0,4 кВ | 0.51 | 1969 | 2005 | 1-7 | 89 | 85.2072 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 1299.08
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого | VN004-00002505 | 0,4 кВ | 0.14 | 1991 | 2010 | 1-5 | 97 | 88.2737 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 330 Л2 у.Ахшарум,Б.Хмельницк | VN004-00002512 | 0,4 кВ | 0.41 | 1966 | 2006 | 1-14 | 94 | 88.8852 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | VN004-00002525 | 0,4 кВ | 1.47 | 1951 | 2007 | 1-22 | 95 | 80.872 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.1 - пер.1-й Тихорецкий | VN004-00002545 | 0,4 кВ | 0.15 | 1968 | 2008 | 1-55 | 94 | 81.593 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | VN004-00002561 | 0,4 кВ | 0.08 | 1968 | 2007 | 1-6 | 94 | 86.3297 | 0.005 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | VN004-00002570 | 0,4 кВ | 1.34 | 1968 | 2007 | 1-4 | 94 | 79.4208 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 336.75
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | VN004-00002572 | 0,4 кВ | 1.82 | 1987 | 2008 | 1-19 | 96 | 87.7444 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 332.9
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 8 ф.1 - ул. Бурова | VN004-00002586 | 0,4 кВ | 0.48 | 1965 | 2007 | 1-4 | 94 | 75.9435 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | VN004-00002588 | 0,4 кВ | 0.49 | 1970 | 2013 | 1-20 | 94 | 91.2673 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 331.93
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | VN004-00002607 | 0,4 кВ | 0.17 | 1987 | 2013 | 1-15 | 96 | 82.5695 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 343.92
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | VN004-00002611 | 0,4 кВ | 3.12 | 2004 | 2023 | 1-20 | 96 | 77.8236 | 0.047 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | VN004-00002616 | 0,4 кВ | 0.28 | 1959 | 2005 | 1-14 | 94 | 86.6857 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 321.67
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | VN004-00002624 | 0,4 кВ | 0.516 | 1959 | 2006 | 1-7 | 94 | 85.0703 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | VN004-00002630 | 0,4 кВ | 0.77 | 1959 | 2007 | 1-19 | 94 | 85.1341 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 334.99
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1500 Л1 Савушкина,6к.6 | VN004-00003939 | 0,4 кВ | 0.114 | 2001 | 2005 | 1-10 | 100 | 76.2721 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | VN004-00004899 | 0,4 кВ | 0.1 | 1995 | 2007 | 1-19 | 99 | 88.8852 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 340.18
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе | VN004-00009155 | 0,4 кВ | 0.22 | 2014 | - | 1-13 | 100 | 83.8473 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | VN004-00009637 | 0,4 кВ | 1.51 | 2001 | 2010 | 1-9 | 83 | 82.0219 | 1.415 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 50 | [19 empty] | 50 |  | 11542.78
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.095 | [19 empty] | 0.095 |  | 17155.37
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 14 | [19 empty] | 14 |  | 4719.3
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 1.44 | [19 empty] | 1.44 |  | 218169.56
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 9954.27
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 9 | [19 empty] | 9 |  | 289499.97
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1564 Л1 ул.Боевая,132 | VN004-00010309 | 0,4 кВ | 0.79 | 2015 | - | 1-14 | 100 | 73.3424 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | VN004-00028062 | 0,4 кВ | 0.21 | 2001 | 2012 | 1-5 | 100 | 84.9151 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коммунальная | VN004-00030738 | 0,4 кВ | 0.25 | 2013 | 2014 | 1-2 | 90 | 83.537 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 412.11
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | VN004-00030913 | 0,4 кВ | 2.15 | 2014 | - | 1-2 | 98 | 77.0752 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 412.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 | VN004-00032261 | 0,4 кВ | 0.06 | 1995 | 2014 | 1-9 | 98 | 83.6282 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 107 ул.Кирова | VN004-00032463 | 0,4 кВ | 0.02 | 1970 | 2010 | 1-14 | 95 | 78.499 | 0.001 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП 947 Л2 ул. Менжинского | VN004-00032647 | 0,4 кВ | 0.5 | 1991 | 2024 | 1-10 | 97 | 76.5185 | 0.003 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП 73 ул.Плещеева, Ахшарумова Мечн | VN004-00032689 | 0,4 кВ | 1.435 | 1980 | 2007 | 1-17 | 95 | 83.683 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова | VN004-00032950 | 0,4 кВ | 0.7 | 1979 | 2020 | 1-19 | 85 | 78.3895 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | VN004-00032966 | 0,4 кВ | 0.595 | 1950 | 2019 | 1-22 | 97 | 68.7253 | 0.021 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1439 Л2 ул.2-я Абрикосовая | VN004-00029136 | 0,4 кВ | 0.39 | 2014 | 2007 | 1-14 | 78 | 79.4664 | 0.007 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4 КТП 1439 Л1 ул. Аэроп.шоссе,ст "Ремонтник","Моряк" | VN004-00029138 | 0,4 кВ | 0.84 | 2014 | 2013 | 1-3 | 100 | 83.9112 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 324.96
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | VN004-00029180 | 0,4 кВ | 0.35 | 2014 | 2014 | 1-20 | 100 | 75.2499 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 324.96
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 | VN004-00029197 | 0,4 кВ | 0.56 | 2014 | - | 1-4 | 100 | 75.688 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛИ-0,4кВ РП 54 Л1 до СТ Связист | VN004-00029212 | 0,4 кВ | 0.5 | 2014 | 2010 | 1-13 | 95 | 78.7819 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 412.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | VN004-00028142 | 0,4 кВ | 0.25 | 2001 | 2005 | 1-4 | 100 | 87.8722 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 332.04
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 по ул.Барсовой,2а | VN004-00028154 | 0,4 кВ | 0.11 | 2001 | 2014 | 1-17 | 100 | 80.3244 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 332.04
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 29 Л10 у.Калинина | VN004-00028039 | 0,4 кВ | 0.18 | 2001 | 2008 | 1-4 | 100 | 83.683 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 329.97
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | VN004-00028046 | 0,4 кВ | 0.6 | 2001 | 2005 | 1-3 | 100 | 77.2851 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.53
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | VN004-00028050 | 0,4 кВ | 0.52 | 2001 | 2007 | 1-7 | 100 | 85.8734 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 324.96
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | VN004-00028052 | 0,4 кВ | 0.25 | 2001 | 2009 | 1-9 | 100 | 78.7819 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | Уч.1 ВЛ-0,4 ТП233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | VN004-00032966-001 | 0,4 кВ | 0.595 | 1950 | - | 1-8 | 97 | 76.555 | - | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 790.23
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 581 Л4 ул. Кубанская | VN004-00033038 | 0,4 кВ | 0.08 | 1993 | 2007 | 1-9 | 94 | 87.8722 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | VN004-00033097 | 0,4 кВ | 1.1 | 1996 | 2005 | 1-12 | 98 | 88.8852 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 320.73
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 Л3 ул.Бакинская, 159 | VN004-00034555 | 0,4 кВ | 0.27 | 2017 | - | 1-10 | 86 | 85.8734 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | VN004-00035379 | 0,4 кВ | 0.21 | 2017 | 2024 | 1-14 | 86 | 85.2072 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 737 Л1 у. Д. Рида | VN004-00035453 | 0,4 кВ | 0.175 | 2004 | 2014 | 1-5 | 100 | 86.1746 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 334.59
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 401 Л3 у.Н.Островского | VN004-00035703 | 0,4 кВ | 0.08 | 1993 | 2014 | 1-14 | 88 | 87.8722 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 334.59
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ пер 4 Акварельный,ул.Роман,Аква | VN004-00035723 | 0,4 кВ | 0.77 | 2005 | 2007 | 1-19 | 94 | 77.0752 | 0.09 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 334.59
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 222 Л3 Н.Островск,74б(аптека) | VN004-00037167 | 0,4 кВ | 0.12 | 1973 | 2006 | 1-9 | 88 | 87.9543 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 340.18
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 222 Л6 до ул.Бэра,50 | VN004-00037169 | 0,4 кВ | 0.12 | 1973 | 2014 | 1-6 | 89 | 88.8852 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 340.18
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 394 Л3 до ул.3-я Литейн,74,85 | VN004-00038104 | 0,4 кВ | 0.84 | 1973 | 2006 | 1-7 | 95 | 79.6672 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 1228 Л-2 ул.1-я Ровная, пер.Бат | VN004-00038742 | 0,4 кВ | 2.066 | 2008 | - | 1-19 | 97 | 91.2673 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 340.18
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 705-ТП 240 ф.613 ПС Северная | VS006-0000453 | 6 кВ | 0.36 | 2001 | 2007 | 1-32 | 100 | 88.2737 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1271 - ТП 1477 ф.10 ПС Судостроительная | VS006-0000460 | 6 кВ | 0.44 | 2001 | - | 1-14 | 86 | 85.0703 | 0.088 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 8348.12
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 11024.67
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 3807.89
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 931 ф.25 ПС Прогресс | VS006-0000475 | 6 кВ | 0.565 | 2001 | 2014 | 1-4 | 99 | 87.4249 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ КРУН 2 - ТП 329 ф.606 ПС Южная | VS006-0000480 | 6 кВ | 0.6 | 2001 | 2007 | 1-7 | 100 | 84.3857 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ КТП 1439 - ТП 1262 ф.10 Судостроительная | VS006-0000489 | 6 кВ | 0.98 | 2001 | 2023 | 1-7 | 83 | 87.8722 | 0.129 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 98217.49
[11 empty] | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 54689.73
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 36 | [9 empty] | 36 |  | 67277.44
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 26 - ТП 859 ф. 19 ПС Восточная | VS006-0001343 | 6 кВ | 0.24 | 2001 | 2014 | 1-4 | 88 | 87.8722 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 859 - ТП 842 ф. 19 ПС Восточная | VS006-0001345 | 6 кВ | 0.35 | 1994 | 2007 | 1-7 | 88 | 83.7743 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 1204.32
Центральный РЭС | ВЛ-6 кВ ТП 594 - ТП 670 ф.33 ПС Восточная | VS006-0001369 | 6 кВ | 0.28 | 2001 | 2007 | 1-4 | 100 | 88.8852 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 861 - ТП 1148 ф. 605 ПС Южная | VS006-0001373 | 6 кВ | 0.45 | 2001 | 2014 | 1-8 | 100 | 67.912 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 56 - КРУН 5 ф.607 ПС Царевская | VS006-0001390 | 6 кВ | 0.5 | 2001 | 2007 | 1-4 | 100 | 90.3364 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 864 - ТП 450 ф.629 ПС Царевская | VS006-0001398 | 6 кВ | 0.68 | 2001 | 2004 | 1-10 | 100 | 86.1746 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 211- ТП 1422 ф.12 ПС Судостроительная | VS006-0001420 | 6 кВ | 3.78 | 2001 | 2013 | 1-25 | 87 | 86.6857 | 0.704 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 3005.44
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [6 empty] | 132 | [17 empty] | 132 |  | 161605.43
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 13 | [17 empty] | 13 |  | 6731.8
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ КТП 1262 - КТП 1168 ф.10 ПС Судостроительная | VS006-0001426 | 6 кВ | 0.99 | 2001 | 2025 | 1-32 | 78 | 79.6672 | 0.173 | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 2894.09
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 |  | 21650.44
[11 empty] | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 0.36 | [9 empty] | 0.36 |  | 103826.72
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 46070.18
[11 empty] | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 65222.76
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ КТП 1477 - КТП 1177 ф.10 Судостроительная | VS006-0001513 | 6 кВ | 0.9 | 2001 | 2010 | 1-8 | 93 | 88.146 | 0.41 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 315686.86
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 109783.14
[11 empty] | Замена провода ВЛ 6-20 кВ | км | [14 empty] | 1.92 | [9 empty] | 1.92 |  | 552983.54
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 45 | [9 empty] | 45 |  | 47442.18
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 11 | [9 empty] | 11 |  | 6670.78
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ КТП1475 - ТП1425 ф.41 Судостроительная | VS006-0001523 | 6 кВ | 0.36 | 2001 | 2014 | 1-5 | 100 | 84.9151 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | VS006-0001563 | 6 кВ | 0.5 | 2014 | 2007 | 1-4 | 97 | 82.6973 | 0.035 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох | VN004-00002034 | 0,4 кВ | 0.54 | 1961 | 2019 | 1-15 | 94 | 75.5509 | 0.028 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 527.31
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | VN004-00002119 | 0,4 кВ | 0.46 | 1961 | 2008 | 1-7 | 94 | 69.9381 | 0.027 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст | VN004-00002138 | 0,4 кВ | 2 | 1968 | 2024 | 1-3 | 81 | 77.8875 | 0.166 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 10146.62
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 94139.46
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 35 | [17 empty] | 35 |  | 11117.21
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.17 | [17 empty] | 0.17 |  | 32551.51
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.6 | [17 empty] | 1.6 |  | 237110.54
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 6042.4
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | VN004-00002188 | 0,4 кВ | 1.32 | 1968 | 2007 | 1-6 | 94 | 68.743 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | VN004-00002199 | 0,4 кВ | 2.36 | 1968 | 2021 | 1-55 | 94 | 69.1679 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | VN004-00002219 | 0,4 кВ | 0.99 | 1959 | 2020 | 1-4 | 94 | 70.8691 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | VN004-00002224 | 0,4 кВ | 0.3 | 1959 | 2008 | 1-19 | 94 | 88.146 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | VN004-00002231 | 0,4 кВ | 0.455 | 1962 | 2025 | 1-12 | 60 | 79.6855 | 0.38 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 10136.95
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 |  | 414508.66
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 1.44 | [15 empty] | 1.44 |  | 217748.42
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 18 | [15 empty] | 18 |  | 7369.95
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.07 | [15 empty] | 0.07 |  | 10506.77
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 70 | [15 empty] | 70 |  | 16115.23
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | VN004-00002235 | 0,4 кВ | 1.3 | 1987 | 2005 | 1-14 | 94 | 81.7858 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 Л-4 КТП 448 | VN004-00002245 | 0,4 кВ | 2.1 | 1970 | 2013 | 1-9 | 79 | 85.8734 | 0.751 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 12779.76
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 188950.15
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 35 | [17 empty] | 35 |  | 8113.41
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.1 | [17 empty] | 0.1 |  | 21866.06
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.44 | [17 empty] | 1.44 |  | 218485.17
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 18 | [17 empty] | 18 |  | 6889.09
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | VN004-00002255 | 0,4 кВ | 0.875 | 1970 | 2019 | 1-7 | 79 | 67.238 | 0.215 | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 17 | [17 empty] | 17 |  | 6481.73
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 1.6 | [17 empty] | 1.6 |  | 242839.37
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.12 | [17 empty] | 0.12 |  | 23494.61
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50 |  | 11542.78
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 |  | 280465.68
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 13396.93
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 11 Л2 ул.Кирова,53 | VN004-00002263 | 0,4 кВ | 0.455 | 1976 | 2006 | 1-7 | 94 | 86.3297 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | VN004-00002268 | 0,4 кВ | 1.27 | 1950 | 2005 | 1-3 | 94 | 81.593 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | VN004-00002293 | 0,4 кВ | 0.3 | 1959 | 2008 | 1-10 | 80 | 79.4208 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 158 Л3 по у.Ахшарумова | VN004-00002312 | 0,4 кВ | 0.322 | 1959 | 2005 | 1-14 | 94 | 84.5683 | 0.033 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | VN004-00002319 | 0,4 кВ | 0.58 | 1956 | 2005 | 1-4 | 98 | 80.9267 | 0.023 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | VN004-00002337 | 0,4 кВ | 0.6 | 1959 | 2006 | 1-10 | 94 | 87.8722 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.3 - пл.Свобод,ул.Донба | VN004-00002396 | 0,4 кВ | 0.81 | 1948 | 2008 | 1-4 | 94 | 90 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | VN004-00002399 | 0,4 кВ | 0.37 | 1959 | 2003 | 1-19 | 94 | 75.9435 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская | VN004-00002401 | 0,4 кВ | 0.51 | 1953 | 2007 | 1-4 | 94 | 80.3244 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая | VN004-00002425 | 0,4 кВ | 0.62 | 1965 | 2007 | 1-51 | 94 | 81.1731 | 0.072 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 30-РП 2 ф.605 ПС Северная | VS006-0000024 | 6 кВ | 0.44 | 1991 | 2005 | 1-19 | 97 | 87.8722 | 0.01 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 372.51
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП249-КТП50А ф.6 Прогресс | VS006-0000031 | 6 кВ | 0.27 | 1970 | 2007 | 1-32 | 94 | 77.7141 | 0.012 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 372.51
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 327-ТП 232 ф.613 ПС Северная | VS006-0000035 | 6 кВ | 0.14 | 1977 | 2005 | 1-2 | 71 | 79.293 | 0.025 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1576.83
Центральный РЭС | ВЛ-6 ТП 326-ТП 929 ф.44 ПС Восточная | VS006-0000061 | 6 кВ | 0.3 | 1991 | 2005 | 1-4 | 97 | 81.6751 | 0.026 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 23 - ТП 264 ф.6 ПС Судостроительная | VS006-0000178 | 6 кВ | 1.8 | 1991 | 2007 | 1-3 | 97 | 87.8722 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 298/1 -ТП 152 ф.4 ПС Судостроительная | VS006-0000186 | 6 кВ | 0.837 | 1991 | 2003 | 1-7 | 80 | 79.8224 | 0.004 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 188 - ТП 470 ф.11 ПС Судостроительная | VS006-0000191 | 6 кВ | 0.4 | 1977 | 2006 | 1-9 | 94 | 86.6857 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 298/2 -ТП 298 ф.4 ПС Судостроительная | VS006-0000194 | 6 кВ | 0.42 | 1991 | 2007 | 1-13 | 98 | 82.8525 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6к ТП 1251 - ТП 211 ф. 52 Судостроительная | VS006-0000196 | 6 кВ | 0.2 | 1954 | - | 1-7 | 81 | 80.7168 | 0.002 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП7-КТП394ф.4 ПС Судостроительная | VS006-0000202 | 6 кВ | 0.85 | 1991 | 2005 | 1-3 | 97 | 86.6035 | 0.05 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 25 - ТП 202 ф.610 ПС Царевская | VS006-0000222 | 6 кВ | 0.611 | 1993 | 2006 | 1-32 | 97 | 84.7873 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 | VS006-0000224 | 6 кВ | 1.75 | 1993 | 2006 | 1-10 | 85 | 84.7508 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 367.24
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВот КТП469по ул.Ульянова,Ивановск | VN004-00140033 | 0,4 кВ | 1.88 | 2008 | 2007 | 1-13 | 98 | 88.8852 | 0.094 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев | VN004-00140035 | 0,4 кВ | 0.94 | 1972 | 2025 | 1-15 | 95 | 88.8852 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная | VN004-00140037 | 0,4 кВ | 1.6 | 1972 | 2005 | 1-9 | 95 | 83.8473 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | VN004-00145898 | 0,4 кВ | 0.875 | 1980 | 2007 | 1-14 | 96 | 81.593 | 0.051 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 337.2
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | VN004-00146092 | 0,4 кВ | 0.355 | 1956 | 2019 | 1-6 | 60 | 69.1679 | 0.114 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 7917.99
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 217434.67
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.06 | [17 empty] | 0.06 |  | 9381.15
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 12 | [17 empty] | 12 |  | 4364.06
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.96 | [17 empty] | 0.96 |  | 146105.46
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 40 | [17 empty] | 40 |  | 9256.52
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | VN004-00146170 | 0,4 кВ | 0.175 | 1963 | 2008 | 1-9 | 60 | 74.2003 | 0.133 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 4697.99
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.8 |  | 122691.19
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 20 | [17 empty] | 20 |  | 5458.36
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.07 |  | 12987.45
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 96898.74
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 8181.62
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс | VN004-00146624 | 0,4 кВ | 1.015 | 1959 | 2007 | 1-5 | 94 | 84.0572 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 337.2
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | VN004-00146830 | 0,4 кВ | 1.15 | 1950 | 2016 | 1-2 | 95 | 88.8852 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | VN004-00146844 | 0,4 кВ | 1.12 | 1950 | 2014 | 1-55 | 89 | 64.8123 | 0.092 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | VN004-00146856 | 0,4 кВ | 0.415 | 1980 | 2008 | 1-12 | 96 | 68.7253 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 771.23
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | VN004-00146994 | 0,4 кВ | 0.885 | 1956 | 2016 | 1-22 | 94 | 64.8123 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 774.42
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 729 Л13 у.Круглова,Кутумская | VN004-00147011 | 0,4 кВ | 0.21 | 1988 | 2005 | 1-9 | 92 | 83.7743 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | VN004-00147059 | 0,4 кВ | 0.5 | 1985 | 2010 | 1-19 | 97 | 90.3364 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 342 Л1 ул. Курская | VN004-00147102 | 0,4 кВ | 0.315 | 1967 | 2006 | 1-5 | 60 | 81.6751 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | VN004-00147106 | 0,4 кВ | 0.375 | 1967 | 2010 | 1-4 | 60 | 82.6973 | 0.205 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 8170.75
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 124711.56
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25 |  | 5841.09
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.05 | [15 empty] | 0.05 |  | 10134.66
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.48 | [15 empty] | 0.48 |  | 73642.96
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3691.42
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | VN004-00147110 | 0,4 кВ | 0.02 | 1967 | 2016 | 1-9 | 60 | 80.7168 | 0.013 | Опиловка крон деревьев | шт | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 |  | 3864.33
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.08 | [11 empty] | 0.08 |  | 14833.47
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 35 | [11 empty] | 35 |  | 8113.41
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5 |  | 186596.63
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 9087.67
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | VN004-00147240 | 0,4 кВ | 0.745 | 1982 | 2024 | 1-3 | 96 | 87.3884 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел | VN004-00147559 | 0,4 кВ | 0.84 | 1978 | 2010 | 1-9 | 97 | 84.7508 | 0.009 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | VN004-00147820 | 0,4 кВ | 0.22 | 1990 | 2014 | 1-14 | 92 | 79.293 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | VN004-00000679 | 0,4 кВ | 0.98 | 1963 | 2025 | 1-10 | 75 | 74.6475 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | VN004-00000794 | 0,4 кВ | 1.43 | 1971 | 2024 | 1-14 | 94 | 86.1381 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | VN004-00000902 | 0,4 кВ | 2.95 | 1977 | 2016 | 1-19 | 71 | 76.555 | 0.037 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 352.08
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 1288.35
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | VN004-00000989 | 0,4 кВ | 1.48 | 1977 | 2022 | 1-5 | 94 | 75.3503 | 0.024 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП63-Л1ул.4я,6яДорожная | VN004-00001042 | 0,4 кВ | 2.35 | 1977 | 2025 | 1-4 | 89 | 88.8852 | 0.076 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | VN004-00001054 | 0,4 кВ | 1.92 | 1977 | 2025 | 1-17 | 89 | 88.9582 | 0.062 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | VN004-00001201 | 0,4 кВ | 0.2 | 1978 | 2010 | 1-3 | 69 | 87.8722 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | VN004-00001208 | 0,4 кВ | 0.51 | 1978 | 2020 | 1-5 | 89 | 83.9568 | 0.022 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская | VN004-00001217 | 0,4 кВ | 0.77 | 1956 | 2005 | 1-9 | 95 | 88.794 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | VN004-00001225 | 0,4 кВ | 4.31 | 1989 | 2025 | 1-5 | 61 | 82.4509 | 3.853 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 28605.39
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 11 |  | 408802.16
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 70 | [13 empty] | 70 |  | 16115.23
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 2.72 | [13 empty] | 2.72 |  | 412022.92
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 46 | [13 empty] | 46 |  | 10151.12
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.23 | [13 empty] | 0.23 |  | 42430.22
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | VN004-00001236 | 0,4 кВ | 0.45 | 1949 | 2023 | 1-9 | 98 | 78.1431 | 0.02 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | VN004-00001243 | 0,4 кВ | 0.33 | 1949 | 2005 | 1-14 | 94 | 76.3999 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 957.76
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | VN004-00001246 | 0,4 кВ | 0.8 | 1949 | 2007 | 1-5 | 93 | 78.1066 | 0.058 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | VN004-00001248 | 0,4 кВ | 1.35 | 1961 | 2008 | 1-5 | 60 | 76.2538 | 0.063 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | VN004-00001250 | 0,4 кВ | 0.44 | 1961 | 2010 | 1-9 | 89 | 79.6307 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | VN004-00001252 | 0,4 кВ | 1.68 | 1969 | 2014 | 1-8 | 94 | 88.8944 | 0.055 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) | VN004-00001253 | 0,4 кВ | 0.67 | 1961 | 2005 | 1-5 | 89 | 73.1507 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 341.38
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | VN004-00001256 | 0,4 кВ | 0.2 | 1970 | 2008 | 1-5 | 89 | 88.5932 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | VN004-00001259 | 0,4 кВ | 0.23 | 1961 | 2013 | 1-7 | 60 | 76.5368 | 0.153 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 9038.86
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 116270.7
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 2411.76
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.28 | [13 empty] | 0.28 |  | 105306.74
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 16 |  | 6204.36
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | VN004-00001265 | 0,4 кВ | 0.66 | 1961 | 2007 | 1-6 | 94 | 79.6125 | 0.019 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная | VN004-00001272 | 0,4 кВ | 0.65 | 1957 | 2005 | 1-12 | 89 | 79.3113 | 0.053 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | VN004-00001278 | 0,4 кВ | 0.43 | 1972 | 2008 | 1-13 | 94 | 88.365 | 0.042 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | VN004-00001282 | 0,4 кВ | 2.2 | 1963 | 2024 | 1-7 | 62 | 80.7168 | 0.637 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 9258.34
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 225481.01
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 |  | 3810.2
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.48 | [9 empty] | 0.48 |  | 72932.59
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [14 empty] | 0.08 | [9 empty] | 0.08 |  | 15113.68
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 9256.52
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 17 Л1 у.Калин,Кр.Набережная | VN004-00001288 | 0,4 кВ | 0.52 | 1950 | 2005 | 1-5 | 94 | 83.6282 | 0.017 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 17 Л3 ул.Кр.Набережная | VN004-00001292 | 0,4 кВ | 0.51 | 1950 | 2024 | 1-9 | 79 | 88.3741 | 0.038 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1512.15
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | VN004-00001293 | 0,4 кВ | 0.8 | 1972 | 2016 | 1-9 | 94 | 87.8722 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | VN004-00001294 | 0,4 кВ | 0.8 | 1961 | 2010 | 1-9 | 94 | 83.7651 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | VN004-00001296 | 0,4 кВ | 0.67 | 1961 | 2016 | 1-6 | 94 | 82.5695 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 957.76
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП 19 Л3 у.Академ.Королева | VN004-00001298 | 0,4 кВ | 0.2 | 1961 | 2013 | 1-5 | 94 | 88.8852 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | VN004-00001300 | 0,4 кВ | 0.2 | 1949 | 2005 | 1-55 | 94 | 78.572 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | VN004-00001304 | 0,4 кВ | 0.2 | 1949 | 2005 | 1-6 | 94 | 74.5471 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна | VN004-00001318 | 0,4 кВ | 0.43 | 1970 | 2010 | 1-7 | 94 | 81.5838 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | VN004-00001325 | 0,4 кВ | 2.34 | 1963 | 2023 | 1-15 | 85 | 80.8811 | 0.152 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 224 Л3 ул.Свердлова | VN004-00001369 | 0,4 кВ | 0.12 | 1991 | 2005 | 1-4 | 97 | 83.3453 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | х | [23 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова | VN004-00001373 | 0,4 кВ | 0.79 | 1959 | 2004 | 1-7 | 94 | 88.8852 | 0.069 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | VN004-00001378 | 0,4 кВ | 0.42 | 2001 | 2010 | 1-22 | 95 | 74.9852 | 0.152 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 3112.67
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | VN004-00001385 | 0,4 кВ | 0.38 | 1950 | 2020 | 1-14 | 96 | 88.8852 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | VN004-00001386 | 0,4 кВ | 3.29 | 1979 | 2018 | 1-19 | 60 | 77.2851 | 0.077 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | VN004-00001387 | 0,4 кВ | 0.38 | 1950 | 2004 | 1-19 | 60 | 88.8852 | 0.378 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 8361.77
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3 |  | 150818.34
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 25 | [13 empty] | 25 |  | 5841.09
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.32 | [13 empty] | 0.32 |  | 49071.34
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.08 | [13 empty] | 0.08 |  | 14358.5
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 10 | [13 empty] | 10 |  | 3538.47
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | VN004-00001391 | 0,4 кВ | 0.53 | 1950 | 2013 | 1-12 | 89 | 69.9381 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 957.76
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | VN004-00001399 | 0,4 кВ | 1.13 | 1950 | 2025 | 1-7 | 75 | 70.8691 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | VN004-00001403 | 0,4 кВ | 0.56 | 1962 | 2011 | 1-5 | 94 | 88.794 | 0.039 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л1 ул.Здоровцева,Ляхова | VN004-00001408 | 0,4 кВ | 0.58 | 1962 | 2005 | 1-6 | 94 | 77.8875 | 0.029 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 242 Л2 (ул.Адмиралтеская,Ак.Королева) | VN004-00001413 | 0,4 кВ | 0.72 | 1959 | 2014 | 1-12 | 94 | 69.6194 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | VN004-00001437 | 0,4 кВ | 0.48 | 1962 | 2008 | 1-4 | 94 | 67.238 | 0.013 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 (ул.Спартаковская,Кр.На) | VN004-00001442 | 0,4 кВ | 0.91 | 1950 | 2005 | 1-51 | 94 | 81.7858 | 0.018 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | VN004-00001446 | 0,4 кВ | 0.37 | 1948 | 2020 | 1-7 | 80 | 88.8852 | 0.014 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | VN004-00001448 | 0,4 кВ | 0.45 | 1948 | 2010 | 1-3 | 60 | 88.8852 | 0.19 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6406.53
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 |  | 124750.14
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 3098.63
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.64 | [15 empty] | 0.64 |  | 97159.55
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.08 | [15 empty] | 0.08 |  | 14081.78
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 25 | [15 empty] | 25 |  | 5841.09
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 31 Л2 ул.Кр.Набережная | VN004-00001456 | 0,4 кВ | 0.34 | 1959 | 2013 | 1-7 | 60 | 88.9582 | 0.207 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 30 | [15 empty] | 30 |  | 6970.3
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.09 | [15 empty] | 0.09 |  | 12992.98
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [8 empty] | 0.64 | [15 empty] | 0.64 |  | 97387.06
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 16 | [15 empty] | 16 |  | 5052.21
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 4 | [15 empty] | 4 |  | 129071.49
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 8231.96
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н) | VN004-00001460 | 0,4 кВ | 0.49 | 1956 | 2005 | 1-15 | 60 | 85.8734 | 0.136 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 7858.63
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 148840.32
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.32 | [19 empty] | 0.32 |  | 49270.85
[11 empty] | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | км |  |  |  |  | 0.08 | [19 empty] | 0.08 |  | 12090.38
[11 empty] | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 |  | 3786.52
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 30 | [19 empty] | 30 |  | 6970.3
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | VN004-00001472 | 0,4 кВ | 0.41 | 2004 | 2011 | 1-12 | 88 | 87.8174 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | VN004-00001487 | 0,4 кВ | 1.1 | 1973 | 2007 | 1-14 | 99 | 79.9136 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | VN004-00001490 | 0,4 кВ | 0.3 | 1950 | 2008 | 1-5 | 94 | 88.3741 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ Л19 ТП 6 ул.Халтурина,пер.Театр., Ахматовская | VN004-00001492 | 0,4 кВ | 0.3 | 1950 | 2010 | 1-9 | 89 | 75.688 | 0.048 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 4458.11
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | VN004-00001493 | 0,4 кВ | 0.68 | 1978 | 2005 | 1-12 | 69 | 83.7651 | 0.036 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [6 empty] | х | [17 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | VN004-00001497 | 0,4 кВ | 0.37 | 1970 | 2024 | 1-9 | 94 | 86.6035 | 0.011 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | VN004-00001507 | 0,4 кВ | 0.21 | 1980 | 2010 | 1-9 | 96 | 87.4249 | 0.015 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | VN004-00001510 | 0,4 кВ | 0.42 | 1957 | 2005 | 1-4 | 94 | 76.8197 | 0.016 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 Л4 ТП 80 ул.Бетховена,Чайковского | VN004-00001519 | 0,4 кВ | 0.67 | 1957 | 2008 | 1-6 | 94 | 87.8174 | 0.059 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | VN004-00001521 | 0,4 кВ | 0.56 | 1957 | 2016 | 1-4 | 94 | 80.872 | 0.056 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 1011.02
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | VN004-00001523 | 0,4 кВ | 0.35 | 1990 | 2006 | 1-14 | 99 | 83.2449 | 0.031 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  | х | [21 empty] | х |  | 778.79
Центральный РЭС | ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова | VN004-00001525 | 0,4 кВ | 0.2 | 1990 | 2006 | 1-19 | 97 | 77.7141 | 0.008 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 778.79
Черноярский РЭС | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VS010-0020065 | 10 кВ | 75.652 | 1983 | 2025 | 1-841 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 18 | [19 empty] | 18 |  | 3706.5
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | VS010-0020082 | 10 кВ | 23.7 | 1987 | 2025 | 1-263 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 |  | 3128.38
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | VS010-0020179 | 10 кВ | 9.447 | 1989 | 2025 | 1-105 | 88 | 88 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 24 | [17 empty] | 24 |  | 5072.91
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | VS010-0020194 | 10 кВ | 78.91 | 1975 | 2024 | 1-877 | 90 | 90 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 28 | [13 empty] | 28 |  | 5521.76
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | VS010-0020197 | 10 кВ | 29.24 | 1986 | 2025 | 1-325 | 91 | 91 | 1.926 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 8183.39
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 40 | [9 empty] | 40 |  | 48794.06
[11 empty] | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28693.74
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | VS010-0020213 | 10 кВ | 17.56 | 1986 | 2023 | 1-195 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 20 | [15 empty] | 20 |  | 4786
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | VS010-0020233 | 10 кВ | 29 | 1986 | 2025 | 1-322 | 89 | 89 | 2.288 | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25585.24
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [14 empty] | 44 | [9 empty] | 44 |  | 81234.1
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6480.38
Черноярский РЭС | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Чёрный Яр-2 | VS010-0020325 | 10 кВ | 8.719 | 1982 | 2019 | 1-97 | 86 | 86 | 0.222 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 6-20 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 11934.38
[11 empty] | Замена опор ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 49973.65
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 6-20 кВ | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 7196.66
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-215 ф.9 ПС Ушаковка | VN004-00026540 | 0,4 кВ | 3.4 | 1971 | 2024 | 1-76 | 100 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3281.41
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146620 | 0,4 кВ | 0.5 | 1965 | 2018 | 1-11 | 64 | 63 | 0.132 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 2617.39
[11 empty] | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 1.02 | [11 empty] | 1.02 |  | 89898.75
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-27 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146697 | 0,4 кВ | 5.914 | 1965 | 2023 | 1-131 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 |  | 7402.92
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146701 | 0,4 кВ | 0.8 | 1967 | 2020 | 1-18 | 81 | 81 | 0.05 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 28090.88
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 19387.56
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146704 | 0,4 кВ | 0.77 | 1967 | 2020 | 1-17 | 81 | 81 | 0.072 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [14 empty] | 0.14 | [9 empty] | 0.14 |  | 60326.9
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-32 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146707 | 0,4 кВ | 0.5 | 1967 | 2020 | 1-11 | 90 | 90 | 0.09 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  | 38687.92
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 4000.39
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146712 | 0,4 кВ | 0.2 | 1966 | 2020 | 1-4 | 72 | 72 | 0.03 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 10309.78
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 20294.23
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 25690.46
[11 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8 |  | 5254.78
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146714 | 0,4 кВ | 0.4 | 1968 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.065 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [10 empty] | 0.4 | [13 empty] | 0.4 |  | 36754.98
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-37 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146717 | 0,4 кВ | 0.62 | 1968 | 2024 | 1-14 | 92 | 92 | 0.308 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [12 empty] | 0.14 | [11 empty] | 0.14 |  | 13287.98
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 |  | 34038.9
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 1927.53
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-34 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146883 | 0,4 кВ | 0.4 | 1984 | 2020 | 1-9 | 95 | 95 | 0.072 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 |  | 55594.77
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-38 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146948 | 0,4 кВ | 0.4 | 1984 | 2020 | 1-9 | 76 | 76 | 0.091 | Замена провода ВЛ 0,4 кВ | км | [6 empty] | 0.98 | [17 empty] | 0.98 |  | 81696.39
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146953 | 0,4 кВ | 0.2 | 2008 | 2020 | 1-4 | 75 | 75 | 0.052 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 20294.23
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  | 29184.5
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146980 | 0,4 кВ | 0.15 | 1972 | 2020 | 1-3 | 64 | 63 | 0.04 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 25846.9
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 21300.35
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 5786.1
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00146983 | 0,4 кВ | 1.438 | 1966 | 2021 | 1-32 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 8012.22
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-43 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00147017 | 0,4 кВ | 2.6 | 1965 | 2018 | 1-58 | 61 | 61 | 0.044 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. |  |  |  |  | х | [19 empty] | х |  | 5786.1
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 3 | [19 empty] | 3 |  | 21324.59
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 25792
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00147027 | 0,4 кВ | 3.2 | 1965 | 2025 | 1-71 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 16 | [17 empty] | 16 |  | 6272.27
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00147049 | 0,4 кВ | 2.56 | 1965 | 2022 | 1-57 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 |  | 4256.31
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00147085 | 0,4 кВ | 3.78 | 1965 | 2022 | 1-84 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 3758.01
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-54 ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | VN004-00147087 | 0,4 кВ | 3.78 | 1965 | 2022 | 1-84 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 3233.45
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-61 ф.11 ПС Старица | VN004-00147234 | 0,4 кВ | 0.12 | 1966 | 2021 | 1-3 | 85 | 85 | 0.078 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 1588.57
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-69 ф.11 ПС Старица | VN004-00147241 | 0,4 кВ | 5 | 1982 | 2022 | 1-111 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 2777.47
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.11 ПС Старица | VN004-00147257 | 0,4 кВ | 2.67 | 1992 | 2018 | 1-59 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 3902.54
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.11 ПС Старица | VN004-00147262 | 0,4 кВ | 6.25 | 1992 | 2025 | 1-139 | 97 | 97 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5 |  | 3125.49
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-243 ф.11 ПС Старица | VN004-00147313 | 0,4 кВ | 2.1 | 1992 | 2025 | 1-47 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 |  | 3590.41
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф.5 ПС Солодники | VN004-00147349 | 0,4 кВ | 0.06 | 1965 | 2018 | 1-1 | 61 | 61 | 0.008 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27765.72
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 24085.74
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 7188.23
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-141 ф.7 ПС Солодники | VN004-00147352 | 0,4 кВ | 8.42 | 1965 | 2025 | 1-187 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3705
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.7 ПС Солодники | VN004-00147364 | 0,4 кВ | 5.11 | 1965 | 2025 | 1-114 | 96 | 96 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 7 | [9 empty] | 7 |  | 4498.19
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-148 ф.17 ПС Солодники | VN004-00147464 | 0,4 кВ | 0.6 | 1984 | 2019 | 1-13 | 75 | 75 | 0.04 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 7216.88
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  | 24085.74
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 29411.58
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-150 ф.17 ПС Солодники | VN004-00147467 | 0,4 кВ | 2.8 | 1974 | 2025 | 1-62 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 3233.45
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.17 ПС Солодники | VN004-00147469 | 0,4 кВ | 4.8 | 1974 | 2025 | 1-107 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3726.49
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-152 ф.17 ПС Солодники | VN004-00147479 | 0,4 кВ | 4 | 1974 | 2024 | 1-89 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 |  | 3970.27
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | VN004-00147481 | 0,4 кВ | 2.42 | 1974 | 2025 | 1-54 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 |  | 3436.39
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.1 ПС Вязовка | VN004-00147581 | 0,4 кВ | 0.45 | 1965 | 2017 | 1-10 | 65 | 64 | 0.032 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 24984.9
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 |  | 23947.48
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [16 empty] | х | [7 empty] | х |  | 8373.64
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-91 ф.1 ПС Вязовка | VN004-00147584 | 0,4 кВ | 2.202 | 1967 | 2025 | 1-49 | 65 | 64 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 |  | 4084.97
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-92 ф.1 ПС Вязовка | VN004-00147586 | 0,4 кВ | 1.54 | 1970 | 2025 | 1-34 | 65 | 65 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 6 |  | 3879.5
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-104 ф.7 ПС Вязовка | VN004-00147595 | 0,4 кВ | 3.7 | 1965 | 2025 | 1-82 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 3754.54
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-106 ф.7 ПС Вязовка | VN004-00147609 | 0,4 кВ | 2.98 | 2006 | 2025 | 1-66 | 58 | 58 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5 |  | 3256.8
[10 empty] | 0.087 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 6955.1
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 6 | [15 empty] | 6 |  | 26870.63
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 46779.77
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-196 ф.5 ПС Солёное Займище | VN004-00147850 | 0,4 кВ | 0.16 | 1966 | 2024 | 1-4 | 72 | 72 | 0.005 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 24206.78
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 18914.41
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 6112.12
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-305 ф.5 ПС Солёное Займище | VN004-00147857 | 0,4 кВ | 0.33 | 1986 | 2020 | 1-7 | 72 | 72 | 0.123 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [12 empty] | х | [11 empty] | х |  | 6019.57
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 |  | 19671.47
[11 empty] | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 21595.15
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-306 ф.5 ПС Солёное Займище | VN004-00147859 | 0,4 кВ | 0.38 | 1986 | 2024 | 1-8 | 93 | 93 | 0.048 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 38794.98
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [14 empty] | х | [9 empty] | х |  | 762.28
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.9 ПС Солёное Займище | VN004-00147885 | 0,4 кВ | 4.76 | 1967 | 2025 | 1-106 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3154.03
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-192 ф.9 ПС Солёное Займище | VN004-00147891 | 0,4 кВ | 2.84 | 1967 | 2025 | 1-63 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 6 | [9 empty] | 6 |  | 3709.85
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-199 ф.9 ПС Солёное Займище | VN004-00147893 | 0,4 кВ | 0.5 | 1970 | 2025 | 1-11 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3809.1
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.9 ПС Солёное Займище | VN004-00147895 | 0,4 кВ | 2.3 | 1975 | 2024 | 1-51 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 |  | 3154.03
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-165 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149046 | 0,4 кВ | 3.179 | 1978 | 2024 | 1-71 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 |  | 4923.2
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-164 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149077 | 0,4 кВ | 5 | 1979 | 2024 | 1-111 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3651.36
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149091 | 0,4 кВ | 6.4 | 1971 | 2024 | 1-142 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3241.96
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-169 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149093 | 0,4 кВ | 5.3 | 1989 | 2024 | 1-118 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3809.1
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149099 | 0,4 кВ | 2.9 | 1992 | 2024 | 1-64 | 98 | 98 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3207.44
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-253 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149105 | 0,4 кВ | 3 | 1992 | 2024 | 1-67 | 99 | 99 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 |  | 3371.37
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-278 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149111 | 0,4 кВ | 3.7 | 1994 | 2018 | 1-82 | 83 | 83 | 0.069 | Замена неизолированного провода на СИП ВЛ 0,4 кВ | 1 км | [8 empty] | 0.04 | [15 empty] | 0.04 |  | 22832.47
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [8 empty] | х | [15 empty] | х |  | 862.69
[11 empty] | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 22365.66
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-302 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149120 | 0,4 кВ | 4.46 | 1982 | 2025 | 1-99 | 95 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  | 3809.1
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-314 ф.21 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00149125 | 0,4 кВ | 0.45 | 1986 | 2018 | 1-10 | 95 | 95 | 0.023 | Усиление опор ВЛ 0,4 кВ | шт | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 19378.39
[11 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | руб. | [10 empty] | х | [13 empty] | х |  | 1094.15
Черноярский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-457 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | VN004-00151336 | 0,4 кВ | 2 | 2004 | 2018 | 1-44 | 100 | 95 | - | Опиловка крон деревьев | шт | [8 empty] | 11 | [15 empty] | 11 |  | 3170.83
Итого | [9 empty] | 336.148 |  |  | 9 | 0 | 2.03 | 0 | 847.098 | 0 | 2670.912 | 0 | 1293.482 | 0 | 1934.384 | 0 | 1731.205 | 0 | 1420.785 | 0 | 1910.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11818.986 | 0 | 72339894.08
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [19 empty] | В.Н. Писарев
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [19 empty] | А.Н. Кудаков
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго"
Начальник управления производственного планирования,
эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [19 empty] | Р.Т. Бахмутов
Начальник управления по эксплуатации
и ремонтам городских сетей
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [19 empty] | И.А. Шелудько
Начальник производственно-технической службы
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [19 empty] | А.И. Айталиев
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________П.В. Гончаров
"___" ____________ 2025 г.

## Лист1
01.01.2011 | 2011 | -
|  | 2022 | 2022
01.01.1990 | 1990
01.01.1985 | 1985
|  | 19.05.2023 | 2023
01.01.1982 | 1982
01.01.1977 | 1977 | 2022 | 2022
2018 | 2018 | 09.06.2023 | 2023
01.01.2002 | 2002
|  | 01.04.2025 | 2025
|  | 24.03.2025 | 2025
01.01.1980 | 1980 | 19.08.2020 | 2020
01.01.1998 | 1998 | 29.05.2024 | 2024
01.01.1971 | 1971
|  | 01.01.2019 | 2019
|  | 06.07.2020 | 2020
01.01.1964 | 1964
01.01.1962 | 1962
01.01.1990 | 1990 | 29.08.2022 | 2022
|  | 23.07.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980
|  | 31.03.2014 | 2014
|  | 21.06.2024 | 2024
01.01.1980 | 1980 | 18.06.2024 | 2024
|  | 20.08.2025 | 2025
01.01.1980 | 1980
|  | 20.08.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980
|  | 28.07.2022 | 2022
01.01.1981 | 1981
|  | 25.07.2024 | 2024
01.01.1988 | 1988
01.01.1963 | 1963 | 16.06.2023 | 2023
|  | 29.08.2024 | 2024
|  | 16.06.2023 | 2023
01.01.1969 | 1969
|  | 17.05.2024 | 2024
01.01.1969 | 1969
|  | 04.08.2023 | 2023
01.01.1979 | 1979 | 30.07.2025 | 2025
01.01.1964 | 1964 | 31.10.2010 | 2010
01.01.1980 | 1980
|  | 22.04.2022 | 2022
01.01.1978 | 1978 | 11.05.2020 | 2020
|  | 26.05.2023 | 2023
01.01.1978 | 1978 | 30.06.2013 | 2013
|  | 08.07.2022 | 2022
01.01.1978 | 1978
|  | 22.09.2023 | 2023
01.01.1976 | 1976
|  | 24.08.2022 | 2022
|  | 07.07.2023 | 2023
01.01.1976 | 1976
|  | 12.04.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976
|  | 21.08.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980
|  | 14.09.2020 | 2020
01.01.1979 | 1979
01.01.1981 | 1981
|  | 21.08.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982
01.01.1981 | 1981
|  | 18.09.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980
|  | 13.07.2020 | 2020
01.01.2007 | 2007 | 14.09.2020 | 2020
01.01.1986 | 1986
01.01.1978 | 1978 | 31.07.2014 | 2014
01.01.1978 | 1978 | 16.07.2020 | 2020
|  | 06.06.2020 | 2020
|  | 17.04.2020 | 2020
01.01.1995 | 1995
01.01.1984 | 1984
01.01.1995 | 1995 | 13.06.2020 | 2020
01.01.1984 | 1984
|  | 31.05.2013 | 2013
01.01.1985 | 1985 | 16.05.2020 | 2020
|  | 30.06.2018 | 2018
01.01.1985 | 1985
|  | 28.08.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 31.03.2014 | 2014
|  | 31.07.2014 | 2014
01.01.1986 | 1986 | 31.10.2014 | 2014
01.01.1986 | 1986 | 16.04.2020 | 2020
01.01.1986 | 1986 | 19.05.2020 | 2020
01.01.1967 | 1967
01.01.1980 | 1980
|  | 26.08.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976
01.01.1973 | 1973
01.01.1973 | 1973 | 09.07.2020 | 2020
01.01.1979 | 1979
01.01.1968 | 1968
01.01.1971 | 1971 | 23.09.2024 | 2024
01.01.2012 | 2012
01.01.1982 | 1982
|  | 10.07.2020 | 2020
17.09.2013 | 2013
21.01.2014 | 2014
01.01.1976 | 1976
|  | 30.09.2013 | 2013
|  | 29.08.2025 | 2025
|  | 28.07.2025 | 2025
01.01.1967 | 1967
01.01.1972 | 1972 | 17.05.2024 | 2024
|  | 26.03.2024 | 2024
01.01.1971 | 1971 | 07.04.2020 | 2020
|  | 29.08.2025 | 2025
01.01.1967 | 1967 | 27.11.2023 | 2023
|  | 04.08.2020 | 2020
01.01.1967 | 1967 | 22.01.2024 | 2024
|  | 10.09.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980
|  | - | -
|  | - | -
01.01.1981 | 1981 | 24.04.2024 | 2024
01.01.1980 | 1980
01.01.1969 | 1969 | 05.06.2020 | 2020
01.01.1988 | 1988
01.01.1979 | 1979 | 04.06.2020 | 2020
01.01.1984 | 1984 | 19.08.2020 | 2020
01.01.1970 | 1970 | 13.05.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980 | 28.11.2023 | 2023
01.01.1969 | 1969 | 30.04.2017 | 2017
01.01.1970 | 1970
01.01.1976 | 1976 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1969 | 1969 | 31.05.2017 | 2017
01.01.1970 | 1970 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1970 | 1970 | 01.07.2018 | 2018
01.01.1970 | 1970 | 05.08.2020 | 2020
01.01.1970 | 1970
01.01.1978 | 1978 | 11.08.2020 | 2020
01.01.1974 | 1974
01.01.1969 | 1969
01.01.1969 | 1969 | 10.09.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976
|  | 03.02.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976
|  | 20.06.2024 | 2024
01.01.1982 | 1982
|  | 01.09.2018 | 2018
01.01.1982 | 1982 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1975 | 1975 | 31.05.2022 | 2022
|  | 01.09.2018 | 2018
01.01.1975 | 1975 | 01.09.2018 | 2018
|  | 01.09.2018 | 2018
01.01.1997 | 1997 | 01.09.2018 | 2018
01.01.1976 | 1976
01.01.1976 | 1976 | 01.08.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976 | 31.05.2018 | 2018
|  | 25.12.2024 | 2024
|  | 01.08.2017 | 2017
01.01.1978 | 1978 | 24.03.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976
01.01.1976 | 1976
01.01.1980 | 1980 | 31.05.2024 | 2024
01.01.1969 | 1969
01.01.1969 | 1969 | 10.06.2024 | 2024
01.01.1976 | 1976
|  | 13.03.2023 | 2023
01.01.1976 | 1976
01.01.1976 | 1976
01.01.1978 | 1978 | 30.04.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 01.07.2017 | 2017
01.01.1978 | 1978
01.01.1979 | 1979 | 08.06.2020 | 2020
|  | 01.06.2018 | 2018
01.01.1979 | 1979 | 09.07.2020 | 2020
|  | 11.08.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969
01.01.1976 | 1976 | 01.08.2020 | 2020
|  | 29.04.2020 | 2020
01.01.1975 | 1975 | 10.08.2020 | 2020
|  | 01.01.2012 | 2012
01.01.1980 | 1980
01.01.1987 | 1987 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1972 | 1972 | 28.04.2017 | 2017
01.01.1984 | 1984 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1986 | 1986
01.01.1975 | 1975 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1975 | 1975 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1983 | 1983 | 01.08.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980 | 01.08.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
01.01.1990 | 1990 | 2023 | 2023
01.01.1984 | 1984 | 10.08.2020 | 2020
|  | 08.04.2020 | 2020
|  | 01.08.2017 | 2017
01.01.1989 | 1989
|  | 05.08.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
01.01.1969 | 1969 | 02.12.2020 | 2020
01.01.1990 | 1990
|  | 10.04.2019 | 2019
01.01.1977 | 1977 | 31.07.2025 | 2025
|  | 04.11.2024 | 2024
01.01.1974 | 1974 | 18.04.2024 | 2024
|  | 20.05.2025 | 2025
01.01.2012 | 2012 | 11.09.2025 | 2025
1988 | 1988 | 26.08.2025 | 2025
|  | 09.07.2025 | 2025
01.01.1969 | 1969 | 09.07.2025 | 2025
01.01.1990 | 1990 | 24.06.2020 | 2020
|  | 29.07.2020 | 2020
01.01.1981 | 1981 | 23.12.2024 | 2024
01.01.1990 | 1990
01.01.1972 | 1972
01.01.1972 | 1972 | 28.05.2025 | 2025
01.01.1972 | 1972
01.01.1972 | 1972 | 28.04.2025 | 2025
01.01.1972 | 1972 | 21.08.2025 | 2025
01.01.1968 | 1968 | 26.05.2022 | 2022
01.01.1968 | 1968
|  | 27.08.2020 | 2020
01.01.1968 | 1968
01.01.1975 | 1975 | 04.07.2025 | 2025
01.01.1980 | 1980
01.01.1970 | 1970 | 2022 | 2022
01.01.1980 | 1980 | 01.04.2018 | 2018
|  | 01.04.2017 | 2017
|  | 27.07.2022 | 2022
01.01.1974 | 1974 | 06.07.2022 | 2022
|  | 26.05.2022 | 2022
|  | 2022 | 2022
01.01.1965 | 1965 | 31.07.2025 | 2025
01.01.1974 | 1974 | 08.08.2025 | 2025
|  | 15.09.2025 | 2025
01.01.1999 | 1999 | 15.09.2025 | 2025
|  | 02.04.2021 | 2021
01.01.1978 | 1978 | 27.05.2021 | 2021
|  | 22.08.2023 | 2023
|  | 03.07.2025 | 2025
01.01.2011 | 2011 | 07.04.2025 | 2025
|  | 09.04.2025 | 2025
01.01.1980 | 1980 | 26.08.2024 | 2024
01.01.1989 | 1989
01.01.1975 | 1975
01.01.1983 | 1983
|  | 18.06.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976
01.01.1976 | 1976
01.01.1976 | 1976 | 14.05.2020 | 2020
|  | 30.05.2023 | 2023
01.01.1976 | 1976
|  | 14.08.2025 | 2025
01.01.1975 | 1975
01.01.1975 | 1975 | 27.04.2020 | 2020
01.01.1975 | 1975
|  | 12.09.2019 | 2019
01.01.1975 | 1975 | 23.08.2024 | 2024
01.01.1975 | 1975 | 25.04.2025 | 2025
|  | 25.06.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976 | 14.08.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1976 | 1976 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1988 | 1988 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977 | 07.06.2023 | 2023
01.01.1977 | 1977 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1982 | 1982
01.01.1977 | 1977 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1977 | 1977
01.01.1976 | 1976
01.01.1968 | 1968 | 01.08.2017 | 2017
|  | 01.08.2017 | 2017
01.01.1980 | 1980 | 03.08.2020 | 2020
1978 | 1978
01.01.1978 | 1978 | 28.07.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 11.09.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
01.01.1978 | 1978 | 31.07.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978 | 29.08.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 10.09.2025 | 2025
01.01.1969 | 1969 | 24.05.2022 | 2022
01.01.1969 | 1969 | 01.04.2017 | 2017
1972 | 1972
|  | 24.03.2023 | 2023
1969 | 1969 | 26.09.2024 | 2024
1969 | 1969 | 01.06.2018 | 2018
01.01.1969 | 1969 | 02.06.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969
01.01.1969 | 1969
|  | 15.08.2012 | 2012
01.01.1969 | 1969 | 31.07.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969 | 29.08.2020 | 2020
|  | 01.06.2020 | 2020
1969 | 1969
|  | 22.04.2020 | 2020
1986 | 1986 | 01.06.2020 | 2020
1986 | 1986 | 25.07.2020 | 2020
|  | 31.07.2020 | 2020
1986 | 1986
|  | 16.08.2020 | 2020
1986 | 1986 | 28.09.2020 | 2020
01.01.1972 | 1972 | 16.08.2020 | 2020
|  | 31.07.2020 | 2020
|  | 12.07.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969 | 27.05.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969 | 16.04.2020 | 2020
|  | 16.04.2020 | 2020
01.01.1989 | 1989
|  | 20.05.2020 | 2020
01.01.1971 | 1971 | 31.07.2020 | 2020
|  | 17.08.2020 | 2020
|  | 28.09.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983
01.12.1991 | 1991 | 17.08.2020 | 2020
01.12.1990 | 1990
01.12.1991 | 1991 | 10.07.2020 | 2020
01.12.1991 | 1991
01.12.1977 | 1977 | 31.07.2020 | 2020
01.12.1977 | 1977 | 22.04.2020 | 2020
01.12.1959 | 1959
01.12.1959 | 1959
01.12.1975 | 1975 | 01.04.2017 | 2017
01.12.1961 | 1961 | 17.06.2020 | 2020
|  | 15.08.2020 | 2020
01.12.1959 | 1959 | 24.06.2020 | 2020
01.12.1959 | 1959
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991
01.12.1970 | 1970
|  | 14.04.2025 | 2025
1968-03-31 | 4928 | 23.09.2007 | 2007
|  | 21.04.2014 | 2014
|  | 30.05.2007 | 2007
|  | 30.05.2007 | 2007
01.12.1973 | 1973 | 29.04.2010 | 2010
01.12.1977 | 1977 | 30.07.2005 | 2005
01.12.1961 | 1961 | 27.05.2019 | 2019
01.12.2001 | 2001 | 29.08.2005 | 2005
01.12.1968 | 1968
01.12.1950 | 1950 | 23.09.2007 | 2007
01.12.1959 | 1959 | 29.08.2021 | 2021
01.12.1959 | 1959
01.12.1953 | 1953
01.12.1978 | 1978
|  | 27.02.2005 | 2005
|  | 25.04.2014 | 2014
01.12.1956 | 1956 | 25.03.2007 | 2007
01.01.1960 | 1960 | 15.02.2006 | 2006
|  | 03.02.2006 | 2006
01.12.1977 | 1977
01.12.1977 | 1977 | - | -
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991
23.09.2015 | 2015
|  | 05.02.2008 | 2008
|  | 16.09.2010 | 2010
|  | 24.07.2023 | 2023
01.12.1991 | 1991 | 30.07.2005 | 2005
|  | 05.03.2020 | 2020
|  | 30.09.2013 | 2013
|  | 05.10.2020 | 2020
30.12.2008 | 2008 | 08.09.2020 | 2020
|  | 29.09.2025 | 2025
23.04.2014 | 2014
19.08.2013 | 2013 | 26.09.2025 | 2025
07.04.2014 | 2014
01.12.1989 | 1989
01.12.1968 | 1968 | 28.06.2019 | 2019
01.12.1965 | 1965 | 28.04.2020 | 2020
01.01.1991 | 1991
01.01.1964 | 1964 | 16.07.2020 | 2020
2018-11-22 | 3426 | 03.12.2020 | 2020
2019-03-20 | 3544 | 30.09.2013 | 2013
|  | 13.12.2014 | 2014
|  | 29.05.2025 | 2025
01.12.1968 | 1968
01.12.1962 | 1962
01.12.1977 | 1977 | 15.11.2019 | 2019
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001 | 17.01.2020 | 2020
01.12.2001 | 2001
01.12.1970 | 1970 | - | -
01.12.1977 | 1977 | - | -
01.12.1964 | 1964 | - | -
2020-10-07 | 4111 | 09.07.2019 | 2019
08.09.2020 | 2020 | 15.05.2020 | 2020
2020-09-08 | 4082 | 2013 | 2013
2007-01-01 | 9083 | 22.06.2019 | 2019
01.12.1948 | 1948 | 31.12.2010 | 2010
|  | 27.02.2020 | 2020
|  | 20.03.2019 | 2019
01.12.1962 | 1962
|  | 25.09.2014 | 2014
|  | 24.03.2025 | 2025
01.12.1962 | 1962
|  | 28.07.2025 | 2025
|  | 25.05.2010 | 2010
01.12.1962 | 1962
|  | 28.04.2014 | 2014
|  | 15.04.2025 | 2025
|  | 29.04.2020 | 2020
01.12.1962 | 1962 | 27.08.2013 | 2013
|  | 30.03.2005 | 2005
|  | 07.10.2020 | 2020
|  | - | -
11.02.2013 | 2013 | - | -
04.07.2013 | 2013 | 21.01.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 19.08.2025 | 2025
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001 | 28.07.2016 | 2016
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001
2021-03-09 | 4264
2021-08-23 | 4431 | 27.05.2024 | 2024
1992-01-01 | 3604
2000-01-01 | 6526
2021-11-08 | 4508 | 29.05.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976
01.01.1991 | 1991 | 24.03.2025 | 2025
01.01.1975 | 1975 | 29.07.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 27.07.2014 | 2014
25.04.2014 | 2014 | 19.08.2007 | 2007
30.04.2013 | 2013
19.08.2013 | 2013 | 01.02.2005 | 2005
|  | 01.02.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 30.03.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 13.02.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.2001 | 2001 | 23.08.2021 | 2021
01.12.1992 | 1992
|  | 27.05.2007 | 2007
|  | 05.02.2008 | 2008
24.11.2016 | 2016 | 08.11.2021 | 2021
|  | 21.07.2025 | 2025
01.12.2014 | 2014 | 21.04.2025 | 2025
01.12.2014 | 2014
01.12.2014 | 2014
01.12.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 11.02.2005 | 2005
2020-04-30 | 3951 | 27.03.2014 | 2014
2008 | 2008 | 31.03.2014 | 2014
|  | - | -
|  | - | -
|  | 25.05.2010 | 2010
01.01.1976 | 1976 | 17.08.2005 | 2005
|  | 17.02.2008 | 2008
|  | 27.07.2005 | 2005
01.01.1976 | 1976 | 15.08.2025 | 2025
01.01.1982 | 1982
01.01.1987 | 1987
01.01.1976 | 1976 | - | -
01.01.1974 | 1974
01.01.1971 | 1971
01.01.1980 | 1980
|  | - | -
|  | 01.02.2005 | 2005
01.01.1998 | 1998 | 28.04.2010 | 2010
|  | 27.02.2013 | 2013
|  | 28.06.2007 | 2007
|  | - | -
01.01.1976 | 1976 | - | -
01.01.1974 | 1974
|  | 30.08.2013 | 2013
01.01.1966 | 1966
01.01.1976 | 1976 | 18.04.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976 | 22.04.2025 | 2025
01.01.1973 | 1973 | 21.09.2023 | 2023
01.01.1973 | 1973 | 20.05.2024 | 2024
01.01.1973 | 1973 | 22.05.2024 | 2024
01.01.1983 | 1983 | 19.03.2024 | 2024
01.01.1983 | 1983 | 31.10.2014 | 2014
01.01.1983 | 1983
01.01.1983 | 1983
01.01.1983 | 1983 | 12.06.2020 | 2020
01.01.1988 | 1988
01.01.1998 | 1998
|  | 31.12.2019 | 2019
|  | 26.06.2020 | 2020
01.01.1987 | 1987
01.01.1987 | 1987
01.01.1967 | 1967
31.03.2007 | 2007 | 05.07.2021 | 2021
01.01.1980 | 1980
|  | 12.04.2024 | 2024
|  | 20.05.2025 | 2025
01.01.1963 | 1963 | 26.07.2022 | 2022
1985 | 1985 | 11.07.2022 | 2022
|  | 31.03.2017 | 2017
|  | 16.06.2023 | 2023
|  | 20.06.2023 | 2023
|  | 19.06.2023 | 2023
01.01.2013 | 2013 | 19.06.2023 | 2023
|  | 29.06.2023 | 2023
2020 | 2020 | 27.06.2023 | 2023
01.01.1976 | 1976 | 20.06.2020 | 2020
01.01.1976 | 1976
|  | 20.04.2023 | 2023
|  | 27.04.2023 | 2023
01.01.1999 | 1999 | 27.04.2023 | 2023
|  | 31.12.2014 | 2014
01.01.1976 | 1976 | 25.08.2023 | 2023
|  | 26.05.2021 | 2021
01.01.1976 | 1976 | 29.09.2017 | 2017
01.01.1979 | 1979
01.12.1985 | 1985
01.01.1970 | 1970
01.01.1987 | 1987 | 25.08.2023 | 2023
|  | - | -
|  | 09.04.2025 | 2025
01.01.1974 | 1974 | 15.05.2020 | 2020
01.01.1989 | 1989
01.01.1973 | 1973
|  | 27.05.2025 | 2025
01.01.1978 | 1978
|  | 30.09.2013 | 2013
01.12.1974 | 1974
01.12.1983 | 1983
01.01.1997 | 1997 | 29.08.2024 | 2024
|  | 22.08.2024 | 2024
|  | 17.06.2024 | 2024
01.12.2005 | 2005 | 27.06.2022 | 2022
01.12.1987 | 1987 | 31.10.2014 | 2014
01.12.1986 | 1986
30.12.1986 | 1986
30.12.1972 | 1972
30.12.1972 | 1972
30.12.1968 | 1968 | 21.05.2025 | 2025
|  | 26.03.2025 | 2025
|  | 28.08.2025 | 2025
30.12.1982 | 1982
30.12.1987 | 1987
|  | 25.04.2025 | 2025
01.01.1963 | 1963
|  | 24.09.2025 | 2025
|  | 30.06.2021 | 2021
01.01.1975 | 1975 | 29.07.2020 | 2020
01.01.1988 | 1988
01.01.1970 | 1970 | 01.09.2022 | 2022
|  | 01.09.2017 | 2017
|  | 01.08.2022 | 2022
|  | 04.09.2024 | 2024
|  | 01.07.2020 | 2020
01.01.1998 | 1998 | 01.07.2020 | 2020
01.01.1998 | 1998 | 31.05.2017 | 2017
01.01.1998 | 1998
01.01.1998 | 1998 | 01.04.2018 | 2018
|  | 01.09.2017 | 2017
|  | 01.05.2017 | 2017
01.01.1998 | 1998
01.01.1998 | 1998 | 01.04.2017 | 2017
01.01.1998 | 1998 | 01.08.2018 | 2018
|  | 02.05.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982
01.12.1988 | 1988 | 02.05.2020 | 2020
01.12.1984 | 1984 | 02.05.2020 | 2020
|  | 23.08.2020 | 2020
|  | 23.08.2020 | 2020
01.12.1971 | 1971
01.12.1985 | 1985 | 30.09.2024 | 2024
01.12.1969 | 1969
|  | 24.05.2020 | 2020
|  | 24.05.2020 | 2020
01.12.1984 | 1984
01.12.1972 | 1972 | 01.04.2018 | 2018
31.03.1972 | 1972
|  | 23.04.2025 | 2025
|  | 23.04.2025 | 2025
30.12.1971 | 1971
|  | 28.08.2025 | 2025
30.12.1975 | 1975
30.12.1985 | 1985
30.12.1965 | 1965
01.12.1975 | 1975 | 25.08.2025 | 2025
|  | 17.09.2025 | 2025
01.12.1969 | 1969
01.12.1972 | 1972 | 31.07.2025 | 2025
01.12.1970 | 1970 | 18.09.2025 | 2025
|  | 31.07.2025 | 2025
01.12.1972 | 1972
01.12.1972 | 1972
|  | 26.08.2025 | 2025
01.12.1972 | 1972
01.12.1972 | 1972 | 16.09.2025 | 2025
|  | 28.05.2025 | 2025
|  | 28.08.2025 | 2025
|  | 01.04.2017 | 2017
01.12.1972 | 1972
|  | 10.04.2020 | 2020
01.12.1973 | 1973
|  | 27.09.2024 | 2024
01.12.1972 | 1972
|  | 01.05.2018 | 2018
01.12.1973 | 1973
|  | 01.07.2020 | 2020
|  | 23.12.2024 | 2024
01.12.1972 | 1972
01.12.1976 | 1976 | 21.08.2020 | 2020
01.12.1990 | 1990 | 30.08.2023 | 2023
01.12.1970 | 1970
|  | 19.08.2020 | 2020
01.12.1970 | 1970 | 23.12.2024 | 2024
01.12.1970 | 1970 | 26.07.2021 | 2021
01.12.1970 | 1970
2022 | 2022
|  | 16.04.2020 | 2020
1990 | 1990
|  | 01.07.2020 | 2020
1990 | 1990 | 01.05.2018 | 2018
1990 | 1990
01.12.1975 | 1975 | 01.06.2020 | 2020
01.12.1975 | 1975
01.12.1975 | 1975
01.12.1975 | 1975 | 23.05.2023 | 2023
01.12.1974 | 1974
01.12.1974 | 1974
01.12.1973 | 1973
01.12.1977 | 1977 | 23.09.2019 | 2019
01.12.1990 | 1990
|  | 30.09.2024 | 2024
01.03.1979 | 1979 | 17.08.2020 | 2020
01.01.1974 | 1974 | - | -
23.11.1990 | 1990
|  | 01.06.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 01.06.2020 | 2020
|  | 01.07.2018 | 2018
01.01.1978 | 1978 | 23.12.2024 | 2024
01.01.1985 | 1985 | 14.09.2020 | 2020
|  | 16.07.2020 | 2020
|  | 17.07.2020 | 2020
|  | 28.07.2020 | 2020
|  | 29.07.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980 | 15.04.2020 | 2020
01.01.1974 | 1974 | 01.06.2019 | 2019
|  | 01.06.2020 | 2020
01.01.1984 | 1984
|  | 16.07.2020 | 2020
|  | 01.05.2018 | 2018
|  | 27.06.2024 | 2024
01.01.1967 | 1967
|  | 01.07.2015 | 2015
01.01.1989 | 1989
01.01.1974 | 1974 | 29.11.2023 | 2023
|  | 26.08.2020 | 2020
01.01.2002 | 2002
30.12.1967 | 1967
|  | 18.09.2025 | 2025
01.01.2001 | 2001 | 16.11.2021 | 2021
01.01.1974 | 1974
30.12.1977 | 1977
01.12.1965 | 1965 | 01.07.2015 | 2015
30.12.2000 | 2000
01.12.1967 | 1967
|  | 25.06.2025 | 2025
01.12.1993 | 1993
|  | 08.12.2020 | 2020
01.12.1993 | 1993
|  | 29.05.2020 | 2020
01.12.1993 | 1993
|  | 19.09.2023 | 2023
|  | 31.05.2022 | 2022
|  | 20.05.2025 | 2025
01.12.1970 | 1970 | 21.08.2023 | 2023
|  | 31.05.2022 | 2022
01.12.1994 | 1994 | 17.04.2024 | 2024
|  | 21.06.2022 | 2022
01.12.1968 | 1968
|  | 28.03.2024 | 2024
30.12.2002 | 2002
|  | 24.05.2021 | 2021
01.12.1968 | 1968
|  | 23.06.2021 | 2021
01.12.1969 | 1969
01.12.1988 | 1988 | 14.07.2021 | 2021
01.01.1968 | 1968
30.12.1968 | 1968
|  | 24.05.2021 | 2021
30.12.1975 | 1975
|  | 18.08.2021 | 2021
30.12.1979 | 1979
|  | 27.09.2021 | 2021
30.12.1994 | 1994 | 22.06.2021 | 2021
01.01.1989 | 1989
|  | 20.09.2021 | 2021
30.12.1969 | 1969 | 20.05.2025 | 2025
01.01.1968 | 1968 | 24.05.2021 | 2021
01.01.1968 | 1968
01.12.1969 | 1969 | 15.11.2021 | 2021
30.12.2003 | 2003 | 22.07.2020 | 2020
01.12.1969 | 1969
01.12.1989 | 1989
01.12.1969 | 1969 | 25.06.2020 | 2020
01.12.1968 | 1968
01.01.1971 | 1971 | 21.08.2020 | 2020
01.01.1993 | 1993
01.01.1993 | 1993 | 23.09.2020 | 2020
01.01.1993 | 1993 | 15.11.2021 | 2021
01.01.1993 | 1993
|  | 07.04.2025 | 2025
|  | 11.09.2025 | 2025
01.01.1993 | 1993 | 24.04.2020 | 2020
|  | 27.05.2022 | 2022
01.01.1993 | 1993 | 20.07.2021 | 2021
01.01.1968 | 1968
|  | 23.08.2022 | 2022
|  | 13.03.2024 | 2024
1970 | 1970 | 12.07.2022 | 2022
|  | 25.06.2025 | 2025
|  | 26.04.2021 | 2021
1975 | 1975 | 22.06.2021 | 2021
|  | 14.07.2021 | 2021
1971 | 1971
|  | 21.07.2021 | 2021
1970 | 1970
|  | 24.05.2021 | 2021
01.12.1971 | 1971 | 23.08.2021 | 2021
2013 | 2013
|  | 26.04.2021 | 2021
01.01.1985 | 1985 | 19.04.2021 | 2021
01.01.1971 | 1971
01.01.1985 | 1985 | 16.11.2021 | 2021
01.01.1985 | 1985
01.01.1983 | 1983 | 30.09.2016 | 2016
01.01.1977 | 1977
01.01.1981 | 1981
01.01.1956 | 1956
30.12.1978 | 1978 | 30.09.2016 | 2016
01.01.1969 | 1969
01.01.1989 | 1989 | 30.09.2016 | 2016
30.12.1984 | 1984
30.12.1982 | 1982
01.01.1989 | 1989 | 31.07.2018 | 2018
01.01.1972 | 1972 | 24.07.2023 | 2023
01.01.1966 | 1966 | 22.09.2025 | 2025
01.01.1975 | 1975 | 18.09.2020 | 2020
01.01.1980 | 1980 | 28.07.2025 | 2025
|  | 23.05.2023 | 2023
01.01.1983 | 1983
|  | 21.05.2025 | 2025
01.01.1964 | 1964 | 11.09.2025 | 2025
|  | 28.04.2025 | 2025
01.01.1982 | 1982 | 12.09.2025 | 2025
|  | 01.07.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982 | 19.09.2025 | 2025
01.01.1982 | 1982 | 26.05.2025 | 2025
01.01.1962 | 1962 | 19.09.2025 | 2025
01.01.1969 | 1969
01.01.1969 | 1969 | 11.03.2024 | 2024
01.01.1969 | 1969 | 04.09.2024 | 2024
01.01.1979 | 1979
01.01.1979 | 1979 | 20.03.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965
|  | 31.05.2017 | 2017
01.01.1976 | 1976
|  | 10.09.2025 | 2025
01.01.1980 | 1980 | 27.05.2020 | 2020
01.01.1968 | 1968
01.01.1983 | 1983 | 23.07.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983
01.01.1983 | 1983 | 08.09.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983
01.01.1983 | 1983 | 17.09.2020 | 2020
01.01.1995 | 1995
01.01.1971 | 1971 | 28.05.2020 | 2020
30.12.1999 | 1999
30.12.1994 | 1994 | 27.08.2020 | 2020
01.03.1990 | 1990 | 26.08.2020 | 2020
01.12.1988 | 1988 | 17.05.2020 | 2020
01.12.1966 | 1966 | 29.07.2020 | 2020
01.12.1979 | 1979 | 27.08.2020 | 2020
01.12.1974 | 1974 | 16.08.2020 | 2020
01.02.1980 | 1980 | 09.07.2020 | 2020
01.03.1976 | 1976 | 26.09.2025 | 2025
01.12.1977 | 1977
|  | 24.06.2024 | 2024
01.12.1974 | 1974
01.12.1975 | 1975 | 15.04.2020 | 2020
|  | 12.05.2021 | 2021
|  | 31.03.2016 | 2016
|  | 31.03.2016 | 2016
01.09.1978 | 1978 | 31.03.2016 | 2016
01.08.1985 | 1985 | 31.03.2016 | 2016
01.12.1972 | 1972 | 31.03.2016 | 2016
2000 | 2000 | 31.08.2016 | 2016
01.12.1972 | 1972 | 19.07.2019 | 2019
01.12.1962 | 1962 | 23.12.2024 | 2024
16.11.2016 | 2016 | 19.06.2020 | 2020
|  | 26.06.2025 | 2025
01.12.1970 | 1970 | 16.07.2021 | 2021
01.12.1970 | 1970 | 28.07.2025 | 2025
01.12.1974 | 1974 | 25.08.2025 | 2025
01.12.1972 | 1972 | 27.09.2024 | 2024
01.08.1998 | 1998 | 29.03.2024 | 2024
01.11.1998 | 1998 | 24.07.2024 | 2024
31.12.2014 | 2014 | 25.11.2024 | 2024
01.12.1966 | 1966
01.12.1998 | 1998 | 01.03.2016 | 2016
01.08.1998 | 1998 | 01.04.2017 | 2017
01.05.1999 | 1999
01.12.1986 | 1986
01.11.1998 | 1998
01.07.1998 | 1998 | 30.09.2025 | 2025
30.12.1989 | 1989 | 26.04.2019 | 2019
01.07.1988 | 1988 | 30.04.2019 | 2019
01.08.1998 | 1998 | 05.08.2020 | 2020
01.08.1998 | 1998 | 01.07.2020 | 2020
2017 | 2017 | 01.04.2016 | 2016
|  | - | -
01.12.1989 | 1989 | 16.09.2020 | 2020
01.12.1989 | 1989 | 29.05.2019 | 2019
1982 | 1982 | 01.03.2016 | 2016
|  | 30.09.2025 | 2025
01.01.1979 | 1979 | 17.01.2020 | 2020
|  | 27.04.2020 | 2020
|  | 30.07.2025 | 2025
01.01.1986 | 1986 | 28.08.2020 | 2020
01.01.2007 | 2007 | 01.06.2016 | 2016
|  | 26.09.2025 | 2025
01.01.1981 | 1981 | 01.08.2017 | 2017
01.01.1981 | 1981 | 03.06.2020 | 2020
01.01.1993 | 1993 | 01.06.2016 | 2016
|  | 01.06.2016 | 2016
|  | 01.07.2019 | 2019
|  | 30.09.2025 | 2025
|  | 01.06.2016 | 2016
01.01.1987 | 1987 | 19.09.2022 | 2022
|  | - | -
01.01.2008 | 2008
01.01.2008 | 2008
|  | 27.02.2005 | 2005
01.01.1983 | 1983 | 28.04.2014 | 2014
|  | 2022 | 2022
01.01.1980 | 1980 | 24.07.2024 | 2024
01.01.1980 | 1980
01.01.1969 | 1969
01.01.1979 | 1979 | 26.08.2025 | 2025
|  | 01.01.2014 | 2014
01.01.1979 | 1979 | 19.09.2025 | 2025
01.01.1981 | 1981 | 25.07.2025 | 2025
|  | 31.03.2022 | 2022
01.01.1980 | 1980
01.01.1981 | 1981
01.01.1981 | 1981
01.01.1964 | 1964 | 19.04.2019 | 2019
01.01.1986 | 1986
01.01.1970 | 1970 | 15.07.2014 | 2014
|  | 15.07.2014 | 2014
01.01.1985 | 1985
|  | 10.04.2016 | 2016
01.01.1992 | 1992
|  | 27.05.2022 | 2022
01.01.1987 | 1987 | 15.05.2016 | 2016
01.01.1969 | 1969 | 27.05.2021 | 2021
|  | 01.01.2016 | 2016
01.01.1999 | 1999 | 21.06.2024 | 2024
|  | 20.06.2017 | 2017
01.01.1970 | 1970
01.01.1969 | 1969 | 16.03.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982 | 12.05.2021 | 2021
|  | 25.03.2020 | 2020
|  | 01.06.2018 | 2018
01.01.1968 | 1968 | 14.06.2021 | 2021
|  | 03.09.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969 | 22.07.2020 | 2020
01.01.1975 | 1975 | 12.05.2020 | 2020
01.01.1969 | 1969
01.01.1977 | 1977
01.01.1970 | 1970 | 01.02.2013 | 2013
|  | 13.09.2019 | 2019
01.01.1970 | 1970
01.01.1982 | 1982 | 12.05.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982
01.01.1982 | 1982 | 07.09.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982
|  | 18.08.2021 | 2021
|  | 09.09.2020 | 2020
01.01.2008 | 2008
01.01.2007 | 2007
01.01.2008 | 2008 | 30.09.2025 | 2025
01.01.1999 | 1999
01.01.1993 | 1993 | 16.08.2019 | 2019
01.01.1973 | 1973
|  | 08.07.2020 | 2020
01.01.1982 | 1982 | 23.09.2021 | 2021
01.01.1977 | 1977 | 01.01.2017 | 2017
01.01.1977 | 1977 | 04.08.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965
01.01.1965 | 1965
01.01.1965 | 1965 | 05.07.2019 | 2019
01.01.1977 | 1977
|  | 12.07.2021 | 2021
01.01.1977 | 1977 | 14.07.2021 | 2021
|  | 20.08.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977 | 26.08.2020 | 2020
30.06.2014 | 2014
01.01.2008 | 2008 | 28.08.2025 | 2025
01.01.1981 | 1981 | 21.05.2019 | 2019
2018 | 2018 | 01.06.2020 | 2020
|  | 11.06.2020 | 2020
2020 | 2020
01.01.1963 | 1963 | 15.07.2020 | 2020
01.01.1979 | 1979 | 17.09.2025 | 2025
01.01.1976 | 1976
01.01.1954 | 1954 | 10.08.2020 | 2020
01.01.1971 | 1971 | 29.09.2025 | 2025
|  | 19.06.2019 | 2019
01.01.1971 | 1971 | 20.06.2022 | 2022
|  | 26.05.2025 | 2025
01.01.1989 | 1989 | 19.08.2024 | 2024
01.01.1961 | 1961 | 23.09.2024 | 2024
|  | 01.01.2017 | 2017
01.01.1984 | 1984 | 01.01.2017 | 2017
01.01.1963 | 1963
01.01.1965 | 1965 | 28.07.2020 | 2020
|  | 01.01.2007 | 2007
01.01.1950 | 1950 | 14.03.2024 | 2024
01.01.1950 | 1950 | 15.05.2018 | 2018
20.01.2014 | 2014
17.04.2014 | 2014 | - | -
29.08.2014 | 2014 | 27.09.2007 | 2007
29.08.2014 | 2014 | 18.06.2007 | 2007
20.01.2014 | 2014 | 21.08.2007 | 2007
20.01.2014 | 2014 | 27.09.2007 | 2007
20.01.2014 | 2014 | 16.04.2025 | 2025
20.12.2014 | 2014
20.12.2014 | 2014 | 27.06.2024 | 2024
20.12.2014 | 2014
20.09.2014 | 2014 | 26.09.2024 | 2024
20.09.2014 | 2014 | 17.04.2025 | 2025
20.12.2014 | 2014
20.12.2014 | 2014
20.12.2014 | 2014
17.09.2014 | 2014 | 19.06.2021 | 2021
01.12.1950 | 1950 | 18.06.2007 | 2007
01.12.1974 | 1974 | 26.08.2024 | 2024
30.07.2014 | 2014
01.09.2014 | 2014 | 17.03.2025 | 2025
01.12.1965 | 1965 | 16.09.2020 | 2020
31.03.2008 | 2008 | - | -
01.12.1991 | 1991 | - | -
31.10.1960 | 1960 | - | -
12.10.2010 | 2010 | - | -
|  | - | -
01.12.1968 | 1968 | - | -
01.01.1991 | 1991 | - | -
01.01.1967 | 1967 | - | -
01.01.1982 | 1982 | - | -
01.01.1991 | 1991 | 28.04.2025 | 2025
01.01.1991 | 1991 | - | -
01.01.1967 | 1967 | - | -
01.12.1965 | 1965 | - | -
01.01.2009 | 2009 | - | -
|  | - | -
21.11.2014 | 2014 | - | -
24.01.2014 | 2014 | 21.03.2013 | 2013
21.03.2014 | 2014 | 27.04.2004 | 2004
17.02.2014 | 2014 | - | -
17.02.2014 | 2014 | - | -
24.02.2014 | 2014 | 20.01.2020 | 2020
21.04.2014 | 2014 | 27.08.2005 | 2005
24.04.2014 | 2014 | 27.04.2014 | 2014
17.06.2014 | 2014 | - | -
29.08.2014 | 2014 | 10.01.2020 | 2020
01.12.1975 | 1975
01.12.1980 | 1980 | 27.04.2014 | 2014
01.12.1989 | 1989 | 29.03.2006 | 2006
01.12.1988 | 1988 | 15.07.2003 | 2003
01.12.1980 | 1980 | 29.03.2007 | 2007
01.12.1983 | 1983 | 21.08.2007 | 2007
01.12.1986 | 1986 | 18.06.2007 | 2007
01.12.1991 | 1991 | 23.03.2005 | 2005
01.12.1986 | 1986 | 23.11.2024 | 2024
01.12.1991 | 1991 | - | -
01.12.1978 | 1978
01.01.1979 | 1979 | - | -
01.12.1970 | 1970 | - | -
01.12.1967 | 1967 | - | -
01.12.1962 | 1962 | - | -
01.12.1991 | 1991 | - | -
01.12.1991 | 1991 | - | -
01.12.1991 | 1991 | - | -
|  | - | -
|  | - | -
|  | - | -
|  | 27.04.2005 | 2005
|  | 21.09.2005 | 2005
01.12.1991 | 1991 | 27.08.2007 | 2007
|  | 29.03.2007 | 2007
|  | 19.07.2014 | 2014
|  | 21.09.2005 | 2005
|  | 17.07.2004 | 2004
|  | 03.08.2020 | 2020
01.12.1991 | 1991 | 21.09.2005 | 2005
|  | 27.04.2005 | 2005
01.12.2003 | 2003 | 17.07.2004 | 2004
01.12.2002 | 2002 | 27.07.2006 | 2006
14.04.2009 | 2009 | 02.12.2020 | 2020
14.04.2009 | 2009 | - | -
14.04.2009 | 2009 | 08.08.2020 | 2020
21.08.2008 | 2008 | 30.06.2008 | 2008
17.02.2014 | 2014 | 25.02.2020 | 2020
17.02.2014 | 2014 | 19.09.2022 | 2022
03.03.2014 | 2014
03.03.2014 | 2014
21.03.2014 | 2014
21.03.2014 | 2014
02.06.2014 | 2014 | 27.08.2024 | 2024
17.06.2014 | 2014
17.06.2014 | 2014
17.06.2014 | 2014
02.06.2014 | 2014
05.08.2014 | 2014
30.09.2014 | 2014 | 2021 | 2021
02.06.2014 | 2014
10.09.2014 | 2014 | 2015 | 2015
2014 | 2014 | - | -
01.12.1980 | 1980 | - | -
2002 | 2002 | - | -
10.09.2015 | 2015 | - | -
2018 | 2018 | - | -
|  | - | -
10.09.2015 | 2015 | - | -
10.09.2015 | 2015 | 10.08.2023 | 2023
02.06.2014 | 2014
2014 | 2014 | - | -
2002 | 2002 | - | -
1966 | 1966 | - | -
2018 | 2018 | - | -
1986 | 1986 | - | -
2014 | 2014 | - | -
1981 | 1981 | 21.11.2024 | 2024
|  | - | -
2014 | 2014 | - | -
01.12.1987 | 1987 | - | -
01.12.1987 | 1987 | - | -
01.12.1975 | 1975 | - | -
01.12.1966 | 1966 | - | -
01.12.1966 | 1966 | - | -
01.12.1978 | 1978 | - | -
|  | - | -
01.12.1978 | 1978 | - | -
01.12.1975 | 1975
|  | - | -
01.12.1966 | 1966 | - | -
01.12.1971 | 1971 | - | -
|  | - | -
01.12.1966 | 1966 | - | -
01.12.1966 | 1966 | 17.08.2009 | 2009
01.12.1966 | 1966 | - | -
01.12.1966 | 1966 | 15.05.2006 | 2006
01.12.1968 | 1968 | - | -
01.12.1963 | 1963 | - | -
01.12.1963 | 1963
01.12.1962 | 1962 | - | -
01.12.1965 | 1965 | - | -
01.12.1974 | 1974 | 23.03.2005 | 2005
|  | 17.04.2024 | 2024
01.12.1960 | 1960 | 23.12.2020 | 2020
|  | 18.04.2025 | 2025
01.12.1960 | 1960 | 25.05.2021 | 2021
01.12.1962 | 1962
01.12.1962 | 1962 | 21.03.2013 | 2013
01.12.1965 | 1965 | 07.08.2023 | 2023
|  | 31.03.2009 | 2009
|  | 23.08.2019 | 2019
|  | 21.04.2025 | 2025
01.12.1966 | 1966 | 19.05.2005 | 2005
|  | - | -
|  | 19.05.2005 | 2005
|  | 21.09.2004 | 2004
|  | 21.08.2004 | 2004
|  | 27.04.2004 | 2004
01.12.1968 | 1968 | 17.07.2004 | 2004
01.12.1956 | 1956 | 27.04.2004 | 2004
01.12.1958 | 1958 | 24.05.2010 | 2010
01.12.1969 | 1969
|  | 27.05.2024 | 2024
|  | 17.04.2023 | 2023
|  | 17.03.2021 | 2021
|  | 21.09.2020 | 2020
01.12.1975 | 1975 | 04.06.2021 | 2021
01.12.1975 | 1975
|  | 28.11.2023 | 2023
01.12.1970 | 1970
01.12.1966 | 1966
|  | 29.07.2012 | 2012
|  | 03.12.2020 | 2020
01.12.1966 | 1966 | 27.04.2004 | 2004
|  | 19.08.2021 | 2021
01.12.1953 | 1953
01.12.1955 | 1955 | 19.07.2014 | 2014
01.12.1958 | 1958 | 29.05.2025 | 2025
01.12.1952 | 1952 | 26.09.2025 | 2025
01.12.1959 | 1959 | 19.03.2025 | 2025
01.12.1960 | 1960 | 08.07.2022 | 2022
01.12.1961 | 1961 | 21.04.2011 | 2011
01.12.1965 | 1965 | 31.03.2012 | 2012
01.12.1963 | 1963 | 21.04.2011 | 2011
01.12.1975 | 1975
01.12.1975 | 1975
01.12.1981 | 1981
01.12.1982 | 1982 | 21.07.2020 | 2020
01.12.1978 | 1978 | 27.08.2015 | 2015
01.12.1978 | 1978
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991 | 26.07.2021 | 2021
01.12.1977 | 1977
01.12.1961 | 1961
01.12.1961 | 1961
01.12.1991 | 1991
01.12.1961 | 1961
01.12.1959 | 1959 | 27.08.2025 | 2025
01.12.1991 | 1991 | 17.08.2010 | 2010
01.12.1991 | 1991 | 11.01.2022 | 2022
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991 | 27.08.2011 | 2011
01.12.1980 | 1980 | 27.08.2011 | 2011
|  | 28.07.2025 | 2025
|  | 21.08.2004 | 2004
|  | 23.03.2005 | 2005
|  | 31.05.2019 | 2019
01.01.1991 | 1991 | 27.04.2005 | 2005
01.01.1991 | 1991 | 27.04.2005 | 2005
01.01.1979 | 1979
01.01.1991 | 1991 | 2015 | 2015
25.09.2015 | 2015 | 23.03.2005 | 2005
|  | 19.05.2005 | 2005
23.01.2015 | 2015 | 12.05.2020 | 2020
|  | 08.04.2024 | 2024
14.09.2015 | 2015 | 17.04.2023 | 2023
|  | 25.08.2025 | 2025
14.09.2015 | 2015 | 27.04.2005 | 2005
|  | 27.08.2005 | 2005
14.09.2015 | 2015 | 27.08.2005 | 2005
|  | 15.08.2005 | 2005
26.02.2015 | 2015 | 27.08.2005 | 2005
|  | 2016 | 2016
26.02.2015 | 2015
20.04.2015 | 2015
20.04.2015 | 2015
|  | 21.08.2004 | 2004
09.11.2015 | 2015 | 17.07.2004 | 2004
09.07.2014 | 2014 | 21.09.2004 | 2004
03.12.2014 | 2014 | 29.03.2007 | 2007
01.01.1987 | 1987 | - | -
01.01.1987 | 1987
|  | - | -
|  | - | -
|  | - | -
01.01.1961 | 1961
01.01.1961 | 1961 | - | -
|  | - | -
|  | - | -
01.01.1975 | 1975 | - | -
|  | - | -
|  | 23.09.2025 | 2025
|  | - | -
01.01.1966 | 1966 | - | -
01.01.1973 | 1973 | 27.06.2006 | 2006
|  | 11.05.2021 | 2021
01.01.1973 | 1973
01.01.1968 | 1968
01.01.1973 | 1973
01.01.1971 | 1971
01.01.1971 | 1971
01.01.1973 | 1973 | 26.12.2019 | 2019
01.01.1991 | 1991 | 19.05.2021 | 2021
01.01.1961 | 1961
|  | 22.12.2020 | 2020
01.01.1950 | 1950
01.01.1977 | 1977
01.01.1977 | 1977
01.01.1956 | 1956
01.01.1956 | 1956 | 17.08.2010 | 2010
|  | 17.08.2018 | 2018
|  | 15.07.2003 | 2003
|  | 29.07.2012 | 2012
|  | 29.07.2012 | 2012
01.01.1970 | 1970 | 02.12.2020 | 2020
01.01.1979 | 1979 | 24.09.2025 | 2025
01.01.1979 | 1979 | 25.03.2024 | 2024
01.01.1979 | 1979 | 27.06.2006 | 2006
01.01.1978 | 1978 | 31.05.2019 | 2019
01.01.1980 | 1980
01.01.1983 | 1983
01.01.1980 | 1980
|  | 26.05.2023 | 2023
01.01.1979 | 1979 | 19.03.2025 | 2025
01.01.2004 | 2004 | 24.09.2020 | 2020
01.01.1970 | 1970 | 27.05.2020 | 2020
01.01.1999 | 1999 | 25.09.2025 | 2025
01.01.1973 | 1973
01.01.1974 | 1974
01.01.2004 | 2004
01.01.1974 | 1974 | 29.03.2006 | 2006
|  | 27.07.2006 | 2006
|  | 27.07.2006 | 2006
01.01.1979 | 1979 | 27.07.2006 | 2006
|  | 27.04.2014 | 2014
01.01.1976 | 1976 | 01.08.2024 | 2024
01.01.1985 | 1985 | 04.09.2024 | 2024
01.01.1983 | 1983 | 03.08.2018 | 2018
01.01.1985 | 1985
|  | 11.12.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983 | 01.06.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983 | 19.05.2023 | 2023
|  | 10.09.2025 | 2025
|  | 23.03.2020 | 2020
01.01.1981 | 1981
01.01.2004 | 2004 | 20.08.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004 | 15.07.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004 | 30.03.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004
01.01.1977 | 1977
01.01.2004 | 2004 | 14.09.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004
01.01.2004 | 2004 | 30.03.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004 | 31.05.2016 | 2016
01.01.2004 | 2004 | 19.08.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004 | 13.08.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004
01.01.2004 | 2004
01.01.2004 | 2004
01.01.2004 | 2004
01.01.2004 | 2004 | 01.05.2019 | 2019
01.01.2004 | 2004 | 10.08.2020 | 2020
01.01.2004 | 2004
01.01.1971 | 1971
|  | 01.03.2017 | 2017
01.01.1971 | 1971 | 26.07.2022 | 2022
01.01.1985 | 1985 | 07.07.2021 | 2021
01.01.1970 | 1970 | 23.12.2024 | 2024
01.01.1970 | 1970 | 21.06.2022 | 2022
|  | 22.08.2025 | 2025
01.01.1970 | 1970 | 01.08.2024 | 2024
01.01.1969 | 1969 | 29.05.2020 | 2020
01.01.1970 | 1970 | 22.09.2025 | 2025
01.01.1985 | 1985 | 27.12.2019 | 2019
|  | 25.04.2024 | 2024
|  | 29.05.2019 | 2019
|  | 04.09.2025 | 2025
01.01.1985 | 1985 | 20.04.2020 | 2020
01.01.1985 | 1985 | 14.09.2020 | 2020
|  | 25.05.2020 | 2020
01.01.1985 | 1985 | 25.05.2020 | 2020
|  | 06.08.2020 | 2020
|  | 10.08.2020 | 2020
01.01.1985 | 1985 | 01.06.2019 | 2019
01.01.1986 | 1986
|  | 21.05.2019 | 2019
01.01.1986 | 1986 | 17.05.2018 | 2018
|  | 01.05.2018 | 2018
01.01.1973 | 1973 | 17.05.2018 | 2018
|  | 16.05.2018 | 2018
01.01.1976 | 1976 | 18.05.2018 | 2018
|  | 18.05.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977 | 08.06.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977 | 17.05.2019 | 2019
|  | 21.05.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
|  | 18.05.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
|  | 18.05.2020 | 2020
|  | 08.05.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
|  | 11.05.2020 | 2020
01.01.1978 | 1978
|  | 04.06.2020 | 2020
01.01.1999 | 1999
01.01.1977 | 1977
|  | 02.09.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
|  | 03.09.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
01.01.1977 | 1977 | 09.09.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
01.01.1977 | 1977 | 14.09.2020 | 2020
01.01.1981 | 1981 | 14.09.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
01.01.1978 | 1978
|  | 14.09.2020 | 2020
01.01.1981 | 1981
01.01.1977 | 1977 | 31.03.2012 | 2012
01.01.1977 | 1977
|  | 21.07.2025 | 2025
01.01.1984 | 1984 | 17.08.2020 | 2020
01.01.1983 | 1983 | 31.10.2018 | 2018
01.01.1984 | 1984
|  | 30.04.2018 | 2018
01.01.1984 | 1984
01.01.1984 | 1984 | 31.08.2020 | 2020
|  | 31.10.2018 | 2018
01.01.1984 | 1984 | 17.08.2020 | 2020
01.01.1977 | 1977
01.01.1977 | 1977 | 31.10.2018 | 2018
16.01.2015 | 2015
|  | 09.06.2017 | 2017
31.12.2014 | 2014 | 01.07.2020 | 2020
31.12.2014 | 2014 | 01.03.2017 | 2017
|  | 14.09.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977 | 01.06.2019 | 2019
|  | 14.09.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977
|  | 14.09.2018 | 2018
|  | 14.09.2018 | 2018
01.01.1986 | 1986
|  | 14.09.2018 | 2018
01.01.1977 | 1977 | 14.09.2018 | 2018
|  | 14.09.2018 | 2018
|  | 17.07.2017 | 2017
01.01.1971 | 1971
01.01.1979 | 1979 | 25.05.2020 | 2020
|  | - | -
01.01.1974 | 1974 | 01.08.2020 | 2020
01.01.1988 | 1988
01.01.1998 | 1998 | 01.08.2020 | 2020
|  | 04.09.2020 | 2020
01.01.1987 | 1987
|  | 04.09.2020 | 2020
07.12.2011 | 2011
|  | 16.09.2020 | 2020
01.01.1979 | 1979
2020 | 2020 | 17.08.2020 | 2020
2020 | 2020
2020 | 2020
01.12.1962 | 1962
01.12.1962 | 1962 | 16.06.2025 | 2025
01.12.1982 | 1982 | 17.08.2020 | 2020
01.12.1982 | 1982
01.12.1991 | 1991
01.12.1967 | 1967 | 06.03.2020 | 2020
01.01.1968 | 1968 | 01.08.2018 | 2018
01.01.1968 | 1968 | 14.07.2020 | 2020
01.01.1986 | 1986
01.01.1986 | 1986
01.01.1960 | 1960 | 16.07.2020 | 2020
01.01.1975 | 1975
01.12.1979 | 1979
01.12.1980 | 1980 | 23.12.2024 | 2024
01.12.1991 | 1991
01.12.1960 | 1960
01.12.1991 | 1991 | 04.03.2020 | 2020
01.12.1991 | 1991
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991 | 25.03.2020 | 2020
01.12.1977 | 1977 | 27.02.2013 | 2013
01.12.1980 | 1980 | 27.05.2007 | 2007
01.12.1961 | 1961 | 22.05.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 22.05.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 25.04.2014 | 2014
25.04.2014 | 2014 | 27.07.2005 | 2005
03.02.2014 | 2014 | 16.02.2007 | 2007
05.07.2013 | 2013 | 23.03.2014 | 2014
|  | 30.05.2010 | 2010
|  | 30.05.2007 | 2007
|  | 27.09.2014 | 2014
|  | 28.05.2012 | 2012
|  | 30.03.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 27.09.2007 | 2007
2020 | 2020 | 29.04.2008 | 2008
2020 | 2020 | 01.02.2005 | 2005
2012 | 2012 | 25.04.2014 | 2014
2020 | 2020 | 26.07.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 21.02.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 18.09.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 14.07.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 17.04.2008 | 2008
01.12.2001 | 2001 | 30.05.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 27.03.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 30.03.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 25.08.2025 | 2025
01.12.2001 | 2001 | 21.08.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.2001 | 2001 | 27.01.2020 | 2020
01.12.1950 | 1950
01.12.1975 | 1975
01.12.1948 | 1948
01.12.1948 | 1948
25.03.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 22.06.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.2001 | 2001 | 01.01.2020 | 2020
06.03.2013 | 2013 | 24.05.2005 | 2005
|  | 30.03.2010 | 2010
|  | 30.03.2010 | 2010
|  | 19.05.2005 | 2005
|  | 05.02.2008 | 2008
|  | 05.02.2008 | 2008
11.02.2013 | 2013 | 21.06.2008 | 2008
2012 | 2012 | 30.03.2010 | 2010
01.01.1948 | 1948 | 27.02.2008 | 2008
01.01.1961 | 1961 | 27.02.2008 | 2008
01.01.1961 | 1961 | 23.03.2008 | 2008
01.01.1949 | 1949 | 07.02.2004 | 2004
01.01.1953 | 1953 | 11.09.2016 | 2016
01.01.1949 | 1949 | 27.06.2008 | 2008
01.01.1953 | 1953 | 25.09.2010 | 2010
01.01.1955 | 1955 | 27.07.2014 | 2014
01.01.1971 | 1971 | 27.05.2010 | 2010
01.01.1969 | 1969 | 28.04.2003 | 2003
01.01.1991 | 1991 | 01.02.2005 | 2005
01.01.1966 | 1966 | 27.04.2006 | 2006
01.01.1951 | 1951 | 17.07.2011 | 2011
01.01.1968 | 1968 | 24.12.2024 | 2024
01.01.1968 | 1968
01.01.1968 | 1968
01.01.1987 | 1987
01.01.1965 | 1965
01.01.1970 | 1970
01.01.1987 | 1987 | 02.07.2024 | 2024
01.12.2004 | 2004 | 31.10.2012 | 2012
01.01.1959 | 1959 | 27.07.2005 | 2005
01.01.1959 | 1959 | 18.06.2007 | 2007
01.01.1959 | 1959 | 24.05.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 24.06.2024 | 2024
01.12.1995 | 1995 | 29.06.2010 | 2010
11.11.2014 | 2014 | 27.04.2011 | 2011
01.12.2001 | 2001 | 25.03.2007 | 2007
|  | 11.02.2008 | 2008
|  | 17.07.2013 | 2013
|  | 24.05.2005 | 2005
|  | 30.03.2010 | 2010
|  | 31.03.2006 | 2006
29.10.2015 | 2015 | 30.03.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 17.05.2008 | 2008
01.12.2013 | 2013 | 28.08.2007 | 2007
30.12.2014 | 2014 | 18.05.2007 | 2007
01.12.1995 | 1995 | 23.05.2008 | 2008
01.12.1970 | 1970 | 18.03.2007 | 2007
1991 | 1991 | 29.09.2013 | 2013
01.12.1980 | 1980 | 30.06.2013 | 2013
30.12.1979 | 1979 | 01.03.2023 | 2023
01.12.1950 | 1950 | 12.07.2005 | 2005
25.03.2014 | 2014 | 09.02.2006 | 2006
25.03.2014 | 2014 | 30.05.2007 | 2007
13.03.2014 | 2014 | 19.05.2005 | 2005
13.03.2014 | 2014 | 18.03.2007 | 2007
25.03.2014 | 2014 | - | -
01.12.2001 | 2001 | 27.02.2010 | 2010
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001
01.12.2001 | 2001
1950 | 1950 | - | -
30.12.1993 | 1993 | 28.05.2012 | 2012
30.12.1996 | 1996 | 27.07.2014 | 2014
18.04.2017 | 2017 | - | -
06.06.2017 | 2017 | 21.04.2014 | 2014
01.01.2004 | 2004 | 15.02.2010 | 2010
01.12.1993 | 1993 | 24.12.2024 | 2024
31.03.2005 | 2005 | 22.05.2007 | 2007
1973 | 1973 | 13.10.2020 | 2020
1973 | 1973 | 26.06.2019 | 2019
1973 | 1973 | 23.09.2007 | 2007
2008 | 2008 | 23.08.2013 | 2013
01.12.2001 | 2001 | 27.09.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | - | -
|  | 30.03.2010 | 2010
|  | 30.03.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 21.04.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 17.05.2008 | 2008
01.12.2001 | 2001 | 17.08.2005 | 2005
|  | 21.02.2007 | 2007
|  | 31.03.2009 | 2009
01.12.2001 | 2001 | - | -
01.12.1994 | 1994 | 21.07.2007 | 2007
01.12.2001 | 2001 | 07.02.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 27.02.2005 | 2005
01.12.2001 | 2001 | 02.08.2024 | 2024
01.12.2001 | 2001 | 21.04.2014 | 2014
01.12.2001 | 2001 | 28.04.2014 | 2014
|  | 18.07.2007 | 2007
|  | 27.04.2006 | 2006
01.12.2001 | 2001 | 29.07.2014 | 2014
|  | 19.04.2006 | 2006
|  | - | -
|  | 19.08.2007 | 2007
|  | - | -
01.12.2001 | 2001
|  | 23.03.2014 | 2014
|  | 19.08.2007 | 2007
|  | 10.02.2023 | 2023
01.12.2001 | 2001
13.10.2014 | 2014
01.12.1961 | 1961 | 29.07.2014 | 2014
01.01.1961 | 1961 | 18.07.2007 | 2007
01.01.1968 | 1968 | 28.06.2007 | 2007
|  | 23.03.2014 | 2014
|  | 18.03.2007 | 2007
|  | 17.07.2004 | 2004
|  | 2013 | 2013
01.01.1968 | 1968
01.01.1968 | 1968 | 24.02.2025 | 2025
01.01.1959 | 1959
01.01.1959 | 1959
01.01.1962 | 1962
|  | 30.03.2010 | 2010
01.01.1987 | 1987
01.01.1970 | 1970 | 19.07.2014 | 2014
|  | 21.02.2007 | 2007
|  | 26.07.2007 | 2007
|  | 29.04.2008 | 2008
|  | 27.03.2024 | 2024
01.01.1970 | 1970
|  | 26.07.2007 | 2007
|  | 28.06.2007 | 2007
01.01.1976 | 1976 | 16.09.2010 | 2010
01.01.1950 | 1950 | 29.06.2008 | 2008
01.01.1959 | 1959 | 12.09.2025 | 2025
01.01.1959 | 1959
01.01.1956 | 1956
01.01.1959 | 1959
01.01.1948 | 1948
01.01.1959 | 1959
01.01.1953 | 1953 | 30.07.2005 | 2005
01.01.1965 | 1965 | 28.07.2013 | 2013
01.12.1991 | 1991
01.12.1970 | 1970
01.12.1977 | 1977
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991
01.12.1991 | 1991 | 27.05.2019 | 2019
01.12.1977 | 1977
01.12.1991 | 1991
01.12.1954 | 1954
01.12.1991 | 1991
01.12.1993 | 1993
01.12.1993 | 1993 | 03.02.2006 | 2006
31.03.2008 | 2008 | 28.05.2005 | 2005
01.12.1972 | 1972 | 27.08.2008 | 2008
01.12.1972 | 1972 | 30.03.2005 | 2005
01.12.1980 | 1980 | 07.02.2005 | 2005
01.12.1956 | 1956 | 31.03.2006 | 2006
|  | 29.06.2008 | 2008
|  | 23.07.2003 | 2003
|  | 21.08.2007 | 2007
|  | 28.06.2007 | 2007
|  | 24.05.2005 | 2005
01.12.1963 | 1963 | 30.05.2007 | 2007
|  | 30.03.2005 | 2005
|  | 30.03.2005 | 2005
|  | 27.05.2007 | 2007
|  | 28.09.2003 | 2003
|  | 19.04.2006 | 2006
01.12.1959 | 1959 | 18.03.2007 | 2007
01.12.1950 | 1950 | - | -
01.12.1950 | 1950 | 28.05.2005 | 2005
01.12.1980 | 1980 | 31.03.2006 | 2006
01.12.1956 | 1956 | 31.03.2006 | 2006
01.12.1988 | 1988 | 27.09.2007 | 2007
01.12.1985 | 1985 | 23.09.2025 | 2025
01.12.1967 | 1967 | 19.08.2005 | 2005
01.12.1967 | 1967 | 27.09.2007 | 2007
|  | 27.03.2019 | 2019
01.12.1967 | 1967
|  | 29.03.2008 | 2008
01.12.1982 | 1982
01.12.1978 | 1978
01.12.1990 | 1990 | 27.05.2007 | 2007
01.12.1963 | 1963 | 07.09.2016 | 2016
01.12.1971 | 1971 | 19.07.2014 | 2014
01.12.1977 | 1977 | 27.03.2008 | 2008
|  | 28.07.2016 | 2016
01.12.1977 | 1977 | 18.02.2005 | 2005
01.12.1977 | 1977 | 28.04.2010 | 2010
01.12.1977 | 1977 | 19.04.2006 | 2006
01.12.1978 | 1978 | 29.09.2010 | 2010
01.12.1978 | 1978
01.12.1956 | 1956
01.12.1989 | 1989
|  | 17.08.2016 | 2016
01.12.1949 | 1949
01.12.1949 | 1949
01.12.1949 | 1949 | 23.12.2024 | 2024
01.12.1961 | 1961 | 29.06.2010 | 2010
01.12.1961 | 1961 | 29.07.2014 | 2014
01.12.1969 | 1969 | 21.04.2025 | 2025
01.12.1961 | 1961 | 26.02.2024 | 2024
01.12.1970 | 1970 | 19.09.2016 | 2016
01.12.1961 | 1961
|  | 27.03.2020 | 2020
|  | 27.06.2025 | 2025
|  | 27.06.2025 | 2025
|  | 19.02.2010 | 2010
01.12.1961 | 1961 | 19.07.2020 | 2020
01.12.1957 | 1957 | 28.05.2005 | 2005
01.12.1972 | 1972 | 24.06.2025 | 2025
01.12.1963 | 1963
|  | 19.06.2023 | 2023
01.12.1950 | 1950 | 30.03.2005 | 2005
01.12.1950 | 1950 | 21.07.2007 | 2007
01.12.1972 | 1972 | 27.06.2008 | 2008
01.12.1961 | 1961 | 25.05.2010 | 2010
01.12.1961 | 1961 | 28.04.2014 | 2014
01.12.1961 | 1961 | 19.05.2005 | 2005
01.12.1949 | 1949 | 27.06.2008 | 2008
01.12.1949 | 1949 | 28.07.2013 | 2013
01.12.1970 | 1970
01.12.1963 | 1963
01.12.1991 | 1991
01.12.1959 | 1959
01.12.2001 | 2001 | 25.03.2007 | 2007
01.12.1950 | 1950 | 07.02.2005 | 2005
01.12.1979 | 1979 | 17.04.2008 | 2008
01.12.1950 | 1950 | 15.04.2024 | 2024
01.12.1950 | 1950 | 27.02.2005 | 2005
01.12.1950 | 1950 | 27.02.2024 | 2024
01.12.1962 | 1962 | 27.02.2016 | 2016
01.12.1962 | 1962 | 29.06.2010 | 2010
01.12.1959 | 1959 | 29.03.2016 | 2016
01.12.1962 | 1962 | 29.06.2013 | 2013
01.12.1950 | 1950 | 27.02.2005 | 2005
01.12.1948 | 1948 | 26.08.2005 | 2005
01.12.1948 | 1948 | 15.02.2010 | 2010
|  | 28.11.2023 | 2023
|  | 30.07.2005 | 2005
|  | 21.08.2004 | 2004
|  | 28.04.2010 | 2010
|  | 15.02.2020 | 2020
01.12.1959 | 1959 | 12.03.2018 | 2018
|  | 29.03.2004 | 2004
01.12.1956 | 1956
|  | 19.08.2013 | 2013
|  | 26.05.2025 | 2025
|  | 27.04.2011 | 2011
|  | 30.07.2005 | 2005
|  | 31.03.2014 | 2014
01.12.2004 | 2004 | 23.03.2008 | 2008
01.12.1973 | 1973 | 30.03.2005 | 2005
01.12.1950 | 1950 | 29.04.2020 | 2020
01.12.1950 | 1950 | 19.02.2010 | 2010
01.12.1978 | 1978
01.12.1970 | 1970
01.12.1980 | 1980
01.12.1957 | 1957
01.12.1957 | 1957
01.12.1957 | 1957 | 30.06.2013 | 2013
01.12.1990 | 1990
01.12.1990 | 1990
01.01.1983 | 1983
01.01.1987 | 1987
01.01.1989 | 1989
01.12.1975 | 1975 | 19.05.2005 | 2005
01.09.1986 | 1986
01.11.1986 | 1986
01.03.1986 | 1986
|  | 17.07.2011 | 2011
|  | 18.07.2007 | 2007
01.01.1982 | 1982 | 23.05.2008 | 2008
|  | 30.05.2010 | 2010
|  | 11.02.2005 | 2005
01.01.1971 | 1971 | 24.12.2024 | 2024
01.01.1965 | 1965 | 28.04.2010 | 2010
|  | 30.03.2005 | 2005
01.01.1965 | 1965 | 05.02.2008 | 2008
01.01.1967 | 1967 | 27.06.2016 | 2016
|  | 09.02.2006 | 2006
01.01.1967 | 1967 | 27.04.2006 | 2006
01.01.1967 | 1967 | 29.07.2025 | 2025
|  | 29.05.2025 | 2025
01.01.1966 | 1966 | 29.07.2025 | 2025
|  | 26.09.2024 | 2024
|  | 28.07.2025 | 2025
01.01.1968 | 1968
01.01.1968 | 1968 | 29.06.2023 | 2023
|  | 28.02.2025 | 2025
01.01.1984 | 1984
01.01.1984 | 1984 | 25.06.2019 | 2019
31.03.2008 | 2008
01.01.1972 | 1972 | 26.02.2024 | 2024
|  | 31.08.2018 | 2018
01.01.1966 | 1966 | 30.05.2023 | 2023
01.01.1965 | 1965 | 29.05.2020 | 2020
|  | 31.08.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965 | 01.06.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965
01.01.1965 | 1965 | 15.07.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965
01.01.1966 | 1966
01.01.1982 | 1982
01.01.1992 | 1992 | 16.07.2020 | 2020
01.01.1992 | 1992 | 24.09.2024 | 2024
01.01.1992 | 1992
01.01.1965 | 1965
|  | 21.07.2020 | 2020
|  | 13.08.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965 | 20.08.2020 | 2020
01.01.1965 | 1965
01.01.1984 | 1984 | 30.04.2020 | 2020
01.01.1974 | 1974 | 22.03.2021 | 2021
01.01.1974 | 1974 | 30.08.2018 | 2018
01.01.1974 | 1974
01.01.1974 | 1974
01.01.1965 | 1965 | 24.09.2025 | 2025
|  | 26.05.2022 | 2022
|  | 28.06.2022 | 2022
01.01.1967 | 1967 | 28.06.2022 | 2022
01.01.1970 | 1970 | 2021 | 2021
01.01.1965 | 1965 | 24.03.2022 | 2022
01.01.2006 | 2006 | 30.07.2018 | 2018
|  | 04.08.2025 | 2025
|  | 24.09.2025 | 2025
|  | 30.04.2018 | 2018
01.01.1966 | 1966
|  | 26.06.2025 | 2025
01.01.1986 | 1986 | 22.04.2025 | 2025
|  | 25.04.2019 | 2019
01.01.1986 | 1986
|  | 28.04.2025 | 2025
01.01.1967 | 1967 | 29.05.2025 | 2025
01.01.1967 | 1967 | 26.06.2024 | 2024
01.01.1970 | 1970 | 24.06.2025 | 2025
01.01.1975 | 1975 | 28.04.2017 | 2017
01.01.1978 | 1978
01.01.1979 | 1979
01.01.1971 | 1971 | 28.08.2025 | 2025
01.01.1989 | 1989 | 28.08.2025 | 2025
01.01.1992 | 1992 | 28.07.2025 | 2025
01.01.1992 | 1992 | 23.09.2025 | 2025
01.01.1994 | 1994
01.01.1982 | 1982 | 23.09.2024 | 2024
01.01.1986 | 1986
01.01.2004 | 2004 | 28.08.2020 | 2020
|  | 24.09.2024 | 2024
|  | 24.09.2025 | 2025
|  | 11.09.2025 | 2025
|  | 24.09.2025 | 2025
|  | 23.09.2024 | 2024
|  | 30.08.2024 | 2024
|  | 29.08.2024 | 2024
|  | 28.08.2024 | 2024
|  | 22.07.2024 | 2024
|  | 29.08.2024 | 2024
|  | 23.09.2024 | 2024
|  | 29.06.2018 | 2018
|  | 11.08.2025 | 2025
|  | 20.07.2018 | 2018
|  | 31.08.2018 | 2018