## TDSheet
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
капитальных ремонтов ВЛ 35-220 кВ филиала ПАО "Россети Юг"- " Астраханьэнерго" на 2026 год.
ПО | Наименование и диспетчерский номер ВЛ | Код ТМ | Код АССиОИ | Класс напряжения | Протяженность линии, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего капитального ремонта | Наименование ремонтируемого сегмента ВЛ | ИТС ВЛ | ИТС сегмента ВЛ | Протяженность ремонтируемого участка, км | Номенклатура работ | Ед. изм. | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы , руб.
[14 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" | [10 empty] | 80.472 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 281.9 | 0 | 184.3 | 0 | 303.6 | 0 | 443 | 0 | 197.7 | 0 | 163.1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.6 | 0 | 15714878.98
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Зеленга (ВЛ 35 кВ Тумак-Зеленга) | VL035-004497 | 2000088963 | 35 кВ | 15.53 | 1974 | 2024-09-30 | 1-107 | 67 | 67 | - | Опиловка крон деревьев | шт. | 29 | [23 empty] | 29 | 0 | 38135.39
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Николаевка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Николаевка) | VL035-004406 | 2000088951 | 35 кВ | 34.85 | 1985 | 2024-12-25 | 1-227 | 71 | 71 | - | Опиловка крон деревьев | шт. | 36 | [23 empty] | 36 | 0 | 39733.98
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 123 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Рассвет) | VL110-000380 | 1000825400 | 110 кВ | 25.75 | 1970 | 2025-05-26 | 1-112 | 67 | 67 | 1.043 | Покраска опор | т. |  |  |  |  | 7 | [19 empty] | 7 | 0 | 22726.85
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | VL110-002768 | 1000825932 | 110 кВ | 58.2 | 1960 | 2025-09-30 | 1-99 | 58 | 49 | 0.27 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. |  |  |  |  | Х | [19 empty] | Х | 0 | 20182.65
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | VL110-002781 | 1000825263 | 110 кВ | 11.56 | 1998 | 2024-03-22 | 1-29 | 74 | 68 | 4.511 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 72 | [19 empty] | 72 | 0 | 316602.55
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. |  |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6 | 0 | 19320.98
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 24 | [19 empty] | 24 | 0 | 50927.77
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 8 | [19 empty] | 8 | 0 | 71103.09
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. |  |  |  |  | Х | [19 empty] | Х | 0 | 30912.92
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Зензели-1 (ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели-1) | VL110-002787 | 1000825162 | 110 кВ | 24.52 | 1990 | 2024-02-04 | 1-100 | 71 | 71 | 5.095 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 62 | [19 empty] | 62 | 0 | 489621.64
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 | 0 | 108711.9
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10 | 0 | 265009.06
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. |  |  |  |  | Х | [19 empty] | Х | 0 | 53469.6
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ Зензели-2 (ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели) | VL110-002869 | 1000825252 | 110 кВ | 24.56 | 1990 | 2024-02-04 | 1-99 | 69 | 69 | 3.662 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 44 | [19 empty] | 44 | 0 | 184769.88
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. |  |  |  |  | 16 | [19 empty] | 16 | 0 | 47467.66
[12 empty] | Замена провода ВЛ 110 кВ и выше | км. |  |  |  |  | 2.1 | [19 empty] | 2.1 | 0 | 798177.74
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. |  |  |  |  | Х | [19 empty] | Х | 0 | 29296.17
Служба линий электропередачи | КВЛ 110 кВ 122 (Рассвет - Лесная с отпайками) | VL110-002837 | 1000826033 | 110 кВ | 25.9 | 1992 | 2024-03-22 | 1-64 | 71 | 61 | - | Опиловка крон деревьев | шт. |  |  |  |  | 12 | [19 empty] | 12 | 0 | 18697.86
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 101 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на Восточная) | VL110-002885 | 1000825364 | 110 кВ | 6.88 | 1989 | 2025-09-08 | 1-17 | 65 | 58 | 1.062 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [6 empty] | 52 | [17 empty] | 52 | 0 | 223685.42
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 1974.94
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 0 | 42025.43
[12 empty] | Покраска опор | т. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | 9702.06
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 7 | [17 empty] | 7 | 0 | 60255.4
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [6 empty] | Х | [17 empty] | Х | 0 | 4036.9
[12 empty] | Уничтожение зарослей камыша ВЛ 110 кВ и выше | га. | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 | 0 | 6121.83
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | VL110-002867 | 1000825180 | 110 кВ | 133.028 | 1965 | 2025-04-25 | 231-336 | 56 | 57 | 1.643 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [6 empty] | 28 | [17 empty] | 28 | 0 | 154297.73
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5 | 0 | 48577.82
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 18638.46
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [6 empty] | Х | [17 empty] | Х | 0 | 21471.31
Служба линий электропередачи | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) | VL110-002790 | 1000826670 | 110 кВ | 6.9 | 1963 | 2024-05-31 | 1-19 | 69 | 68 | 2.16 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [6 empty] | 52 | [17 empty] | 52 | 0 | 217005.78
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | 9552.46
[12 empty] | Покраска опор | т. | [6 empty] | 8 | [17 empty] | 8 | 0 | 28433.46
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 22571.83
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [6 empty] | Х | [17 empty] | Х | 0 | 80221.72
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | VL110-002782 | 1000826250 | 110 кВ | 17.59 | 1979 | 2024-07-31 | 1-81 | 58 | 58 | 2.112 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [8 empty] | 71 | [15 empty] | 71 | 0 | 304871.54
[12 empty] | Замена провода ВЛ 110 кВ и выше | км. | [8 empty] | 6.6 | [15 empty] | 6.6 | 0 | 2296535.8
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 417 (ВЛ 110 кВ Ахтубинская - Аксарайская) | VL110-002716 | 1000825863 | 110 кВ | 11.13 | 1978 | 2014-07-27 | 1-49 | 68 | 68 | 3.255 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [8 empty] | 80 | [15 empty] | 80 | 0 | 894950.59
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [8 empty] | 14 | [15 empty] | 14 | 0 | 13040.77
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [8 empty] | 8 | [15 empty] | 8 | 0 | 114965.53
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3 | 0 | 112521.63
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) | VL110-002718 | 1000825372 | 110 кВ | 23.57 | 1978 | 2024-03-22 | 1-83 | 70 | 49 | 6.585 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [8 empty] | 55 | [15 empty] | 55 | 0 | 564471.03
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [8 empty] | 28 | [15 empty] | 28 | 0 | 16300.16
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [8 empty] | 9 | [15 empty] | 9 | 0 | 295654.6
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | 0 | 70640.83
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [8 empty] | 14 | [15 empty] | 14 | 0 | 149777.92
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [8 empty] | Х | [15 empty] | Х | 0 | 17283.22
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | VL110-002785 | 1000825258 | 110 кВ | 32.84 | 1980 | 2024-09-30 | 1-145 | 64 | 64 | 3.973 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | 0 | 3301.56
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 119 | [13 empty] | 119 | 0 | 494337.32
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [10 empty] | 14 | [13 empty] | 14 | 0 | 167070.42
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | VL110-002786 | 1000825320 | 110 кВ | 28.03 | 1984 | 2024-09-30 | 1-102 | 72 | 69 | 4.26 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13 | 0 | 74575.7
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 8 | [13 empty] | 8 | 0 | 53053.97
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [10 empty] | 18 | [13 empty] | 18 | 0 | 195410.97
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 151 (ЦРП - Камызяк с отпайками) | VL110-002784 | 1000825963 | 110 кВ | 73.73 | 1970 | 2025-10-27 | 115-206 | 58 | 49 | 3.754 | Уничтожение зарослей камыша ВЛ 110 кВ и выше | га. |  |  |  |  | 2.8 | [19 empty] | 2.8 | 0 | 18540
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 71 | [13 empty] | 71 | 0 | 303066.16
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 7 | [13 empty] | 7 | 0 | 28153.3
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12 | 0 | 36240.02
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [10 empty] | Х | [13 empty] | Х | 0 | 5246
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) | VL110-002721 | 1000825004 | 110 кВ | 34.38 | 1969 | 2025-09-30 | 2-82 | 68 | 65 | 4.028 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 | 0 | 45648.28
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [10 empty] | 46 | [13 empty] | 46 | 0 | 17237.79
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Тумак (ВЛ 35 кВ Володаровка -Тумак с отпайкой на ПС Новинка) | VL035-004430 | 2000088962 | 35 кВ | 23.31 | 1974 | 2024-09-30 | 1-160 | 75 | 71 | - | Опиловка крон деревьев | шт. | [10 empty] | 42 | [13 empty] | 42 | 0 | 57122.33
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Тутинка (ВЛ 35 кВ Увары - Тутинка) | VL035-004383 | 2000088940 | 35 кВ | 11.3 | 1990 | 2024-05-31 | 18-74 | 70 | 73 | 2.087 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт. | [10 empty] | 41 | [13 empty] | 41 | 0 | 109616.86
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | м3. | [10 empty] | 30 | [13 empty] | 30 | 0 | 10341.87
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт. | [10 empty] | 9 | [13 empty] | 9 | 0 | 32102.22
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | VL110-002886 | 1000826039 | 110 кВ | 51.07 | 1970 | 2025-04-25 | 1-198 | 70 | 65 | 4.758 | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 0 | 9740.04
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 14518.61
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 27 | [11 empty] | 27 | 0 | 89005.24
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 18243.67
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 10406.26
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [12 empty] | Х | [11 empty] | Х | 0 | 18855.37
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | VL110-002783 | 1000826104 | 110 кВ | 133.432 | 1965 | 2025-04-28 | 1-95 | 58 | 69 | 4.76 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 121 | [11 empty] | 121 | 0 | 559710.84
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 16261.11
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 12 | [11 empty] | 12 | 0 | 44182.68
[12 empty] | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [12 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 18020.09
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) | VL110-002910 | 1000827537 | 110 кВ | 17.03 | 1979 | 2018-04-19 | 1-70 | 68 | 68 | 1.99 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 2445.85
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 122192
[12 empty] | Замена грозотроса ВЛ 110 кВ и выше | км. | [12 empty] | 0.7 | [11 empty] | 0.7 | 0 | 332287.79
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) | VL110-002714 | 1000826378 | 110 кВ | 29.12 | 1985 | 2024-06-27 | 1-80 | 76 | 69 | - | Уничтожение зарослей камыша ВЛ 110 кВ и выше | га. | [14 empty] | 1.4 | [9 empty] | 1.4 | 0 | 12110.06
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-1 с отпайкой на ВОС) | VL110-002727 | 1000825376 | 110 кВ | 22.748 | 1983 | 2024-06-26 | 1-7 | 86 | 92 | - | Уничтожение зарослей камыша ВЛ 110 кВ и выше | га. | [14 empty] | 6.5 | [9 empty] | 6.5 | 0 | 36923.93
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 462 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-2 с отпайкой на ВОС) | VL110-002734 | 1000825127 | 110 кВ | 22.281 | 1983 | 2024-06-25 | 1-6 | 81 | 83 | - | Уничтожение зарослей камыша ВЛ 110 кВ и выше | га. | [14 empty] | 6.5 | [9 empty] | 6.5 | 0 | 36923.93
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | VL110-002764 | 1000826173 | 110 кВ | 58.3 | 1978 | 2025-01-31 | 1-248 | 69 | 69 | - | Установка противоптичьих устройств (ППУ) | шт. | [14 empty] | 12 | [9 empty] | 12 | 0 | 39115.39
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [14 empty] | Х | [9 empty] | Х | 0 | 12667.42
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) | VL110-000388 | 1000825857 | 110 кВ | 18.87 | 1958 | 2025-03-31 | 102-123 | 57 | 50 | 1.2 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | га. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 | 0 | 27368.3
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Михайловка (ВЛ 35 кВ Сасыколи - Михайловка-1) | VL035-004506 | 2000088961 | 35 кВ | 25.3 | 1987 | 2025-03-31 | 1-143 | 63 | 63 | 1.035 | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | м3. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 | 0 | 10035.8
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Нижний Баскунчак (ВЛ 35 кВ Верхний Баскунчак - Нижний Баскунчак) (в аренде) | VL035-000077 | 2000133819 | 35 кВ | 10.997 | 2007 | 2018-07-27 | 1-93 | 62 | 62 | 0.385 | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | м3. | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 0 | 8339.22
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ НС-5 (ВЛ 35 кВ Раздор - НС-5) | VL035-004384 | 2000088937 | 35 кВ | 10.14 | 1978 | 2024-08-31 | 1-56 | 64 | 64 | 0.602 | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 10379.02
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт. | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | 0 | 18820.95
[12 empty] | Замена провода ВЛ 35 кВ | км. | [14 empty] | 0.7 | [9 empty] | 0.7 | 0 | 205099.53
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Травино (ВЛ 35 кВ Увары - Травино) | VL035-004382 | 2000088972 | 35 кВ | 7.9 | 1972 | 2024-05-31 | 19-54 | 56 | 57 | 0.855 | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | км. | [14 empty] | 18 | [9 empty] | 18 | 0 | 6330.52
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ ХВТ (ВЛ 35 кВ Сасыколи - ХВТ) | VL035-004505 | 2000088948 | 35 кВ | 28.93 | 1978 | 2024-02-18 | 1-132 | 68 | 68 | 6.39 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 35 кВ | шт. | [14 empty] | 16 | [9 empty] | 16 | 0 | 96874.55
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [14 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 70982.21
[12 empty] | Обваловка опор ВЛ 35 кВ | м3. | [14 empty] | 14 | [9 empty] | 14 | 0 | 8772.3
[12 empty] | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт. | [14 empty] | 24 | [9 empty] | 24 | 0 | 234961.91
[12 empty] | Ремонт/усиление/фундаментов ВЛ 35 кВ | шт. | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 29568.25
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | руб. | [14 empty] | Х | [9 empty] | Х | 0 | 15792.38
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | VL110-002881 | 1000826166 | 110 кВ | 57.72 | 1970 | 2024-04-30 | 1-57 | 60 | 35 | 0.745 | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [16 empty] | Х | [7 empty] | Х | 0 | 84371.88
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 414 (ВЛ 110 кВ Хошеутово - Ахтубинская) | VL110-002763 | 1000825374 | 110 кВ | 28.23 | 1973 | 2021-03-30 | 13-107 | 52 | 26 | 0.342 | Обваловка опор ВЛ 110 кВ и выше | м3. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 4560.52
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | VL110-000507 | 1000826768 | 110 кВ | 9.1 | 1958 | 2025-03-31 | 23-75 | 54 | 56 | 0.474 | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | 0 | 573729.3
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 110 кВ и выше | руб. | [16 empty] | Х | [7 empty] | Х | 0 | 14555.71
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | VL110-001505 | 1000825250 | 110 кВ | 11.8 | 1963 | 2025-06-11 | 1-39 | 78 | 75 | 1.196 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 0 | 35794.18
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 81 | [7 empty] | 81 | 0 | 513904.89
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) | VL110-002904 | 1000826309 | 110 кВ | 16.98 | 1980 | 2016-06-04 | 1-83 | 71 | 77 | 3.769 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | 0 | 158679.49
[12 empty] | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 83 | [7 empty] | 83 | 0 | 732769.03
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | 0 | 462702.87
Служба линий электропередачи | ВЛ 110 кВ 755 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка) | VL110-001506 | 1000870406 | 110 кВ | 16.42 | 1988 | 2025-05-28 | 107-120 | 69 | 70 | 2.182 | Усиление опор ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 0 | 31666.65
[8 empty] | 41-86 |  |  |  | Замена изоляторов поврежденных ВЛ 110 кВ и выше | шт. | [16 empty] | 92 | [7 empty] | 92 | 0 | 599572.71
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 208892.18
Служба линий электропередачи | ВЛ 35 кВ Первомайская (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС-Первомайская с отпайками) | VL035-004536 | 2000088941 | 35 кВ | 0.6 | 1978 | 2014-04-25 | 1-8 | 70 | 70 | 0.289 | Усиление опор ВЛ 35 кВ | шт. | [16 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 0 | 48523.06
[12 empty] | Ремонт контуров заземления опор | шт. | [16 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 0 | 40628.33
[12 empty] | Прочие работы по ремонту ЛЭП ВЛ 35 кВ | руб. | [16 empty] | Х | [7 empty] | Х | 0 | 12074.33
[11 empty] | 80.472 |  |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 281.9 | 0 | 184.3 | 0 | 303.6 | 0 | 443 | 0 | 197.7 | 0 | 163.1 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986.6 | 0 | 15714878.98
Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [18 empty] | В.Н. Писарев
Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [18 empty] | А.Н. Кудаков
Начальник управления производственного планирования, эксплуатации и ТОиР филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [18 empty] | Р.Т. Бахмутов
Начальник управления высоковольтных сетей филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [18 empty] | Е.А. Крыгин
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.