## TDSheet
Годовой график
капитального ремонта кабельных линий электропередачи КЛ-0,4-10 кВ
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" на 2026 год
Подразделение | Диспетчерское наименование | Класс напряжения, кВ | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего кап. Ремонта | ИТС | Номенклатура работ | Ед. изм. | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год |  | Расходы , руб.
[9 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[9 empty] | 2.13 | 0 | 0.9 | 0 | 1.972 | 0 | 0.55 | 0 | 1.39 | 0 | 0.383 | 0 | 0.93 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 10880515.93
Служба распределительных кабельных линий | ВЛ-6кВ РП 16 - ТП 1096 ф.16 Трусовская | 6 кВ | 2.13 | 2009 | 2025-04-14 | 98 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | 2.13 | [23 empty] | 2.13 |  | 128530.76
Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ТП1030-ТП1029 Ф.3 ПС Октябрьская | 6 кВ | 0.9 | 1982 | 2003-06-12 | 91 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. |  |  | 0.9 | [21 empty] | 0.9 |  | 19231.88
Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 6 кВ | 1.792 | 2013 | - | 96 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. |  |  |  |  | 1.792 | [19 empty] | 1.792 |  | 884850.11
Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ РП 16-ТП757 ф.7 ПС Окрасочная | 6 кВ | 0.36 | 1991 | 2025-01-27 | 96 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. |  |  |  |  | 0.18 | [19 empty] | 0.18 |  | 516914.79
Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ТП 21-ТП 71 ф.313 ПС Трикотажная | 6 кВ | 0.25 | 1961 | 2023-02-16 | 53 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [6 empty] | 0.25 | [17 empty] | 0.25 |  | 1100608.91
Служба распределительных кабельных линий | ВЛ-6кВ ТП 996 - РП 25 ф.603 ПС Царевская | 6 кВ | 0.67 | 2001 | 2023-04-30 | 98 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [6 empty] | 0.3 | [17 empty] | 0.3 |  | 1117080.26
Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс | 6 кВ | 1.39 | 1987 | 2022-02-28 | 96 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [8 empty] | 1.39 | [15 empty] | 1.39 |  | 323411.01
Северный район электрических сетей | КЛ-0,4кВ ТП-27-ул. Первомайская №10 ф. 25 ПС Капустин Яр | 0,4 кВ | 0.5 | 1964 | 2020-05-13 | 72 | Ремонт КЛ 0,4кВ | км. | [10 empty] | 0.02 | [13 empty] | 0.02 |  | 182552.29
Северный район электрических сетей | КЛ-10кВ РПк -до опоры ДЭС ф.4 ПС Капустин Яр | 10 кВ | 0.07 | 1964 | 2022-08-01 | 53 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [10 empty] | 0.02 | [13 empty] | 0.02 |  | 198912.35
Служба распределительных кабельных линий | Уч.1 КЛ-0,4 ТП 371-ж.д.52 ул.Савушкина | 0,4 кВ | 0.128 | 1972 | 2020-06-10 | 93 | Ремонт КЛ 0,4кВ | км. | [10 empty] | 0.128 | [13 empty] | 0.128 |  | 521156.42
Служба распределительных кабельных линий | Уч.2 КЛ-0,4 ж.д.52-ж.д.50 ул.Савушкина | 0,4 кВ | 0.105 | 1972 | 2020-06-10 | 93 | Ремонт КЛ 0,4кВ | км. | [10 empty] | 0.105 | [13 empty] | 0.105 |  | 440107.52
Служба распределительных кабельных линий | Уч.3 КЛ-0,4 ж.д.50-ж.д.48 ул.Савушкина | 0,4 кВ | 0.11 | 1972 | 2020-06-10 | 93 | Ремонт КЛ 0,4кВ | км. | [10 empty] | 0.11 | [13 empty] | 0.11 |  | 459019.61
Северный район электрических сетей | КЛ-0,4кВ ТП-2- Дом офицеров ф.12 ПС Капустин Яр | 0,4 кВ | 0.27 | 1972 | 2002-08-23 | 93 | Ремонт КЛ 0,4кВ | км. | [12 empty] | 0.03 | [11 empty] | 0.03 |  | 164970
Служба распределительных кабельных линий | уч.КЛ-6кВ ЗРУ1 - ТП 120 | 6 кВ | 0.85 | 2008 | - | 98 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [12 empty] | 0.85 | [11 empty] | 0.85 |  | 1857732.57
Северный район электрических сетей | КЛ-10кВ РП(к)- оп.ВЛ ф.21 ПС Капустин Яр | 10 кВ | 0.14 | 1965 | 2021-03-24 | 93 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [12 empty] | 0.05 | [11 empty] | 0.05 |  | 301919.91
Служба распределительных кабельных линий | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 10 кВ | 2.144 | 1991 | 2023-04-28 | 97 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [14 empty] | 0.345 | [9 empty] | 0.345 |  | 1013267.9
Служба распределительных кабельных линий | ВЛ-10кВ РП 46 - ТП 1036 | 10 кВ | 0.758 | 1991 | 2023-05-11 | 98 | Ремонт КЛ 6-20кВ | км. | [14 empty] | 0.555 | [9 empty] | 0.555 |  | 1650249.64
Итого | [8 empty] | 2.13 | 0 | 0.9 | 0 | 1.972 | 0 | 0.55 | 0 | 1.39 | 0 | 0.383 | 0 | 0.93 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 10880515.93
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | В.Н. Писарев
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | А.Н. Кудаков
Начальник управления производственного планирования ,
эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | Р.Т. Бахмутов
Начальник управления по эксплуатации
и ремонтам городских сетей
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [11 empty] | И.А. Шелудько
Начальник производственно-технической службы
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [11 empty] | А.И. Айталиев
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер ПАО «Россети Юг»
___________________П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.

## Лист1
Филиал |  |  |  | Протяженность линии, км |  |  | Объем расчитки просек, га. | Протяженность ремонтируемого участка, км | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь | [5 empty] | Дополнительно
[9 empty] | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. | га | км. |  |  |  |  | Расчистка сумма | Ремонт сумма | Стоимость сметная план | Количество работ | Количество дефектов | План ГСМСумма | План материалы сумма | План ФОТСумма | Способ выполнения | Исполнитель ремонта | ИС | И с ТМ | Версия ТИС | Объект ремонта ЕО.Код ЕО | Объект ремонта наименование.Код ТМ
ПО | Подразделение | Диспетчерское наименование | Объект ремонта наименование.Класс напряжения |  | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего кап. ремонта | [26 empty] | Категория заказа | Ссылка | Заявка на отключение
[35 empty] | Период отключения начало | Период отключения конец
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" |  |  |  | 1363.7 | [33 empty] | 13043680.04 | 13043680.04 | 3482 | 29 | 638653.18 | 7637494.33 | 3656086.9
Северный РЭС | Северный район электрических сетей | КЛ-0,4кВ ТП-2- Дом офицеров ф.12 ПС Капустин Яр | 0,4 кВ | 0.27 | 01.01.1972 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542613359 от 17.03.2025 10:14:29 |  |  |  | 164970 | 164970 | 3 |  | 21988.65 | 43929.03 | 75960.37 | Хозспособ |  |  | 93 |  |  | KN004-00002429
Северный РЭС | Северный район электрических сетей | КЛ-0,4кВ ТП-27-ул. Первомайская №10 ф. 25 ПС Капустин Яр | 0,4 кВ | 0.5 | 01.01.1964 0:00:00 | 13.05.2020 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542613287 от 17.03.2025 9:51:07 |  |  |  | 182552.29 | 182552.29 | 3 |  | 20240.88 | 66287.75 | 73637.78 | Хозспособ |  |  | 72 |  |  | KN004-00002068
Северный РЭС | Северный район электрических сетей | КЛ-10кВ РП(к)- оп.ВЛ ф.21 ПС Капустин Яр | 10 кВ | 0.14 | 01.01.1965 0:00:00 | 24.03.2021 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542613187 от 17.03.2025 9:16:22 |  |  |  | 301919.91 | 301919.91 | 3 |  | 24149.16 | 112693.76 | 126592.77 | Хозспособ |  |  | 93 |  |  | KS010-0001028
Северный РЭС | Северный район электрических сетей | КЛ-10кВ РПк -до опоры ДЭС ф.4 ПС Капустин Яр | 10 кВ | 0.07 | 01.01.1964 0:00:00 | 01.08.2022 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542613143 от 17.03.2025 8:52:17 |  |  |  | 198912.35 | 198912.35 | 3 |  | 16721.05 | 69953.51 | 86071.91 | Хозспособ |  |  | 53 |  |  | KS010-0001042
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ (НВСК) ТП 2-ТП 407 ф.31 ПС Судостроительная | 6 кВ |  | 01.11.2023 0:00:00 | 18.11.2024 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542633373 от 01.04.2025 13:29:04 |  |  |  | 1456622.91 | 1456622.91 | 8 | 3 | 5253.01 | 1140028.78 | 238758.52 | Хозспособ |  |  | 100 |  |  | KS006-0804385
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 6 кВ | 1.42 | 30.09.2013 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542632232 от 01.04.2025 8:44:37 |  |  |  | 884850.11 | 884850.11 | 7 | 4 | 3370.6 | 663632.44 | 167060.64 | Хозспособ |  |  | 96 |  |  | KS006-0001529
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ПС Прогресс - РУ водопр. ф.20 ПС Прогресс | 6 кВ | 1.39 | 01.01.1987 0:00:00 | 28.02.2022 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542633172 от 01.04.2025 12:30:27 |  |  |  | 323411.01 | 323411.01 | 4 | 6 | 503.36 | 298607.59 | 18635.01 | Хозспособ |  |  | 96 |  |  | KS006-0000363
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ РП 16-ТП757 ф.7 ПС Окрасочная | 6 кВ | 0.36 | 01.01.1991 0:00:00 | 27.01.2025 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542687891 от 07.04.2025 10:01:25 |  |  |  | 516914.79 | 516914.79 | 7 | 1 | 2732.89 | 367829.41 | 112233.49 | Хозспособ |  |  | 96 |  |  | KS006-0000738
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ТП 21-ТП 71 ф.313 ПС Трикотажная | 6 кВ | 0.25 | 01.12.1961 0:00:00 | 16.02.2023 0:00:00 | [26 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542687484 от 07.04.2025 8:54:57 |  |  |  | 1100608.91 | 1100608.91 | 8 | 2 | 3649.17 | 893770.04 | 155820.34 | Хозспособ |  |  | 53 |  |  | KS006-0008448
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | КЛ-6кВ ТП1030-ТП1029 Ф.3 ПС Октябрьская | 6 кВ | 0.9 | 01.12.1982 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542874243 от 16.05.2025 8:23:33 |  |  |  | 19231.88 | 19231.88 | 1 | 3 | 171.65 | 15045.91 | 3078.47 | Хозспособ |  |  | 91 |  |  | KS006-0008274
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | Уч.1 КЛ-0,4 ТП 371-ж.д.52 ул.Савушкина | 0,4 кВ |  | 01.12.1972 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542634017 от 01.04.2025 15:07:47 |  |  |  | 521156.42 | 521156.42 | 7 | 1 | 2498.01 | 404036.1 | 87900.54 | Хозспособ | [5 empty] | KN004-00025158-001
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | Уч.2 КЛ-0,4 ж.д.52-ж.д.50 ул.Савушкина | 0,4 кВ |  | 01.12.1972 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542634786 от 02.04.2025 7:53:09 |  |  |  | 440107.52 | 440107.52 | 7 | 2 | 2605.59 | 327913.05 | 84040.56 | Хозспособ | [5 empty] | KN004-00025158-002
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | Уч.3 КЛ-0,4 ж.д.50-ж.д.48 ул.Савушкина | 0,4 кВ |  | 01.12.1972 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542633629 от 01.04.2025 14:07:02 |  |  |  | 459019.61 | 459019.61 | 7 | 1 | 2551.8 | 349313.78 | 82173.35 | Хозспособ | [5 empty] | KN004-00025158-003
Аппарат управления филиала "Астраханьэнерго" | Служба распределительных кабельных линий | уч.КЛ-6кВ ЗРУ1 - ТП 120 | 6 кВ |  | 31.03.2008 0:00:00 | [27 empty] | Заказ на ремонт ТМ | Заказ на Мероприятие 34542632470 от 01.04.2025 9:34:40 |  |  |  | 1857732.57 | 1857732.57 | 8 | 6 | 6322.24 | 1437278.53 | 317585.74 | Хозспособ | [5 empty] | KS006-0000237-002