## Лист_1
Годовой план-график капитального ремонта ТП 6-10/0,4 кВ филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" на 2026 год
ПО | РЭС | Подразделение | Тип оборудования | Диспетчерское наименование | Код ТМ | Класс напряжения | Мощность, МВА | Год последнего кап. ремонта | ИТС | Планируемое время ремонта |  | Распределение по месяцам | [11 empty] | Способ выполнения | Стоимость сметная, руб.
[12 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
[10 empty] | Начало (дата) | Окончание (дата)
[12 empty] | 4 | 4 | 47 | 76 | 77 | 82 | 76 | 71 | 73 | 5 | 5 | 5 |  | 19516764.06
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная | TP006-0000296 | 6 кВ | 0.4 | 2017 | 80 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64918.37 | bar: Распределение по месяцам Январь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-323/250 ф.5 ПС Октябрьская | TP006-0015440 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 90 | 19.01.2026 | 30.01.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 145360.86 | bar: Распределение по месяцам Январь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-267/63 ф.12 ПС Вольное | TP010-0001822 | 10 кВ | 0.063 | 2025 | 82 | 13.01.2026 | 24.01.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 102844.22 | bar: Распределение по месяцам Январь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-196/100 ф.5 ПС Солёное Займище | TP010-0152836 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113172.73 | bar: Распределение по месяцам Январь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-448/100 ф.13 ПС Заволжская | TP010-0002195 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 91 | 09.02.2026 | 20.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113172.73 | bar: Распределение по месяцам Февраль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-120/100 ф. 13 ПС Камышово | TP010-0001742 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 16.02.2026 | 27.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Февраль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ГКТП-2/160 кВА ф.14 ПС Фунтово | TP010-0154616 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 86 | 16.02.2026 | 27.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 110386.55 | bar: Распределение по месяцам Февраль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-152/250 ф.7 ПС Началово | TP006-0016274 | 6 кВ | 0.25 | 2017 | 86 | 16.02.2026 | 27.02.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 146820.66 | bar: Распределение по месяцам Февраль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-449/63 ф.5 ПС Новинка | TP010-0150939 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 93 | 09.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114168.54 | bar: Распределение по месяцам Март
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-197/400 ф.31 ПС Харабали | TP010-0001498 | 10 кВ | 0.4 | 2018 | 82 | 02.03.2026 | 20.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 65518.37 | bar: Распределение по месяцам Март
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-324/400 ф.7 ПС Хошеутово | TP010-0002147 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 82 | 02.03.2026 | 18.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72063.5 | bar: Распределение по месяцам Март
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-392/100 ф.3 ПС Дружба | TP010-0157280 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 16.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Март
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | TP010-0154297 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 91 | 16.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 110386.55 | bar: Распределение по месяцам Март
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-146/100 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159765 | 10 кВ | 0.1 | 2025 | 86 | 20.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-90/630 ф.21 ПС Харабали | TP010-0001471 | 10 кВ | 0.63 | 2025 | 91 | 13.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 174936.76 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-3/400кВА ВЛ №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка | TP006-0015604 | 6 кВ | 0.4 | 2018 | 86 | 01.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 144305.92 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-198/40 ф.7 ПС Красный Яр | TP010-0156150 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 79 | 13.04.2026 | 24.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 136755.66 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-228/160 ф.15 ПС Володаровка | TP010-0146663 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 18.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 167347.44 | bar: Распределение по месяцам Май
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-52/63 ф.8 ПС Енотаевка | TP010-0147889 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 11.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 123552.95 | bar: Распределение по месяцам Май
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-369/250 ф.18 ПС Сероглазовка | TP010-0149411 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 86 | 04.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 196472.96 | bar: Распределение по месяцам Май
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-44/400 кВА ф.26 ПС Владимировка | TP006-0015549 | 6 кВ | 0.4 | 2023 | 82 | 01.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 141582.35 | bar: Распределение по месяцам Май
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-380/160 ф.8 ПС Володаровка | TP010-0020454 | 10 кВ | 0.16 | 2018 | 96 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 139222.83 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 462/25 ф.18 пс Новинская | TP010-0000043 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 08.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 121914.75 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-449/63 ф.12 ПС Сеитовка | TP010-0157619 | 10 кВ | 0.063 | 2024 | 82 | 08.06.2026 | 19.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 125387.66 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-416/630 ф.15 ПС Вольное | TP010-0002061 | 10 кВ | 0.63 | 2020 | 86 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 331010.86 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-551/250кВ ф.9 ПС Лиман | TP010-0014330 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 96 | 08.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 178283.03 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-215/250 ф.9 ПС Марфино | TP010-0151572 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 82 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 145960.86 | bar: Распределение по месяцам Июль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-450/40 ф.12 ПС Сеитовка | TP010-0157711 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 82 | 06.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 130410.03 | bar: Распределение по месяцам Июль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-338/25 ф.5 ПС Вольное | TP010-0001800 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 82 | 13.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 120503.85 | bar: Распределение по месяцам Июль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-305/160 ф.17 ПС Марфино | TP010-0152257 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 20.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 166147.44 | bar: Распределение по месяцам Июль
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-271/100 Ф.16 ПС Икряное | TP010-0152401 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 10.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 146745.27 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-655/25 ф.5 ПС Тамбовка | TP010-0000964 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 86 | 10.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 120729.9 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-623/400 ф.21 ПС Харабали | TP010-0001370 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 10.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72063.5 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-36/160 ф.19 ПС Евпраксино | TP006-0016355 | 6 кВ | 0.16 | 2024 | 57 | 17.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 118860.65 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-212/250 ф.14 ПС Никольская | TP010-0150634 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 10.08.2026 | 21.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 196472.96 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 746 ф.33 ПС Восточная | TP006-0000513 | 6 кВ | 1.26 | 2018 | 86 | 10.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85157.83 | bar: Распределение по месяцам Август
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-417/250 ф.20 ПС Началово | TP006-0001212 | 6 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 146820.66 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-126/160 ф.64 ПС Харабали | TP010-0000868 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 14.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 119460.65 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 229 ф.605 ПС Северная | TP006-0000523 | 6 кВ | 0.4 | 2019 | 80 | 01.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 141582.35 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 187 Ф.3 ПС Октябрьская | TP006-0016793 | 6 кВ | 0.63 | 2021 | 80 | 07.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 86313.27 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1/100 кВА ф.405 ПС Нефтебаза | TP006-0001034 | 6 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 07.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 501/63 ф.20 пс Новинская | TP010-0000064 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 12.10.2026 | 23.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113172.73 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-478/250 ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | TP010-0016588 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 92 | 12.10.2026 | 23.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 135634.76 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-710/630 ф.12 ПС Вольное | TP010-0001837 | 10 кВ | 0.63 | 2019 | 83 | 14.10.2026 | 29.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 335462.37 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-420/100 ф.20 ПС Началово | TP006-0016320 | 6 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 12.10.2026 | 23.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-33/400 ф.17 ПС Енотаевка | TP010-0148236 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 82 | 05.10.2026 | 23.10.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 235045.46 | bar: Распределение по месяцам Октябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-116/25 ф.3 ПС Началово | TP006-0016397 | 6 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 09.11.2026 | 20.11.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114729.9 | bar: Распределение по месяцам Ноябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-370А/630 кВА ф.33 ПС Владимировка | TP006-0015543 | 6 кВ | 0.63 | 2024 | 82 | 02.11.2026 | 18.11.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 176994 | bar: Распределение по месяцам Ноябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 659 ф.7 ПС Стекловолокно | TP006-0001157 | 6 кВ | 0.4 | 2022 | 85 | 02.11.2026 | 13.11.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 141582.35 | bar: Распределение по месяцам Ноябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-48/160 ф.68 ПС Харабали | TP010-0001508 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 96 | 18.11.2026 | 30.11.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 119460.65 | bar: Распределение по месяцам Ноябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-117/100 ф.17 ПС Началово | TP006-0016359 | 6 кВ | 0.1 | 2019 | 82 | 16.11.2026 | 30.11.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105406.25 | bar: Распределение по месяцам Ноябрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-85/40 ф.7 ПС Калиновка | TP010-0004062 | 10 кВ | 0.04 | 2023 | 86 | 14.12.2026 | 25.12.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 145239.61 | bar: Распределение по месяцам Декабрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-305/63 ф.5 ПС Солёное Займище | TP010-0152851 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.12.2026 | 18.12.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 113172.73 | bar: Распределение по месяцам Декабрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 452/25 ф.18 пс Новинская | TP010-0162502 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 01.12.2026 | 17.12.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 117032.01 | bar: Распределение по месяцам Декабрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 238/160 ф.10 пс Увары | TP010-0161833 | 10 кВ | 0.16 | 2025 | 86 | 17.12.2026 | 31.12.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 119460.65 | bar: Распределение по месяцам Декабрь
Аппарат управления | Аппарат управления | Участок по ремонту оборудования | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-21/100 Ф.17 ПС Икряное | TP010-0152279 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 86 | 14.12.2026 | 25.12.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 146745.27 | bar: Распределение по месяцам Декабрь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-417/100кВА ф.5 ПС Пироговка | TP010-8000835 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 87.5 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 36778.65 | bar: Распределение по месяцам Март
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-415/160кВА ф.22 ПС Рождественка | TP010-8000831 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 87.5 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3402.06 | bar: Распределение по месяцам Март
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-360/160кВА ф.15 ПС Водозабор | TP006-2903225 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 87.5 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3248.34 | bar: Распределение по месяцам Март
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-370/250 кВА ф.33 ПС Владимировка (ОТК) | TP006-0015557 | 6 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3008.69 | bar: Распределение по месяцам Март
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-40/630кВА ф.26 ПС Владимировка | TP006-2903173 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 75 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3120.43 | bar: Распределение по месяцам Март
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-399/630 кВА ф.19 ПС Пироговка | TP010-0149733 | 10 кВ | 0.63 | 2013 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 39627.97 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-477/25кВА ф.17 ПС Пироговка | TP010-8000845 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 87.5 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48114.02 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-461/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001010 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16449.45 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-463/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001011 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17493.14 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-Старый поселок./630кВА ф.15 (яч.15) ПС Нижний Баскунчак | TP010-0016403 | 10 кВ | 0.25 | 2017 | 91 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59917.3 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-182/60кВА ф.9 ПС Удачное | TP010-8001015 | 10 кВ | 0.06 | 2016 | 87.5 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2950.23 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-4/630+560кВА ф.36 ПС Владимировка | RP006-0000451 | 6 кВ | 1.19 | 2013 | 82 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56958.99 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-408/630кВА ф.15 ПС Рождественка | TP010-8000825 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 87.5 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3422.98 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-1/2х630кВА ф.27 ПС Владимировка | RP006-0000447 | 6 кВ | 1.26 | 2015 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73039.47 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-484/10 кВА ф.17 ПС Пироговка | TP010-0149588 | 10 кВ | 0.01 | 2012 | 93 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32654.18 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-637/400 кВА ф.33 ПС Владимировка | TP006-0015553 | 6 кВ | 0.4 | 2015 | 86 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88565.63 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-397/400 кВА ф.19 ПС Пироговка | TP010-0149727 | 10 кВ | 0.4 | 2015 | 82 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 41736.27 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-446/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001007 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26014.28 | bar: Распределение по месяцам Май
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-436/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001003 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31893.55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЦРП-3 ф.36 ПС Владимировка | RP006-0000453 | 6 кВ | 1.26 | 2013 | 86 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 52844.93 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6 кВ Степной ПС 35/6кВ №60а | RP006-0000455 | 6 кВ | 0.025 | 2012 | 86 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3154.63 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-361/160кВА ф.22 ПС Рождественка | TP010-8000828 | 10 кВ | 0.16 | 2014 | 87.5 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3433.51 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-444/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001005 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 87.5 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21999.37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-467/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001012 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 24.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32535.14 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-439/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001004 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34834.08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-452/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001009 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9527.43 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-414/160кВА ф.22 ПС Рождественка | TP010-8000830 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 87.5 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3475.33 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-449/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001008 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16916.08 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-434/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001000 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27877.47 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6 кВ ЦРП-Владимировка ф.37,38 ПС Владимировка | RP006-0000076 | 6 кВ | 0.8 | 2015 | 80 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64711.91 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-87/250 кВА ф.8 ПС Рождественка | TP010-0149831 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 27.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 73013.35 | bar: Распределение по месяцам Июль
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-445/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001006 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 87.5 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16438.57 | bar: Распределение по месяцам Август
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП -"Микрорайон"/2х400кВА ф.11 яч.18 (Микрорайон) ПС Н.Баскунчак | TP010-0016461 | 10 кВ | 0.8 | 2017 | 89 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 123278.65 | bar: Распределение по месяцам Август
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-784/250кВА ф.26 ПС Владимировка микрорайон Лотос | TP006-0001507 | 6 кВ | 0.25 | - | 96 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 61744.54 | bar: Распределение по месяцам Август
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-456/100кВА ф.5 ПС В.Баскунчак | TP010-8001019 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 87.5 | 24.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56415.64 | bar: Распределение по месяцам Август
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-35/250кВА ф.5 ПС Покровка | TP006-2903172 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 69 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3016.31 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-510/25кВА ф.22 ПС Пироговка | TP010-8001013 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 87.5 | 23.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19980.91 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-412/25кВА ф.15 ПС Рождественка | TP010-8000827 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 87.5 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3286.51 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-389/25кВА ф.15 ПС Рождественка | TP010-8000824 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 87.5 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3434.96 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Ахтубинский РЭС | Ахтубинский РЭС | Ахтубинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-392/25кВ ф.22 ПС Рождественка | TP010-8000829 | 10 кВ | 0.025 | 2014 | 87.5 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3379.01 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-300/160 ф.29 ПС Володаровка | TP010-0147108 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57595.42 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-312/100 ф.27 ПС Володаровка | TP010-0147029 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 138802.94 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-220/250 ф.29 ПС Володаровка | TP010-0147334 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25291.03 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-479/63 ф.17 ПС Марфино | TP010-0151513 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 22.04.2026 | 22.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10759.32 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-306А/160 ф.21 ПС Володаровка | TP010-0004587 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81473.35 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-577/100 ф.7 ПС Мултаново | TP010-0008906 | 10 кВ | 0.1 | - | 87.6 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8933.44 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-528/160 ф.5 ПС Марфино | TP010-0151062 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 86 | 26.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14788.82 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-160/160 ф.14 ПС Володаровка (потребитель) | TP010-0009857 | 10 кВ | 0.16 | - | 69 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17771.79 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-249/100 ф.5 ПС Новинка | TP010-0150701 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 62741 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-302/250 ф.29 ПС Володаровка | TP010-0147113 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59485.18 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-105/400 ф.14 ПС Тумак | TP010-0150396 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70366.81 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-162/160 ф.14 ПС Володаровка | TP010-0146326 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 93 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 57369.74 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-306/100 ф.21 ПС Володаровка | TP010-0004583 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 28.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 96018.39 | bar: Распределение по месяцам Май
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-556/250 ф.5 ПС Марфино (потребитель) | TP010-0004722 | 10 кВ | 0.25 | - | 75 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 77845.15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-108/160 ф.14 ПС Тумак | TP010-0150438 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64514.32 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-515/250 ф.7 ПС Марфино | TP010-0151499 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 38344.81 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-151/250 ф.14 ПС Володаровка | TP010-0146315 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 93 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 78342.15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-508/40 ф.7 ПС Марфино | TP010-0151473 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49439.44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-523/40 ф.7 ПС Марфино | TP010-0151540 | 10 кВ | 0.04 | 2016 | 86 | 22.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 81328.26 | bar: Распределение по месяцам Июль
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-428/25 ф.6 ПС Яблонька | TP010-0018572 | 10 кВ | 0.025 | - | 87.6 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8933.44 | bar: Распределение по месяцам Июль
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-278/1000 ф.17 ПС Марфино | TP010-0151622 | 10 кВ | 1 | 2016 | 82 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8933.44 | bar: Распределение по месяцам Август
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-343/400 ф.11 ПС Тишково (потребитель) | TP010-0020927 | 10 кВ | 0.4 | - | 78 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6828.88 | bar: Распределение по месяцам Август
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-516/63 ф.7 ПС Марфино | TP010-0151505 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30580.76 | bar: Распределение по месяцам Август
Володарский РЭС | Володарский РЭС | Володарский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-514/100 ф.7 ПС Марфино | TP010-0151490 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 12.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 65069.77 | bar: Распределение по месяцам Август
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-98/25 ф.5 ПС Береговая | TP010-0148922 | 10 кВ | 0.025 | 2023 | 79 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28358.34 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-305/25 ф.21 ПС Ленино | TP010-0149661 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 83 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29699.13 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-59/250 ф.21 ПС Ленино | TP010-0149652 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 79 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28939.78 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-302/400 ф.13 ПС Ленино | TP010-0008182 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 83 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29011.46 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-284/250 ф.29 ПС Енотаевка | TP010-0147979 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 83 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 27817.71 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-304/250 ф.13 ПС Ленино | TP010-0149591 | 10 кВ | 0.25 | 2019 | 83 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 28385.91 | bar: Распределение по месяцам Май
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-31/250 ф.17 ПС Енотаевка | TP010-0148232 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 83 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64290.75 | bar: Распределение по месяцам Май
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-179/40 ф.13 ПС Ленино | TP010-0014967 | 10 кВ | 0.04 | 2018 | 79 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26984.84 | bar: Распределение по месяцам Май
Енотаевский РЭС | Енотаевский РЭС | Енотаевский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-327/25 ф.21 ПС Ленино | TP010-0149631 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 83 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44621.65 | bar: Распределение по месяцам Май
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 1532 ф.7 ПС Первомайская | TP010-0000755 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 90 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21315.82 | bar: Распределение по месяцам Март
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ ТП 702 ф.8 ПС Первомайская | TP010-0005960 | 10 кВ | 0.63 | 2008 | 91 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8917.09 | bar: Распределение по месяцам Март
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-10кВ ТП 1523 ф.54 Кири-Кили | TP010-0018220 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 91 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Март
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП - 10 кВ № 1578 ф.4, 7 ЦРП | TP010-0019712 | 10 кВ | 0.1 | - | 86 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 1562 ф.18 ПС Первомайская | TP010-0002488 | 10 кВ | 0.25 | 2015 | 95 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15476.61 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-10кВ 431 ф.29 ПС Первомайская | TP010-0005961 | 10 кВ | 0.4 | 2013 | 86 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12880.49 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-10кВ ТП 254 ф.8 ПС Первомайская | TP010-0005956 | 10 кВ | 0.63 | 2013 | 90 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47926.74 | bar: Распределение по месяцам Май
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-10 кВ ТП 258 ф.14 ПС Первомайская | TP010-0005978 | 10 кВ | 0.63 | 2008 | 86 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Май
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 1451 ф.7 Первомайская | TP010-0016252 | 10 кВ | 0.4 | 2013 | 90 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7374.49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ ТП 195-А ф.34 ПС Первомайская | TP010-0006011 | 10 кВ | 1.26 | 2014 | 90 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 200434.62 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП 1259 ф.8 Первомайская | TP010-0014634 | 10 кВ | 0.4 | 2009 | 91 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7374.49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП 1127 ф.8 ПС Первомайская | TP010-0005983 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 91 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 1445 ф.34 Первомайская | TP010-0016254 | 10 кВ | 0.25 | 2013 | 90 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7374.49 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ ТП 1463 ф.7 Первомайская | TP010-0016934 | 10 кВ | 0.63 | 2013 | 80 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24690.28 | bar: Распределение по месяцам Июль
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ БКТП 134 ф.7 ПС Первомайская | TP010-0005991 | 10 кВ | 0.63 | 2008 | 86 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Июль
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 857 ф.313 ПСТрикотажная | TP006-0000203 | 6 кВ | 0.8 | 2016 | 85 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7374.49 | bar: Распределение по месяцам Июль
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 800 ф.107 ПС Трикотажная | TP006-0000141 | 6 кВ | 1.26 | 2015 | 85 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37586.09 | bar: Распределение по месяцам Июль
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 806 ф 105, 414 ПС Трикотажная | TP006-0000120 | 6 кВ | 1.26 | 2014 | 85 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 101875.4 | bar: Распределение по месяцам Июль
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ ТП 297 ф.14 ПС Первомайская | TP010-0006006 | 10 кВ | 0.63 | 2008 | 90 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 970.31 | bar: Распределение по месяцам Август
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1498 ф.20Ш ГРЭС,ф.17 Кировская | TP006-0000600 | 6 кВ | 0.8 | 2016 | 95 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30713.8 | bar: Распределение по месяцам Август
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 828 ф.413 ПС Трикотажная, ф. 17 ПС Кировская | TP006-0000183 | 6 кВ | 1.26 | 2016 | 76 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 183407.92 | bar: Распределение по месяцам Август
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ 1588 ф. 3 ПС Царевская-2 | TP006-0005467 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 95 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8917.09 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Заболдинский РЭС | Заболдинский РЭС | Заболдинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1552 ф. 603 ПС Городская | TP006-2903274 | 6 кВ | 0.4 | - | 95 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12873.07 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-243/100 ф.14 ПС Трудфронт | TP010-0153186 | 10 кВ | 0.1 | 2014 | 78 | 01.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 59838.76 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-231/250 ф.14 ПС Трудфронт | TP010-0153202 | 10 кВ | 0.25 | 2014 | 82 | 15.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 50279.63 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-127/160 кВа ф.406 ПС Нефтебаза | TP006-0001064 | 6 кВ | 0.1 | 2014 | 86 | 18.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22712.02 | bar: Распределение по месяцам Май
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-553/250 кВа ф.407 ПС Нефтебаза | TP006-0001068 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 18.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31229.84 | bar: Распределение по месяцам Май
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-684/63 ф.16 ПС Баррикадная | TP006-0002232 | 6 кВ | 0.063 | 2024 | 78 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19944.17 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-554/630кВа ф.407 ПС Нефтебаза | TP006-0001066 | 6 кВ | 0.4 | 2020 | 86 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15340.65 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-552/2*250 кВа ф.406 ПС Нефтебаза | TP006-0001058 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 60 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 47097.83 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-686/250 ф.16 ПС Баррикадная | TP006-0002986 | 6 кВ | 0.25 | 2024 | 92 | 15.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49870.33 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-237/250 Ф.16 ПС Икряное | TP010-0152242 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 01.06.2026 | 15.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45602.61 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-707/250 кВА ф.406 ПС Нефтебаза | TP006-0005414 | 6 кВ | 0.25 | - | 92 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9718.19 | bar: Распределение по месяцам Июль
Икрянинский РЭС | Икрянинский РЭС | Икрянинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-254/100 ф.16 ПС Баррикадная | TP006-0017037 | 6 кВ | 0.1 | 2016 | 77 | 15.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37693.39 | bar: Распределение по месяцам Июль
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-811/63кВА ф2 ПС Чаганская | TP010-0000104 | 10 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21671.62 | bar: Распределение по месяцам Март
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 507/100ф.20 пс Новинская | TP010-0000070 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18242.68 | bar: Распределение по месяцам Март
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-113/100 ф.16 ПС Н.Комаровка | TP010-0000343 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22702.58 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-818/63кВА ф17 ПС Н.Комаровка | TP010-0010870 | 10 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21970.36 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-400/250ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | TP010-0151179 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 55 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 70613.16 | bar: Распределение по месяцам Май
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-831/63 кВА ф4 ПС Травино | TP010-0011698 | 10 кВ | 0.063 | - | 87.6 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24327.87 | bar: Распределение по месяцам Май
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-824/100 ф.12 ПС Чаганская | TP010-0016054 | 10 кВ | 0.1 | - | 86.3 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24613.55 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-584/250ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | TP010-0151250 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21056.79 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-820/40 кВА ф12 ПС Табола | TP010-0016305 | 10 кВ | 0.04 | - | 86.3 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23837.98 | bar: Распределение по месяцам Июль
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП - 823/100 кВА ф.8 ПС Камызяк | TP010-0016337 | 10 кВ | 0.1 | - | 87.6 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19310.29 | bar: Распределение по месяцам Август
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 501/63 ф.20 пс Новинская | TP010-0000064 | 10 кВ | 0.063 | 2022 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21970.36 | bar: Распределение по месяцам Август
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-535/400ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | TP010-0151150 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34838.12 | bar: Распределение по месяцам Август
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-825/100 ф.2 ПС Чаганская | TP010-0018535 | 10 кВ | 0.1 | - | 87.6 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16646.28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Камызякский РЭС | Камызякский РЭС | Камызякский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП- Азовский ф.20 ПС Табола | RP010-0000800 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 79 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2535.14 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-574/63 ф.18 РП Школа | TP010-0002542 | 10 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31446.38 | bar: Распределение по месяцам Март
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-575/63 ф.18 ПС Красный Яр | TP010-0002514 | 10 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43849.51 | bar: Распределение по месяцам Март
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-329/100 ф.9 ПС Урусовка | TP010-0008863 | 10 кВ | 0.1 | 2024 | 82 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 85444.51 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-573/63 ф.18 РП Школа | TP010-0006808 | 10 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 27.04.2026 | 29.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31691.22 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-138/400 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159711 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 25.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49099.81 | bar: Распределение по месяцам Май
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-139/400 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159730 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 82 | 26.05.2026 | 27.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43185.91 | bar: Распределение по месяцам Май
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-88/400+250 ф.1 РП Сельхозтехника | TP010-0158448 | 10 кВ | 0.5 | 2023 | 80 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54984.65 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-89/2*250 ф.1 РП Сельхозтехника | TP010-0158442 | 10 кВ | 0.5 | 2023 | 86 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54212.12 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-119/250 ф.21 ПС Бузанская | TP010-0159800 | 10 кВ | 0.25 | 2022 | 82 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21325.29 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-316/250 ф.1 РП Сельхозтехника | TP010-0158422 | 10 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29255.15 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-142/160 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159743 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56252.46 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-85/160 ф.9 ПС Красный Яр | TP010-0156170 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 56252.46 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-206/630 ф.2 РП Сельхозтехника | TP010-0158485 | 10 кВ | 0.63 | 2022 | 91 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45357.77 | bar: Распределение по месяцам Июль
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-288/100 ф.1 РП Сельхозтехника | TP010-0158433 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 28.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29636.75 | bar: Распределение по месяцам Июль
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-211/250 ф.9 ПС Красный Яр | TP010-0156976 | 10 кВ | 0.25 | 2024 | 82 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14839.93 | bar: Распределение по месяцам Июль
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-212/160 ф.9 ПС Красный Яр | TP010-0156965 | 10 кВ | 0.16 | 2023 | 82 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14764.19 | bar: Распределение по месяцам Июль
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-208/400 ф.2 РП Сельхозтехника | TP010-0158552 | 10 кВ | 0.4 | 2022 | 82 | 27.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20689.29 | bar: Распределение по месяцам Июль
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-144/160 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159759 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 96 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20689.29 | bar: Распределение по месяцам Август
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-141/100 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159736 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22062.76 | bar: Распределение по месяцам Август
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-195/100 ф.9 ПС Красный Яр | TP010-0156268 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 86 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22176.05 | bar: Распределение по месяцам Август
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-143/160 ф.13 ПС Бузанская | TP010-0159755 | 10 кВ | 0.16 | 2022 | 86 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22062.76 | bar: Распределение по месяцам Август
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-340/160 ф.21 ПС Урусовка | TP010-0158954 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22817.23 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-283/25 ф.21 ПС Урусовка | TP010-0159089 | 10 кВ | 0.025 | 2022 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20877.28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-337/160 ф.19 ПС Урусовка | TP010-0158913 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20689.29 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-338/250 ф.19 ПС Урусовка | TP010-0158920 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20877.28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Красноярский РЭС | Красноярский РЭС | Красноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-4 /250 ф.16 ПС Ахтубинская | TP010-0159458 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 82 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20689.29 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 362 ф.10 ПС Зензели | TP010-0000921 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9883.27 | bar: Распределение по месяцам Март
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 369 ф.10 ПС Зензели | TP010-0000941 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6356.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 47 ф.15 ПС Камышово | TP010-0002642 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 82 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16515.29 | bar: Распределение по месяцам Март
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-33 ф.4 ПС Оранжерейная | TP010-0001688 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20057 | bar: Распределение по месяцам Март
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-191 ф.18 ПС Яндыки | TP010-0001178 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6404.66 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-372 ф.15 ПС Камышово | TP010-0002657 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19987.98 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-268/160кВ ф.14 ПС Яндыки | TP010-0014459 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9265.2 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-160/63 ф.24 ПС Оля | TP010-0001470 | 10 кВ | 0.063 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18408.42 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 51 ф.19 ПС Камышово | TP010-0002847 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16927.25 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-233 ф. 4 ПС Оранжерейная | TP010-0001684 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25038.22 | bar: Распределение по месяцам Май
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-48 ф. 15 ПС Камышово | TP010-0001770 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17322.61 | bar: Распределение по месяцам Май
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 53 ф.19 ПС Камышово | TP010-0002843 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21419.29 | bar: Распределение по месяцам Май
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-102 ф.20 ПС Оля | TP010-0001480 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9019.6 | bar: Распределение по месяцам Май
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-49 ф.15 ПС Камышово | TP010-0002616 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 90 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20992.75 | bar: Распределение по месяцам Май
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-368/160 ф.10 ПС Зензели | TP010-8000557 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 96 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14870.58 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-226 ф.2 ПС Михайловка | TP010-0001497 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5219.42 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-279 ф.15 ПС Камышово | TP010-0002663 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 93 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22249.2 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 267 ф.10 ПС Зензели | TP010-0000925 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13530.5 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-266 ф.9 ПС Оля | TP010-0001317 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25254.21 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 38 ф.21 ПС Камышово | TP010-0002812 | 10 кВ | 0.1 | 2023 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24134.38 | bar: Распределение по месяцам Июль
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП № 3/100 быт (с.Воскресеновка)по ВЛ-10 Воскресеновска от ПС 35/10 Михайловская | TP010-0005589 | 10 кВ | 0.1 | - | 91 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25038.22 | bar: Распределение по месяцам Июль
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-364 ф.18 ПС Яндыки | TP010-0015216 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4566.4 | bar: Распределение по месяцам Июль
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 472 ф.10 ПС Зензели | TP010-0000900 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 37507.23 | bar: Распределение по месяцам Июль
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 169 ф.19 ПС Бударино | TP010-0000891 | 10 кВ | 0.01 | 2021 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8575.09 | bar: Распределение по месяцам Август
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-186 ф.18 ПС Яндыки | TP010-0001163 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8551.18 | bar: Распределение по месяцам Август
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-174 ф.19 ПС Яндыки | TP010-0001209 | 10 кВ | 0.06 | 2021 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5499.83 | bar: Распределение по месяцам Август
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-547/250кВ ф.9 ПС Лиман | TP010-0014370 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 90 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8263.04 | bar: Распределение по месяцам Август
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП- 391 ф.10 ПС Зензели | TP010-0000917 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25874.2 | bar: Распределение по месяцам Август
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-188 ф.18 ПС Яндыки | TP010-0001174 | 10 кВ | 0.16 | 2021 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5492.21 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-173/10 ф.19 ПС Яндыки | TP010-0001198 | 10 кВ | 0.025 | 2021 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8246.9 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП № 2/315 Село по ВЛ-10 Воскресенка от ПС 35/10 Михайловская | TP010-0005586 | 10 кВ | 0.4 | - | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20992.75 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Лиманский РЭС | Лиманский РЭС | Лиманский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-97 ф.18 ПС Яндыки | TP010-0001183 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5312.11 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 2-3/400 ф.12 ПС Заводская | TP010-0001156 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 85 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17170.19 | bar: Распределение по месяцам Март
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 6-1/400 ф.12 ПС Заводская | TP010-0021647 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 85 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44167.88 | bar: Распределение по месяцам Май
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 3-2/1000 ф.31 ПС Заводская | TP010-0021619 | 10 кВ | 1 | 2020 | 86 | 18.06.2026 | 18.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17170.19 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ТП 8-1/160 ф.12 ПС Заводская | TP010-0003771 | 10 кВ | 0.16 | 2024 | 85 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44167.88 | bar: Распределение по месяцам Август
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-502/2*1000 ф.11, ф.24 ПС Вододелитель | TP006-2903435 | 6 кВ | 2 | - | 86 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44167.88 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Наримановский РЭС | Наримановский РЭС | Наримановский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТПн-1/400 ф.31 ПС Заводская | TP010-0021639 | 10 кВ | 0.4 | 2024 | 86 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 149007.37 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-54/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150084 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-271/63 ф.1 ПС Линейная | TP010-0147237 | 10 кВ | 0.063 | 2015 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-357 ф.33 ПС Окрасочная | TP006-0001724 | 6 кВ | 0.63 | 2012 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-686/40 ф.29 ПС Вододелитель | TP006-0005237 | 6 кВ | 0.063 | - | 93 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Май
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-262/100 ф.1 ПС Линейная | TP010-0147241 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Май
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-59/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150092 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Май
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-428/400 ф.5 ПС Октябрьская | TP006-0015424 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 93 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-1028 Ф.29 ПС Промстройматериалы | TP006-0000048 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 85 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-56/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150111 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-333/25 ф.13 ПС Прикаспийская | TP010-0149002 | 10 кВ | 0.025 | 2013 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская | TP006-0015426 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 90 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июль
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-264/250 ф.15 ПС Прикаспийская | TP010-0149425 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 82 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июль
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-178/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150125 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Июль
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-23/250 ф.5 ПС Октябрьская | TP006-0015432 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 95 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Август
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-302/160 ф.21 ПС Прикаспийская | TP010-0149608 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Август
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-57/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150139 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 82 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Август
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-53/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150071 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-482/63 ф.27ПС Вододелитель | TP006-0015715 | 6 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Правобережный РЭС | Правобережный РЭС | Правобережный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-58/25 ф.20 ПС Стройиндустрия | TP010-0150147 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18584.16 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-326/40 ф.24 ВЛ-54 РП-1 ПС Фунтово | TP010-0009232 | 10 кВ | 0.04 | - | 92 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5615.38 | bar: Распределение по месяцам Март
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-761/40 ф.14 ПС Фунтово | TP010-0018268 | 10 кВ | 0.04 | - | 87.6 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10195.98 | bar: Распределение по месяцам Март
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-746/16 кВА ф.33 ПС Фунтово | TP010-0009207 | 10 кВ | 0.025 | - | 87.6 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7705.75 | bar: Распределение по месяцам Март
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-747/40 ф.33 ВЛ-2 РП-ЯКЗ ПС Фунтово | TP010-0018257 | 10 кВ | 0.04 | - | 87.6 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14250.9 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-698/250 кВА ф.17 ПС Растопуловка | TP010-0155466 | 10 кВ | 0.25 | 2021 | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 420521.27 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-353/40 кВА ф.35 ПС Фунтово | TP010-0013227 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 87.6 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7697.06 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-85/100 ф.17 ПС Фунтово | TP010-0014471 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8803.63 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-758/250 ф.27 ПС Фунтово | TP010-0018272 | 10 кВ | 0.25 | - | 87.6 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7944.44 | bar: Распределение по месяцам Май
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-749/100 кВА ф.14 ПС Фунтово | TP010-0018376 | 10 кВ | 0.1 | - | 87.6 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5447.28 | bar: Распределение по месяцам Май
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-764/250 кВА ф.12 ПС Фунтово | TP010-0018374 | 10 кВ | 0.25 | - | 87.6 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 7976.02 | bar: Распределение по месяцам Май
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-772/25 кВА ф.17 ПС Началово | TP006-0005496 | 6 кВ | 0.025 | - | 87.6 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 180434.99 | bar: Распределение по месяцам Май
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-227/100 кВА ф.19 ПС Фунтово | TP010-0154646 | 10 кВ | 0.1 | 2015 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5969.66 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-767/250 кВА ф.12 ПС Фунтово | TP010-0018378 | 10 кВ | 0.25 | - | 87.6 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5201.3 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-26/100 кВА ф.14 ПС Фунтово | TP010-0154366 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4622.3 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-770/25 кВА ф.35 ПС Фунтово | TP010-0018636 | 10 кВ | 0.025 | - | 87.6 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4622.3 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-805/630 кВА ф.24 ПС Фунтово | TP010-0021193 | 10 кВ | 0.63 | 2016 | 96 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5201.3 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-206/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | TP010-0155653 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6003.6 | bar: Распределение по месяцам Июль
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-664/250 ф.46 ПС Кири-Кили | TP006-0003042 | 6 кВ | 0.25 | - | 86.3 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4518.68 | bar: Распределение по месяцам Июль
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-544/40 кВА ф.18 ПС Началово | TP006-0003044 | 6 кВ | 0.04 | - | 86.3 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4706.89 | bar: Распределение по месяцам Июль
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-205/63 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка | TP010-0155645 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5893.24 | bar: Распределение по месяцам Июль
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-349/160 кВА ф. 16 ПС Началово | TP006-0003003 | 6 кВ | 0.16 | - | 86.3 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5067.63 | bar: Распределение по месяцам Июль
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-505/63кВА ф. 3 ПС Евпраксино | TP006-0003048 | 6 кВ | 0.063 | - | 86.3 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4976.13 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-436/250 кВА ф.21 ПС Началово | TP006-0004623 | 6 кВ | 0.25 | - | 87.6 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5478.74 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-763/250 кВА ф.21 ПС Началово | TP006-0005437 | 6 кВ | 0.25 | - | 87.6 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5097.68 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-623/1000 кВА ф.21 ПС Началово | TP006-0005459 | 6 кВ | 1 | - | 87.6 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5415.7 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-750/40 ф.17 ПС Началово | TP006-0005235 | 6 кВ | 0.04 | - | 87.6 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4518.68 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-164/250 ф.20 ПС Началово | TP006-0003410 | 6 кВ | 0.25 | 2023 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4836.7 | bar: Распределение по месяцам Август
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-773/63 кВА ф.22 ПС Началово | TP006-0005498 | 6 кВ | 0.063 | - | 87.6 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5519.32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС | TP006-0016357 | 6 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4877.93 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-771/160 ф.20 ПС Началово | TP006-0005519 | 6 кВ | 0.16 | - | 87.6 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4972.88 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-778/40 ф.16 ПС Началово | TP006-0005508 | 6 кВ | 0.04 | - | 87.6 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5415.7 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-89/100 ф.20 ПС Началово | TP006-0016367 | 6 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5273.85 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Приволжский РЭС | Приволжский РЭС | Приволжский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-776/2*100 ф.5,21 ПС Началово | TP006-0005601 | 6 кВ | 0.2 | - | 95 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5397.77 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-2/800 ф.12 ПС Капустин Яр | TP010-0015259 | 10 кВ | 0.8 | 2023 | 80 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29835.62 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-14/400кВА ф.17 ПС Горбаневка-2 | TP010-0004192 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 86.1 | 13.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22339.36 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-12/100кВА (Умрихин) ф.17 ПС Горбаневка-2 | TP010-0004182 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 82 | 11.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15504.82 | bar: Распределение по месяцам Май
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-39/400 кВА ж.р. Знаменский ф.4 ПС Капустин Яр Оборонэнерго | TP010-0016071 | 10 кВ | 0.4 | 2015 | 92 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4483.19 | bar: Распределение по месяцам Май
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-422/40кВА ф.5 ПС Садовая | TP010-0004250 | 10 кВ | 0.25 | 2020 | 86 | 04.05.2026 | 06.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45295.86 | bar: Распределение по месяцам Май
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-166/30кВА ф.1 ПС Садовая (х.Угольный) | TP010-0004403 | 10 кВ | 0.03 | 2020 | 82 | 11.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45514.91 | bar: Распределение по месяцам Май
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-102/250кВа ф.1 ПС Садовая | TP010-8001592 | 10 кВ | 0.25 | - | 96 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19038.97 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-42/640 ф.26 ПС Капустин Яр | TP010-0015747 | 10 кВ | 0.64 | 2022 | 85 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14743.98 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-326/10кВА ф.7 ПС Садовая | TP010-0004454 | 10 кВ | 0.01 | 2022 | 86 | 08.06.2026 | 10.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25414.37 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-40/630 кВА ж.р. Знаменский ф.4 ПС Капустин Яр Оборнэнерго | TP010-0016244 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 92 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 18671.65 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-24/640 ф.10 ПС Капустин Яр | TP010-0015955 | 10 кВ | 0.32 | 2019 | 85 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19405.08 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-163/100кВА ф.1 ПС Садовая (х.Маркин) | TP010-0004399 | 10 кВ | 0.1 | 2021 | 82 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 4892.86 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-35/800 ф.26 ПС Капустин Яр | TP010-0015831 | 10 кВ | 0.8 | 2021 | 85 | 13.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33455.47 | bar: Распределение по месяцам Июль
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-231/10кВА ф.8 ПС Горбаневка-2 | TP010-8001027 | 10 кВ | 0.04 | 2018 | 90 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29571.91 | bar: Распределение по месяцам Июль
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-161/160кВА ф.7 ПС Садовая | TP010-0004444 | 10 кВ | 0.16 | 2019 | 82 | 20.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25864.32 | bar: Распределение по месяцам Июль
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-405/100кВА ф.4 ПС Горбаневка-2 | TP010-0004083 | 10 кВ | 0.1 | 2022 | 86 | 06.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30180.75 | bar: Распределение по месяцам Июль
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-27/1260 ф.25 ПС Капустин Яр | TP010-0015950 | 10 кВ | 1.26 | 2025 | 80 | 10.08.2026 | 12.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 199952.96 | bar: Распределение по месяцам Август
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-157/40кВА ф.7 ПС Садовая | TP010-0004436 | 10 кВ | 0.04 | 2021 | 82 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42487.35 | bar: Распределение по месяцам Август
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-503/400кВА ф.4 ПС Горбаневка-2 | TP010-0004114 | 10 кВ | 0.4 | 2023 | 86 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 43668.46 | bar: Распределение по месяцам Август
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-20/800 ф.25 ПС Капустин Яр | TP010-0015964 | 10 кВ | 0.64 | 2023 | 80 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 72837.15 | bar: Распределение по месяцам Август
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-41/400 кВА ж.р. Знаменский ф.4 ПС Капустин Яр Оборонэнерго | TP010-0016735 | 10 кВ | 0.32 | 2015 | 92 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19233.38 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-156/40кВА ф.7 ПС Садовая | TP010-0004434 | 10 кВ | 0.04 | 2024 | 82 | 21.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44056.46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-13/800 ф.21 ПС Капустин Яр | TP010-0015621 | 10 кВ | 0.8 | 2023 | 75 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 48087.12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Северный РЭС | Северный РЭС | Северный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-16/1260 ф.26 ПС Капустин Яр | TP010-0016035 | 10 кВ | 1.26 | 2019 | 86 | 07.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105733.12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 164 Ф.3 ПС Октябрьская | TP006-0016741 | 6 кВ | 0.4 | 2005 | 80 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 260810.61 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 885 ф.40 ПС Резиновая | TP010-0001615 | 10 кВ | 0.4 | 2025 | 93 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 1036 ф.12 ПС Резиновая | TP010-0001318 | 10 кВ | 0.4 | 2006 | 80 | 05.03.2026 | 05.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ №1336 ф.5 Промстройматериалы | TP010-0016275 | 10 кВ | 0.4 | 2017 | 95 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 879 ф.40 ПС Резиновая | TP010-0001288 | 10 кВ | 1.26 | 2015 | 85 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП - 10 кВ №1375 ф.8 Резиновая | TP010-0003826 | 10 кВ | 0.63 | - | 90 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 880 ф.5 ПС Промстройматериалы | TP010-0001219 | 10 кВ | 0.8 | 2013 | 85 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-10кВ № 42 ф.14 ПС Стройиндустрия, ф.46 ПС Резиновая | RP010-0000867 | 10 кВ | 0.63 | 2016 | 83 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 884 ф.5 ПС Промстройматериалы | TP010-0001379 | 10 кВ | 0.8 | 2014 | 85 | 06.03.2026 | 06.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-6кВ 1652 ф.7 ПС Интернациональная | TP006-2903981 | 6 кВ | 0.04 | - | 87 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1391 ф.22 Интернациональная | TP006-0002896 | 6 кВ | 0.025 | - | 95 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-10кВ № 46 ф.12 ПС Резиновая | RP010-0000016 | 10 кВ | Х | 2006 | 82 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10кВ № 1310 ф.18 Промстройматериалы | TP010-0015982 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 1044 ф.8,46 Резиновая | TP010-0014620 | 10 кВ | 0.025 | 2009 | 86 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-10 кВ № 1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | TP010-0014628 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 93 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 419 Ф.6 ПС Лесная | TP006-0015931 | 6 кВ | 0.8 | 2012 | 79 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 165262.54 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустриальная | TP010-0000072 | 10 кВ | 0.5 | 2013 | 85 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ ТП 361А ф.5 Промстройматериалы | TP010-0014577 | 10 кВ | 0.4 | 2004 | 82 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Март
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 295 Ф.22 ПС Интернациональная | TP006-0000028 | 6 кВ | 0.63 | 2014 | 85 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 872 Ф.9 ПС Трусовская | TP006-0000019 | 6 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 15.04.2026 | 15.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ КРул.-48 Ф.14 ПС Трусовская | RP006-0000025 | 6 кВ | Х | 2007 | 90 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КРУН-6кВ №19 ф.9 Окрасочная | RP006-0000107 | 6 кВ | Х | - | 95 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ РП-8 ф.10 Трусовская, ф.9 Окрасч | RP006-0000030 | 6 кВ | Х | 2005 | 75 | 02.04.2026 | 02.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ РП-40 Ф.14 ПС Трусовская | RP006-0000031 | 6 кВ | 0.04 | 2007 | 79 | 03.04.2026 | 03.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 1031 Ф.412 ПС Лесная-Новая | TP006-0016142 | 6 кВ | 0.32 | 2003 | 86 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 226553.26 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ РП 43 Ф.3,18 ПС Октябрьская | RP006-0000512 | 6 кВ | 0.04 | 2006 | 79 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 337 Ф.5 ПС Трусовская | TP006-0000017 | 6 кВ | 0.4 | 2006 | 85 | 14.04.2026 | 14.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 870 Ф.9 ПС Трусовская | TP006-0000027 | 6 кВ | 0.25 | 2006 | 86 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 260 А Ф.16 ПС Трусовская | TP006-0000025 | 6 кВ | 0.25 | 2012 | 86 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КРул.-6кВ №18 ф.16 Трусовская | RP006-0000068 | 6 кВ | Х | 2015 | 95 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ ЗРул.1 (часть 2) ПС Трусовская | RP006-0000132 | 6 кВ | Х | 2014 | 90 | 10.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 180 Ф.3 ПС Октябрьская | TP006-0000020 | 6 кВ | 0.4 | 2005 | 80 | 16.04.2026 | 16.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП-6кВ № 41 ф.403 , 412 ПС Лесная Новая | RP006-0000081 | 6 кВ | 0.04 | 2003 | 79 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская | TP006-0000007 | 6 кВ | 0.4 | 2006 | 82 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 115272.94 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 397 Ф.5 ПС Трусовская | TP006-0000085 | 6 кВ | 0.8 | 2015 | 90 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1378 ф.6 ПС Лесная | TP006-0000153 | 6 кВ | 0.25 | - | 85 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП757Ф.7 ПС Окрасочная | TP006-0000134 | 6 кВ | 0.95 | 2011 | 80 | 20.05.2026 | 20.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП461 Ф.16 ПС Трусовская | TP006-0000107 | 6 кВ | 0.4 | 2006 | 82 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП701 Ф.6 Лесная | TP006-0000035 | 6 кВ | 0.025 | 2003 | 92 | 06.05.2026 | 06.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 267 Ф.8 ПС Трусовская | TP006-0000180 | 6 кВ | 0.4 | 2005 | 85 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 265 Ф.16 ПС Трусовская | TP006-0000079 | 6 кВ | 0.32 | 2010 | 82 | 12.05.2026 | 12.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП611 Ф.8 ПС Трусовская | TP006-0000052 | 6 кВ | 0.65 | 2015 | 85 | 07.05.2026 | 07.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 627 ф.21,8 ПС Трусовская | TP006-0000163 | 6 кВ | 0.8 | 2016 | 86 | 21.05.2026 | 21.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП474 Ф.5 ПС Трусовская | TP006-0000089 | 6 кВ | 0.16 | 2013 | 86 | 14.05.2026 | 14.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 665 Ф.7 Окрасочная | TP006-0000119 | 6 кВ | 0.63 | 2007 | 80 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 466 Ф.16 ПС Трусовская | TP006-0000029 | 6 кВ | 0.1 | 2024 | 92 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3456.24 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП555 Ф.5 ПС Трусовская | TP006-0000101 | 6 кВ | 0.32 | 2003 | 85 | 18.05.2026 | 18.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП103А Ф.10 ПС Трусовская | TP006-0000056 | 6 кВ | 0.4 | 2003 | 86 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП104 Ф.26 Окрасочная | TP006-0000173 | 6 кВ | 0.16 | 2013 | 85 | 22.05.2026 | 22.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП346 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015907 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 96748 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП399 Ф.7,24 ПС Интернациональн | TP006-0000032 | 6 кВ | 0.8 | 2012 | 80 | 05.05.2026 | 05.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП182А Ф.24 ПС Интернациональная | TP006-0000030 | 6 кВ | 1.03 | 2015 | 85 | 04.05.2026 | 04.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП335 Ф.15 ПС Трусовская | TP006-0000097 | 6 кВ | 0.4 | 2003 | 85 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 139758.06 | bar: Распределение по месяцам Май
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП379 Ф.19 ПС Трусовская | TP006-0000068 | 6 кВ | 0.4 | 2010 | 90 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 204193.71 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1382 ф.16 Трусовская | TP006-0001562 | 6 кВ | 0.16 | - | 90 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 672 ф. 7 ПС Интернациональная | TP006-0001190 | 6 кВ | 0.8 | 2005 | 85 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 761 ф.415 ПС Лесная Новая | TP006-0001202 | 6 кВ | 0.4 | 2005 | 86 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП511 Ф.15 ПС Трусовская | TP006-0000271 | 6 кВ | 0.8 | 2015 | 80 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП103 Ф.10 ПС Трусовская | TP006-0000188 | 6 кВ | 0.4 | 2015 | 85 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 762 А ф.9 ПС Трусовская | TP006-0001259 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 90 | 24.06.2026 | 24.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1359 ф.3 Октябрьская | TP006-0001950 | 6 кВ | 0.025 | 2019 | 90 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ 830 ф.415 ПС Лесная-Новая | TP006-0001184 | 6 кВ | 0.25 | 2014 | 86 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 404 ф.7 Интернациональная | TP006-0001186 | 6 кВ | 0.18 | 2024 | 85 | 23.06.2026 | 23.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 262 Ф.9 ПС Окрасочная | TP006-0000195 | 6 кВ | 0.4 | 2003 | 82 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 66893.05 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1385 ф.208 Лесная Новая | TP006-0000857 | 6 кВ | 0.25 | - | 90 | 16.06.2026 | 16.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая | TP006-0001183 | 6 кВ | 0.4 | 2003 | 85 | 17.06.2026 | 17.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП 10-кВ 16 ф. 26, ф. 7 ПС Окрасочная | RP006-0000639 | 6 кВ | 0.63 | 2017 | 83 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП101 Ф.19 ПС Трусовская | TP006-0000251 | 6 кВ | 0.63 | 2025 | 80 | 04.06.2026 | 04.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1389 ф.4,9 Окрасочная | TP006-0000829 | 6 кВ | 0.8 | - | 90 | 08.06.2026 | 08.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП120 Ф.19,8 ПС Трусовская | TP006-0000212 | 6 кВ | 0.64 | 2012 | 85 | 02.06.2026 | 02.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП432 Ф.19 ПС Трусовская | TP006-0000228 | 6 кВ | 0.25 | 2015 | 82 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1315 ф.59 Резиновая | TP006-0004208 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 90 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1355 ф.6 Лесная | TP006-0004814 | 6 кВ | 0.1 | 2018 | 90 | 24.07.2026 | 24.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1321 ф.59 Резиновая | TP006-0004222 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 95 | 14.07.2026 | 14.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-6кВ №1340 ф.15 Трусовская | TP006-0004242 | 6 кВ | 0.16 | 2017 | 90 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1344 ф.9 ПС Трусовская | TP006-0004769 | 6 кВ | 0.32 | 2018 | 90 | 21.07.2026 | 21.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1333 ф.15 Трусовская | TP006-0004302 | 6 кВ | 0.4 | 2019 | 86 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП - 6 кВ №1330 ф.415 Лесная-Новая | TP006-0002014 | 6 кВ | 0.063 | 2017 | 90 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП - 6 кВ №1368 Ф.16 Трусовская | TP006-0002959 | 6 кВ | 0.063 | 2019 | 90 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 902 Ф.7 ПС Окрасочная | TP006-0000038 | 6 кВ | 0.4 | 2007 | 86 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 105967.79 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1352 ф.3 Октябрьская | TP006-0004810 | 6 кВ | 0.4 | - | 95 | 23.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 754б ф. 27 ПС Окрасочная | TP006-0003671 | 6 кВ | 0.16 | 2014 | 86 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1337 ф.6 Лесная | TP006-0004240 | 6 кВ | 0.4 | 2018 | 95 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1434 ф.9 Трусовская | TP006-0004216 | 6 кВ | 0.16 | - | 95 | 09.07.2026 | 09.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1342 ф.6 Лесная | TP006-0004249 | 6 кВ | 0.4 | 2017 | 95 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 187а ф. 59 ПС Резиновая | TP006-0003668 | 6 кВ | 0.25 | 2010 | 80 | 03.07.2026 | 03.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1322 ф.9 Трусовская | TP006-0004218 | 6 кВ | 0.1 | 2016 | 95 | 10.07.2026 | 10.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1435 ф.9 Трусовская | TP006-0004220 | 6 кВ | 0.16 | 2017 | 95 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Июль
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1360/250 кВА ф.27 Окрасочная | TP006-0004838 | 6 кВ | 0.25 | 2017 | 86 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1354 ф.5 Трусовская | TP006-0004897 | 6 кВ | 0.4 | 2018 | 90 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1347 ф.6 Лесная | TP006-0004826 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 90 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1369 ф.27 Окрасочная | TP006-0004973 | 6 кВ | 0.25 | - | 86 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1376 ф.27 Окрасочная | TP006-0005112 | 6 кВ | 0.16 | - | 80 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1357 ф.6 Лесная | TP006-0005085 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 80 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП890 Ф.208 ПС Лесная-Новая | TP006-0015903 | 6 кВ | 0.5 | 2005 | 85 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 354А ф. 416 ПС Лесная-Новая | TP006-2903841 | 6 кВ | 0.25 | 2015 | 91 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 114283.01 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ №321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | TP006-0015573 | 6 кВ | 0.4 | 2011 | 80 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1353 ф.6 Лесная | TP006-0004818 | 6 кВ | 0.25 | 2018 | 90 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 648 Ф.208 ПС Лесная-Новая | TP006-0015898 | 6 кВ | 0.64 | 2009 | 85 | 27.08.2026 | 27.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ №354 Ф.208,416 ПСЛесная-Новая | TP006-0015900 | 6 кВ | 0.25 | 2015 | 80 | 28.08.2026 | 28.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1361 ф.403 Лесная-Новая | TP006-0004882 | 6 кВ | 0.4 | 2019 | 90 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1345 ф.22 Интернациональная | TP006-0004822 | 6 кВ | 0.4 | 2018 | 90 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1373 ф.7 Окрасочная | TP006-0005063 | 6 кВ | 0.4 | - | 80 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1602 ф.17 Октябрьская | TP006-0005190 | 6 кВ | 0.25 | - | 95 | 26.08.2026 | 26.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1365 ф.26 Окрасочная | TP006-0005144 | 6 кВ | 0.25 | 2019 | 80 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Август
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 1040 Ф.6 ПС Лесная-Новая | TP006-0016150 | 6 кВ | 0.4 | 2007 | 86 | 21.09.2026 | 21.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 270 ф.17 ПС Октябрьская | TP006-0016825 | 6 кВ | 0.25 | 2004 | 80 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 349 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0016129 | 6 кВ | 0.64 | 2004 | 80 | 16.09.2026 | 16.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 351 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015915 | 6 кВ | 0.4 | 2012 | 80 | 03.09.2026 | 03.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 347 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015929 | 6 кВ | 0.16 | 2014 | 80 | 11.09.2026 | 11.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 352 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015918 | 6 кВ | 0.4 | 2004 | 67 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 168 Ф.18 ПС Октябрьская | TP006-0016768 | 6 кВ | 0.4 | 2006 | 82 | 25.09.2026 | 25.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 755 Ф.415 ПС Лесная-Новая | TP006-0016125 | 6 кВ | 0.1 | 2011 | 86 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 690 Ф.13 ПС Октябрьская | TP006-0016853 | 6 кВ | 0.26 | 2013 | 85 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 623 Ф.3 ПС Октябрьская | TP006-0016841 | 6 кВ | 0.63 | 2015 | 85 | 28.09.2026 | 28.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП1002 Ф.11 ПС Окрасочная | TP006-0017088 | 6 кВ | 0.8 | 2005 | 85 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 380 ф. 22 ПС Интернациональная | TP006-2903829 | 6 кВ | 0.25 | 2004 | 87 | 29.09.2026 | 29.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 514 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015933 | 6 кВ | 0.72 | 2012 | 80 | 14.09.2026 | 14.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 320А Ф.6 ПС Лесная | TP006-0016131 | 6 кВ | 0.4 | 2011 | 90 | 18.09.2026 | 18.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ КТП 901 Ф.409 ПС Лесная-Новая | TP006-0016155 | 6 кВ | 0.25 | 2013 | 85 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 345 Ф.208 ПС Лесная-Новая | TP006-0015905 | 6 кВ | 0.4 | 2005 | 80 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 165 Ф.3 ПС Октябрьская | TP006-0016670 | 6 кВ | 1.03 | 2015 | 85 | 24.09.2026 | 24.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.72 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 348 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015923 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 90 | 10.09.2026 | 10.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 893 ф .3, ф.19 ПС Октябрьская | TP006-0016874 | 6 кВ | 0.8 | 2013 | 85 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП1001 Ф.11 ПС Окрасочная | TP006-0017086 | 6 кВ | 0.5 | 2015 | 85 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 353 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015920 | 6 кВ | 0.18 | 2004 | 80 | 09.09.2026 | 09.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Трусовский РЭС | Трусовский РЭС | Трусовский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ ТП 350 Ф.416 ПС Лесная-Новая | TP006-0015913 | 6 кВ | 0.4 | 2004 | 80 | 02.09.2026 | 02.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3347.73 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-296/25 ф.5 ПС Вольное | TP010-0001787 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 79 | 11.05.2026 | 11.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21111.81 | bar: Распределение по месяцам Май
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-414/25 ф.13 ПС Заволжская | TP010-0002193 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 83 | 25.06.2026 | 25.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 34341.16 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-47/400 ф.68 ПС Харабали | TP010-0001502 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 96 | 03.06.2026 | 03.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11584.63 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-485/25 ф.13 ПС Заволжская | TP010-0002200 | 10 кВ | 0.025 | 2015 | 83 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 42843.44 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-740/630 ф.27 ПС Харабали | TP010-0000724 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 86 | 29.07.2026 | 29.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12074.56 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-889/250 ф.14 ПС Харабали | TP010-0001301 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 86 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21012.25 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-849/630 ф.26 ПС Харабали | TP010-0001478 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 86.3 | 08.07.2026 | 08.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21959.08 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-830/25 ф.19 ПС Харабали | TP010-0011462 | 10 кВ | 0.025 | - | 87.6 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3570.58 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-39/160 ф.3 ПС Тамбовка | TP010-0000875 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 88 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29379.63 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-637/25 ф.35 ПС Харабали | TP010-0000855 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 86 | 16.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9717.32 | bar: Распределение по месяцам Июль
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-140/160 ф.26 ПС Харабали | TP010-0001486 | 10 кВ | 0.16 | 2015 | 88 | 17.08.2026 | 17.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35785.31 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-778/160 ф.14 ПС Харабали | TP010-0001297 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 85.7 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31471.8 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-476/100 ф.23 ПС Харабали | TP010-0000500 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 83 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22486.34 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-787/250 ф.14 ПС Харабали | TP010-0011372 | 10 кВ | 0.25 | - | 86.3 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3554.73 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-742/160 ф.14 ПС Харабали | TP010-0000749 | 10 кВ | 0.16 | - | 86.3 | 25.08.2026 | 25.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3570.58 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-297/160 ф.5 ПС Вольное | TP010-0001789 | 10 кВ | 0.16 | 2020 | 82 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12834.92 | bar: Распределение по месяцам Август
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-339/25 ф.15 ПС Вольное | TP010-0002063 | 10 кВ | 0.025 | 2020 | 82 | 04.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 24750.12 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-168/63 ф.35 ПС Харабали | TP010-0000772 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 79 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19618.57 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-408/320 ф.12 ПС Присельская | TP010-0001722 | 10 кВ | 0.32 | 2020 | 86 | 07.09.2026 | 07.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 11802.28 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-449/400 ф.23 ПС Харабали | TP010-0000485 | 10 кВ | 0.4 | 2020 | 86.1 | 23.09.2026 | 23.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19602.87 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-154/40 кВА ф.23 ПС Харабали | TP010-0000726 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 82 | 04.09.2026 | 04.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21570.46 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Харабалинский РЭС | Харабалинский РЭС | Харабалинский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-106/100 ф.12 ПС Присельская | TP010-0001706 | 10 кВ | 0.1 | 2020 | 79 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 29867.34 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 45 ф. 19 ПС Восточная | TP006-0000587 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 80 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 17133.69 | bar: Распределение по месяцам Март
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 88 ф.12 Судостроительная | TP006-0000625 | 6 кВ | 0.63 | 2015 | 86 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26906.67 | bar: Распределение по месяцам Март
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 447 ф.605 ПС Южная | TP006-0016718 | 6 кВ | 0.25 | 2025 | 85 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14015.59 | bar: Распределение по месяцам Март
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 864 ф.629/650кВА ПС Царевская | TP006-0003684 | 6 кВ | 0.65 | 2014 | 87 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13934.31 | bar: Распределение по месяцам Март
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 810 ф.605 ПС Северная | TP006-0000125 | 6 кВ | 0.5 | 2011 | 80 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 224689.52 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ 1809/160 кВА ф. 10 ПС Судостроительная | TP006-2903903 | 6 кВ | 0.16 | - | 87 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1066.97 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 282 ф.613 ПС Северная | TP006-0000554 | 6 кВ | 0.4 | 2015 | 80 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 22735.53 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 10 ф.612 ПС Северная | TP006-0000314 | 6 кВ | 0.4 | 2015 | 80 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12764.6 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | РП 6кВ КРУН № 9 ф.605 Южн, ф.619 Царевская | RP006-0000093 | 6 кВ | Х | 2016 | 93 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6897.75 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП 1538 ф. 52 ПС Судостроительная | TP006-2903497 | 6 кВ | 0.063 | - | 86 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 6122.44 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1744 ф. 10 ПС Судостроительная | TP006-2903233 | 6 кВ | 0.25 | 2020 | 95 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 742.89 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 609 ф.612 ПС Северная | TP006-0000494 | 6 кВ | 0.8 | 2014 | 86 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 88960.04 | bar: Распределение по месяцам Май
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 820 ф.608 ПС Северная, ф.2 Временная | TP006-0000285 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 82 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21039.86 | bar: Распределение по месяцам Май
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 274 ф.613 ПС Северная | TP006-0001238 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 80 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 45900.55 | bar: Распределение по месяцам Май
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1433 ф.27 ПС Стекловолокно | TP006-0004211 | 6 кВ | 0.16 | - | 95 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1481.68 | bar: Распределение по месяцам Май
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1544 ф.10 ПС Судостроительная | TP006-0002713 | 6 кВ | 0.04 | 2017 | 95 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 2035.66 | bar: Распределение по месяцам Май
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 70 ф.629 ПС Царевская | TP006-0000192 | 6 кВ | 0.8 | 2013 | 85 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 44488.78 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 1764 ф.10 ПС Судостроительная | TP006-2903391 | 6 кВ | 0.1 | 2020 | 95 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 742.89 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6 кВ № 1758 ф. 10 ПС Судостроительная | TP006-2903384 | 6 кВ | 0.25 | 2021 | 88 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5587.97 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 532 ф.21 ПС Восточная | TP006-0000517 | 6 кВ | 0.8 | 2016 | 80 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 107855.62 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 979 ф.627 ПС Северная | TP006-0001270 | 6 кВ | 0.8 | 2015 | 91 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 9985.48 | bar: Распределение по месяцам Июнь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10/6 кВ № 667 ф.128, 612 ПС Северная | TP010-0015034 | 10 кВ | 1.26 | 2013 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 13595.15 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 238 ф.603 ПС Городская | TP006-0000220 | 6 кВ | 0.63 | 2014 | 80 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 49530.63 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ 1825 ф.10 ПС Судостроительная | TP006-2903564 | 6 кВ | 0.16 | 2021 | 87 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 1066.97 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ №1511 ф.10 ПС Судостроительная | TP006-0005191 | 6 кВ | 0.4 | 2017 | 95 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 742.89 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 10А ф. 612 ПС Северная | TP006-0001273 | 6 кВ | 1.26 | 2016 | 82 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23157.46 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 17 ф.612 ПС Северная | TP006-0000210 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 80 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 15652.1 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 225 ф.614, 627 ПС Северная | TP006-0003685 | 6 кВ | 2 | 2010 | 86 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 19177.5 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 400 ф.612 ПС Северная | TP006-0000583 | 6 кВ | 1.26 | 2016 | 80 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8796.11 | bar: Распределение по месяцам Июль
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-10кВ № 751 ф.111 ПС Северная | TP010-0014690 | 10 кВ | 1.03 | 2015 | 93 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 33088.99 | bar: Распределение по месяцам Август
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 9 ф.612 ПС Царевская, ф. 609 ПС Царевская | TP006-0000216 | 6 кВ | 0.4 | 2014 | 75 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10785.94 | bar: Распределение по месяцам Август
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 735 ф.607 ПС Царевская | TP006-0000347 | 6 кВ | 0.41 | 2016 | 86 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 97993.76 | bar: Распределение по месяцам Август
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 561 ф.612 ПС Северная | TP006-0000602 | 6 кВ | 1.26 | 2005 | 80 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32607.9 | bar: Распределение по месяцам Август
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 201 ф.616 ПС Северная | TP006-0000308 | 6 кВ | 0.25 | 2016 | 80 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 35213.6 | bar: Распределение по месяцам Август
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 713 ф.615 ПС Городская | TP006-0016037 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 85 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8437.03 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-6кВ № 717 ф.10 ПС Судостроительная | TP006-0000612 | 6 кВ | 0.1 | 2010 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20252.35 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-10кВ №241 ф.206 ПС Юбилейная | TP010-0001020 | 10 кВ | 0.63 | 2015 | 95 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 8973.15 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 1109 ф.614 ПС Северная(аренда) | TP006-0003680 | 6 кВ | 1.26 | 2015 | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 3092.47 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 1137 ф.4 ПС Судостроительная | TP006-0004020 | 6 кВ | 0.16 | 2016 | 91 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 10621.32 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | ЗТП-6кВ № 937 ф. 52 ПС Судостроительная | TP006-0001108 | 6 кВ | 0.4 | 2016 | 91 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 23978.38 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Центральный РЭС | Центральный РЭС | Центральный район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | БКТП-10кВ № 1548 ф.106,115 ПС Царевская | TP010-0008389 | 10 кВ | 1.26 | - | 86 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 5121.67 | bar: Распределение по месяцам Сентябрь
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-241/630 ф.8 ПС Ступино | TP006-0000622 | 6 кВ | 0.63 | 2016 | 83 | 13.04.2026 | 14.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30126.46 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-52/160 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149458 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 88 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 32870.71 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-581/160 кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 | TP010-0014122 | 10 кВ | 0.16 | - | 92 | 02.04.2026 | 03.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30943.01 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-183/63 ф.6 ПС Чёрный Яр-2 | TP010-0153125 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 88 | 20.04.2026 | 21.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12470.36 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-479/160 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | TP010-0152811 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 88 | 27.04.2026 | 28.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 14874.42 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-455/250 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | TP010-0152789 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 88 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 31677.42 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-186/1000 ф.11 ПС Солёное Займище | TP010-0005859 | 10 кВ | 1 | 2016 | 83 | 08.04.2026 | 09.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 16178.45 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-301/160 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | TP010-0152784 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 83 | 22.04.2026 | 23.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 25244.87 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-144/25 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149626 | 10 кВ | 0.025 | 2016 | 79 | 09.04.2026 | 10.04.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 30066.07 | bar: Распределение по месяцам Апрель
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-193/400 ф.11 ПС Солёное Займище | TP010-0153097 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 83 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54534.96 | bar: Распределение по месяцам Май
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-86/100 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149797 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 83 | 25.05.2026 | 26.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 21524.23 | bar: Распределение по месяцам Май
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-485/250 ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | TP010-0152795 | 10 кВ | 0.25 | 2016 | 88 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 26916.98 | bar: Распределение по месяцам Май
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | СТП-570/25 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0003742 | 10 кВ | 0.025 | 2024 | 92 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12734.55 | bar: Распределение по месяцам Май
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-63/560 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149558 | 10 кВ | 0.56 | 2016 | 83 | 27.05.2026 | 28.05.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12301.51 | bar: Распределение по месяцам Май
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-492/160 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149654 | 10 кВ | 0.16 | 2016 | 91 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 20071.56 | bar: Распределение по месяцам Июль
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-248/63 кВ ф.21 ПС Старица-2 | TP010-0149672 | 10 кВ | 0.063 | 2016 | 83 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 12092.06 | bar: Распределение по месяцам Июль
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | КТП-202/400 ф.11 ПС Солёное Займище | TP010-0153102 | 10 кВ | 0.4 | 2016 | 79 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 64804.19 | bar: Распределение по месяцам Июль
Черноярский РЭС | Черноярский РЭС | Черноярский район электрических сетей | Трансформаторная подстанция/РП/РТП | МТП-62/100 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | TP010-0149487 | 10 кВ | 0.1 | 2016 | 88 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | [12 empty] | Хозспособ | 54563.03 | bar: Распределение по месяцам Июль
Итого | [11 empty] | 4 | 4 | 47 | 76 | 77 | 82 | 76 | 71 | 73 | 5 | 5 | 5 |  | 19516764.06
Заместитель Генерального директора -
директор филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | Распределение по месяцам Июнь: В.Н. Писарев
Первый заместитель директора - Главный инженер
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | Распределение по месяцам Июнь: А.Н. Кудаков
Заместитель Главного инженера по производственной деятельности
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго"
Начальник управления производственного планирования ,
эксплуатации и ТОиР
филиала ПАО "Россети Юг"- "Астраханьэнерго" | [11 empty] | Распределение по месяцам Июнь: Р.Т. Бахмутов
Начальник управления по эксплуатации
и ремонтам городских сетей
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [11 empty] | Распределение по месяцам Июнь: И.А. Шелудько
Начальник производственно-технической службы
филиала ПАО "Россети Юг"-"Астраханьэнерго" | [11 empty] | Распределение по месяцам Июнь: А.И. Айталиев
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Юг»
______________ П.В. Гончаров
«___» ____________ 2025 г.