## Лист1
Приложение № 11
к энергосервисному контракту
№____________ от «__»______ 20__г.
Календарный план услуг, оказываемых Энергосервисной компанией.
1. Проектные работы: дата начала -июнь 2018 , дата окончания ноябрь 2018.
2. Услуги по объектам:
№ объекта | Характеристика объекта |  |  | Количество точек учета | Дата ввода в промышленную эксплуатацию
| Принадлежность | Диспетчерское наименование | Местоположение (город, село, и т. п.)
1 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №5 ПС "Давыдовка" | Дубовский | 330 | 01.08.2018
2 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №1 ПС Кочетковская | Дубовский | 255 | 01.08.2018
3 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №6 ПС "Стрельно-Широкое" | Дубовский | 316 | 01.08.2018
4 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №6 ПС "Пичуга" | Дубовский | 141 | 01.08.2018
5 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №1 ПС "Пичуга" | Дубовский | 32 | 01.08.2018
6 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | Дубовский | 159 | 01.08.2018
7 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | Дубовский | 402 | 01.08.2018
8 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №1А ПС "Г-Пролейка" | Дубовский | 10 | 01.08.2018
9 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кВ №2 ПС "Г-Пролейка" | Дубовский | 33 | 01.08.2018
10 | Волгоградэнерго | ПС Набатово фидер №1 | Калачёвский | 85 | 01.08.2018
11 | Волгоградэнерго | ПС Набатово фидер №8 | Калачёвский | 32 | 01.08.2018
12 | Волгоградэнерго | ПС Радиорелейная фидер №7 | Калачёвский | 362 | 01.08.2018
13 | Волгоградэнерго | ПС Ложки фидер №17 | Калачёвский | 561 | 01.08.2018
14 | Волгоградэнерго | ПС Комсомольская №4 | Калачёвский | 3 | 01.08.2018
15 | Волгоградэнерго | ПС Шебалино №8 | Калачёвский | 32 | 01.08.2018
16 | Волгоградэнерго | ПС Дальняя фидер №9 | Калачёвский | 27 | 01.08.2018
17 | Волгоградэнерго | ПС Лысово №5 | Калачёвский | 114 | 01.08.2018
18 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС 35 кВ Отрадненская | Михайловский | 61 | 01.08.2018
19 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС 110 кВ Арчединская | Михайловский | 166 | 01.08.2018
20 | Волгоградэнерго | ф.8 ПС 110 кВ Арчединская | Михайловский | 207 | 01.08.2018
21 | Волгоградэнерго | ф.16 ПС 110 кВ Арчединская | Михайловский | 63 | 01.08.2018
22 | Волгоградэнерго | ф.5 ПС 110 кВ Етеревская | Михайловский | 165 | 01.08.2018
23 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС 35 кВ Бердия | Логовский | 420 | 01.08.2018
24 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС 35 кВ Задонская | Логовский | 108 | 01.09.2018
25 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС 35 кВ Сиротинская | Логовский | 3 | 01.09.2018
26 | Волгоградэнерго | ф.17 ПС 35 кВ Озерки | Логовский | 176 | 01.09.2018
27 | Волгоградэнерго | ф.24 ПС 110 кВ Иловля | Логовский | 378 | 01.09.2018
28 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС 110 кВ Качалинская | Логовский | 42 | 01.09.2018
29 | Волгоградэнерго | ф.19 ПС 110 кВ Качалинская | Логовский | 121 | 01.09.2018
30 | Волгоградэнерго | ф.8 ПС 110 кВ Качалинская | Логовский | 407 | 01.09.2018
31 | Волгоградэнерго | ф.20 ПС 110 кВ Качалинская | Логовский | 153 | 01.09.2018
32 | Волгоградэнерго | ф.5 ПС Калмыковская | Клетский | 121 | 01.09.2018
33 | Волгоградэнерго | ф.15 ПС Калмыковская | Клетский | 42 | 01.09.2018
34 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС Бузиновская | Клетский | 122 | 01.09.2018
35 | Волгоградэнерго | ф.19 ПС Клетская | Клетский | 89 | 01.09.2018
36 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Карьер | Фроловский | 109 | 01.09.2018
37 | Волгоградэнерго | ф.16 ПС Алексеевская | Алексеевский | 373 | 01.09.2018
38 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Андреевская | Алексеевский | 68 | 01.09.2018
39 | Волгоградэнерго | ф. 4 ПС Ждановская | Урюпинский | 124 | 01.09.2018
40 | Волгоградэнерго | ф. 1 ПС Добринская | Урюпинский | 225 | 01.09.2018
41 | Волгоградэнерго | ПС 110/35/10кВ "Суровикино" фид.10 кВ № 8 | Суровикинский | 22 | 01.09.2018
42 | Волгоградэнерго | ПС 35 кВ "Абганерово" фид 10 кВ № 2 | Октябрьский | 44 | 01.09.2018
43 | Волгоградэнерго | Уч-к. 1 ВЛ-10кВ №10 Заливская | Октябрьский | 356 | 01.09.2018
44 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС Кислово | Быковский | 24 | 01.09.2018
45 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС Ст Разина | Быковский | 20 | 01.09.2018
46 | Волгоградэнерго | ф.11 ПС Быково | Быковский | 23 | 01.09.2018
47 | Волгоградэнерго | ф.9 ПС Коммуна | Быковский | 63 | 01.09.2018
48 | Волгоградэнерго | ф.3 ПС Коммуна | Быковский | 165 | 01.09.2018
49 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Александровка | Быковский | 64 | 01.09.2018
50 | Волгоградэнерго | ф.16 ПС Волжская | Волжский | 38 | 01.09.2018
51 | Волгоградэнерго | ф.23 ПС Волжская | Волжский | 81 | 01.09.2018
52 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС Городская-1 | Волжский | 37 | 01.09.2018
53 | Волгоградэнерго | ф.50 ПС Городская-1 | Волжский | 14 | 01.09.2018
54 | Волгоградэнерго | ф.13 ПС Городская-3 | Волжский | 22 | 01.09.2018
55 | Волгоградэнерго | ф.2 ПС ЦРМЗ | Волжский | 29 | 01.09.2018
56 | Волгоградэнерго | ф.9 ПС Рахинка | Волжский | 113 | 01.09.2018
57 | Волгоградэнерго | ф.15 ПС Рахинка | Волжский | 239 | 01.10.2018
58 | Волгоградэнерго | ф.16 ПС Рахинка | Волжский | 367 | 01.10.2018
59 | Волгоградэнерго | ф.19 ПС Рахинка | Волжский | 110 | 01.10.2018
60 | Волгоградэнерго | ф.5 ПС Красный Октябрь | Волжский | 430 | 01.10.2018
61 | Волгоградэнерго | ф.19 ПС Никольская | Волжский | 57 | 01.10.2018
62 | Волгоградэнерго | ф.5 ПС Демидово | Волжский | 25 | 01.10.2018
63 | Волгоградэнерго | ф.13 ПС Демидово | Волжский | 202 | 01.10.2018
64 | Волгоградэнерго | ф.2 ПС Приморская | Волжский | 80 | 01.10.2018
65 | Волгоградэнерго | ф.4 ПС Приморская | Волжский | 13 | 01.10.2018
66 | Волгоградэнерго | РП-16 Азотная | Волжский | 83 | 01.10.2018
67 | Волгоградэнерго | ПС Луговая ф.7 | Волжский | 14 | 01.10.2018
68 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС совхозная | Николаевский | 13 | 01.10.2018
69 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС Усадебная | Николаевский | 12 | 01.10.2018
70 | Волгоградэнерго | ф.8 ПС Усадебная | Николаевский | 13 | 01.10.2018
71 | Волгоградэнерго | ф.11 ПС Пионер | Николаевский | 98 | 01.10.2018
72 | Волгоградэнерго | ф.2 ПС Прудентово | Палласовский | 50 | 01.10.2018
73 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС Прудентово | Палласовский | 235 | 01.10.2018
74 | Волгоградэнерго | ф.5 ПС Палласовка | Палласовский | 162 | 01.10.2018
75 | Волгоградэнерго | ф.9 ПС Палласовка | Палласовский | 498 | 01.10.2018
76 | Волгоградэнерго | ф.12 ПС Эльтон | Палласовский | 35 | 01.10.2018
77 | Волгоградэнерго | ф.1 ПС Светлана | Палласовский | 133 | 01.10.2018
78 | Волгоградэнерго | ф.9 ПС Приозерная | Палласовский | 14 | 01.10.2018
79 | Волгоградэнерго | ф.4 ПС Приозерная | Палласовский | 205 | 01.10.2018
80 | Волгоградэнерго | ф.18 ПС Джаныбек | Палласовский | 27 | 01.10.2018
81 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Кайсацкая | Палласовский | 38 | 01.10.2018
82 | Волгоградэнерго | ф.6 ПС Кайсацкая | Палласовский | 14 | 01.10.2018
83 | Волгоградэнерго | ф.11 ПС Золотари | Палласовский | 233 | 01.10.2018
84 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Прудентово | Палласовский | 23 | 01.10.2018
85 | Волгоградэнерго | ф.8 ПС Старая Полтавка | Старополтавский | 33 | 01.10.2018
86 | Волгоградэнерго | 8Л-Колобовка-10 | Ленинский | 711 | 01.10.2018
87 | Волгоградэнерго | 5Л-Радужная-10 | Ленинский | 314 | 01.11.2018
88 | Волгоградэнерго | 6Л-Колобовка-10 | Ленинский | 201 | 01.11.2018
89 | Волгоградэнерго | Рахинка ВЛ-23 | Волжский | 21 | 01.11.2018
90 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Светлана | Палласовский | 280 | 01.11.2018
91 | Волгоградэнерго | ф.13 ПС Кислово | Быковский | 718 | 01.11.2018
92 | Волгоградэнерго | ф.15 ПС Кислово | Быковский | 302 | 01.11.2018
93 | Волгоградэнерго | ф.9 ПС Катричево | Быковский | 356 | 01.11.2018
94 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Ст Разина | Быковский | 25 | 01.11.2018
95 | Волгоградэнерго | ф.7 ПС Коммуна | Быковский | 487 | 01.11.2018
96 | Волгоградэнерго | ф.10 ПС Быково | Быковский | 117 | 01.11.2018
97 | Волгоградэнерго | ф.13 ПС Гмелинка | Старополтавский | 60 | 01.11.2018
98 | Волгоградэнерго | ф.19 ПС Гмелинка | Старополтавский | 250 | 01.11.2018
99 | Волгоградэнерго | ПС Карагичевская-10 | Михайловский | 125 | 01.11.2018
100 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кв №13 ПС ГНС-2 | Петроввальский | 568 | 01.11.2018
101 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кв №5 ПС Верхняя Добринка | Петроввальский | 228 | 01.12.2018
102 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кв №5 ПС Большевик | Еланский | 275 | 01.12.2018
103 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кв №3 ПС Гусёвка | Ольховский | 444 | 01.12.2018
104 | Волгоградэнерго | ВЛ-10кв №7 ПС Октябрьская | Ольховский | 334 | 01.12.2018
105 | Волгоградэнерго | ф.1 от ПС 35 кВ Пионер | Петроввальский | 214 | 01.12.2018
106 | Волгоградэнерго | ф.13 от ПС 110 кВ Бутковка | Петроввальский | 57 | 01.12.2018
107 | Волгоградэнерго | ф.15 от ПС 110 кВ Бутковка | Петроввальский | 122 | 01.12.2018
108 | Волгоградэнерго | ф.3 от ПС 110 кВ Бутковка | Петроввальский | 15 | 01.12.2018
109 | Волгоградэнерго | ф. 13 от ПС 110 кВ Умет | Петроввальский | 15 | 01.12.2018
110 | Волгоградэнерго | ф. 4 от ПС 110 кВ Умет | Петроввальский | 15 | 01.12.2018
111 | Волгоградэнерго | ф. 16 от ПС 110 кВ Северная | Петроввальский | 42 | 01.12.2018
112 | Волгоградэнерго | ЛЭП№5-10кВ. ПС Ольховка | Ольховский | 62 | 01.12.2018
113 | Волгоградэнерго | ЛЭП№8-10кВ. ПС Ольховка | Ольховский | 121 | 01.12.2018
114 | Волгоградэнерго | ЛЭП№9-10кВ. ПС Ольховка | Ольховский | 406 | 01.12.2018
115 | Волгоградэнерго | ЛЭП№3-10кВ ПС Даниловская | Даниловский | 170 | 01.12.2018
116 | Волгоградэнерго | ЛЭП№12-10 кВ ПС Островская | Даниловский | 133 | 01.12.2018
Итого по контракту |  |  |  | 18396
ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:
__________________/_________________/ |  |  | _________________ / ______________ /
«___»______________201____г. |  |  | «___» ______________201___г.